## Мероприятия
Приложение 2
к Постановлению администрации города Назарово
от «12» 11.2013 № 2205-п
VI. Мероприятия, ожидаемые результаты и ресурсное обеспечение долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Назарово» на 2013-2015 годы
№ п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ожидаемый результат от реализации программ меропритий | Объемы финансирования,тыс. руб
|  |  |  | Всего в тыс. рублей | Итого |  |  | в том числе по годам:
[8 empty] | 2013 |  |  | 2014 |  |  | 2015
[5 empty] | Краевой бюджет | Местный бюджет | Инвестиционного характера | Краевой бюджет | Местный бюджет | Инвестиционного характера | Краевой бюджет | Местный бюджет | Инвестиционного характера | Краевой бюджет | Местный бюджет | Инвестиционного характера
Задача 1.Создание организацион-ных условий для эффек-тивного использования энергетических ресурсов, стимулирования проведения энергосберегающей политики
1.1 | Распространение информации о потенциале энергосбережения относительно систем коммунальной инфраструк-туры и мерах по повы-шению их энергетиче-ской эффективности; размещать информацию на бумажных носителях и иными доступными способами. | 2013-2015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Организации ООО «Теп-ло», ООО «Водоканал», филиал ОАО «Енисей-ская генерирующая ком-пания (ТГК-13)», ОАО «Назаровская ГРЭС» осуществляющие снаб-жение потребителей энергетическими ресур-сами, регулярно информировать по-требителей о способах экономии энергетиче-ских ресурсов и повы-шения энергетической эффективности их ис-пользования, в том числе размещать информа-цию в сети Интернет, на бумажных носителях и иными доступными способами. | 2013-2015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 2. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере.
2.1 | Опубликование органами местного самоуправления в средствах массовой информации муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 2013-2015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Организация обучения специалистов в области энергосбережения, ответственных за выполнение мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 2013-2015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании организациям с участием муниципального образования (далее - здания, строения, сооружения), сбор и анализ информации об энергопотребле-нии зданий, строений, сооружений, в том числе их ранжирование по удельному энергопотреблению и очередности прове-дения мероприятий по энергосбере-жению; - г. Назарово | 2013-2015 |  | 3726.149 | 3722.426 | 3.723 | 0 | 3722.426 | 3.723 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании организациям с участием муниципального образования (далее - здания, строения, сооружения), сбор и анализ информации об энергопотребле-нии зданий, строений, сооружений, в том числе их ранжирование по удельному энергопотреблению и очередности прове-дения мероприятий по энергосбере-жению; - г. Назарово | 2013 |  | 825.5768 | 825.5768 | 0 | 0 | 825.5768
2.3.1.1 | МБУК "Культурно-досуговый центр "Юбилейный" г.Назарово | 2013 |  | 58.9698 | 58.9698 |  |  | 58.9698
2.3.1.2 | МБУК "Музейно-выстовочный центр" г.Назарово | 2013 |  | 58.9698 | 58.9698 |  |  | 58.9698
2.3.1.3 | МБОУ ДОД "Детская школа искуств " | 2013 |  | 58.9698 | 58.9698 |  |  | 58.9698
2.3.1.4 | МБОУ ДОД "Детская художественная школа" | 2013 |  | 58.9698 | 58.9698 |  |  | 58.9698
2.3.1.5 | МДОУ "Детский сад № 8 "Солнышко" | 2013 |  | 58.9698 | 58.9698 |  |  | 58.9698
2.3.1.6 | МДОУ "Детский сад № 7 "Одуванчик" | 2013 |  | 58.9698 | 58.9698 |  |  | 58.9698
2.3.1.7 | МДОУ "Детский сад № 13 "Тополек" | 2013 |  | 58.9698 | 58.9698 |  |  | 58.9698
2.3.1.8 | МДОУ "Детский сад № 11 "Вишенка" | 2013 |  | 58.9698 | 58.9698 |  |  | 58.9698
2.3.1.9 | МДОУ "Детский сад присмотра и оздоровления № 4 "Березка" г.Назарово | 2013 |  | 58.9698 | 58.9698 |  |  | 58.9698
2.3.1.10 | Управление образования администрации г.Назарово | 2013 |  | 58.9698 | 58.9698 |  |  | 58.9698
2.3.1.11 | МБОУ ДОД "Дом пионеров и школьников" г.Назарово | 2013 |  | 58.9698 | 58.9698 |  |  | 58.9698
2.3.1.12 | МКУ "СМЗ" г.Назарово | 2013 |  | 58.9698 | 58.9698 |  |  | 58.9698
2.3.1.13 | МКУ "Архив" г.Назарово | 2013 |  | 58.9698 | 58.9698 |  |  | 58.9698
2.3.1.14 | МБУ "Многопрофильный молодежный центр "бригантина"г.Назарово | 2013 |  | 58.9694 | 58.9694 |  |  | 58.9694
2.3.2 | Оплата кридиторской задолжности 2012 года за проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании организациям с участием муниципального образования (далее - здания, строения, сооружения), сбор и анализ информации об энергопотребле-нии зданий, строений, сооружений, в том числе их ранжирование по удельному энергопотреблению и очередности прове-дения мероприятий по энергосбере-жению; - г. Назарово по следующим обьектам | 2013 |  | 2900.5722 | 2896.8498 | 3.7224 | 0 | 2896.8498 | 3.7224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2.1 | МБОУ "СОШ № 1"
2.3.2.2 | МБОУ "СОШ № 2"
2.3.2.3 | МБОУ "СОШ № 3"
2.3.2.4 | МБОУ "СОШ № 4"
2.3.2.5 | МБОУ "СОШ № 7"
2.3.2.6 | МБОУ "СОШ № 9"
2.3.2.7 | МБОУ "СОШ № 11"
2.3.2.8 | МБОУ "СОШ № 14"
2.3.2.9 | МКОУ "ООШ № 17"
2.3.2.10 | МДОУ "Детский сад № 5 "Аленка"
2.3.2.11 | МДОУ "Детский сад № 26 "Теремок"
2.3.2.12 | МДОУ "Детский сад "Калинка"
2.3.2.13 | МДОУ "Детский сад № 24 "Колосок"
2.3.2.14 | МДОУ "Детский сад № 23 "Катюша"
2.3.2.15 | МДОУ "Детский сад № 12 "Сибирячок"
2.3.2.16 | МДОУ "Детский сад № 20 "Росинка"
2.3.2.17 | МДОУ "Детский сад № 1 "Капитошка"
2.3.2.18 | МДОУ "Детский сад № 6"
2.3.2.19 | Администрация г. Назарово
2.3.2.20 | МАОУ ДОД СДЮСШОР
2.3.2.21 | МБУК "ГДК"
2.3.2.22 | МБУК КДО "Энергетик"
2.3.2.23 | МБУК "ЦБС"
2.3.2.24 | УСЗН
2.3.2.25 | МБОУ "СОШ № 8"
2.3.2.26 | МБУЗ ЦРБ
2.3.2.27 | МБОУ ДОД "ДЮСШ"
2.3.2.28 | МБУК "КДЦ "Юбилейный" | 2013
2.3.2.29 | МБУК "Музейно Выставочный центр" | 2013
2.3.2.30 | МБОУДОД "ДШИ" | 2013
2.3.2.31 | МБОУДОД "Детская художественная школа" | 2013
2.3.2.32 | МБДОУ "Детский сад № 18 "Солнышко" | 2013
2.3.2.33 | МБДОУ "Детский сад № 7 "Одуванчик" | 2013
2.3.2.34 | МБДОУ "Детский сад № 13 "Тополек" | 2013
2.3.2.35 | МБДОУ "Детский сад № 11 "Вишенка" | 2013
2.3.2.36 | МКДОУ "Детский сад присмотра и оздоровления № 4 "Березка" | 2013
2.3.2.37 | Управление образования администрации г.Назарово | 2013
2.3.2.38 | МБОУДОД "Дом пионеров и школьников" | 2013
2.4 | Установка систем автоматического регулирования систем отопления и горячего водоснабжения на объектах муниципальных бюджетных учреждений МО г. Назарово | 2013 |  | 9965.854 | 9955.898 | 9.956 | 0 | 9955.898 | 9.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1 | МДОУ "Детский сад № 1 "Капитошка" общеразвивающего вида г.Назарово Красноярского края | 2013 |  | 867.562 | 857.606 | 9.956 | 0 | 857.606 | 9.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2 | МБОУ"Средняя общеобразовательная школа № 2" | 2013 |  | 1723.1 | 1723.1 | 0 | 0 | 1723.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.3 | МБОУ"Средняя общеобразовательная школа № 3" | 2013 |  | 908.923 | 908.923 | 0 | 0 | 908.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.4 | МБОУ"Средняя общеобразовательная школа № 4" | 2013 |  | 836.162 | 836.162 | 0 | 0 | 836.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.5 | МБОУ"Средняя общеобразовательная школа № 8" | 2013 |  | 1973.781 | 1973.781 | 0 | 0 | 1973.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.6 | МБОУ"Средняя общеобразовательная школа № 14" | 2013 |  | 872.254 | 872.254 | 0 | 0 | 872.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.7 | МДОУ "Детский сад № 20 "Росинка" общеразвивающего вида г.Назарово Красноярского края | 2013 |  | 867.878 | 867.878 | 0 | 0 | 867.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.8 | МБУЗ ЦРБ | 2013 |  | 1916.2 | 1916.2 | 0 | 0 | 1916.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Приобретение энергосберегающих ламп для бюджетных учреждений: | 2013 |  | 457.821 | 0 | 457.821 | 0 | 0 | 157.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0
2.5.1 | МБОУ"Средняя общеобразовательная школа № 1" | 2013 |  | 20.512 | 0 | 20.512 | 0 | 0 | 15.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0
2.5.2 | МБОУ"Средняя общеобразовательная школа № 2" | 2013 |  | 20.512 | 0 | 20.512 | 0 | 0 | 15.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0
2.5.3 | МБОУ"Средняя общеобразовательная школа № 3" | 2013 |  | 20.512 | 0 | 20.512 | 0 | 0 | 15.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0
2.5.4 | МБОУ"Средняя общеобразовательная школа № 4" | 2013 |  | 20.512 | 0 | 20.512 | 0 | 0 | 15.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0
2.5.5 | МБОУ"Средняя общеобразовательная школа № 7" | 2013 |  | 20.512 | 0 | 20.512 | 0 | 0 | 15.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0
2.5.6 | МБОУ"Средняя общеобразовательная школа № 8" | 2013 |  | 20.512 | 0 | 20.512 | 0 | 0 | 15.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0
2.5.7 | МБОУ"Средняя общеобразовательная школа № 9" | 2013 |  | 20.512 | 0 | 20.512 | 0 | 0 | 15.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0
2.5.8 | МБОУ"Средняя общеобразовательная школа № 11" | 2013 |  | 20.512 | 0 | 20.512 | 0 | 0 | 15.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0
2.5.9 | МБОУ"Средняя общеобразовательная школа № 14" | 2013 |  | 23.493 | 0 | 23.493 | 0 | 0 | 17.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0
2.5.10 | МКОУ"Средняя общеобразовательная школа № 17" | 2013 |  | 20.512 | 0 | 20.512 | 0 | 0 | 15.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0
2.5.11 | МОУ ДОД "Дом пионеров и школьников" | 2013 |  | 10.22 | 0 | 10.22 | 0 | 0 | 4.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0
2.5.12 | МБОУ ДОД «СЮТ» | 2013 |  | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0
2.5.13 | Управление образования администрации г.Назарово | 2013 |  | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0
2.5.14 | МДОУ "Детский сад № 5 "Аленка" комбинированного вида г.Назарово Красноярского края | 2013 |  | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0
2.5.15 | МДОУ "Детский сад № 26 "Теремок" комбинированного вида г.Назарово Красноярского края | 2013 |  | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0
2.5.16 | МДОУ "Детский сад "Калинка" общеразвивающего вида г.Назарово Красноярского края | 2013 |  | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0
2.5.17 | МДОУ "Детский сад № 24 "Колосок" общеразвивающего вида г.Назарово Красноярского края | 2013 |  | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0
2.5.18 | МДОУ "Детский сад № 23 "Катюша" общеразвивающего вида г.Назарово Красноярского края | 2013 |  | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0
2.5.19 | МДОУ "Детский сад № 12 "Сибирячок" общеразвивающего вида г.Назарово Красноярского края | 2013 |  | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0
2.5.20 | МДОУ "Детский сад № 20 "Росинка" общеразвивающего вида г.Назарово Красноярского края | 2013 |  | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0
2.5.21 | МДОУ "Детский сад № 1 "Капитошка" общеразвивающего вида г.Назарово Красноярского края | 2013 |  | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0
2.5.22 | МДОУ "Детский сад № 6 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей» г.Назарово Красноярского края | 2013 |  | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0
2.5.23 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждений "Детский сад № 18 "Солнышко" общеразвивающего вида г.Назарово Красноярского края | 2013 |  | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0
2.5.24 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждений "Детский сад № 7 "Одуванчик" общеразвивающего вида г.Назарово Красноярского края | 2013 |  | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0
2.5.25 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждений "Детский сад № 13 "Тополек" общеразвивающего вида г.Назарово Красноярского | 2013 |  | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0
2.5.26 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждений "Детский сад № 11 "Вишенка" общеразвивающего вида г.Назарово Красноярского края | 2013 |  | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0
2.5.27 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждений "Детский сад № 4 "Березка" г.Назарово Красноярского края | 2013 |  | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0
2.5.28 | МБОУ ДОД "Детская школа искусств" | 2013 |  | 21.6429 | 0 | 21.6429 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6429 | 0
2.5.29 | МБОУ ДОД "Детская художественная школа " | 2013 |  | 21.6429 | 0 | 21.6429 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6429 | 0
2.5.30 | МБУК "Городской дворец культуры" | 2013 |  | 21.6429 | 0 | 21.6429 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6429 | 0
2.5.31 | МБУК КДО "Энергетик" | 2013 |  | 21.6429 | 0 | 21.6429 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6429 | 0
2.5.32 | МБУК КДЦ"Юбилейный" | 2013 |  | 21.6429 | 0 | 21.6429 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6429 | 0
2.5.33 | МБУК "Централизованная библиотечная система" | 2013 |  | 21.6429 | 0 | 21.6429 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6429 | 0
2.5.34 | МБУК "Музейно Выставочный центр" | 2013 |  | 21.6429 | 0 | 21.6429 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6429 | 0
2.6 | Замена старых окон на стеклопакеты в МУ г.Назарово | 2014-2015 |  | 1700 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 700 | 0
2.7 | Кредиторская задолженность за приобретение и монтаж арочных окон МБУК "Городской дворец культуры" | 2013 |  | 425 |  | 425 |  |  | 425
Итого: |  |  |  | 16274.824 | 13678.324 | 2596.5 | 0 | 13678.324 | 596.5 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0
Задача 3. Создание условий для энергосбережения и повышения энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры организациями коммунального комплекса города.
3.1 | Проведение энергетического аудита организациями коммунального комплекса | 2013-2015 | Разработка и реализация мероприятий по энергосбережению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Оптимизация режимов работы энергоисточников, количества котельных и их установленной мощности с учетом корректировок схем энерго-снабжения, местных условий и видов топлива. | 2013-2015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полез-ного действия, строи-тельство котельных с использованием энерго-эффективных технологий с высоким коэффи-циентом полезного действия; | 2013-2015 | Уменьшение эксплуатационных затрат, расхода топлива до 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Внедрение систем автоматизации работы и загрузки котлов, общекотельного и вспомогательного оборудования, автоматизация отпуска тепловой энергии потребителям, снижение энер-гопотребления на собственные нужды котельных | 2013-2015 | Уменьшение эксплуатационных затрат, расхода топлива до 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Замена тепловых сетей с использованием энерго-эффективного оборудования, применение эф-фективных технологий по тепловой изоляции вновь строящихся тепловых сетей при восста-новлении разрушенной тепловой изоляции | 2013-2015 | Повышение надежности, уменьшение потерь до 40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Разработка схемы теплоснабжения города Назарово на с 2013 по 2030 года | 2013 |  | 2803.497 | 2799.997 | 3.5 | 0 | 2799.997 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: |  |  |  | 2803.497 | 2799.997 | 3.5 | 0 | 2799.997 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 4.Создание условий для обеспечения эффективного использования энергоресурсов в жилищной сфере
4.1 | Повышение уровня оснащенности общедомо-выми и поквартирными приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды, в том числе информирование потребителей о требованиях по оснащению приборами учета, автоматизация расчетов за по-требляемые энергетические ресурсы, внедрение систем дистанционного снятия показаний приборов учета используемых энергетических ресурсов; | 2013-2015 | Экономия потребления энергоресурсов и воды, регулирование уровня потребления на основе объективной картины по-требления ресурсов жителями. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Реализация мероприятий по повышению энерге-тической эффективности при проведении капи-тального ремонта многоквартирных домов, те-кущих ремонтов, утеп-ление многоквартирных домов, квартир и площади мест общего пользо-вания в многоквартирных домах, не подлежа-щих капитальному ремонту, а также внедрение систем регулирования потребления энерге-тических ресурсов; | 2013-2015 | Уменьшение потерь тепла до 30%, рас-хода элек-троэнергии в местах обще-го пользова-ния до 90%. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Тепловая изоляция трубопроводов и повыше-ние энергетической эффективности оборудова-ния тепловых пунктов, разводящих трубопрово-дов отопления и горячего водоснабжения | 2013-2015 | Уменьшение потерь тепла до 30%, рас-хода элек-троэнергии в местах общего пользования до 90%. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения, включая ме-роприятия по установке датчиков движения и за-мене ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства в многоквартирных домах; перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии | 2013-2015 | Уменьшение расхода электроэнергии в местах общего пользования до 90%. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Размещение на фасадах многоквартирных домов указателей классов их энергетической эффек-тивности | 2013-2015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего: |  |  |  | 19078.321 | 16478.321 | 2600 | 0 | 16478.321 | 600 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0
Перечень объектов для проведения энергоаудита в 2013 году.
|  | 1 | МБУК КДЦ"Юбилейный"
|  | 2 | МБУК "Музейно Выставочный центр"
|  | 3 | МБОУ ДОД "Детская школа искусств"
|  | 4 | МБОУ ДОД "Детская художественная школа "
|  | 5 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 18 "Солнышко" общеразвивающего вида г.Назарово Красноярского края
|  | 6 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 7 "Одуванчик" общеразвивающего вида г.Назарово Красноярского края
|  | 7 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 13 "Тополек" общеразвивающего вида г.Назарово Красноярского края
|  | 8 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 11 "Вишенка" общеразвивающего вида г.Назарово Красноярского края
|  | 9 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 4 "Березка" г.Назарово Красноярского края
|  | 10 | Управление образования администрации г.Назарово
|  | 11 | МОУ ДОД "Дом пионеров и школьников"
|  | 12 | МКУ "Управление городским хозяйством" г. Назарово
|  | 13 | МКУ"Архив" г. Назарово
|  | 14 | МБУ Многопрофильный молодежный центр "Бригантина"г. Назарово