Российская  Федерация

Красноярский  край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 27.02.2014 

                 г.Назарово



№ 298- п
О подготовке муниципальных 
образовательных учреждений 

к 2014 – 2015 учебному году

На основании Федерального Закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава города, в целях организации подготовки муниципальных образовательных учреждений к 2014 - 2015 учебному году,
ПОСТАНОВЛЯЮ:


1.Утвердить план мероприятий по подготовке муниципальных образовательных учреждений к 2014 – 2015 учебному году (приложение 1).

2.Создать муниципальный штаб по подготовке муниципальных образовательных учреждений к 2014 – 2015 учебному году, утвердить его состав (приложение 2).

3.Утвердить план работы муниципального штаба (приложение 3).

4.Создать муниципальную комиссию по приемке муниципальных образовательных учреждений к 2014 – 2015 учебному году, утвердить ее состав (приложение 4).


5.Муниципальной комиссии по приемке муниципальных образовательных учреждений (Потапова):

5.1.Провести приемку образовательных учреждений к 2014 – 2015 учебному году согласно графику (приложение 5);


5.2.Направить до 20.08.2014 информацию об итогах работы муниципальной комиссии в министерство образования и науки Красноярского края.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Советское Причулымье» и разместить на официальном сайте администрации города в сети ИНТЕРНЕТ.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя руководителя  администрации города Г.В.Потапову.
Руководитель администрации города                                        Е.А.Мережников
Приложение 1








к постановлению









администрации города









от     27 .02.2014 № 298  - п

План мероприятий 
по подготовке муниципальных образовательных учреждений 

к началу 2014 – 2015 учебного года
	№ п /п
	 Мероприятие 
	Сроки исполнения
	ответственные

	1.
	Организационно – управленческие действия

	1.1.
	Заседания муниципального штаба по контролю за ходом подготовки муниципальных образовательных учреждений к 2014 – 2015 учебному году
	март – август 2014 года
	Н.Д.Гавриленко, 

руководитель управления образования

	1.2.
	Совещания руководителей образовательных учреждений по вопросам подготовки образовательных учреждений к началу учебного года. 
	12.03.2014
09.04.2014
07.05.2014
04.06.2014
	Н.Д.Гавриленко, 

руководитель управления образования

	1.3.
	Аппаратные совещания с приглашением руководителей образовательных учреждений 

«Анализ подготовки муниципальных образовательных учреждений к 2014 – 2015 учебному году»
	14.03.2014
11.04.2014
16.05.2014
06.06.2014

	С.В.Гаврилова, начальник отдела учебно – воспитательной работы

	1.4.
	Совещание с руководителями муниципальных общеобразовательных учреждений по вопросам о комплектовании 1 – х , 10 – х классов
	12.03.2014
	Н.Д.Гавриленко, 

руководитель управления образования

	1.5.
	Закрепление приказом управления образования за муниципальными общеобразовательными учреждениями территорий города
	До 15.03.2014
	С.В.Гаврилова, начальник отдела учебно – воспитательной работы

	1.6.
	Сбор и анализ информации о предварительном распределении выпускников 9 – х классов
	февраль 2014 года
	руководители муниципальных общеобразовательных учреждений

	1.7.
	Комплектование 1 – х классов:

- сбор предварительной информации 
	февраль 2014 года
	руководители муниципальных общеобразовательных учреждений

	1.8.
	Оформление заказа на учебную литературу, предоставление его в министерство образования и науки Красноярского края
	до 15.02.2014
	А.В.Недик, методист по библиотекам НММЦ

	1.9.
	Экспертиза в общеобразовательных учреждениях курсов по выбору, элективных курсов.
	март 2014 года
	руководители муниципальных общеобразовательных учреждений

	1.10.
	Собрание муниципального совета по образованию «Подготовка муниципальных образовательных учреждений к 2014 – 2015 учебному году»
	апрель 2014 года
	С.В.Гаврилова, начальник отдела учебно – воспитательной работы, секретарь совета 

	1.11.
	Предварительное согласование в управлении образования тарификаций, штатных расписаний муниципальных образовательных учреждений
	май 2014 года
	Зеленкина Е.А. – руководитель МБУ «ЦБ ОУ»

	1.12.
	Организация и проведение акции «Помоги пойти учиться»
	15.08. – 

01.10.2014
	Русанова Л.В. – заведующая отделом по охране прав детства управления образования

	1.13.
	Августовская конференция руководящих и педагогических работников муниципальной системы образования
	28 – 29.08.2014 
	Заблотская Н.С. – директор МБУ «НММЦ»

	1.14.
	Утверждение расписаний муниципальных общеобразовательных учреждений
	До 11.08.2014
	руководители муниципальных общеобразовательных учреждений

	1.15.
	Согласование муниципальными общеобразовательными учреждениями с Роспотребнадзором циклического меню
	До 11.08.2014
	Руководители муниципальных общеобразовательных учреждений

	1.16.
	Выдача  учащимся учебников из фондов  школьных библиотек
	До 01.09.2014
	Руководители муниципальных общеобразовательных учреждений

	1.17.
	Утверждение в управлении образования тарификаций, согласование штатных расписаний муниципальных образовательных учреждений


	До 05.09.2014
	Руководители муниципальных общеобразовательных учреждений

	1.18.
	Приобретение учебно – наглядного оборудования 
	До 09.08.2014
	руководители образовательных учреждений

	1.19.
	Обеспечение доступа к сети «Интернет»
	До 09.08.2014
	руководители образовательных учреждений

	1.20.
	Разработка организационно – распорядительных документов по безопасности (приказов о назначении должностных лиц, ответственных за безопасное состояние образовательных учреждений, инструкций по мерам безопасности, планов эвакуаций и др.)
	До 09.08.2014
	руководители образовательных учреждений

	2.
	Пожарная безопасность

	2.1.
	Приобретение (замена, перезарядка) первичных средств пожаротушения
	До 11.08.2014
	Руководители образовательных учреждений

	2.2.
	Заключение договоров на техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре
	До 11.08.2014
	Руководители образовательных учреждений

	2.3
	Монтаж системы пожарной сигнализации для передачи сигнала на пульт пожарной охраны во всех 26 образовательных учреждениях
	До 11.08.2014
	Руководители образовательных учреждений

	3.
	Санитарно – гигиенические требования

	3.1.
	Организация двухразового горячего питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях
	С 01.09.2014
	руководители общеобразовательных учреждений

	3.2.
	Установка умывальных раковин в санитарных узлах МБОУ ДОД «ДПиШ»
	До 11.08.2014
	Руководители образовательных учреждений

	3.3.
	Прохождение медицинского осмотра персоналом
	До 11.08.2014
	руководители образовательных учреждений

	3.4.
	Оборудование учебных кабинетов мебелью, соответствующей ростовозрастным особенностям учащихся
	До 11.08.2014
	руководители общеобразовательных учреждений

	3.5.
	Выполнение мероприятий по обеспечению санитарного состояния и содержания помещений установленным требованиям


	До 11.08.2014
	руководители образовательных учреждений

	4.
	Антитеррористическая безопасность 

	4.1.
	Восстановление целостности ограждений по периметру территорий учреждений
	До 11.08.2014
	руководители образовательных учреждений

	4.2.
	Организация охраны образовательных учреждений (заключение договоров с вневедомственной охраной или частными охранными предприятиями)
	До 01.09.2014
	руководители образовательных учреждений

	4.3.
	Организация пропускного режима в учреждении


	С 01.09.2014
	руководители образовательных учреждений

	4.4.
	Инструктажи с работниками школы о правилах поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций


	До 01.09.2014
	руководители образовательных учреждений

	4.5.
	Инструктаж с учащимися о правилах поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций


	С 01.09.2014
	руководители образовательных учреждений

	5.
	Ремонтные работы

	5.1.
	Проведение текущего ремонта муниципальных образовательных учреждений 
	До 11.08.2014
	руководители образовательных учреждений


Приложение 2
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администрации города









от 27.02.2014 № 298 - п
Состав штаба по контролю за подготовкой муниципальных общеобразовательных учреждений к 2014 – 2015 учебному году
Мережников Е.А.
- руководитель администрации города, 

руководитель штаба

Потапова Г.В. 

- заместитель руководителя  администрации города,





заместитель руководителя штаба

Огульян Г.В.
- инженер по охране труда управления образования администрации города, 


секретарь штаба

Члены штаба:

1.Бакарева Т.А.
- инспектор по пропаганде ОГИБДД 


МО МВД России «Назаровский» (по согласованию)

2.Гавриленко Н.Д. 
- руководитель управления образования администрации города

3.Гурулев Н.Н. 
- начальник отдела культуры администрации города

5.Дивинец Ю.Г.
- начальник отдела спорта, туризма и молодежной политики администрации города

6.Куликов Б.И.
- 
главный врач КГБУ «Назаровская центральная 





районная больница»

7. Латтеган В.И.
-начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г.Ачинске (по согласованию)
8.Рогожин С.В.
- начальник ОНД по г. Назарово и Назаровскому району ГУ МЧС России по Красноярскому краю (по согласованию)

9.Костяная А.С.
- руководитель МБУ «Служба муниципального заказа»

10.Фомин А.И.
- заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МО МВД России «Назаровский» (по согласованию)
11.Щербачева Л.Ю.   
- председатель постоянной комиссии по образованию 


городского Совета депутатов
Приложение 3
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от 27.02.2014 № 298 - п
План работы муниципального штаба по контролю за подготовкой образовательных учреждений к 2014 – 2015 учебному году
	Дата заседания штаба
	Вопросы, рассматриваемые на заседании штаба
	Ответственные

	19.03.2014
	О плане подготовки муниципальных образовательных учреждений к 2014 – 2015 учебному году

Об исполнении муниципальными образовательными учреждениями предписаний надзорных органов
	Н.Д.Гавриленко – руководитель управления образования

Н.Н.Гурулев – начальник отдела культуры и информационной политики
Ю.Г.Дивинец – начальник отдела спорта, туризма, молодежной политики

Рогожин С.В. - начальник ОНД по г. Назарово и Назаровскому району
Латтеган В.И. - начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г.Ачинске

	16.04.2014
	Об исполнении предписаний надзорных органов муниципальными общеобразовательными учреждениями 
	Руководители общеобразовательных учреждений

	23.04.2014
	Об исполнении предписаний надзорных органов муниципальными дошкольными образовательными учреждениями и учреждениями дополнительного образования детей
	Руководители МДОУ, МОУ ДОД

	04.06.2013
	О подготовке муниципальных общеобразовательных учреждений к новому учебному году
	Руководители общеобразовательных учреждений

	11.06.2013
	О  подготовке муниципальных дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей к новому учебному году
	Руководители дошкольных учреждений, учреждений дополнительного образования детей

	25.06.2013
	Об итогах выездной проверки хода подготовки образовательных  учреждений к новому учебному году
	Г.В.Потапова – заместитель руководителя администрации города

	09.08.2013
	О готовности муниципальных образовательных учреждений к 2013– 2014 учебному году
	Н.Д.Гавриленко – руководитель управления образования

	27.08.2013
	Об итогах приемки образовательных учреждений муниципальной комиссией
	Н.Д.Гавриленко – руководитель управления образования 
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от 27.02.2014 № 298 - п
Состав муниципальной комиссии по проведению приемки муниципальных образовательных учреждений к 2013 – 2014 учебному году

Потапова Г.В. 
- заместитель руководителя администрации города,

председатель комиссии

Гавриленко Н.Д.
- руководитель управления образования, 


заместитель председателя комиссии

Огульян Г.В.
- инженер по охране труда управления образования, 


секретарь комиссии

Члены комиссии:
1.Аврамченко Н.А.
- и.о. заместителя начальника ОУУП и ПДН – и.о. начальника ПДН МО МВД России «Назаровский» (по согласованию)
2.Бакарева Т.А.
- инспектор по пропаганде ОГИБДД 


МО МВД России «Назаровский» (по согласованию)
3.Бляхер А.Д.
- директор МАОУ ДОД «СДЮСШОР»

4.Вершинская Т.С. 
- ведущий специалист по дошкольному образованию управления образования

5.Медведева Н.А.
- специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации города
6.Недик А.В.
- методист по библиотекам МБУ «НММЦ»
7.Половкина Л.Д.
- врач детской поликлиники КГБУ «НЦРБ»
8.Ровенская А.С.
- председатель Назаровской территориальной 


(городской) организации профсоюза работников народного образования и науки РФ (по согласованию)

9.Саламатова Л.М.
- начальник технического отдела управления образования
10.Селезнева Е.В.
- ведущий специалист по школам управления образования
11.Шевелева А.В. 
- заместитель начальника территориального отдела управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г.Ачинске (по согласованию)
12.Шкоркин В.В.
- инспектор ОНД по г. Назарово и Назаровскому району (по согласованию)
13.Шадрина Л.Н.
- инженер – энергетик управления образования
Приложение 5
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от 27.02.2014 № 298 - п
График проведения приемки муниципальных образовательных учреждений г. Назарово к 2014 – 2015 учебному году
	№ п/п
	образовательное учреждение
	время проверки  образовательного учреждения муниципальной комиссией

	
	

11 августа 2014 года
	

	1
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением отдельных предметов»
	8.15 - 9.45

	2
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14»
	9.45 - 10.45

	3
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8 с углубленным изучением отдельных предметов» 

(младший блок)
	10.45 - 11.15

	4
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8 с углубленным изучением отдельных предметов» 

(старший блок)
	11.15 - 12.15

	5
	МБДОУ «Детский сад № 24 «Сибирячок»

Обед 
	12.15 - 13.00

13.00 – 14.00

	6
	МБОУ ДОД  «Дом пионеров и школьников»
	14.00 - 14.30

	7
	МБОУ ДОД  СДЮСШОР  «Зал борьбы», 

ул. Арбузова, 112 Г
	14.30 - 14.45

	8
	МБДОУ «Детский сад № 6»
	14.45 – 15.30

	9
	МБДОУ «Детский сад № 24 «Колосок»
	15.30 – 16.00

	10
	МБДОУ «Детский сад  № 20 «Росинка »
	16.00 - 16.45

	11
	МБОУ ДОД «СДЮСШОР», «Зал борьбы», Арбузова д.89 Б
	16.45 – 17.00

	12
	МБОУ ДОД «СДЮСШОР», «Зал «Энергия» 

(8 -й -  микрорайон)
	17.00 – 17.15

	
	12 августа 2014 года
	

	1
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3»
	8.15 – 9.45

	2
	МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №17»
	9.45 – 10.45

	3
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» (старший блок)
	10.45 - 11.15

	4
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» (младший блок)
	11.15 - 12.00

	5
	МБОУ ДОД «Станция юных техников»
	12.00 - 12.30

	6
	МБДОУ «Детский сад № 26 «Теремок»

Обед 
	12.30 – 13.15

13.15 – 14.00

	7
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7»
	14.00 - 15.00

	8
	МБДОУ «Детский сад № 9 «Калинка»
	15.00 – 15.45

	9
	МБДОУ «Детский сад № 11 «Вишенка»
	15.45 – 16.15

	10
	МБДОУ «Детский сад № 5 «Аленка»
	16.15 – 17.00

	
	
13 августа 2014 года

	1
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 »
	8.15 - 9.15

	2
	МБДОУ «Детский сад № 18 «Солнышко»
	9.15 – 9.45

	3
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11»
	9.45 – 10.30

	4
	МБДОУ «Детский сад № 13 «Тополек»
	10.30 – 11.00

	5
	КГКСКОУ «Назаровская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида»
	11.00 – 11.30

	6
	МБОУ ДОД «ДЮСШ», стадион «Строитель»
	11.30 – 11.45

	7
	МБДОУ «Детский сад № 11 «Капитошка»

Обед 
	11.45 – 12.30

12.30 – 13.30

	8
	МБДОУ «Детский сад  № 7 «Одуванчик»
	13.30 – 14.00

	9
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 »
	14.00 - 15.00

	10
	МКДОУ «Детский сад № 4 Березка»
	15.00 – 15.30

	11
	МБОУ ДОД СДЮСШОР «Зал борьбы», 

ул. Парковая, 43 А
	15.30 – 15.45

	12
	МБДОУ «Детский сад № 23 «Катюша»
	15.45 – 16.30

	13
	МБОУ ДОД СДЮСШОР  «Лыжная база»

ул. К. Маркса, 64
	16.30 – 17.00

	
	15 августа 2014 года
	

	1
	МБОУ ДОД «ДЮСШ», стадион им. В.М. Семенкова
	8.15 – 8.45

	2
	МБОУ ДОД «ДЮСШ», «Зал силового троеборья»

стадион им. В.М. Семенкова
	8.45 - 9.15

	3
	МБОУ ДОД  ДЮСШ  «Зал бокса» 

ул. Карла Маркса 
	9.15 – 9.30

	4
	МБОУ ДОД «ДЮСШ», поселок Горняк
	9.30 - 10.45
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