Приложение № 1

к постановлению администрации г. Назарово от « 06 » 03.2014

№ 361-п

Комплексный план мероприятий по подготовке и проведению празднования 69-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение заседания организационного комитета по вопросам: - реализации мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны (далее - ВОВ); - состояния медицинского обслуживания и лекарственного обеспечения ветеранов ВОВ; - работы образовательных учреждений города по военно- патриотическому воспитанию (по отдельному плану); - организации праздничного оформления города; - оказания помощи инвалидам и участникам ВОВ, обслуживаемым на дому; - подготовки народных гуляний, посвященных празднованию 69-й годовщины Победы в ВОВ | март 2014 апрель 2014 март 2014 апрель 2014 март-апрель 2014 апрель 2014 | Лебедева Л.В. Куликов Б.И. Гавриленко Н.Д. Ищенко С.В. Голикова Л.В. Гурулев Н.Н. |
| 2. | Выпуск циклов телепередач и публикаций на тему «Вечная память о назаровцах - участниках Великой Отечественной войны, трудового фронта, детях войны» | в течение года | Лебедева Л.В. Ермаков Ю.И. Дурденевская П.Н. |
| 3. | Создание в аптеках города достаточного резерва лекарственных средств и изделий медицинского назначения для своевременного обеспечения ими ветеранов войны, тружеников тыла | в течение года | Комарова A.M. |

| 4. | Организация работы по госпитализации ветеранов ВОВ в краевой госпиталь для ветеранов войны | в течение года | Куликов Б.И. |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. | Размещение ветеранов ВОВ в палатах повышенной комфортности при госпитализации | в течение года | Куликов Б.И. |
| 6. | Праздничные поздравления участников ВОВ, находящихся на лечении в лечебно- профилактических учреждениях, посещение больных ветеранов на дому, а также ветеранов, обслуживаемых на дому | май 2014 | Лебедева Л .В. Голикова J1.B. |
| 7. | Оказание единовременной адресной социальной помощи ветеранам ВОВ к празднованию 69-ой годовщины Победы в ВОВ | апрель-май 2014 | Лебедева Л.В. |
| 8. | Праздничное оформление улиц, домов города Назарово | апрель 2014 | Ищенко С.В. |
| 9. | Проведение на городских кладбищах комплекса работ по их благоустройству и озеленению; ремонт, очистка мемориальных досок | апрель 2014 | Костяная А.С. |
| 10. | Акция «Дань памяти предкам» | май 2014 | Лебедева Л.В. |
| 11. | Музейный урок «Рожден для подвига» в честь 90-летия со Дня рождения Героя Советского Союза Мурашова П.Р. | 19 марта 2014 | Мельникова Т.М. |
| 12. | Участие во Всероссийской акции «Вахта Памяти» (по отдельному плану) | апрель-май 2014 | Дивинец Ю.Г. Гавриленко Н.Д. Леднева И.А. |
| 13. | Проведение уроков мужества, вечеров памяти, классных часов, «круглых столов», тематических бесед (по отдельному плану) | апрель-май 2014 | Гавриленко Н.Д. Мельникова Т.М. Герцог М.Д. |
| 14. | Соревнования по картингу приуроченные к празднованию 69-ой годовщине Победы «Вперед к победе!» | 28 апреля 2014 | Гавриленко Н.Д. |

| 15. | Организация медицинского обеспечения праздничных мероприятий | май 2014 | Карманова И.А. |
| --- | --- | --- | --- |
| 16. | Проведение Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» | май 2014 | Дивинец Ю.Г. Леднева И.А. |
| 17. | Проведение митингов и торжественных церемоний возложения венков и цветов к воинским захоронениям, мемориальным доскам на улицах, названных в честь назаровцев - Героев Советского Союза | май 2014 | Дивинец Ю.Г. Гавриленко Н.Д. |
| 18. | Городской этап детских военно- спортивных игр «Победа», «Зарница», «Зарничка», посвященных Дню Победы в ВОВ | май 2014 | Гавриленко Н.Д. |
| 19. | Мероприятия в рамках краевой акции «Обелиск» (по отдельному плану) | май 2014 | Гавриленко Н.Д. |
| 20. | Организация вечного огня | 9 мая 2014 | Шендрик А.Ю. |
| 21. | Акция «Весенняя неделя добра» с участием трудового десанта волонтеров | 1-9 мая 2014 | Голикова Л.В. |
| 22. | Городская социальная акция «Пожелание ветерану» | 6 мая 2014 | Гавриленко Н.Д. |
| 23. | Открытие фотогалереи назаровцев - участников Великой Отечественной войны «Путь к победе был долгим и суровым» | 7 мая 2014 | Мельникова Т.М. |
| 24. | Торжественное собрание «Память, опаленная войной», посвященное 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне | 8 мая 2014 15-00 час. | Гурулев Н.Н. |
| 25. | Организация громкой связи на улицах города | 9 мая 2014 | Кулешов О.П. |
| 26. | Проведение городского торжественного митинга, посвященного 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне | 9 мая 2014 10-00 час. | Гурулев Н.Н. Карзов А.В. |
| 27. | Организация праздничной торговли и полевой кухни | 9 мая 2014 | Суханова О.А. |
| 28. | Проведение праздничных народных гуляний «Мы все | 9 мая 2014 11-00 час. | Гололобова И.А. |

|  | победою сильны» (по отдельным планам) | (центральная площадь города) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 29. | Легкоатлетический пробег по улицам города, посвященный Дню Победы в ВОВ | 9 мая 2014 11-30 час. | Дивинец Ю.Г. |
| 30. | Факельное шествие | 9 мая 2014 22-00 час. | Дивинец Ю.Г. |