Российская  Федерация
Красноярский  край

  АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


     26.03.2014                                      г. Назарово                                №  501-п


Об  обеспечении  пожарной
безопасности в весенне-летний
пожароопасный  период  2014 года


                 В соответствии с Федеральными законами  от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», от 21.12.1994  № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Уставом города Назарово и в целях обеспечения необходимых условий для предотвращения пожаров, гибели и травматизма людей в весенне-летний пожароопасный период 2014 года,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период 2014 года согласно приложению.
2. Отделу   безопасности  и мобилизационной работы администрации города (Ослоповский) совместно с отделом надзорной деятельности по г. Назарово и Назаровскому району  УНД ГУ МЧС России Красноярского края (Рогожин):
  -  осуществлять контроль за  выполнением плана мероприятий;
  - до 31.08.2014 проинформировать  комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций об итогах выполнении плана  мероприятий;
  - организовать информационно-разъяснительную работу в средствах массовой информации  по соблюдению мер пожарной  безопасности.
3. Настоящее постановление  опубликовать в газете «Советское Причулымье» и разместить на сайте администрации города Назарово в сети ИНТЕРНЕТ.
4. Контроль за выполнением постановления на заместителя руководителя  администрации города А.Ю.Шендрик 



Руководитель  администрации города                                     Е.А. Мережников                                                                                 





                                                                                          
                                                                                                        Приложение
                                                                                      к постановлению
                                                                                      администрации г. Назарово 
                                                                                      от  26.03.2014      № 501-п

ПЛАН
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
в весенне-летний пожароопасный период

	№
п/п
	Мероприятия
	Исполнители
	Срок исполнения

	1.
	Создать необходимый запас горюче-смазочных материалов, огнетушащих средств, пожарно-технического вооружения для ликвидации пожаров 
	ООО «ТРЭЖ», 
ООО «Жилкомсервис»,   ООО «Тепло+», ООО «Визит», ООО «Экосервис», ООО «Горняк», ООО «Водоканал», руководители организаций, собственники жилья (по согласованию)
	до 1 мая
2014 г.

	2.
	Изготовить (восстановить) стенды по пропаганде  мер пожарной безопасности в местах общего пользования
	ООО «ТРЭЖ», 
ООО «Жилкомсервис»,   ООО «Тепло+», ООО «Визит», ООО «Экосервис», ООО «Горняк»,  ООО «Водоканал»,  (по согласованию), руководители организаций, отдел культуры, управление образования
	до 15 мая
2014 г. 

	3.
	Проверить состояние молниезащиты резервуаров нефтебазы, АЗС, провести их ремонт.
	Филиал «Западный» ОАО «Красноярскнефтепродукт» Назаровская нефтебаза, собственники АЗС (по согласованию)
	до 30 апреля
2014 г.

	4.
	Провести ревизию и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения
(пожарные гидранты, водоемы) и при необходимости обеспечить проведение ремонтных работ.
	ООО «Водоканал», руководители организаций 
(по согласованию)
	 до 15 мая
2014 г.  

	5.
	Провести мониторинг перечня бесхозяйных строений, отсутствующих указателей улиц, номеров домов, 
	отдел архитектуры и градостроительства,
управление по собственности и землепользованию 
администрации города
	до 1 мая
2014 г.

	6.
	 Установить отсутствующие указатели улиц, номеров домов, обеспечить освещение номерных знаков, указателей пожарных гидрантов, входов в здания в ночное время.
	ООО «ТРЭЖ», ООО «Жилкомсервис», ООО «Тепло+», ООО «Визит», ООО «Экосервис», ООО «Горняк»,  ООО «Водоканал»,  (по согласованию)
	 до 15 мая
2014 г. 

	7.
	Восстановить минерализованные полосы (проведение опашки) опасных объектов экономики (склады ГСМ, нефтебазы), детских оздоровительных и спортивных лагерей, свалок бытовых отходов. 
	ОАО  «Назаровская ГРЭС», филиал ОАО «Энергозащита»  завод ТИИК, Назаровская нефтебаза  Западного филиал ОАО «КНП» (по согласованию), МАУ СДЮСШОР, МУП «Достоинство», МУП «КБО» 
	 
до 1 июня 
2013 г.

	8.
	Распространить памятки о мерах пожарной безопасности в быту, в   садовых обществах 
	Отдел  безопасности и мобилизационной работы администрации города, совет уличных комитетов, председатели садовых обществ
	 до 1 мая 
2014 г.

	9. 
	Оснастить  придомовые  территории общего пользования, муниципальные учреждения первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем
	Отдел культуры, управление образования, учебные заведения, КГБУЗ « Назаровская РБ»,  ООО «ТРЭЖ», ООО «Жилкомсервис», ООО «Тепло+», ООО «Визит», ООО «Экосервис», ООО «Горняк»,  ООО «Водоканал»,  (по согласованию),  МУП «КБО»
	до 1 мая
2014 г. 

	10.
	Проверить наличие на усадьбах граждан первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря, наличие табличек с указанием инвентаря 
	Председатели уличных комитетов
	 до 15 мая
2014 г. 

	11.
	Убрать горючие отходы с территорий деревообрабатывающих предприятий, иных пожароопасных производств, а также с территорий, прилегающих к усадьбам граждан, муниципальным  учреждениям.
	Руководители предприятий, председатели уличных комитетов
	 до 20 мая
2014 г. 

	12.
	Провести заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по выполнению принятых решений по вопросам:
	Председатель 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
	

	12.1.
	О мерах по повышению уровня противопожарной защиты дачных и садоводческих обществ и мест летнего отдыха школьников 
	Председатели садовых обществ, руководители МАУ СДЮСШОР, МУП Достоинство», управление образования
	 
 апрель
2014 г. 

	12.2
	О противопожарном состоянии особо важных, пожаро-, взрывоопасных объектов экономики, медицинских, образовательных и  культурно-просветительных учреждений
	Руководители перечисленных предприятий и учреждений
	май
2014 г.

	12.3
	Об установлении особого противопожарного режима и принятия дополнительных мер пожарной безопасности 
	По предложению 
отдела надзорной деятельности
	в случае
повыше-
ния пожарной
опасности

	13
	Информировать население о принимаемых мерах, проводимых мероприятиях в части  соблюдения мер пожарной безопасности по месту проживания граждан с использованием средств массовой информации
	Отдел  безопасности и мобилизационной работы администрации города
	ежеме-сячно

	14.
	Провести занятия с учащимися школ, детьми дошкольного возраста в детских дошкольных образовательных учреждениях о правилах пользования открытым огнем в местах с наличием горючих веществ и материалов, включая территории предприятий и бесхозные строения
	Руководители общеобразовательных учреждений и детских дошкольных образовательных учреждений
	 до 25 мая
2014 г. 

	15.
	Провести сходы, собрания жителей частного сектора по вопросам обеспечения пожарной безопасности (по отдельному графику)
	Отдел  безопасности и мобилизационной работы администрации города, совет уличных комитетов
	март-апрель
2014 г.

	16.
	Публиковать в средствах  массовой информации материалы о противопожарном состоянии объектов организаций, предприятий и граждан, не выполняющих требования пожарной безопасности 
	По представлению отдела надзорной деятельности
средства массовой информации
	апрель-
август
2014 г.

	17.
	Реализовать дополнительные мероприятия по защите объектов и населения в условиях сухой и жаркой погоды по установлению на территории города особого противопожарного периода:
	Отдел  безопасности и мобилизационной работы администрации города
	по представ-лению
ОНД

	17.1
	мероприятия по запрету сжигания мусора,
несанкционированных сельскохозяйственных палов, разведения костров
	

	май-
сентябрь
2014 г.

	17.2
	организация патрулирования дачных и садовых обществ общественными инструкторами, добровольными пожарными
	
	май-
сентябрь
2014 г.

	17.3
	согласование с  МО ОВД  России «Назаровский» порядка действий по ограничению доступа населения в лесные массивы
	
	В случае 
повыше-ния пожарной опасности

	18
	Организовать работы по созданию  материальных ресурсов (заключению договоров) для ликвидации чрезвычайных ситуаций
	Отдел экономики и поддержки предпринимательства администрации города
	до 10 апреля 2014 г.




	





