Российская  Федерация

Красноярский  край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10.10.2014                               г. Назарово				          № 1887-п

Об организации и проведении

Назаровского кинофорума отечественных фильмов имени Марины Ладыниной

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава города, в целях организованного проведения Назаровского кинофорума отечественных фильмов имени Марины Ладыниной, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 17-19.10.2014 Назаровский кинофорум отечественных фильмов имени Марины Ладыниной.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению Назаровского кинофорума отечественных фильмов имени Марины Ладыниной (приложение 1), план организационных мероприятий (приложение 2), программу проведения Назаровского кинофорума отечественных фильмов имени Марины Ладыниной (приложение 3).

3. Финансовому управлению администрации города (Щербина) осуществить финансирование согласно утвержденной смете и бюджетной росписи.

4. Опубликовать постановление в газете «Советское Причулымье» и разместить на официальном сайте администрации города Назарово.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя руководителя администрации города Назарово Потапову Г.В.

И. о. руководителя администрации города			     И.С. Сухоруков

Приложение 1

к постановлению

администрации города

от 10.10.2014 №1887 - п

Состав организационного комитета

по подготовке и проведению Назаровского кинофорума

отечественных фильмов имени Марины Ладыниной

| Сухоруков И.С. | - | председатель оргкомитета, руководитель администрации города |
| --- | --- | --- |
| Потапова Г.В. | - | заместитель председателя оргкомитета, заместитель руководителя администрации города |
| Ушакова А.А. | - | секретарь оргкомитета, помощник главы города – председателя Назаровского городского Совета депутатов |
| Члены оргкомитета: |  |  |
| Агафонов А.М. | - | член Художественного совета города Назарово |
| Герцог М.Д. | - | директор МБУК «ЦБС» |
| Гололобова И.А. | - | директор МБУК «Городской Дворец культуры», депутат Назаровского городского Совета депутатов |
| Гурулев Н.Н. | - | начальник отдела культуры администрации города |
| Забудская О.В. | - | начальник общего отдела администрации города |
| Зенченко С.А. | - | ведущий специалист отдела культуры администрации |
| Ищенко С.В. | - | начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации города |
| Карзов А.В. | - | начальник МО МВД России «Назаровский» (по согласованию) |
| Карманова И.А. | - | главный врач КГБУЗ «ССМП» (по согласованию) |
| Крылова Л.М. | - | директор МБУК КДЦ «Юбилейный» |
| Кулешов О.П. | - | начальник Назаровского цеха юго-западного Регионального филиала ОАО «Сибирьтелеком» «Электросвязь» Красноярского края (по согласованию) |
| Куликов Б.И. | - | главный врач КГБУЗ «Назаровская районная больница» (по согласованию) |
| Латтеган В.И. | - | начальник территориального отдела - главный государственный санитарный врач по г.Назарово и Назаровскому району (по согласованию) |
| Мельникова Т.М. | - | директор МБУК «МВЦ» |
| Оленников С.С. | - | начальник ГИБДД МО МВД России «Назаровский» (по согласованию) |
| Рогожин С.В. | - | начальник ОНД ГУ МЧС России по Красноярскому краю в г.Назарово и Назаровском районе (по согласованию) |
| Романов В.В. | - | директор МБУК КДО «Энергетик» |
| Ченцов И.В. | - | индивидуальный предприниматель (по согласованию) |
| Шахматов А.Г. | - | директор МКУ «Управление городским хозяйством» |
| Щербина В.И. | - | руководитель финансового управления администрации города |

Приложение 2

к постановлению

администрации города

от 10.10.2014 №1887-п

План организационных мероприятий,

посвящённых Назаровскому кинофоруму отечественных фильмов имени Марины Ладыниной

| № |  | Мероприятия |  | Дата проведения |  | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационное обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение рабочих совещаний по реализации мероприятий проекта |  |  | в течение всего периода |  | Потапова Г.В. Гурулев Н.Н. |
| 1.2 | Проведение заседаний организационного комитета |  |  | в течение всего периода |  | Потапова Г.В. |
| 1.3 | Разработка билетной программы |  |  | до 19.09.2014 |  | Гурулев Н.Н. |
| - Финансовое обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Составление сметы расходов на организацию и проведение проекта |  |  | до 15.07.2014 |  | Гололобова И.А. Крылова Л.М. Мельникова Т.М. Романов В.В. |
| 2.2 | Финансовое обеспечение мероприятий проекта |  |  | в течение всего периода |  | Щербина В.И. |
| - Рекламно-информационное обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Информационное сопровождение мероприятия: - подготовка плана информационного сопровождения проекта; - проведение мероприятий по информированию жителей г. Назарово о кинофоруме |  |  | до 06.09.2014 в течение всего периода |  | Гурулев Н.Н. Ушакова А.А. Зенченко С.А |
| 3.2 | Размещение рекламно-информационных материалов: - афиша, пригласительные билеты - размещение баннерной продукции |  |  | до 08.10.2014 до 15.10.2014 |  | Шахматов А.Г. Ищенко С.В. Гурулев Н.Н. |
| 3.3 | Формирование VIP-пакетов: сувенирная продукция для гостей форума |  |  | до 15.10. 2014 |  | Гурулев Н.Н. Гололобова И.А. |
| 3.4. | Осуществление рассылки пригласительных билетов |  |  | до 19.09.2014 |  | Гурулев Н.Н. Ушакова А.А. Забудская О.В. |
| 3.5 | Показ цикла ретроспективных фильмов с участием М. Ладыниной и членов творческих делегаций предыдущих кинофорумов для жителей г. Назарово |  |  | до 17. 10.2014 |  | Гурулев Н.Н. Гололобова И.А. Крылова Л.М. Романов В.В. |
| 3.6 | Организация пресс-подхода к Губернатору края |  |  | 17.10.2014 |  | Ушакова А.А. |
| 3.7 | Организация приема гостей главой города |  |  | 17.10.2014 |  | Сухоруков И.С. Ушакова А.А. |
| 3.8 | Организация встречи Губернатора края, московских и красноярских артистов |  |  | 17.10.2014 |  | Сухоруков И.С. Ушакова А.А. Забудская О.В. |
| - Творческое обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  | Организация церемонии открытия проекта | до 17.10.2014 |  | Потапова Г.В. Гурулев Н.Н. |
| 4.2 |  |  | Подготовка сценарного плана открытия кинофорума | до 08.09.2014 |  | Гурулев Н.Н. Гололобова И.А |
| - 4.3 |  |  | Подготовка сценариев мероприятий, проходящих перед показами художественных фильмов | до 06.10.2014 |  | Гололобова И.А. Крылова Л.М. Романов В.В. Мельникова Т.М. |
| 4.4 |  |  | Подготовка сценария торжественной закладки именной звезды в сквере имени М.А. Ладыниной | до 06.10.2014 |  | Гурулёв Н.Н. Крылова Л.М. |
| 4.5 |  |  | Формирование состава делегации родственников Ладыниной М.А., направление им приглашений, организация программы их пребывания и участия в мероприятиях кинофорума. Формирование подарочного пакета. | до 15.10.2014 |  | Гурулёв Н.Н. Мельникова Т.М. |
| 4.6 |  |  | Разработка концепции музейной выставки, посвященной жизни и творчествуЛадыниной М.А. | 08.09.2014 |  | Гурулев Н.Н. Мельникова Т.М. |
| 4.7 |  |  | Организация музейной выставки в г.Назарово | 17-19.10.2014 |  | Гурулев Н.Н. Мельникова Т.М. |
| 4.8 |  |  | Организация книжно-иллюстративных библиотечных выставок в г. Назарово | 17-19.10.2014 |  | Гурулев Н.Н. Герцог М.Д. |
| 4.9 |  |  | Организация выставок в фойе ГДК г.Назарово | 17-19.10.2014 |  | Гурулев Н.Н. Гололобова И.А. |
| 4.10 |  |  | Изготовление и монтаж именной звезды в сквере имени М.А. Ладыниной | до 16.10.2014 |  | Ищенко С.В. Шахматов А.Г. Ченцов И.В. Агафонов А.М. |
| 4.11 |  |  | Формирование состава творческой делегации для участия в мероприятиях кинофорума, организация программы пребывания в г. Назарово | до 09.10.2014 |  | Потапова Г.В. Гурулев Н.Н. |
| 4.12 |  |  | Курирование и сопровождение членов творческой делегации | в течение всего периода |  | Потапова Г.В. Гурулев Н.Н. |
| 4.13 |  |  | Организационное обеспечение кинопоказа и ретроспективного показа фильмов с участием М. Ладыниной и членов творческих делегаций предыдущих кинофорумов, подбор кинорепертуара, составление расписания киносеансов, техническое обеспечение показов, привлечение зрительской аудитории. | до 19.09.2014 |  | Гурулев Н.Н. |
| 4.14 |  |  | Формирование программы для приглашённой творческой делегации | до 19.09.2014 |  | Гурулев Н.Н. |
| - Хозяйственно-техническое обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Проведение конкурсных процедур, обеспечивающих реализацию проекта |  |  | в течение всего периода | Гурулев Н.Н. |  |
| 5.2 | Обеспечение технических райдеров на каждого члена творческой делегации |  |  | до 06.10.2014 | Гурулев Н.Н. Мельникова Т.М. Гололобова И.А. Крылова Л.М. Романов В.В. |  |
| 5.3 | Организация транспорта, проживания и питания гостей и участников кинофорума, технических групп |  |  | в течение всего периода | Потапова ГВ. Гурулев Н.Н. |  |
| 5.4 | Обеспечение медицинского обслуживания |  |  | в течение всего периода | Карманова И.А. |  |
| 5.5 | Обеспечение общественного порядка и безопасности в местах проведения мероприятий проекта |  |  | в течение всего периода | Карзов А.В. |  |
| 5.6 | Обеспечение пожарной безопасности в местах проведения мероприятий проекта |  |  | в течение всего периода | Рогожин С.В. |  |
| 5.7 | Организация благоустройства территории |  |  | до 16.10.2014 | Шахматов А.Г. |  |
| 5.8 | Обеспечение санитарной безопасности пункта общественного питания делегации |  |  | 17.10.2014 | Латтеган В.И |  |
| 5.9 | Онлайн трансляция церемонии открытия |  |  | 17.10.2014 | Кулешов О.П. |  |