Российская Федерация

Красноярский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 .02.2015                                        г. Назарово                                    № 165 -п

Об организации и проведении

народного гуляния «Масленица»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава города, в целях организованного проведения народного гуляния «Масленица», ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Провести народное гуляние «Масленица» 22.02.2015  с 12.00 до 14.30 на территории детского парка за  МБУК «Городской Дворец культуры», с 13.00 до 15.30  на площади МБУК «КДО «Энергетик».

- Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению народного гуляния «Масленица» (приложение 1), план  подготовки и проведения народного гуляния «Масленица» (приложение 2),  программу проведения народного гуляния «Масленица» (приложение 3).

- Финансовому управлению администрации города (Сайко) осуществить финансирование согласно утвержденной смете и бюджетной росписи.

- Рекомендовать МО МВД России «Назаровский» (Карзов) организовать охрану общественного порядка в период проведения народного гуляния.

- Рекомендовать КГБУЗ «ССМП» (Карманова) выделить бригаду скорой медицинской помощи на время проведения народного гуляния для оказания гражданам, при необходимости, неотложной медицинской помощи.

- Опубликовать постановление в газете «Советское Причулымье» и разместить на официальном сайте администрации города Назарово.

- Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя руководителя администрации города Толстихину О.В.

Руководитель  администрации города                                       В.Ф. Палкин

Приложение 1

к постановлению

администрации города

от  09 .02.2015  №  165 -п

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению

народного гуляния «Масленица»

| Толстихина О.В. | – | председатель оргкомитета, заместитель руководителя администрации города |
| --- | --- | --- |
| Члены оргкомитета: |  |  |
| Волков И.А. | – | директор МУП «КБО» |
| Гаврилова С. В. | – | и.о.руководителя управления образования администрации города |
| Гололобова И.А. | – | директор МБУК «ГДК» |
| Гончаров С.А | – | директор ООО «Назарово - Электросервис» (по согласованию) |
| Зенченко С. А. | – | и. о. начальника отдела культуры администрации города |
| Казанцева Г.П. | – | начальник отдела экономики и поддержки предпринимательства администрации города |
| Карзов А.В | – | начальник МО МВД России «Назаровский» (по согласованию) |
| Карманова И.А | – | главный врач КГБУЗ «ССМП» (по согласованию) |
| Колтун В.З. | – | и. о. первого заместителя исполнительного директора ЗАО «Разрез Назаровский» (по согласованию) |
| Крылова Л.М. | – | директор МБУК КДЦ «Юбилейный» |
| Оленников С.С. | – | начальник ОГИБДД МО МВД России «Назаровский» (по согласованию) |
| Помазан А.С. | – | и.о.начальника отдела спорта, туризма и молодёжной политики администрации города |
| Ракутина Л.М. | – | индивидуальный предприниматель (по согласованию) |
| Рогожин С.В. | – | начальник ОГРП МЧС России по Красноярскому краю в г. Назарово и Назаровском районе (по согласованию) |
| Романов В.В. | – | директор МБУК КДО «Энергетик» |
| Сайко Л.А. | – | и. о. руководителя финансового управления администрации города |
| Ушакова А. А. | – | помощник главы города Назарово |
| Шахматов А. Г. | – | директор МКУ «Управление городским хозяйством» |

Приложение2

к постановлению

администрации города

от  09 .02.2015  № 165  -п

ПЛАН

подготовки и проведения народного гуляния «Масленица»

| № п/п | Мероприятия | Дата и время проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и разработка сценариев проведения народного гуляния | до 10.02.2015 | Зенченко С. А. |
| 2 | Информационное сопровождение мероприятия | до 20.02.2015 | Ушакова А.А. |
| 3 | Благоустройство, электрификация территории детского парка и площади МБУК КДО «Энергетик», установка контейнеров для мусора, оформление территории детского парка и площади МБУК КДО «Энергетик» | до 22.02.2015 | Шахматов А. Г Гончаров С.Н. |
| 4 | Обеспечение транспортом по перевозке декораций и оборудования | 22.02.2015 | Шахматов А. Г |
| 5 | Обеспечение медицинского обслуживания в период проведения мероприятия | 22.02.2015 | Карманова И.А. |
| 6 | Обеспечение охраны правопорядка и пожарной безопасности в период проведения мероприятия | 22.02.2015 | Карзов А.В. Рогожин С.В. |
| 7 | Ограничение движения транспорта | 22.02.2015 | Оленников С.С. |
| 8 | Организация размещения торговых точек | 22.02.2015 | Казанцева Г.П. |

Приложение 3

к постановлению

администрации города

от  09 .02.2015  № 165 -п

ПРОГРАММА

проведения народного гуляния «Масленица»

(детский парк, район за МБУК «Городской Дворец культуры»)

| № п/п | Мероприятие | Место проведения | Время проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выход ведущей | Детский парк 700 человек | 12.00-12.05 | Крылова Л.М. |
| 2 | Поздравление представителя администрации г.Назарово | Детский парк 700 человек | 12.05-12.20 | Крылова Л.М. |
| 3 | Объявление конкурса «Найди клад» | Детский парк 1000 человек | 12.20-13.20 | Крылова Л.М. |
| 4 | Театрализованное представление артистов КДЦ «Юбилейный» | Детский парк 2000 человек | 12.20-14.00 | Крылова Л.М. |
| 5 | Массовые игры | Детский парк 2000 человек | 13.00-14.00 | Крылова Л.М. |
| 6 | Подведение итогов конкурса | Детский парк 2000 человек | 13.20-13.40 | Крылова Л.М. |
| 7 | Сжигание Масленицы | Детский парк 2000 человек | 14.10-14.30 | Крылова Л.М. |

ПРОГРАММА

проведения народного гуляния «Масленица»

(площадь МБУК «КДО «Энергетик»)

| № п/п | Мероприятие | Место проведения | Время проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Начало работы торговых точек | Площадь МБУК КДО «Энергетик» 350 человек | 12.30-13.00 | Романов В.В. |
| 2 | Выход скоморохов. Зазывание всех на площадь | Площадь МБУК КДО «Энергетик» 400 человек | 13.00-13.30 | Романов В.В. |
| 3 | Начало работы детской площадки «Собирайся детвора» | Площадь МБУК КДО «Энергетик» 500 человек | 13.30-13.50 | Романов В.В. |
| 4 | Открытие праздника | Площадь МБУК КДО «Энергетик» 600 человек | 13.50-14.00 | Романов В.В. |
| 5 | Поздравление представителя администрации г.Назарово | Площадь МБУК КДО «Энергетик» 700 человек | 14.00-14.20 | Романов В.В. |
| 6 | Выступления коллективов худ.самодеятельности ДК «Энергетик». Игры, конкурсы | Площадь МБУК КДО «Энергетик» 700 человек | 14.20-15.20 | Романов В.В. |
| 7 | Сжигание Масленицы | Площадь МБУК КДО «Энергетик» 700 человек | 15.20-15.30 | Романов В.В. |