Российская  Федерация

Красноярский  край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.05.2015                                 	г. Назарово		                                 № 1011-п

О подготовке города Назарово

к отопительному периоду 2015–2016 годов

В целях надежного, безаварийного функционирования инженерной инфраструктуры города Назарово в отопительный период 2015-2016 годов, руководствуясь Уставом города, на основании ст. 16 ФЗ №131 от 16.10.2001

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предприятиям жилищно-коммунального хозяйства города по окончании отопительного периода 2014-2015 годов приступить, в соответствии с согласованными администрацией города Назарово графиками, к подготовке города к отопительному периоду 2015-2016 годов.

2. Утвердить план общегородских мероприятий по подготовке города Назарово к отопительному периоду 2015-2016 годов (приложение № 1).

3. Утвердить состав оперативного штаба по подготовке города к отопительному периоду 2015-2016 годов (приложение № 2).

4. Оперативному штабу по подготовке города к отопительному периоду 2015-2016 годов (Шахматов) обеспечить:

- координацию деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства, энергоснабжающих организаций по выполнению мероприятий по подготовке города к отопительному периоду 2015-2016 годов;

- осуществление межведомственного взаимодействия по выполнению мероприятий по подготовке города к отопительному периоду 2015-2016 годов, обеспечить проведение заседаний штаба еженедельно (понедельник в 11-00 часов);

- готовность муниципальных предприятий и других ведомств, обеспечивающих коммунальными ресурсами население и объекты социальной сферы, к работе в отопительный период.

5. Управляющим организациям довести до сведения жителей города посредством информационных досок о предполагаемых объемах выполнения работ на многоквартирных домах при подготовке жилого фонда к отопительному периоду 2015-2016 годов.

6. Опубликовать постановление в газете «Советское Причулымье» и разместить на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

7. Контроль за организацией исполнения постановления оставляю за собой.

Руководитель администрации

города Назарово			 					В.Ф. Палкин

Приложение № 1

к постановлению администрации

города Назарово

от 29.05.2015 № 1011-п

План общегородских мероприятий по подготовке города Назарово

к отопительному периоду 2015-2016 годов

| № п/п | Наименование и виды работ | Ед.изм./кол-во | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия, выполняемые ООО «Тепло» |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт т/трассы ул. 30 лет ВЛКСМ, 57 |  | май-сентябрь | ООО «Тепло» |
|  | Капитальный ремонт т/трассы ул. 30 лет ВЛКСМ, 59а |  | май-сентябрь | ООО «Тепло» |
|  | Капитальный ремонт т/трассы ул. 30 лет ВЛКСМ, 83 |  | май-сентябрь | ООО «Тепло» |
|  | Капитальный ремонт т/трассы ул. 30 лет ВЛКСМ, 93 |  | май-сентябрь | ООО «Тепло» |
|  | Капитальный ремонт т/трассы ул. 30 лет ВЛКСМ, 96 (КНС-1) |  | май-сентябрь | ООО «Тепло» |
|  | Капитальный ремонт т/трассы ул. Арбузова, 66 |  | май-сентябрь | ООО «Тепло» |
|  | Капитальный ремонт т/трассы ул. Арбузова, 83 |  | май-сентябрь | ООО «Тепло» |
|  | Капитальный ремонт т/трассы ул. Арбузова, 86 |  | май-сентябрь | ООО «Тепло» |
|  | Капитальный ремонт т/трассы ул. Арбузова, 127а |  | май-сентябрь | ООО «Тепло» |
|  | Капитальный ремонт т/трассы ул. Арбузова, 129а |  | май-сентябрь | ООО «Тепло» |
|  | Капитальный ремонт т/трассы ул. Борисенко, 10 (школа № 2) |  | май-сентябрь | ООО «Тепло» |
|  | Капитальный ремонт т/трассы ул. Суворова (ДОСААФ) |  | май-сентябрь | ООО «Тепло» |
|  | Капитальный ремонт т/трассы ул. Школьная, 53 |  | май-сентябрь | ООО «Тепло» |
|  | Капитальный ремонт т/трассы ул. Школьная, 59 |  | май-сентябрь | ООО «Тепло» |
|  | Капитальный ремонт т/трассы ул. Арбузова, 89 |  | май-сентябрь | ООО «Тепло» |
|  | Капитальный ремонт т/трассы м-н 8, дом 4 |  | май-сентябрь | ООО «Тепло» |
|  | Капитальный ремонт т/трассы ул. Школьная, 9 |  | май-сентябрь | ООО «Тепло» |
|  | Капитальный ремонт т/трассы ул. Арбузова, 120а |  | май-сентябрь | ООО «Тепло» |
| Мероприятия, выполняемые ОАО «Назаровская ГРЭС» |  |  |  |  |
|  | Проведение испытаний тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя по окончании отопительного сезона 2014-2015 г., устранение выявленных повреждений |  | май | ОАО «Назаровская ГРЭС» |
|  | Проведение гидравлических испытаний по окончании отопительного периода 2014-2015 г, устранение выявленных повреждений |  | май-июнь | ОАО «Назаровская ГРЭС» |
|  | Ремонт тепломеханического оборудования ГРЭС и внутристанционных трубопроводов |  | июль | КТЦ ОАО «Назаровская ГРЭС» |
|  | Капитальный ремонт участков теплосети города |  | июль | подряд |
|  | Проведение гидравлических испытаний перед началом отопительного периода 2015-2016 г., устранение выявленных повреждений |  | август-сентябрь | ОАО «Назаровская ГРЭС» |
|  | Установка общедомовых приборов учета на многоквартирных жилых домах муниципального образования г. Назарово в рамках исполнения № 261-ФЗ | согласно отдельному перечню | июнь-сентябрь | ОАО «Назаровская ГРЭС» |
| Мероприятия по подготовке жилого фонда к отопительному периоду 2015-2016 годов |  |  |  |  |
|  | Промывка и опрессовка системы отопления | 391 ж.д. | май-август | ООО «Тепло плюс», ООО «Визит», ООО «Горняк», ООО «Жилкомсервис», ООО «ТРЭЖ», ООО «Жилфонд» |
|  | Гидравлическая настройка жилых домов | 391 ж.д. | май-август | ООО «Тепло плюс», ООО «Визит», ООО «Горняк», ООО «Жилкомсервис», ООО «ТРЭЖ», ООО «Жилфонд» |
|  | Утепление контура жилых домов | 477 ж.д. | сентябрь-октябрь | ООО «Жилкомсервис», ООО «ТРЭЖ», ООО «Жилфонд» |
|  | Изоляция трубопроводов отопления, ГВС, ХВС | 3544 м. | май-август | ООО «Жилкомсервис», ООО «ТРЭЖ», ООО «Жилфонд» |
|  | Установка манометров | 75 шт. | май-август | ООО «Жилкомсервис», ООО «ТРЭЖ», ООО «Жилфонд» |
|  | Установка термометров | 75 шт. | май-август | ООО «Жилкомсервис», ООО «ТРЭЖ», ООО «Жилфонд» |
|  | Замена элеваторных узлов | 11 ж.д. | май-август | ООО «Жилкомсервис», ООО «ТРЭЖ» |
|  | Замена водяного водоподогревателя | 4 ж.д. | май-сентябрь | ООО «Жилкомсервис», ООО «ТРЭЖ» |
|  | Замена трубопроводов отопления | 1100 м. | май-сентябрь | ООО «Жилкомсервис», ООО «ТРЭЖ», ООО «Жилфонд» |
|  | Замена трубопроводов ХВС, ГВС | 1700 м. | май-сентябрь | ООО «Жилкомсервис», ООО «ТРЭЖ», ООО «Жилфонд» |
|  | Замена трубопроводов канализации | 1100 м. | май-сентябрь | ООО «Жилкомсервис», ООО «ТРЭЖ», ООО «Жилфонд» |
|  | Замена и ревизия запорной, дренажной, воздухоспускной и регулирующей арматуры систем отопления, ГВС и ЗВС | 1370 шт. | май-август | ООО «Тепло плюс», ООО «Визит», ООО «Горняк» |
|  | Ремонт тепловых узлов | 9 шт. |  | ООО «Тепло плюс», ООО «Визит», ООО «Горняк» |

Приложение № 2

к постановлению администрации

города Назарово

от 29.05.2015 № 1011-п

Состав

оперативного штаба по подготовке города Назарово

к отопительному периоду 2015-2016 годов

Палкин В.Ф.	- руководитель администрации города,

председатель оперативного штаба;

Шахматов А.Г.	- директор МКУ «УГХ»,

заместитель председателя оперативного штаба;

Костяная А.С. 	- заместитель директора МКУ «УГХ»,

секретарь оперативного штаба;

Члены оперативного штаба:

Скрибко В.М. 		- гос.инспектор Енисейского управления «Ростехнадзор»

(по согласованию);

Рогожин С.В.		- начальник отдела государственного пожарного надзора

г. Назарово и Назаровского района (по согласованию);

Латтеган В.И.		- начальник территориального отдела Управления

Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Ачинске

(по согласованию);

Медведева Н.А.		-главный специалист отдела градостроительства

администрации города;

Царев С.А.			- директор ОАО «Назаровская ГРЭС» (по согласованию);

Сенченко Е.В.		- директор ООО «Сибирская теплосбытовая компания»

(по согласованию);

Стукалова И.А.		- директор ООО «Тепло» (по согласованию);

Скударнов С.Б.		- главный инженер ООО «Водоканал» (по согласованию);

Сенченко В.А.		- директор ООО «Жилкомсервис» (по согласованию);

Уваричев О.В.		- директор ООО «ТРЭЖ» (по согласованию);

Гердт Е.Б.			- директор ООО «Тепло плюс» (по согласованию);

Тыжнов М.С.		- директор ООО «Визит» (по согласованию);

Витрук И.В.		- директор ООО «ЭкоСервис» (по согласованию).

План работы

оперативного штаба по подготовке города Назарово

к отопительному сезону 2015-2016 годов

| Дата проведения штаба | Вопросы к рассмотрению | Участники оперативного штаба |
| --- | --- | --- |
| 01.06.2015 | Об итогах отопительного периода 2014-2015 годов жилищно-коммунальных предприятий города и подготовке к отопительному периоду 2015-2016 годов | ООО «Тепло», ООО «Горняк», ООО «Тепло плюс», ООО «Водоканал», ООО «Жилкомсервис», ООО «ТРЭЖ», ООО «Визит», ООО «ЭкоСервис» |
| 08.06.2015 | О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства города к отопительному периоду 2015-2016 годов | ООО «Тепло», ООО «Горняк», ООО «Тепло плюс», ООО «Водоканал», ООО «Жилкомсервис», ООО «ТРЭЖ», ООО «Визит», ООО «ЭкоСервис» |
| 15.06.2015 | О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов здравоохранения города к отопительному периоду 2015-2016 годов | ООО «Тепло», ООО «Горняк», ООО «Тепло плюс», ООО «Водоканал», ООО «Жилкомсервис», ООО «ТРЭЖ», ООО «Визит», ООО «ЭкоСервис», КГБУЗ «Назаровская районная больница» |
| 22.06.2015 | О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов образования города к отопительному периоду 2015-2016 годов | ООО «Тепло», ООО «Горняк», ООО «Тепло плюс», ООО «Водоканал», ООО «Жилкомсервис», ООО «ТРЭЖ», ООО «Визит», ООО «ЭкоСервис», Управление образования» |
| 29.06.2015 | О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов отдела культуры города к отопительному периоду 2015-2016 годов | ООО «Тепло», ООО «Горняк», ООО «Тепло плюс», ООО «Водоканал», ООО «Жилкомсервис», ООО «ТРЭЖ», ООО «Визит», ООО «ЭкоСервис», отдел культуры |
| 06.07.2015 | О ходе подготовки объектов жилищно-коммунальных предприятий города к отопительному периоду 2015-2016 годов | ООО «Тепло», ООО «Горняк», ООО «Тепло плюс», ООО «Водоканал», ООО «Жилкомсервис», ООО «ТРЭЖ», ООО «Визит», ООО «ЭкоСервис», ОАО «Назаровомежрайгаз» |
| 13.07.2015 | О ходе подготовки объектов жилищно-коммунальных предприятий города к отопительному периоду 2015-2016 годов | ООО «Тепло», ООО «Горняк», ООО «Тепло плюс», ООО «Водоканал», ООО «Жилкомсервис», ООО «ТРЭЖ», ООО «Визит», ООО «ЭкоСервис», ОАО «Назаровская ГРЭС» |
| 20.07.2015 | О ходе подготовки объектов жилищно-коммунальных предприятий города к отопительному периоду 2015-2016 годов | ООО «Тепло», ООО «Горняк», ООО «Тепло плюс», ООО «Водоканал», ООО «Жилкомсервис», ООО «ТРЭЖ», ООО «Визит», ООО «ЭкоСервис» |
| 27.07.2015 | О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и профессиональных учебных заведений города к отопительному периоду 2015-2016 годов | ООО «Тепло», ООО «Горняк», ООО «Тепло плюс», ООО «Водоканал», ООО «Жилкомсервис», ООО «ТРЭЖ», ООО «Визит», ООО «ЭкоСервис», НЭСТ, НСТ |
| 03.08.2015 | О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов здравоохранения города к отопительному периоду 2015-2016 годов | ООО «Тепло», ООО «Горняк», ООО «Тепло плюс», ООО «Водоканал», ООО «Жилкомсервис», ООО «ТРЭЖ», ООО «Визит», ООО «ЭкоСервис», КГБУЗ «Назаровская районная больница» |
| 10.08.2015 | О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов образования города к отопительному периоду 2015-2016 годов | ООО «Тепло», ООО «Горняк», ООО «Тепло плюс», ООО «Водоканал», ООО «Жилкомсервис», ООО «ТРЭЖ», ООО «Визит», ООО «ЭкоСервис», Управление образования» |
| 17.08.2015 | О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов отдела культуры города к отопительному периоду 2015-2016 годов | ООО «Тепло», ООО «Горняк», ООО «Тепло плюс», ООО «Водоканал», ООО «Жилкомсервис», ООО «ТРЭЖ», ООО «Визит», ООО «ЭкоСервис», отдел культуры |
| 24.08.2015 | О ходе подготовки объектов жилищно-коммунальных предприятий города к отопительному периоду 2015-2016 годов | ООО «Тепло», ООО «Горняк», ООО «Тепло плюс», ООО «Водоканал», ООО «Жилкомсервис», ООО «ТРЭЖ», ООО «Визит», ООО «ЭкоСервис» |
| 31.08.2015 | О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы города к отопительному периоду 2015-2016 годов. О подготовке запасов топлива. | ООО «Тепло», ООО «Горняк», ООО «Тепло плюс», ООО «Водоканал», ООО «Жилкомсервис», ООО «ТРЭЖ», ООО «Визит», ООО «ЭкоСервис», ЗАО «Разрез Назаровский», ОАО «Назаровская ГРЭС» |
| 07.09.2015 | О получении паспортов готовности жилого фонда, систем жизнеобеспечения к отопительному периоду 2015-2016 годов | ООО «Тепло», ООО «Горняк», ООО «Тепло плюс», ООО «Водоканал», ООО «Жилкомсервис», ООО «ТРЭЖ», ООО «Визит», ООО «ЭкоСервис», ЗАО «Разрез Назаровский», ОАО «Назаровская ГРЭС» |