Приложение № 1

к постановлению администрации

города Назарово

от 19.06.2015 № 1161-п

План общегородских мероприятий по подготовке города Назарово

к отопительному периоду 2015-2016 годов

| № п/п | Наименование и виды работ | Ед.изм./кол-во | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия, выполняемые ООО «Тепло» |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт т/трассы ул. 30 лет ВЛКСМ, 57 | м/66 | май-август | ООО «Тепло» |
|  | Капитальный ремонт т/трассы ул. 30 лет ВЛКСМ, 59а | м/24 | май-август | ООО «Тепло» |
|  | Капитальный ремонт т/трассы ул. 30 лет ВЛКСМ, 83 | м/46 | май-август | ООО «Тепло» |
|  | Капитальный ремонт т/трассы ул. 30 лет ВЛКСМ, 93 | м/56 | май-август | ООО «Тепло» |
|  | Капитальный ремонт т/трассы ул. 30 лет ВЛКСМ, 96 (КНС-1) | м/136 | май-август | ООО «Тепло» |
|  | Капитальный ремонт т/трассы ул. Арбузова, 66 | м/88 | май-август | ООО «Тепло» |
|  | Капитальный ремонт т/трассы ул. Арбузова, 83 | м/40 | май-август | ООО «Тепло» |
|  | Капитальный ремонт т/трассы ул. Арбузова, 86 | м/110 | май-август | ООО «Тепло» |
|  | Капитальный ремонт т/трассы ул. Арбузова, 127а | м/50 | май-август | ООО «Тепло» |
|  | Капитальный ремонт т/трассы ул. Арбузова, 129а | м/40 | май-август | ООО «Тепло» |
|  | Капитальный ремонт т/трассы ул. Борисенко, 10 (школа № 2) | м/56 | май-август | ООО «Тепло» |
|  | Капитальный ремонт т/трассы ул. Суворова (ДОСААФ) | м/48 | май-август | ООО «Тепло» |
|  | Капитальный ремонт т/трассы ул. Школьная, 53 | м/36 | май-август | ООО «Тепло» |
|  | Капитальный ремонт т/трассы ул. Школьная, 59 | м/26 | май-август | ООО «Тепло» |
|  | Капитальный ремонт т/трассы ул. Арбузова, 89 | м/187 | май-август | ООО «Тепло» |
|  | Капитальный ремонт т/трассы м-н 8, дом 4 | м/156 | май-август | ООО «Тепло» |
|  | Капитальный ремонт т/трассы ул. Школьная, 9 | м/172 | май-август | ООО «Тепло» |
|  | Капитальный ремонт т/трассы ул. Арбузова, 120а | м/91 | май-август | ООО «Тепло» |
| Мероприятия, выполняемые ОАО «Назаровская ГРЭС» |  |  |  |  |
|  | Проведение испытаний тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя по окончании отопительного сезона 2014-2015 г., устранение выявленных повреждений |  | май | ОАО «Назаровская ГРЭС» |
|  | Проведение гидравлических испытаний по окончании отопительного периода 2014-2015 г, устранение выявленных повреждений |  | май-июнь | ОАО «Назаровская ГРЭС» |
|  | Ремонт тепломеханического оборудования ГРЭС и внутристанционных трубопроводов |  | июль | КТЦ ОАО «Назаровская ГРЭС» |
|  | Капитальный ремонт участков теплосети города |  | июль | подряд |
|  | Проведение гидравлических испытаний перед началом отопительного периода 2015-2016 г., устранение выявленных повреждений |  | август-август | ОАО «Назаровская ГРЭС» |
|  | Установка общедомовых приборов учета на многоквартирных жилых домах муниципального образования г. Назарово в рамках исполнения № 261-ФЗ | согласно отдельному перечню | июнь-август | ОАО «Назаровская ГРЭС» |
| Мероприятия по подготовке жилого фонда к отопительному периоду 2015-2016 годов |  |  |  |  |
|  | Промывка и опрессовка системы отопления | 391 ж.д. | май-август | ООО «Тепло плюс», ООО «Визит», ООО «Горняк», ООО «Жилкомсервис», ООО «ТРЭЖ», ООО «Жилфонд» |
|  | Гидравлическая настройка жилых домов | 391 ж.д. | май-август | ООО «Тепло плюс», ООО «Визит», ООО «Горняк», ООО «Жилкомсервис», ООО «ТРЭЖ», ООО «Жилфонд» |
|  | Утепление контура жилых домов | 477 ж.д. | -август | ООО «Жилкомсервис», ООО «ТРЭЖ», ООО «Жилфонд» |
|  | Изоляция трубопроводов отопления, ГВС, ХВС | 3544 м. | май-август | ООО «Жилкомсервис», ООО «ТРЭЖ», ООО «Жилфонд» |
|  | Установка манометров | 75 шт. | май-август | ООО «Жилкомсервис», ООО «ТРЭЖ», ООО «Жилфонд» |
|  | Установка термометров | 75 шт. | май-август | ООО «Жилкомсервис», ООО «ТРЭЖ», ООО «Жилфонд» |
|  | Замена элеваторных узлов | 11 ж.д. | май-август | ООО «Жилкомсервис», ООО «ТРЭЖ» |
|  | Замена водяного водоподогревателя | 4 ж.д. | май-август | ООО «Жилкомсервис», ООО «ТРЭЖ» |
|  | Замена трубопроводов отопления | 1100 м. | май-август | ООО «Жилкомсервис», ООО «ТРЭЖ», ООО «Жилфонд» |
|  | Замена трубопроводов ХВС, ГВС | 1700 м. | май-август | ООО «Жилкомсервис», ООО «ТРЭЖ», ООО «Жилфонд» |
|  | Замена трубопроводов канализации | 1100 м. | май-август | ООО «Жилкомсервис», ООО «ТРЭЖ», ООО «Жилфонд» |
|  | Замена и ревизия запорной, дренажной, воздухоспускной и регулирующей арматуры систем отопления, ГВС и ЗВС | 1370 шт. | май-август | ООО «Тепло плюс», ООО «Визит», ООО «Горняк» |
|  | Ремонт тепловых узлов | 9 шт. |  | ООО «Тепло плюс», ООО «Визит», ООО «Горняк» |

Руководитель администрации

города Назарово						                       В.Ф. Палкин

План работы

оперативного штаба по подготовке города Назарово

к отопительному сезону 2015-2016 годов

| Дата проведения штаба | Вопросы к рассмотрению | Участники оперативного штаба |
| --- | --- | --- |
| 01.06.2015 | Об итогах отопительного периода 2014-2015 годов жилищно-коммунальных предприятий города и подготовке к отопительному периоду 2015-2016 годов | ООО «Тепло», ООО «Горняк», ООО «Тепло плюс», ООО «Водоканал», ООО «Жилкомсервис», ООО «ТРЭЖ», ООО «Визит», ООО «ЭкоСервис» |
| 08.06.2015 | О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства города к отопительному периоду 2015-2016 годов | ООО «Тепло», ООО «Горняк», ООО «Тепло плюс», ООО «Водоканал», ООО «Жилкомсервис», ООО «ТРЭЖ», ООО «Визит», ООО «ЭкоСервис» |
| 15.06.2015 | О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов здравоохранения города к отопительному периоду 2015-2016 годов | ООО «Тепло», ООО «Горняк», ООО «Тепло плюс», ООО «Водоканал», ООО «Жилкомсервис», ООО «ТРЭЖ», ООО «Визит», ООО «ЭкоСервис», КГБУЗ «Назаровская районная больница» |
| 22.06.2015 | О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов образования города к отопительному периоду 2015-2016 годов | ООО «Тепло», ООО «Горняк», ООО «Тепло плюс», ООО «Водоканал», ООО «Жилкомсервис», ООО «ТРЭЖ», ООО «Визит», ООО «ЭкоСервис», Управление образования» |
| 29.06.2015 | О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов отдела культуры города к отопительному периоду 2015-2016 годов | ООО «Тепло», ООО «Горняк», ООО «Тепло плюс», ООО «Водоканал», ООО «Жилкомсервис», ООО «ТРЭЖ», ООО «Визит», ООО «ЭкоСервис», отдел культуры |
| 06.07.2015 | О ходе подготовки объектов жилищно-коммунальных предприятий города, МУП КБО, МУП «Назаровский хлеб» к отопительному периоду 2015-2016 годов | ООО «Тепло», ООО «Горняк», ООО «Тепло плюс», ООО «Водоканал», ООО «Жилкомсервис», ООО «ТРЭЖ», ООО «Визит», ООО «ЭкоСервис», ОАО «Назаровомежрайгаз» МУП КБО, МУП «Назаровский хлеб» |
| 13.07.2015 | О ходе подготовки объектов жилищно-коммунальных предприятий города, МОУ ДОД "СДЮСШОР" к отопительному периоду 2015-2016 годов | ООО «Тепло», ООО «Горняк», ООО «Тепло плюс», ООО «Водоканал», ООО «Жилкомсервис», ООО «ТРЭЖ», ООО «Визит», ООО «ЭкоСервис», ОАО «Назаровская ГРЭС» МОУ ДОД "СДЮСШОР" |
| 20.07.2015 | О ходе подготовки объектов жилищно-коммунальных предприятий города к отопительному периоду 2015-2016 годов | ООО «Тепло», ООО «Горняк», ООО «Тепло плюс», ООО «Водоканал», ООО «Жилкомсервис», ООО «ТРЭЖ», ООО «Визит», ООО «ЭкоСервис» |
| 27.07.2015 | О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и профессиональных учебных заведений города к отопительному периоду 2015-2016 годов | ООО «Тепло», ООО «Горняк», ООО «Тепло плюс», ООО «Водоканал», ООО «Жилкомсервис», ООО «ТРЭЖ», ООО «Визит», ООО «ЭкоСервис», НЭСТ, НСТ |
| 03.08.2015 | О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов здравоохранения города, и объектов образования города к отопительному периоду 2015-2016 годов | ООО «Тепло», ООО «Горняк», ООО «Тепло плюс», ООО «Водоканал», ООО «Жилкомсервис», ООО «ТРЭЖ», ООО «Визит», ООО «ЭкоСервис», КГБУЗ «Назаровская районная больница» Управление образования» |
| 10.08.2015 | О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов отдела культуры города к отопительному периоду 2015-2016 годов | ООО «Тепло», ООО «Горняк», ООО «Тепло плюс», ООО «Водоканал», ООО «Жилкомсервис», ООО «ТРЭЖ», ООО «Визит», ООО «ЭкоСервис», отдел культуры |
| 17.08.2015 | О ходе подготовки объектов жилищно-коммунальных предприятий города к отопительному периоду 2015-2016 годов | ООО «Тепло», ООО «Горняк», ООО «Тепло плюс», ООО «Водоканал», ООО «Жилкомсервис», ООО «ТРЭЖ», ООО «Визит», ООО «ЭкоСервис», |
| 24.08.2015 | О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы города к отопительному периоду 2015-2016 годов. О подготовке запасов топлива. | ООО «Тепло», ООО «Горняк», ООО «Тепло плюс», ООО «Водоканал», ООО «Жилкомсервис», ООО «ТРЭЖ», ООО «Визит», ООО «ЭкоСервис» ЗАО «Разрез Назаровский», ОАО «Назаровская ГРЭС» |
| 31.08.2015 | О получении паспортов готовности жилого фонда, систем жизнеобеспечения к отопительному периоду 2015-2016 годов | ООО «Тепло», ООО «Горняк», ООО «Тепло плюс», ООО «Водоканал», ООО «Жилкомсервис», ООО «ТРЭЖ», ООО «Визит», ООО «ЭкоСервис», ЗАО «Разрез Назаровский», ОАО «Назаровская ГРЭС» |

Руководитель администрации

города Назарово						                           В.Ф. Палкин