Российская Федерация

Красноярский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08.02.2016                                 г. Назарово                                          № 127 -п

О проведении мероприятий,

связанных с  весенним паводком

в  г. Назарово в 2016 году

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  в целях своевременной подготовки, обеспечения координации деятельности и  обеспечения  безаварийного пропуска паводковых вод на реках Чулым и Ададым,  сохранности жилого фонда, обеспечению безопасности населения города и сохранности материальных ценностей, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав противопаводковой комиссии  согласно приложения 1.

2. Утвердить план предупредительных противопаводковых мероприятий по обеспечению безопасности населения города, сохранности материальных ценностей в период ледохода и пропуска паводковых вод  на территории города  согласно  приложения 2.

3. Главному специалисту отдела безопасности и мобилизационной работы  администрации города Саар В.Р. организовать сбор оперативных данных по складывающейся паводковой обстановке, информировать городскую и краевую комиссии по предупреждению и ликвидации  чрезвычайных ситуаций  и обеспечению пожарной безопасности.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Советское Причулымье» и разместить на сайте администрации города Назарово в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего  постановления оставляю за собой.

Руководитель администрации города                                                В.Ф. Палкин

Приложение 1

к постановлению

администрации города

от   08.02.2016  № 127-п

Состав

противопаводковой комиссии города Назарово

| № п\п | Ф.И.О. | Должность. | Тел: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Палкин Виталий Федорович | Руководитель администрации города -председатель комиссии | 5-10-07 |
| 2. | Даньшин Владимир Петрович | Первый заместитель руководителя администрации города –заместитель председателя комиссии | 5-10-21 |
| 3. | Толстихина Ольга Викторовна | Заместитель руководителя администрации города | 5-10-17 |
| 4. | Саар Виктор Рудольфович | Главный специалист отдела безопасности и мобилизационной работы администрации города - секретарь комиссии | 5-10-22 |
|  | Члены комиссии: |  |  |
| 5. | Шеремет Оксана Владимировна | Председатель Совета уличных комитетов | 5-10-07 |
| 6. | Швиндт Валентина Рейнгольдовна | Директор МКУ «Комбинат школьного питания» | 3-18-30 |
| 7. | Шахматов Александр Георгиевич | Директор МКУ «УГХ» | 5-62-31 |
| 8. | Чайкин Николай Александрович | Директор МКУ «ЕДДС» | 7-33-33 |
| 9. | Луценко Геннадий Сергеевич | Директор МУП «Достоинство» | 5-22-51 |
| 10. | Неучесов Анатолий Сергеевич | Директор МАОУ ДОД СДЮШОР | 3-03-67 |
| 11. | Дивинец Юрий Геннадьевич | Директор МАОУ ДОД СДЮШ | 5-71-50 |
| 12. | Милицын Владимир Сергеевич | Главный врач КГБУЗ «Назаровская РБ» (по согласованию) | 5-23-02 |
| 13. | Карманова Ирина Алексеевна | Главный врач КГБУЗ «Назаровская ССМП» (по согласованию) | 5-34-74 |
| 14. | Шмелев Владимир Юрьевич | Начальник ПСЧ-12 ФГКУ «ОФПС 5 по Красноярскому краю» (по согласованию) | 3-01-01 |
| 15. | Карзов Александр Владимирович | Начальник МО МВД России «Назаровский» (по согласованию) | 5-58-00 |
| 16. | Астраханцев Александр Георгиевич | Начальник РЭС ОАО «МРСК-Сибири» филиал «Красноярскэнерго» (по согласованию) | 3-07-47 |
| 17. | Кулешов Олег Павлович | Назаровский МЦТЭТ Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» (по согласованию) | 5-75-11 |
| 18. | Березин Олег Алексеевич | ГПКК «Ачинское дорожно-ремонтное управление» (по согласованию) | 5-17-62 |
| 19. | Мартынов Александр Никанорович | Директор ООО «Автотранс» (по согласованию) | 5-61-05 |
| 20. | Чебышев Валерий Александрович | Директор ООО «Водоканал» (по согласованию) | 3-29-56 |
| 21. | Сенченко Виктор Аркадьевич | Директор ООО «Жилкомсервис» (по согласованию) | 7-18-28 |
| 22. | Тыжнов Максим Сергеевич | Директор ООО «Визит» (по согласованию) | 5-14-04 |
| 23. | Витрук Игорь Викторович | Директор ООО «Эко-Сервис» (по согласованию) | 4-55-55 |
| 24. | Гердт Елена Борисовна | Директор ООО «Тепло+» (по согласованию) | 5-01-54 |
| 25. | Стукалова Ирина Анатольевна | Директор ООО «Тепло» (по согласованию) | 5-60-98 |

Приложение 2

к постановлению

администрации города

от  08.02.2016 № 127 -п

План

предупредительных противопаводковых мероприятий по обеспечению безопасности населения города, сохранности материальных ценностей в период ледохода и пропуска паводковых вод  на территории города

| № п\п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Привести в полную готовность предприятия транспорта, связи, жилищно-коммунального хозяйства для работы в условиях подтопления паводковыми водами. | до 01.04.2016 | Руководители организаций |
| 2. | Подготовить ливневую канализацию к пропуску паводковых вод | до 01.04.2016 | МКУ «УГХ» (Шахматов А.Г.) |
| 3. | Подготовить пункты временного размещения граждан на базе гостиниц МАОУ ДОД СДЮШОР, МАУО ДОД ДЮСШ и МУП «Достоинство» к приему и размещению эвакуируемых из зон затопления, с распределением обязанностей по приему, размещению и учету эвакуируемого населения. | до 01.04.2015 | Неучесов А.С. Дивинец Ю.Г. Луценко Г.С. |
| 4. | Для предотвращения возникновения торосов перед автомобильным мостом реки Ададым выделять инженерную технику (экскаватор): - ООО «Водоканал» - ООО «Тепло» | по требованию паводковой комиссии города | Чебышев В.А., Стукалова И. А. |
| 5. | Для откачивания воды из заглубленных помещений (погреба, подвалы) талыми, паводковыми водами выделять инженерную технику: -ООО «Водоканал» -ООО «Тепло» | по требованию паводковой комиссии города | Чебышев В.А. Стукалова И.А. |
| 6. | Для охраны, оцепления и сопровождения населения из мест затопления в период весеннего паводка рекомендовать МО МВД России «Назаровский» создать 3 мобильные группы по 6 чел. | по требованию паводковой комиссии города | Карзов А.В. |
| 7. | В предполагаемой зоне затопления обследовать линии электропередачи, где необходимо, произвести ремонтные работы. | до 01.04.2015 | Назаровские РЭС (Астраханцев А.Г.). |
| 8. | При необходимости, рекомендовать организовать сопровождение движения автотранспорта с мест эвакуации до мест расположения. | по требованию паводковой комиссии города | МО МВД России «Назаровский» Карзов А.В. |
| 9. | Участку подачи воды НФС: - подготовить оборудование и реагенты для работы в период паводка, согласно регламента | до 01.04.2016 | ООО «Водоканал» (Чебышев В.А.) |
| 10. | Участку сетей и сооружений КНС: - подготовить резервные насосы; - подготовить дренажные насосы на КНС | до 01.04.2016 | ООО «Водоканал» (Чебышев В.А.) |
| 11. | В период весеннего паводка обеспечить устойчивую телефонную связь с объектами ООО «Водоканал», попадающими в район затопления. | весь период | ООО «Водоканал» (Чебышев В.А.) Филиал ПАО «Ростелеком» ( Лыспак Е.Ф.) |
| 12. | На базе УСЗН г. Назарово на паводковый период создать три мобильные группы по 6 человека для оказания помощи малоподвижным группам населения при угрозе затопления в спасении материальных ценностей. | на период паводка с 01.04.2016 | Лебедева Л.В. |
| 13. | Вести учет ущерба, причиненного жилым зданиям, производственным помещениям и сооружениям; затрат средств на использование автотранспорта, ремонтно-восстановительные работы, привлечение людских ресурсов. | весь период | Противопаводковая комиссия города (Саар В.Р.) |
| 14. | Установить наблюдение за уровнем воды на р.Чулым и р. Ададым: - плотина АО «Назаровская ГРЭС» - автомобильный мост р. Чулым - автомобильный мост р. Ададым | апрель-май | Ворошилов О.А. Противопаводковая комиссия города (Саар В.Р.) |
| 15. | В СМИ разместить информацию о предполагаемой паводковой обстановке, о предупредительных мероприятиях в предверии паводка. | До 01.04.2016 | Противопаводковая комиссия города (Саар В.Р.) |
| 16. | Организовать распространение памяток по паводку среди населения частного сектора подверженного затоплению, проведение профилактических бесед с населением, о выполнении предупредительных мероприятий в паводковый период. | В паводковый период | Противопаводковая комиссия (Шеремет О.В.) |
| 17. | Провести уточнение списков населения и домов подпадающих в зоны подтопления в паводковый период. | до 01.04.2016 | Противопаводковая комиссия (Саар В.Р. Шеремет О.В.) |
| 18. | На базе Назаровского участка Ачинского ДРСУ сформировать мобильный отряд для своевременной расчистки улиц, промывки дренажной системы и проведения инженерных работ в местах возможных подтоплений в составе: -экскаватор -1 -трактор К-700 – 1 - грейдер -1 -водовозки – 1 - самосвалы – 4 | на период паводка с 01.04.2016 | Директор Назаровского участка Березин О.А. |
| 19. | Для проведения мониторинга уровня воды в нерабочее время отделу культуры и управлению образования администрации города выделять дежурный автомобиль, согласно графика. |  | Гурулев Н.Н., Гаврилова С.В. |