Российская  Федерация

Красноярский  край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24.05.2016                         	       г. Назарово		                                 № 705-п

О подготовке города Назарово

к отопительному периоду 2016 – 2017 годов

В целях надежного, безаварийного функционирования инженерной инфраструктуры города Назарово в отопительный период 2016-2017 годов, руководствуясь Уставом города, на основании ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предприятиям жилищно-коммунального хозяйства города по окончании отопительного периода 2015-2016 годов приступить, в соответствии с согласованными администрацией города Назарово графиками, к подготовке города к отопительному периоду 2016-2017 годов.

2. Утвердить план общегородских мероприятий по подготовке города Назарово к отопительному периоду 2016-2017 годов (приложение № 1).

3. Утвердить состав оперативного штаба по подготовке города к отопительному периоду 2016-2017 годов (приложение № 2).

4. Оперативному штабу по подготовке города к отопительному периоду 2016-2017 годов (Шахматов) обеспечить:

- координацию деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства, энергоснабжающих организаций по выполнению мероприятий по подготовке города к отопительному периоду 2016-2017 годов;

- осуществление межведомственного взаимодействия по выполнению мероприятий по подготовке города к отопительному периоду 2016-2017 годов, обеспечить проведение заседаний штаба еженедельно (понедельник в 10-00 часов);

- готовность муниципальных предприятий и других ведомств, обеспечивающих коммунальными ресурсами население и объекты социальной сферы, к работе в отопительный период.

5. Управляющим организациям довести до сведения жителей города посредством информационных досок о предполагаемых объемах выполнения работ на многоквартирных домах при подготовке жилого фонда к отопительному периоду 2016-2017 годов.

6. Опубликовать постановление в газете «Советское Причулымье» и разместить на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

7. Контроль за организацией исполнения постановления оставляю за собой.

Руководитель администрации  города 			      	           	В.Ф. Палкин

Приложение № 1

к постановлению администрации

города Назарово

от 24.05.2016  № 705-п

План общегородских мероприятий по подготовке города Назарово

к отопительному периоду 2016-2017 годов

| № п/п | Наименование и виды работ | Ед.изм./кол-во | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия, выполняемые ООО «Тепло» |  |  |  |  |
|  | Сооружение «Тепловая сеть», от ТК 11-5г-4, в районе жилого дома ул. 30 лет ВЛКСМ, № 49 , до жилого дома № 49 ул. 30 лет ВЛКСМ |  | май-сентябрь | ООО «Тепло» |
|  | Сооружение «Тепловая сеть», от ТК 55-12, в районе жилого дома ул. 30 лет ВЛКСМ, № 58 , |  | май-сентябрь | ООО «Тепло» |
|  | Сооружение «Тепловая сеть», от ТК 55-30, в районе жилого дома ул. 30 лет ВЛКСМ, № 39 , до жилого дома № 39 ул. 30 лет ВЛКСМ |  | май-сентябрь | ООО «Тепло» |
|  | Сооружение «Тепловая сеть», от ТК 11-4-24, в районе жилого дома № 11 ул. Коминтерна, , до жилого дома № 11 ул. Коминтерна |  | май-сентябрь | ООО «Тепло» |
|  | Сооружение «Тепловая сеть», от ТК 12-1, в районе жилого дома № 96 «А», ул. Арбузова, до жилого дома № 96 «А», ул. Арбузова, |  | май-сентябрь | ООО «Тепло» |
|  | Сооружение «Тепловая сеть», от ТК 6Б, в районе жилого дома № 75 ул. Арбузова, до жилого дома № 75, ул. Арбузова, |  | май-сентябрь | ООО «Тепло» |
|  | Сооружение «Тепловая сеть», от ТК 11-2а, в районе жилого дома № 92, ул. Арбузова, до жилого дома № 92, ул. Арбузова, |  | май-сентябрь | ООО «Тепло» |
|  | Сооружение «Тепловая сеть», от ТК 11-9 (ГРЭС), в районе жилого дома № 43, ул. Парковая, до жилого дома № 43, ул.Парковая |  | май-сентябрь | ООО «Тепло» |
|  | Сооружение «Тепловая сеть», от ТК 16-5, в районе нежилого здания, ул. К.Маркса № 27 «А», до ТК 16-5А |  | май-сентябрь | ООО «Тепло» |
|  | Сооружение «Тепловая сеть», от ТК 6-6, в районе жилого дома № 87 ул. Арбузова, до жилого дома № 87, ул. Арбузова, |  | май-сентябрь | ООО «Тепло» |
|  | Сооружение «Тепловая сеть», от ТК 16Б-9, в районе жилого дома № 16, 8 мкр-н, до жилого дома № 17, 8 микрорайон |  | май-сентябрь | ООО «Тепло» |
|  | Сооружение «Тепловая сеть», от ТК 16Б-13-1, в районе жилого дома № 18, 8 мкр-н, до жилого дома № 18, 8 микрорайон |  | май-сентябрь | ООО «Тепло» |
|  | Сооружение «Тепловая сеть», от ТК 11-5г-2 (ГРЭС), в районе жилого дома № 15, ул. Чехова, до жилого дома № 15, ул.Чехова |  | май-сентябрь | ООО «Тепло» |
|  | Сооружение «Тепловая сеть», от ТК 9-6, в районе нежилого здания, ул. Борисенко, № 10, до нежилого здания СОШ № 2 (ул. Борисенко № 10) |  | май-сентябрь | ООО «Тепло» |
|  | Сооружение «Тепловая сеть», от ТК-р 0115 до ТК-р 0117 |  | май-сентябрь | ООО «Тепло» |
|  | Сооружение тепловой камеры ул. Боровая |  | май-сентябрь | ООО «Тепло» |
|  | Сооружение «Тепловая сеть», от ТК-р 0115 до ТК-р 0117 ввода в жилые дома ул. Боровая, № 3,4,5,6,7,8,9,10,10а,12,12а |  | май-сентябрь | ООО «Тепло» |
| Мероприятия, выполняемые ОАО «Назаровская ГРЭС» |  |  |  |  |
|  | Проведение испытаний тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери теплоносителя по окончании отопительного сезона 2015-2016 г., |  | май | АО «Назаровская ГРЭС» |
|  | Проведение гидравлических испытаний по окончании отопительного периода 2015-2016 г, устранение выявленных повреждений |  | май-июнь | АО «Назаровская ГРЭС» |
|  | Ремонт тепломеханического оборудования ГРЭС и внутристанционных трубопроводов |  | июль | КТЦ АО «Назаровская ГРЭС» |
|  | Капитальный ремонт участков теплосети города: 1.ТК8-13 до ТК 8-15(р-н ул. Парковая № 10 - мкр-он Привокзальный № 3) 2. ТК 16б-3 до цветочного павильона(р-н ГДК ул. К.Маркса № 21) |  | июль | подряд |
|  | Проведение гидравлических испытаний перед началом отопительного периода 2016-2017 г., устранение выявленных повреждений |  | август-сентябрь | АО «Назаровская ГРЭС» |
| Мероприятия по подготовке жилого фонда к отопительному периоду 2015-2016 годов |  |  |  |  |
|  | Промывка системы центрального отопления и горячего водоснабжения гидравлическим способом | 410 ж.д. | май-август | ООО «Тепло плюс», ООО «Визит», ООО «Горняк», ООО «Жилкомсервис», ООО «Жилфонд» ООО«ЭкоСервис» |
|  | Гидравлическая настройка жилых домов | 410 ж.д. | май-август | ООО «Тепло плюс», ООО «Визит», ООО «Горняк», ООО «Жилкомсервис», ООО «Жилфонд» ООО«ЭкоСервис» |
|  | Утепление контура жилых домов | 281 ж.д. | сентябрь-октябрь | ООО «Жилкомсервис», ООО «Жилфонд» ООО «Тепло плюс», ООО «Горняк» |
|  | Теплоизоляция трубопроводов отопления, ХВС, ГВС (подвалы, чердачные помещения) | 1870 м. | май-август | ООО «Тепло плюс», ООО «Визит», ООО «Горняк», ООО «Жилкомсервис», ООО «Жилфонд» ООО«ЭкоСервис» |
|  | Установка манометров | 115 шт. | май-август | ООО «Жилкомсервис», ООО «Жилфонд» |
|  | Установка термометров | 115 шт. | май-август | ООО «Жилкомсервис», ООО «Жилфонд» |
|  | Замена элеваторных узлов | 10 ж.д. | май-август | ООО «Жилкомсервис», |
|  | Замена водяного водоподогревателя | 6 ж.д. | май-сентябрь | ООО «Жилкомсервис», |
|  | Замена трубопроводов отопления | 790 м. | май-сентябрь | ООО «Жилкомсервис», ООО «Жилфонд» ООО «ВИЗИТ» |
|  | Замена трубопроводов ХВС, ГВС | 1351 м. | май-сентябрь | ООО «Жилкомсервис», ООО «Жилфонд» ООО «ВИЗИТ», ООО«ЭкоСервис» |
|  | Замена трубопроводов канализации | 850 м. | май-сентябрь | ООО «Жилкомсервис», ООО «Жилфонд» |
|  | Замена и ревизия запорной арматуры на системе отопления, ГВС, ХВС | 1342 шт. | май-август | ООО «Тепло плюс», ООО «Визит», ООО «Горняк» |
|  | Ремонт тепловых узлов | 9 шт. | май-август | ООО «Тепло плюс», ООО «Визит», ООО «Горняк» |
|  | Получение паспортов готовности к отопительному сезону 2016-2017 гг. | 410 ж.д. | май-август | ООО «Тепло плюс», ООО «Визит», ООО «Горняк», ООО «Жилкомсервис», ООО «Жилфонд» ООО«ЭкоСервис» |

Руководитель администрации

города Назарово						                       В.Ф. Палкин

Приложение № 2

к постановлению администрации

города Назарово

от 24.05.2016  № 705-п

Состав

оперативного штаба по подготовке города Назарово

к отопительному периоду 2016-2017 годов

Палкин В.Ф.	- руководитель администрации города,

председатель оперативного штаба;

Шахматов А.Г.	- директор МКУ «УГХ», заместитель председателя

оперативного штаба;

Костяная А.С. 	- заместитель директора МКУ «УГХ»,

секретарь оперативного штаба;

Члены оперативного штаба:

Скрибко В.М. 		- гос.инспектор Енисейского управления «Ростехнадзор»

(по согласованию);

Рогожин С.В.		- начальник отдела государственного пожарного надзора

г. Назарово и Назаровского района (по согласованию);

Латтеган В.И.		- начальник территориального отдела Управления

Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Ачинске

(по согласованию);

Ищенко С.В..		- начальник  отдела  градостроительства  администрации

города;

Ворошилов О.А.		- директор АО «Назаровская ГРЭС» (по согласованию);

Сенченко Е.В.		- директор ООО «Сибирская теплосбытовая компания»

(по согласованию);

Стукалова И.А.		- директор ООО «Тепло» (по согласованию);

Ратников С.С.		- директор ООО «Горняк» (по согласованию);

Скударнов С.Б.		- главный инженер ООО «Водоканал» (по согласованию);

Сенченко В.А.		- директор ООО «Жилкомсервис» (по согласованию);

Гердт Е.Б.			- директор ООО «Тепло плюс» (по согласованию);

Тыжнов М.С.		- директор ООО «Визит» (по согласованию);

Витрук И.В.		- директор ООО «ЭкоСервис» (по согласованию).

План работы

оперативного штаба по подготовке города Назарово

к отопительному сезону 2016-2017 годов

| Дата проведения штаба | Вопросы к рассмотрению | Участники оперативного штаба |
| --- | --- | --- |
| 30.05.2016 | Об итогах отопительного периода 2015-2016 годов жилищно-коммунальных предприятий города и подготовке к отопительному периоду 2016-2017 годов | ООО «Тепло», ООО «Горняк», ООО «Тепло плюс», ООО «Водоканал», ООО «Жилкомсервис», ООО «Визит», ООО «ЭкоСервис» |
| 06.06.2016 | О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства города к отопительному периоду 2016-2017 годов | ООО «Тепло», ООО «Горняк», ООО «Тепло плюс», ООО «Водоканал», ООО «Жилкомсервис», ООО «ТРЭЖ», ООО «Визит», ООО «ЭкоСервис» |
| 14.06.2016 | О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов здравоохранения города к отопительному периоду 2016-2017 годов | ООО «Тепло», ООО «Горняк», ООО «Тепло плюс», ООО «Водоканал», ООО «Жилкомсервис», ООО «ТРЭЖ», ООО «Визит», ООО «ЭкоСервис», КГБУЗ «Назаровская районная больница» |
| 20.06.2016 | О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов образования города к отопительному периоду 2016-2017 годов | ООО «Тепло», ООО «Горняк», ООО «Тепло плюс», ООО «Водоканал», ООО «Жилкомсервис», ООО «ТРЭЖ», ООО «Визит», ООО «ЭкоСервис», Управление образования» |
| 27.06.2016 | О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов отдела культуры города к отопительному периоду 2016-2017 годов | ООО «Тепло», ООО «Горняк», ООО «Тепло плюс», ООО «Водоканал», ООО «Жилкомсервис», ООО «ТРЭЖ», ООО «Визит», ООО «ЭкоСервис», отдел культуры |
| 04.07.2016 | О ходе подготовки объектов жилищно-коммунальных предприятий города к отопительному периоду 2016-2017 годов | ООО «Тепло», ООО «Горняк», ООО «Тепло плюс», ООО «Водоканал», ООО «Жилкомсервис», ООО «ТРЭЖ», ООО «Визит», ООО «ЭкоСервис», ОАО «Назаровомежрайгаз» |
| 11.07.2016 | О ходе подготовки объектов жилищно-коммунальных предприятий города к отопительному периоду 2016-2017 годов | ООО «Тепло», ООО «Горняк», ООО «Тепло плюс», ООО «Водоканал», ООО «Жилкомсервис», ООО «ТРЭЖ», ООО «Визит», ООО «ЭкоСервис», ОАО «Назаровская ГРЭС» |
| 18.07.2016 | О ходе подготовки объектов жилищно-коммунальных предприятий города к отопительному периоду 2016-2017 годов | ООО «Тепло», ООО «Горняк», ООО «Тепло плюс», ООО «Водоканал», ООО «Жилкомсервис», ООО «ТРЭЖ», ООО «Визит», ООО «ЭкоСервис» |
| 25.07.2016 | О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и профессиональных учебных заведений города к отопительному периоду 2016-2017 годов | ООО «Тепло», ООО «Горняк», ООО «Тепло плюс», ООО «Водоканал», ООО «Жилкомсервис», ООО «ТРЭЖ», ООО «Визит», ООО «ЭкоСервис», НЭСТ, НСТ |
| 01.08.2016 | О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов здравоохранения города к отопительному периоду 2016-2017 годов | ООО «Тепло», ООО «Горняк», ООО «Тепло плюс», ООО «Водоканал», ООО «Жилкомсервис», ООО «ТРЭЖ», ООО «Визит», ООО «ЭкоСервис», КГБУЗ «Назаровская районная больница» |
| 08.08.2016 | О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов образования города к отопительному периоду 2016-2017 годов | ООО «Тепло», ООО «Горняк», ООО «Тепло плюс», ООО «Водоканал», ООО «Жилкомсервис», ООО «ТРЭЖ», ООО «Визит», ООО «ЭкоСервис», Управление образования» |
| 15.08.2016 | О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов отдела культуры города к отопительному периоду 2016-2017 годов | ООО «Тепло», ООО «Горняк», ООО «Тепло плюс», ООО «Водоканал», ООО «Жилкомсервис», ООО «ТРЭЖ», ООО «Визит», ООО «ЭкоСервис», отдел культуры |
| 22.08.2016 | О ходе подготовки объектов жилищно-коммунальных предприятий города к отопительному периоду 2016-2017 годов | ООО «Тепло», ООО «Горняк», ООО «Тепло плюс», ООО «Водоканал», ООО «Жилкомсервис», ООО «ТРЭЖ», ООО «Визит», ООО «ЭкоСервис» |
| 29.08.2016 | О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы города к отопительному периоду 2016-2017 годов. О подготовке запасов топлива. | ООО «Тепло», ООО «Горняк», ООО «Тепло плюс», ООО «Водоканал», ООО «Жилкомсервис», ООО «ТРЭЖ», ООО «Визит», ООО «ЭкоСервис», ЗАО «Разрез Назаровский», ОАО «Назаровская ГРЭС» |
| 05.09.2016 | О получении паспортов готовности жилого фонда, систем жизнеобеспечения к отопительному периоду 2016-2017 годов | ООО «Тепло», ООО «Горняк», ООО «Тепло плюс», ООО «Водоканал», ООО «Жилкомсервис», ООО «Визит», ООО «ЭкоСервис», ЗАО «Разрез Назаровский», ОАО «Назаровская ГРЭС», СК ЛИДЕР |

Руководитель администрации

города Назарово						                           В.Ф. Палкин