Российская Федерация

Красноярский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.07.2016


                 г. Назарово

        

      № 1044-п
Об организации и проведении 
выставки-ярмарки «Урожай – 2016» - 
«Щедра земля Назаровская»
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава города, в целях организованного проведения праздничных мероприятий, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 3 сентября 2016 года выставку-ярмарку «Урожай - 2016» - «Щедра земля Назаровская» (далее - выставка-ярмарка «Урожай - 2016»).

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению общегородского мероприятия (приложение 1), план организационных мероприятий (приложение 2), программу мероприятия (приложение 3), положение о проведении выставки-ярмарки «Урожай – 2016» (приложение 4). 

3. Рекомендовать МО МВД России «Назаровский» (Карзов) обеспечить общественный порядок и безопасность граждан при проведении выставки-ярмарки «Урожай - 2016».
5. Опубликовать постановления в газете «Советское Причулымье» и разместить на официальном сайте администрации города Назарово в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя руководителя администрации города С.В. Смолина.
Руководитель  
администрации города






          В.Ф. Палкин

                                                                                           Приложение 1

к постановлению

администрации города

от 14.07.2016  № 1044 -п
Состав организационного комитета 
по подготовке и проведению мероприятия
	Палкин В.Ф.
	председатель оргкомитета, 
руководитель  администрации города

	Смолин С.В.
	заместитель председателя оргкомитета, 
заместитель руководителя администрации города

	Члены оргкомитета:



	Гаврилова С.В.
	руководитель управления образования администрации города

	Гурулев Н.Н.
	начальник отдела культуры администрации города

	Забудская О.В.
	начальник общего отдела  администрации города

	Казанцева Г.П.
	начальник отдела экономики и поддержки предпринимательства администрации города

	Какорин А.А.
	генеральный директор ООО «Центр объявлений - Назарово» (по согласованию)

	Карзов А.В.  


	начальник МО МВД России «Назаровский»

(по согласованию)

	Мельникова Т.М.
	директор МБУК «МВЦ»

	Мельников И.Н.
	главный специалист отдела спорта администрации

города

	Розанова Т.В.
	председатель Совета ветеранов г. Назарово 
(по согласованию)

	Суханова О.А.
	заместитель начальника отдела экономики и поддержки предпринимательства администрации города

	Шахматов А.Г.
	директор МКУ «УГХ»

	Шеремет О.В.


	председатель Совета уличных комитетов

(по согласованию)


Приложение 2

к постановлению

администрации города

от 14 .07.2016  № 1044  -п

План организационных мероприятий 
	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки, место проведения
	Ответственные

	1. 
	Разработка сценария проведения выставки-ярмарки «Урожай - 2016» 
	до 25.08.2016

	Гурулев Н.Н.

	2. 
	Организация номинаций, конкурсов, экспертной комиссии, призового фонда выставки-ярмарки «Урожай - 2016»
	до 01.09.2016

	Розанова Т.В.

Казанцева Г.П.

	3. 
	Информационное сопровождение мероприятия
	25.08.2016-03.09.2016
	Забудская О.В. 
Казанцева Г.П.

	4. 
	Подготовка уличного анонсного ролика мероприятия на центральной площади города, запуск музыки
	до 01.09.2016
	Гурулев Н.Н.

	5. 
	Запуск уличного анонсного ролика мероприятия на центральной площади города, запуск музыки
	29.08.2016-03.09.2016
	Какорин А.А.

	6. 
	Благоустройство центральной площади, установка контейнеров для мусора
	до 03.09.2016
	Шахматов А.Г. 

	7. 
	Обеспечение столами участников выставки- ярмарки «Урожай - 2016»
	03.09.2016

	Гаврилова С.В.
Мельников И.Н.

	8. 
	Обеспечение охраны общественного порядка в период проведения мероприятия
	03.09.2016 11.30-15.30
	Карзов А.В.

	9. 
	Организация торговли сувенирами, игрушками, кондитерскими изделиями 
	03.09.2016
11.00-15.00
	Казанцева Г.П.
Суханова О.А.


Приложение 3

к постановлению

администрации города

от 14 .07.2016  № 1044  -п

Программа мероприятия 
	№ 
п/п
	Наименование мероприятий 
	Дата, время и место проведения
	Ответственные

	1. 
	Выставка экспозиций (цветов, овощей, фруктов, композиций из природного материала, солений, зимних заготовок)
	03.09.2016
10.00-12.00
Центральная площадь
	Смолин С.В. Розанова Т.В.

Казанцева Г.П.
Суханова О.А.

	2. 
	Организация торговли сувенирами, игрушками, кондитерскими изделиями
	03.09.2016
10.00-12.00
Центральная площадь
	Казанцева Г.П.
Суханова О.А.

	3. 
	Выставка-ярмарка «Урожай - 2016» 
	03.09.2016
12.00-15.00
Центральная площадь
	Смолин С.В. Розанова Т.В.

Казанцева Г.П.

	4. 
	Выставка  изделий декоративно-прикладного искусства 
	03.09.2016
12.00-15.00
Центральная площадь
	Мельникова Т.М.



	5. 
	Празднично - развлекательная программа «Во саду ли в огороде…»
	03.09.2016
12.00-13.00
Центральная площадь
	Гурулев Н.Н.

	6. 
	Подведение итогов выставки-ярмарки «Урожай - 2016»
	03.09.2016
14.30-14.45
Центральная площадь
	Смолин С.В.

Розанова Т.В.

Казанцева Г.П.




                                                                                                Приложение 4
к постановлению

администрации города

от  14.07.2016  № 1044-п

Положение
о проведении выставки – ярмарки «Урожай – 2016» - 
«Щедра земля Назаровская»
1. Общие положения 
1.1.
Выставка-ярмарка «Урожай – 2016» - «Щедра земля Назаровская» (далее – Выставка) проводится администрацией города Назарово совместно с общественными организациями города.
1.2.  Целью проведения Выставки является:

стимулирование развития садоводства и огородничества на территории города посредством демонстрации лучших достижений и успехов местных сельскохозяйственных товаропроизводителей;

пропаганда экологического образования в сфере садоводства и огородничества;

привлечение горожан к бережному отношению и рациональному использованию городских земель.
выявление новых сортов овощей, ягод, фруктов, произрастающих на Назаровской земле;

обмен информацией среди участников выставки, квалифицированная консультация для горожан и гостей города;
повышение культуры демонстрации выставочных экспозиций участниками выставки;

стимулирование новых оригинальных идей в оформлении выставочных экспозиций.
1.3. Участники, признанные победителями в номинациях Выставки, награждаются дипломами и памятными подарками. Победители определяются решением экспертной комиссии.
1.4. Номинациями Выставки являются:
«Великан – 2016» (рассматривается любой овощ и (или) фрукт больших размеров);

«Мгновения красоты» (рассматриваются букеты, натюрморты, композиции из природных материалов, костюмы участников и т. д.);

«Экзотика Сибири» (рассматриваются овощи и фрукты не свойственные произрастанию в данной местности);

«Юный садовод» (самый юный горожанин, предоставивший экспонат, выращенный самостоятельно, поделку и т. д.);

«Умелые ручки» (рассматриваются поделки из овощей, фруктов, природных материалов и т. д.).

1.5. Определение победителей проводится путем подсчета голосов, отданных за понравившийся экспонат Выставки.

1.6.   Награждение победителей проводится по окончанию Выставки.

1.7. Результаты Выставки освещаются в средствах массовой информации. 

2. Сроки и условия проведения  Выставки
2.1.  Выставка  проводится 3 сентября 2016 года. Место проведения: центральная площадь.  Начало в 12.00. 

2.2. В Выставке принимают участие все желающие, имеющие личные приусадебные участки, сельскохозяйственные товаропроизводители, а также городские садовые общества, предприятия, учреждения города и района.

                                                                                          Приложение 

 к Положению о

 проведении выставки-
 ярмарки «Урожай – 2016»
Состав экспертной комиссии

по проведению выставки-ярмарки «Урожай  - 2016» - 
«Щедра земля Назаровская»
	Смолин С.В.
	председатель экспертной комиссии, заместитель руководителя администрации города

	Казанцева Г.П.
	заместитель председателя экспертной комиссии начальник отдела экономики и поддержки предпринимательства администрации города

	Суханова О.А.
	секретарь экспертной комиссии,

заместитель начальника отдела экономики и поддержки предпринимательства администрации города

	Члены экспертной комиссии:


	Кочергина Т.В.
	учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9»

	Куликова Г.Г. 
	заместитель председателя Назаровского городского Совета депутатов

	Мельникова Т.М.
	директор МБУК «МВЦ»

	Розанова  Т.В.
	председатель Совета ветеранов г. Назарово 
(по согласованию)

	Ровенская А.С.
	председатель Назаровской территориальной городской организации «Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации»  (по согласованию)

	Шеремет О.В.
	председатель Совета уличных комитетов

(по согласованию)


