Российская  Федерация

Красноярский  край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 .09.2016
                                     г. Назарово



  № 1474 - п

Об организации и проведении

VI Назаровского кинофорума отечественных 
фильмов имени Марины Ладыниной

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава города, в целях организованного проведения VI Назаровского кинофорума отечественных фильмов имени Марины Ладыниной, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 14-16.10.2016 VI Назаровский кинофорум отечественных фильмов имени Марины Ладыниной.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению VI Назаровский кинофорум отечественных фильмов имени Марины Ладыниной (приложение 1), план организационных мероприятий (приложение 2).
3. Финансовому управлению администрации города (Сайко) осуществить финансирование согласно утвержденной смете и бюджетной росписи.
4. Рекомендовать МО МВД России «Назаровский» (Карзов) организовать охрану общественного порядка в период проведения кинофорума.

5. Рекомендовать КГБУЗ «ССМП» (Карманова) организовать неотложный выезд машины скорой медицинской помощи, в случае необходимости.
6. Опубликовать постановление в газете «Советское Причулымье» и разместить на официальном сайте администрации города Назарово в сети Интернет.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя руководителя администрации города  Толстихину О.В.
Руководитель администрации города


                   В. Ф. Палкин
 Приложение 1

                                                                                      к постановлению

                                                                                      администрации города

                                                                                      от 28.09.2016  № 1474  -п
Состав организационного комитета
по подготовке и проведению  VI  Назаровского кинофорума
отечественных фильмов имени Марины Ладыниной
	Палкин В. Ф.
	-
	председатель оргкомитета, 

руководитель  администрации города

	Толстихина О.В.

	-
	заместитель председателя оргкомитета, 

заместитель руководителя  администрации города

	Першина М.А.

	-
	секретарь оргкомитета,
специалист отдела культуры администрации города

	Члены оргкомитета:

	Агафонов А.М.               
	-
	член Художественного совета города Назарово

(по согласованию)

	Гололобова И.А.
	-
	директор МБУК «Городской Дворец культуры», депутат Назаровского городского Совета депутатов

	Гурулев Н.Н.
	-
	начальник отдела культуры администрации города

	Даньшин В.П.
	-
	первый заместитель руководителя администрации города

	Забудская О.В.
	-
	начальник общего отдела администрации города

	Ищенко С.В.
	-
	начальника отдела градостроительства администрации города

	Казанцева Г.П.
	-
	начальник отдела экономики и поддержки предпринимательства администрации города

	Карзов А.В.           
	-
	начальник МО МВД России «Назаровский» 

(по согласованию)

	Карманова И.А.                
	-
	главный врач КГБУЗ «ССМП» (по согласованию)

	Костяная А.С.
	-
	и. о. директора МКУ «Управление городским хозяйством»

	Крылова Л.М.                   
	-
	директор МБУК «КДЦ «Юбилейный»

	Латтеган В.И.         

	-
	начальник территориального отдела – главный государственный санитарный врач по г.Назарово 
и Назаровскому району (по согласованию)

	Лыспак Е. Ф
	-
	директор линейно-технического цеха Назаровского района Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» (по согласованию)

	Мельникова Т.М.
	-
	директор МБУК «МВЦ»

	Рогачева О. С.
	-
	директор МБУК «ЦБС»

	Рогожин С.В.
	-
	начальник ОНД ГУ МЧС России по Красноярскому краю 
в г.Назарово и Назаровском районе (по согласованию)

	Романов В.В.                    
	-
	директор МБУК «КДО «Энергетик»

	Сайко Л.А.
	-
	и. о. руководителя финансового управления администрации города

	Смолин С.В.
	-
	заместитель руководителя администрации города

	Ченцов И.В.
	-
	индивидуальный предприниматель (по согласованию)

	
	
	




   Приложение 2
                                                                                      к постановлению

                                                                           администрации города                                                                                                                                                          от 28 .09.2016  № 1474  -п
План организационных мероприятий по подготовке и проведению VI  Назаровского кинофорума отечественных фильмов имени Марины Ладыниной

	№
	Мероприятия
	Дата проведения
	Ответственные

	1. Организационное обеспечение

	1.1
	Проведение рабочих совещаний по реализации мероприятий проекта
	в течение всего периода
	Палкин В. Ф.
Гурулев Н.Н.

	1.2
	Проведение заседаний организационного комитета
	в течение всего периода
	Палкин В. Ф.

	1.3
	Разработка билетной программы
	до 07.10.2016
	Гурулев Н.Н.

	1.4.
	Приглашение VIP-гостей:

- список гостей;

- схема рассадки в зале;

- рассылка пригласительных билетов по Западной группе районов.
	до 04.10.2016
04.10.2016
до 06.10.2016
	Гурулев Н.Н.

Забудская О.В.
Карелина О. В.

	1.5.
	Организация аудитории на торжественном открытии именной звезды в сквер «Им.М.А.Ладыниной»
	14.10.2016
	Толстихина О. В.

	2. Финансовое обеспечение

	2.1
	Составление сметы расходов на организацию и проведение проекта (включая сувенирную продукцию для гостей форума)
	до 01.09.2016
	Сайко Л.А.

Гололобова И.А.

Крылова Л.М.

Мельникова Т.М.

Романов В.В.

	2.2
	Финансовое обеспечение мероприятий проекта
	до 05.10.2016
	Смолин С.В.

	3. Рекламно-информационное обеспечение

	3.1


	Информационное сопровождение мероприятия:

- подготовка плана информационного сопровождения проекта;

- проведение мероприятий по информированию жителей г. Назарово о кинофоруме
	до 30.09.2016
в течение всего периода
	Гурулев Н.Н.

Карелина О. В.

	3.2
	Размещение рекламно-информационных материалов:

- афиши, 

- баннерная продукция;

- рекламные ролики
	до 08.10.2016
до 15.10.2016
до 16.10.2016
	Костяная А. С.
Ищенко С.В.

Карелина О. В.

	3.3
	Показ цикла ретроспективных фильмов с участием М. Ладыниной и членов творческих делегаций для жителей г. Назарово
	до 14. 10.2016
	Гололобова И.А.

Крылова Л.М.

Романов В.В.

	3.4.
	Подготовка и организация пресс-подхода к Губернатору Красноярского края
	14.10.2016
	Карелина О. В.

	3.5.
	Организация приема гостей главой города
	14.10.2016
	Карелина О. В.

	3.6.
	Организация встречи Губернатора Красноярского края, московских и красноярских артистов
	14.10.2016
	Палкин В. Ф.

Гурулев Н.Н.

Забудская О.В.

Карелина О. В.

	4. Творческое обеспечение

	4.1
	Организация церемонии открытия кинофорума
	до 14.10.2016
	Гурулев Н.Н.

	4.2
	Подготовка сценарного плана открытия кинофорума
	до 03.10.2016
	Гурулев Н.Н.

	1.3. 44.3
	Подготовка сценариев мероприятий, проходящих перед показами художественных фильмов
	до 01.10.2016
	Гололобова И.А.

Крылова Л.М.

Романов В.В.

Мельникова Т.М.

	4.4
	Подготовка сценария торжественной закладки именной звезды в сквере « Им. М.А. Ладыниной»
	до 29.09.2016
	Гурулёв Н.Н.

Крылова Л.М.

	4.5
	Формирование состава делегации родственников Ладыниной М.А., направление им приглашений, организация программы их пребывания и участия в мероприятиях кинофорума. 
	до 13.10.2016
	Гурулёв Н.Н.

Мельникова Т.М.

	4.6
	Разработка концепции музейной выставки, посвященной жизни и творчеству Ладыниной М.А.
	29.09.2016
	Гурулев Н.Н.

Мельникова Т.М.

	4.7
	Организация музейной выставки 
	14-16.10.2016
	Гурулев Н.Н.

Мельникова Т.М.

	4.8
	Организация книжно-иллюстративных библиотечных выставок 
	14-16.10.2016
	Гурулев Н.Н.

Рогачева О. С.

	4.9
	Организация  выставок в фойе учреждения культуры 
	14-16.10.2016
	Гурулев Н.Н.
Гололобова И. А.

	4.10
	Изготовление и монтаж именной звезды в сквере « Им. М.А. Ладыниной»
	до 14.10.2016
	Ищенко С.В.

Костяная А. С.
Ченцов И.В.

Агафонов А.М.

	4.11
	Курирование и сопровождение членов творческой делегации
	в течение всего периода
	Гурулев Н.Н.

	4.12
	Организационное обеспечение кинопоказа и  ретроспективного показа фильмов с участием М.Ладыниной и членов творческих делегаций, подбор кинорепертуара, составление расписания киносеансов, техническое обеспечение показов, привлечение зрительской аудитории
	до 30.09.2016
	Гурулев Н.Н.

Гололобова И.А.

Крылова Л.М.

Романов В.В.

Мельникова Т.М.



	4.13
	Формирование программы пребывания приглашённой творческой делегации
	до 30.09.2016
	Гурулев Н.Н.

	5. Хозяйственно-техническое обеспечение

	5.1
	Проведение конкурсных процедур, обеспечивающих реализацию проекта
	в течение всего периода
	Гурулев Н.Н.

	5.2
	Обеспечение технических райдеров на каждого члена творческой делегации
	до 06.10.2016
	Мельникова Т.М.

Гололобова И.А.

Крылова Л.М.

Романов В.В.

	5.3
	Организация транспорта, питания гостей и участников кинофорума, технических групп
	в течение всего периода 
	Толстихина О.В.

Гурулев Н.Н.

	5.4
	Обеспечение медицинского обслуживания
	в течение всего периода 
	Карманова И.А.



	5.5
	Обеспечение общественного порядка и безопасности в местах проведения мероприятий проекта (учреждения культуры, сквер «Им.М.А.Ладыниной»)
	в течение всего периода
	Карзов А.В.

	5.6
	Обеспечение пожарной безопасности в местах проведения мероприятий проекта
	в течение всего периода
	Рогожин С.В.

	5.7
	Организация благоустройства сквера «Им.М.А.Ладыниной»:

-восстановление фонарей;
-влажная уборка памятника М. А. Ладыниной;

-влажная уборка именных звезд на «Аллее Звезд»;
-уборка территории сквера «Им.М.А.Ладыниной».
	до 10.10.2016
	Костяная А. С.

	5.8
	-уборка ул. Карла Маркса от центральной площади до ул. Советской;

-уборка ул. Арбузова от КДЦ «Юбилейный» до здания суда.
	до 12.10.2016
	Костяная А. С.

	5.9
	Обеспечение санитарной безопасности пункта общественного питания делегации
	14.10.2016
	Латтеган В.И

	5.10
	Онлайн трансляция церемонии открытия
	14.10.2016
	Лыспак Е. Ф.


