Российская Федерация

 Красноярский край

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17.03.2017                 
               г. Назарово                                         № 357 -п
О комплексном плане мероприятий по 

подготовке и проведению празднования

72-ой годовщины Победы в Великой

Отечественной войне 1941-1945 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России», Уставом города, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать организационный комитет по подготовке и проведению празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и утвердить его состав согласно приложению № 1. 

2. Утвердить комплексный план мероприятий по подготовке и проведению празднования 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов согласно приложению №  2. 

3. Финансовому управлению администрации города (Сайко) предусмотреть финансирование мероприятий на реализацию комплексного плана мероприятий по подготовке и проведению празднования 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов  в пределах ассигнований, предусмотренных на 2017 год.

4. МО МВД России «Назаровский» (Карзов) рекомендовать обеспечить охрану общественного порядка и общественной безопасности во время проведения праздничных мероприятий.

5. Рекомендовать КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» г. Назарово (Карманова) организовать дежурство медицинского работника в МБУК «ГДК» во время проведения праздничных мероприятий.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Советское Причулымье» и разместить на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации города Толстихину О.В.

Исполняющий обязанности

руководителя администрации города                                                        В.П. Даньшин                                                                               

Приложение № 1

к постановлению администрации города 

от 17.03.2017  №  357 -п

СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению

празднования 72-ой годовщине Победы в Великой

Отечественной войне 1941-1945 годов

Палкин                                 - председатель организационного комитета,  

Виталий Федорович              руководитель администрации города                                    

Толстихина                         -  заместитель председателя организационного комитета,
Ольга Викторовна                заместитель руководителя администрации города, 
Лебедева                              - заместитель председателя организационного комитета,
Людмила Владимировна      руководитель  управления  социальной   защиты 

                                                населения администрации города

Новикова                            -  секретарь организационного комитета,                                             
Светлана Валентиновна       начальник отдела по вопросам инвалидов  

                                                ветеранов, военнослужащих и реабилитированных  

                                                управления социальной защиты населения администра-               

                                                ции города 
Члены организационного комитета:

Аникина                              - специалист 1 категории администрации города

Наталья Сергеевна

Гаврилова                           - руководитель управления образования 

Светлана Владимировна     администрации города

Голикова                            - директор МБУ «Центр социального обслуживания Людмила Васильевна         граждан пожилого возраста и инвалидов»

Елкин                                  - председатель местной общественной организации

Алексей Васильевич            ветеранов локальных войн и военных конфликтов 

                                               г. Назарово и Назаровского района 

                                               (по согласованию)

Гурулев                              - начальник отдела культуры администрации города
Николай Николаевич     
Ищенко                               - начальник отдела градостроительства администрации
Светлана Валентиновна      города     
Казанцева                            - начальник отдела экономики и поддержки 

Галина Петровна                  предпринимательства администрации города 
Карзов                                  - начальник МО МВД России «Назаровский» 

Александр Владимирович   (по согласованию)

Карманова                           - директор КГБУЗ «Станция скорой медицинской
Ирина Алексеевна                помощи» (по согласованию)        

Комарова                              - директор ГПКК «Губернские аптеки»

Альбина Михайловна

Кокорин                                - радио «Город Назарово» (по согласованию)

Александр Александрович              

Леднева                                - депутат Назаровского городского Совета депутатов, 
Ирина Анатольевна              директор МБУ «ММЦ Бригантина» (по согласованию)
Мельников                           - главный специалист отдела спорта администрации

Иван Николаевич                  города

Милицын                              - главный врач КГБУЗ «Назаровская районная

Владимир Сергеевич             больница» (по согласованию)
Розанова                               - председатель городского Совета ветеранов войны, Тамара Васильевна               труда и правоохранительных органов (по согласованию)
Сайко                                    - и.о. руководителя финансового управления 

Лилия Ивановна                    администрации города 
Тихончук                              - начальник отдела военного комиссариата   

Олег Иванович                       Красноярского края по г. Назарово и Назаровскому        

                                                 району (по согласованию)                                              

Шахматов                              - директор МКУ «Управление городским хозяйством»
Александр Георгиевич                    

Приложение № 2

к постановлению администрации города 

от 17.03.2017  №  357 -п

Комплексный план мероприятий по подготовке

и проведению празднования 72-ой годовщины Победы

в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок
 исполнения
	Место проведения
	Ответственные

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Организационные мероприятия

	1.1
	Проведение заседания организационного комитета по вопросам:

- предоставления мер социальной поддержки ветеранам  Великой   Отечественной   войны (далее - ВОВ);

- предоставления услуг надомного обслуживания инвалидам и участникам ВОВ;

- организации работы по военно-патриотическому воспитанию
	апрель
 2017
апрель

2017
апрель

2017
	Администрация города

Администрация города

Администрация города
	Лебедева Л.В. 

Голикова Л.В.
Гаврилова С.В.
Леднева И.А.

	1.2
	Актуализация электронной базы данных участников и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих на территории города
	апрель
 2017
	Управление социальной защиты населения администрации города
	Лебедева Л.В.

	1.3
	Организация праздничной торговли и полевой кухни
	9 мая

2017
	В местах проведения праздничных гуляний
	Казанцева Г.П.

Леднева И.А.

	1.4
	Организация громкой связи на улицах города
	9 мая

2017
	Центральные улицы и площадь города
	Кокорин А.А.

	Раздел 2. Мероприятия по благоустройству и оформлению города

	2.1
	Проведение на городских кладбищах комплекса работ по их благоустройству и озеленению; ремонт, очистка мемориальных досок 
	апрель
 2017
	Городское кладбище
	Шахматов А.Г.


	2.2
	Приведение в порядок Мемориала назаровцам, погибшим в годы ВОВ
	апрель-май
 2017
	Мемориал назаровцам, погибшим в годы ВОВ
	Шахматов А.Г.


	1
	2
	3
	4
	5

	2.3
	Праздничное оформление улиц и домов города 
	апрель
 2017
	Улицы города
	Ищенко С.В.
Казанцева Г.П.

	2.4
	Благоустройство мест проведения мероприятий
	апрель
 2017
	Улицы города
	Шахматов А.Г.


	2.5
	Проведение акции по уборке памятников «Трудовой десант» в рамках Всероссийской недели добра
	апрель
2017
	Памятники города
	Леднева И.А. 

	Раздел 3. Мероприятия по повышению социальной защищенности ветеранов ВОВ

	3.1
	Улучшение жилищных условий ветеранов ВОВ 
(в соответствии с законом края)
	2017
	Управление социальной защиты населения администрации города
	Лебедева Л.В.

	3.2
	Предоставление детям защитников Отечества компенсации расходов один раз в два года на оплату стоимости проезда по территории РФ к местам гибели, захоронения одного из родителей, погибшего при защите Отечества
	2017
	Управление социальной защиты населения администрации города
	Лебедева Л.В.

	3.3
	Предоставление единовременной адресной социальной помощи  ветеранам ВОВ и детям погибших защитников Отечества к празднованию годовщины Победы в ВОВ

	апрель-май 

2017
	Управление социальной защиты населения администрации города
	Лебедева Л.В.

	Раздел 4. Организация  медицинского обслуживания ветеранов ВОВ

	4.1
	Комплексный осмотр нетранспортабельных больных ветеранов ВОВ на дому бригадой врачей
	март, июль 2017
	По месту жительства ветеранов ВОВ
	Дранишников Ю.К.

	4.2
	Создание в аптеках города достаточного резерва лекарственных средств и изделий медицинского назначения для своевременного обеспечения ветеранов ВОВ
	в течение года
	Губернские аптеки
	Комарова А.М.

Дранишников Ю.К.

	4.3
	Организация специального заезда в КГЦ «Тонус» ветеранов Великой Отечественной войны
	май 2017
	КГЦ «Тонус»
	Лебедева Л.В.

Черкашин С.М.

	1
	2
	3
	4
	5

	4.4
	Комплексный осмотр участников (инвалидов) ВОВ на базе военного комиссариата г. Назарово с привлечением узких специалистов, лаборантов
	май-июнь 2017
	Военный комиссариат г.Назарово
	Дранишников Ю.К.

	4.5
	Проведение углубленной диспансеризации участников боевых действий и членов их семей с использованием возможностей краевого госпиталя
	июнь 2017
	Лечебные учреждения города
	Дранишников Ю.К.

	4.6
	Внеочередная госпитализация участников (инвалидов) ВОВ в стационары на территории города
	в течение года
	Лечебные учреждения города
	Дранишников Ю.К.

	4.7
	Организация медицинского сопровождения праздничных мероприятий
	май 2017
	По месту проведения мероприятия
	Карманова И.А.

	  Раздел 5.   Культурно-массовые мероприятия и мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи 

	5.1
	Организация и проведение в образовательных организациях города краевых акций: «Обелиск», «Великие люди Великой Победы», «Знамя Великой Победы», социальной акции «Защитников Родины славлю», «Пожелание ветерану»;

уроков мужества, классных часов, тематических бесед, посвященные Победе в ВОВ
	апрель-май 2017

в течение года
	Образовательные организации города
	 Гаврилова С.В. 

	5.2
	Навстречу Дню Победы. Акция «Ветеран живет рядом» (оказание волонтерами посильной помощи)
	апрель 2017
	По месту жительства ветеранов ВОВ
	Леднева И.А.

	5.3
	Волонтерская работа учащихся в микрорайонах образовательных организаций
	В течение учебного года
	По месту проживания ветеранов ВОВ
	Гаврилова С.В.

	5.4
	«Эх, путь-дорожка фронтовая…» Выставка фотографий военных лет (из семейных альбомов)
	с 24 апреля по 26 мая 2017
	Социально-реабилитацион-ное отделение МБУ «ЦСО» 
	Голикова Л.В.

	1
	2
	3
	4
	5

	5.5
	«Открытка ветерану» Изготовление в творческой мастерской открыток для ветеранов, находящихся на надомном обслуживании
	26 апреля 2017

13-00 час.
	Социально-реабилитацион-ное отделение МБУ «ЦСО» 
	Голикова Л.В.

	5.6
	Брейн-ринг «Великая Отечественная…»
	26 апреля 2017

14-00 час.
	МБУК «МВЦ»
	Мельникова Т.М.

	5.7
	Концертная программа народного ансамбля «Горница» «Славу добыли в бою»
	26 апреля 2017

14-00 час.

7 мая 2017

13-00 час.
	Социально-реабилитацион-ное отделение МБУ «ЦСО» 

КГЦ «Тонус»


	Голикова Л.В.

Веденякин С.М.

	5.8
	Выставка «Они сражались за Родину»
	27 апреля 2017

14-00 час.
	МБУК «МВЦ»
	Мельникова Т.М.

	5.9
	Участие во Всероссийской акции «Вахта Памяти» (по отдельному плану)
	май 2017
	Мемориал памяти назаровцам, погибшим в годы ВОВ
	Леднева И.А.

Гаврилова С.В. 



	5.10
	Проведение       Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»
	с 1 по 6 мая 
2017
	Улицы города
	Леднева И.А.

	5.11
	Городской этап детских военно-спортивных игр «Победа», «Зарница», «Зарничка»
	май 

2017
	Образовательные учреждения города
	Гаврилова С.В.

	5.12
	«Мир без войны» Познавательная программа
	2 мая 2017

14-00 час.
	Социально-реабилитацион-ное отделение МБУ «ЦСО» 
	Голикова Л.В.

	5.13
	 «Спасибо за Победу!» Поздравление ветеранов ВОВ на дому
	с 3 по 9 мая 2017
	По месту жительства ветеранов ВОВ
	Толстихина О.В. Голикова Л.В.

Леднева И.А.

	5.14
	«Не гаснет в сердце та весна!» Праздничная программа 
	3 мая 2017

14-00 час.
	Социально-реабилитацион-ное отделение МБУ «ЦСО» 
	Голикова Л.В.

	5.15
	Час краеведения «Война в судьбе родного края»
	4 мая 2017

11-00 час.
	МБУК «ЦБС»

Детская библиотека
	Рогачева О.С.

	5.16
	Концертная программа «И снова славит мир спасенный великий тот победный май!» с участием клубов «Вдохновение», «Белая трость», «Забота»
	4 мая 2017 13-00 час.
	МБУК «ГДК»
	Гололобова И.А.



	1
	2
	3
	4
	5

	5.17
	«В годы суровых испытаний» Литературно-историческая композиция
	4 мая 2017 14-30 час.
	Социально-реабилитацион-ное отделение МБУ «ЦСО» 
	Голикова Л.В.

	5.18
	Открытое первенство Красноярского края по кикбоксингу, посвященное годовщине Победы в ВОВ
	с 4 по 7 мая 2017
	СОК «Шахтер»
	Мельников И.Н.

	5.19
	Традиционный легкоатлетический пробег, посвященный Дню Победы
	4 мая 2017

18-00 час.
	Улицы города
	Мельников И.Н.

	5.20
	Видео-час «Войны священные страницы навеки в памяти людской»
	5 мая 2017

11-00 час.


	МБУК «ЦБС»

Филиал № 5
	Рогачева О.С.

	5.21
	Презентация книжной выставки «И помнить страшно и забыть нельзя!»
	5 мая 2017


	МБУК «ЦБС»

Центральная городская библиотека
	Рогачева О.С.

	5.22
	Музейный урок «День Победы»
	5 мая 2017

13-00 час.
	МБУК «МВЦ»
	Мельникова Т.М.

	5.23
	Вечер-портрет «Писатели ВОВ 1941-1945 г.г.»
	5 мая 2017

13-00 час.
	МБУК «ЦБС»

Филиал № 3
	Рогачева О.С.

	5.24
	Литературный вечер «Храним память о войне»
	5 мая 2017

14-00 час.
	МБУК «ЦБС»

Филиал № 5
	Рогачева О.С.

	5.25
	Акция клуба «Ветеран» «Мир без войны»
	5 мая 2017

14-00 час.
	МБУК «ГДК»
	Гололобова И.А.

	5.26
	Торжественный вечер, посвященный 72-ой годовщине Победы в ВОВ
	5 мая 2017

15-00 час.
	МБУК «ГДК»
	Гололобова И.А.

	5.27
	Большая сценарная игра по пейнтболу «Дорога к Победе 2»
	7 мая 2017

14-00 час.
	Физкультурно-оздоровительный Центр «Таежный угол»
	Леднева И.А.

	5.28
	Проведение митингов и торжественных церемоний возложения венков и цветов к воинским захоронениям, мемориальным доскам на улицах, названных в честь назаровцев - Героев Советского Союза
	8 мая 
2017
	В местах расположения мемориальных досок
	Гаврилова С.В.

Леднева И.А.

	5.29
	Проведение общероссийской акции «Бессмертный полк»
	9 мая 
2017
	Центральные улицы города
	Леднева И.А.

	5.30
	Городское шествие, митинг 
	9 мая 2017 
10-00 ч.
	Мемориал памяти назаровцам, погибшим в годы ВОВ

	Гурулев Н.Н.

Веденякин С.М.

	1
	2
	3
	4
	5

	5.31
	Пробег «Назаровское кольцо»
	9 мая 2017

10-30 час.
	Центральные улицы города
	Мельников И.Н. 


	5.32
	Городская акция отрядов ЮИД «Победоносный май»
	9 мая 2017
	Улицы города
	Гаврилова С.В.

	5.33
	Проведение праздничных народных гуляний:

- «Мы наследники Победы!»

- «Победа вновь по нашим улицам идет!»

- детская театрализованная программа

- концерт хоровых коллективов

- ретро-вечер с участием народного духового оркестра

- концертная программа для молодежи «Память живые хранят»
	9 мая 2017

с 11-00 до 

21-30 час.

10-30 час.

11-00 час.

15-00 час.

16-30 час.

18-00 час.

19-00 час.
	МБУК «МВЦ»

Детский парк «Радуга детства»
	Гурулев Н.Н.

Веденякин С.М.

Гололобова И.А.

Гололобова И.А.

Гололобова И.А.



	5.34
	Проведение праздничных народных гуляний в п. Бор:

- конкурсно-игровая программа «Мы все Победою сильны»

- шествие бессмертного полка; вынос георгиевской ленты

- концертная программа  «Поклонимся великим тем годам»

- работа танцевальной ретро-площадки «Рио Рита»
	9 мая 2017

16-15 час.

16-45 час.

17-00 час.

19-00 час.
	Площадь п. Бор
	Романов В.В.

	5.35
	Концертная программа «Спасибо за настоящее»
	9 мая 2017

19-00 час.
	Мемориал памяти назаровцам, погибшим в годы ВОВ
	Леднева И.А.

	5.36
	Акция «Зажги свою свечу»
	9 мая 2017
 22-00 час.


	Мемориал памяти назаровцам, погибшим в годы ВОВ
	Леднева И.А.



	5.37
	Городской турнир по настольному теннису в честь годовщины Победы в ВОВ
	10 мая 2017


	СОК «Шахтер»
	Мельников И.Н.

	5.38
	Акция «Дерево Победы». Высадка саженцев деревьев 


	май-сентябрь 2017
	Улицы города
	Леднева И.А.

	 Раздел 6. Информационное сопровождение мероприятий

	6.1
	Освещение в средствах   массовой информации комплекса мероприятий, посвященных празднованию дней воинской славы России
в    ознаменование 71-й годовщины Победы в ВОВ

	постоянно
	Городские 
СМИ
	Карелина О.А. 




