Российская  Федерация

Красноярский  край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.05.2017                                        г. Назарово                                      № 753-п
Об организации и проведении
праздничных мероприятий, 
посвященных Дню России,
Дню города

На основании Федерального закона от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава города, в целях организованного проведения массовых праздничных мероприятий, посвящённых Дню России, Дню города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 12.06.2017 праздничные мероприятия, посвящённые Дню России, Дню города.
2. Утвердить состав организационного комитета (приложение 1); план организационных мероприятий (приложение 2); программу проведения праздничных мероприятий (приложение 3).
3. Финансовому управлению администрации города (Сайко) обеспечить финансирование расходов по организации и проведению праздничных мероприятий, посвящённых Дню России, Дню города, в соответствии с утверждённой сметой.

4. Рекомендовать МО МВД России «Назаровский» (Карзов) организовать охрану общественного порядка в период проведения праздничных мероприятий, посвящённых Дню России, Дню города.
5. Опубликовать постановление в газете «Советское Причулымье» и разместить на официальном сайте администрации города Назарово.

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Руководитель
администрации города              


                              В. Ф. Палкин
Приложение 1

к постановлению

администрации города

                                                                                         от 29.05.2017    № 753-п
Состав организационного комитета 
	Палкин В. Ф.

	-
	председатель оргкомитета, 

руководитель администрации города  

	Толстихина О. В.
	-
	заместитель председателя оргкомитета,

заместитель руководителя администрации города

	Члены оргкомитета:

	Аникина Н.С.
	- 
	специалист 1 категории администрации города

	Ищенко С.В. 
	-
	начальник отдела градостроительства администрации города

	Гаврилова С. В.
	-
	руководитель управления образования администрации города

	Гололобова И.А.
	-
	директор МБУК «Городской Дворец культуры»

	Гурулев Н.Н.
	
	начальник отдела культуры администрации города

	Веденякин С.М.
	
	директор МБУК «КДЦ «Юбилейный»

	Демидова Г. В.
	-
	индивидуальный предприниматель (по согласованию)

	Казанцева Г.П. 
Карзов А.В.
	-
-
	начальник отдела экономики и поддержки предпринимательства администрации города
начальник МО МВД России «Назаровский»
 (по согласованию)

	Карманова И.А.
	-
	главный врач КГБУЗ «ССМП» (по согласованию)

	Кокорин А. А.

	-

	руководитель ООО «Центр объявлений - Назарово» (по согласованию)

	Коробицын Д.В.


	-
	врио начальника отдела надзорной деятельности 

и профилактической работы по г. Назарово 

и Назаровскому району ( по согласованию)

	Лебедева Л.В.
	-
	руководитель управления социальной защиты населения администрации города

	Леднева И.А.
	-
	директор МБУ «ММЦ «Бригантина»

	Мельников И. Н.
	-
	главный специалист отдела спорта администрации города

	Романов В.В.
	-
	директор МБУК «КДО «Энергетик»

	Сайко Л.А.
Ченцов И.В.


	-
-

	и.о. руководителя финансового управления администрации города
председатель Общественной палаты г.Назарово
(по согласованию)

	Шахматов А. Г.
	-
	директор МКУ «Управление городским хозяйством»


                                                                                         Приложение 2
к постановлению

администрации города

от 29.05.2017    № 753 -п
ПЛАН

организационных мероприятий
	№
п/п
	Мероприятия
	Дата и время проведения
	Ответственные

	1. 
	Подготовка сценариев проведения мероприятий
	до 10.06.2017
	Гурулев Н.Н.
Мельников И.Н.

Леднева И.А.

	2. 
	Подготовка интерактивных площадок
	до 12.06.2017
	Гурулев Н.Н.

Мельников И.Н.

Леднева И.А.
Гаврилова С.В.

	3. 
	Подготовка фонтана к запуску на детском городке «Радуга детства»
	29.05.2017
09.00

	Шахматов А.Г.          

	4. 
	Установка контейнеров под мусор
	12.06.2017
	Шахматов А.Г.          

	5. 
	Подготовка и уборка территории в местах проведения мероприятий
	11-13.06.2017
	Шахматов А. Г. Демидова  Г.В.

	6. 
	Обеспечение  пожарной безопасности в период проведения праздничных мероприятий
	12.06.2017
	Коробицын Д.В.

	7. 
	Трансляция песен  на улицах  города,
в п. Бор
	12.06.2017
	Кокорин А. А.
Романов В.В.

	8. 
	Озвучивание праздничных мероприятий на детском городке «Радуга детства» , п.Бор
	12.06.2017
12.00-17.00
	Гурулев Н.Н.

	9. 
	Обеспечение торговли на детском городке «Радуга детства»
	12.06.2017
с 11.00 до 15.00
	Казанцева Г.П.

	10. 
	Обеспечение правопорядка в местах проведения мероприятий
	12.06.2017
	Карзов А. В.

	11. 
	Информационное обеспечение  мероприятий в СМИ
	до 12.06.2017
	Карелина О.А.

	12. 
	Перекрытие улиц К.Маркса, Арбузова по ходу движения колонны
	с 11.15 до 12.00
	Шахматов А.Г.

	13. 
	Организация построения колонны в районе магазина «Юность»
	12.06.2017

11.30
	Мельников  И.Н.

Стариков Л.Б.

Тихончук О.И.

	14. 
	Организация движения колонны от магазина «Юность» до детского городка «Радуга детства»
	12.06.2017

11.45
	Мельников  И.Н.

Стариков Л.Б.

Тихончук О.И.


Приложение 3
к постановлению

администрации города

от 29.05.2017    № 753-п
ПРОГРАММА

 проведения праздничных мероприятий
	№

п/п
	Мероприятие
	Место      проведения
	Время    проведения
	Ответственные

	12 июня 2017 года 

	1.
	Шествие праздничной колонны
	от магазина «Юность» до детского городка «Радуга детства»
	11.45-12.00
	Мельников  И.Н.

Стариков Л.Б.

Тихончук О.И.

	2.
	Торжественное открытие праздника, посвященного Дню города и Дню России «Я, мой город, моя Россия!»
	Детский городок «Радуга детства»
	12.00
	Гололобова И.А.

	3.
	Интерактивные  площадки «Город мастеров», «Аквагрим»,  «Остров детства»
	Детский городок «Радуга детства»
	12.00


	Гололобова И.А.



	4.
	Акция «Моя Россия, мой флаг» 
	Детский городок «Радуга детства»
	12.00
	Гололобова И.А.



	5.
	Турнир по настольному теннису, посвященный  Дню города и Дню России
	КДО «Энергетик»
	12.00
	Мельников И.Н.

	6.
	Конкурс рисунков «Петрушка»
	МУП «Достоинство»
	с 12.00
	Лузин О.А.

	7.
	Детская театрализованная игровая программа «Пусть лето звонкое смеется»
	Детский городок «Радуга детства»
	13.15
	Гололобова И.А.

	8.
	Ретро-программа под духовой оркестр 

«И вновь звучит оркестр духовой»
	Детский городок «Радуга детства»
	14.30-16.30
	Гололобова И.А.

	9.
	Радиоконцерт
	Площадь п.Бор
	с 15.30
	Романов В.В.

	10.
	Игровая программа « Игры нашего двора»
	КДО «Энергетик»
	16.30
	Романов В.В.

	11.
	Концертная программа « Городские цветы»
	КДО «Энергетик»


	17.00-18.15

	Романов В.В.



	12.
	Праздничная концертная программа «Город мой»
	Площадь КДЦ «Юбилейный»
	17.00-19.00
	Веденякин С.М.

	13.
	Ретроплощадка
	Площадь п.Бор
	18.15-19.30
	Романов В.В.

	14.
	Кинопоказ
	КДЦ «Юбилейный»
	19.00
	Веденякин С.М.

	15.
	Концерт «День народного творчества»
	МУП «Достоинство»
	20.00
	Лузин О.А.

	16.
	Книжная выставка «Я другой такой страны не знаю»
	Библиотека-филиал № 4
	в течение дня
	Рогачева О.С.

	17.
	Благотворительная ярмарка «Подари шанс выжить»
	Молодежный центр «Бригантина»
	15.00
	Леднева И.А.


	18.
	Акция, приуроченная ко Дню России

«Мы - граждане России».
	Улицы города
	с 12.00 до 14.00
	Леднева И.А.


