Российская  Федерация

Красноярский  край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06 .2017		                   г. Назарово	                               № 871  -п

О внесении изменений в постановление администрации города от 22.05.2017 № 723-п «О создании рабочей группы по реструктуризации сети муниципальных учреждений культуры»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава города, в целях исполнения протокола селекторного совещания с муниципальными образованиями Красноярского края от 17.05.2017, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести изменение в постановление администрации города от 22.05.2017 № 723-п «О создании рабочей группы по реструктуризации сети муниципальных учреждений культуры», изложив приложение 2 в новой редакции.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Советское Причулымье» и размещению на официальном сайте администрации города Назарово в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его  опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель администрации города                                                 В.Ф. Палкин

Приложение 2

к постановлению

администрации города

от 21.06.2017 № 871-п

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реструктуризации сети муниципальных учреждений культуры

и переводу вспомогательного персонала из учреждений культуры

в учреждение общеотраслевой специфики

| № п/п | Мероприятия | Срок выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Создать рабочую группу по реструктуризации сети учреждений отрасли культуры и переводу вспомогательного персонала из учреждений культуры в учреждение общеотраслевой специфики | до 22.05.2017 | Толстихина О.В. |
|  | Провести анализ действующей сети учреждений культуры | до 23.05.2017 | Гурулев Н.Н. |
|  | Провести реструктуризацию сети муниципальных учреждений культуры и перевод прочего персонала из учреждений культуры в учреждение общеотраслевой специфики МКУ «Центр технического и хозяйственного обслуживания учреждений культуры» | до 30.08.2017 | Смолин С.В. |
| 3.1 | подготовить списки персонала по учреждениям культуры | до 15.06.2017 | Гурулев Н.Н. |
| 3.2. | уведомить работников действующих учреждений культуры о переводе (за 2 месяца) | до 30.06.2017 | Гурулев Н.Н. |
| 3.3. | создать и зарегистрировать учреждение МКУ «Центр технического и хозяйственного обслуживания учреждений культуры» в налоговом органе, ЕГРЮЛ | до 30.08.2017 | Смолин С.В. |
| 3.4. | внести изменения в учредительные документы, уставы учреждений культуры | до 30.08.2017 | Руководители учреждений культуры |
| 3.5. | внести изменения в штатные расписания, перевод персонала из учреждений культуры, прием сотрудников в учреждение МКУ «Центр технического и хозяйственного обслуживания учреждений культуры» | до 30.08.2017 | Смолин С.В. Руководители учреждений культуры |
| 4. | Проводить заседания рабочей группы | 1 раз в неделю (по согласованию) | Толстихина О.В. |