## Прил. 2
Приложение №1 к постановлению администрации города Назарово от 04.12.2017 №1645-п " О внесении изменений в постановление администрации города Назарово от 08.11.2016 № 1688-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Назарово» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы»
Приложение №2 к муниципальной программе
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Назарово» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы
№ п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель мероприятия | Срок |  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия нереализации мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)
|  |  | начала реализации | окончания реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Подпрограмма №1 «Обеспечение безопасности дорожного движения в г.Назарово»
1.1 | Замена и установка недостающей дорожно-знаковой информации | Администрация города Назарово | май 2017г. май 2018г. май 2019г. | август 2017г. август 2018г. август 2019г. | Обновление знаковой информации на дорогах города, с привлечением внимания, как водителей, так и пешеходов повысит безопасность пешеходов, в т.ч. учащихся детских образовательных учреждений, снизит аварийность на дорогах. В 2017г. - замена и установка дорожных знаков 1.23 "дети", 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» | Увеличение числа ДТП с участием как пешеходов, так и транспортных средств. Не соответствие эксплуатационного состояния автомобильных дорог требованиям ГОСТ Р 50597-93 | Целевой показатель 2 Количество детских учреждений (школ), вблизи которых участки автомобильных дорог местного значения оборудованы (поведена замена) дорожными знаками 1.23 «Дети», дорожными знаками 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» повышенной яркости (на желтом фоне) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Назарово (ежегодно)
1.2 | Устройство ограждений для упорядочения движения пешеходов: 2017 г.-ул. 30 лет ВЛКСМ (район поликлиники), перекресток ул. 30 лет ВЛКСМ -К.Маркса, ул.Арбузова (район гастронома №9), ул.Арбузова (район павильона «Березка»); 2018 г. – ул.Арбузова (р-он маг.Березка); 2019 г. – ул.30 лет ВЛКСМ (район поликлиники) | Администрация города Назарово | июнь2017г. май 2018г. май 2019г. | август 2017г. август 2018г. август 2019г. | В 2017 г.- монтаж ограждений протяженностью 850м., в 2018г. - монтаж ограждений протяженностью 80м., в 2019 г. - монтаж ограждения протяженностью 75м. Выполнение предписания ОГИБДД МО России "Назаровский" | Увеличение числа ДТП с участием как пешеходов, так и транспортных средств. Не соответствие эксплуатационного состояния автомобильных дорог требованиям ГОСТ Р 50597-93 | Целевой показатель 1 Снижение социального риска (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тысяч населения) Показатель результативности Снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 пострадавших)
1.3 | Обслуживание светофорных объектов | Администрация города Назарово | январь 2017г. январь 2018г. январь 2019г. | декабрь 2017г. декабрь 2018г. декабрь 2019г. | Контроль и регулирование движения транспортных потоков посредством автоматизированных систем управления дорожным движением, и как следствие - снижение вероятности возникновения дорожно-транспортных происшествий, уменьшение числа заторов, задержек в движении общественного транспорта. Ежегодно - обслуживание светофорных объектов в кол-ве 13 шт. | Несвоевременное обслуживание светофорных объектов приведет к: - опасным отказам работы (ложному появлению на светофоре разрешающего сигнала в конфликтующем направлении, горение сигналов в хаотичном порядке или с частотой, не удовлетворяющей режиму работы ), что повысит число дорожно-транспортных происшествий; - сокращению срока службы светофорного объекта, и как следствие, увеличению расходов бюджетных средст по ремонту объекта либо его замене. -не соответствию эксплуатационного состояния автомобильных дорог требованиям ГОСТ Р 50597-93 (предписания ГИБДД) | Целевой показатель 1 Снижение социального риска (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тысяч населения)
1.4 | Обустройство искусственных дорожных неровностей: 2017 г.- ул.Южная, пос.Строителей; ул.30 лет ВЛКСМ (район маг. «Лагуна»), ул.Чехова (район ж/д №2Б); ул.Борисенко (район д/с «Росинка»); 2018 г. – ул.Школьная (район почты), 2019г.- ул.30 лет ВЛКСМ (район маг. Лагуна) | Администрация города Назарово | июнь 2017г. июнь 2018г. июнь 2019г. | август 2017г. август 2018г. август 2019г. | Обустройство искусственных дорожных неровностей: 2017 г.- ул.Южная, пос.Строителей; ул.30 лет ВЛКСМ (район маг. «Лагуна»), ул.Чехова (район ж/д №2Б); ул.Борисенко (район д/с «Росинка»); 2018 г. – ул.Школьная (район почты), 2019г.- ул.30 лет ВЛКСМ (район маг. Лагуна). Выполнение предписания ОГИБДД МО России "Назаровский" | Увеличение числа ДТП с участием как пешеходов, так и транспортных средств. Не соответствие эксплуатационного состояния автомобильных дорог требованиям ГОСТ Р 50597-93 | Целевой показатель 1 Снижение социального риска (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тысяч населения) Показатель результативности Снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 пострадавших)
1.5 | Установка приборов учета на светофорные объекты | Администрация города Назарово | апрель 2017г. | июль 2017г. | Выполнение предписания ПАО "Красноярскэнергосбыт". Экономия потребления электроэнергии. | Не выполнение мероприятия приведет: - к отключению светофорных объектов от эл.энергии; -не соответствию эксплуатационного состояния автомобильных дорог требованиям ГОСТ Р 50597-93 | Целевой показатель 1 Снижение социального риска (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тысяч населения)
1.6 | Устройство остановочного пункта по ул. Китайкиной | Администрация города Назарово | май 2017г. | август 2017г. | Выполнение предписания ОГИБДД МО России "Назаровский" | Увеличение числа ДТП с участием как пешеходов, так и транспортных средств. Не соответствие эксплуатационного состояния автомобильных дорог требованиям ГОСТ Р 50597-93 | Целевой показатель 1 Снижение социального риска (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тысяч населения)
1.7 | Обустройство искусственных дорожных неровностей: ул.30 лет ВЛКСМ (район ж.дома №100-№85) | Администрация города Назарово | август 2017г. | сентябрь 2017г. | Выполнение предписания ОГИБДД МО России "Назаровский" | Увеличение числа ДТП с участием как пешеходов, так и транспортных средств. Не соответствие эксплуатационного состояния автомобильных дорог требованиям ГОСТ Р 50597-93 | Целевой показатель 1 Снижение социального риска (число лиц, погибших в дорожно-транспорт-ных происшествиях, на 100 тысяч населения)
1.8 | Установка остановочных павильонов по ул. 30 лет ВЛКСМ, район д. 75, д. 39 | Администрация города Назарово | сентябрь 2017г. | октябрь 2017г. | Выполнение предписания ОГИБДД МО России "Назаровский" | Увеличение числа ДТП с участием как пешеходов, так и транспортных средств. Не соответствие эксплуатационного состояния автомобильных дорог требованиям ГОСТ Р 50597-93 | Целевой показатель 1 Снижение социального риска (число лиц, погибших в дорожно-транспорт-ных происшествиях, на 100 тысяч населения)
1.9 | Установка дорожных знаков 5.19.1, 5.19.2, 1.23 | Администрация города Назарово | сентябрь 2017г. | октябрь 2017г. | Выполнение предписания ОГИБДД МО России "Назаровский" | Увеличение числа ДТП с участием как пешеходов, так и транспортных средств. Не соответствие эксплуатационного состояния автомобильных дорог требованиям ГОСТ Р 50597-93 | Целевой показатель 2 Количество детских учреждений (школ), вблизи которых участки автомобильных дорог местного значения оборудованы (поведена замена) дорожными знаками 1.23 «Дети», дорожными знаками 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» повышенной яркости (на желтом фоне) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Назарово
1.10 | Ремонт светофорного объекта в районе здания №94 по ул.30 лет ВЛКСМ | Администрация города Назарово | декабрь 2017г. | декабрь 2017г. | Выполнение предписания ОГИБДД МО России "Назаровский" | Увеличение числа ДТП с участием как пешеходов, так и транспортных средств. Не соответствие эксплуатационного состояния автомобильных дорог требованиям ГОСТ Р 50597-93 | Целевой показатель 1 Снижение социального риска (число лиц, погибших в дорожно-транспорт-ных происшествиях, на 100 тысяч населения)
1.11 | Установка остановочных павильонов по ул. Коммунальная, район Назаровской ГРЭС | Администрация города Назарово | декабрь 2017г. | декабрь 2017г. | Выполнение предписания ОГИБДД МО России "Назаровский" | Увеличение числа ДТП с участием как пешеходов, так и транспортных средств. Не соответствие эксплуатационного состояния автомобильных дорог требованиям ГОСТ Р 50597-93 | Целевой показатель 1 Снижение социального риска (число лиц, погибших в дорожно-транспорт-ных происшествиях, на 100 тысяч населения)
2 | Подпрограмма №2 "Развитие, модернизация и содержание улично -дорожной сети и искусственных сооружений города Назарово"
2.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений | Администрация города Назарово | январь 2017г. январь 2018г. январь 2019г. | декабрь 2017г. декабрь 2018г. декабрь 2019г. | Обеспечение стабильного функционирования улично-дорожной сети города; обеспечение безопасной эксплуатации инженерных сооружений за счет проведенных работ по содержанию городских дорог, заездов и внутриквартальных проездов (1 221 830,0 кв.м.), тротуаров (79 839,00 кв.м.), ливневой канализации (5 467,5 п.м., 95 к/колодцев) | Нарушение санитарного облика города и рост количества аварий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения. Не соответствие эксплуатационного состояния автомобильных дорог требованиям ГОСТ Р 50597-93, ВСН 24-88, ГОСТ 13508-74, ГОСТ 10807-78 | Целевой показатель 3 Уменьшение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям и их удельного веса в общей протяженности сети Показатель результативности Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по содержанию
2.2 | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с решениями Губернатора Красноярского края, Правительства Красноярского края: ремонт автомобильной дороги ул. К.Маркса (от перекрестка ул.30 лет ВЛКСМ до ПАО «Ростелеком»); ул.Лебяжья (от ул.Старица Береговая до ул.Арбузова); ул. Старица Береговая (от а/д «Ачинск-Ужур-Троицкое» до ул.Лебяжья) | Администрация города Назарово | апрель 2017г. | октябрь 2017г. | Сохранение технико-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог; повышение пропускной способности автомобильных дорог; оптимизация дорожного движения; приведение дорог и дорожной инфраструктуры в состояние, отвечающее требованиям технических регламентов. В 2017г. планируется проведение ремонта автомобильной дороги протяженностью 1 662 м. | Разрушение дорожной инфраструктуры; потеря технико-эксплуатационных качеств дорожного покрытия; Повышение издержек пользователей автодорог. Не соответствие эксплуатационного состояния автомобильных дорог требованиям ГОСТ Р 50597-93 | Показатель результативности Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по ремонту и капитальному ремонту в общей протяженности сети (ежегодно)
2.3 | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с решениями Губернатора Красноярского края, Правительства Красноярского края: ремонт автомобильной дороги ул. 30 лет ВЛКСМ (проезд между ж/домами №82 и №84 к детскому отделению ЦРБ); 8 микрорайон (проезд между ж/домами №8 и №9) | Администрация города Назарово | август 2017г. | октябрь 2017г. | Сохранение технико-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог; повышение пропускной способности автомобильных дорог; оптимизация дорожного движения; приведение дорог и дорожной инфраструктуры в состояние, отвечающее требованиям технических регламентов. В 2017г. планируется проведение ремонта автомобильной дороги протяженностью 246 м. | Разрушение дорожной инфраструктуры; потеря технико-эксплуатационных качеств дорожного покрытия; Повышение издержек пользователей автодорог. Не соответствие эксплуатационного состояния автомобильных дорог требованиям ГОСТ Р 50597-93 | Показатель результативности Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по ремонту и капитальному ремонту в общей протяженности сети (ежегодно)
2.4 | Устройство парковочных мест в районе школ №7, №14, №1 | Администрация города Назарово | июнь2017г. | сентябрь 2017г. | Обеспечение безопасной посадки-высадки детей из транспортного средства. | Создание опасных ситуаций на дороге. Опасность жизни и здоровью школьников. | Целевой показатель 1 Снижение социального риска (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тысяч населения)
3 | Подпрограмма №3 «Развитие транспортного комплекса города Назарово »
3.1 | Субсидии организациям автомобильного пассажирского транспорта города на компенсацию расходов, возникающих при оказании услуг по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом по городским автобусным маршрутам на территории г.Назарово | Администрация города Назарово | январь 2017г. январь 2018г. январь 2019г. | декабрь 2017г. декабрь 2018г. декабрь 2019г. | Обеспечение всех жителей города равными возможностями транспортного обслуживания. Выдача субсидий по 8-ми муниципальным маршрутам. | В результате невыплаты субсидий предприятия автомобильного пассажирского транспорта понесут убытки,что приведет к сокращению режима работы маршрутов, снижению качества предоставляемых услуг. Как следствие - нерегулярное сообщение в отдельных районах города и увеличение количества жалоб граждан на неудовлетворительную работу транспорта. | Целевой показатель 4 Увеличение транспортной подвижности населения (количество поездок по муниципальным автобусным маршрутам к среднегодовой численность постоянного городского населения). Целевой показатель 5 Увеличение объема субсидий на 1 км. протяженности субсидируемых муниципальных маршрутов (в расчете на кол-во рейсов) Показатель результативности Доля населения, не имеющего регулярного автобусного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа. Показатель результативности Регулярность пассажирских перевозок муниципальными маршрутами.

## Прил. 5
Приложение №2 к постановлению администрации города Назарово от 04.12.2017 № 1645-п " О внесении изменений в постановление администрации города Назарово от 08.11.2016 № 1688-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Назарово» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы»
Приложение №5 к муниципальной программе
Распределение
планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы
Тыс. рублей
№ п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации1 |  |  |  | Расходы, годы
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | очередной финансовый год 2017 | первый год планового периода 2018 | второй год планового периода 2019 | итого на период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 |  | 14
1 | Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы города Назарово» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы | всего2, | [5 empty] | 72368.0113 | 28561.6 | 28561.6 | 129491.2113
в том числе:
|  |  | Администрация города Назарово | [5 empty] | 72368.0113 | 28561.6 | 28561.6 | 129491.2113
2 | Подпрограмма 1 | «Обеспечение безопасности дорожного движения в г.Назарово» | всего | [5 empty] | 3317.7984 | 972.7 | 972.7 | 5263.1984
|  |  | Администрация города Назарово (соисполнитель МКУ "УГХ") | [5 empty] | 3317.7984 | 972.7 | 972.7 | 5263.1984
6 | Мероприятие 1.4 | Обустройство пешеходных переходов (приобретение и установка дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» повышенной яркости (на желтом фоне) и нанесение дорожной разметки 1.14.1 («зебра») на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Назарово (6 пешеходных переходов) | Администрация города Назарово, всего | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Администрация города Назарово | 162 | 0409 | 0810074920 | 244 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Администрация города Назарово | 162 | 0409 | 08100S4920 | 244 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Мероприятие 1.1 | Замена и установка недостающей дорожно-знаковой информации | Администрация города Назарово, всего | [5 empty] | 305.16 | 0 | 0 | 305.16
|  |  | Администрация города Назарово | 162 | 0409 | 0810074920 | 244 |  | 254.3 | 0 | 0 | 254.3
|  |  | Администрация города Назарово | 162 | 0409 | 08100S4920 | 244 |  | 50.86 | 0 | 0 | 50.86
4 | Мероприятие 1.2 | Устройство ограждений для упорядочения движения пешеходов: 2017 г.-ул. 30 лет ВЛКСМ (район поликлиники), перекресток ул. 30 лет ВЛКСМ -К.Маркса, ул.Арбузова (район гастронома №9), ул.Арбузова (район павильона «Березка»); 2018 г. – ул.Арбузова (р-он маг.Березка); 2019 г. – ул.30 лет ВЛКСМ (район поликлиники) | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0409 | 0810044110 | 244 |  | 1002.9303 | 162.7 | 162.7 | 1328.3303
5 | Мероприятие 1.3 | Обслуживание светофорных объектов | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0409 | 0810044110 | 244 |  | 585.7658 | 730 | 730 | 2045.7658
6 | Мероприятие 1.4 | Обустройство искусственных дорожных неровностей: 2017 г.- ул.Южная, пос.Строителей; ул.30 лет ВЛКСМ (район маг. «Лагуна»), ул.Чехова (район ж/д №2Б); ул.Борисенко (район д/с «Росинка»); 2018 г. – ул.Школьная (район почты), 2019г.- ул.30 лет ВЛКСМ (район маг. Лагуна) | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0409 | 0810044110 | 244 |  | 316.681 | 80 | 80 | 476.681
7 | Мероприятие 1.5 | Установка приборов учета на светофорные объекты (предписание ПАО "Красноярскэнергосбыт") | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0409 | 0810044110 | 244 |  | 278 | 0 | 0 | 278
8 | Мероприятие 1.6 | Устройство остановочного пункта по ул. Китайкиной | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0409 | 0810044110 | 244 |  | 450 | 0 | 0 | 450
9 | Мероприятие 1.7 | Обустройство искусственных дорожных неровностей: ул.30 лет ВЛКСМ (район ж.дома №100-№85) | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0409 | 0810044110 | 244 |  | 99.99 | 0 | 0 | 99.99
10 | Мероприятие 1.8 | Установка остановочных павильонов по ул. 30 лет ВЛКСМ, район д. 75, д. 39 | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0409 | 0810044110 | 244 |  | 99.985 | 0 | 0 | 99.985
11 | Мероприятие 1.9 | Установка дорожных знаков 5.19.1, 5.19.2, 1.23 | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0409 | 0810044110 | 244 |  | 86.9522 | 0 | 0 | 86.9522
12 | Мероприятие 1.10 | Ремонт светофорного объекта в районе здания №94 по ул.30 лет ВЛКСМ | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0409 | 0810044110 | 244 |  | 9.055 | 0 | 0 | 9.055
13 | Мероприятие 1.11 | Установка остановочных павильонов по ул. Коммунальная, район Назаровской ГРЭС | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0409 | 0810044110 | 244 |  | 83.2791 | 0 | 0 | 83.2791
9 | Подпрограмма 2 | «Развитие, модернизация и содержание улично-дорожной сети и искусственных сооружений в городе Назарово» | всего | [5 empty] | 59869.2129 | 18407.9 | 18407.9 | 96685.0129
|  |  | Администрация города Назарово (соисполнитель МКУ "УГХ") | [5 empty] | 59869.2129 | 18407.9 | 18407.9 | 96685.0129
10 | Мероприятие 2.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений | Администрация города Назарово, всего | [5 empty] | 33824.507 | 18407.9 | 18407.9 | 70640.307 |  | 34053.6
|  |  | Администрация города Назарово | 162 | 0409 | 0820075080 | 244 |  | 12393.4 | 0 | 0 | 12393.4 | КБ | 3757.6
|  |  | Администрация города Назарово | 162 | 0409 | 0820044210 | 244 |  | 21307.173 | 18407.9 | 18407.9 | 58122.973 | МБ
|  |  | Администрация города Назарово | 162 | 0409 | 08200S5080 | 244 |  | 123.934 | 0 | 0 | 123.934 | соф.
11 | Мероприятие 2.2 | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с решениями Губернатора Красноярского края, Правительства Красноярского края: | Администрация города Назарово, всего | [5 empty] | 25050 | 0 | 0 | 25050
|  |  | Администрация города Назарово | 162 | 0409 | 0820073950 | 244 |  | 25000 | 0 | 0 | 25000
|  |  | Администрация города Назарово | 162 | 0409 | 08200S3950 | 244 |  | 50 | 0 | 0 | 50
11 | Мероприятие 2.2.1 | Ремонт автомобильной дороги ул. К.Маркса (от перекрестка ул.30 лет ВЛКСМ до ПАО «Ростелеком»); ул.Лебяжья (от ул.Старица Береговая до ул.Арбузова); ул. Старица Береговая (от а/д «Ачинск-Ужур-Троицкое» до ул.Лебяжья) | Администрация города Назарово, всего | [5 empty] | 23672.25 | 0 | 0 | 23672.25
|  |  | Администрация города Назарово | 162 | 0409 | 0820073950 | 244 |  | 23625 | 0 | 0 | 23625
|  |  | Администрация города Назарово | 162 | 0409 | 08200S3950 | 244 |  | 47.25 | 0 | 0 | 47.25
11 | Мероприятие 2.2.2 | Ремонт автомобильной дороги ул. 30 лет ВЛКСМ (проезд между ж/домами №82 и №84 к детскому отделению ЦРБ); 8 микрорайон (проезд между ж/домами №8 и №9) | Администрация города Назарово, всего | [5 empty] | 1377.75 | 0 | 0 | 1377.75 |  | 16151
|  |  | Администрация города Назарово | 162 | 0409 | 0820073950 | 244 |  | 1375 | 0 | 0 | 1375
|  |  | Администрация города Назарово | 162 | 0409 | 08200S3950 | 244 |  | 2.75 | 0 | 0 | 2.75
12 | Мероприятие 2.3 | Устройство парковочных мест в районе школ №7, №14, №1 | Администрация города Назарово, всего | [5 empty] | 994.7059 | 0 | 0 | 994.7059
|  |  | Администрация города Назарово | 162 | 0409 | 0820044220 | 244 |  | 994.7059 | 0 | 0 | 994.7059
40 | Мероприятие 2.3 | Ремонт участка автомобильной дороги ул 30 лет ВЛКСМ (от Перекрестка ул. К. Маркса до Гастронома № 1) в городе Назарово Красноярского края | Администрация города Назарово, всего | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Администрация города Назарово | 162 | 0409 | 082007393Б | 244 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | КБ
|  |  | Администрация города Назарово | 162 | 0409 | 08200S393Б | 244 |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Подпрограмма 3 | «Развитие транспортного комплекса движения в г.Назарово» | всего | [5 empty] | 9181 | 9181 | 9181 | 27543
|  |  | Администрация города Назарово (соисполнитель МКУ "УГХ") | [5 empty] | 9181 | 9181 | 9181 | 27543
14 | Мероприятие 3.1 | Субсидии организациям автомобильного пассажирского транспорта города на компенсацию расходов, возникающих при оказании услуг по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом по городским автобусным маршрутам на территории г.Назарово | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0408 | 0830044310 | 811 |  | 8187.6525 | 9181 | 9181 | 26549.6525
15 | Мероприятие 3.2 | Выполнение программы пассажирских автобусных перевозок, субсидируемых из местного бюджета (кредиторская задолженность за 2016 год) | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0408 | 0830044310 | 811 |  | 993.3475 | 0 | 0 | 993.3475

## Прил. 7
Приложение №3 к постановлению администрации города Назарово от 04.12.2017 № 1645-п " О внесении изменений в постановление администрации города Назарово от 08.11.2016 № 1688-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Назарово» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы»
Приложение №7 к муниципальной программе
Распределение
планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам и направлениям
расходования средств, в том числе в рамках адресной инвестиционной программы города
«Развитие транспортной системы города Назарово» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы
Тыс. рублей
№ п/п | Источники и направления финансирования | Объем финансирования
всего
|  |  | Очередной финансовый год 2017 | Первый год планового периода 2018 | Второй год планового периода 2019
1 | 2 | 3 | 7 |  | 8
Всего по Программе «Развитие транспортной системы города Назарово» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы |  | 129491.2113 | 72368.0113 | 28561.6 | 28561.6 | #REF!
По источникам финансирования:
1. | Бюджет города | 91843.5113 | 34720.3113 | 28561.6 | 28561.6
1.1 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 3948.7835 | 3463.3835 | 242.7 | 242.7
1.2 | расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Краевой бюджет | 37647.7 | 37647.7 | 0 | 0
2.1 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма №1 «Обеспечение безопасности дорожного движения в г.Назарово», всего |  | 5263.1984 | 3317.7984 | 972.7 | 972.7
По источникам финансирования:
1. | Бюджет города | 5008.8984 | 3063.4984 | 972.7 | 972.7
1.1 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 2954.0776 | 2468.6776 | 242.7 | 242.7
1.2 | расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Краевой бюджет | 254.3 | 254.3 | 0 | 0
2.1 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма №2 "Развитие, модернизация и содержание улично -дорожной сети и искусственных сооружений города Назарово", всего |  | 96685.0129 | 59869.2129 | 18407.9 | 18407.9
По источникам финансирования:
1. | Бюджет города | 59291.6129 | 22475.8129 | 18407.9 | 18407.9
1.1 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 994.7059 | 994.7059 | 0 | 0
1.2 | расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Краевой бюджет | 37393.4 | 37393.4 | 0 | 0
2.1 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма №3 «Развитие транспортного комплекса города Назарово», всего |  | 27543 | 9181 | 9181 | 9181
По источникам финансирования:
1. | Бюджет города | 27543 | 9181 | 9181 | 9181
1.1 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 2017 |  | 2018