Российская Федерация

 Красноярский край

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18.01.2018                 
               г. Назарово                                         № 48-п
О комплексном плане мероприятий по 

подготовке и проведению празднования

73-ой годовщины Победы в Великой

Отечественной войне 1941-1945 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России», Уставом города, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать организационный комитет по подготовке и проведению празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и утвердить его состав согласно приложению № 1. 

2. Утвердить комплексный план мероприятий по подготовке и проведению празднования 73-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов согласно приложению №  2. 

3. Предусмотреть финансовому управлению администрации города (Удович)  финансирование мероприятий на реализацию комплексного плана мероприятий по подготовке и проведению празднования 73-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов  в пределах ассигнований, предусмотренных на 2018 год.
4. Рекомендовать МО МВД России «Назаровский» (Карзов) обеспечить охрану общественного порядка и общественной безопасности во время проведения праздничных мероприятий.

5. Рекомендовать КГБУЗ «Назаровская ССМП» (Карманова) организовать во время проведения праздничных мероприятий неотложный выезд автомобиля скорой помощи, в случае необходимости.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Советское Причулымье» и разместить на официальном сайте администрации города в сети Интернет.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города                                                                                               С.И.Сухарев

Приложение № 1

к постановлению администрации города 

от 18.01.2018  № 48-п
СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению

празднования 73-ой годовщине Победы в Великой

Отечественной войне 1941-1945 годов
Сухарев                               -  председатель организационного комитета,  

Сергей    Иванович                глава города                                    

Толстихина                         -  заместитель председателя организационного комитета,

Ольга Викторовна                 заместитель руководителя администрации

Лебедева                              - заместитель председателя организационного комитета.

Людмила Владимировна      руководитель  управления  социальной   защиты 

                                                населения администрации города

Новикова                           -  секретарь организационного комитета,                                             

Светлана Валентиновна       начальник отдела по вопросам инвалидов  

                                                ветеранов, военнослужащих и реабилитированных  

                                                управления социальной защиты населения администра-               

                                                ции города 

Члены организационного комитета:

Гаврилова                           - руководитель управления образования 

Светлана Владимировна     администрации города

Голикова                            - директор МБУ «Комплексный центр социального

Людмила Васильевна         обслуживания населения» г.Назарово

Елкин                                  - председатель местной общественной организации

Алексей Васильевич            ветеранов локальных войн и военных конфликтов 

                                               г. Назарово и Назаровского района 

                                               (по согласованию)

Гурулев                              - начальник отдела культуры администрации города

Николай Николаевич     

Аникина                           - специалист по делам молодежи администрации города

Наталья Сергеевна 

Ищенко                               - начальник отдела  градостроительства

Светлана Валентиновна      администрации города     

Казанцева                            - начальник отдела экономики и поддержки 

Галина Петровна                  предпринимательства администрации города 

Карзов                                  - начальник МО МВД России «Назаровский» 

Александр Владимирович   (по согласованию)

Леднева                                - депутат Назаровского городского Совета депутатов, 

Ирина Анатольевна              директор МБУ «ММЦ Бригантина»

Кокорин                                - радио «Город Назарово» (по согласованию)

Александр Александрович              

Стариков                             -  ведущий специалист отдела спорта администрации

Лев Иванович                        города

Милицын                              - главный врач КГБУЗ «Назаровская районная

Владимир Сергеевич             больница»

Розанова                               - председатель городского Совета ветеранов войны, Тамара Васильевна               труда и правоохранительных органов (по согласованию)

Удович                                  - руководитель финансового управления 

Светлана Александровна      администрации города 

Тихончук                              - начальника отдела военного комиссариата   

Олег Иванович                       Красноярского края по г. Назарово и Назаровскому        

                                                 району (по согласованию)                                              

Шахматов                              - директор МКУ «Управление городским хозяйством»

Александр Георгиевич    

Приложение № 2

к постановлению администрации города 

от 18.01.2018  № 48-п 

Комплексный план мероприятий по подготовке
и проведению празднования 73-ой годовщины Победы

в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок

 исполнения
	Место проведения
	Ответственные

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Организационные мероприятия

	1.1
	Проведение заседания организационного комитета по вопросам:

- предоставления мер социальной поддержки ветеранам  Великой   Отечественной   войны (далее - ВОВ);

- предоставления услуг надомного обслуживания инвалидам и участникам ВОВ;
- улучшения   социально-бытовых условий проживания инвалидов и
участников ВОВ;
- организации работы по военно-патриотическому воспитанию
	апрель

 2018
апрель

2018
апрель

2018
апрель

2018
	Администрация города

Администрация города

Администрация города

Администрация города
	Лебедева Л.В. 
Голикова Л.В.

Лебедева Л.В.

Гаврилова С.В.

Леднева И.А.

	1.2
	Подготовка распоряжения о создании мобильной бригады для поздравления ветеранов Великой Отечественной войны
	апрель

2018
	Администрация

города 
	Лебедева Л.В

	1.3
	Актуализация электронной базы данных участников и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих на территории города
	апрель

 2018
	управление социальной защиты населения администрации города
	Лебедева Л.В.

	1.4
	Организация праздничных мероприятий на улицах, названных в честь назаровцев - Героев Советского Союза
	апрель

 2018
	улицы, названные в честь Героев Советского Союза
	Гурулев Н.Н.

	1.5
	Организация церемонии зажжения «Вечного огня»
	1-9 мая 

2018
	площадь Мемориала назаровцам, погибшим в годы ВОВ
	Шахматов А.Г.

	1.6
	Организация праздничной торговли и полевой кухни
	9 мая

2018
	в местах проведения праздничных гуляний
	Казанцева Г.П.

	1.7
	Организация громкой связи на улицах города
	9 мая

2018
	центральные улицы и площадь города
	Кокорин А.А.

	Раздел 2. Мероприятия по благоустройству и оформлению города

	2.1
	 Проведение на городских кладбищах комплекса работ по их благоустройству и озеленению; ремонт, очистка мемориальных досок 
	апрель

 2018
	городское кладбище
	Шахматов А.Г.



	2.2
	Приведение в порядок Мемориала назаровцам, погибшим в годы ВОВ
	апрель

 2018
	Мемориал назаровцам, погибшим в годы ВОВ
	Шахматов А.Г.



	2.3
	Праздничное оформление улиц и домов города 


	апрель

 2018
	улицы города
	Ищенко С.В.

Казанцева Г.П.

	2.4
	Благоустройство мест проведения мероприятий
	апрель

 2018
	улицы города
	Шахматов А.Г.


	2.5
	Проведение акции по уборке памятников «Трудовой десант» в рамках Всероссийской недели добра
	апрель

2018
	памятники города
	Гаврилова С.В. 

	Раздел 3. Мероприятия по повышению социальной защищенности 

ветеранов ВОВ

	3.1
	Улучшение жилищных условий ветеранов ВОВ( вдов УВОВ)

(в соответствии с законом края)
	2018
	управление социальной защиты населения администрации города
	Лебедева Л.В.

	3.2
	Предоставление детям защитников Отечества компенсации расходов один раз в два года на оплату стоимости проезда по территории РФ к местам гибели, захоронения одного из родителей, погибшего при защите Отечества
	2018
	управление социальной защиты населения администрации города
	Лебедева Л.В.

	3.3
	Организация работы с гражданами по присвоению статуса «Дети погибших защитников Отечества»
	2018
	управление социальной защиты населения администрации города
	Лебедева Л.В.

	3.4
	Предоставление единовременной адресной социальной помощи  ветеранам ВОВ и детям погибших защитников Отечества к празднованию годовщины Победы в ВОВ
	апрель-май 

2018
	управление социальной защиты населения администрации города
	Лебедева Л.В.

	3.5
	Акция «Волонтер Победы» совместно с учебными заведениями города
	09.04-27.04

2018
	Отделение срочного социального обслуживания
	Голикова Л.В.

.

	Раздел 4. Организация  медицинского обслуживания ветеранов ВОВ

	4.1
	Создание в аптеках города достаточного резерва лекарственных средств и изделий медицинского назначения для своевременного обеспечения ветеранов ВОВ
	В течение года
	ГПКК «Губернские аптеки»
	Комарова А.М.

	4.2
	Организация работы выездной бригады врачей-специалистов для осмотра на дому маломобильных граждан, ветеранов ВОВ
	Апрель- май

2018
	КГБУЗ «Назаровская РБ»

по месту проживания 
	Милицын В.С.

	4.3
	Размещение ветеранов ВОВ в  палатах повышенной комфортности при госпитализации
	В течение года
	лечебные учреждения города
	Милицын В.С.

	4.4
	Организация работы по госпитализации ветеранов ВОВ в краевой госпиталь для ветеранов войны
	В течение года
	лечебные учреждения города
	Милицын В.С.

	4.5
	Праздничные поздравления участников ВОВ, находящихся на лечении в лечебно-профилактических учреждениях
	В течение года
	лечебные учреждения города
	Милицын В.С.

	4.6
	Организация медицинского сопровождения праздничных мероприятий
	01.05.18
	по месту проведения мероприятия
	Милицын В.С

	  Раздел 5.   Культурно-массовые мероприятия и мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи 

	5.1
	Организация и проведение в образовательных учреждениях города (по отдельному плану):

- городской кинолекторий «Детям о войне»;

- акция «Защитников Родины славлю»(поздравление учащимися);
- акции «Обелиск»;
- уроков мужества, классных часов, тематических бесед, конкурсов рисунков на тему Победы в ВОВ;

- акции «Мы помним», «Ветеран живет рядом»;

- конкурсов рисунков и сочинений
	апрель-май 2018
	Образователь-ные учреждения города
	Гаврилова С.В. 

	5.2
	Проведение в библиотеках города (по отдельному плану):

- уроков памяти, литературных галерей, 

творческих конкурсов, литературных вечеров
	апрель-май 2018
	библиотеки города
	Гурулев Н.Н.

	5.3
	Цикл мероприятий в городских учреждениях культуры (по отдельному плану):

- фестивали военно-патриотической песни, концертные программы, творческие вечера для детей и взрослых
	апрель-май 2018
	культурно-досуговые учреждения города
	Гурулев Н.Н.

	5.4
	Акция «Дерево Победы»
	апрель-сентябрь 
2018
	Улицы города
	Леднева И.А.

	5.5
	Проведение       Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»
	Старт с 27.04

2018
	улицы города
	Леднева И.А.

	5.6
	Проведение митингов и торжественных церемоний возложения венков и цветов к воинским захоронениям, мемориальным доскам на улицах, названных в честь назаровцев - Героев Советского Союза
	май 

2018
	в местах расположения мемориальных досок
	Стариков Л.Б

Гаврилова С.В.

	5.7
	Традиционная легкоатлетическая эстафета
	4 мая 

2018
	Центральные улицы города
	Стариков Л.Б

	  5.8
	Открытое первенство по дзюдо
	5 мая 

2018
	Зал дзюдо
	Стариков Л.Б

	  5.9
	Открытое первенство города по волейболу среди юношей и девушек 2001-2003г.р
	Май 

2018
	СОК «Шахтер»
	Стариков Л.Б

	 5.10
	Турнир по пауэрлифтингу среди юношей и девушек


	5 мая 
	СОК «Шахтер»
	Стариков Л.Б

	 5.11
	Турнир по настольному теннису
	7 мая

2018
	СОК «Шахтер»
	Стариков Л.Б

	5.12
	Акция «Бессмертный полк России»
	май 

2018
	центральные улицы города


	Леднева И.А.

	05.13
	Городское шествие, митинг «Не погаснет никогда в нашей памяти свеча »
	май

2018 
	Мемориал памяти назаровцам, погибшим в годы ВОВ
	Гурулев Н.Н.

	5.14
	Городское торжественное собрание «Победу празднует держава надев святые ордена », посвященное 73-ой годовщине Победы в ВОВ
	8 мая

 2018

 15-00 
	 «Городской Дворец культуры»
	Гурулев Н.Н.

	5.15
	Пробег «Назаровское кольцо»
	9 мая

 2018
	центральные улицы города
	Стариков Л.Б 

	5.16
	Проведение праздничных народных гуляний (по отдельным планам)
	9 мая 


	центральная площадь города
	Гурулев Н.Н.

	5.17
	Большая сценарная игра по пейнтболу «Дорога к Победе»
	8 мая


	ФОК «Таежный угол»
	Леднева И.А.

	 Раздел 6. Информационное сопровождение мероприятий

	6.1
	Освещение в средствах   массовой информации комплекса мероприятий, посвященных празднованию дней воинской славы России
в    ознаменование 73-й годовщины Победы в ВОВ


	постоянно
	городские 

СМИ
	Гаврилова С.В.

Гурулев Н.Н.

Карелина О.А
Рауцкая О.В


