Российская  Федерация

Красноярский  край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

04.05.2018                        	          г. Назарово		                         № 526-п

О подготовке города Назарово

к отопительному периоду 2018 – 2019 годов

В целях надежного, безаварийного функционирования инженерной инфраструктуры города Назарово в отопительный период 2018-2019 годов, руководствуясь Уставом города, на основании ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предприятиям жилищно-коммунального хозяйства города по окончании отопительного периода 2017-2018 годов приступить, в соответствии с согласованными администрацией города Назарово графиками, к подготовке города к отопительному периоду 2018-2019 годов.

2. Утвердить план общегородских мероприятий по подготовке города Назарово к отопительному периоду 2018-2019 годов (приложение № 1).

3. Утвердить состав оперативного штаба по подготовке города к отопительному периоду 2018-2019 годов (приложение № 2).

4. Оперативному штабу по подготовке города к отопительному периоду 2018-2019 годов (А.Г. Шахматов) обеспечить:

- координацию деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства, энергоснабжающих организаций по выполнению мероприятий по подготовке города к отопительному периоду 2018-2019 годов;

- осуществление межведомственного взаимодействия по выполнению мероприятий по подготовке города к отопительному периоду 2018-2019 годов, обеспечить проведение заседаний штаба еженедельно (понедельник в 10-00 часов);

- готовность муниципальных предприятий и других ведомств, обеспечивающих коммунальными ресурсами население и объекты социальной сферы, к работе в отопительный период.

5. Управляющим организациям довести до сведения жителей города посредством  информационных досок о предполагаемых объемах выполнения работ на многоквартирных домах при подготовке жилого фонда к отопительному периоду 2018-2019 годов.

6. Опубликовать постановление в газете «Советское Причулымье» и разместить на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

7. Контроль за организацией исполнения постановления оставляю за собой.

Глава  города Назарово 			      	                                   С.И.Сухарев

Приложение № 1

к постановлению администрации

города Назарово

от 04.05.2018  № 526-п

План общегородских мероприятий по подготовке города Назарово

к отопительному периоду 2018-2019 годов

| № п/п | Наименование и виды работ | Ед.изм./кол-во | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия, выполняемые ООО «Тепло» |  |  |  |  |
|  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК8-4А, расположенной в районе жилого дома № 27 «В», по ул. 30 лет ВЛКСМ, до жилых домов № 25 «В» |  | апрель | ООО «Тепло» |
|  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК12-7, расположенной в районе жилого дома № 59 по ул.30 лет ВЛКСМ, до жилого дома № 59 по ул. 30 лет ВЛКСМ, кадастровый номер |  | апрель | ООО «Тепло» |
|  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК 16-17А, расположенной в районе жилого дома № 85 по ул. 30 лет ВЛКСМ, до жилого дома № 85 по ул. 30 лет ВЛКСМ |  | апрель | ООО «Тепло» |
|  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК 16-22, расположенной в районе жилого дома № 93 по ул. 30 лет ВЛКСМ до жилого дома № 93 по ул. 30 лет ВЛКСМ |  | май | ООО «Тепло» |
|  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенная по адресу: г.Назарово, от ТК-9, расположенной в районе жилого дома № 11 по ул. Борисенко до жилого дома № 82 по ул. Арбузова, до нежилого здания № 84 по ул. Арбузова |  | май | ООО «Тепло» |
|  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК6-7, расположенной в районе нежилого здания № 89 «А» по ул. Арбузова, до нежилого здания № 89 «А» по ул. Арбузова, |  | июнь | ООО «Тепло» |
|  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК13А, расположенной в районе жилого дома № 100 «А», ул. Арбузова, до жилого дома № 100 «А» по ул. Арбузова.. |  | май | ООО «Тепло» |
|  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК14-10, расположенной в районе жилого дома № 104, ул. Арбузова, до жилого дома № 104 по ул. Арбузова, |  | июнь | ООО «Тепло» |
|  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК16А-1, расположенной в районе жилого дома № 114, ул. Арбузова, до жилых домов № 114 |  | июнь | ООО «Тепло» |
|  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК14-22, расположенной в районе жилого дома № 127 «А», по ул. Арбузова, до жилых домов № 127 «А», № 129 «А» по ул. Арбузова, |  | июль | ООО «Тепло» |
|  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК14-28Б, расположенной в районе жилого дома № 18, по ул. К. Маркса до жилого дома № 18, по ул. К. Маркса |  | июль | ООО «Тепло» |
|  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК14-24-7, расположенной в районе жилого дома № 30, по ул. К. Маркса до жилого дома № 30,по ул. К. Маркса, |  | июль | ООО «Тепло» |
|  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенная по адресу: г.Назарово, от ТК 166-4, расположенной в районе нежилого здания №21 по ул. К. Маркса, до нежилого здания №21 по ул.К. Маркса №21, |  | август | ООО «Тепло» |
|  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК14-26, расположенной в районе жилого дома № 24, по ул. К. Маркса до жилого дома № 24( 1 ввод),по ул. К. Маркса, |  | август | ООО «Тепло» |
|  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК14-24-5, расположенной в районе жилого дома № 24, по ул. К. Маркса до жилого дома № 24 ( 2 ввод ) , по ул. К. Маркса, |  | август | ООО «Тепло» |
|  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК16-5а, расположенной в районе здания по ул. К. Маркса № 27 «А» по улице К. Маркса, до нежилых зданий 27Аул. К. Маркса ( детская поликлиника) |  | июль | ООО «Тепло» |
|  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК16-5, расположенной в районе нежилого здания по ул. К. Маркса № 27 до ТК 16-5А ( скорая помощь) |  | июль | ООО «Тепло» |
|  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенная по адресу: г.Назарово, от ТК15, расположенной в районе жилого дома № 44А ул. Карла Маркса до жилого дома № 44,ул. Карла Маркса |  | август | ООО «Тепло» |
|  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенная по адресу: г.Назарово, от ТК15, расположенной в районе жилого дома № 44А ул. Карла Маркса до жилого дома № 44А, по ул.Карла Маркса, |  | июль | ООО «Тепло» |
|  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК 8-11, расположенной в районе жилого дома № 11А по ул. Парковая до жилого дома № 11А по ул. Парковая, |  | сентябрь | ООО «Тепло» |
|  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенная по адресу: г.Назарово, от Р020508, расположенной в районе жилого дома №14, по ул. Сосновая, до жилых домов №, № 12, 14 по ул. Сосновая |  | сентябрь | ООО «Тепло» |
|  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенная по адресу: г.Назарово, от ТК 9-1-9, расположенной в районе жилого дома № 20 по ул. Школьная до жилого дома № 20 по ул. Школьная |  | сентябрь | ООО «Тепло» |
|  | Сооружение «Тепловая сеть», расположенная по адресу: г.Назарово, от ТК 16в, расположенной в районе жилого дома № 55 по ул. Школьная до жилого дома № 55 по ул. Школьная |  | июнь | ООО «Тепло» |
| Мероприятия, выполняемые АО «Назаровская ГРЭС» |  |  |  |  |
|  | Проведение гидравлических испытаний по окончании отопительного периода 2016-2017 г., устранение выявленных повреждений |  | май-июнь | АО «Назаровская ГРЭС» |
|  | Проведение гидравлических испытаний по окончании отопительного периода 2016-2017 г, устранение выявленных повреждений |  | август-сенябрь | АО «Назаровская ГРЭС» |
|  | Ремонт тепломеханического оборудования ГРЭС и внутристанционных трубопроводов |  | июль | КТЦ АО «Назаровская ГРЭС» |
|  | Текущий ремонт участка т/с от ТК 14-29 до ТК 14-32 (ул.К.Маркса № 20а –ул.Советская № 1 а) |  | июнь-июль | ЦОТС НГРЭС |
|  | Текущий ремонт участка т/с от ТК 14-28 до ТК 14-28 Б (ул.К.Маркса № 20 а – ул.К.Маркса № 18) |  | июль-август | ЦОТС НГРЭС |
|  | Текущий ремонт и технмческое обслуживание тепловых сетей города |  | январь-декабрь | ЦОТС НГРЭС |
|  | Капитальный ремонт участка магистральной теплосети от ТК 12 до ТК13(р-н Школы № 7) |  | июль | подряд |
| Мероприятия по подготовке жилого фонда к отопительному периоду 2018-2019 годов |  |  |  |  |
|  | Промывка системы центрального отопления и горячего водоснабжения гидравлическим способом | 410 ж.д. | апрель-август | ООО «Тепло плюс», ООО «Горняк», ООО«Жилкомсервис», ООО «Жилфонд» ООО «Визит» |
|  | Проведение весеннего осмотра технического состояния жилых домов | 231 ж.д. | апрель-май | ООО«Жилкомсервис», ООО «Жилфонд» |
|  | Подготовка жилых зданий к зимним условиям (замена или ремонт входных дверей, остекление и ремонт окон в местах общего пользования , закрытие подвальных проемов, утепление входных дверей в подвальное помещение | 231 ж.д. | май-август | ООО«Жилкомсервис», ООО «Жилфонд» |
|  | Ремонт чердачных помещений | 100 м.п | август | ООО «Визит» |
|  | Замена или ремонт входных дверей | 25 ж.д. | апрель-август | ООО«Жилкомсервис», ООО «Жилфонд |
|  | Замена оконных проемов | 20 ж.д. | апрель-август | ООО«Жилкомсервис», ООО «Жилфонд» ООО «Визит» |
|  | Ремонт подвальных помещений: изоляция труб | 120 м.п. | август | ООО «Визит» |
|  | Ремонт покрытий дворовых территорий | 100 м2 | май | ООО «Визит» |
|  | Ремонт кровли | 280 м2 | май-август | ООО «Визит» |
|  | Ремонт подвальных окон | 15 ж.д. | июнь | ООО«Жилкомсервис», ООО «Жилфонд |
|  | Гидравлическая настройка жилых домов | 125 ж.д. | май-август | ООО «Тепло плюс», ООО «Горняк», |
|  | Утепление контура жилых домов | 2 ж.д. | сентябрь-октябрь | ООО «Тепло плюс», |
|  | Теплоизоляция трубопроводов отопления, (подвалы) | 1900 м. | май-август | ОО«Жилкомсервис», ООО «Жилфонд» |
|  | Установка манометров | 100 шт. | май-август | ООО Жилкомсервис», ООО «Жилфонд» |
|  | Установка термометров | 100 шт. | май-август | ООО Жилкомсервис», ООО «Жилфонд» |
|  | Замена элеваторных узлов | 10 ж.д. | май-август | ООО Жилкомсервис», ООО «Жилфонд» |
|  | Замена водяного водоподогревателя | 5 ж.д. | май-сентябрь | ООО Жилкомсервис», ООО «Жилфонд» |
|  | Замена трубопроводов отопления | 700 м. | май-сентябрь | ООО«Жилкомсервис», ООО «Жилфонд» |
|  | Замена трубопроводов ХВС, ГВС | 1200 м. | май-сентябрь | ООО Жилкомсервис», ООО «Жилфонд» |
|  | Замена трубопроводов канализации | 850 м. | май-сентябрь | ООО Жилкомсервис», ООО «Жилфонд» |
|  | Замена и ревизия запорной арматуры на системе отопления, ГВС, ХВС | 1087шт. | июнь-август | ООО «Тепло плюс», ООО «Горняк» ООО «Визит» |
|  | Ремонт тепловых узлов | 2шт. | июль | ООО «Тепло плюс», |
|  | Получение паспортов готовности к отопительному сезону 2018-2019 гг. | 410 ж.д. | май-сентябрь | ООО «Тепло плюс», ООО «Визит», ООО «Горняк», ООО «Жилкомсервис», ООО «Жилфонд» |

Глава города Назарово						                               С.И.Сухарев

Приложение № 2

к постановлению администрации

города Назарово

от 04.05.2018  № 526-п

Состав

оперативного штаба по подготовке города Назарово

к отопительному периоду 2018-2019 годов

Даньшин В.П.	- Заместитель главы города по вопросам жизнеобеспечения;

Шахматов А.Г.	- директор МКУ «УГХ», заместитель председателя

оперативного штаба;

Костяная А.С. 	- заместитель директора  МКУ «УГХ»,

секретарь оперативного штаба;

Члены оперативного штаба:

Скрибко В.М. 		- гос.инспектор Енисейского управления «Ростехнадзор»

(по согласованию);

Коробицын Д.В		- начальник  ОНД и ПР по г.Назарово и Назаровскому району

г. Назарово и Назаровского района (по согласованию);

Латтеган В.И.		- начальник территориального отдела Управления

Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Ачинске

(по согласованию);

Ищенко С.В..		- начальник  отдела  градостроительства  администрации

города;

Ворошилов О.А.		- директор АО «Назаровская ГРЭС» (по согласованию);

Удович Р.Ю.		- директор ООО «Сибирская теплосбытовая компания»

(по согласованию);

Стукалова И.А.		- директор ООО «Тепло» (по согласованию);

Ратников С.С.		- директор ООО «Горняк» (по согласованию);

Сенченко В.А.		- директор ООО «Жилкомсервис» (по согласованию);

Гердт Е.Б.			- директор ООО «Тепло плюс» (по согласованию);

Тыжнов М.С.		- директор ООО «Визит» (по согласованию);

Губанов В.А.                  –председатель постоянной комиссии по промышленности, строительству и вопросам жизнеобеспечения

План работы

оперативного штаба по подготовке города Назарово

к отопительному сезону 2018-2019 годов

| Дата проведения штаба | Вопросы к рассмотрению | Участники оперативного штаба |
| --- | --- | --- |
| 28.05.2018 | Об итогах отопительного периода 2017-2018 годов жилищно-коммунальных предприятий города и подготовке к отопительному периоду 2018-2019 годов | ООО «Тепло», ООО «Горняк», ООО «Тепло плюс», ООО «Жилкомсервис», ООО «Визит», |
| 04.06.2018 | О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства города к отопительному периоду 2018-2019 годов | ООО «Тепло», ООО «Горняк», ООО «Тепло плюс», ООО «Жилкомсервис», ООО «Визит», |
| 11.06.2018 | О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов здравоохранения города к отопительному периоду 2018-2019 годов | ООО «Тепло», ООО «Горняк», ООО «Тепло плюс», ООО «Жилкомсервис», ООО «Визит», КГБУЗ «Назаровская районная больница» |
| 18.06.2018 | О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов образования города к отопительному периоду 2018-2019 годов | ООО «Тепло», ООО «Горняк», ООО «Тепло плюс», ООО «Жилкомсервис», ООО «Визит Управление образования» |
| 25.06.2018 | О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов отдела культуры города к отопительному периоду 2018-2019 годов | ООО «Тепло», ООО «Горняк», ООО «Тепло плюс», ООО «Жилкомсервис», ООО «Визит», отдел культуры |
| 02.07.2018 | О ходе подготовки объектов жилищно-коммунальных предприятий города к отопительному периоду 2018-2019 годов | ООО «Тепло», ООО «Горняк», ООО «Тепло плюс», ООО «Жилкомсервис», ООО «Визит», АО «Назаровомежрайгаз» |
| 09.07.2018 | О ходе подготовки объектов жилищно-коммунальных предприятий города к отопительному периоду 2018-2019 годов | ООО «Тепло», ООО «Горняк», ООО «Тепло плюс», ООО «Жилкомсервис», ООО «Визит», АО «Назаровская ГРЭС» |
| 16.07.2018 | О ходе подготовки объектов жилищно-коммунальных предприятий города к отопительному периоду 2017-2018 годов | ООО «Тепло», ООО «Горняк», ООО «Тепло плюс», ООО «Жилкомсервис», ООО «Визит», |
| 23.07.2018 | О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и профессиональных учебных заведений города к отопительному периоду 2018-2019 годов | ООО «Тепло», ООО «Горняк», ООО «Тепло плюс», ООО «Жилкомсервис», ООО «Визит», НЭСТ, НСТ |
| 30.07.2018 | О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов здравоохранения города к отопительному периоду 2018-2019 годов | ООО «Тепло», ООО «Горняк», ООО «Тепло плюс», ООО «Жилкомсервис»,ООО «Визит», КГБУЗ «Назаровская районная больница» |
| 06.08.2018 | О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов образования города к отопительному периоду 2018-2019 годов | ООО «Тепло», ООО «Горняк», ООО «Тепло плюс», ООО «Жилкомсервис», ООО «Визит», Управление образования» |
| 13.08.2018 | О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов отдела культуры города к отопительному периоду 2018-2019 годов | ООО «Тепло», ООО «Горняк», ООО «Тепло плюс», ООО «Жилкомсервис», ООО «Визит», отдел культуры |
| 20.08.2018 | О ходе подготовки объектов жилищно-коммунальных предприятий города к отопительному периоду 2018-2019 годов | ООО «Тепло», ООО «Горняк», ООО «Тепло плюс», ООО «Жилкомсервис», ООО «Визит», |
| 27.08.2018 | О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы города к отопительному периоду 2018-2019 годов. О подготовке запасов топлива. | ООО «Тепло», ООО «Горняк», ООО «Тепло плюс», ООО «Жилкомсервис», ООО «Визит», АО «Назаровская ГРЭС» |
| 03.09.2018 | О получении паспортов готовности жилого фонда, систем жизнеобеспечения к отопительному периоду 2018-2019 годов | ООО «Тепло», ООО «Горняк», ООО «Тепло плюс», ООО «Жилкомсервис», ООО «Визит», АО «Назаровская ГРЭС», |

Глава города Назарово						                              С.И.Сухарев