
Российская  Федерация
Красноярский  край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


21.05.2018						г. Назарово              № 625-п

Об организации и проведении
праздничных мероприятий, посвященных
Международному дню защиты детей

На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава города, в целях организованного проведения массовых праздничных мероприятий, посвященных Международному днюзащиты детей, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей (приложение 1); план организационных мероприятий (приложение 2); программу проведения праздничных мероприятий (приложение 3).
2. Провести 01.06.2018праздничные мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей, согласно программе (приложение 3).
	3. Финансовому управлению администрации города (Удович)обеспечить финансирование расходов по организации и проведению праздничных мероприятий, посвященныхМеждународному днюзащиты детей, в соответствии с утвержденной сметой бюджетной росписи.
	4. Рекомендовать МО МВД России «Назаровский» (Карзов), ОВО по Назаровскому району филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Красноярскому краю» (Царев)организовать охрану общественного порядкаи общественной безопасности в период проведения праздничных мероприятий.
5. Рекомендовать КГБУЗ «ССМП» (Карманова), при необходимости, организовать выезд бригады скорой медицинской помощи для оказания помощи гражданам в период проведения праздничных мероприятий.
6. Рекомендовать ОГРП МЧС России по Красноярскому краю в г.Назарово и Назаровском районе (Коробицын Д.В.) обеспечить меры пожарной безопасностив период проведения праздничных мероприятий.
	7. Опубликовать постановление в газете «Советское Причулымье» и разместить на официальном сайте администрации города Назарово.
8. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города              			С.И. Сухарев

Приложение 1
к постановлению
администрации города
от  21.05.2018№ 625-п
СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей
	Сухарев С.И.
	-
	председатель оргкомитета, 
глава города   

	Курилович С.И.
	-
	заместитель председателя оргкомитета,
первый заместитель главы города по социально-экономическим вопросам

	Члены оргкомитета:

	Веденякин С.М.
Гаврилова С.В.
	-
-

	директор МБУК «КДЦ «Юбилейный»
руководитель управления образования администрации города

	Гололобова И.А.
	-
	директор МБУК «Городской Дворец культуры»

	Гурулев Н.Н.
	-
	начальник отдела культуры администрации города

	Казанцева Г.П.
	-
	начальник отдела экономики и поддержки предпринимательства администрации города

	Карзов А.В.

Карманова И.А.
Кокорин А. А.

Коробицын Д.В.


Лашина О.Е.

Лебедева Л.В.
	-

-
-

-


-

-
	начальник МО МВД России «Назаровский», 
полковник полиции (по согласованию)
главный врач КГБУЗ «ССМП» (по согласованию)
руководитель ООО «Центр объявлений - Назарово»
(по согласованию)
начальник ОГРП МЧС России по Красноярскому краю в г. Назарово и Назаровском районе
(по согласованию)
председатель профсоюзной организации 
КГБУЗ «Назаровская РБ» (по согласованию)
руководитель управления социальной защиты населения администрации города

	Леднева И.А.
Лыжова И.А.

МельниковаТ.М.
	-
-

-
	директор МБУ «ММЦ «Бригантина»
ведущий специалист общего отдела администрации города
директор МБУК «Музейно-выставочный»

	Рогачева О.С.

Стариков Л.Б.

Удович С.А.

Федичкина О.Е.
Царев В.Е.
	-

-

-

-
-
	директор МБУК «Централизованная библиотечная система»
и.о. начальника отдела спорта и молодежной политики администрации города
руководитель финансового управления администрации города
и.о. директора МБУК «КДО «Энергетик»
врио начальника ОВО по Назаровскому району филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Красноярскому краю», майор полиции (по согласованию)

	Шахматов А. Г.
	-
	директор МКУ «Управление городским хозяйством»



Приложение 2
к постановлению
администрации города
от 21.05.2018№ 625-п
ПЛАН
организационных мероприятий
	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Дата и время проведения
	Ответственные

	1.
	Подготовка фонтана к запуску в детском  городке «Радуга детства»
	29.05.2018

	Шахматов А.Г.

	2.
	Приведение в порядок  территории в местах проведения праздничных мероприятий
	31.05 - 01.06.2018
	Шахматов А.Г.

	3.
	Установка контейнеров под мусор
	01.06.2018
	Шахматов А.Г.

	4.
	Информационное сопровождение праздничных мероприятий
	до 01.06.2018
	Лыжова И.А.

	5.
	Подготовка сценариев проведения праздничных мероприятий
	до 28.05.2018
	Гурулев Н.Н.
Гаврилова С.В. Стариков Л.Б.
Лашина О.Е.

	6.
	Подготовка интерактивных площадок
	до 12.06.2018
	Гурулев Н.Н.
Гаврилова С.В.

	7.
	Трансляция песен:
- на центральной площади города

- в детском городке «Радуга детства», на площади пос. Бор
	01.06.2018

	
Кокорин А.А.

Гололобова И.А.
Романов В.В.

	8.
	Обеспечение торговли в детском городке
«Радуга детства»
	01.06.2018

	Казанцева Г.П.

	9.
	Перекрытие транспортного движения:
- по ул.Арбузова от магазина «Весна» до центрального входа в детский городок  «Радуга детства»;

- по ул. Ленина через площадь пос. Бор
	01.06.2018
10.15-11.00



16.30-19.00
	Карзов А.В.
Шахматов А.Г.


	10.
	Обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности в период  проведения праздничных мероприятий
	01.06.2018

	Карзов А.В.
Царев В.Е.

	11.
	Обеспечение мер пожарной безопасности в периодпроведения праздничных мероприятий
	01.06.2018
	Коробицын Д.В.

	12.
	Обеспечение выезда бригады скорой медицинской помощи для оказания помощи гражданамв период проведения праздничных мероприятий
	01.06.2018
	Карманова И.А.

	13.
	Уборка территории в местах проведения праздничных мероприятий
	02.06.2018
	Шахматов А.Г.





Приложение 3
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администрации города
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ПРОГРАММА
 проведения праздничных мероприятий
	№
п/п
	Наименование мероприятия, планируемое количество участников
	Место 
проведения
	Время  проведения
	Ответственные

	01 июня 2018 года

	1.
	Раздача буклетов
«Безопасное лето»
	Улицы города
	в течение дня 
	Лебедева Л.В.

	2.
	День сюрпризов
«Детское счастье»
1.Развлекательно-познавательная программа
«Я и моя семья»
2.Библиотечный кинозал «Просмотр детского кинофильма»
3.Игра «Крокодил»
4.Выставка-сюрприз «Лучшие книжки для вашего лета»
5.Игра в фанты «Юный артист»
100 чел.
	Центральная детская библиотека
	в течение дня
	Рогачева О.С.

	3.
	Торжественное посвящение 
в бойцы МТО СУЭК
160 чел.
	Сквер «Им. М.А. Ладыниной
	10.00
	Леднева И.А.

	4.
	Презентация выставки детского творчества юных жителей города «Планета детства» 
100 чел.
	МБУК «МВЦ»
	10.00
	Мельникова Т.М.


	5.
	Работа интерактивных площадок: «Праздник добрых сюрпризов», аквагрим, мастер-классы от образцовой студии декоративно-прикладного творчества «Жемчужина»
Акция «Классики в российской провинции»
800 чел.
	Детский городок «Радуга детства»
	10.00
	Гололобова И.А.
Рогачева О.С.
Гильдерман Н.В.
Гаврилова С.В.



	6.
	Начало построение колон творческих коллективов и карнавальных персонажей «Город детства. Мир фэнтези»
в рамках проекта «Марш карнавалов» г.Красноярска
900 чел.
	От магазина «Весна»
	10.00
	Гололобова И.А.

	7.
	Карнавальное шествие творческих коллективов и карнавальных персонажей «Город детства. Мир фэнтези» 
в рамках проекта «Марш карнавалов» г.Красноярска
800 чел.
	От магазина «Весна»
	10.15
	Гололобова И.А.

	8.
	Презентация творческих коллективов и карнавальных персонажей 
«Город детства. Мир фэнтези»
900 чел.
	Детский городок «Радуга детства»
	10.40
	Гололобова И.А.

	9.
	Торжественное открытие праздника «Здравствуй лето – праздник детства!»
1000 чел.
	Детский городок «Радуга детства»
	10.45
	Гололобова И.А.

	10.
	Игровая программа 
«Вместе весело шагать»
1000 чел.
	Детский городок «Радуга детства»
	10.45
	Леднева И.А.

	11.
	Общегородская зарядка
1000 чел.
	Детский городок «Радуга детства»
	10.50
	Стариков Л.Б.

	12.
	Городской фестиваль детского творчества «Жар-птица»
1000 чел.
	Детский городок «Радуга детства»
	11.00
	Гололобова И.А.

	13.
	Игровая программа
«Лето к нам приходит!»
200 чел.
	Площадь КДЦ «Юбилейный»
	11.00
	Веденякин С.М.

	14.
	Акция «Безопасное лето» 
100 чел.
	Улицы города 
	11.00-12.00
	Ильина Л.Ю.

	15.
	Социальная игра-конкурс профессионального мастерства «Я - мастер» 
(для детей ОВЗ)
20 чел.
	МАОУ 
«СОШ №7»

	13.00
	Гаврилова С.В.
Слепцова О.А.

	16.
	Игровая программа
«Пусть всегда будет детство!»
20 чел.
	Библиотека-филиал №5
	13.00
	Рогачева О.С.

	17.
	Праздник
«Дружат детина планете»
20 чел.
	Библиотека-филиал №2
	13.00
	Рогачева О.С.

	18.
	Конкурсно - игровая программа «Мы бросаем скуке вызов»
60 чел.
	МБОУ ДО «ДШ»

	14.00
	Лузин О.А.

	19.
	Праздник детства
150 чел.
	Дворовая территория 
ул. 30 лет ВЛКСМ, 100 - 102
	16.00
	Лашина О.Е.

	пос. Бор

	20.
	Радиоконцерт
300 чел.
	Площадь пос. Бор
	12.00
	Федичкина О.Е.

	21.
	Начало театрализованной игровой программы
«Тролль-вечеринка»
400 чел.
	Площадь пос. Бор
	13.00
	Федичкина О.Е.

	22.
	Работа интерактивных площадок
Акция «Классики в российской провинции»
400 чел.
	Площадь пос. Бор
	13.00-15.30
	Федичкина О.Е.
Рогачева О.С.

	23.
	Парад колясок,  конкурс на лучший тролль-костюм, конкурс «Самая креативная мама»
500 чел.
	Площадь пос. Бор
	13.15
	Федичкина О.Е.

	24.
	Подведение итогов конкурсов
500 чел.
	Площадь пос. Бор
	13.45
	Федичкина О.Е.

	25.
	Продолжение театрализованной  игровой программы
«Тролль-вечеринка»
500 чел.
	Площадь пос. Бор
	14.00
	Федичкина О.Е.



