## Прил. 1
Приложение № 1 к постановлению администрации города Назарово от 22.08.2018 г. № 1099-п " О внесении изменений в постановление администрации города Назарово от 10.11.2017 №1511-п «Об утверждении муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы"
Приложение №2 к муниципальной программе
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности "
№ п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель мероприятия | Срок |  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия нереализации мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)
|  |  | начала реализации | окончания реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Подпрограмма №1 «Развитие инженерного обеспечения микрорайонов города Назарово»
1.1 | Ремонт и содержание сетей уличного освещения | Администрация города Назарово | январь 2018г. январь 2019г. январь 2020г. | декабрь 2018г. декабрь 2019г. декабрь 2020г. | Обеспечение безопасной эксплуатации электрических инженерных сетей и повышение надежности функционирования объектов инженерной ин-фраструктуры и качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. Обеспечение бесперебойного освещения города. Предотвращение критического уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры 2018г. - Обеспечить содержание и ремонт сетей ул.освещения протяженностью 35,9км (1877 шт. светильников) | Рост физически устаревших установок наружного освещения города и сверхнормативного срока службы и высокий износ приведет к высоким эксплуатационным расходам, повышенной аварийности и дополнительному расходу электроэнергии на освещение. Не выполнение работ приведет к несоответствию заданным параметрам ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» (горение светильников на улицах города должно быть не менее 95%) | Целевой показатель 2 Снижение уровня износа износа коммунальной инфраструктуры. Целевой показатель 3 Доля рассмотренных обращений и жалоб граждан по вопросам предоставления жилищно-коммунальных услуг . Показатель результативности Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей.
1.2 | Оплата электроэнергии от наружного освещения улиц, скверов, на территории города Назарово | Администрация города Назарово | январь 2018г. январь 2019г. январь 2020г. | декабрь 2018г. декабрь 2019г. декабрь 2020г. | Своевременная оплата заэлектроэнергию от наружного освещения позволит обеспечить бесперебойное освещение города. | Не своевременная оплата за уличное освещение приведет к частичному отключению освещения города.
1.4 | Капитальный ремонт объектов водо- и теплоснабжения (софинансирование) | Администрация города Назарово | июнь 2017г. | октябрь 2017г. | Капитальный ремонт водопроводных и тепловых сетей позволит обеспечить безопасность условий жизнедеятельности населения города; повысить качество и надежность представленных услуг; увеличить продолжительность эксплуатации водопроводных и тепловых сетей; снизить воздействие негативных факторов на окружающую среду. | Приведет к повышенной аварийности, большим эксплуатационным расходам по устранению аварий.
| Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-р 115 до ТК-р117 ул. Боровая | Администрация города Назарово | май 2018г. | август 2018г. | Капитальный ремонт участка позволит обеспечить безопасность условий жизне-деятельности населения города; повысить качество и надежность представленных услуг; увеличить продолжительность эксплуатации тепловых сетей | Несвоевременный кап.ремонт тепловых сетей может привести к аварийной ситуации во время отопительного периода
| Капитальный ремонт водовода №3 от НФС до Привокзального | Администрация города Назарово | август 2018г. | октябрь 2018г. | Капитальный ремонт участка позволит обеспечить безопасность условий жизнедеятельности населения города; повысить качество и надежность представленных услуг; увеличить продолжительность эксплуатации водопроводных сетей | Несвоевременный кап.ремонт водопроводных сетей может привести к аварийной ситуации
1.3 | Устройство уличного освеще-ния по ул.Сушь.Заводская | Администрация города Назарово | апрель 2018г. | май 2018г. | Обеспечение бесперебойного освещения ул.Сушь.Заводская. Монтаж новых светильников, установка приборов учета. Выполнение решения Назаровского суда. | Приведет к повышенной аварийности, большим эксплуатационным расходам по устранению аварий.
1.4 | Устройство освещения автобус-ной остановки, расположенной в п. Безымянный | Администрация города Назарово | апрель 2018г. | май 2018г. | Обеспечение бесперебойного освещения автобусной остановки. | Приведет к повышенной аварийности, большим эксплуатационным расходам по устранению аварий.
2 | Подпрограмма №2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Назарово»
2.1 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие в учреждениях бюджетной сферы | Администрация города Назарово |  |  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие позволит довести освещённость до требуемых санитарно-гигиенических норм и даст экономию финансовых средств за услуги электроснабжения. | Снижение экономиии электроэнергии в учреждениях бюджетной сферы | Показатель результативности Экономия электроэнергии в учреждениях бюджетной сферы (по отношению к аналогичному периоду прошлого года)
3 | Подпрограмма №3 «Благоустроенный город Назарово»
3.1 | Посадка и содержание цветников на территории города Назарово | Администрация города Назарово | май 2018г. май 2019г. май 2020г. | сентябрь 2018г. сентябрь 2019г. сентябрь 2020г. | Высадка рассады в цветники, содержание цветников, выкашивание клумб улучшит архитектурно-художественный облик города и мест отдыха граждан. | Ухудшение внешнего облика города и отсутствие благоустроенных мест отдыха граждан. | Показатель результативности Доля площади цветников, парков, скверов, городских лесов, включенных в техническое задание по содержанию от общей площади зелёных насаждений
3.2 | Приобретение газонной травы | Администрация города Назарово | июль 2018г. | июль 2018г. | Приобретение газонной травы для посадки на территории центральной площади, что позволит улучшить архитектурно-художественный облик города и мест отдыха граждан. | Ухудшение внешнего облика города и отсутствие благоустроенных мест отдыха граждан. | Показатель результативности Доля площади цветников, парков, скверов, городских лесов, включенных в техническое задание по содержанию от общей площади зелёных насаждений
3.3 | Санитарная уборка территории города Назарово: текущее содержание городских площадей, газонов, парков и скверов | Администрация города Назарово | январь 2018г. январь 2019г. январь 2020г. | декабрь 2018г. декабрь 2019г. декабрь 2020г. | Выполние летне-зимнего содержания площадей , парков и скверов повысит чистоту городской атмосферы и позволит поддерживать архитектурно-художественный облик города на должном уровне. | Не исполнение "Правил благоустройства города Назарово", утвержденных решением городского Совета депутатов. Ухудшение внешнего облика города Назарово | Показатель результативности Выполнение работ по санитарной уборке территории города Назарово, в соответствии с техническим заданием
3.4 | Санитарная уборка территории города Назарово: уборка и вывоз снега с территории центральной площади, парк "Радуга детства" | Администрация города Назарово | март 2018г. | март 2018г. | Своевременный вывоз снега с территории площадей , парков и скверов предотвратит возникновение паводка и позволит поддерживать архитектурно-художествен-ный облик города на должном уровне. | Не исполнение "Правил благоустройства города Назарово", утвержденных решением городского Совета депутатов. Ухудшение внешнего облика города Назарово
3.5 | Санитарная уборка территории города Назарово: уборка и вывоз снега с территории пос.Бор, мемориал ВОВ | Администрация города Назарово | март 2018г. | март 2018г. | Своевременный вывоз снега с территории площадей , парков и скверов предотвратит возникновение паводка и позволит поддерживать архитектурно-художествен-ный облик города на должном уровне. | Не исполнение "Правил благоустройства города Назарово", утвержденных решением городского Совета депутатов. Ухудшение внешнего облика города Назарово
3.6 | Выполнение работ по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории города Назарово | Администрация города Назарово | март 2018г. март 2019г. март 2020г. | декабрь 2018г. декабрь 2019г. декабрь 2020г. | Выполнение работ по отлову, содержанию, кастрации (стерилизации), эвтаназии безнадзорных животных обеспечит профилактику появления опасных для жизни животных в местах массового скопления граждан. | Не выполнение работ приведет к увеличению численности безнадзорных животных, что создаст опасные условия проживания на территории города.
3.7 | Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха и посещения населения | Администрация города Назарово | апрель 2018г. апрель 2019г. апрель 2020г. | июнь 2018г. июнь 2019г. июнь 2020г. | Проведение акарицидных обработок 25,3 га, в том числе: город Назарово -10 га, террито-рия филиала Назаровской ГРЭС -1 га, обеспечит профилактику появления опасных для жизни насекомых в местах массового скопления граждан | Не выполнение работ приведет к увеличению показателя численности клещей (на 1 км учета) на территории города и создаст крайне опасные для жизни условия пребывания в местах отдыха. | Показатель результативности Выполнение работ по проведению акарицидных обработок мест массового посещения людей в соответствии с техническм заданием.
3.8 | Организация и проведение акарицидных обработок территории 3-х городских кладбищ | Администрация города Назарово | апрель 2018г. . | июнь 2018г. | Проведение акарицидных обработок территория 3-х кладбищ- 13,393 га обеспечит профилактику появления опасных для жизни насекомых в местах массового скопления граждан | Не выполнение работ приведет к увеличению показателя численности клещей (на 1 км учета) на территории города и создаст крайне опасные для жизни условия пребывания в местах отдыха. | Показатель результативности Выполнение работ по проведению акарицидных обработок мест массового посещения людей в соответствии с техническм заданием.
3.9 | Содержание городских фонтанов: на территории детского городка «Радуга детства», на центральной площади, на территории «Зеленого базара | Администрация города Назарово | июнь 2017г. июнь 2018г. июнь 2019г. | сентябрь 2017г. сентябрь 2018г. сентябрь 2019г. | Повышение чистоты городской атмосферы и поддержание архитектурно-художественного облика города на должном уровне. | Ухудшение внешнего облика города и отсутствие благоуст-роенных мест отдыха граждан. | Показатель результативности Удельный вес привлечения граждан к работам по благоустройству к общей численности занятого населения
3.7 | Вырубка сухих и аварийных деревьев на территории города Назарово | Администрация города Назарово | март 2017г. | декабрь 2017г. | Обеспечение безопасной эксплуатации электрических инженерных сетей. Обеспечение бесперебойного освещения города. | Увеличение аврийных ситуаций, связанных с отсутствием уличного освещения
3.10 | Ликвидация дикорастущих трав с наркотическими свойствами | Администрация города Назарово | июнь 2018г. | октябрь 2018г. | Уничтожение дикорастущих трав с наркотическими свойствами приведет к очистке территории вблизи дошкольных, школьных учреждений. | Употребление дикорастущих трав с наркотическими свойствами наносит огромный вред организму человека. Разрушает здоровье, приводит к зависимости, утрате адекватной связи с социумом и близкими людьми.
3.9 | Оформление ледового городка: на территории детского парка , на площади пос. Бор, на центральной площади | Администрация города Назарово | октябрь 2017г. | декабрь 2017г. | Оформление ледового городка позволит придать праздничный вид городу. | Ухудшение внешнего облика города в Новогодние праздники
3.10 | Монтаж, обслуживание новогодней иллюминации на территории города Назарово | Администрация города Назарово | октябрь 2017г. | декабрь 2017г. | Монтаж новогодней иллюминации позволит придать праздничный вид городу. | Ухудшение внешнего облика города в Новогодние праздники
3.11 | Участие в конкурсе за чистоту и благоустройство (софинансирование МБ) | Администрация города Назарово | март 2017г. | декабрь 2017г. | Приведение в надлежащее состояние мест оддыха жителей города, поддержание архитектурно-художественного облика города на должном уровне | Ухудшение внешнего облика города и отсутствие благоуст-роенных мест отдыха граждан.
3.11 | Вырубка сухих и аварийных деревьев на территории города назарово | Администрация города Назарово | март 2018г. | декабрь 2018г. | Произвести обрезку кроны деревьев, валка деревьев для обеспечения безопасной эксплуа-тации электрических инженерных сетей и бесперебойного освещения улиц города. | Обрыв проводов уличного освещения, замыкание.
3.12 | Демонтаж новогодней иллюминации на территории г. Назарово | Администрация города Назарово | январь 2018г. | февраль 2018г. | Выполнить демонтаж новогодней иллюминации согласно технического задания | Ухудшение внешнего облика города, увеличение опоаты за потребленную электроэнергию
3.13 | Подготовка к Новогодним праздникам | Администрация города Назарово | ноябрь 2018г. | декабрь 2018г. | Создание мест отдыха для жителей и праздничной атмосферы в городе в новогодние праздники | Ухудшение внешнего облика города
3.14 | Текущий ремонт мемориала Назаровцам участникам ВОВ | Администрация города Назарово | май 2018г. | май 2018г. | Приведение в надлежащее состояние мемориала, поддержание архитектурно-художественного облика города на должном уровне | Ухудшение внешнего облика города и отсутствие благоуст-роенных мест отдыха граждан.
3.15 | Текущее содержание мест захоронения | Администрация города Назарово | январь 2018г. январь 2019г. январь 2020г. | декабрь 2018г. декабрь 2019г. декабрь 2020г. | Работы по содержанию территории городского кладбища ул.Таежная, 21 «А»; ул.Осиновая №1 «Г» обеспечат содержание кладбищ в соответствии с санитарным нормами и как мера предупреждениия вандализма на кладбищах | Нарушение положения "Об организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения" приведет к возможному увеличению случаев вандализма на кладбищах, создаст препятствие доступа граждан к местам захоронений. | Показатель результативности Содержание мест захоронения в соответствии с техническим заданием
4 | Мероприятие 1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
4.1 | Обеспечение деятельности МКУ "УГХ" | Администрация города Назарово | январь 2018г. январь 2019г. январь 2020г. | декабрь 2018г. декабрь 2019г. декабрь 2020г. | Обеспечение возможности исполнения функций муниципальными казенными учреждениями. | отсутствие возможности выполнения задач и функций, возложенных на муниципальные казенные учреждения. | Целевой показатель 3 Доля рассмотренных обращений и жалоб граждан по вопросам предоставления жилищно-коммунальных услуг .
4.2 | Обеспечение деятельности МКУ "СМК" | Администрация города Назарово | январь 2018г. январь 2019г. январь 2020г. | декабрь 2018г. декабрь 2019г. декабрь 2020г.
5 | Мероприятие 2. Компенсация части расходов граждан на оплату коммунальных услуг с учетом показателя доступности коммунальных услуг | Администрация города Назарово | январь 2018г. январь 2019г. январь 2020г. | декабрь 2018г. декабрь 2019г. декабрь 2020г. | Своевременные расчеты с ресурсоснабжающими организациями; предос-тавление качественных коммунальных услуг населению города | Убытки управляющих организаций; наращивание долгов перед ресурсоснабжающими организациями. Снижение качества оказываемых коммунальных услуг. Снижение уровня сбора платежей с населения | Целевой показатель 1 Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства Показатель результативности Уровень возмещение населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам Показатель результативности Фактическая оплата населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей.
6 | Мероприятие 3. Выполнение инженерно изыскательских, проектных работ на капи-тальный ремонт многоэтаж-ного жилого дома, располо-женного по адресу: г. Назаро-во, ул. Арбузова, №86, строение № 1 (до 2007 года - корпус 1) | Администрация города Назарово | январь 2018 г. | май 2018 г. | Выполнение инженерно изыскательских, проектных работ на капитальный ремонт многоэтажного жилого дома для определения степени аварийности. | В случае признания дома аварийнымугроза безопасному проживанию жителей.
7 | Мероприятие 4. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов | Администрация города Назарово | январь 2018г. | декабрь 2018г. | Предоставление качественных услуг по содержанию и ремонту общего имущества улучшение технического состояния жилищного фонда. Повышение комфортности проживания и качества жилищно-коммунального обслуживания. | Отсутствие возможности стабильной эксплуатации домов; нарушение норм безопасности проживания граждан. Увеличение количества аварий внутридомовых инженерных сетей.

## Прил. 2
Приложение № 2 к постановлению администрации города Назарово от 22.08.2018 г. № 1099-п " О внесении изменений в постановление администрации города Назарово от 10.11.2017 №1511-п «Об утверждении муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы"
Приложение №5 к муниципальной программе
Распределение
планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы
Тыс. рублей
№ п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации1
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | очередной финансовый год 2018 | первый год планового периода 2019 | второй год планового периода 2020 | итого на период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 |  | 14
1 | Муниципальная программа | "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности " | всего2, |  |  |  |  | 66235.2524 | 78710.9 | 78710.9 | 223657.0524
в том числе:
|  |  | Администрация города Назарово |  |  |  |  | 66235.2524 | 78710.9 | 78710.9 | 223657.0524
2 | Подпрограмма 1 | «Развитие инженерного обеспечения микрорайонов города Назарово» | всего |  |  |  |  | 24021.761 | 14670 | 14670 | 53361.761
|  |  | Администрация города Назарово (соисполнитель МКУ "УГХ") |  |  |  |  | 24021.761 | 14670 | 14670 | 53361.761
3 | Мероприятие 1.1 | Ремонт и содержание сетей уличного освещения | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0503 | 0310045010 | 244 | 2270.7707 | 3000 | 3000 | 8270.7707
4 | Мероприятие 1.2 | Оплата электроэнергии от наружного освещения улиц, скверов, на территории города Назарово | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0503 | 0310045010 | 244 | 12629.9183 | 11670 | 11670 | 35969.9183
29 |  |  | Администрация города Назарово, всего |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 162 | 0505 | 0310075720 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 162 | 0505 | 03100S5720 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Мероприятие 1.3 | Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-р 115 до ТК-р117 ул. Боровая | Администрация города Назарово, всего |  |  |  |  | 3838 | 0 | 0 | 3838
|  |  | Администрация города Назарово | 162 | 0502 | 0310075710 | 243 | 3800 | 0 | 0 | 3800
|  |  | Администрация города Назарово | 162 | 0502 | 03100S5710 | 243 | 38 | 0 | 0 | 38
6 | Мероприятие 1.4 | Капитальный ремонт водовода №3 от НФС до Привокзального | Администрация города Назарово, всего |  |  |  |  | 5105.363 | 0 | 0 | 5105.363
|  |  | Администрация города Назарово | 162 | 0502 | 0310075710 | 243 | 5000 | 0 | 0 | 5000
|  |  | Администрация города Назарово | 162 | 0502 | 03100S5710 | 243 | 105.363 | 0 | 0 | 105.363
7 | Мероприятие 1.5 | Устройство уличного освещения по ул.Сушь.Заводская | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0503 | 0310045010 | 244 | 99.9 | 0 | 0 | 99.9
8 | Мероприятие 1.6 | Устройство освещения автобусной остановки, расположенной в п. Безымянный | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0503 | 0310045010 | 244 | 77.809 | 0 | 0 | 77.809
9 | Подпрограмма 2 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Назарово» | всего |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Администрация города Назарово (соисполнитель МКУ "УГХ") |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Мероприятие 2.1 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие в учреждениях бюджетной сферы | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0113 | 0320045020 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Мероприятие 2.2 | Подключение сетей уличного освещения п.Строителей к приборам учета | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0113 | 0320045020 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Мероприятие 2.3 | Подключение сетей уличного освещения по ул. Вокзальная к приборам учета | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0113 | 0320045020 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Мероприятие 2.4 | Подключение сетей уличного освещения по ул. Ачинская к приборам учета | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0113 | 0320045020 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Подпрограмма 3 | «Благоустроенный город Назарово» | всего |  |  |  |  | 5644.8673 | 4489.5 | 4489.5 | 14623.8673
|  |  | Администрация города Назарово (соисполнитель МКУ "УГХ") |  |  |  |  | 5644.8673 | 4489.5 | 4489.5 | 14623.8673
15 | Задача 1. Организация озеленения территории города Назарово | [6 empty] | 400 | 200 | 200 | 800
16 | Мероприятие 3.1 | Посадка и содержание цветников на территории города Назарово | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0503 | 0330045030 | 244 | 374 | 200 | 200 | 774
17 | Мероприятие 3.2 | Приобретение газонной травы | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0503 | 0330045030 | 244 | 26 | 0 | 0 | 26
18 | Задача 2. Организация санитарного содержания территорий общего пользования города Назарово | [6 empty] | 4560.3072 | 3057.1 | 3057.1 | 10674.5072
19 | Мероприятие 3.3 | Санитарная уборка территории города Назарово: текущее содержание городских площадей, газонов, парков и скверов | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0503 | 0330045040 | 244 | 2189.4997 | 2200 | 2200 | 6589.4997
20 | Мероприятие 3.4 | Выполнение работ по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными на территории города Назарово | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0412 | 0330075180 | 244 | 511.8 | 511.8 | 511.8 | 1535.4 | КБ
21 | Мероприятие 3.5 | Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха и посещения населения | Администрация города Назарово, всего |  |  |  |  | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 135.9
|  |  | Администрация города Назарово | 162 | 0503 | 0330075550 | 244 | 40 | 40 | 40 | 120 | КБ
|  |  | Администрация города Назарово | 162 | 0503 | 03300S5550 | 244 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 15.9
16 | Мероприятие 3.5 | Организация и проведение акарицидных обработок территории 3-х городских кладбищ | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0503 | 03300S5550 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Мероприятие 3.6 | Организация и проведение акарицидных обработок территории 3-х городских кладбищ | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0503 | 03300S5550 | 244 | 60 | 0 | 0 | 60
23 | Мероприятие 3.7 | Обслуживание фонтана на центральной площади | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0503 | 0330045040 | 244 | 98 | 98 | 98 | 294
24 | Мероприятие 3.8 | Ремонт и содержание фонтана на территории "Зеленого базара" | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0503 | 0330045040 | 244 | 83 | 83 | 83 | 249
25 | Мероприятие 3.9 | Расконсервация, обслуживание, консервация фонтана на территории детского городка "Радуга детства" | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0503 | 0330045040 | 244 | 99 | 99 | 99 | 297
26 | Мероприятие 3.10 | Ликвидация дикорастущих трав с наркотическими свойствами | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0503 | 0330045040 | 244 | 20 | 20 | 20 | 60
22 | Мероприятие 3.12 | Вырубка сухих и аварийных деревьев на территории города Назарово | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0503 | 0330045040 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Мероприятие 3.12 | Участие в конкурсе за чистоту и благоустройство (софинансирование МБ) | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0503 | 0330045040 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Мероприятие 3.11 | Демонтаж новогодней иллюминации на территории г. Назарово | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0503 | 0330045130 | 244 | 49 | 0 | 0 | 49
28 | Мероприятие 3.12 | Санитарная уборка территории города Назарово: уборка и вывоз снега с территории центральной площади, парк "Радуга детства" | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0503 | 0330045040 | 244 | 100 | 0 | 0 | 100
29 | Мероприятие 3.13 | Санитарная уборка территории города Назарово: уборка и вывоз снега с территории пос.Бор, мемориал ВОВ | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0503 | 0330045040 | 244 | 100 | 0 | 0 | 100
30 | Мероприятие 3.14 | Вырубка сухих и аварийных деревьев на территории города назарово | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0503 | 0330045040 | 244 | 147.7074 | 0 | 0 | 147.7074
31 | Мероприятие 3.15 | Текущий ремонт мемориала Назаровцам участникам ВОВ | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0503 | 0330045040 | 244 | 100 | 0 | 0 | 100
32 | Мероприятие 3.16 | Оформление информационных стендов | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0503 | 0330045210 | 244 | 44 | 0 | 0 | 44
33 | Мероприятие 3.17 | Подготовка к Новогодним праздникам | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0503 | 0330045130 | 244 | 913 | 0 | 0 | 913
34 | Задача 3. Содержание мест захоронения | [6 empty] | 684.5601 | 1232.4 | 1232.4 | 3149.3601
35 | Мероприятие 3.18 | Текущее содержание мест захоронения | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0503 | 0330045050 | 244 | 684.5601 | 1232.4 | 1232.4 | 3149.3601
36 | Мероприятие 1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | всего |  |  |  |  | 7251.3242 | 6834.1 | 6834.1 | 20919.5241
|  |  | Администрация города Назарово (соисполнитель МКУ "УГХ") |  |  |  |  | 7251.3242 | 6834.1 | 6834.1 | 20919.5241
37 | Мероприятие 1.1 | Обеспечение деятельности МКУ "УГХ" | Администрация города Назарово, всего |  |  |  |  | 6188.7242 | 5810.4 | 5810.4 | 17809.5242
|  |  | Администрация города Назарово | 162 | 0113 | 0390000810 | 111 | 3718.3803 | 3719.2 | 3719.2 | 11156.7803
|  |  | Администрация города Назарово | 162 | 0113 | 0390000810 | 119 | 1122.9524 | 1123.2 | 1123.2 | 3369.3524
|  |  | Администрация города Назарово | 162 | 0113 | 0390000810 | 244 | 825.4353 | 818 | 818 | 2461.4353
|  |  | Администрация города Назарово | 162 | 0113 | 0390000810 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Администрация города Назарово | 162 | 0113 | 0390000810 | 852 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6
|  |  | Администрация города Назарово | 162 | 0113 | 0390000810 | 831 | 156 | 0 | 0 | 156
|  |  | Администрация города Назарово | 162 | 0113 | 0390010470 | 111 | 148.8 | 0 | 0 | 148.8 | КБ
|  |  | Администрация города Назарово | 162 | 0113 | 0390010470 | 119 | 44.9 | 0 | 0 | 44.9 | КБ | 195.3562
|  |  | Администрация города Назарово | 162 | 0113 | 0390010210 | 111 | 1.272 | 0 | 0 | 1.272
|  |  | Администрация города Назарово | 162 | 0113 | 0390010210 | 119 | 0.38415 | 0 | 0 | 0.38415
|  |  | Администрация города Назарово | 162 | 0113 | 0390000810 | 853 | 170 | 150 | 150 | 470
38 | Мероприятие 1.2 | Обеспечение деятельности МКУ "СМК" | Администрация города Назарово, всего |  |  |  |  | 1062.6 | 1023.7 | 1023.7 | 3110
|  |  | Администрация города Назарово | 162 | 0113 | 0390000810 | 111 | 748.233 | 748.233 | 748.233 | 2244.699
|  |  | Администрация города Назарово | 162 | 0113 | 0390000810 | 119 | 225.9618 | 225.967 | 225.967 | 677.8958
|  |  | Администрация города Назарово | 162 | 0113 | 0390000810 | 112 | 1.1 | 1.06 | 1.06 | 3.22
|  |  | Администрация города Назарово | 162 | 0113 | 0390000810 | 853 | 0.00523 | 0 | 0 | 0.00523
|  |  | Администрация города Назарово | 162 | 0113 | 0390010470 | 111 | 29.9 | 0 | 0 | 29.9
|  |  | Администрация города Назарово | 162 | 0113 | 0390010470 | 119 | 9 | 0 | 0 | 9
|  |  | Администрация города Назарово | 162 | 0113 | 0390000810 | 244 | 48.4 | 48.44 | 48.44 | 145.28
39 | Мероприятие 2. | Компенсация части расходов граждан на оплату коммунальных услуг с учетом показателя доступности коммунальных услуг | всего | 162 | 0502 | 0390075700 | 811 | 27717.3 | 52717.3 | 52717.3 | 133151.9 | КБ
|  |  | Администрация города Назарово (соисполнитель МКУ "УГХ") |  |  |  |  | 27717.3 | 52717.3 | 52717.3 | 133151.9
40 | Мероприятие 3. | Выполнение инженерно изыскательских, проектных работ на капитальный ремонт многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу: г. Назарово, ул. Арбузова, №86, строение № 1 (до 2007 года - корпус 1) | всего | 162 | 0501 | 0390045110 | 244 | 1300 | 0 | 0 | 1300
|  |  | Администрация города Назарово (соисполнитель МКУ "УГХ") |  |  |  |  | 1300 | 0 | 0 | 1300
41 | Мероприятие 4. | Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов | всего | 162 | 0501 | 0390045080 | 244 | 300 | 0 | 0 | 300
|  |  | Администрация города Назарово (соисполнитель МКУ "УГХ") |  |  |  |  | 300 | 0 | 0 | 300

## Прил. 3
Приложение № 3 к постановлению администрации города Назарово от 22.08.2018 г. № 1099-п " О внесении изменений в постановление администрации города Назарово от 10.11.2017 №1511-п «Об утверждении муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы"
Приложение №7 к муниципальной программе
Распределение
планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам и направлениям
расходования средств, в том числе в рамках адресной инвестиционной программы города
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности "
тыс. рублей
№ п/п | Источники и направления финансирования | Объем финансирования
всего
|  |  | очередной финансовый год 2018 | первый год планового периода 2019 | второй год планового периода 2020
1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8
1 | Всего по Программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» | 223657.0524 | 66235.2524 | 78710.9 | 78710.9
2 | По источникам финансирования:
3 | 1. Бюджет города | 79815.4962 | 28931.8962 | 25441.8 | 25441.8
4 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 | 0
5 | расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 66235.2524
6 | 2. Краевой бюджет | 143841.5562 | 37303.3561 | 53269.1 | 53269.1
7 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 3. Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
9 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 4. Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
11 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Подпрограмма №1 «Развитие инженерного обеспечения микрорайонов города Назарово» , всего | 53361.761 | 24021.761 | 14670 | 14670
13 | По источникам финансирования:
14 | 1. Бюджет города | 44561.761 | 15221.761 | 14670 | 14670
15 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 143.363 | 143.363 | 0 | 0
16 | расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 2. Краевой бюджет | 8800 | 8800 | 0 | 0
18 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 8800 | 8800 | 0 | 0
19 | 3. Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
20 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 4. Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
22 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Подпрограмма №2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Назарово», всего | 0 | 0 | 0 | 0
24 | По источникам финансирования:
25 | 1. Бюджет города | 0 | 0 | 0 | 0
26 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 | 0
27 | расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 2. Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
29 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 3. Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
31 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 4. Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
33 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Подпрограмма №3 «Благоустроенный город Назарово», всего | 14623.8673 | 5644.8673 | 4489.5 | 4489.5 | 14623.8673
35 | По источникам финансирования:
36 | 1. Бюджет города | 12968.4673 | 5093.0673 | 3937.7 | 3937.7
37 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 | 0
38 | расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 2. Краевой бюджет | 1655.4 | 551.8 | 551.8 | 551.8
40 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 3. Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
42 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 4. Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
44 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Мероприятие 1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, всего | 20919.5241 | 7251.3242 | 6834.1 | 6834.1
45 | По источникам финансирования:
47 | 1. Бюджет города | 20685.268 | 7017.068 | 6834.1 | 6834.1 |  | 6934.568
48 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 | 0
49 | расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 2. Краевой бюджет | 234.2562 | 234.2562 | 0 | 0 |  | 234.2561
51 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 3. Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
53 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 4. Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
55 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Мероприятие 2. Компенсация части расходов граждан на оплату коммунальных услуг с учетом показателя доступности коммунальных услуг, всего | 133151.9 | 27717.3 | 52717.3 | 52717.3
57 | По источникам финансирования:
58 | 1. Бюджет города | 0 | 0 | 0 | 0
59 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 | 0
60 | расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 2. Краевой бюджет | 133151.9 | 27717.3 | 52717.3 | 52717.3
62 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 3. Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
64 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 4. Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
66 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Мероприятие 3.Выполнение инженерно изыскательских, проектных работ на капитальный ремонт многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу: г. Назарово, ул. Арбузова, №86, строение № 1 (до 2007 года - корпус 1) | 1300 | 1300 | 0 | 0
68 | По источникам финансирования:
69 | 1. Бюджет города | 1300 | 1300 | 0 | 0
70 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 | 0
71 | расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 2. Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
73 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 3. Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
75 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 4. Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
77 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 | 0
78 | Мероприятие 4. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов | 300 | 300 | 0 | 0
79 | По источникам финансирования:
80 | 1. Бюджет города | 300 | 300 | 0 | 0
81 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 | 0
82 | расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями | 0 | 0 | 0 | 0
83 | 2. Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
84 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 3. Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
86 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 | 0
87 | 4. Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
88 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего | 2017 | 2018 | 2019