Российская  Федерация

Красноярский  край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.08.2018
                            г. Назарово



  № 1123 - п

О внесении изменений в постановление администрации города Назарово от 29.06.2018 № 840-п «Об организации и проведении VIII Назаровского кинофорума отечественных фильмов имени Марины Ладыниной»
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава города, в целях организованного проведения VIII Назаровского кинофорума отечественных фильмов имени Марины Ладыниной, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление администрации города Назарово от 29.06.2018 № 840-п «Об организации и проведении VIII Назаровского кинофорума отечественных фильмов имени Марины Ладыниной»:
 «Приложение № 2  План организационных мероприятий по подготовке и проведению VIII Назаровского кинофорума отечественных фильмов имени Марины Ладыниной» изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в газете «Советское Причулымье» и разместить на официальном сайте администрации города Назарово в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы города по социально-экономическим вопросам Куриловича С. И.
Глава города






      С. И. Сухарев 
 Приложение 

                                                                                      к постановлению

                                                                                      администрации города

                                                                                      от 30.08 .2018  № 1123 -п
План 
организационных мероприятий по подготовке и проведению 
VIII  Назаровского кинофорума отечественных фильмов 
имени Марины Ладыниной
	№
	Мероприятия
	Дата проведения
	Ответственные

	1. Организационное обеспечение

	1.1
	Проведение рабочих совещаний по реализации мероприятий проекта
	в течение всего периода
	Курилович С. И.
Гурулев Н.Н.

	1.2
	Проведение заседаний организационного комитета
	в течение всего периода
	Курилович С. И.



	1.3
	Разработка билетной программы
	до 27.08.2018
	Гурулев Н.Н.

	1.4
	Приглашение VIP-гостей на торжественное открытие и закрытие кинофорума:

- список гостей;

- схема рассадки в зале;

- рассылка пригласительных билетов по Западной группе районов.
	до 27.08.2018
до 24.08.2018
до 28.08.2018
	Забудская О.В.



	1.5
	Организация аудитории на торжественном открытии именной звезды в сквере «Им .М.А. Ладыниной», обеспечение волонтерами
	05.09.2018
	Стариков Л. Б.

	2. Финансовое обеспечение

	2.1
	Составление сметы расходов на организацию и проведение проекта (включая сувенирную продукцию для гостей форума)
	до 31.08.2018
	Удович С. А.
Гурулев Н.Н.

	2.2
	Финансовое обеспечение мероприятий проекта
	до 01.09.2018
	Удович С. А.

	3. Рекламно-информационное обеспечение

	3.1


	Информационное сопровождение мероприятия:

- подготовка плана информационного сопровождения проекта;

- проведение мероприятий по информированию жителей г. Назарово о кинофоруме
	до 31.08.2018
в течение всего периода
	Гурулев Н.Н.

Забудская О.В.



	3.2
	Размещение рекламно-информационных материалов:

- афиши; 

- баннерная продукция;

- рекламные ролики
	до 27.08.2018
до 27.08.2018
до 03.09.2018
	Шахматов А.Г.
Ищенко С.В.

Забудская О.В.

	3.3
	Подготовка и организация пресс-подхода к Губернатору Красноярского края
	05.09.2018
	Забудская О.В.



	3.4
	Организация приема гостей главой города
	05.09.2018
	Забудская О.В.

	3.5
	Организация встречи Губернатора Красноярского края, московских и красноярских артистов
	до 05.09.2018
	Курилович С. И.
Гурулев Н.Н.

Забудская О.В.

	3.6
	Изготовление памятного буклета
	до 31.08.2018
	Гурулев Н.Н.

	4. Творческое обеспечение

	4.1
	Организация церемонии открытия кинофорума
	до 05.09.2018
	Гурулев Н.Н.

	4.2
	Подготовка сценарного плана открытия кинофорума
	до 02.09.2018
	Гурулев Н.Н.

	1.3. 44.3
	Подготовка сценариев мероприятий кинофорума, творческих встреч
	до 03.08.2018
	Гололобова И.А.

Веденякин С.М.
Федичкина О. Е.
Мельникова Т.М.

Перепелко Т.В.

	4.4
	Подготовка сценария торжественной закладки именной звезды в сквере « Им. М.А. Ладыниной»

	до 27.08.2018
	Гурулев Н.Н.

Веденякин С.М.

	4.5
	Показ цикла ретроспективных фильмов с участием Ладыниной М.А. и членов творческих делегаций для жителей г. Назарово, подбор кинорепертуара, составление расписания киносеансов, техническое обеспечение показов, привлечение зрительской аудитории
	до 04.09.2018
	Гололобова И.А.

Веденякин С.М.

Федичкина О. Е.

	4.6
	Формирование состава делегации родственников Ладыниной М.А., направление им приглашений, организация программы их пребывания и участия в мероприятиях кинофорума.
	до 31.08.2018
	Гурулев Н.Н.

Мельникова Т.М.

	4.7
	Разработка концепции музейной выставки, посвященной жизни и творчеству Ладыниной М.А.
	до 29.08.2018
	Гурулев Н.Н.

Мельникова Т.М.

	4.8
	Организация музейной выставки 
	05-07.09.2018
	Гурулев Н.Н.

Мельникова Т.М.

	4.9
	Проведение музейных уроков, посвященных Ладыниной М.А.
	до 04.09.2018
	Мельникова Т.М.

	4.10
	Организация книжно-иллюстративной библиотечной выставки
	05-07.09.2018
	Гурулев Н.Н.

Рогачева О. С.

	4.11
	Организация выставки в фойе ГДК 
	05-07.09.2018
	Гурулев Н.Н.

Гололобова И. А.

	4.12
	Изготовление и монтаж именной звезды в сквере «Им.М.А. Ладыниной»
	до 04.09.2018
	Агафонов А.М.

Веденякин С.М.

	4.13
	Курирование и сопровождение членов творческой делегации
	в течение всего периода
	Гурулев Н.Н.

	4.14
	Формирование программы пребывания приглашенной творческой делегации
	до 01.09.2018
	Гурулев Н.Н.

	5. Хозяйственно-техническое обеспечение

	5.1
	Проведение конкурсных процедур, обеспечивающих реализацию проекта
	в течение всего периода
	Гурулев Н.Н.

	5.2
	Обеспечение технических райдеров на каждого члена творческой делегации
	до 04.09.2018
	Мельникова Т.М.

Гололобова И.А.

Веденякин С.М.

Федичкина О. Е.
Перепелко Т.В.

	5.3
	Организация транспорта, питания гостей и участников кинофорума, технических групп
	в течение всего периода 
	Гурулев Н.Н.

	5.4
	Обеспечение медицинского обслуживания в режиме выезда бригады в случае необходимости в местах проведения мероприятий
	в течение всего периода 
	Карманова И.А.



	5.5
	Обеспечение общественного порядка и безопасности в местах проведения мероприятий (учреждения культуры, сквер «Им. М.А. Ладыниной»)
	в течение всего периода
	Карзов А.В.

	5.6
	Обеспечение пожарной безопасности в местах проведения мероприятий

	в течение всего периода
	Коробицын Д.В.

	5.7
	Обеспечение беспрепятственного передвижения транспорта творческой делегации и приглашенных гостей, организация парковочных мест (Сквер «Им.М.А.Ладыниной», учреждения культуры)
	05-07.09.2018
	Карзов А.В.

	5.8
	Организация благоустройства мест проведения мероприятий и прилегающих территорий:

Сквер «Им. М.А. Ладыниной»:

-восстановление фонарей;

-восстановление лавочек;
-влажная уборка памятника М. А. Ладыниной;

-влажная уборка именных звезд на «Аллее Звезд»;

-уборка территории сквера «Им. М.А. Ладыниной».
Улицы города:
-уборка ул. Карла Маркса от центральной площади до ул. Советской;

-уборка ул. Арбузова от КДЦ «Юбилейный» до здания суда.
	до 04.09.2018
	Шахматов А.Г.


