Российская  Федерация

Красноярский  край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31.01.2019                                        г. Назарово		                  № 116-п

Об утверждении плана мероприятий

по росту доходов, оптимизации расходов,

совершенствованию долговой политики

города Назарово

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Назарово, в целях повышения качества управления бюджетным процессом, эффективности и результативности работы участников бюджетного процесса, а также выявления внутренних резервов увеличения доходов бюджета города, оптимизации расходов бюджета и совершенствованию межбюджетных отношений и долговой политики  города  Назарово в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годы

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить  план мероприятий по росту доходов,  оптимизации расходов, совершенствованию долговой политики согласно приложению.

2.  Ответственным исполнителям до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, обеспечивать представление в финансовое управление администрации города отчеты о выполнении плана мероприятий.

3. Финансовому управлению администрации города Назарово (Удович):

3.1.  Обеспечить мониторинг сроков выполнения плана мероприятий;

3.2. Ежеквартально направлять информацию о выполнении  плана мероприятий в министерство финансов Красноярского края.

- Опубликовать постановление в газете «Советское Причулымье» и разместить на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

- Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

# И.о.главы города                         С.И.Курилович

|  |  |  |  |  |  | Приложение к постановлению администрации города Назарово от «31» 01. 2019г. N 116-п |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов, совершенствованию долговой политики города Назарово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятий |  | Ответственный исполнитель |  | Срок реализации | Целевой показатель | Значение целевого показателя (тыс.руб.) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 год |  | 2020 год | 2021 год |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 9 |  |
| 1. Мероприятия по росту налоговых и неналоговых доходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Активизация работы органов местного самоуправления по сокращению недоимки в бюджет города Назарово по налогам и сборам, пеням и штрафам, неналоговым платежам: проведение заседаний комиссии по укреплению налоговой и платежной дисциплины |  | Руководитель финансового управления администрации города С.А.Удович |  | 2019-2021 | Увеличение доходов бюджета | 5000 |  | 5000 | 5000 |  |
| 1.2 | Активизация деятельности городской межведомственной комиссии по обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд с целью легализации заработной платы |  | Начальник отдела экономического развития администрации города Казанцева Г.П. |  | 2019-2021 | Увеличение доходов бюджета | 50 |  | 50 | 50 |  |
| 1.3 | Проанализировать на предмет выявления резервов увеличения доходов принятые муниципальные решения об установлении корректирующих коэффициентов К2 по единому налогу на вмененный доход, ставок арендной платы за использование имущества, находящегося в муниципальной собственности |  | Руководитель финансового управления администрации города С.А.Удович Начальник отдела по собственности и землепользованию администрации города И.И.Лютенко |  | 01.11.2019 | Увеличение доходов бюджета |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Выявление бесхозяйного недвижимого имущества и принятие мер по обращению выявленного имущества в муниципальную собственность и установления направлений его эффективного использования |  | Начальник отдела по собственности и землепользованию администрации города И.И.Лютенко |  | 2019-2021 | Увеличение доходов бюджета | 100 |  | 100 | 100 |  |
| 1.5 | Заключение договоров о размещении нестационарных торговых объектов, объектов размещение которых осуществляется без предоставления земельных участков |  | Начальник отдела по собственности и землепользованию администрации города И.И.Лютенко |  | 2019-2021 | Увеличение доходов бюджета | 100 |  | 100 | 100 |  |
| 1.6 | Инвентаризация муниципального имущества, анализ его фактического состояния и использования. Подготовка предложений и принятие решений о продаже или передаче в аренду неиспользуемого имущества |  | Начальник отдела по собственности и землепользованию администрации города И.И.Лютенко |  | 2019-2021 | Увеличение доходов бюджета | 1000 |  | 1000 | 1000 |  |
| 2. Мероприятия по оптимизации расходов бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 1 Оптимизация расходов на содержание сети муниципальных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Оптимизация штатных единиц в образовательных организациях по должности рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий в количестве 13 шт.ед. и создание на базе МКУ ЦБ УО комплексного центра обслуживания муниципальных учреждений управления образования |  | Руководитель управления образования администрации города С.В.Гаврилова |  | Мероприятие реализовано при формировании бюджета города на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы | Сокращение расходов на заработную плату с начислениями | 3665,8 |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Сокращение должностей сторожей (3 шт.ед.) и заключение договоров по охране помещений МБКУ «МВЦ» |  | Начальник отдела культуры администрации города Н.Н.Гурулев |  | С 01.07.2019 | Сокращение расходов на заработную плату с начислениями | 182 |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Увеличение доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (МБОУ СОШ №4, МБОУ СОШ №11, МБДОУ «Детский сад №24 «Колосок», МБДОУ "Детский сад №20 "Росинка», МБОУ ДО «СЮТ» ) |  | Руководитель управления образования администрации города С.В.Гаврилова |  | 2019-2021 | Сокращение расходов на текущее содержание учреждений | 285,4 |  | 729,4 |  | 1022,6 |  |
| 2.1.4 | Увеличение доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности МАУ СШ |  | Директор МАУ СШ Ю.Г.Дивинец |  | 2019 | Сокращение расходов на текущее содержание учреждений | 239 |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Увеличение доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности МАУ СШОР |  | Директор МАУ СШ Е.П.Лукьянов |  | 2019 | Сокращение расходов на текущее содержание учреждений | 110 |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 | Проведение централизованных закупок по продуктам питания в дошкольных образовательных учреждениях |  | Руководитель управления образования администрации города С.В.Гаврилова |  | 2019-2021 | Экономия бюджетных средств (5% от объема закупок) | 994,7 |  | 1722,7 |  | 1722,7 |  |
| 2.1.7 | Заключение договоров с организациями школьного питания на возмещение стоимости коммунальных расходов |  | Руководитель управления образования администрации города С.В.Гаврилова |  | 2019-2021 | Сокращение расходов на коммунальные услуги | 1642,6 |  | 1708,3 |  | 1708,3 |  |
| 2.1.8 | Мероприятия по экономному и рациональному использованию потребителями всех видов тепло-, водоресурсов и электрической энергии по учреждениям, подведомственным отделу культуры администрации города |  | Начальник отдела культуры администрации города Н.Н. Гурулев |  | 2019 | Экономия расходов на коммунальные услуги | 323 |  |  |  |  |  |
| 2.1.9 | Мероприятия по экономному и рациональному использованию потребителями всех видов тепло-, водоресурсов и электрической энергии МАУ СШОР |  | Директор МАУ СШОР Е.П.Лукьянов |  | 2019 | Экономия расходов на коммунальные услуги | 50 |  |  |  |  |  |
| 2.1.10 | Мероприятия по экономному и рациональному использованию потребителями всех видов тепло-, водоресурсов и электрической энергии МАУ СШ |  | Директор МАУ СШ Ю.Г.Дивинец |  | 2019 | Экономия расходов на коммунальные услуги | 70 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Мероприятие 2 Совершенствование качества управления финансами ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств. Опубликование на официальном сайте в сети Интернет |  | Руководитель финансового управления администрации города С.А.Удович |  | 2019-2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Мероприятие 3 Повышение эффективности деятельности сети муниципальных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Расчет нормативов затрат и доведение муниципальных заданий муниципальным учреждениям в соответствии с базовыми перечнями услуг(работ) |  | ГРБС |  | 2019-2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Мероприятие 4 Повышение качества оказания муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Проведение финансового контроля за деятельностью муниципальных учреждений и подготовка предложений по повышению эффективности использования финансовых средств |  | Руководитель финансового управления администрации города С.А.Удович |  | В соответствии с утвержденным планом проверок |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 | Организация и ведение внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита |  | ГРБС |  | По отдельному графику |  |  |  |  |  |  |  |