Российская  Федерация

Красноярский  край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.05.2019                        	          г. Назарово		                                   № 750-п

О подготовке города Назарово

к отопительному периоду 2019-2020 годов

В целях надежного, безаварийного функционирования инженерной инфраструктуры города Назарово в отопительный период 2019-2020 годов, руководствуясь Уставом города, на основании ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предприятиям жилищно-коммунального хозяйства города по окончании отопительного периода 2019-2020 годов приступить, в соответствии с согласованными администрацией города Назарово графиками, к подготовке города к отопительному периоду 2019-2020 годов.

2. Утвердить план общегородских мероприятий по подготовке города Назарово к отопительному периоду 2019-2020 годов (приложение № 1).

3. Утвердить состав оперативного штаба по подготовке города к отопительному периоду 2019-2020 годов (приложение № 2).

4. Оперативному штабу по подготовке города к отопительному периоду 2019-2020 годов (А.Г. Шахматов) обеспечить:

- координацию деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства, энергоснабжающих организаций по выполнению мероприятий по подготовке города к отопительному периоду 2019-2020 годов;

- осуществление межведомственного взаимодействия по выполнению мероприятий по подготовке города к отопительному периоду 2019-2020 годов, обеспечить проведение заседаний штаба еженедельно (понедельник в 10-00 часов);

- готовность муниципальных предприятий и других ведомств, обеспечивающих коммунальными ресурсами население и объекты социальной сферы, к работе в отопительный период.

5. Управляющим организациям довести до сведения жителей города посредством  информационных досок о предполагаемых объемах выполнения работ на многоквартирных домах при подготовке жилого фонда к отопительному периоду 2019-2020 годов.

6. Опубликовать постановление в газете «Советское Причулымье» и разместить на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

7. Контроль за организацией исполнения постановления оставляю за собой.

Глава  города Назарово 			      	                                                    С.И.Сухарев

Приложение № 1

к постановлению администрации

города Назарово

от 22.05.2019 № 750-п

План общегородских мероприятий по подготовке города Назарово

к отопительному периоду 2019-2020 годов

| № п/п | Наименование и виды работ | Ед.изм./кол-во | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия, выполняемые ООО «Тепло» |  |  |  |  |
|  | РЕКОНСТРУКЦИЯ Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК8-4Б, расположенной в районе жилого дома № 27 «В», по ул. 30 лет ВЛКСМ, до жилого домов № 27 «Б» по ул. 30 лет ВЛКСМ | L=34 D=76 | июль | ООО «Тепло» |
|  | РЕКОНСТРУКЦИЯ Сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК6-4a-1, расположенной в районе нежилого здания № 1,владение № 1, владение № 85В по ул.Арбузова | L=146 D=80 | июль | ООО «Тепло» |
|  | Реконструкция сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК14-4, расположенной в районе жилого дома № 48, ул. К. Маркса до жилого дома № 48, ул. К. Маркса. | L=22 D=80 | июль | ООО «Тепло» |
|  | Реконструкция сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК14-5, расположенной в районе жилого дома № 50, по ул. К. Маркса до жилого дома № 50, по ул. К. Маркса, кадастровый номер | L=20 D=80 | май | ООО «Тепло» |
|  | Реконструкция сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК14-6, расположенной в районе жилого дома № 52, ул. К. Маркса до жилого дома № 52,ул. К. Маркса. | L=22 D=80 | май | ООО «Тепло» |
|  | Реконструкция сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК16-6, расположенной в районе нежилого здания № 29 по ул. К. Маркса, до нежилого здания, № 29 по ул. К. Маркса. | L=100 D=50 | май | ООО «Тепло» |
|  | Реконструкция сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК 11-3, расположенной в районе жилого дома № 1а ул. Чехова до жилого дома № 1а по ул. Чехова до жилого дома № 22 по ул. Школьная. | Ф80 L-10 Ф50 L-168 |  | ООО «Тепло» |
|  | Реконструкция сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК14-23, расположенной в районе жилого дома № 127 «А», по ул. Арбузова, до жилых домов № 127 «А», № 129 «А» по ул. Арбузова. | Ф76 L-66 |  | ООО «Тепло» |
|  | Реконструкция сооружение «Тепловая сеть», расположенная по адресу: г.Назарово, от ТК-1, расположенной в районе нежилого здания по адресу: м-он. «Березовая роща», вл. № 1, стр. № 38 до жилых домов по ул. Абрамова 1в | Ф100 L-120 |  | ООО «Тепло» |
|  | Реконструкция сооружение «Тепловая сеть», расположенная по адресу: г.Назарово, от ТК-1, расположенной в районе нежилого здания по адресу: м-он. «Березовая роща», вл. № 1, стр. № 38 до жилых домов по ул. Абрамова от (.М ) до ТК9 | Ф250 L-135 |  | ООО «Тепло» |
|  | Реконструкция сооружение «Тепловая сеть» п.Горняк от ЦТП до ТК 8 |  | август-сентябрь | ООО «Тепло» |
| Мероприятия, выполняемые АО «Назаровская ГРЭС» |  |  |  |  |
|  | Проведение гидравлических испытаний по окончании отопительного периода 2018-2019 г., устранение выявленных повреждений |  | май-июнь | АО «Назаровская ГРЭС» |
|  | Проведение гидравлических испытаний перед началом отопительного периода 2019-2020г, устранение выявленных повреждений |  | август-сенябрь | АО «Назаровская ГРЭС» |
|  | Ремонт тепломеханического оборудования ГРЭС и внутристанционных трубопроводов |  | июль | КТЦ АО «Назаровская ГРЭС» |
|  | Капитальный ремонт: Замена участка внутриквартальной теплосети от тепловой камеры ТК 8-12 до тепловой камеры ТК 8-13 (р-он ул.Парковая №10 ул.30 лет ВЛКСМ № 40а) | D=530 D=108 D=38 197 м.п | июль | ПОДРЯД |
| Мероприятия по подготовке жилого фонда к отопительному периоду 2018-2019 годов |  |  |  |  |
|  | Промывка системы центрального отопления и горячего водоснабжения гидравлическим способом | 333 ж.д. | апрель-август | ООО «Тепло», ООО «Тепло плюс» ООО «Маяк», ООО «Причулымье», ООО «Орион», ООО «Стандарт», ООО «УК Регион-ЖКХ» |
|  | Проведение весеннего осмотра технического состояния жилых домов | 333ж.д. | апрель-май | ООО «Тепло», ООО «Тепло плюс» ООО «Маяк», ООО «Причулымье», ООО «Орион», ООО «Стандарт», ООО «УК Регион-ЖКХ» |
|  | Подготовка жилых зданий к зимним условиям (замена или ремонт входных дверей, остекление и ремонт окон в местах общего пользования , закрытие подвальных проемов, утепление входных дверей в подвальное помещение | 333 ж.д. | май-август | ООО «Тепло», ООО «Тепло плюс» ООО «Маяк», ООО «Причулымье», ООО «Орион», ООО «Стандарт», ООО «УК Регион-ЖКХ» |
|  | Изоляция трубопроводов чердачных помещений | 30 м.п. | июль | ООО «Стандарт», |
|  | Утепление чердака | 2 ж.д. | август-сентябрь | ООО «Тепло плюс» |
|  | Ремонт швов стеновых панелей | 3/48 ж.д/п.м | май-сентябрь | ООО «Тепло плюс» |
|  | Замена или ремонт входных дверей | 20/70 ж.д./шт. 10/40 ж.д./шт 10/12 ж.д/шт | апрель-август июнь июль-август | ООО «Причулымье», ООО «Маяк», ООО «Тепло плюс» |
|  | Замена оконных проемов | 7/140 ж.д./шт 10/15 ж.д./шт 3/26 ж.д./шт | июнь июнь июнь | ООО «Причулымье», ООО «Маяк», ООО «Тепло плюс» |
|  | Ремонт подвальных помещений: изоляция труб Ремонт сходов в подвал | 30 м.п 68 м.п. 220 м.п. 2 /4ж.д | июль август май-сентябрь | ООО «Стандарт», ООО «УК Регион-ЖКХ» ООО «Орион», ООО «Тепло плюс» |
|  | Ремонт покрытий дворовых территорий; -ремонт отмостки | 120 м.п. 6 ж.д | август-сентябрь май-сентябрь | ООО «Орион», ООО «Тепло плюс» |
|  | Ремонт кровли: -замена металлических сливов -замена коньковой доски и сливов Ремонт мягкой кровли | 65 м2 94 м2 222 м2 50 п.м 15/15 п.м 500 м2 550 м2 | июнь-август апрель-май апрель июнь май-июнь май-июнь | ООО «Стандарт», ООО «УК Регион-ЖКХ» ООО «Орион», ООО «Тепло плюс» |
|  | Монтаж козырьков с водоотведением | 3/7 ж.д/шт | май-сентябрь | ООО «Тепло плюс» |
|  | Ремонт водосточной системы | 5/120 ж.д/п.м | май-сентябрь | ООО «Тепло плюс» |
|  | Ремонт подвальных окон | 10/100 ж.д./шт 5/10 ж.д./шт | июнь | ООО «Причулымье», ООО «Маяк», |
|  | Ремонт крылец у входа в подъезд | 4/16 ж.д/шт | июнь-июль | ООО «Тепло плюс» |
|  | Ремонт и окраска фасада (цокаль) | 77 м2 163,5 м2 767 м2 9 ж.д | июнь апрель-август май-август | ООО «Стандарт», ООО «УК Регион-ЖКХ» ООО «Орион», ООО «Тепло плюс» |
|  | Теплоизоляция трубопроводов отопления, (подвалы) | 12/120м.п 8/150 м.п. 10/120 м.п | май-август | ООО «Причулымье», ООО «Маяк», ООО «Тепло плюс» |
|  | Установка манометров | 80 шт. 100 шт. | май-август | ООО «Причулымье», ООО «Маяк», |
|  | Установка термометров | 80шт. 100 шт. | май-август | ООО «Причулымье», ООО «Маяк», |
|  | Замена элеваторных узлов | 10 ж.д. 2 ж.д. 54 ж.д. | май-август | ООО «Причулымье», ООО «Маяк», ООО «Орион», |
|  | Монтаж терморегуляторов на ВВП | 1 ж.д | июнь | ООО «Тепло плюс» |
|  | Замена водяного водоподогревателя | 3 ж.д. 4 ж.д. | май-сентябрь | ООО «Причулымье», ООО «Маяк», |
|  | Замена трубопроводов отопления | 400 п.м. 250 п.м | май-сентябрь | ООО «Причулымье», ООО «Маяк», |
|  | Замена трубопроводов ХВС, ГВС | 350 п.м. 800 п.м. 85 п.м | май-сентябрь | ООО «Причулымье», ООО «Маяк», ООО «Тепло плюс» |
|  | Замена трубопроводов канализации | 160 п.м. 220 п.м. 94 п.м. 60 п.м. 70 п.м. | май-сентябрь июнь-июль июль май | ООО «Причулымье», ООО «Маяк», ООО «УК Регион-ЖКХ» ООО «Орион», ООО «Тепло плюс» |
|  | Замена и ревизия запорной арматуры на системе отопления, ГВС, ХВС | 40 шт. 138 шт 45 шт 5 шт | июнь-июль июль май-сентябрь | ООО «Стандарт», ООО «УК Регион-ЖКХ» ООО «Орион», ООО «Тепло плюс» |
|  | Ремонт трубопроводов отопления | 50 м.п. 50 м.п. 3/96 ж.д/м.п | июль июнь май-август | ООО «УК Регион-ЖКХ» ООО «Орион», ООО «Тепло плюс» |
|  | Ремонт трубопроводов горячего водоснабжения | 50 м.п. 35 м.п. | июль май-август | ООО «УК Регион-ЖКХ» ООО «Орион», |
|  | Электрооборудование: -световой электропроводки -наружное освещение | 106 м.п 3 шт. | май апрель | ООО «Орион», |
|  | Получение паспортов готовности к отопительному сезону 2019-2020 гг. | 333 ж.д. | сентябрь | ООО «Тепло», ООО «Тепло плюс» ООО «Маяк», ООО «Причулымье», ООО «Орион», ООО «Стандарт», ООО «УК Регион-ЖКХ» |

Глава города Назарово					                                  С.И.Сухарев

Приложение № 2

к постановлению администрации

города Назарово

от 22.05.2019 № 750-п

Состав

оперативного штаба по подготовке города Назарово

к отопительному периоду 2019-2020 годов

Курилович С.И.	- Первый заместитель главы города;

Шахматов А.Г.	- директор МКУ «УГХ», заместитель председателя

оперативного штаба;

Костяная А.С. 	- заместитель директора  МКУ «УГХ»,

секретарь оперативного штаба;

Члены оперативного штаба:

Представитель 		- гос.инспектор Енисейского управления «Ростехнадзор»

(по согласованию);

Коробицын Д.В		- начальник  ОНД и ПР по г.Назарово и Назаровскому району

г. Назарово и Назаровского района (по согласованию);

Представитель		- начальник территориального отдела Управления

Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Ачинске

(по согласованию);

Ищенко С.В..		- начальник  отдела  градостроительства  администрации

города;

Ворошилов О.А.		- директор АО «Назаровская ГРЭС» (по согласованию);

Удович Р.Ю.		- директор ООО «Сибирская теплосбытовая компания»

(по согласованию);

Стукалова И.А.		- директор ООО «Тепло» (по согласованию);

Сенченко В.А.		- директор ООО «Причулымье» (по согласованию);

Астафьев А.В.                - директор ООО «Маяк» (по согласованию);

Гердт Е.Б.			- директор ООО «Тепло плюс» (по согласованию);

Тыжнов М.С.		- директор ООО «Орион» (по согласованию);

План работы

оперативного штаба по подготовке города Назарово

к отопительному сезону 2019-2020 годов

| Дата проведения штаба | Вопросы к рассмотрению | Участники оперативного штаба |
| --- | --- | --- |
| 27.05.2019 | Об итогах отопительного периода 2018-2019 годов жилищно-коммунальных предприятий города и подготовке к отопительному периоду 2019-2020 годов | ООО «Тепло», ООО «Тепло плюс» ООО «Маяк», ООО «Причулымье», ООО «Орион», ООО «Стандарт», ООО «УК Регион-ЖКХ» |
| 03.06.2019 | О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства города к отопительному периоду 2019-2020 годов | ООО «Тепло», ООО «Тепло плюс» ООО «Маяк», ООО «Причулымье», ООО «Орион», ООО «Стандарт», ООО «УК Регион-ЖКХ» |
| 10.06.2019 | О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов здравоохранения города к отопительному периоду 2019-2020 годов | ООО «Тепло», ООО «Тепло плюс» ООО «Маяк», ООО «Причулымье», ООО «Орион», ООО «Стандарт», ООО «УК Регион-ЖКХ» КГБУЗ «Назаровская районная больница» |
| 17.06.2019 | О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов образования города к отопительному периоду 2019-2020 годов | ООО «Тепло», ООО «Тепло плюс» ООО «Маяк», ООО «Причулымье», ООО «Орион», ООО «Стандарт», ООО «УК Регион-ЖКХ» Управление образования |
| 24.06.2019 | О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов отдела культуры города к отопительному периоду 2019-2020 годов | ООО «Тепло», ООО «Тепло плюс» ООО «Маяк», ООО «Причулымье», ООО «Орион», ООО «Стандарт», ООО «УК Регион-ЖКХ» отдел культуры |
| 01.07.2019 | О ходе подготовки объектов жилищно-коммунальных предприятий города к отопительному периоду 2019-2020 годов | ООО «Тепло», ООО «Тепло плюс» ООО «Маяк», ООО «Причулымье», ООО «Орион», ООО «Стандарт», ООО «УК Регион-ЖКХ» АО «Назаровомежрайгаз» |
| 08.07.2019 | О ходе подготовки объектов жилищно-коммунальных предприятий города к отопительному периоду 2019-2020 годов | ООО «Тепло», ООО «Тепло плюс» ООО «Маяк», ООО «Причулымье», ООО «Орион», ООО «Стандарт», ООО «УК Регион-ЖКХ» АО «Назаровская ГРЭС» |
| 15.07.2019 | О ходе подготовки объектов жилищно-коммунальных предприятий города к отопительному периоду 2019-2020 годов | ООО «Тепло», ООО «Тепло плюс» ООО «Маяк», ООО «Причулымье», ООО «Орион», ООО «Стандарт», ООО «УК Регион-ЖКХ» |
| 22.07.2019 | О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и профессиональных учебных заведений города к отопительному периоду 2019-2020 годов | ООО «Тепло», ООО «Тепло плюс» ООО «Маяк», ООО «Причулымье», ООО «Орион», ООО «Стандарт», ООО «УК Регион-ЖКХ» НЭСТ, НСТ |
| 29.07.2019 | О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов здравоохранения города к отопительному периоду 2019-2020 годов | ООО «Тепло», ООО «Тепло плюс» ООО «Маяк», ООО «Причулымье», ООО «Орион», ООО «Стандарт», ООО «УК Регион-ЖКХ» КГБУЗ «Назаровская районная больница» |
| 05.08.2019 | О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов образования города к отопительному периоду 2019-2020 годов | ООО «Тепло», ООО «Тепло плюс» ООО «Маяк», ООО «Причулымье», ООО «Орион», ООО «Стандарт», ООО «УК Регион-ЖКХ» Управление образования» |
| 12.08.2019 | О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов отдела культуры города к отопительному периоду 2019-2020 годов | ООО «Тепло», ООО «Тепло плюс» ООО «Маяк», ООО «Причулымье», ООО «Орион», ООО «Стандарт», ООО «УК Регион-ЖКХ» отдел культуры |
| 19.08.2019 | О ходе подготовки объектов жилищно-коммунальных предприятий города к отопительному периоду 2019-2020 годов | ООО «Тепло», ООО «Тепло плюс» ООО «Маяк», ООО «Причулымье», ООО «Орион», ООО «Стандарт», ООО «УК Регион-ЖКХ» |
| 26.08.2019 | О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы города к отопительному периоду 2019-2020 годов. О подготовке запасов топлива. | ООО «Тепло», ООО «Тепло плюс» ООО «Маяк», ООО «Причулымье», ООО «Орион», ООО «Стандарт», ООО «УК Регион-ЖКХ» АО «Назаровская ГРЭС» |
| 02.09.2019 | О получении паспортов готовности жилого фонда, систем жизнеобеспечения к отопительному периоду 2019-2020 годов | ООО «Тепло», ООО «Тепло плюс» ООО «Маяк», ООО «Причулымье», ООО «Орион», ООО «Стандарт», ООО «УК Регион-ЖКХ» АО «Назаровская ГРЭС» |

Глава города Назарово					                              С.И.Сухарев