Российская  Федерация

Красноярский  край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.05.2019					г. Назарово             		№ 765-п

Об организации и проведении

праздничных мероприятий, посвященных

Международному дню защиты детей

На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава города, в целях организованного проведения массовых праздничных мероприятий, посвященных Международному днюзащиты детей, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей (приложение 1); план организационных мероприятий (приложение 2); программу проведения праздничных мероприятий (приложение 3).

- Провести 01.06.2019 праздничные мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей.

3. Финансовому управлению администрации города (Удович)обеспечить финансирование расходов по организации и проведению праздничных мероприятий, посвященныхМеждународному днюзащиты детей, в соответствии с утвержденной сметой бюджетной росписи.

4. Рекомендовать МО МВД России «Назаровский» (Карзов), ОВО по Назаровскому району филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Красноярскому краю» (Грунтман)организовать охрану общественного порядкаи общественной безопасности в период проведения праздничных мероприятий.

5. МБУК «КДО «Энергетик» (Федичкина), МБУК «КДЦ «Юбилейный» (Веденякин) обеспечить перекрытие движения транспортных средств  в местах проведения мероприятий (приложение 4).

6. Рекомендовать КГБУЗ «ССМП» (Карманова), при необходимости, организовать выезд бригады скорой медицинской помощи для оказания помощи гражданам в период проведения праздничных мероприятий.

7. Рекомендовать ОГРП МЧС России по Красноярскому краю в г.Назарово и Назаровском районе (Коробицын) обеспечить меры пожарной безопасностив период проведения праздничных мероприятий.

8. Опубликовать постановление в газете «Советское Причулымье» и разместить на официальном сайте администрации города Назарово.

9. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Куклину Н.В.

Глава города              							С.И. Сухарев

Приложение 1

к постановлению

администрации города

от 23.05.2019  № 765-п

СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей

| Сухарев С.И. | - | председатель оргкомитета, глава города |
| --- | --- | --- |
| Куклина Н.В. | - | заместитель председателя оргкомитета, заместитель главы города |
| Члены оргкомитета: |  |  |
| Веденякин С.М. Гаврилова С.В. | - - | директор МБУК «КДЦ «Юбилейный» руководитель управления образования администрации города |
| Гололобова И.А. | - | директор МБУК «Городской Дворец культуры» |
| Грунтман И.В. |  | начальник ОВО по Назаровскому району филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Красноярскому краю» (по согласованию) |
| Гурулев Н.Н. | - | начальник отдела культуры администрации города |
| Думлер Е.В. | - | главный специалист общего отдела администрации города |
| Казанцева Г.П. | - | начальник отдела экономического развития администрации города |
| Карзов А.В. | - | начальник МО МВД России «Назаровский (по согласованию) |
| Карманова И.А. | - | главный врач КГБУЗ «ССМП» (по согласованию) |
| Кокорин А. А. | - | руководитель ООО «Центр объявлений - Назарово» (по согласованию) |
| Коробицын Д.В. | - | начальник ОГРП МЧС России по Красноярскому краю в г. Назарово и Назаровском районе(по согласованию) |
| Костяная А.С. | - | и.о.директораМКУ «Управление городским хозяйством» |
| Лебедева Л.В. | - | руководитель управления социальной защиты населения администрации города |
| Рогачева О.С. Стариков Л.Б. Удович С.А. Федичкина О.Е. | - - - - | директор МБУК «Централизованная библиотечная система» начальник отдела спорта и молодежной политики администрации города заместитель главы города -руководитель финансового управления администрации города директор МБУК «КДО «Энергетик» |
| Юцкий П.Я. | - | начальник ПСЧ-126 ФГКУ «5 отряд ФПС по Красноярскому краю» ( по согласованию) |

Приложение 2

к постановлению

администрации города

от23.05.2019 № 765-п

ПЛАН

организационных мероприятий

| № пп | Наименование мероприятия | Дата проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка фонтана к запуску в детском городке «Радуга детства» | 29.05.2019 | Костяная А.С. |
| 2. | Приведение в порядок территории в местах проведения праздничных мероприятий | 31.05 - 01.06.2019 | Костяная А.С. |
| 3. | Установка контейнеров под мусор | 01.06.2019 | Костяная А.С. |
| 4. | Информационное сопровождение праздничных мероприятий | до 01.06.2019 | Думлер Е.В. |
| 5. | Подготовка сценариев проведения праздничных мероприятий | до 27.05.2019 | Гурулев Н.Н. |
| 6. | Подготовка интерактивных площадок | до 01.06.2019 | Гурулев Н.Н. Гаврилова С.В. |
| 7. | Трансляция песен: - на центральной площади города; - в детском городке «Радуга детства»; - на площади п.Бор | 01.06.2019 | Кокорин А.А. Гололобова И.А. Федичкина О.Е. |
| 8. | Обеспечение торговли в детском городке «Радуга детства» | 01.06.2019 | Казанцева Г.П. |
| 10. | Обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности в период проведения праздничных мероприятий | 01.06.2019 | Карзов А.В.Грунтман И.В. |
| 11. | Обеспечение перекрытия движения транспортных средств | 01.06.2019 | Веденякин С.М. Федичкина О.Е. |
| 12. | Обеспечение мер пожарной безопасности в периодпроведения праздничных мероприятий | 01.06.2019 | Коробицын Д.В. Юцкий П.Я. |
| 13. | Обеспечение выезда бригады скорой медицинской помощи для оказания помощи гражданамв период проведения праздничных мероприятий | 01.06.2019 | Карманова И.А. |
| 14. | Уборка территории в местах проведения праздничных мероприятий | 02.06.2019 | Костяная А.С. |

Приложение 3

к постановлению

администрации города

от 23.05.2019№765-п

ПРОГРАММА

проведения праздничных мероприятий

01 июня 2019 года

| № пп | Наименование мероприятия, планируемое количество участников | Место проведения | Время проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Раздача буклетов «Безопасность детей летом» | Улицы города | В течение дня | Лебедева Л.В. |
| 2 | Игровая программа «Вместе весело шагать» 50 чел. | Детский парк «Радуга детства» | 10.20-11.20 | Стариков Л.Б. |
| 3. | Литературная игра «Кружева пушкинских сказок» 30 чел. | Центральная детская библиотека | 10.00-11.00 | Рогачева О.С. |
| 4. | Игроваяпрограмма «Маленькие супергерои» 300 чел. | Территория КДЦ «Юбилейный» | 10.30-11.30 | Веденякин С.М. |
| 5. | Работа интерактивных площадок: - «Робототехника"; - "Умелые ручки"; - "Лего"; - "Керамика"; - "Оригами"; - "Картинг"; -«Аллея мастеров»; - «Площадка Самоделкина»; -«Мир поделок»; - «Солнечный город детства»; - мастер-классы от образцовой студии декоративно-прикладного творчества «Жемчужина»; - по художественному творчеству; - «Поверь в себя»; - литературная игра «Наше солнечное лето» 1500 чел. | Детский парк «Радуга детства» | 11.00-13.00 | Гаврилова С.В. Гололобова И.А Кузнецова М.Ю. Голикова Л.В. Рогачева О.С. |
| 6. | IIX городской Фестиваль детского творчества « Жар-птица» 1500 чел. | Детский парк «Радуга детства» | 11.00-13.00 | Гололобова И.А. |
| 7. | Конкурсно – игровая программа «Созвездие яркое друзей» 30 чел. | Библиотека-филиал №2 | 13.30-14.30 | Рогачева О.С. |
| п.Бор |  |  |  |  |
| 8. | Утренняя зарядка 50 чел. | Территория КДО «Энергетик» | 9.10-9.40 | Федичкина О.Е. |
| 9. | Развлекательная программа «Ура! У нас каникулы!» 100 чел. | Территория КДО «Энергетик» | 10.00-11.00 | Федичкина О.Е. |
| 10. | Театрализованная игровая программа «Нет слов, одни эмоции…» 1000 чел. | Площадь п.Бор | 13.00-15.30 | Федичкина О.Е. |
| 11. | Работа интерактивных площадок «Маленькие дети на большой планете» 1000 чел. | Площадь п.Бор | 13.00-15.30 | Федичкина О.Е. |
| 12. | «Парад колясок-2019» 1000 чел. | Площадь п.Бор | 13.00-15.30 | Федичкина О.Е. |

Приложение 4

к постановлению

администрации города

от  23.05.2019 №765-п

| Место проведения | Точки перекрытия | Время перекрытия движения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Площадь п.Бор | ул. Ленина, 6 - ул. Ленина, 4 А ул. Ленина, 4 А - ул. Ленина, 5 ул. Ленина, 5 - ул. Горького, 5 ул. Ленина - выезд с маг. «Славянка» | 01.06.2019 12.50 - 15.30 | Федичкина О.Е. |
| Территория КДЦ «Юбилейный» | Подъездные пути со стороны ул.Фабричная и ул.Арбузова, 66 | 01.06.2019 10.20 - 11.30 | Веденякин С.М. |