Российская  Федерация

Красноярский  край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23.05.2019                                        г. Назарово                                      №  766 -п
Об организации и проведении
праздничных мероприятий, 
посвященных Дню России,
Дню города

На основании Федерального закона от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава города, в целях организованного проведения массовых праздничных мероприятий, посвященных Дню России, Дню города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных Дню России, Дню города (приложение 1); план организационных мероприятий (приложение 2); программу проведения праздничных мероприятий (приложение 3).

2. Провести 12.06.2019 праздничные мероприятия, посвященные Дню России, Дню города.

3. Финансовому управлению администрации города (Удович) обеспечить финансирование расходов по организации и проведению праздничных мероприятий, посвященных Дню города, Дню России, в соответствии с утвержденной сметой бюджетной росписи.

4. Рекомендовать МО МВД России «Назаровский» (Карзов),  ОВО по Назаровскому району филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Красноярскому краю» (Грунтман) организовать охрану общественного порядка и общественной безопасности в период проведения праздничных мероприятий.

5. МБУК «КДО «Энергетик» (Федичкина), МБУК «КДЦ «Юбилейный» (Веденякин) обеспечить перекрытие движения транспортных средств  в местах проведения мероприятий (приложение 4).
 
6. Рекомендовать КГБУЗ «ССМП» (Карманова), при необходимости, организовать выезд бригады скорой медицинской помощи для оказания помощи гражданам в период проведения праздничных мероприятий.
7. Рекомендовать ОГРП МЧС России по Красноярскому краю в г.Назарово и Назаровском районе (Коробицын) обеспечить меры пожарной безопасности во время проведения праздничных мероприятий.

8. Опубликовать постановление в газете «Советское Причулымье» и разместить на официальном сайте администрации города Назарово.
9. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Куклину Н.В.

Глава города              


                                                   С.И. Сухарев

Приложение 1

к постановлению

администрации города

                                                                                         от 23 .05.2019  №  766-п
СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных Дню России, Дню города 
	Сухарев С.И.
	-
	председатель оргкомитета, 

глава города   

	Куклина Н.В.
	-
	заместитель председателя оргкомитета,

заместитель главы города 

	Члены оргкомитета:

	Веденякин С.М.

Гаврилова С.В.
	-

-


	директор МБУК «КДЦ «Юбилейный»

руководитель управления образования администрации города

	Гололобова И.А.

Гурулев Н.Н.
	-

-
	директор МБУК «Городской Дворец культуры»

начальник отдела культуры администрации города

	Грунтман И.В.
	
	начальник ОВО по Назаровскому району филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Красноярскому краю»  (по согласованию)

	Думлер Е.В.
	-
	главный специалист общего отдела администрации города

	Казанцева Г.П.
	-
	начальник отдела экономического развития администрации города

	Карзов А.В.

Карманова И.А.

Кокорин А. А.

Коробицын Д.В.
	-

-

-

-
	начальник МО МВД России «Назаровский»
(по согласованию)

главный врач КГБУЗ «ССМП» (по согласованию)

руководитель ООО «Центр объявлений - Назарово» (по согласованию)

начальник ОГРП МЧС России по Красноярскому краю в г. Назарово и Назаровском районе

(по согласованию)

	Костяная А.С.
	-
	и.о.директора  МКУ «Управление городским хозяйством»

	Мельникова Т.М.
	-
	директор МБУК «Музейно-выставочный центр»

	Стариков Л.Б.

Удович С.А.

Федичкина О.Е.
	-
-
-
	начальник отдела спорта и молодежной политики администрации города

заместитель главы города - руководитель финансового управления администрации города

 директор МБУК «КДО «Энергетик»

	Юцкий  П.Я.
	-
	начальник ПСЧ-126 ФГКУ «5 отряд ФПС 

по Красноярскому краю» ( по согласованию)


        Приложение 2
к постановлению

администрации города

от  23 .05.2019  № 766-п
ПЛАН

организационных мероприятий
	№
пп
	Наименование мероприятия
	Дата 
проведения
	Ответственные

	1.
	Подготовка фонтана к запуску в детском городке «Радуга детства»
	29.05.2019

	Костяная А.С.          

	2.
	Приведение в порядок территории в местах проведения праздничных мероприятий
	11.06.2019

	Костяная А.С.          

	3.
	Установка контейнеров под мусор
	12.06.2019
	Костяная А.С.          

	4.
	Информационное сопровождение праздничных мероприятий
	до 12.06.2019
	Думлер Е.В.

	5.
	Подготовка сценариев проведения праздничных мероприятий
	до 08.06.2019
	Гурулев Н.Н.



	6.
	Подготовка интерактивных площадок
	до 12.06.2019
	Гурулев Н.Н.

Гаврилова С.В.



	7.
	Трансляция песен:

- на центральной площади города
- в детском городке «Радуга детства», на площади пос. Бор
	12.06.2019
	Кокорин А.А.
Гурулев Н.Н.

	8.
	Обеспечение торговли в детском городке 
«Радуга детства»
	12.06.2019

	Казанцева Г.П.

	9.
	Обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности в период проведения праздничных мероприятий
	12.06.2019
	Карзов А.В.

Грунтман И.В.

	10.
	Обеспечение перекрытия движения транспортных средств
	12.06.2019

	Веденякин С.М.

Федичкина О.Е.

	11.
	Обеспечение мер пожарной безопасности 
в период проведения праздничных мероприятий
	12.06.2019
	Коробицын Д.В.
Юцкий П.Я.

	12.
	Обеспечение выезда бригады скорой медицинской помощи для оказания помощи гражданам в период проведения праздничных мероприятий
	12.06.2019
	Карманова И.А.

	13.
	Уборка территории в местах проведения праздничных мероприятий
	13.06.2019
	Костяная А.С.


Приложение 3
к постановлению

администрации города

от 23.05.2019  №  766 -п
ПРОГРАММА

 проведения праздничных мероприятий
12 июня 2019 года

	№

пп
	Наименование мероприятия, планируемое количество участников
	Место      проведения
	Дата и время    проведения
	Ответственные

	1. 
	Акция «Мы – граждане России»


	Центральная площадь 
	12.00-13.00
	Стариков Л.Б.



	2. 
	Познавательная викторина
 «Мы граждане своей страны!»
40 чел.
	Библиотека -филиал № 4
	13.00-14.00
	Рогачева О.С.

	3. 
	Ретро-вечер под звуки народного духового оркестра «Мелодия души»
800 чел.
	Детский парк «Радуга детства»
	17.00-17.30
	Гололобова И.А.

	4. 
	Концертная  программа «Радуга дружбы»
300 чел.
	Территория КДЦ «Юбилейный»
	17.00-19.00
	Веденякин С.М.

	5. 
	Работа интерактивных площадок: 

- «Робототехника";

-  "Умелые ручки";

- "Лего";

- "Керамика";

- "Оригами";

-  "Картинг";

- «Аллея мастеров»;

- «Площадка Самоделкина»;

- «Мир поделок»;  

-  «Город мастеров»

2000 чел.
	Детский парк «Радуга детства»
	17.30-19.00
	Гаврилова С.В.

Гололобова И.А.

Кузнецова М.Ю.

Мельникова Т.М.



	6. 
	Детская театрализованная концертная программа «Город счастливых улыбок»
2000 чел.
	Детский парк «Радуга детства»
	17.30-19.00
	Гололобова И.А.

	7. 
	Торжественная открытие праздника  «Точка на карте огромной страны»
2000 чел.
	Детский парк «Радуга детства»
	19.00-20.30
	Гололобова И.А.

	8. 
	Молодежная диско-программа

 с участием солистов эстрадного вокала
2000 чел.
	Детский парк «Радуга детства»
	20.30-22.00
	Гололобова И.А.

	п. Бор

	9. 
	Конкурсная  программа 

«ГТО - Грусть, Тоску, Отставить», посвященная  здоровому образу жизни 
300 чел.
	Территория
КДО «Энергетик»
	12.00-13.00
	Федичкина О.Е.

	10. 
	Игровая программа «Любимый город» 

1000 чел.
	Площадь п.Бор
	16.30-18.30
	Федичкина О.Е.

	11. 
	Концертная  программа

«Самый лучший город на земле»
1000 чел. 
	Площадь п.Бор
	17.00-18.30
	Федичкина О.Е.


Приложение 4
к постановлению

администрации города

от 23.05.2019 № 766 -п
	Место проведения
	Точки перекрытия
	Время перекрытия движения
	Ответственные

	Площадь п.Бор


	ул. Ленина, 6 - ул. Ленина, 4 А

ул. Ленина, 4 А  - ул. Ленина, 5

ул. Ленина, 5 - ул. Горького, 5
ул. Ленина - выезд с маг. «Славянка»
	12.06.2019

16.20 -18.30
	Федичкина О.Е.

	Территория 

КДЦ «Юбилейный»
	Подъездные пути 

со стороны  ул. Фабричная
и ул.Арбузова, 66
	12.06.2019

16.50 - 19.00
	Веденякин С.М.


