Российская Федерация

 Красноярский край

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.06.2019              
               г. Назарово                                            № 862-п
О подготовке и проведении празднования

75-ой годовщины Победы в Великой

Отечественной войне 1941-1945 годов 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России», отдавая дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны, на основании Устава города, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов согласно приложению.

2. Финансовому управлению администрации города (Удович) предусмотреть финансирование мероприятий на реализацию  плана мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов  в пределах ассигнований, предусмотренных на 2020 год.
3. Рекомендовать МО МВД России «Назаровский» (Карзов) обеспечить охрану общественного порядка и общественной безопасности во время проведения праздничных мероприятий.

4. Рекомендовать КГБУЗ «Назаровская РБ» (Милицын) организовать медицинское сопровождение праздничных мероприятий.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Советское Причулымье» и разместить на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города                                                                                                         С.И. Сухарев

Приложение

к постановлению администрации города 

от  14.06.2019  № 862 -п
План основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 

75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок

 исполне-ния
	Место проведения
	Ответственные

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Организационные мероприятия

	1.1
	Проведение заседания организационного комитета по вопросам:
- оказание медицинской помощи и услуг по лекарственному обеспечению ветеранам Великой   Отечественной   войны (далее - ВОВ);
- организации работы по военно-патриотическому воспитанию;
- предоставления мер социальной поддержки и социальных услуг ветеранам ВОВ
	март

2020
апрель

 2020

май
 2020
	Администрация города

Администрация города

Администрация города
	Милицын В.С.

Комарова А.М.

Гаврилова С.В.

Леднева И.А.

Лебедева Л.В.

	1.2
	Подготовка распоряжения о создании мобильной бригады для поздравления ветеранов ВОВ на дому
	апрель
 2020
	Администрация

города
	Куклина Н.В.

	1.3
	Организация церемонии зажжения «Вечного огня»
	9 мая 
 2020
	Мемориал назаровцам, погибшим в годы ВОВ
	Костяная А.С.

	1.4
	Организация праздничной торговли и полевой кухни
	9 мая
 2020
	в местах проведения праздничных гуляний
	Казанцева Г.П.

Леднева И.А.

	1.5
	Организация громкой связи на улицах города
	9 мая
 2020
	центральные улицы и площадь города
	Костяная А.С.

	1.6
	Содействие участникам (инвалидам) ВОВ в доставке на мероприятия
	8, 9 мая 2020
	В соответствии 

с планом
	Голикова Л.В.

	Раздел 2. Мероприятия по благоустройству и оформлению города

	2.1
	 Проведение на городских кладбищах комплекса работ по благоустройству и озеленению; ремонт, очистка мемориальных досок 
	апрель

  2020
	городское кладбище
	Костяная А.С.


	2.2
	Приведение в порядок Мемориала назаровцам, погибшим в годы ВОВ
	апрель

  2020
	Мемориал назаровцам, погибшим в годы ВОВ
	Костяная А.С.


	2.3
	Праздничное оформление города 


	апрель
 2020
	улицы города
	Ищенко С.В.

Казанцева Г.П.
Костяная А.С.

	1
	2
	3
	4
	5

	2.4
	Благоустройство мест проведения мероприятий
	апрель
 2020
	улицы города
	Костяная А.С.



	2.5
	Проведение акции «Трудовой десант» по уборке памятников в рамках Всероссийской недели добра
	апрель
 2020
	памятники города
	Гаврилова С.В.

Леднева И.А. 

	Раздел 3. Мероприятия по повышению социальной защищенности ветеранов ВОВ

	3.1
	Предоставление детям погибших защитников Отечества компенсации расходов один раз в два года на оплату стоимости проезда по территории РФ к местам гибели, захоронения одного из родителей, погибшего при защите Отечества
	2020
	УСЗН администрации города
	Лебедева Л.В.

	3.2
	Предоставление ежегодной денежной выплаты к празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
	апрель-май 

 2020
	УСЗН администрации города
	Лебедева Л.В.

	3.3
	Торжественные мероприятия по вручению юбилейных медалей в честь 75-й годовщины Победы в ВОВ
	март-апрель 2020
	Учреждения культуры города
	Куклина Н.В.

	Раздел 4. Организация  медицинского обслуживания ветеранов ВОВ

	4.1
	Создание в аптеках города достаточного резерва лекарственных средств и изделий медицинского назначения для своевременного обеспечения ветеранов ВОВ
	в течение года
	ГПКК «Губернские аптеки»
	Комарова А.М.

	4.2
	Организация работы выездной бригады врачей-специалистов для осмотра на дому ветеранов ВОВ
	апрель- май

2020
	по месту проживания ветеранов ВОВ
	Милицын В.С.

	4.3
	Размещение ветеранов ВОВ в  палатах повышенной комфортности при госпитализации
	в течение года
	лечебные учреждения города
	Милицын В.С.

	4.4
	Организация работы по госпитализации ветеранов ВОВ в краевой госпиталь для ветеранов войны
	в течение года
	КГБУЗ «Назаровская РБ»
	Милицын В.С.

	4.5
	Праздничные поздравления участников ВОВ, находящихся на лечении в учреждениях города


	в течение года
	лечебные учреждения города
	Милицын В.С.

	  Раздел 5. Культурно-массовые мероприятия и мероприятия 

по патриотическому воспитанию молодежи 

	5.1
	Цикл детских интеллектуальных игр «Знаток», посвященных истории ВОВ
	январь-май 2020
	КДО «Энергетик»
	Федичкина О.Е.

	5.2
	Классные часы, уроки мужества, «круглые столы», тематические беседы в общеобразовательных учреждениях, посвященные датам календаря воинской славы России


	январь  - май 2020 

по отдельному плану
	общеобразова-тельные учреждения

города
	Гаврилова С.В.

Леднева И.А.

	1
	2
	3
	4
	5

	5.3
	Добровольческая акция оказания помощи «Спасибо тебе, ветеран» 
	январь-май 2020
	По месту жительства ветеранов ВОВ
	Федичкина О.Е.

	5.4
	Волонтерская работа учащихся в микрорайонах образовательных учреждений
	февраль - май 

2020
	По месту жительства ветеранов ВОВ
	Гаврилова С.В.

	5.5
	Городской фестиваль патриотической песни 

«Люблю тебя, Россия»
	февраль 

2020
	МБУК «КДЦ «Юбилейный»
	Леднева И.А.

	5.6
	Городские конкурсы рисунков среди учащихся общеобразовательных школ города
	Февраль-май

 2020
	МБУ ДО «ДХШ»
	Алексеева Н.В.

	5.7
	Дни патриотизма «Война. Победа. Память».

Книжные 
	февраль 2020
	МБУК «ЦБС»

по отдельному плану
	Рогачева О.С.

	5.8
	Цикл мероприятий «Песни в солдатских шинелях»
	февраль-май

 2020
	МБУ «КЦСО»

ул. К.Маркса 56
	Голикова Л.В.

	5.9
	Уроки мужества для школьников города
	февраль-май

 2020
	МБУК «ГДК»
	Гололобова И.А.

	5.10
	«У войны не женское лицо», «Письма с фронта». Музыкально-литературная гостиная.
	март 

2020


	 МБУ «КЦСО»

ул. К.Маркса 56
	Голикова Л.В.

	5.11
	Конкурс исследовательских работ «Мой прадед — участник Великой Отечественной войны» 


	март - май 2020


	общеобразова-тельные учреждения

города
	Гаврилова С.В.

	5.12
	Зональный конкурс хоровой музыки для учащихся ДШИ и ДМШ «Музыка Победы»
	март 

2020
	МБУ ДО ОШИ
	Перепелко Т.В.

	5.13
	«Танцы под патефон».

Вечер отдыха.
	март 

2020
	 МБУ «КЦСО»

ул. К.Маркса 56
	Голикова Л.В.

	5.14
	«У войны не женское лицо», «Письма с фронта». Музыкально-литературная гостиная.
	март 

2020


	 МБУ «КЦСО»

ул. К.Маркса 56
	Голикова Л.В.

	5.15
	«Салют, Победа!».

Конкурс детских рисунков.
	март-апрель 2020
	МБУ «КЦСО»

ул. Советская 1а
	Голикова Л.В.

	5.16
	Выставка «Они сражались за Родину»
	апрель

2020
	МБУК «МВЦ»
	Мельникова Т.М.

	5.17
	Смотр-конкурс комнат боевой и трудовой славы общеобразовательных учреждений
	апрель

2020


	общеобразова-тельные учреждения

города
	Гаврилова С.В.

	5.18
	Музейный урок Память времени» совместный проект с клубом историков-краеведов «Наследие» 


	апрель

2020
	МБУК «МВЦ»
	Мельникова Т.М.

	1
	2
	3
	4
	5

	5.19
	XXXIII Городской фестиваль — праздник творчества детей дошкольного возраста «Золотой цыпленок — 2020 г.», посвященный 75-летию Победы в ВОВ
	апрель

2020
	МБУК КДЦ «Юбилейный»
	Веденякин С.М.

	5.20
	«Об огнях — пожарищах, о друзьях — товарищах».

Фотовыставка.
	апрель-май 

2020
	 МБУ «КЦСО»

ул. К.Маркса 56
	Голикова Л.В.

	5.21
	Брейн-ринг «Великая Отечественная...»
	апрель-май 

2020
	МБУК «МВЦ»
	Мельникова Т.М.

	5.22
	Демонстрация художественных фильмов «Мы этой памяти верны».

Кинолектории


	апрель-май 

2020
	МБУК «ГДК»

КДО «Энергетик»
	Гололобова И.А.

Федичкина О.Е.

	5.23
	Социальные акции 

«Защитников Родины славлю», «Пожелание ветерану»,

«Поздравление ветеранов на дому» 
	февраль - май 

2020
	Микрорайоны общеобразова-тельных организаций города
	Гаврилова С.В.

Леднева И.А.

	5.24
	Фестиваль военно-патриотической песни, стихотворений, рисунков, сочинений «Давно закончилась война»
	апрель 2020
	МБУК «ГДК»
	Гололобова И.А.

	5.25
	Вечер памяти Назаровского поэта 

Л. Осетрова «Ты слышишь, боец» 
	май 

2020
	МБУК «МВЦ»
	Мельникова Т.М.

	5.26
	Социальные показы фильмов о войне
	май 

2020
	МБУК «КДЦ «Юбилейный»
	Веденякин С.М.

	5.27
	Муниципальный этап спартакиады допризывной молодежи
	май 

2020
	Дворец спорта имени 

В.М. Семенкова
	Стариков Л.Б.

	5.28
	Театрализованная концертная программа «Я помню! Я горжусь!»
	май 

2020
	МБУ ДО ДШИ
	Перепелко Т.В.

	5.29
	Проведение торжественных митингов и церемоний возложения цветов к воинским захоронениям, мемориальным доскам, посвященным назаровцам — Героям Советского Союза
	май 

2020
	По месту расположения мемориальных досок
	Гаврилова С.В.



	5.30
	Акция клуба волонтеров и добровольцев «Творческий десант» 
	май 

2020
	По месту жительства ветеранов ВОВ
	Гололобова И.А.

	5.31
	Краевой турнир по кикбоксингу, посвященный 75-й годовщине Победы в ВОВ
	май 

2020
	Дворец спорта имени 

В.М. Семенкова
	Стариков Л.Б.

	5.32
	Театрализованное представление с элементами военно-исторической реконструкции «Последний бой» 
	май 

2020
	Площадь п. Бор
	Федичкина О.Е.

	5.33
	Городские этапы военно-спортивных игр «Победа», «Зарница»,

«Зарничка»
	май 

2020
	МБОУ ДО 

«Дом школьника»
	Гаврилова С.В.

Леднева И.А.

	1
	2
	3
	4
	5

	5.34
	Встречи с ветеранами. Урок мужества.  Музыкально-литературный салон «Песни, с которыми мы победили»
	май 

2020
	МБУК «КДЦ «Юбилейный»
	Веденякин С.М.

	5.35
	Городские соревнования по картингу «Спасибо за Победу!»
	май 

2020
	картодром
	Гаврилова С.В.

	5.36
	Городская акция дружины юных пожарных, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
	май 

2020
	Улицы города
	Гаврилова С.В.

	5.37
	Городская акция отрядов юных инспекторов дорожного движения «Победоносный май»
	май 

2020
	Улицы города
	Гаврилова С.В.

	5.38
	Концертная программа «Пришла весна — весна Победы!»
	8 мая 2020
	МБУК «КДЦ «Юбилейный»
	Веденякин С.М.

	5.39
	Организация и проведение Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»
	май 

2020
	Улицы города
	Леднева И.А.

	5.40
	Городское торжественное собрание, посвященное 75-й годовщине Победы в ВОВ
	8 мая 

2020
	МБУК «ГДК»
	Гололобова И.А.

	5.41
	Организация и проведение общероссийской акции «Бессмертный полк»
	май 

2020
	улица К.Маркса, Мемориал памяти назаровцам, погибшим в годы ВОВ
	Леднева И.А.

	5.42
	Митинг, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
	9 мая
2020
	Мемориал памяти назаровцам, погибшим в годы ВОВ
	Веденякин С.М.

	5.43
	Вахта памяти. Пост №1
	9 мая
2020
	Мемориал памяти назаровцам, погибшим в годы ВОВ
	Леднева И.А.

	5.44
	Возложение гирлянды Славы на торжественном Митинге, посвященном 75-й годовщине Победы в ВОВ
	9 мая 

2020
	Мемориал памяти назаровцам, погибшим в годы ВОВ
	Леднева И.А.

	5.45
	Пробег «Назаровское кольцо»
	9 мая

2020
	центральные улицы города
	Стариков Л.Б. 

	5.46
	«Праздник Победы». Народное гуляние (по отдельному плану)
	9 мая 

2020
	Площади и улицы города
	Гурулев Н.Н.

	5.47
	Возложение цветов на Мемориале памяти ветеранам ВОВ на городском погосте

 
	9 мая 

2020
	Городской погост
	Куклина Н.В.

	1
	2
	3
	4
	5

	 Раздел 6. Информационное сопровождение мероприятий

	6.1
	Освещение в средствах   массовой информации комплекса мероприятий, посвященных празднованию дней воинской славы России в    ознаменование 75-й  годовщины Победы в ВОВ
	в соотвест-вии с планом меропри-ятий 
	Городские СМИ
	Руководители организаций и учреждений


