СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГОРОДА НАЗАРОВО

НА 2020 - 2037 ГОДЫ

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

Приложения 4,5,6

г. Назарово

2019

Оглавление

Приложение 4.Перспективный прирост тепловых нагрузок и объемов потребления                 тепловой энергии промышленными потребителями от источников централизованного              теплоснабжения    	2

Таблица 1.Планируемый прирост отопительной нагрузки    промышленных потребителей        источников центрального теплоснабжения	3

Таблица 2.Планируемый прирост вентиляционной нагрузки  промышленных потребителей         источников центрального теплоснабжения	4

Таблица 3.Планируемый прирост нагрузки ГВС промышленных потребителей источников         центрального теплоснабжения	5

Таблица 4.Планируемый суммарный прирост тепловой нагрузки промышленных потребителей   источников центрального теплоснабжения	6

Таблица 5.Планируемый прирост среднегодового объема потребления тепловой энергии на       нужды отопления промышленными потребителями от источников центрального                         теплоснабжения	7

Таблица 6.Планируемый прирост среднегодового объема потребления  тепловой энергии на      нужды вентиляции промышленными потребителями отисточников центрального                         теплоснабжения	8

Таблица 7. Планируемый прирост среднегодового объема потреблениятепловой энергии на        нужды ГВС промышленными потребителями от источников центрального теплоснабжения	9

Таблица 8.Планируемый прирост среднегодового объема потребления  тепловой энергии на      нужды ГВС промышленными потребителями от  источников центрального теплоснабжения 	10

Приложение 5.Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки источников                        централизованного теплоснабжения                                                                              11

Таблица 1. Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки Назаровской ГРЭС	12

Приложение 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей             15

Таблица 1. Перечень участков тепловых сетей АО "Назаровская ГРЭС", прокладываемых для                обеспечения тепловой энергией новых объектов   капитального   строительства    и потребителей,         использующих ликвидируемые индивидуальные источники   теплоснабжения	16

Таблица 2. Перечень участков тепловых сетей АО "Назаровская ГРЭС", планируемых к перекладке       с    увеличением диаметра	24

Таблица 3. Перечень участков тепловых сетей АО "Назаровская ГРЭС",  подлежащих замене в связи с  исчерпанием эксплуатационного ресурса	26

Таблица 4. Реконструкция муниципальных тепловых сетей,обслуживаемых ООО «Тепло»,          согласно концессионного соглашения (в ценах 2019 года).	38

Приложение 7. Топливные балансы источников центрального теплоснабжения                           69

Таблица 1.Перспективные топливные балансы источников централизованного                          теплоснабжения	70

# Приложение 4.					Перспективный прирост тепловых нагрузок и объемов

# потреблениятепловойэнергии промышленными потребителями от источников

# централизованного				теплоснабжения

## Таблица 1.				Планируемый прирост отопительной нагрузки				промышленных потребителей		источниковцентрального теплоснабжения

| 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мкрн. 16 "Привокзальный" (вкл. Вокзал) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0950 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 17А (вкл. Нефтебазу) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,0000 | 0,0475 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 23 "Южный" |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,8550 | 0,0000 |
| Производственная зона "Западная-1" (включая ПУ №102) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,0000 | 3,3589 | 1,1200 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Производственная зона "Центральная-1", включая Базу и контейнерную |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,6000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Производственная зона "Центральная-2" |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,0000 | 0,0238 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Производственная зона "Центральная-3" |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 7,0500 | 3,1362 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Производственная зона "Южная-2" |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 7,3380 | 0,0000 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,0000 | 3,4301 | 1,7200 | 7,1450 | 3,1362 | 0,0000 | 8,1930 | 0,0000 |

## Таблица 															2.																		Планируемый 															прирост 															вентиляционной 															нагрузки		промышленных

## потребителей источников центрального теплоснабжения

| 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мкрн. 16 "Привокзальный" (вкл. Вокзал) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 17А (вкл. Нефтебазу) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 23 "Южный" |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Производственная зона "Западная-1" (включая ПУ №102) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,0000 | 1,2763 | 1,4865 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Производственная зона "Западная-2" |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Производственная зона "Центральная-1", включая Базу и контейнерную |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,3500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Производственная зона "Центральная-2" |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Производственная зона "Центральная-3" |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8800 | 4,1626 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Производственнаязона "Южная-2" |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 4,2805 | 0,0000 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,0000 | 1,2763 | 1,8365 | 1,8800 | 4,1626 | 0,0000 | 4,2805 | 0,0000 |

## Таблица 3.												Планируемый прирост нагрузки ГВС промышленных	потребителей источников

## центрального		теплоснабжения

| 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мкрн. 16 "Привокзальный" (вкл. Вокзал) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0050 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 17А (вкл. Нефтебазу) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,0000 | 0,0025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 23 "Южный" |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0450 | 0,0000 |
| Производственная зона "Западная-1" (включая ПУ №102) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,0000 | 0,2111 | 0,0346 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Производственная зона "Центральная-1", включая Базу и контейнерную |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Производственная зона "Центральная-2" |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,0000 | 0,0013 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Производственная зона "Центральная-3" |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4700 | 1,9057 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Производственная зона "Южная-2" |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,6115 | 0,0000 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,0000 | 0,2148 | 0,0846 | 0,4750 | 1,9057 | 0,0000 | 0,6565 | 0,0000 |

## Таблица 4.											Планируемый суммарный прирост тепловой нагрузки	промышленных

## потребителей источников центрального теплоснабжения

| 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мкрн. 16 "Привокзальный" (вкл. Вокзал) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мкрн. 17А (вкл. Нефтебазу) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0,0500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Производственная зона "Западная-1" (включая ПУ №102) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,0000 | 4,8463 | 2,6411 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Производственная зона "Центральная-1", включая Базу и контейнерную |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Производственная зона "Центральная-2" |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,0000 | 0,0250 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Производственная зона "Центральная-3" |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 9,4000 | 9,2044 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Производственная зона "Южная-2" |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 12,2300 | 0,0000 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,0000 | 4,9213 | 3,6411 | 9,5000 | 9,2044 | 0,0000 | 12,2300 | 0,0000 |

## Таблица 5.							Планируемый прирост							среднегодового объема потребления	тепловой энергии на нужды отопления промышленными потребителями				от	источников центрального теплоснабжения

| 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост потребления тепловой энергии на нужды отопления, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| мкрн. 16 "Привокзальный" (вкл. Вокзал) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 17А (вкл. Нефтебазу) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00 | 117,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 23 "Южный" |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2110,15 | 0,00 |
| Производственная зона "Западная-1" (включая ПУ №102) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00 | 8289,75 | 2764,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Производственная зона "Центральная-1", включая Базу и контейнерную |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00 | 0,00 | 9995,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Производственная зона "Центральная-2" |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00 | 58,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Производственная зона "Центральная-3" |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17399,50 | 740,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Производственная зона "Южная-2" |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6348,96 | 0,00 |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00 | 8465,60 | 4244,90 | 7633,96 | 740,11 | 0,00 | 20220,44 | 0,00 |

## Таблица 6.							Планируемый прирост среднегодового объема потребления		тепловой энергии на нужды

## вентиляции промышленными потребителями отисточников центрального теплоснабжения

| 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мкрн. 16 "Привокзальный" (вкл. Вокзал) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 17А (вкл. Нефтебазу) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 23 "Южный" |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Производственная зона "Западная-1" (включая ПУ №102) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00 | 1050,00 | 1222,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Производственнаязона "Западная-2" |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Производственная зона "Центральная-1", включая Базу и контейнерную |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00 | 0,00 | 287,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Производственная зона "Центральная-2" |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Производственная зона "Центральная-3" |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1546,62 | 3424,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Производственная зона "Южная-2" |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3521,44 | 0,00 |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00 | 1050,00 | 1510,83 | 1546,62 | 3424,41 | 0,00 | 3521,44 | 0,00 |

## Таблица 7.					Планируемый прирост среднегодового объема потреблениятепловой энергии на нужды

## ГВС								промышленными потребителями от	источников центрального теплоснабжения

| 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мкрн. 16 "Привокзальный" (вкл. Вокзал) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 17А (вкл. Нефтебазу) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00 | 3,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 23 "Южный" |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,09 | 0,00 |
| Производственная зона "Западная-1" (включая ПУ №102) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00 | 319,43 | 52,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Производственная зона "Центральная-1", включая Базу и контейнерную |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00 | 0,00 | 75,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Производственная зона "Центральная-2" |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00 | 1,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Производственная зона "Центральная-3" |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711,20 | 146,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Производственная зона "Южная-2" |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 925,32 | 0,00 |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00 | 325,10 | 128,04 | 718,77 | 146,68 | 0,00 | 993,42 | 0,00 |

## Таблица 8.							Планируемый прирост среднегодового объема потребления		тепловой энергии на нужды ГВС промышленными потребителями от		источников центрального теплоснабжения

| 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мкрн. 16 "Привокзальный" (вкл. Вокзал) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 17А (вкл. Нефтебазу) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00 | 121,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мкрн. 23 "Южный" |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2178,25 | 0,00 |
| Производственная зона "Западная-1" (включая ПУ №102) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00 | 9659,17 | 4039,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Производственная зона "Центральная-1", включая Базу и контейнерную |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00 | 0,00 | 1844,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Производственная зона "Центральная-2" |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00 | 60,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Производственная зона "Центральная-3" |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19657,32 | 1311,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Производственная зона "Южная-1" |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Производственнаязона "Южная-2" |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22557,05 | 0,00 |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00 | 9840,69 | 5883,77 | 9899,35 | 1311,21 | 0,00 | 24735,29 | 0,00 |

# Приложение 5.						Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки источников

# централизованного теплоснабжения

## Таблица 1. Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки Назаровской ГРЭС

| Расчетныйпериод | Современное состояние | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование источника | НГРЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/час | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 |
| Располагаемая мощность, Гкал/час | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 |
| Расход на собственные нужды, Гкал/час | 5,905452 | 5,905452 | 5,905452 | 5,905452 | 5,905452 | 5,905452 | 5,905452 | 5,905452 | 5,905452 |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 864,0945 | 864,0945 | 864,0945 | 864,0945 | 864,0945 | 864,0945 | 864,0945 | 864,0945 | 864,0945 |
| Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/час | 49,89504 | 45,61134 | 44,03268 | 42,45402 | 40,87536 | 39,29671 | 31,40341 | 23,51012 | 20,3528 |
| Подключенная тепловая нагрузка потребителей пара, Гкал/час | 7,2583 | 7,2583 | 7,2583 | 7,2583 | 7,2583 | 7,2583 | 7,2583 | 7,2583 | 7,2583 |

| Расчетныйпериод | Современное состояние | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подключенная тепловая нагрузка потребителей горячей воды, в т.ч. :, Гкал/час | 241,0388 | 248,5039 | 260,0778 | 266,1206 | 282,158 | 305,1298 | 320,6649 | 337,2894 | 361,6453 |
| Отопление, Гкал/час | 182,1688 | 187,4382 | 195,5843 | 199,3004 | 209,644 | 222,432 | 234,5094 | 250,731 | 257,0766 |
| Вентиляция, Гкал/час | 27,37771 | 27,52463 | 28,8217 | 30,67511 | 32,57958 | 36,8093 | 36,85377 | 41,23318 | 41,30987 |
| ГВС, Гкал/час | 31,49231 | 32,98642 | 34,50261 | 35,20952 | 36,72571 | 37,66145 | 42,16408 | 45,91902 | 48,04968 |
| Резерв располагаемой мощности, Гкал/час | 565,9024 | 562,721 | 552,7258 | 548,2617 | 533,8029 | 512,4098 | 504,7679 | 496,0367 | 474,8381 |
| Тепловая нагрузка потребителей, устанавливаемая по договорам теплоснабжения, Гкал/час | 226,3788 | 206,7844 | 212,965 | 215,2041 | 218,5266 | 228,0822 | 235,9243 | 233,7868 | 253,0902 |
| Тепловая нагрузка потребителей, для которых могут устанавливатся льготные тарифы на тепловую энергию | 14,66 | 14,66 | 14,66 | 14,66 | 14,66 | 15,1855 | 15,5333 | 16,2832 | 16,2832 |
| Расчетныйпериод | Современное состояние | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| Тепловая нагрузка потребителей, устанавливаемая по свободным договорам теплоснабжения по нерегулируемой цене, Гкал/час | 0 | 2,209106 | 6,445001 | 9,644385 | 20,75555 | 31,34905 | 37,14081 | 53,49042 | 56,10744 |
| Тепловая нагрузка потребителей, устанавливаемая по долгосрочнымдоговорам теплоснабжения в отношении которых может быть установлен долгосрочныйтариф, Гкал/час | 0 | 24,85039 | 26,00778 | 26,61206 | 28,2158 | 30,51298 | 32,06649 | 33,72894 | 36,16453 |

# Приложение 6	.			Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

## Таблица 1.								Перечень участков тепловых сетей АО "Назаровская ГРЭС", прокладываемых для обеспечения тепловой энергией новых объектов   капитального   строительства		  и потребителей, использующих ликвидируемые индивидуальные источники			теплоснабжения

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка в двухтрубном исчислении, м | Вид прокладки тепловой сети | Ду, мм | Период релизации схемы, в который планируется прокладка тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р-16б-3-2, | новыйдом 13б | 50 | Подземная канальная | 0,05 | 01.01.2020-01.01.2024 |
| ТК-16б-3-6 | новый жилой дом 7 | 15 | Подземная канальная | 0,05 | 01.01.2020-01.01.2024 |
| ТК-16б-3-9 | Новая школа | 50 | Подземная канальная | 0,05 | 01.01.2020-01.01.2024 |
| ТК-8-3в | Р-8-3в-2нов | 25 | Подземная канальная | 0,05 | 01.01.2020-01.01.2024 |
| Р-8-3в-2нов | Новый ж/д Труда, 4 | 15 | Подземная канальная | 0,05 | 01.01.2020-01.01.2024 |
| Р-8-3в-2нов | Новый ж/д Труда, 2 | 100 | Подземная канальная | 0,05 | 01.01.2020-01.01.2024 |
| ТК-8-3б-5 | Новый ж/д Учебная,6 | 80 | Подземная канальная | 0,05 | 01.01.2020-01.01.2024 |
| ТК-8-3 | Новый ж/д Труда, 7 | 50 | Подземная канальная | 0,05 | 01.01.2020-01.01.2024 |
| Р.0110 | новыйдом озерная15 | 17 | Подземная канальная | 0,05 | 01.01.2020-01.01.2024 |
| ПВ-3.1а | авторементные мастерские | 100 | Подземная канальная | 0,175 | 01.01.2020-01.01.2024 |
| тк от старых котельных | от старыхкотельных | 50 | Подземная канальная | 0,25 | 01.01.2020-01.01.2024 |
| УТ-7 | тк от старыхкотельных | 400 | Подземная канальная | 0,25 | 01.01.2020-01.01.2024 |
| тк от старых котельных | ваг.рем.депо | 20 | Подземная канальная | 0,175 | 01.01.2020-01.01.2024 |
| ТК-17 | красноярскнефтепродукт | 170 | Подземная канальная | 0,05 | 01.01.2020-01.01.2024 |

| Наименование началаучастка | Наименованиеконца участка | Длина участка в двухтрубном исчислении, м | Вид прокладки тепловой сети | Ду, мм | Период релизации схемы, в который планируется прокладка тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПВ-1а | от бывшейкотельной станции | 45 | Подземная канальная | 0,05 | 01.01.2020-01.01.2024 |
| УТ-4 | товарнаяконтора | 75 | Подземная канальная | 0,05 | 01.01.2020-01.01.2024 |
| рГ-1 | заводгор.цинкования | 50 | Подземная канальная | 0,175 | 01.01.2020-01.01.2024 |
| ТК-15 | ижс1-23 | 200 | Подземная канальная | 0,2 | 01.01.2020-01.01.2024 |
| ТК-15 | ижс2-23 | 200 | Подземная канальная | 0,05 | 01.01.2020-01.01.2024 |
| ТК-5 | ижс1-22 | 50 | Подземная канальная | 0,07 | 01.01.2020-01.01.2024 |
| ТК-5 | ижс2-22 | 100 | Подземная канальная | 0,05 | 01.01.2020-01.01.2024 |
| ТК-5 | ижс3-22 | 100 | Подземная канальная | 0,07 | 01.01.2020-01.01.2024 |
| УТ-7 | ижс1-16 | 1500 | Подземная канальная | 0,1 | 01.01.2020-01.01.2024 |
| УТ-7 | ижс1-21 | 276 | Подземная канальная | 0,08 | 01.01.2020-01.01.2024 |
| ижс1-21 | ижс2-21 | 250 | Подземная канальная | 0,07 | 01.01.2020-01.01.2024 |
| ижс2-21 | ижс3-21 | 4500 | Подземная канальная | 0,07 | 01.01.2020-01.01.2024 |
| р-17-4 | ижс1-17а | 200 | Подземная канальная | 0,15 | 01.01.2020-01.01.2024 |
| р-17-6 | ижс2-17а | 120 | Подземная канальная | 0,05 | 01.01.2020-01.01.2024 |
| узел ижс1-17 | ижс1-17 | 100 | Подземная канальная | 0,05 | 01.01.2020-01.01.2024 |
| узел ижс1-17 | ижс2-17 | 80 | Подземная канальная | 0,05 | 01.01.2020-01.01.2024 |
| ТК-ижс-19 | ТК-ижс-19а | 1872 | Подземная канальная | 0,1 | 01.01.2020-01.01.2024 |
| тк ижс1-19а | ижс1-19а | 1000 | Подземная канальная | 0,1 | 01.01.2020-01.01.2024 |
| ижс1-19а | ижс2-19а | 800 | Подземная канальная | 0,07 | 01.01.2020-01.01.2024 |

| Наименование началаучастка | Наименованиеконца участка | Длина участка в двухтрубном исчислении, м | Вид прокладки тепловой сети | Ду, мм | Период релизации схемы, в который планируется прокладка тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тк ижс1-19 | ижс1-19 | 1000 | Подземная канальная | 0,05 | 01.01.2020-01.01.2024 |
| тк ижс1-19 | ижс2-19 | 1000 | Подземная канальная | 0,15 | 01.01.2020-01.01.2024 |
| тк ижс1-19 | ижс3-19 | 1000 | Подземная канальная | 0,1 | 01.01.2020-01.01.2024 |
| ТК-ижс-19 | ТК-ижс-19а | 1800 | Подземная канальная | 0,1 | 01.01.2020-01.01.2024 |
| ТК-4а | ТК-ижс-19 | 960 | Подземная канальная | 0,1 | 01.01.2020-01.01.2024 |
| Р-3.1-3 | ижс1-западный | 1610 | Подземная канальная | 0,25 | 01.01.2020-01.01.2024 |
| ижс1- | ижс2-западный | 2000 | Подземная канальная | 0,25 | 01.01.2020-01.01.2024 |
| западный |  |  |  |  |  |
| Р.020506 | ижс1-26а | 600 | Подземная канальная | 0,15 | 01.01.2020-01.01.2024 |
| ТК.0126 | ижс2-26 | 4000 | Подземная канальная | 0,1 | 01.01.2020-01.01.2024 |
| ТК.0127 | ижс3-26 | 4000 | Подземная канальная | 0,08 | 01.01.2020-01.01.2024 |
| Р.020322 | ижс4-26 | 1000 | Подземная канальная | 0,2 | 01.01.2020-01.01.2024 |
| ТК-6а2 | ижс1-4 | 350 | Подземная канальная | 0,05 | 01.01.2020-01.01.2024 |
| ТК-14-32-1 | ижс1-7 | 1600 | Подземная бесканальная | 0,05 | 01.01.2020-01.01.2024 |
| узел ижс2-10 | узел ижс1-12 | 2500 | Подземная канальная | 0,05 | 01.01.2020-01.01.2024 |
| узел ижс1-12 | ижс1-12 | 400 | Подземная канальная | 0,05 | 01.01.2020-01.01.2024 |
| узел ижс1-12 | ижс2-12 | 1200 | Подземная канальная | 0,05 | 01.01.2020-01.01.2024 |

| Наименование началаучастка | Наименованиеконца участка | Длина участка в двухтрубном исчислении, м | Вид прокладки тепловой сети | Ду, мм | Период релизации схемы, в который планируется прокладка тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-16б-3-7 | узел ижс1-10 | 5040 | Подземная канальная | 0,1 | 01.01.2020-01.01.2024 |
| узел ижс1-10 | ижс 1-10 | 800 | Подземная канальная | 0,05 | 01.01.2020-01.01.2024 |
| ТК-16б-3-9 | узел ижс2-10 | 6680 | Подземная канальная | 0,05 | 01.01.2020-01.01.2024 |
| узел ижс1-10 | ижс 2-10 | 800 | Подземная канальная | 0,08 | 01.01.2020-01.01.2024 |
| узел ижс1-10 | ижс 4-10 | 400 | Подземная канальная | 0,07 | 01.01.2020-01.01.2024 |
| р-16-21а | узел ижс1-11 | 2500 | Подземная канальная | 0,07 | 01.01.2020-01.01.2024 |
| узел ижс1-11 | ижс1-11 | 800 | Подземная канальная | 0,05 | 01.01.2020-01.01.2024 |
| узел ижс1-11 | ижс2-11 | 250 | Подземная канальная | 0,05 | 01.01.2020-01.01.2024 |
| узел ижс1-11 | ижс3-11 | 200 | Подземная канальная | 0,05 | 01.01.2020-01.01.2024 |
| ткижс | узел ижс1-24 | 1500 | Подземная канальная | 0,1 | 01.01.2020-01.01.2024 |
| узел ижс1-16 | ижс1-16 | 1125 | Подземная канальная | 0,07 | 01.01.2020-01.01.2024 |
| узел ижс2-16 | ижс2-16 | 1125 | Подземная канальная | 0,1 | 01.01.2020-01.01.2024 |
| р-8-7-2 | ижс1-15 | 400 | Подземная канальная | 0,05 | 01.01.2020-01.01.2024 |
| ижс1-22 | ижс2-22а | 1500 | Подземная канальная | 0,07 | 01.01.2024-01.01.2027 |
| ТК-30 | ижс4-22 | 500 | Подземная канальная | 0,05 | 01.01.2024-01.01.2027 |
| ижс1-23 | ижс3-23 | 4000 | Подземная канальная | 0,175 | 01.01.2024-01.01.2027 |

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка в двухтрубном исчислении, м | Вид прокладки тепловой сети | Ду, мм | Период релизации схемы, в который планируется прокладка тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ижс2- западный | ижс34-западный | 2000 | Подземная канальная | 0,2 | 01.01.2024-01.01.2027 |
| узел | тк1(5мкрн) | 215 |  | 0,175 | 01.01.2024-01.01.2027 |
| тк1 | тк2 | 60 | Подземная канальная | 0,175 | 01.01.2024-01.01.2027 |
| ТК2 | ТК4 | 110 | Подземная канальная | 0,175 | 01.01.2024-01.01.2027 |
| ТК4 | ТК3 | 30 | Подземная канальная | 0,07 | 01.01.2024-01.01.2027 |
| ТК3 | д/с | 34 | Подземная канальная | 0,07 | 01.01.2024-01.01.2027 |
| ТК3 | дом 1 | 51 | Подземная канальная | 0,15 | 01.01.2024-01.01.2027 |
| ТК4 | ТК5 | 75 | Подземная канальная | 0,1 | 01.01.2024-01.01.2027 |
| ТК5 | узел1 | 38 | Подземная канальная | 0,07 | 01.01.2024-01.01.2027 |
| узел1 | дом 2 | 38 | Подземная канальная | 0,07 | 01.01.2024-01.01.2027 |
| узел1 | узел2 | 75 | Подземная канальная | 0,07 | 01.01.2024-01.01.2027 |
| узел2 | дом 3 | 30 | Подземная канальная | 0,07 | 01.01.2024-01.01.2027 |
| узел2 | поликлиника | 90 | Подземная канальная | 0,05 | 01.01.2024-01.01.2027 |
| ТК5 | ТК6 | 150 | Подземная канальная | 0,125 | 01.01.2024-01.01.2027 |
| ТК6 | узел3 | 38 | Подземная канальная | 0,125 | 01.01.2024-01.01.2027 |
| узел3 | новый дом 4 | 75 | Подземная канальная | 0,1 | 01.01.2024-01.01.2027 |
| узел3 | узел4 | 35 | Подземная канальная | 0,1 | 01.01.2024-01.01.2027 |

| Наименование Начала участка | Наименование конца участка | Длина участка в двухтрубном исчислении, м | Вид прокладки тепловой сети | Ду, мм | Период релизации схемы, в который планируется прокладка тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| узел4 | новый дом5 | 30 | Подземная канальная | 0,07 | 01.01.2024-01.01.2027 |
| узел4 | новый дом6 | 35 | Подземная канальная | 0,05 | 01.01.2024-01.01.2027 |
| тк-15 | школа | 145 | Подземная канальная | 0,05 | 01.01.2024-01.01.2027 |
| ТК-16б-3-7а | ижс1-14 | 3500 | Подземная канальная | 0,07 | 01.01.2023-01.01.2032 |
| ижс1-17а | ижс3-17а | 1000 | Подземная канальная | 0,15 | 01.01.2023-01.01.2032 |
| узел | ижс1-20 | 1656 | Подземная канальная | 0,1 | 01.01.2023-01.01.2032 |
| УТ-7 | ижс1-21а | 1656 | Подземная канальная | 0,05 | 01.01.2023-01.01.2032 |
| ижс34- западный | ижс4-западный | 4000 | Подземная канальная | 0,15 | 01.01.2023-01.01.2032 |
| ТК-14-32 | ижс1-13 | 1920 | Подземная канальная | 0,15 | 01.01.2023-01.01.2032 |
| узел | автошкола | 250 | Подземная канальная | 0,15 | 01.01.2023-01.01.2032 |
| ТК-5 | от котельнойдрсп | 100 | Подземная канальная | 0,125 | 01.01.2023-01.01.2032 |
| тк | узелавто | 800 | Подземная канальная | 0,125 | 01.01.2023-01.01.2032 |
| узелавто | ак1965 | 50 | Подземная канальная | 0,1 | 01.01.2023-01.01.2032 |
| узелавто | от котельной автомобилистов | 50 | Подземная канальная | 0,1 | 01.01.2023-01.01.2032 |
| насосная | тк | 100 | Подземная канальная | 0,05 | 01.01.2023-01.01.2032 |
| узел1 | поликлиника | 100 | Подземная канальная | 0,15 | 01.01.2023-01.01.2032 |
| ТК6 | ТК7 | 110 |  | 0,1 | 01.01.2023-01.01.2032 |

| Наименование началаучастка | Наименованиеконца участка | Длина участка в двухтрубном исчислении, м | Вид прокладки тепловой сети | Ду, мм | Период релизации схемы, в который планируется прокладка тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК7 | узел5 | 87 | Подземная канальная | 0,1 | 01.01.2023-01.01.2032 |
| узел5 | узел6 | 80 | Подземная канальная | 0,08 | 01.01.2023-01.01.2032 |
| узел6 | ТК8 | 125 | Подземная канальная | 0,05 | 01.01.2023-01.01.2032 |
| ТК8 | дом13 | 25 | Подземная канальная | 0,05 | 01.01.2023-01.01.2032 |
| узел6 | дом12 | 40 | Подземная канальная | 0,05 | 01.01.2023-01.01.2032 |
| узел5 | дом7 | 25 | Подземная канальная | 0,125 | 01.01.2023-01.01.2032 |
| ТК7 | ТК9 | 165 | Подземная канальная | 0,125 | 01.01.2023-01.01.2032 |
| ТК9 | дом8 | 35 | Подземная канальная | 0,05 | 01.01.2023-01.01.2032 |
| ТК9 | школа | 25 | Подземная канальная | 0,1 | 01.01.2023-01.01.2032 |
| ТК9 | ТК-10 | 145 | Подземная канальная | 0,1 | 01.01.2023-01.01.2032 |
| ТК-10 | Торговый комплекс | 50 | Подземная канальная | 0,08 | 01.01.2023-01.01.2032 |
| ТК-10 | узел7 | 35 | Подземная канальная | 0,08 | 01.01.2023-01.01.2032 |
| узел7 | дом9 | 20 | Подземная канальная | 0,05 | 01.01.2023-01.01.2032 |
| узел7 | дом10 | 20 | Подземная канальная | 0,05 | 01.01.2023-01.01.2032 |
| ТК-10 | дом11 | 120 | Подземная канальная | 0,05 | 01.01.2023-01.01.2032 |
| узел1 | адм.здание | 100 | Подземная канальная | 0,07 | 01.01.2023-01.01.2032 |

| Наименование началаучастка | Наименованиеконца участка | Длина участка в двухтрубном исчислении, м | Вид прокладки тепловой сети | Ду, мм | Период релизации схемы, в который планируется прокладка тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК4 | ТК3 | 30 | Подземная канальная | 0,07 | 01.01.2023-01.01.2032 |
| ТК3 | д/с | 34 | Подземная канальная | 0,07 | 01.01.2023-01.01.2032 |
| ТК3 | дом 1 | 51 | Подземная канальная | 0,2 | 01.01.2023-01.01.2032 |
| ТК4 | ТК5 | 75 | Подземная канальная | 0,2 | 01.01.2023-01.01.2032 |
| ТК5 | узел1 | 38 | Подземная канальная | 0,1 | 01.01.2023-01.01.2032 |
| узел1 | дом 2 | 38 | Подземная канальная | 0,07 | 01.01.2023-01.01.2032 |
| узел1 | узел2 | 75 | Подземная канальная | 0,07 | 01.01.2023-01.01.2032 |
| узел2 | дом 3 | 30 | Подземная канальная | 0,05 | 01.01.2023-01.01.2032 |
| узел2 | поликлиника | 90 | Подземная канальная | 0,07 | 01.01.2023-01.01.2037 |
| ТК8 | узел20 | 80 | Подземная канальная | 0,05 | 01.01.2028-01.01.2037 |
| узел20 | новый дом 14 | 40 | Подземная канальная | 0,05 | 01.01.2028-01.01.2037 |
| узел20 | новый дом 15 | 65 | Подземная канальная | 0,07 | 01.01.2028-01.01.2037 |
| ТК2 | ТК20 | 320 | Подземная канальная | 0,05 | 01.01.2028-01.01.2037 |
| ТК20 | дом 17 | 20 | Подземная канальная | 0,05 | 01.01.2028-01.01.2037 |
| ТК20 | дом 16 | 75 | Подземная канальная | 0,05 | 01.01.2028-01.01.2037 |
| ижс4- западный | ижс5-западный | 2000 | Подземная канальная | 0,15 | 01.01.2028-01.01.2037 |
| ижс2-17 | ижс3-17 | 1600 | Подземная канальная | 0,05 | 01.01.2028-01.01.2037 |
| узел ижс2-10 | узел ижс1-12 | 1750 | Подземная канальная | 0,05 | 01.01.2028-01.01.2037 |

## Таблица 2.			Перечень участков тепловых сетей АО "Назаровская ГРЭС", планируемых к перекладке с 			увеличением диаметра

| Наименование началаучастка | Наименование конца участка | Длина участка в двухтрубном исчичлении, м | Вид прокладки тепловой сети | Существующий условный диаметр, м | Расчетный условный диаметр, м | Этап релизации, в котором планируется прокладка тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПВ-3 | ПВ-3а | 115 | Надземная | 0,709 | 0,9 | 01.01.2024 |
| ПВ-5 | ПВ-3 | 16 | Надземная | 0,709 | 0,9 | 01.01.2024 |
| ПВ-5 | ЦТЗ НФ "ПО | 600 | Надземная | 0,700 | 0,400 | 01.01.2024 |
|  | КЗК" |  |  |  |  |  |
| УТ-7 | ТК-8-20 | 173 | Подземная канальная | 0,408 | 0,5 | 01.01.2025 |
| зТК-16-14 | ТК-16-15 | 31 | Подземная канальная | 0,259 | 0,300 | 01.01.2030 |
| ТК-8-2 | ТК-8-1в | 110 | Подземная канальная | 0,125 | 0,4 | 01.01.2030 |
| ТК-6 | ТК-6-1 | 210 | Подземная канальная | 0,309 | 0,4 | 01.01.2030 |
| ТК-6-1 | ТК-6-2 | 70 | Подземная канальная | 0,309 | 0,35 | 01.01.2030 |
| ТК-6-2 | ТК-6-3 | 90 | Подземная канальная | 0,309 | 0,35 | 01.01.2030 |
| ТК-6-3 | ТК-6-4 | 90 | Подземная канальная | 0,309 | 0,35 | 01.01.2030 |
| ТК-6-4 | ТК-6-5а | 25 | Подземная канальная | 0,309 | 0,35 | 01.01.2030 |
| ТК-6-5а | ТК-6-5 | 100 | Надземная | 0,309 | 0,35 | 01.01.2030 |
| ТК-6-5 | ТК-6-6 | 55 | Подземная канальная | 0,309 | 0,35 | 01.01.2030 |
| ТК-11 | ТК-11-3 | 40 | Подземная канальная | 0,1 | 0,2 | 01.01.2030 |
| ТК-6-7а | ТК-6-8 | 35 | Подземная канальная | 0,309 | 0,35 | 01.01.2030 |
| ТК-16-15 | ТК-16-16 | 57 | Подземная канальная | 0,259 | 0,35 | 01.01.2030 |
| ТК-6-6 | ТК-6-7 | 61 | Подземная канальная | 0,309 | 0,35 | 01.01.2026- 01.01.2029 |
| ТК-6-7 | ТК-6-7а | 46 | Подземная канальная | 0,309 | 0,35 | 01.01.2026- 01.01.2029 |

| Наименование началаучастка | Наименование концаучастка | Длина участка в двухтрубном исчичлении, м | Вид прокладки тепловой сети | Существующий условный диаметр, м | Расчетн. условный диаметр, м | Этап релизации, в котором планируется прокладка тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-6-8 | ТК-6-9 | 85 | Подземная канальная | 0,309 | 0,35 | 01.01.2026- 01.01.2029 |
| ТК-8-15 | ТК-8-14 | 40 | Подземная канальная | 0,309 | 0,4 | 01.01.2026- 01.01.2029 |
| ТК-8-15-1 | ТК-8-15 | 29 | Подземная канальная | 0,309 | 0,5 | 01.01.2026- 01.01.2029 |
| ТК-8-16 | ТК-8-15-1 | 54 | Подземная канальная | 0,309 | 0,5 | 01.01.2026- 01.01.2029 |
| ТК-8-17 | ТК-8-16 | 47 | Подземная канальная | 0,309 | 0,5 | 01.01.2026- 01.01.2029 |
| ТК-8-6 | ТК-8-5 | 105 | Подземная канальная | 0,309 | 0,4 | 01.01.2026- 01.01.2029 |
| ТК-8-9 | ТК-8-8 | 10 | Подземная канальная | 0,309 | 0,4 | 01.01.2026- 01.01.2029 |
| ТК-8-10 | ТК-8-9 | 50 | Подземная бесканальн | 0,309 | 0,4 | 01.01.2026- 01.01.2029 |
| ТК-8-11 | ТК-8-10 | 13 | Подземная канальная | 0,309 | 0,4 | 01.01.2026- 01.01.2029 |
| ТК-8-12 | ТК-8-11 | 35 | Подземная канальная | 0,309 | 0,4 | 01.01.2026- 01.01.2029 |
| ТК-6-9 | ТК-6-10 | 60 | Подземная канальная | 0,309 | 0,35 | 01.01.2029- 01.01.2033 |
| ТК-8-18 | ТК-8-17 | 20 | Подземная канальная | 0,408 | 0,5 | 01.01.2026- 01.01.2029 |
| ТК-8-19 | ТК-8-18 | 86 | Подземная канальная | 0,408 | 0,5 | 01.01.2026- 01.01.2029 |
| ТК-8-20 | ТК-8-19 | 242 | Подземная канальная | 0,408 | 0,5 | 01.01.2026- 01.01.2029 |
| ТК-8-5 | ТК-8-4б | 40 | Подземная канальная | 0,37 | 0,4 | 01.01.2026- 01.01.2029 |
| ТК-8-7а | ТК-8-7 | 80 | Подземная канальная | 0,357 | 0,4 | 01.01.2026- 01.01.2029 |
| ТК-8-8 | ТК-8-7а | 42 | Подземная канальная | 0,357 | 0,4 | 01.01.2026- 01.01.2029 |

## Таблица 3.		 Перечень участков тепловых сетей АО "Назаровская ГРЭС",  подлежащих замене в связи с 	исчерпанием эксплуатационного ресурса

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка в двухтрубном исчислении, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовод а, м | Вид прокладки тепловой сети | Тепловывод | Этап реализации схемы теплоснабжения, в течение которого будет осуществлена перекладка тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НГРЭС | рГ-1 | 120 | 1,196 | Подвальная | ТВ-1 | 01.01.2024 |
| ПВ-1а |  | 760 | 0,998 | Надземная | ТВ-4 | 01.01.2024 |
|  | ПВ-5 | 1230 | 0,998 | Надземная | ТВ-4 | 01.01.2024 |
| рГ-1 | рГ-2 | 11 | 1,196 | Подвальная | ТВ-4 | 01.01.2024 |
| рГ-2 | сдГ-3 | 7 | 1,196 | Подвальная | ТВ-4 | 01.01.2024 |
| сдГ-3 | рГ-4 | 6 | 0,998 | Подвальная | ТВ-4 | 01.01.2024 |
| рГ-4 | рГ-5 | 108 | 0,9 | Подвальная | ТВ-4 | 01.01.2024 |
| рГ-4 | ПВ-1а | 400 | 1,008 | Надземная | ТВ-4 | 01.01.2024 |
| ПВ-1а | ПВ-5 | 2302 | 1,008 | Надземная | ТВ-4 | 01.01.2025- 01.01.2031 |
| ПВ-5 | ПВ-6 | 977 | 0,7 | Надземная | ТВ-4 | 01.01.2025 01.01.2028 |
| ПВ-5 | ОАО «ПО КЗК» | 756 | 0,7 | Надземная подземная | ТВ-4 | 01.01.2025 01.01.2028 |
| ПВ-5 | ОАО «ПО КЗК» | 30,7 | 0,7 | подземная | ТВ-4 | 1.01.2028 |
| ТК5а | Здание ПНС | 16 | 0,7 | Надземная | ТВ-4 | 1.01.2025 |
| ТК-4-2 | ТК-4-3 | 100 | 0,1 | Подземная | ТВ-4 | 01.01.2024 01.01.2023 |
| ТК-4-2б | ТК-4-2в | 19,4 | 0,1 | Подземная | ТВ-4 | 01.01.2024 |
| ТК-4-1 | ТК-4-2 | 266 | 0,209 | Подземная | ТВ-4 | 01.01.2023 |
| ТК5а | Здание ПНС | 16 | 0,072 | Надземная | ТВ-4 | 01.01.2025 |
| ТК6-11-1 | ТК-6-11-2 | 94 | 0,15 | Подземная | ТВ-4 | 01.01.2024 |
| ТК6 | ТК-6-4 | 438 | 0,309 | Подземная | ТВ-4 | 01.01.2023 01.01.2027 |
| ТК6-1б | ТК-6-1в | 92 | 0,1 | Подземная | ТВ-4 | 01.01.2026 |
| ТК6-4 | ТК-6-4-1 | 96 | 0,15 | Подземная | ТВ-4 | 01.01.2027 |
| ТК6-4 | ТК-6-7 | 167 | 0,309 | Подземная | ТВ-4 | 01.01.2022-01.01.2024 |
| ТК6-4-1 | ТК-6-4-3 | 243 | 0,15 | Подземная | ТВ-4 | 01.01.2026 |
| ТК6-7 | ТК-6-8 | 105 | 0,309 | Подземная | ТВ-4 | 01.01.2025 |

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка в двухтрубном исчислении, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Вид прокладки тепловой сети | Тепловывод | Этап реализации схемы теплоснабжения, в течение которого будет осуществлена перекладка тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК6-8 | ТК-6-10 | 119 | 0,309 | Подземная | ТВ-4 | 01.01.2026 |
| ТК6 | ТК-6а-2 | 60,5 | 0,15 | Подземная | ТВ-4 | 01.01.2022 |
| ТК6-11 | ТК-6-11а | 65 | 0,265 | Подземная | ТВ-4 | 01.01.2023 |
| ТК6-11а | ТК-6-11-1 | 31 | 0,151 | Подземная | ТВ-4 | 01.01.2023 |
| ТК8-1а | ТК-8-1б | 38 | 0,409 | Надземная | ТВ-4 | 01.01.2027 |
| ТК8-2 | ТК-8-3 | 136,8 | 0,409 | Подземная | ТВ-4 | 01.01.2024 |
| ТК8-3а | ТК-8-3а-1 | 96,5 | 0,15 | Подземная | ТВ-4 | 01.01.2025 |
| ТК8-3б | ТКул Труда 2-4 | 124 | 0,1 | Подземная | ТВ-4 | 01.01.2023 |
| ТК8-1б | ТК-8-2 | 145 | 0,409 | Подземная | ТВ-4 | 01.01.2026 |
| ТК8 | ТК-8а | 145 | 0,409 | Надземная | ТВ-4 | 01.01.2029 |
| ТК8-3 | ТК-8-3б | 79 | 0,15 | Подземная | ТВ-4 | 01.01.2023 |
| ТК8-4-4 | - | 113,5 | 0,15 | Подзем б/л | ТВ-4 | 01.01.2019 |
| - | ТК-55-9 | 35 | 0,05 | Подзем б/л | ТВ-4 | 01.01.2019 |
| ТК55-11 | ТК-55-12 | 135 | 0,150 | Подзем б/л | ТВ-4 | 01.01.2026 |
| ТК55-10 | ТК-55-11 | 15 | 0,150 | Подзем.б/л | ТВ-4 | 01.01.2025 |
| ТК55-13 | ТК-55-15 | 100 | 0,1 | Подзем. б/л | ТВ-4 | 01.01.2024 01.01.2027 |
| ТК55-13 | ТК-55-18 | 83 | 0,08 | Подзем. б/л | ТВ-4 | 01.01.2023 01.01.2027 |
| ТК55-25 | ТК-55-21 | 143 | 0,08 | Подземб/л | ТВ-4 | 01.01.2023 |
| ТК55-27 | ТК-55-27б | 103,5 | 0,1 | Подзем.б/л | ТВ-4 | 01.01.2022 |
| ТК55-1 | ТК-55-10 | 29,5 | 0,15 | Подземная б/л | ТВ-4 | 01.01.2022 |
| ТК55-29 | ТК-55-25 | 44,7 | 0,15 | Подземная б/л | ТВ-4 | 01.01.2022 |
| ТК55-30 | ТК-55-37 | 69,25 | 0,10 | подземная б/л | ТВ-4 | 01.01.2023 |
| ТК55-25 | ТК-55-19 | 50 | 0,08 | Подзем. б/л | ТВ-4 | 01.01.2023 01.01.2028 |
| ТК55-25 | ТК-55-21а | 21 | 0,1 | Подземная б/л | ТВ-4 | 01.01.2023 01.01.2028 |
| ТК8-5 | ТК-8-6 | 106 | 0,377 | Подземная канальная | ТВ-4 | 01.01.2021 |

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка в двухтрубном исчислении, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Вид прокладки тепловой сети | Тепловывод | Этап реализации схемы теплоснабжения, в течение которого будет осуществлена перекладка тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК8-15 | ТК-8-15а | 160 | 0,207 | Подземная канальная | ТВ-4 | 01.01.2021 |
| ТК8-15-1 | ТК-8-15 | 15 | 0,309 | Подземная канальная | ТВ-4 | 01.01.2024 01.01.2026 |
| ТК8-15-1 | ТК-8-16 | 70 | 0,309 | Подземная канальная | ТВ-4 | 01.01.2024 01.01.2028 |
| ТК8-15-1 | ЦТП №2 | 20,8 | 0,15 | Подземная канальная | ТВ-4 | 01.01.2026 |
| ТК8-16 | ТК-8-17 | 20 | 0,309 | Подземная канальная | ТВ-4 | 01.01.2024 01.01.2028 |
| ТК8-17 | ТК-8-18 | 80 | 0,408 | Подземная | ТВ-4 | 01.01.2024 01.01.2028 |
| ТК8-5 | ТК-8-4б-1 | 30,6 | 0,1 | Подземная | ТВ-4 | 01.01.2023 |
| ТК8-6 | ТК-8-6-1 | 10 | 0,07 | Подзем.б/л | ТВ-4 | 01.01.2024 |
| ТК8-6 |  | 103 | 0,408 | Подземная | ТВ-4 | 01.01.2021 01.012025 |
|  | ТК-8-15 | 71,5 | 0,309 | Подземная | ТВ-4 | 01.01.2021 01.01.2025 |
| ТК8-7 | ТК-8-7-1 | 85 | 0,15 | Подзем.б/л | ТВ-4 | 01.01.2024 |
| ТК9-1 | ТК9-2 Т2 | 42 | 0,273 | Подземная | ТВ-4 | 01.01.2021 |
| ТК9-1-5 | ТК9-1-6 Т2 | 51 | 0,125 | Подземная | ТВ-4 | 01.01.2026 |
| ТК9-2 | ТК9-3 Т2 | 40,6 | 0,273 | Подземная | ТВ-4 | 01.01.2021 |
| ТК9-3 | ТК9-4 Т2 | 32,5 | 0,273 | Подземная | ТВ-4 | 01.01.2021 |
| ТК9 | ТК9-1 Т2 | 57 | 0,273 | Подземная | ТВ-4 | 01.01.2021 |
| ТК10 | ТК10-1 | 162 | 0,15 | Подземная | ТВ-4 | 01.01.2023 |
| Котельная40 | ТК11-15 | 209,5 | 0,273 | Подземная | ТВ4 | 01.01.2024 01.01.2030 |
| ТК11 | ТК11-3 | 55 | 0,309 | Подземная | ТВ4 | 01.01.2023 |
| ТК12-1 | ТК12-2 | 47 | 0,207 | Подземная | ТВ4 | 01.01.2024 01.01.2026 |
| ТК11-4 | ТК11-5 | 119,4 | 0,273 | Подземная | ТВ4 | 01.01.2024 01.01.2027 |
| ТК11-4-13 | ТК11-4-20 | 61,5 | 0,15 | Подземная | ТВ4 | 01.01.2023 |
| ТК11-5г | ТК11-5г-8 | 386 | 0,15 | Подзем. б/л | ТВ4 | 01.01.2022 |
| ТК11-8 | ТК11-12 | 260 | 0,207 | Подземная | ТВ4 | 01.01.2024 01.01.2029 |
| ТК13 | ТК13-1 | 303 | 0,207 | Подземная | ТВ4 | 01.01.2022 |

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка в двухтрубном исчислении, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовод а, м | Вид прокладки тепловой сети | Тепловывод | Этап реализации схемы теплоснабжения, в течение которого будет осуществлена перекладка тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-13-1 | ТК-13-1б | 90 | 0,15 | Подземная | ТВ-4 | 01.01.2023 01.01.2026 |
|  |  |  |  | канальная |  |  |
| ТК-13-3 | ТК13-4 | 68 | 0,207 | Подземная | ТВ-4 | 01.01.2023 |
|  |  |  |  | канальная |  |  |
| ТК14-20 | ТК14-21 | 76 | 0,207 | Подземная | ТВ4 | 01.01.2024 01.01.2027 |
| ТК14-26 | ТК14-27 | 94 | 0,273 | Подземная | ТВ4 | 01.01.2024 01.01.2027 |
| ТК14 | ТК6-14 | 208 | 0,408 | Подземная | ТВ4 | 01.01.2024 01.01.2029 |
| ТК14-13 | - | 65 | 0,15 | Подземная | ТВ4 | 01.01.2024 01.01.2028 |
| - | ТК14-17 | 13 | 0,1 | Подземная | ТВ4 | 01.01.2024 01.01.2028 |
| ТК14-20 | ТК6-14 | 158 | 0,273 | Подземная | ТВ4 | 01.01.2024 01.01.2030 |
| ТК14-24 | ТК14-25 | 154 | 0,408 | Подземная | ТВ4 | 01.01.2024 01.01.2030 |
| ТК14-24-1 | ТК14-24-4 | 95 | 0,408 | Подземная | ТВ4 | 01.01.2024 01.01.2028 |
| ТК14-24-2 | ТК14-24-3 | 61 | 0,15 | Подземная | ТВ4 | 01.01.2024 01.01.2028 |
| ТК14-24-4 | ТК14-24-5 | 63 | 0,207 | Подземная | ТВ4 | 01.01.2024 01.01.2028 |
| ТК14-24-5 | ТК14-24-6 | 10 | 0,15 | Подземная | ТВ4 | 01.01.2024 01.01.2028 |
| ТК14-25 | ТК14-26 | 102 | 0,408 | Подземная | ТВ4 | 01.01.2024 |
| ТК14-27 | ТК14-28 | 45 | 0,273 | Подземная | ТВ4 | 01.01.2024 01.01.2028 |
| ТК14-28 | ТК14-28б | 105,8 | 0,15 | Подземная | ТВ4 | 01.01.2024 01.01.2028 |
| ТК14-29 | ТК14-30 | 40,55 | 0,125 | Подземная | ТВ4 | 01.01.2024 01.01.2028 |
| ТК14-20 | ТК14-13 | 46 | 0,207 | Подземная | ТВ4 | 01.01.2024 01.01.2028 |
| ТК14-24-9 | ТК14-24-10 | 62,5 | 0,15 | Подземная | ТВ4 | 01.01.2024 01.01.2028 |
| ТК14-24-4 | ТК14-26а | 85 | 0,15 | Подземная | ТВ-4 | 01.01.2024 01.01.2028 |
| ТК14-4-6 | ТК14-24-7 | 46,5 | 0,15 | Подземная | ТВ-4 | 01.01.2024 01.01.2028 |
| ТК14 | ТК14-3 | 74 | 0,273 | Подземная | ТВ-4 | 01.01.2025 01.01.2030 |
| ТК16б-13 | ТК16б-13-1 | 35 | 0,125 | Подземная | ТВ-4 | 01.07.2019 |
| ТК-16б-3 | - | 318 | 0,309 | Подземная канальная | ТВ-4 | 01.01.2024 01.01.2028 |

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка в двухтрубном исчислении, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовод а, м | Вид прокладки тепловой сети | Тепловывод | Этап реализации схемы теплоснабжения, в течение которого будет осуществлена перекладка тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТК16б-12 | 176 | 0,259 | Подземная | ТВ-4 | 01.01.2024 01.01.2028 |
| ТК-16б-3-4 | ТК-16б-3-6 | 246 | 0,408 | Подземная канальная | ТВ-4 | 01.01.2024 01.01.2028 |
| ТК-16б-3-6 | ТК-16б-3-7а | 27,5 | 0,15 | Подземная канальная | ТВ-4 | 01.01.2024 01.01.2028 |
| ТК-16б-3-6 | ТК-16б-3-9 | 168 | 0,408 | Подземная канальная | ТВ-4 | 01.01.2024 01.01.2028 |
| ТК-16б-3-8а | ТК-16б-3-9а | 166 | 0,15 | Подземная канальная | ТВ-4 | 01.01.2024 01.01.2028 |
| ТК-16б-5 | ТК-16б-4-1 | 70 | 0,08 | Подземная канальная | ТВ-4 | 01.01.2024 01.01.2028 |
| ТК-16 | ТК-16а | 21,5 | 0,408 | Подземная | ТВ-4 | 01.01.2024 01.01.2028 |
| ТК-16-10 | ТК-16-12 | 47,5 | 0,408 | Подземная канальная | ТВ-4 | 01.01.2024 01.01.2028 |
| ТК-16-14а | ТК-16-14а-2 | 60 | 0,207 | Подземная канальная | ТВ-4 | 01.01.2024 01.01.2028 |
| ТК-16-14а-3 | ТК-16-14а-4 | 53,5 | 0,1 | Подземная канальная | ТВ-4 | 01.01.2024 01.01.2028 |
| ТК-16-14а-2 | ТК-16-14а-7 | 67 | 0,207 | Подземная канальная | ТВ-4 | 01.01.2024 01.01.2028 |
| ТК16-15а | ТК16-15-1 | 109,7 | 0,15 | Подземная канальная | ТВ-4 | 01.01.2024 01.01.2028 |
| ТК16-16 | ТК16-17 | 85 | 0,207 | Подземная канальная | ТВ-4 | 01.01.2024 01.01.2028 |
| ТК16-18 | ТК16-20 | 44,5 | 0,125 | Подземная канальная | ТВ-4 | 01.01.2024 01.01.2028 |
| ТК16-3 | ТК16-7 | 63,2 | 0,125 | Подземная канальная | ТВ-4 | 01.01.2024 01.01.2028 |
| ТК16-9 | ТК16-10 | 30 | 0,408 | Подземная канальная | ТВ-4 | 01.01.2024 01.01.2028 |
| ТК16а | ТК16-9 | 176,5 | 0,408 | Подземная канальная | ТВ-4 | 01.01.2024 01.01.2028 |
| ТК16в | ТК16-10 | 85 | 0,15 | Подземная канальная | ТВ-4 | 01.01.2024 01.01.2028 |
| ТК16-в | ТК16-г | 51 | 0,15 | Подземная канальная | ТВ-4 | 01.01.2024 01.01.2028 |
| ТК16-14 | ТК16-14-1 | 94,5 | 0,08 | Подземная канальная | ТВ-4 | 01.01.2024 01.01.2028 |
| ТК16-г | ТК16-е | 198,20 | 0,08 | Подземная канальная | ТВ-4 | 01.09.2020 |
| ТК16 | ТК16-1 | 50 | 0,207 | Подземная канальная | ТВ-4 | 01.01.2024 01.01.2028 |
| ТК-16-1 | ТК16-2 | 39 | 0,15 | Подземная канальная | ТВ-4 | 01.01.2024 01.01.2028 |

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка в двухтрубном исчислении, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Вид прокладки тепловой сети | Тепловывод | Этап реализации схемы теплоснабжения, в течение которого будет осуществлена перекладка тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК16-14а-4 | ТК-16-14а-2-1 | 52 | 0,07 | Подземная бесканальная | ТВ-4 | 01.01.2024 01.01.2028 |
| ТК-р0203 | ТК-р-020306 | 100 | 0,207 | Подземная канальная | ТВ-1 | 01.01.2025 01.01.2032 |
| ТК-р 020306 | ТК-р020330 | 325,9 | 0,1 | Подземная канальная | ТВ-1 | 01.01.2025 01.01.2032 |
| ТК-р020304 | ТК-ул. Строительная№2-№10 | 73 | 0,03 | Подземная бесканальная | ТВ-1 | 01.01.2025 01.01.2032 |
| ТК-р020330 | ТК-ул. Ключевая №21-№25 | 143,8 | 0,04 | Подземная бесканальная | ТВ-1 | 01.01.2020 |
| ТК-р02032802 | ТК-ул. Сельскохозяйственная №18-№22 | 68,7 | 0,04 | Подземная | ТВ-1 | 01.01.2021 |
| ТК-р020328 | ТК-ул. Ключевая №19-№24-36,29 | 158 | 0,039 | Подземная бесканальная | ТВ-1 | 01.01.2020 |
| ТК-р 020322 | ТК-ул. Сельскохозяйственная №12-№16 | 94 | 0,04 | Подземная | ТВ-1 | 01.01.2022 |
| ТК-р020328 | ТК-ул. Ключевая №19-№24-36,29 | 158 | 0,04 | Подземная | ТВ1 | 01.01.2020 |
| ТК-р020322 | ТК-ул. Сельскохозяйственная №12- №16 | 94 | 0,04 | Подземная бесканальна | ТВ-1 | 01.01.2025 01.01.2032 |
| ТК-р020316 | ТК-ул. Сельскохозяйственная №3 | 15,9 | 0,04 | Подземная бесканальная | ТВ-1 | 01.01.2025 01.01.2032 |
| ТТК-0108 | ТК-р0203 | 145 | 0,273 | Подземная канальная | ТВ-1 | 01.01.2025 01.01.2032 |
| ТТК-р0203 | ТК-р0205 | 58 | 0,208 | Подземная канальная | ТВ-1 | 01.01.2025 01.01.2032 |
| ТТК-р0205 | ТК-р0207 | 238,4 | 0,1 | Подземная канальная | ТВ-1 | 01.01.2025 01.01.2032 |
| ТТК-р020504 | ТК-р0205041 | 27 | 0,05 | Подземная канальная | ТВ-1 | 01.01.2025 01.01.2032 |
| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка в двухтрубном исчислении, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Вид прокладки тепловой сети | Тепловывод | Этап реализации схемы теплоснабжения, в течение которого будет осуществлена перекладка тепловой сети |
| Гл. корпус НГРЭС | ТП п.Бор | 58 | 0,920 | надземная | ТВ-2 | 01.01.2024 01.01.2032 |
| - | ТП п.Бор | 62 | 0,408 | надземная | ТВ-2 | 01.01.2025 01.01.2032 |
| - | ТП п.Бор | 542 | 0,309 | надземная | ТВ-2 | 01.01.2024 01.01.2032 |
| Бойлерная Разреза | РМЗ на пос.Механизация | 1830,0 | 0,309 | надземная | ТВ-4 | 01.01.2024 01.01.2032 |
| Котельная НГМНУ | Пром площадка | 430 | 0,273 | Подземная | ТВ-4 | 01.01.2024 01.01.2032 |
| ТК-0201 | ТК0203 | 121,5 | 0,209 | Подземная канальная | ТВ-2 | 01. 01.2024 01.01.2032 |
| ТК-0203 | ТК-0205 ул. Горького №2 | 199 | 0,209 | Подземная канальная | ТВ-2 | 01.01.2024 01.01.2032 |
| ТК-0204 | ТК-02.04.02 | 36,5 | 0,1 | Подземная | ТВ-2 | 01.01.2024 01.01.2032 |
| ТК020401 | ул Ленина №4 | 21,5 | 0,05 | Подземная | ТВ-2 | 01.01.2024 01.01.2032 |
| ТК0204 | ул. | 68 | 0,1 | Подземная | ТВ-2 | 01.01.2024 01.01.2032 |
| ТК-02.03.26 | ул. Горького №2 | 26 | 0,084 | канальная | ТВ-2 | 01.01.2024 01.01.2032 |
| ТК-02.02 | ТК02.02.01 | 30 | 0,1 | Подземная канальная | ТВ-2 | 01.01.2024 01.01.2032 |
| ТК-02.03.25 | ул. Новокомсомольская№7,9 | 25,5 | 0,05 | Подземная канальная | ТВ-2 | 01.01.2024 01.01.2032 |
| ТК-02.03.04 | ул. Сибирская №4 | 20 | 0,05 | Подземная канальная | ТВ-2 | 01.01.2024 01.01.2032 |
| ТК-02.03 | ТК02.03.01. | 20 | 0,05 | Подземная канальная | ТВ-2 | 01.01.2024 01.01.2032 |
| ТК-02.02 | ул. Новокомсомольская №2а | 38 | 0,08 | Подземная канальная | ТВ-2 | 01.01.2024 01.01.2032 |
| ТК-02.03.04 | ул. Новокомсомольская №14 | 48 | 0,03 | Надземная | ТВ-2 | 01.01.2024 01.01.2032 |
| ТК-02.03.17 | ул. Московская №3 | 13,5 | 0,05 | Подземная канальная | ТВ-2 | 01.01.2024 01.01.2032 |
| ТК02.03.17 | ул. Московская №3а | 13,5 | 0,05 | Подземная канальная | ТВ-2 | 01.01.2024 01.01.2032 |
| ТК-02.05 | ТК-02.06. | 99 | 0,209 | Подземная канальная | ТВ-2 | 01.01.2024 01.01.2032 |
| ТК02.06 | ТК02.06.01 | 98 | 0,209 | Подземная канальная | ТВ-2 | 01.01.2032 01.01.2037 |
| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка в двухтрубном исчислении, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Вид прокладки тепловой сети | Тепловывод | Этап реализации схемы теплоснабжения, в течение которого будет осуществлена перекладка тепловой сети |
| ТК-02.05 | ТК-02.05.08 | 174,2 | 0,209 | Подземнаяканальная | ТВ-2 | 01.01.2024 01.01.2032 |
| ТК02.05.14 | ул. Горького №1 | 9,2 | 0,07 | Подземная канальная | ТВ-2 | 01.01.2024 01.01.2032 |
| ввод | ул. Горького №3 | 9,4 | 0,05 | Подземная канальная | ТВ-2 | 01.01.2024 01.01.2032 |
| ввод | ул. Ленина №5 | 10,5 | 0,07 | Подземная канальная | ТВ-2 | 01.01.2024 01.01.2032 |
| ТК-02.05.08 | ТК-02.05.12 | 143 | 0,15 | Подземная канальная | ТВ-2 | 01.01.2024 01.01.2032 |
| ТК02.05.11 | Ул.Черняховского №2 | 3,2 | 0,07 | Подземная канальная | ТВ-2 | 01.01.2024 01.01.2032 |
| ТК02.05.06 | Ул.Черняховского №6а | 67 | 0,052 | Подземная канальная | ТВ-2 | 01.01.2024 01.01.2032 |
| ввод | Ул Ленина №5а | 23 | 0,15 | Подземная бесканальная | ТВ-2 | 01.01.2024 01.01.2032 |
| ТК02.06.02 | Ул Ленина №6а | 20 | 0,1 | Подземная бесканальная | ТВ-2 | 01.01.2024 01.01.2032 |
| ТК-02.06.01 | Ул Горького №5 | 7 | 0,052 | Подземная канальная | ТВ-2 | 01.01.2024 01.01.2032 |
| ТК-02.06.03 | Ул. Московская №11 | 20,5 | 0,072 | Подземная канальная | ТВ-2 | 01.01.2024 01.01.2032 |
| ТК-020605 | Ул.Черняховского №8 | 8,4 | 0,072 | Подземная канальная | ТВ-2 | 01.01.2024 01.01.2032 |
| ТК-02.06.09 | Ул Ленина №8 | 89,5 | 0,072 | Подземная канальная | ТВ-2 | 01.01.2024 01.01.2032 |
| ТК02.08 | - | 15,5 | 0,1 | Подземная канальная | ТВ-2 | 01.01.2023 01.01.2032 |
| - | ТК-02.09 | 35 | 0,072 | Подземная канальная | ТВ-2 | 01.01.2024 01.01.2032 |
| ТК-02.09 | Ул Горького №7 | 8 | 0,052 | Подземная канальная | ТВ-2 | 01.01.2024 01.01.2032 |
| ТК02.05.10 | Ул. Ленина №4а | 12 | 0,1 | Подземная канальная | ТВ-2 | 01.01.2024 01.01.2032 |
| ТК020510а | ТК020511 | 40 | 0,1 | Подземная канальная | ТВ-2 | 01.01.2032 01.01.2037 |
| т/с НЭСТ | - | 36 | 0,150 | Подземная канальная | ТВ-2 | 01.01.2032 01.01.2037 |
| т/с НЭСТ | - | 191 | 0,08 | Подземная канальная | ТВ-2 | 01.01.2032 01.01.2037 |
| т/с НЭСТ | - | 9 | 0,05 | Подземная канальная | ТВ-2 | 01.01.2032 01.01.2037 |
| ТК-01.01 | ТК01.04 | 138,5 | 0,309 | Подземная канальная | ТВ-1 | 01.01.2023 01.01.2032 |
| ТК-01.02 | Ул. Южная №1а | 8,3 | 0,07 | Подземная канальная | ТВ-1 | 01.022.2025 |
| ТК-01.04 | ТК-0105А | 54 | 0,209 | Надземная | ТВ-1 | 01.01.2023 01.01.2028 |
| ТК-0105 А | ТК0108 | 37 | 0,209 | Подземная | ТВ-1 | 01.01.2023 01.01.2028 |
| ТК-р0111 | ТК-р0113 | 115 | 0,1 | Подземная канальная | ТВ-1 | 01.01.2023 01.01.2028 |
| ТК-р0101 | Ж.д.ул Клубная №1 | 18 | 0,05 | Надземная | ТВ-1 | 01.01.2023 01.01.2028 |
| ТК-р0101 | Ж.д. ул Озёрная№2 | 35,5 | 0,05 | Подземная канальная | ТВ-1 | 01.01.2023 01.01.2028 |
| ТК-р0102 | Ж.д.ул Клубная №3 | 15,5 | 0,05 | надземная | ТВ-1 | 01.01.2023 01.01.2028 |

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка в двухтрубном исчислении, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Вид прокладки тепловой сети | Тепловывод | Этап реализации схемы теплоснабжения, в течение которого будет осуществлена перекладка тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-р0105 | Ж.д.ул Клубная №5 | 15,5 | 0,05 | надземная | ТВ-1 | 01.01.2023 01.01.2028 |
| ТК-р0104 | Ж.д.ул Клубная №7 | 15,5 | 0,05 | надземная | ТВ-1 | 01.01.2023 01.01.2028 |
| ТК-р0103 | ТК-р-01031 | 44 | 0,1 | Подземная канальная | ТВ-1 | 01.01.2023 01.01.2028 |
| ТК-01.31 | Ж.д. №6 ул.Озёрная | 9 | 0,04 | надземная | ТВ-1 | 01.01.2023 01.01.2028 |
| ТК0131 | Ж.д. №4 ул.Озёрная | 9 | 0,04 | Подземная канальная | ТВ-1 | 01.01.2023 01.01.2028 |
| ТКр-0108 | ТК-р-01.08.01 | 22 | 0,05 | Надземная | ТВ-1 | 01.01.2023 01.01.2028 |
| ввод | Ж.д. №10- №18 ул. Озёрная | 30 | 0,04 | Надземная | ТВ-1 | 01.01.2023 01.01.2028 |
| ТК-0113 | Ж.д. №20-28 ул. Озёрная, ул Нижняя №3 | 193 | 0,05 | Надземная | ТВ-1 | 01.01.2023 01.01.2028 |
| ввод | ж.д. №20-28 ул. Озёрная, ул Нижняя №3 р-55-27а-2 | 63 | 0,052 | Надземная | ТВ-1 | 01.01.2023 01.01.2028 |
| ввод | Ж.д. №10-18 ул. Озёрная | 30 | 0,022 | Надземная | ТВ-1 | 01.01.2023 01.01.2028 |
| - | Ул Нижняя 10Ар-11-4-7 | 44 | 0,05 | Надземная | ТВ-1 | 01.01.2023 01.01.2028 |
| ввод | Ввод ул Нижняя №2А | 32 | 0,03 | Подземная | ТВ-1 | 01.01.2023 01.01.2028 |
| ввода | Ул Нижняя №2,4,6,8 | 82 | 0,05 | Надземная | ТВ-1 | 01.01.2023 01.01.2028 |
| ввода | Ж.д. 1-3 ул Ключевая | 27 | 0,03 | Подземная канальная | ТВ-1 | 01.01.2023 01.01.2028 |
| ТК-р0114 узел | ул Ключевая №1,3 | 96 | 0,05 | Подземная канальная | ТВ ТВ-1 | 01.01.2023 01.01.2028 |
| ТК-р0115 узел | Ул Клубная №12 | 60 | 0,07 | Надземная | ТВ-1 | 01.01.2023 01.01.2028 |
| ввода | ул. Клубная №12,14,16,18,30,22 | 38 | 0,025 | надземная | ТВ-1 | 01.01.2023 01.01.2028 |
| ТК-р-02.05.01 | ул. Сосновая №1- ул. Солидарности №5 | 119 | 0,05 | надземная | ТВ-1 | 01.01.2023 01.01.2028 |
| ввода | ул.Сосновая №1- ул. Солидарности №5 | 10 | 0,025 | надемная | ТВ-1 | 01.01.2023 01.01.2028 |
| ТКр-02.05.01 | т-С13 | 10 | 0,07 | надземная | ТВ-1 | 01.01.2023 01.01.2028 |
| С-13 | ул. Сосновая №2,4,6,8,10 | 46,5 | 0,07 | надземная | ТВ-1 | 01.01.2023 01.01.2028 |
| С-13 | ул.Озёрная №17 | 25 | 0,07 | надземная | ТВ-1 | 01.01.2024 01.01.2029 |
| ввод | ул.Озёрная №17 | 162 | 0,05 | надземная | ТВ-1 | 01.01.2024 01.01.2029 |

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка в двухтрубном исчислении, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Вид прокладки тепловой сети | Тепловывод | Этап реализации схемы теплоснабжения, в течение которого будет осуществлена перекладка тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| т.Н | ул.Озёрная №1,3,5,7,9,11,13,15, 17 | 18 | 0,025 | Надземная | ТВ-1 | 01.01.2024 01.01.2029 |
| С-11 | К ж.д ул. Солидарности №1А | 32,4 | 0,08 | Надземная | ТВ-1 | 01.01.2024 01.01.2029 |
| ввод | ул. Молодёжная №2 | 32,5 | 0,03 | Надземная | ТВ-1 | 01.01.202- 01.01.2029 |
| ввод | ул. Солидарности №3А | 12,5 | 0,03 | Надземная | ТВ-1 | 01.01.2024 01.01.2029 |
| От ул Солидарности №3 | ул. Молодёжная №3, ул. С/хозяйственная №4-6 | 73,5 | 0,05 | Надземная | ТВ-1 | 01.01.2024 01.01.2029 |
| ввода | ул. Молодёжная №1,3, ул. Солидарности -1а | 9,5 | 0,028 | Надземная | ТВ-1 | 01.01.2024 01.01.2029 |
| ввода | Ул Сельскохозяйственная №4,6 | 32 | 0,025 | Надземная | ТВ-1 | 01.01.2023 01.01.2029 |
| С-12 | - | 66 | 0,05 | Надземная | ТВ-1 | 01.01.2023 01.01.2029 |
| - | Ул Молодёжная № 4,6,8 | 12 | 0,03 | Надземная | ТВ-1 | 01.01.2024 01.01.2029 |
| ТК-р020303 | Ул Озёрная №7А | 22,5 | 0,05 | Надземная | ТВ-1 | 01.01.2024 01.01.2029 |
| ТК-р0203 | - | 29 | 0,08 | Подземная канальная | ТВ-1 | 01.01.2024 01.01.2029 |
| - | ТК-р0203031 | 100 | 0,08 | Надземная | ТВ-1 | 01.01.2024 01.01.2029 |
| ТК-р-0203031 | Ул Солидарности №4 | 3 | 0,05 | Подземная канальная | ТВ-1 | 01.01.2024 01.01.2029 |
| ТК-р0204 | Ул Солидарности №4 | 12 | 0,05 | Подземная канальная | ТВ-1 | 01.01.2024 01.01.2029 |
| ТК-р0203 | - | 48 | 0,125 | Подземная канальная | ТВ-1 | 01.01.2024 01.01.2029 |
| - | ТК-р0203041 | 88 | 0,125 | Надземная | ТВ-1 | 01.01.2024 01.01.2029 |
| ТК-р0203041 | Ул Солидарности №7 | 15 | 0,052 | Надземная | ТВ-1 | 01.01.2024 01.01.2027 |
| ввод | Ул Солидарности №2 | 5/25 | 0,052 | Подземная/ Надземная | ТВ-1 | 01.01.2024 01.01.2029 |
| ТК-р0202 | ТК-р-020202 | 27 | 0,052 | Подземная канальная | ТВ-1 | 01.01.2024 01.01.2029 |
| ТК-р020202 | Ул Южная №6 | 3,5 | 0,052 | Подземная канальная | ТВ-1 | 01.01.2024 01.01.2029 |
| ТК-0108 | ТК-0122 | 669,6 | 0,209 | Подземная канальная | ТВ-1 | 01.01.2022- 01.01.2027 |
| Ул.Южная17А | Ул.Южная 15 | 34 | 0,07 | Надземная | ТВ-1 | 01.01.2024- 01.01.20230 |

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка в двухтрубном исчислении, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Вид прокладки тепловой сети | Тепловывод | Этап реализации схемы теплоснабжения, в течение которого будет осуществлена перекладка тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ул.Южная 7 | Ул.Южная 15 | 85 | 0,05 | Надземная канальная | ТВ-1 | 01.01.2024 01.01.2027 |
| ввода | Ул Южная № 7,9,11,13,15 | 36 | 0,03 | Подземная канальная | ТВ-1 | 01.01.2024 01.01.2027 |
| Ул.Южная 15 | - | 25/20 | 0,15 | Подземная Надземная | ТВ-1 | 01.01.2024 01.01.2027 |
| - | Ул.Южная 15 | 15/85 | 0,1 | Подземная Надземная | ТВ-1 | 01.01.2024 01.01.2027 |
| ввода | Ул Южная № 19,21,23,25 | 32 | 0,03 | Надземная | ТВ-1 | 01.01.2024 01.01.2027 |
| ввод | Ул Южная №17 | 10 | 0,03 | Надземная | ТВ-1 | 01.01.2024 01.01.2027 |
| Ул Южная 25 | Ул. Гоголя 3 | 35 | 0,04 | Надземная | ТВ-1 | 01.01.2024 01.01.2027 |
| ввода | Ул Гоголя №1,3 | 16 | 0,03 | Надземная | ТВ-1 | 01.01.2024 01.01.2027 |
| т. О | Ул Лермонтова №1А | 58 | 0,05 | Надземная | ТВ-1 | 01.01.2024 01.01.2027 |
| ТК-0119 | Ул.Гоголя №5 | 93,5 | 0,07 | Подземная канальная | ТВ-1 | 01.01.2024 01.01.2027 |
| ввода | Ул Гоголя №5,7,9,11 | 34 | 0,03 | Подземная канальная | ТВ-1 | 01.01.2024 01.01.2027 |
| ввода | Ул Гоголя №5,7,9,11 | 34 | 0,03 | Подземная | ТВ-1 | 01.01.2024 01.01.2027 |
| ввода | Ул Гоголя №10,12,14 | 50 | 0,05 | подземная | ТВ-1Т | 01.01.2024 01.01.2027 |
| ввода | Ул Гоголя №10,12,14 | 20 | 0,03 | подземная канальная | ТВ-1Т | 01.01.2027 01.01.2032 |
| ввода | Ул Гоголя №16,18,22,24, 26,28,30 | 16 | 0,05 | Подземная бесканальная | ТВ-1 | 01.01.2025 01.01.2032 |
| ввода | Ул. Гоголя №16,18,22,24, 26,28,30 | 19 | 0,04 | Подземная канальная | ТВ-1 | 01.01.2025 01.01.2032 |
| ввода | Ул. Гоголя №16,18,22, 24,26,28,30 | 20 | 0,03 | Подземная канальная | ТВ-1 | 01.01.2025 01.01.2032 |
| ввод | Ул Полевая №29,31 | 25/28 | 0,05/0,03 | Подземная канальная | ТВ-1 | 01.01.2024 01.01.2027 |
| ТК0221 | Ул Гоголя №4,6,8 | 65/3 | 0,05/0,03 | Подземная канальная | ТВ-1 | 01.01.2024 01.01.2027 |
| ввод | Ул Гоголя №15,17 | 31/22 | 0,052/0,03 | Подземная канальная | ТВ-1 | 01.01.2024 01.01.2027 |
| ТК-01204 | Ул Гоголя №19,21 | 16 | 0,03 | Подземная канальная | ТВ-1 | 01.01.2024 01.01.2027 |
| ТК-01203 | Ул Гоголя №23,25,27 | 62/24 | 0,05/0,03 | Подземная Канальная | ТВ-1 | 01.01.2024 01.01.2027 |
| ТК01201 | ул Гоголя №29 | 16,5 | 0,03 | Подземная канальная | ТВ-1 | 01.01.2024 01.01.2027 |
| От точки врезки | ул Гоголя №31 | 23 | 0,03 | Подземная канальная | ТВ-1 | 01.01.2024 01.01.2027 |

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка в двухтрубном исчислении, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Вид прокладки тепловой сети | Тепловывод | Этап реализации схемы теплоснабжения, в течение которого будет осуществлена перекладка тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От точки врезки | ул Гоголя №33,35 | 14,5/35 | 0,05/0,03 | Подземная канальная | ТВ-1 | 01.01.2024 01.01.2027 |
| ТК-01202 | ул Гоголя №37,39,41,43 | 89/46 | 0,08/0,03 | Подземная Канальная | ТВ-1 | 01.01.2024 01.01.2027 |
| ТК-01201 | Ул Полевая №15,17 | 45/22 | 0,05/0,03 | Надземная | ТВ-1 | 01.01.2024 01.01.2027 |
| ТК-01222 | Ул. Полевая №1,3,5,9,11,132 | 150/63 | 0,07/0,03 | надземная | ТВ-1 | 01.01.2024 01.01.2027 |
| ТК-01222 | Ул Южная №27,29,31,33 | 90/23 | 0,07/0,03 | надземная | ТВ-1 | 01.01.2024 01.01.2027 |
| ввод | Пер. Строительный №4,6 | 11 | 0,03 | Подземная канальная | ТВ-1 | 01.01.2024 01.01.2027 |
| ввода | Ул Ключевая 21,23,25,27 | 9 | 0,025 | подземная канальная | ТВ-1 | 01.01.2024 01.01.2027 |
| ввода | ул Ключевая №24,26,28,30,32,34,36,29 | 51 | 0,025 | Подземная канальная | ТВ-1 | 01.01.2024 01.01.2027 |
| ввода | Ул. С/хозяйственная №12,16 | 16,5 | 0,025 | Подземная канальная | ТВ-1 | 01.01.2024 01.01.2027 |
| ввод | Ул Озёрная №4,7а | 40/37 | 0,05/0,03 | Подземная Канальная | ТВ-1 | 01.01.2024 01.01.2027 |
| ввода | Ул. С/хозяйственная №13 | 35,5 | 0,03 | Подземная Канальная | ТВ-1 | 01.01.2024 01.01.2027 |
| ТК55-37 | ТК55-38 | 15 | 0,05 | Подземная канальная | ТВ-4 | 01.01.2024 01.01.2027 |
| ТК-4-4 | Ул Полиграфистов 7а,3а | 43 | 0,025 | Подземная канальная | ТВ-4 | 01.01.2024 01.01.2027 |

## Таблица 4.		 Реконструкция муниципальных тепловых сетей,

## обслуживаемых ООО «Тепло», согласно концессионного соглашения (в ценах 2019 года).

2020 год

| Позиция в концесси онном соглаше нии | Адрес местонахождения | Характеристика участка |  |  |  | Наименование участка | Объем работ. Показатели | Вид работ, требуемое качество работ | Затраты без НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8 | г.Назарово, от ТК 6-8, расположенной в районе жилого дома №89 по ул.Арбузова до жилого дома №89 по ул.Арбузова | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000754680) | От ТК 6-8 (ГРЭС) до жилого дома №89 по ул.Арбузова | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | От ТК 6-8 (ГРЭС) до жилого дома №89 по ул.Арбузова | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструк ция объектов | 399,23 |
| 70 | г.Назарово, от ТК 16-1, расположенной в районе жилого дома №23 ул.К.Маркса до жилого дома №23 по ул.К.Маркса | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000748400) | От ТК 16-1 (ГРЭС) до жилого дома №23 по ул.К.Маркса | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | От ТК 16-1 (ГРЭС) до жилого дома №23 по ул.К.Маркса | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструк ция объектов | 555,47 |
| 191 | г. Назарово, от павильона, расположенного в районе нежилого здания №80, микрорайон "Промышленный узел", вл.№10 до жилых домов №№1,2, нежилых зданий №№3,4 микрорайон "Промышленный узел", вл.№10 "а" | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000756890) | от павильона до т.1 | Располо жение трассы | Воздушная прокладка;воздействие агрессивной среды. | от павильона до т.1 | Воздушная прокладка; воздействие агрессивной среды. | Реконструк ция объектов. | 4 726,05 |
| 248 | г.Назарово, от ТК 16-9, расположенной в районе жилого дома № 53 ул. Школьная, до жилого дома № 53 по ул. Школьная, | Тепловая сеть (кадастровый номер 24:54:0000000:0:11898) | от ТК 16-9 (ГРЭС) до жилого дома № 53 по ул. Школьная | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 16-9 (ГРЭС) до жилого дома № 53 по ул. Школьная | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструк ция объектов. | 388,44 |
| 127 | г.Назарово, от ТК 12-8а, расположенной в районе жилого дома №65 по ул.30 лет ВЛКСМ, до жилых домов №61,65 по ул.30 лет ВЛКСМ | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000757400) | от ТК 12-8а до жилых домов №61,65 по ул.30 лет ВЛКСМ | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 12-8а до жилых домов №61,65 по ул.30 лет ВЛКСМ | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 417,30 |
| 204 | г.Назарово, от ТК 13-16, расположенной в районе жилого дома №71 по ул.30 лет ВЛКСМ, до жилого дома №71 по ул.30 лет ВЛКСМ | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000754450) | от ТК 13-16 до жилого дома №71 по ул.30 лет ВЛКСМ | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 13-16 до жилого дома №71 по ул.30 летВЛКСМ | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 215,80 |
| 227 | г.Назарово, от ТК 55-25, расположенной в районе жилого дома №70 по ул.30 лет ВЛКСМ, до жилого дома №70 по ул.30 лет ВЛКСМ | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000755130) | от ТК 55-25 (ГРЭС) до жилого дома №70 по ул.30 лет ВЛКСМ | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 55-25 (ГРЭС) до жилого дома №70 по ул.30 лет ВЛКСМ | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 151,06 |
| 200 | г.Назарово, от ТК 15, расположенной в районе жилого дома №44А по ул.К.Маркса до жилых домов №44, №44А по ул.К.Маркса | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000748360) - | от ТК 15 (ГРЭС) до жилого дома №44 по ул.К.Маркса | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 15 (ГРЭС) до жилого дома №44 по ул.К.Маркса | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 709,42 |
| 170 | г.Назарово, от ТК 16-14а-10, расположенной в районе нежилого здания №4а по ул.Лесная, до нежилого здания №4а по ул.Лесная | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000757260) | от ТК 16-14а-10 (ГРЭС) до нежилого здания №4а по ул.Лесная | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 16-14а-10 (ГРЭС) до нежилого здания №4а по ул.Лесная | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 1 258,60 |
| 117 | г.Назарово, от ТК 8-15-2, расположенной в районе жилого дома №38Б по ул.30 лет ВЛКСМ до жилых домов №36А, 36Б, 38А, 38Б по ул.30 лет ВЛКСМ | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000748680) | от ТК 8-15-2 до жилого дома №38Б по ул.30 лет ВЛКСМ | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 8-15-2 до жилого дома №38Б по ул.30 лет ВЛКСМ | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 731,74 |
| 51 | г.Назарово, от ТК 6-1-2, расположенной в районе жилого дома №75г по ул.Арбузова до жилых домов №75г, 77б по ул.Арбузова | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000757210) | От ТК 6-1-2 (ГРЭС) до жилого дома №77б по ул.Арбузова | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | От ТК 6-1-2 (ГРЭС) до жилого дома №77б по ул.Арбузова | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 965,90 |
| 61 | г.Назарово, от ТК 14-24-в, расположенной в районе жилого дома №26 по ул.К.Маркса до жилого дома №26 по ул.К.Маркса | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000756860) | от ТК 14-24-в (ГРЭС) до жилого дома №26 по ул.К.Маркса | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 14-24-в (ГРЭС) до жилого дома №26 по ул.К.Маркса | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 73,03 |
| 136 | г.Назарово, от ТК 55-12, расположенной в районе жилого дома №58 по ул.30 лет ВЛКСМ до жилых домов №58,60,62 по ул.30 лет ВЛКСМ, №18 по ул.Труда | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000755180) - очередь | от ТК 55-12 до жилого дома №58 по ул.30 лет ВЛКСМ | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 55-12 до жилого дома №58 по ул.30 летВЛКСМ | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 172,65 |
| 180 | г.Назарово, от ЦТП, расположенного в районе жилого дома № 28 по ул. Донских, до жилых домов улиц Донских, Гуськова, Торговая, Радиальная, Майская, Добычная, пер. Васильковый, Солнечный, Весны | Тепловая сеть (инвентарный номер 004:426:002:000860110) | ул. Донских от ГТК7 до ГТК7-3 | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | ул. Донских от ГТК7 до ГТК7-3 | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 2 846,29 |
|  |  |  | ул. Донских от ГТК7-3 до ГТК7-4 | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | ул. Донских от ГТК7- 3 до ГТК7-4 | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 712,13 |
|  |  |  | ул. Донских от ГТК7-4 до ГТК7-6 | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | ул. Донских от ГТК7- 4 до ГТК7-6 | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 2 023,92 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 16 347,01 |

2021 год

| Позиция в концесси онном соглаше нии | Адрес местонахождения | Характеристика участка |  |  |  | Наименование участка | Объем работ. Показатели | Вид работ, требуемое качество работ | Затраты без НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 31 | г. Назарово,отТК14-14, расположенной в районе жилого дома№131апоул. Арбузовадожилогодома№131а по ул. Арбузова | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000755770) | От ТК 14-14 (ГРЭС) до жилого дома №131а по ул. Арбузова | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | От ТК 14-14 (ГРЭС) до жилого дома №131а по ул. Арбузова | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 387,20 |
| 70 | г. Назарово, от ТК 16-1, расположенной в районе жилого дома №23 ул. К. Маркса до жилого дома №23 по ул. К. Маркса | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000748400) | От ТК 16-1 (ГРЭС) до жилого дома №23 по ул. К. Маркса | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | От ТК 16-1 (ГРЭС) до жилого дома №23 по ул. К. Маркса | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 279,14 |
| 191 | г. Назарово, от павильона, расположенного в районе нежилого здания№80,микрорайон "Промышленный узел", вл.№10 до жилых домов №№1,2, нежилых зданий №№3,4 микрорайон "Промышленный узел", вл.№10 "а" | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000756890) | от т.1 до т.2 | Располо жение трассы | Воздушная прокладка; воздействие агрессивной среды. | от т.1 до т.2 | Воздушная прокладка; воздействие агрессивной среды. | Реконструкция объектов. | 506,36 |
|  |  |  | от т.2 до т.3 | Располо жение трассы | Воздушная прокладка; воздействие агрессивной среды. | от т.2 до т.3 | Воздушная прокладка; воздействие агрессивной среды. | Реконструкция объектов. | 3 206,97 |
| 270 | г. Назарово, от ТК 8-4-4б, расположенной в районе жилого дома №4 ул. Коминтерна до жилых домов №2,4 ул. Коминтерна | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000755670) | от ТК 8-4-4б (ГРЭС) до жилого дома №4 по ул. Коминтерна | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 8-4-4б (ГРЭС) до жилого дома №4 по ул. Коминтерна | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 166,92 |
| 217 | г. Назарово, от ТК 55-6, расположенной в районе жилого дома №14 по ул. Труда до жилого дома №14 по ул. Труда | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000754900) | от ТК 55-6 (ГРЭС) до жилого дома №14 по ул. Труда | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 55-6 (ГРЭС) до жилого дома №14 по ул. Труда | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 91,29 |
| 219 | г. Назарово, от ТК 11-4-17, расположенной в районе нежилого здания №12 ул. Мира до жилого дома №7 по ул. Мира | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000755480) | от ТК 11-4-17 (ГРЭС) до жилого дома №7 по ул. Мира | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 11-4-17 (ГРЭС) до жилого дома №7 по ул. Мира | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 228,21 |
| 125 | г. Назарово,отТК11-5, расположенной в районе нежилогоздания №53 по ул.30 лет ВЛКСМ до нежилого здания №53 по ул.30 лет ВЛКСМ | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000757250) | от ТК 11-5 (ГРЭС) до нежилого здания №53 по ул.30 лет ВЛКСМ | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 11-5(ГРЭС) до нежилого здания №53 по ул.30 лет ВЛКСМ | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 863,19 |
| 229 | г. Назарово,отТК55- 1а, расположенной в районе нежилого здания №35А по ул.30летВЛКСМ, до нежилого здания №35по ул.30лет ВЛКСМ | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000756470) | от ТК 55-1а до нежилого здания №35А по ул.30 лет ВЛКСМ | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 55-1а до нежилого здания №35А по ул.30 лет ВЛКСМ | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 58,54 |
| 226 | г. Назарово, от ТК 55-28, расположенной в районе жилого дома №37 по ул.30 лет ВЛКСМ, до жилого дома №37 по ул.30лет ВЛКСМ | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000755070) | от ТК 55-28 (ГРЭС) до жилого дома №37 по ул.30 лет ВЛКСМ | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 55-28 (ГРЭС) до жилого дома №37 по ул.30 лет ВЛКСМ | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 130,41 |
| 251 | г. Назарово, от ТК 55-34, расположенной в районе жилого дома №16 ул. Борисенко до жилого дома №16 по ул. Борисенко | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000748630) | от ТК 55-34 (ГРЭС) дожилого дома №16 по ул. Борисенко | Располо жение трассы | Надземная | от ТК 55-34 (ГРЭС) до жилого дома №16 по ул. Борисенко | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 83,46 |
| 252 | г. Назарово, от ТК 55-36, расположенной в районе жилого дома №25 ул. Борисенко до жилого дома №25 по ул. Борисенко | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000755510) | от ТК 55-36 (ГРЭС) дожилого дома №25 по ул. Борисенко | Располо жение трассы | Надземная | от ТК 55-36 (ГРЭС) до жилого дома №25 по ул. Борисенко | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 58,68 |
| 200 | г. Назарово, отТК15, расположенной в районе жилого дома №44А по ул.К.Маркса до жилых домов№44,№44Апоул.К.Маркса | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000748360) | от ТК 15 (ГРЭС) до жилого дома №44А по ул.К.Маркса | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 15 (ГРЭС) до жилого дома №44А по ул.К.Маркса | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 172,64 |
| 164 | г.Назарово,отТК1,расположенной в районе нежилого здания м-н "Березоваяроща"владение№1, строение №38 до жилыхдомов по ул. Абрамова | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:001026280) | от ТК 9а до жилого дома по ул. Абрамова 2А | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 9а до жилого дома по ул. Абрамова 2А | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 73,03 |
|  |  |  | от ТК 8 до жилого дома по ул. Абрамова 2 | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 8 до жилого дома по ул. Абрамова 2 | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 469,47 |
|  |  |  | от ТК 7 до жилого дома по ул. Абрамова 4 | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 7 до жилого дома по ул. Абрамова 4 | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 130,41 |
|  |  |  | от ТК 6 до жилого дома по ул. Абрамова 5 | Располо жение трассы | Подземная прокладка в Непроходных каналах | от ТК 6 до жилого дома по ул. Абрамова 5 | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 130,41 |
|  |  |  | от ТК 6 до жилого дома по ул. Абрамова 6 | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 6 до жилого дома по ул. Абрамова 6 | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 195,61 |
|  |  |  | от ТК 5 до жилого дома по ул. Абрамова 7 | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 5 до жилого дома по ул. Абрамова 7 | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 110,85 |
|  |  |  | от ТК 5 до жилого дома по ул. Абрамова 8 | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 5 до жилого дома по ул. Абрамова 8 | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 234,73 |
|  |  |  | от ТК 5а до жилого дома по ул. Абрамова 10 | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 5а до жилого дома по ул. Абрамова 10 | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 547,71 |
|  |  |  | От ТК5а до жилых домов по ул. Абрамова 5а, 7а | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | От ТК5а до жилых домов по ул. Абрамова 5а, 7а | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 306,46 |
|  |  |  | от ТК 5б до жилого дома по ул. Абрамова 11 | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 5б до жилого дома по ул. Абрамова 11 | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 247,77 |
|  |  |  | от жилого дома по ул.Абрамова 11 до жилого дома по ул.Абрамова 9 | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от жилого дома по ул.Абрамова 11 до жилого дома по ул.Абрамова 9 | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 584,23 |
|  |  |  | от ТК 5в до жилого дома по ул. Абрамова 13 | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 5в до жилого дома по ул. Абрамова 13 | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 91,29 |
| 73 | г. Назарово,отТК16-7, расположенной в районе нежилого здания №31 по ул. К.Маркса до нежилого здания №31 по ул. К.Маркса до нежилого здания №75 по ул.30 летВЛКСМ | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000748090) | от ТК 16-7 (ГРЭС) до нежилого здания №31 по ул. К.Маркса до нежилого здания №75 по ул.30лет ВЛКСМ | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 16-7(ГРЭС) до нежилого здания №31 ул.К.Маркса до нежилого здания №75 по ул.30 лет ВЛКСМ | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 1 596,90 |
| 234 | г. Назарово, от ТК 16-13-1, расположенной в районе нежилого здания №77 по ул.30 лет ВЛКСМ до нежилого здания №77 по ул.30 лет ВЛКСМ | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000748260) | от ТК 16-13-1 (ГРЭС) до нежилого здания №77 по ул.30 лет ВЛКСМ | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 16-13-1 (ГРЭС) до нежилого здания №77 по ул.30 лет ВЛКСМ | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 1 510,58 |
| 140 | г. Назарово, от ТК 9-1-4, расположенной в районе жилого дома №14 по ул. Школьная до жилого дома №14 по ул. Школьная | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000757350) | от ТК 9-1-4 до жилого дома №14 по ул. Школьная | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 9-1-4 до жилого дома №14по ул. Школьная | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 117,37 |
| 28 | г. Назарово, от ТК 14-10, расположенной в районе жилого дома №104 по ул. Арбузова до жилого дома №104 по ул. Арбузова | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000748150) | От ТК 14-10 (ГРЭС) до жилого дома №104 по ул. Арбузова | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | От ТК 14-10 (ГРЭС) до жилого дома №104 по ул. Арбузова | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 604,23 |
| 211 | г. Назарово, от ТК 55-3, расположенной в районе жилого дома №31 по ул.30 лет ВЛКСМ до жилого дома №31 по ул.30 лет ВЛКСМ | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000754920) | от ТК 55-3 (ГРЭС) до жилого дома №31 по ул.30 лет ВЛКСМ | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 55-3 (ГРЭС) до жилого дома №31 по ул. 30лет ВЛКСМ | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 286,90 |
| 210 | г. Назарово, от ТК 55-4, расположенной в районе жилого дома №29 по ул.30 лет ВЛКСМ до жилого дома №29 по ул.30 лет ВЛКСМ | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000754910) | от ТК 55-4 (ГРЭС) до жилого дома №29 по ул.30 лет ВЛКСМ | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 55-4 (ГРЭС) до жилого дома №29 по ул. 30лет ВЛКСМ | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 299,94 |
| 136 | г. Назарово, от ТК 55-12, расположенной в районе жилого дома №58 по ул.30летВЛКСМ до жилых домов №58,60,62 по ул.30лет ВЛКСМ, №18 по ул. Труда | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000755180) | от ТК 55-12 до жилого дома №60 по ул.30 лет ВЛКСМ | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 55-12 до жилого дома №60 по ул.30 лет ВЛКСМ | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 146,35 |
| 273 | г. Назарово,отТК55-27д, расположенной в районе жилого дома №3 по ул. Коминтерна до жилыхдомов №1,3,5 по ул. Коминтерна | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000756440) | от ТК 55-27д (ГРЭС) до жилого дома №5 по ул. Коминтерна | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 55-27д (ГРЭС) до жилого дома №5 по ул. Коминтерна | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 130,41 |
| 180 | :г. Назарово, от ЦТП, расположенного в районе жилого дома №28 по ул. Донских, до жилых домов улиц Донских, Гуськов, Торговая, Радиальная, Майская, Добычная, пер. Васильковый, Солнечный, Весны | Тепловая сеть (инвентарный номер 004:426:002:000860110) | ул. Гуськова от ГТК8-12 до ГТК8-13 | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | ул. Гуськова от ГТК8-12 до ГТК78-13 | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 834,61 |
|  |  |  | от ГТК 19 до ул. Радиальная 3 | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ГТК 19 до ул. Радиальная 3 | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 2 063,05 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 16 945,28 |

2022 год

| Позиция в концесси онном соглаше нии | Адрес местонахождения | Характеристика участка |  |  |  | Наименование участка | Объем работ. Показатели | Вид работ, требуемое качество работ | Затраты без НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 15 | г. Назарово, отТК10, расположенной в районе жилого дома №86 по ул. Арбузова до жилого дома №86 по ул. Арбузова | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000748690) | От ТК 10 (ГРЭС) до жилого дома №86 по ул. Арбузова | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | От ТК 10 (ГРЭС) до жилого дома №86 по ул. Арбузова | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 755,29 |
| 87 | г. Назарово, тепловая сеть,отходящая от сооружения тепловой камеры №16б-4-1, расположенной в районе жилого дома №13,8-й микрорайон и доходящая до здания №19 ул. К.Маркса | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000754600) | От ТК 16б-4-1 до здания № 19 ул. К.Маркса | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | От ТК 16б-3-4-1 (ГРЭС) до жилого дома №11, 8 микрорайон | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 2 384,56 |
| 31 | г. Назарово,от ТК14-14, расположенной в районе жилого дома № 131а по ул. Арбузова до жилого дома №131а по ул. Арбузова | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000755770) | От ТК 14-14 (ГРЭС) до жилого дома №131а по ул. Арбузова | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | От ТК 14-14 (ГРЭС) до жилого дома №131а по ул. Арбузова | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 69,23 |
| 151 | г. Назарово,от ТК8-12а, расположенной в районе жилого дома №14 по ул. Парковая до жилых домов №14, №16 по ул. Парковая | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000756910 | От ТК 8-12а (ГРЭС) до жилого дома №14 по ул. Парковая | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | От ТК 8-12а (ГРЭС) до жилого дома №14 по ул. Парковая | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 673,20 |
| 281 | г. Назарово,от ТК13-6, расположенной в районе жилого дома №41 до жилого дома 41, 39 по ул. Парковая | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000754590) | От ТК 13-6 до жилого дома №39-41 по ул. Парковая | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | От ТК 13-6до жилогодома№39-41 поул. Парковая | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 1 920,60 |
| 33 | г. Назарово,от ТК14-14-2, расположенной в районе жилого дома №133 по ул. Арбузова до жилого дома №133 по ул. Арбузова | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000756410) | от ТК 14-14-1 (ГРЭС) до жилого дома №133 по ул. Арбузова | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК14-14-1 (ГРЭС) до жилого дома №133 по ул. Арбузова | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 133,28 |
| 35 | г. Назарово, от ТК14-21, расположенной в районе жилого дома №127 по ул. Арбузова до жилого дома №127 по ул. Арбузова | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000754780) | От ТК14-21 (ГРЭС) до жилого дома №127 по ул. Арбузова | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | От ТК14-21 (ГРЭС) до жилого дома №127 по ул. Арбузова | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 172,64 |
| 191 | г. Назарово, от павильона, расположенного в районе нежилого здания №80, микрорайон"Промышленный узел",вл. №10 до жилых домов №№1,2, нежилых зданий №№3,4 микрорайон "Промышленный узел", вл.№10 "а" | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000756890 | от т.3 до УТ4 | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах-8м и 81,8 м надземная прокладка на опорах | от т.3 до УТ.4 | Подземная прокладка в непроходных каналах-8м и 81,8 м надземная прокладка на опорах | Реконструкция объектов. | 1 187,60 |
|  |  |  | от УТ4 до УТ5 | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от УТ4 до УТ5 | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 151,06 |
| 12 | г. Назарово, от ТК6-12, расположенной в районе жилого дома №91а по ул. Арбузова до жилого дома №91а по ул. Арбузова и нежилого здания №125 по ул. Арбузова | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000756500) | от ТК 6-12 (ГРЭС) до жилого дома №91а по ул. Арбузова | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 6-12 (ГРЭС) до жилого дома №91а по ул. Арбузова | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 172,64 |
| 187 | г. Назарово, от ТКР-010801, расположенной в районе нежилого здания №1А по ул. Озерная до нежилого здания №1А по ул. Озерная | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000756950) | от ТК Р-010801 (ГРЭС) до нежилого здания №1А по ул. Озерная | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК Р-010801 (ГРЭС) до нежилого здания №1А по ул. Озерная | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 1 017,18 |
| 190 | г. Назарово,от ТКР-020341а, расположенной в районе нежилого здания №1 по ул. Сельскохозяйственная до нежилого здания №1 по ул. Сельскохозяйственная | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000756960) | от ТК Р-020341а (ГРЭС) до нежилого здания №1А по ул. Сельскохозяйственная | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТКР-020341а (ГРЭС) донежилого здания №1Апо ул.Сельскохозяйственная | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 834,61 |
| 189 | г.Назарово, от ТК 02-05-06, расположенной в районе жилого дома №7 ул.Ленина до жилого дома №7 по ул.Ленина | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000756870) | от ТК 02-05-06 до жилого дома №7 по ул.Ленина | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 02-05-06 до жилого дома №7 по ул.Ленина | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 143,45 |
| 238 | г. Назарово,от ТК13-1а, расположенной в районе жилого дома №69 по ул.30 лет ВЛКСМ, до жилого дома №69 по ул. 30летВЛКСМ | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000754480) | от ТК 13-1а (ГРЭС) до жилого дома №69 по ул.30 лет ВЛКСМ | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 13-1а(ГРЭС) до жилого дома №69 по ул.30летВЛКСМ | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 86,32 |
| 77 | г. Назарово,отТК14-24-1, расположенной в районе жилого дома №28а по ул. К.Маркса до жилого дома №28а по ул.К.Маркса | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000754800) | от ТК 14-24-1 (ГРЭС) до жилого дома №28а по ул.К.Маркса | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК14-24-1 (ГРЭС) до жилого дома №28а по ул.К.Маркса | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 1 780,33 |
| 288 | г. Назарово,отТК4-4, расположенной в районе жилого дома №1 по ул. Полиграфистов до жилого дома №1 по ул. Полиграфистов | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000755060) | от ТК 4-4 (ГТС) до жилого дома №1 по ул. Полиграфистов | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 4-4 (ГТС )до жилого дома №1 по ул. Полиграфистов | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 302,75 |
| 108 | г. Назарово, от ТК8-4, расположенной в районе жилого дома №27Г по ул. 30лет ВЛКСМ до жилого дома №27 Г по ул. 30лет ВЛКСМ | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000754170) | от ТК 8-4 (ГРЭС) до жилого дома №27 Г по ул.30 лет ВЛКСМ | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | От ТК8-4(ГРЭС)до жилого дома №27Г поул.30летВЛКСМ | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 614,66 |
| 230 | г. Назарово, от ТК13-2, расположенной в районе жилого дома №67 по ул. 30лет ВЛКСМ до жилого дома №67 по ул. 30лет ВЛКСМ | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000754530) | от ТК 13-2 (ГРЭС) до жилого дома №67 по ул.30 лет ВЛКСМ | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 13-2(ГРЭС) дожилогодома№67 поул.30летВЛКСМ | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 129,48 |
| 272 | г. Назарово, от ТК11-4-26, расположенной в районе нежилого здания №9 по ул. Коминтерна до жилого дома №7 по ул. Коминтерна, нежилого здания №9 ул. Коминтерна | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000755490) | отТК11-4-26(ГРЭС) до жилого дома №7 по ул. Коминтерна, нежилого здания №9 ул. Коминтерна | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 11-4-26 (ГРЭС) до жилого дома №7 по ул. Коминтерна, нежилого здания №9 ул. Коминтерна | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 547,71 |
| 216 | г. Назарово, от ТК55-27в, расположенной в районе жилого дома №7 по ул. Коминтерна до жилых домов №8,6 по ул. Коминтерна | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000755530) | от ТК 55-27в (ГРЭС) до жилых домов №8,6 по ул. Коминтерна | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 55-27в (ГРЭС) до жилых домов №8,6 по ул. Коминтерна | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 365,14 |
| 180 | г. Назарово, от ЦТП, расположенного в районе жилого дома №28 по ул. Донских, до жилых домов улиц Донских, Гуськова,Торговая, Радиальная, Майская, Добычная, Весны, пер.Васильковый, Солнечный, | Тепловая сеть (инвентарный номер 004:426:002:000860110) | от ТК 9 до ТК13 ул. Торговая | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ГТК 19 до ул. Радиальная 3 | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 4 127,03 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 17 568,74 |

2023 год

| Позиция в концесси онном соглаше нии | Адрес местонахождения | Характеристика участка |  |  |  | Наименование участка | Объем работ. Показатели | Вид работ, требуемое качество работ | Ззатраты без НДС, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7 | г.Назарово, от ТК 6-7а, расположенной в районе жилого дома №89 по ул.Арбузова до жилого дома №89 по ул.Арбузова | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000754690) | От ТК 6-7а (ГРЭС) до жилого дома №89 по ул.Арбузова | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | От ТК 6-7а (ГРЭС) до жилого дома №89 по ул.Арбузова | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 1 618,48 |
| 9 | г.Назарово,отТК6-9,расположеннойврайонежилогодома№89по ул.Арбузова до жилого дома №89 поул.Арбузова | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000754720) | От ТК 6-9 (ГРЭС) до жилого дома №89 по ул.Арбузова | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | От ТК 6-9 (ГРЭС) до жилого дома №89 по ул.Арбузова | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 388,44 |
| 74 | г.Назарово, тепловая сеть, отходящая от сооружения тепловой камеры №16б-5, расположенной в районе здания №19 по ул. Маркса и доходящая до зданий №19б и 19 в по ул.Маркса | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000754640) | От ТК 16б-5 до нежилого здания гараж гор. администрации ул.К.Маркса №19 | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | От ТК 16б-5 до нежилого здания гараж гор. администрации ул.К.Маркса №19 | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 1356,24 |
| 63 | г.Назарово, от ТК 14-7, расположенной в районе жилого дома №54 ул. К.Маркса до жилого дома №54 ул.К.Маркса | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000756820) | От ТК 14-7 (ГРЭС) до жилого дома №54, ул.К.Маркса | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | От ТК 14-7 (ГРЭС) до жилого дома №54, ул.К.Маркса | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 1 450,51 |
| 65 | г.Назарово, от ТК 14-24-10, расположенной в районе жилого дома №22 по ул.К.Маркса до жилого дома №22 по ул.К.Маркса | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000754750) | От ТК 14-24-10 (ГРЭС) до жилого дома №22 по ул.К.Маркса | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | От ТК 14-24-10 (ГРЭС) до жилого дома №22 по ул.К.Маркса | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 1 143,73 |
| 68 | г.Назарово, от ТК 14-28а, расположенной в районе жилого дома №18а по ул.К.Маркса до жилого дома №18а по ул.К.Маркса | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000754810) | От ТК 14-28а (ГРЭС) до жилого дома №18а по ул.К.Маркса | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | От ТК14-28а (ГРЭС) дожилого дома №18а по ул.К.Маркса | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 604,23 |
| 213 | г.Назарово, от ТК 9-1-8, расположенной в районе жилого дома №20 по ул.Школьная до жилого дома №4 а по ул.Чехова | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000754310) | от ТК 9-1-8 (ГРЭС), до жилого дома №4а по ул.Чехова | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 9-1-8 (ГРЭС), до жилого дома №4а по ул.Чехова | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 1 532,16 |
| 30 | г.Назарово, от ТК14-13, расположенной в районе жилого дома №129 по ул. Арбузова до жилого дома №129 по ул. Арбузова | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000755870) | от ТК 14-13 (ГРЭС) до жилого дома №129 по ул.Арбузова | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 14-13 (ГРЭС) до жилого дома №129 по ул.Арбузова | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 172,64 |
| 168 | г.Назарово, от ТК 16-14а-9-3, расположенной в районе жилого дома №9 по ул.Лесная, до жилого дома №11 по ул.Лесная | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000860160) | от ТК 16-14а-9-3 (ГРЭС) до жилого дома №11 по ул.Лесная | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 16-14а-9-3 (ГРЭС) до жилого дома №11 по ул.Лесная | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 365,14 |
| 53 | г.Назарово, отТК6-4-1, расположенной в районе жилого дома №85г по ул. Арбузова до жилого дома №83а по ул. Арбузова | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000757140) - очередь | от ТК 6-4-1 (ГРЭС) до жилого дома №83а по ул.Арбузова | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 6-4-1 (ГРЭС) до жилого дома №83а по ул.Арбузова | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 971,09 |
| 285 | г.Назарово, от ТК 8-3Б-5, расположенной в районе жилого дома №8 по ул.Учебная до жилого дома №8 по ул.Учебная | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:00074800) | от ТК 8-3Б-5 (ГРЭС) до жилого дома №8 по ул.Учебная | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 8-3Б-5 (ГРЭС) до жилого дома №8 по ул.Учебная | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 91,29 |
| 29 | г.Назарово,отТК14-11, расположенной в районе жилого дома №102 по ул.Арбузова до жилого дома №102 по ул.Арбузова | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000748170) | от ТК 14-11 (ГРЭС) до жилого дома №102 по ул.Арбузова | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 14-11 (ГРЭС) до жилого дома №102 по ул.Арбузова | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 164,31 |
| 141 | г.Назарово,от ТК16-10, расположенной в районе жилого дома №51 ул.Школьная до жилого дома №51 по ул.Школьная | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000756810) | от ТК 16-10 (ГРЭС) до жилого дома №51 по ул.Школьная | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 16-10 (ГРЭС) до жилого дома №51 по ул.Школьная | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 105,47 |
| 239 | г.Назарово, от ТК12-4, расположенной в районе жилого дома №57а по ул.30летВЛКСМ, до жилого дома №57а по ул.30летВЛКСМ | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000454410) | от ТК 12-4 (ГРЭС) до жилого дома №57а по ул.30 лет ВЛКСМ | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 12-4 (ГРЭС) до жилого дома №57а по ул.30 лет ВЛКСМ | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 281,68 |
| 78 | г. Назарово, от ТК14-28, расположенной в район ежилого дома №20а по ул.К.Маркса до жилого дома №20а по ул.К.Маркса | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000755570) | от ТК 14-28 (ГРЭС) до жилого дома №20а по ул.К.Маркса | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 14-28 (ГРЭС) до жилого дома №20а по ул.К.Маркса | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 388,44 |
| 284 | г.Назарово, от ТК 14-30, расположенной в районе ежилого здания №14 по ул.Советская, до нежилого здания №14 по ул.Советская | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000754400) | от ТК 14-30 (ГРЭС) до нежилого здания №14 по ул.Советская | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 14-30(ГРЭС) донежилогоздания №14 по ул.Советская | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 215,80 |
| 249 | г.Назарово, от ТК 16г, расположенной в районе жилого дома №57 по ул.Школьная до жилого дома №57 по ул.Школьная | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000756390) | от ТК 16г до жилого дома №57 по ул.Школьная | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 16г до жилого дома №57 по ул.Школьная | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 271,25 |
| 164 | г.Назарово, от ТК 1, расположенной в районе нежилого здания м-н "Березовая роща" владение №1, строение №38 до жилых домов по ул.Абрамова | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:001026280) | от ТК 9 до ТК 9А | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 9 до ТК 9А | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 292,70 |
|  |  |  | от ТК 9А до ТК 5в | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 9А до ТК 5в | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 5 049,02 |
| 288 | г.Назарово, от ТК 4-4, расположенной в районе жилого дома №1 по ул.Полиграфистов до жилого дома №1 по ул.Полиграфистов | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000755060) | от ТК 4-4 (ГТС)до жилого дома №1по ул.Полиграфистов | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 4-4 (ГТС)до жилого дома №1по ул.Полиграфистов | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 62,39 |
| 291 | г.Назарово,отТК14-24-3, расположенной в районе нежилого здания №8 по ул.Кузнечная до нежилого здания №8 по ул.Кузнечная | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000755810) | от ТК 14-24-3 (ГРЭС) до нежилого здания №8 по ул.Кузнечная | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК14-24-3 (ГРЭС)донежилого здания №8 по ул.Кузнечная | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 250,38 |
| 293 | г.Назарово,отТК14-32-1, расположенной в районе нежилого здания №4 по ул.Кузнечная до нежилого здания №4 по ул.Кузнечная | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000754380) | от ТК 14-32-1 (ГРЭС) до нежилого здания №4 по ул.Кузнечная | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК14-32-1 (ГРЭС)донежилого здания №4 по ул.Кузнечная | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 239,95 |
| 27 | г.Назарово,отТК14-10, расположенной в районе нежилого здания №102А по ул.Арбузова до нежилого здания №102А по ул.Арбузова | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000748160) | От ТК 14-10 (ГРЭС) до нежилого здания №102А по ул.Арбузова | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | От ТК14-10(ГРЭС) донежилогоздания №102А по ул.Арбузова | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 292,11 |
| 43 | г.Назарово, от ТК 16а-2-3, расположенной в районе жилого дома №120 по ул.Арбузова до жилых домов №120,№120а по ул.Арбузова | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000755710) | От ТК 16а-2-3 (ГРЭС) до жилого дома №120 по ул.Арбузова | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | От ТК 16а-2-3 (ГРЭС) до жилого дома №120 по ул.Арбузова | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 205,01 |
| 269 | г.Назарово, от ТК 8-3В, расположенной в районе жилого дома №10 по ул.Труда до жилого дома №10 по ул.Труда | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000748010) | от ТК 8-3В (ГРЭС) до жилого дома №10 по ул.Труда | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 8-3В (ГРЭС) до жилого дома №10 по ул.Труда | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 64,74 |
| 166 | г.Назарово, от ТК 5б, расположенной в районе жилого дома №1 по ул.Декабристов до жилых домов №№1,3 по ул.Декабристов | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000860170) | от ТК 5б до жилых домов №,1,3 по ул.Декабристов | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 5б до жилых домов №,1,3 по ул.Декабристов | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 312,98 |
| 88 | г.Назарово,отТК16б-3-3, расположенной в районе жилого дома №9, 8-й микрорайон до жилого дома №9, 8-й микрорайон | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000667600) | от ТК 16б-3-3 (ГРЭС) до жилого дома №9, 8-й микрорайон | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 16б-3-3 (ГРЭС) до жилого дома №9, 8-й микрорайон | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 345,28 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 18 235,43 |

2024 год

| Позиция в концесси онном соглаше нии | Адрес местонахождения | Характеристика участка |  |  |  | Наименование участка | Объем работ. Показатели | Вид работ, требуемое качество работ | Затраты без НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 297 | г. Назарово, от ТК 11-6Б, расположенной в районе нежилого здания №5 по ул. Парковая №35"А" до нежилых зданий №№5,3 по ул. Парковая №35"А" | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000755140 | От ТК 11-6Б до нежилого здания №5 по ул. Парковая №35"А" | Располо жение трассы | Воздушная прокладка | От ТК 11-6Бдо нежилогоздания№5 поул. Парковая №35"А" | Воздушная прокладка | Реконструкция объектов. | 1 227,89 |
|  |  |  | От нежилого здания №5 по ул. Парковая №35"А" до нежилого здания №3 по ул. Парковая№35"А" | Располо жение трассы | Воздушная прокладка | От нежилого здания №5 по ул. Парковая №35"А" до нежилого здания №3 по ул. Парковая №35"А" | Воздушная прокладка | Реконструкция объектов. | 3 845,51 |
|  |  |  | От ТК 11-6Б до нежилого здания №5 по ул. Парковая №35"А" | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | От ТК 11-6Бдо Нежилого здания №5 по ул. Парковая №35"А" | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 64,74 |
| 138 | г. Назарово, от ТК 16-15-1, расположенной в районе жилого дома №102а по ул. 30 лет ВЛКСМ до нежилого здания №94а по ул. 30 лет ВЛКСМ | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000757010) | От ТК 16-15-1 до нежилого здания №94а по ул. 30 лет ВЛКСМ | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | От ТК 16-15-1до Нежилого здания №94а по ул. 30 лет ВЛКСМ | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 1 855,86 |
| 279 | г. Назарово, от ТК 11-8, расположенной в районе нежилого здания №43а по ул. Парковая до нежилого здания №43а по ул. Парковая | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000754630) | от ТК 11-8 до нежилого здания №43а по ул. Парковая | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 11-8 до нежилого здания №43а по ул. Парковая | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 52,16 |
| 311 | г. Назарово,от ТК8-7-1, расположенной в районе нежилого здания №13А по ул. Парковая до нежилого здания №13А по ул. Парковая | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000755100) | от ТК 8-7-1 (ГРЭС) до нежилого здания № 13А по ул. Парковая | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 8-7-1(ГРЭС) до нежилого здания № 13А по ул. Парковая | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 78,24 |
| 177 | г.Назарово, от ТК 16-14а-14, расположенной в районе нежилого здания №4 по ул.Заречная, владение №10, до нежилого здания №4 по ул.Заречная, владение №10, до ТК 16-14а-12 | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000757290) | от ТК 16-14а-14 до нежилого здания №4 по ул.Заречная, владение №10 | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 16-14а-14 до нежилого здания №4 по ул.Заречная, владение №10 | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 129,48 |
|  |  |  | от ТК 16-14а-14 до ТК 16-14а-12 по ул.Заречная, владение №10 | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 16-14а-14 до ТК 16-14а-12 по ул.Заречная, владение №10 | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 1468,29 |
| 141 | г. Назарово, от ТК16-10, расположенной в районе жилого дома №51 ул. Школьная до жилого дома №51по ул. Школьная | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000756810) | от ТК 16-10 (ГРЭС) до жилого дома №51 по ул. Школьная | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 16-10 (ГРЭС) до жилого дома №51 по ул. Школьная | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 150,13 |
| 222 | г. Назарово, от ТК 16в, расположенной в районе жилого дома №55 ул. Школьная до жилого дома №55 по ул. Школьная | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000755750) | от ТК 16в до жилого дома №55 по ул. Школьная | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 16в до жилого дома №55 по ул. Школьная | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 271,25 |
| 250 | г. Назарово, от ТК 16д, расположенной в районе жилого дома №59 по ул. Школьная до жилого дома №59 по ул. Школьная | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000756400) | от ТК 16д до жилого дома №59 по ул. Школьная | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 16д до жилого дома №59 по ул. Школьная | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 271,25 |
| 164 | г. Назарово, от ТК 1, расположенной в районе нежилого здания м-н "Березовая роща" владение №1, строение №38 до жилых домов по ул. Абрамова | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:001026280) | от ТК 9А до ТК 5в | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 9А до ТК 5в | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 5 049,02 |
| 309 | г. Назарово, от ТК 55-17В, расположенной в районе жилого дома №29Б по ул. Парковая до жилого дома №29Б по ул. Парковая | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000754140) | от ТК 55-17В (ГРЭС) до жилого дома №29Б по ул. Парковая | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК55-17В (ГРЭС) до жилого дома №29Б по ул. Парковая | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 78,24 |
| 310 | г. Назарово, от ТК 55-17Б, расположенной в районе жилого дома №29А по ул. Парковая до жилого дома №29А по ул. Парковая | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000754220) | от ТК 55-17Б (ГРЭС) до жилого дома №29А по ул. Парковая | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 55-17Б (ГРЭС) до жилого дома №29А по ул. Парковая | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 62,60 |
| 237 | г. Назарово, от ТК12-6а, расположенной в районе жилого дома №63 по ул.30лет ВЛКСМ до жилого дома №63 по ул. 30лет ВЛКСМ | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000754620) | от ТК 12-6а (ГРЭС) до жилого дома №63 по ул.30 лет ВЛКСМ | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 12-6а(ГРЭС) до жилого дома№63 поул.30летВЛКСМ | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 834,61 |
| 21 | г. Назарово, от ТК12-1, расположенной в районе жилого дома №96А по ул. Арбузова до жилого дома №96А по ул. Арбузова | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000748280) | От ТК 12-1 (ГРЭС) до жилого дома №96А по ул. Арбузова | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | От ТК 12-1 (ГРЭС) до жилого дома №96А по ул. Арбузова | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 271,25 |
| 40 | г. Назарово, от ТК 16а-1, расположенной в районе жилого дома №114 по ул. Арбузова до жилых домов №114, №114а по ул. Арбузова | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000755680) | От ТК 16а-1 (ГРЭС) до жилого дома №114а по ул. Арбузова | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | От ТК 16а-1 (ГРЭС) до жилого дома №114а по ул. Арбузова | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 584,22 |
| 207 | г. Назарово, от ТК 13-7, расположенной в районе жилого дома №78 по ул.30 лет ВЛКСМ до жилого дома №78 по ул.30 лет ВЛКСМ и детского сада "Березка" по ул. Парковая №37 | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000754560) | от ТК 13-7 (ГРЭС) до жилого дома №78 по ул.30 лет ВЛКСМ | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 13-7 (ГРЭС) до жилого дома№78 поул.30летВЛКСМ | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 208,65 |
|  |  |  | отТК13-7(ГРЭС) до детского сада"Березка" по ул.30 летВЛКСМ №37 | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 13-7(ГРЭС) до детского сада "Березка" поул.30 лет ВЛКСМ№37 | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 86,13 |
| 312 | г. Назарово,от ТК55-27б, расположенной в районе жилого дома №5 по ул. Мира до жилых домов №12,14 по ул. Борисенко | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000756430) | от ТК 55-27б (ГРЭС) т.№1 | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 55-27б (ГРЭС) т.№1 | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 1 510,58 |
| 306 | г. Назарово, от ТК16-11, расположенной в районе нежилого здания №76 по ул. Чулымской до нежилого здания №76 по ул. Чулымской | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000755720) | от ТК 16-11 до нежилого здания №76 по ул. Чулымской детский садик "Аленка" | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 16-11 до нежилого здания №76 по ул. Чулымской детский садик "Аленка" | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 863,19 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 18 963,29 |

2025 год

| Позиция в концесси онном соглаше нии | Адрес местонахождения | Характеристика участка |  |  |  | Наименование участка | Объем работ. Показатели | Вид работ, требуемое качество работ | Срок выполнения (затраты без НДС, тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 74 | г.Назарово, тепловая сеть, отходящая от сооружения тепловой камеры №16б-5, расположенной в районе здания №19 по ул. Маркса и доходящая до зданий №19б и 19 в по ул.Маркса | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000754640) | От ТК 16б-5 до нежилого здания гараж гор.администрации | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | От ТК 16б-5 до нежилого здания гараж гор.администрации | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 125,19 |
| 90 | г.Назарово, от ТК 16б-10, расположенной в районе жилого дома №17а, 8-й микрорайон, до жилого дома №17а, 8-й микрорайон | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000601480) | От ТК 16б-10 (ГРЭС) до жилого дома №17а, 88-й микрорайон | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | От ТК 16б-10 (ГРЭС) до жилого дома №17а, 88-й микрорайон | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 593,44 |
| 326 | г.Назарово, от ТК 020502, расположенной в районе жилого дома №8А по ул.Молодежная до жилого дома №8А по ул.Молодежная | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000755650) | От ТК 020502 до жилого дома №8А по ул.Молодежная. | Располо жение трассы | Подземная прокладкав непроходных каналах | От ТК 020502 до жилого дома №8А по ул.Молодежная. | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 295,64 |
| 276 | г.Назарово, от ТК 11-5г-2, расположенной в районе жилого дома №15 по ул.Чехова до жилого дома №15 по ул.Чехова | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000754470) | от ТК 1-5г-2 (ГРЭС), до жилого дома №15 по ул.Чехова | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 1-5г-2 (ГРЭС), до жилого дома №15 по ул.Чехова | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 417,30 |
| 327 | г.Назарово, от ТК 9-7, расположенной в районе жилого дома №8 ул.Школьная до жилого дома №8, ул.Школьная | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000748540) | от ТК 9-7 до жилого дома №8 по ул. Школьная | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 9-7 до жилого дома №8 по ул. Школьная | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 258,96 |
| 118 | г.Назарово, от ТК 11-4а, расположенной в районе жилого дома №55 улица 30 лет ВЛКСМ до жилого дома №55 улица 30 лет ВЛКСМ | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000754490) | от ТК 11-4а дожилого дома №55 по ул.30 лет ВЛКСМ | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 11-4а дожилого дома №55 по ул.30 лет ВЛКСМ | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 323,70 |
| 91 | г.Назарово, от ТК 16б-3-5, расположенной в районе жилого дома №8, 8-й миркорайон, до жилого дома №8, 8-й миркорайон | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000667580) | от ТК 16б-3-5 (ГРЭС) до жилого дома №8 8-й миркорайон | Располо жение трассы | Подземная прокладка в епроходных каналах | от ТК 16б-3-5 (ГРЭС) до жилого дома №8 8-й миркорайон | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 302,12 |
| 54 | г.Назарово, от ТК 6-4-1, расположенной в районе жилого дома №85г по ул.Арбузова до жилого дома №85а по ул.Арбузова | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000757150) | от ТК 6-4-1 (ГРЭС) до жилого дома №85а по ул.Арбузова | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 6-4-1 (ГРЭС) до жилого дома №85а по ул.Арбузова | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 563,36 |
| 270 | г.Назарово, от ТК 8-4-4б, расположенной в районе жилого дома №4 ул.Коминтерна до жилых домов №2,4 ул.Коминтерна | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000755670) | от ТК 8-4-4б (ГРЭС) до жилого дома №2 по ул.Коминтерна | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 8-4-4б (ГРЭС) до жилого дома№2 ул.Коминтерна | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 312,98 |
| 275 | г.Назарово, от ТК 11-4-22, расположенной в районе жилого дома №20 по ул.Чехова до жилого дома №20 по ул.Чехова | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000754520) | от ТК 11-4-22 (ГРЭС) до жилого дома №20 по ул. Чехова | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 11-4-22 (ГРЭС) до жилого дома №20 по ул. Чехова | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 163,01 |
| 319 | г.Назарово, от ТК 11-14-19 (ГРЭС), расположенной в районе жилого дома №16 по ул.Чехова до жилых домов №№ 16,14 по ул.Чехова | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000754440) | от ТК 11-14-19(ГРЭС) до жилого дома №14 по ул. Чехова | Располо жение трассы | Подземная прокладка в Непроходных каналах | от ТК 11-14-19(ГРЭС) до жилого дома №14 по ул. Чехова | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 234,73 |
|  |  |  | от ТК 11-14-19(ГРЭС) до жилого дома №16 по ул. Чехова | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 11-14-19(ГРЭС) до жилого дома №16 по ул. Чехова | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 156,49 |
| 256 | г.Назарово, от ТК 9-1, расположенной в районе жилого дома №11 по ул.Борисенко до жилого дома №11 по ул.Борисенко | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000754320) | от ТК 9-1 (ГРЭС) до жилого дома №11по ул. Борисенко | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 9-1 (ГРЭС) до жилого дома №11 по ул. Борисенко | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 246,01 |
| 11 | г.Назарово, от ТК 6-11-1, расположенной в районе жилого дома №89 г ул.Арбузова до жилого дома №89 г по ул.Арбузова | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000754710) | от ТК 6-11-1 (ГРЭС) до жилого дома №89 г по ул.Арбузова | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 6-11-1(ГРЭС) до жилого дома№89г по ул. Арбузова | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 194,22 |
| 115 | г.Назарово, от ТК 8-10, расположенной в районе жилого дома №42А по ул.30 лет ВЛКСМ до жилых домов №42А по ул.30 лет ВЛКСМ, №13 по ул.Парковая | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000755090) | от жилого дома №42А по ул.30 лет ВЛКСМ до жилого дома №13 по ул.Парковая | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от жилого дома №42А по ул.30 лет ВЛКСМ до жилого дома №13 по ул.Парковая | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 260,82 |
| 122 | г.Назарово, от ТК 16-16-1, расположенной в районе жилого дома №100 по ул.30 лет ВЛКСМ, до жилого дома №100 по ул.30 лет ВЛКСМ | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000757040) | от ТК 16-16-1 (ГРЭС) до жилого дома №100 по ул.30 лет ВЛКСМ | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 16-16-1 (ГРЭС) до жилого дома №100 по ул.30 лет ВЛКСМ | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 647,39 |
| 212 | г г.Назарово, от ТК 55-33, расположенной в районе жилого дома № 18, ул. Борисенко, до жилого дома № 18, ул. Борисенко | Тепловая сеть (инвентарный номер 04/426/002/000748610 | от ТК 55-33 (ГРЭС) до жилого дома №18 по ул.Борисенко | Располо жение трассы | Надземная | от ТК 55-33 (ГРЭС) до жилого дома №18 по ул.Борисенко | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 83,46 |
| 80 | г.Назарово, от ТК 14-8, расположенной в районе жилого дома №44Б по ул.К.Маркса до жилого дома №44Б по ул.К.Маркса | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000748350) | от ТК 14-8 (ГРЭС) до жилого дома №44Б по ул.К.Маркса | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 14-8 (ГРЭС) до жилого дома №44Б по ул.К.Маркса | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 474,76 |
| 179 | г.Назарово, от ТК 16-14а-13, расположенной в районе нежилого здания №10 по ул.Заречная, владение №10, до нежилых зданий №№9,10 по ул.Заречная, владение №10 | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000757280) | от ТК 16-14а-13 (ГТС) до нежилых зданий №№9,10 по ул.Заречная | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от от ТК 16-14а-13 (ГТС) до нежилых зданий №№9,10 по ул.Заречная | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 601,42 |
| 164 | г.Назарово, от ТК 1, расположенной в районе нежилого здания м-н "Березовая роща" владение №1, строение №38 до жилых домов по ул.Абрамова | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:001026280) | от ТК 1 до нежилого здания м-н "Березовая роща" владение №1 | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 1 до нежилого здания м-н "Березовая роща" владение №1 | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 5 984,82 |
|  |  |  | от нежилого здания м-н "Березовая роща" владение №1 до ТК 2 | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от нежилого здания м-н "Березовая роща" владение №1 до ТК 2 | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 5 064,08 |
| 124 | г.Назарово, от ТК 11-10, расположенной в районе жилого дома №84 по ул.30 лет ВЛКСМ до жилого дома №84 по ул.30 лет ВЛКСМ, до жилого дома №45 по ул.Парковая | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000748450) | от ТК 11-10 (ГРЭС) до жилого дома №84 по по ул.30 лет ВЛКСМ | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходныхканалах | от ТК 11-10 (ГРЭС) до жилого дома №84 по по ул.30 лет ВЛКСМ | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 280,54 |
| 278 | г.Назарово, от ТК 11-4-11, расположенной в районе жилого дома №20 по ул.Мира до жилых домов №13А, 20 по ул.Мира | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000754460) | от ТК 11-4-12 (ГРЭС) до жилого дома №20 по ул. Мира | Расположение трассы | Подземная прокладкав непроходныхканалах | от ТК 11-4-12 (ГРЭС) до жилого дома №20 по ул. Мира | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 83,46 |
| 314 | г.Назарово, от ТК 11-4-12, расположенной в районе жилого дома №18 по ул.Мира до жилых домов №13, 18 по ул.Мира | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000754420) | от ТК 11-4-12 (ГРЭС) до жилого дома №13 по ул. Мира | Расположение трассы | Подземная прокладкав непроходныхканалах | от ТК 11-4-12 (ГРЭС) до жилого дома №13 по ул. Мира | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 234,73 |
|  |  |  | от ТК 11-4-12 (ГРЭС) до жилого дома №18 по ул. Мира | Расположение трассы | Подземная прокладкав непроходныхканалах | от ТК 11-4-12 (ГРЭС) до жилого дома №18 по ул. Мира | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 125,19 |
| 54 | г.Назарово, от ТК 6-4-1, расположенной в районе жилого дома №85г по ул.Арбузова до жилого дома №85г по ул.Арбузова | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000757160) | От ТК 6-1-4 (ГРЭС) до жилого дома №85г по ул.Арбузова | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | От ТК 6-1-4 (ГРЭС) до жилого дома №85г по ул.Арбузова | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 293,48 |
| 51 | г.Назарово, от ТК 6-1-2, расположенной в районе жилого дома №75г по ул.Арбузова до жилых домов №75г, 77б по ул.Арбузова | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000757210) | От ТК 6-1-2 (ГРЭС) до жилого дома №75г по по ул. Арбузова | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | От ТК 6-1-2 (ГРЭС) до жилого дома №75г по по ул. Арбузова | Подземная прокладка в Непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 219,09 |
| 49 | г.Назарово, от ТК 6-1в, расположенной в районе жилого дома №77а по ул.Арбузова до жилых домов №77,77а,79,79а по ул.Арбузова | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000757800) | От ТК 6-1в (ГРЭС) до жилых домов №77, 77а | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | От ТК 6-1в(ГРЭС) до жилых домов№77, 77а | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 642,65 |
|  |  |  | От ТК 6-1в (ГРЭС) до жилых домов №79, 79а | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | От ТК 6-1в(ГРЭС) до жилых домов№79, 79а | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 1 130,63 |
| 18 | г.Назарово, от ТК 11-2а, расположенной в районе жилого дома №90 по ул.Арбузова до жилого дома №90 по ул.Арбузова | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000748220) | От ТК 11-2А (ГРЭС) до жилого дома №90 по ул. Арбузова | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | От ТК 11-2А (ГРЭС) до жилого дома №90 по ул. Арбузова | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 834,61 |
| 38 | г.Назарово, от ТК 15А, расположенной в районе нежилого здания №110 по ул.Арбузова до нежилого здания №110 по ул.Арбузова | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000748320) | От ТК 15А (ГРЭС) до нежилого здания №110 по ул. Арбузова | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | От ТК 15А (ГРЭС) до нежилого здания №110 по ул. Арбузова | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 517,91 |
| 2 | г.Назарово, от ТК 16-1А, расположенной в районе нежилого здания №112Б по ул.Арбузова до нежилых зданий №112Б,№112Г по ул.Арбузова | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000748250) | От ТК 16-1А (ГРЭС)до нежилого здания №112Г по ул. Арбузова | Располо жение трассы | Воздушная | От ТК 16-1А (ГРЭС)до нежилого здания №112Г по ул. Арбузова | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 863,19 |
| 207 | г.Назарово, от ТК 13-7, расположенной в районе жилого дома №78 по ул.30 лет ВЛКСМ до жилого дома №78 по ул.30 лет ВЛКСМ и детского сада "Березка" по ул.Парковая №37 | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000754560) | от ТК 13-7 (ГРЭС) до детского сада "Березка" | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 13-7 (ГРЭС) до детского сада "Березка" | Подземная прокладкав непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 57,32 |
| 287 | г.Назарово, от ТК 4-2В, расположенной в районе нежилого здания №22 по ул.Полиграфистов до нежилого здания №22 по ул.Полиграфистов до нежилого здания №1 по ул.Суворова | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000755560) | от ТК 4-2В (ГРЭС) до нежилого здания №22 по ул.Полиграфистов | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 4-2В (ГРЭС) до нежилого здания №22 по ул.Полиграфистов | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 391,22 |
| 136 | г.Назарово, от ТК 55-12, расположенной в районе жилого дома №58 по ул.30 лет ВЛКСМ до жилых домов №58,60,62 по ул.30 лет ВЛКСМ, №18 по ул.Труда | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000755180 | от ТК 55-12 до жилого дома №18 поул. Труда | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 55-12 до жилого дома №18 | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 260,82 |
| 312 | г.Назарово, от ТК 55-27б, расположенной в районе жилого дома №5 по ул.Мира до жилых домов №12,14 по ул.Борисенко | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000756430) | от т.№1 до жилого дома №12 по ул. Борисенко | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от т.№1 до жилого дома №12 по ул. Борисенко | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 65,20 |
|  |  |  | от т.№1 до жилого дома №14 по ул. Борисенко | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от т.№1 до жилого дома №14 по ул. Борисенко | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 175,27 |
| 90 | г.Назарово, от ТК 16б-10, расположенной в районе жилого дома №17а, 8-й микрорайон до жилого дома №17а, 8-й микрорайон | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000601480) | от ТК 16б-10 (ГРЭС) до жилого дома №17а, 8-й микрорайон | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 16б-10 (ГРЭС) до жилого дома №17а, 8-й микрорайон | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 593,44 |
| 92 | г.Назарово, от ТК 16б-8, расположенной в районе жилого дома №15, 8-й микрорайон до жилого дома №15, 8-й микрорайон | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000667550) | от ТК 16б-8 (ГРЭС) до жилого дома №15, 8-й микрорайон | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 16б-8 (ГРЭС) до жилого дома №15, 8-й микрорайон | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 208,65 |
| 105 | г.Назарово, от ТК 16б-7, расположенной в районе жилого дома №14, 8-й микрорайон до жилого дома №14, 8-й микрорайон | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000667620) | от ТК 16б-7 (ГРЭС) до жилого дома №14, 8-й микрорайон | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 16б-7 (ГРЭС) до жилого дома №14, 8-й микрорайон | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 375,57 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 24 656,86 |

2026 -2027 годы

| Позиция в концесси онном соглаше нии | Адрес местонахождения | Характеристика участка |  |  |  | Наименование участка | Объем работ. Показатели | Вид работ, требуемое качество работ | Затраты без НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 151 | г.Назарово, от ТК 8-12а, расположенной в районе жилого дома №14 по ул. Парковая до жилых домов №14, №16 по ул.Парковая | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000756910 | От жилого дома №14 по ул.Парковая до жилого дома №16 по ул.Парковая | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | От жилого дома №14 по ул.Парковая до жилого дома №16 по ул.Парковая | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 1 314,51 |
| 103 | г.Назарово, от ТК 16б-3-1, расположенной в районе жилого дома №13а, 8-й миркорайон, до жилого дома №13а, 8-й миркорайон | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000667610) | от ТК 16б-3-1 (ГРЭС) до жилого дома №13а 8-й микрорайон | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 16б-3-1 (ГРЭС) до жилого дома №13а 8-й микрорайон | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 312,98 |
| 99 | г.Назарово, от ТК 16б-12, расположенной в районе жилого дома №20, 8-й миркорайон, до жилого дома №20, 8-й миркорайон | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000601430) | от ТК 16б-12 (ГРЭС) до жилого дома №20 8-й микрорайон | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 16б-12 (ГРЭС) до жилого дома №20 8-й микрорайон | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 250,38 |
| 32 | г.Назарово, от ТК 14-14-1, расположенной в районе жилого дома №131 по ул.Арбузова до жилого дома №131 по ул.Арбузова | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000755850) | от ТК 14-14-1 (ГРЭС) до жилого дома №131 по ул.Арбузова | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 14-14-1 (ГРЭС) до жилого дома №131 по ул.Арбузова | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 104,33 |
| 10 | г.Назарово, от ТК 6-10, расположенной в районе жилого дома №89б по ул.Арбузова до жилого дома №89б по ул.Арбузова | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000754660) | от ТК 6-10 (ГРЭС) до жилого дома №89бпо | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 6-10 (ГРЭС) до жилого дома №89бпо | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 166,92 |
| 115 | г.Назарово, от ТК 8-10, расположенной в районе жилого дома №42А по ул.30 лет ВЛКСМ до жилых домов №42А по ул.30 лет ВЛКСМ, №13 по ул.Парковая | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000755090) | от ТК 6-10 (ГРЭС) до жилого дома №89б по л.Арбузова | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 6-10 (ГРЭС) до жилого дома №89б по ул.Арбузова | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 125,19 |
| 257 | г.Назарово, от ТК 9-2, расположенной в районе жилого дома №9 ул.Борисенко до жилого дома №9 по ул.Борисенко | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000754290) | от ТК 9-2 (ГРЭС) до жилого дома №9 по ул.Борисенко | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 9-2 (ГРЭС) до жилого дома №9 по ул.Борисенко | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 312,98 |
| 322 | г.Назарово, от ТК 11-4-23, расположенной в районе жилого дома №22 по ул.Чехова до жилых домов №22,24 по ул.Чехова | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000754540) | от ТК 11-4-23 (ГРЭС) до жилых домов №22,24 по ул.Чехова | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 11-4-23 (ГРЭС) до жилых домов №22,24 по ул.Чехова | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 260,82 |
| 240 | г.Назарово, от ТК 11-6 Ж, расположенной в районе нежилого здания №3 по ул.30 лет ВЛКСМ №72 до нежилых зданий №3, №4 по ул.30 лет ВЛКСМ №72 | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000755240) | от ТК 11-6Ж (ГРЭС) до нежилого здания №3, №4 по по ул.30 лет ВЛКСМ №72 | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 11-6Ж (ГРЭС) до нежилого здания №3, №4 по по ул.30 лет ВЛКСМ №72 | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 730,28 |
| 242 | г.Назарово, от ТК 11-7-5, расположенной в районе нежилого здания №7 по ул.30 лет ВЛКСМ №72 до нежилых зданий №7, №8 по ул.30 лет ВЛКСМ №72 | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000755170) | от ТК 11-7-5 (ГРЭС) до нежилого здания №7, №8 по ул.30 лет ВЛКСМ №72 | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 11-7-5 (ГРЭС) до нежилого здания №7, №8 по ул.30 лет ВЛКСМ №72 | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 339,06 |
| 203 | г.Назарово, от ТК 13-1б, расположенной в районе жилого дома №73 по ул.30 лет ВЛКСМ, до жилого дома №73 по ул. 30 лет ВЛКСМ | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000754500) | от ТК 13-1б до жилого дома №73 по ул.30 лет ВЛКСМ | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 13-1б до жилого дома №73 по ул.30 лет ВЛКСМ | Подземная прокладка в Непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 312,98 |
| 178 | г.Назарово, от ТК 16-14а-12, расположенной в районе нежилого здания №1 по ул.Заречная, владение №10, до нежилого здания №1 по ул.Заречная, владение №10, до ТК16-14-13 | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000757270) | от ТК 16-14а-12 (ГРЭС) до нежилого здания №1 по ул.Заречная, владение №10 | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 16-14а-12 (ГРЭС) до нежилого здания №1 по ул.Заречная, владение №10 | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 1 022,40 |
|  |  |  | от ТК 16-14а-12 (ГРЭС) до ТК 16-14а-13 ул.Заречная, владение №10 | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 16-14а-12 (ГРЭС) до ТК 16-14а-13 ул.Заречная, владение №10 | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 391,22 |
| 179 | г.Назарово, от ТК 16-14а-13, расположенной в районе нежилого здания №10 по ул.Заречная, владение №10, до нежилых зданий №№9,10 по ул.Заречная, владение №10 | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000757280) | от ТК 16-14а-13 (ГТС) до нежилых зданий №№9,10 по ул.Заречная, владение №10 | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 16-14а-13 (ГТС) до нежилых зданий №№9,10 по ул.Заречная, владение №10 | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 41,23 |
| 164 | г.Назарово, от ТК 1, расположенной в районе нежилого здания м-н "Березовая роща" владение №1, строение №38 до жилых домов по ул.Абрамова | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:001026280) - | от нежилого здания м-н "Березовая роща" владение №1 до ТК 2 | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от нежилого здания м-н "Березовая роща" владение №1 до ТК 2 | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 5 064,08 |
|  |  |  | от нежилого здания м-н "Березовая роща" владение №1 от ТК 2 до ТК 3 | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от нежилого здания м-н "Березовая роща" владение №1 от ТК 2 до ТК 3 | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 5 064,08 |
| 116 | г.Назарово, от ТК 8-14, расположенной в районе жилого дома №36Б по ул.30 лет ВЛКСМ до жилого дома №2А по ул.Парковая | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000754270) | от ТК 8-14 (ГРЭС) до жилого дома №2А по ул.Парковая | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 8-14 (ГРЭС) до жилого дома №2А по ул.Парковая | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 1 095,42 |
| 278 | г.Назарово, от ТК 11-4-11, расположенной в районе жилого дома №20 по ул.Мира до жилых домов №13А, 20 по ул.Мира | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000754460) | от ТК 11-4-11 (ГРЭС) до жилого дома №13а по ул.Мира | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 11-4-11 (ГРЭС) до жилого дома №13а по ул.Мира | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 221,69 |
| 295 | гг.Назарово, от ТК 9-1-7, расположенной в районе нежилого здания №1 по ул.Школьная №18 до нежилых зданий №№1,2 по ул.Школьная №18 | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000755230) | от ТК 9-1-7 до нежилого здания №1 по ул.Школьная №18 | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 9-1-7 до нежилого здания №1 по ул.Школьная №18 | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 83,46 |
|  |  |  | от ТК 9-1-7 до нежилого здания №2 по ул.Школьная №18 | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 9-1-7 до нежилого здания №2 по ул.Школьная №18 | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 521,63 |
| 1 | г.Назарово, от ТК 14-21, расположенной в районе жилого дома №91 по ул.Арбузова до жилого дома №91 по ул.Арбузова | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000754770) | От ТК 14-21 (ГРЭС) до жилого дома №91 по ул.Арбузова | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | От ТК 14-21 (ГРЭС) до жилого дома №91 по ул.Арбузова | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 2 326,29 |
| 40 | г.Назарово, от ТК 16а-1, расположенной в районе жилого дома №114 по ул.Арбузова до жилых домов №114, №114а по ул.Арбузова | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000755680) | От ТК 16а-1 (ГРЭС) до жилого дома №114 по ул.Арбузова | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | От ТК 16а-1 (ГРЭС) до жилого дома №114 по ул.Арбузова | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 77,65 |
| 104 | г.Назарово, от ТК 16б-9, расположенной в районе жилого дома №16, 8-й микрорайон до жилого дома №16, 8-й микрорайон | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000667540) | от ТК 16б-9 (ГРЭС) до жилого дома №16, 8-й микрорайон | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 16б-9 (ГРЭС) до жилого дома №16, 8-й микрорайон | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 109,54 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 20 249,11 |

2028-2029 годы

| Позиция в концесси онном соглаше нии | Адрес местонахождения | Характеристика участка |  |  |  | Наименование участка | Объем работ. Показатели | Вид работ, требуемое качество работ | Затраты без НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 46 | г.Назарово, от ТК 6-4-3, расположенной в районе жилого дома №85б по ул.Арбузова до жилого дома №85б по ул.Арбузова | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000757130) | от ТК 6-4-3 (ГРЭС) до жилого дома №85б по ул.Арбузова | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 6-4-3 (ГРЭС) до жилого дома №85б по ул.Арбузова | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 312,98 |
| 24 | г.Назарово, от ТК 13д, расположенной в районе жилых домов №98, №100 по ул.Арбузова до жилых домов №98, №100 по ул.Арбузова | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000748190) | от ТК 13д (ГРЭС) до жилого дома №98 по ул.Арбузова | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 13д (ГРЭС) до жилого дома №98 по ул.Арбузова | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 396,44 |
|  |  |  | от ТК 13д (ГРЭС) до жилого дома №100 по ул.Арбузова | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 13д (ГРЭС) до жилого дома №100 по ул.Арбузова | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 396,44 |
| 60 | г.Назарово, от ТК 11-15, расположенной в районе нежилого здания №64 по ул.К.Маркса до нежилого здания №64 по ул.К.Маркса, до жилого дома №45 по ул.К.Маркса | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000757780) | от ТК 11-15 (ГРЭС) до нежилого здания №64 по ул.К.Маркса до жилого дома №45 по ул.К.Маркса | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 11-15 (ГРЭС) до нежилого здания №64 по ул.К.Маркса до жилого дома №45 по ул.К.Маркса | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 3 150,64 |
| 164 | г.Назарово, от ТК 1, расположенной в районе нежилого здания м-н "Березовая роща" владение №1, строение №38 до жилых домов по ул.Абрамова | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:001026280) | от нежилого здания м-н "Березовая роща" владение №1 от ТК 2 до ТК 3 | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от нежилого здания м-н "Березовая роща" владение №1 от ТК 2 до ТК 3 | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 5 064,08 |
|  |  |  | от нежилого здания м-н "Березовая роща" владение №1 от ТК 3 до (.) М врезки | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от нежилого здания м-н "Березовая роща" владение №1 от ТК 3 до (.) М врезки | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 6 445,19 |
| 161 | г.Назарово, от ТК 6-11-2, расположенной в районе жилого дома по ул.Кузнечная №2 до жилого здания по ул.Кузнечная №2 | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000757370) | от ТК 6-11-2 (ГРЭС) до жилого дома по ул.Кузнечная №2 | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 6-11-2 (ГРЭС) до жилого дома по ул.Кузнечная №2 | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 166,92 |
| 162 | г.Назарово, от ТК 14-32-1, расположенной в районе нежилого здания №28 по ул.Кузнечная до нежилого здания №28 по ул.Кузнечная | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000756840) | от ТК 14-32-1 (ГРЭС) до нежилого здания №28 по ул.Кузнечная | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 14-32-1 (ГРЭС) до нежилого здания №28 по ул.Кузнечная | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 3 079,70 |
| 40 | г.Назарово, от ТК 16а-1, расположенной в районе жилого дома №114 по ул.Арбузова до жилых домов №114, №114а по ул.Арбузова | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000755680) | От ТК 16а-1 (ГРЭС) до жилого дома №114 по ул. Арбузова | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | От ТК 16а-1 (ГРЭС) до жилого дома №114 по ул. Арбузова | Подземная прокладка в Непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 443,98 |
| 41 | г.Назарово, от ТК 16А-2, расположенной в районе жилого дома №116 по ул.Арбузова до жилого дома №116 по ул.Арбузова, до нежилого здания №118а по ул.Арбузова | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000755730) | От ТК 16А-2 (ГРЭС) до жилого дома №116 по ул. Арбузова | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | От ТК 16А-2 (ГРЭС) до жилого дома №116 по ул. Арбузова | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 156,49 |
| 43 | г.Назарово, от ТК 16а-2-3, расположенной в районе жилого дома №120 по ул.Арбузова до жилых домов №120, №120а по ул.Арбузова | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000755710) | От ТК 16а-2-3 (ГРЭС) до жилого дома №120а по ул. Арбузова | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | От ТК 16а-2-3 (ГРЭС) до жилого дома №120а по ул. Арбузова | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 949,37 |
| 93 | г.Назарово, от ТК 16б-3-9а, расположенной в районе жилого дома №21, 8-й микрорайон до жилого дома №4, 8-й микрорайон | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000601460) | от ТК 16б-3-9а (ГРЭС) до жилого дома №4, 8-й микрорайон | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 16б-3-9а (ГРЭС) до жилого дома №4, 8-й микрорайон | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 518,45 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 21 080,68 |

2030-2031 годы

| Позиция в концесси онном соглаше нии | Адрес местонахождения | Характеристика участка |  |  |  | Наименование участка | Объем работ. Показатели | Вид работ, требуемое качество работ | Затраты без НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 19 |
| 95 | г.Назарово, от ТК16б-3-2, расположенной в районе жилого дома №13а, 8-й микрорайон и ТК16б-3-3, расположенной в районе жилого дома №9, 8-й микрорайон, до жилого дома №10, 8-й микрорайон | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000601390) | От ТК16б-3-2 (ГРЭС) до жилого дома №10, 8-й микрорайон | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | От ТК16б-3-2 (ГРЭС) до жилого дома №10, 8-й микрорайон | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 755,29 |
|  |  |  | От ТК16б-3-3 (ГРЭС) до жилого дома №10, 8-й микрорайон | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | От ТК16б-3-3 (ГРЭС) до жилого дома №10, 8-й микрорайон | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 1 478,12 |
| 106 | г.Назарово, от ТК 16б-3-4-1, расположенной в районе жилого дома №11, 8-й микрорайон, до жилого дома №11, 8-й микрорайон | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000601400) | От ТК 16б-3-4-1 (ГРЭС) до жилого дома №11, 8 микрорайон | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | От ТК 16б-3-4-1 (ГРЭС) до жилого дома №11, 8 микрорайон | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 292,70 |
| 171 | г.Назарово, от ТК 16-14а-9-2, расположенной в районе жилого дома №5 по ул.Лесная, до ТК 16-14а-9-2 | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000757300) | От ТК 16-14а-9 (ГРЭС) до ТК 16-14а-9-2 по ул.Лесная | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | От ТК 16-14а-9 (ГРЭС) до ТК 16-14а-9-2 по ул.Лесная | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 2 837,66 |
| 52 | г.Назарово, от ТК 6-1-1, расположенной в районе жилого дома №75в по ул.Арбузова, до жилого дома №75в по ул.Арбузова | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000757200) | От ТК 6-1-1 (ГРЭС) до жилого дома №75в по ул.Арбузова | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | От ТК 6-1-1 (ГРЭС) до жилого дома №75в по ул.Арбузова | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 146,06 |
| 114 | г.Назарово, от ТК 8-7А, расположенной в районе жилого дома №42 по ул.30 лет ВЛКСМ, до жилого дома №42 по ул.30 лет ВЛКСМ | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000755110) | От ТК 8-7А (ГРЭС) до жилого дома №42 по ул.30 лет ВЛКСМ | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | От ТК 8-7А (ГРЭС) до жилого дома №42 по ул.30 лет ВЛКСМ | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 109,54 |
| 150 | г.Назарово, от ТК 8-12а, расположенной в районе жилого дома №12 по ул.Парковая до жилого дома №12 по ул.Парковая | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000860240) | от ТК 8-12а, расположенной в районе жилого дома №12 по ул.Парковая | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 8-12а, расположенной в районе жилого дома №12 по ул.Парковая | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 193,00 |
| 167 | г.Назарово, от ТК 5а, расположенной в районе нежилого здания №1А ул. Декабристов до жилых домов №№3,7 по ул.Пекарская | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000860200) | От ТК 5а (ГРЭС) до жилого дома №3 по ул.Пекарская | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | От ТК 5а (ГРЭС) до жилого дома №3 по ул.Пекарская | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 1 486,64 |
|  |  |  | От ТК 5а (ГРЭС) до жилого дома №7 по ул.Пекарская | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | От ТК 5а (ГРЭС) до жилого дома №7 по ул.Пекарская | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 281,68 |
| 196 | г.Назарово, от ТК 6-3, расположенной в районе нежилого здания №81 по ул.Арбузова до ТК 6-3а, расоложенной в районе жилого дома №3 "Б" по ул.Борисенко | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000860150) | от ТК 6-3 до ТК 6-3а | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 6-3 до ТК 6-3а | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 164,31 |
| 142 | г.Назарово, от ТК 6-3а, расположенной в районе жилого дома №3б по ул. Борисенко до жилых домов №№3,3а, 3б по ул.Борисенков | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000860140) | От ТК 6-3а до жилого дома №3б по ул.Борисенков | Расположение трассы | Воздушная прокладка | От ТК 6-3а до жилого дома №3б по ул.Борисенков | Воздушная прокладка | Реконструкция объектов. | 216,48 |
|  |  |  | От ТК 6-3а до жилого дома №3а по ул.Борисенков | Расположение трассы | Воздушная прокладка | От ТК 6-3а до жилого дома №3а по ул.Борисенков | Воздушная прокладка | Реконструкция объектов. | 440,00 |
|  |  |  | От ТК 6-3а до жилого дома №3 по ул.Борисенков | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | От ТК 6-3а до жилого дома №3 по ул.Борисенков | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 333,84 |
| 169 | г.Назарово, от ТК 16-14а-9-2, расположенной в районе жилого дома №7 по ул.Лесная, до жилого дома №7 по ул.Лесная | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000757230) | от ТК 16-14а-9-2 (ГРЭС) до жилого дома №7 по ул.Лесная | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 16-14а-9-2 (ГРЭС) до жилого дома №7 по ул.Лесная | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 130,41 |
| 156 | г.Назарово, от Р 020502, расположенной в районе жилого дома №7 по ул.Молодежная до жилого дома №7 по ул.Молодежная | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000860090) | от Р 020502 (ГРЭС) до жилого дома №7 по ул.Молодежная | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от Р 020502 (ГРЭС) до жилого дома №7 по ул.Молодежная | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 417,30 |
| 149 | г.Назарово, от ТК 8-13, расположенной в районе жилого дома № 10 по ул.Парковая до жилых домов №№8,10 по ул.Парковая | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000860230) | от ТК 8-13 (ГРЭС) до жилого дома №8 по ул.Парковая | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 8-13 (ГРЭС) до жилого дома №8 по ул.Парковая | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 135,21 |
|  |  |  | от ТК 8-13 (ГРЭС) до жилого дома №10 по ул.Парковая | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 8-13 (ГРЭС) до жилого дома №10 по ул.Парковая | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 50,08 |
| 157 | г.Назарово, от ТК Р-020504, расположенной в районе жилого дома №7"А" по ул.Молодежная до жилого дома №7"А" по ул.Молодежная | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000860280) | от ТК Р-020504 до жилого дома №7"А" по ул.Молодежная | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК Р-020504 до жилого дома №7"А" по ул.Молодежная | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 834,61 |
| 247 | г.Назарово, от ТК 16-3, расположенной в районе жилого дома №49 ул.Школьная до жилого дома №49 по ул.Школьная | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000748390) | от ТК 16-3(ГРЭС) до жилого дома №49 по ул.Школьная | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 16-3(ГРЭС) до жилого дома №49 по ул.Школьная | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 187,79 |
| 325 | г.Назарово, от ТК 8-19, расположенной в районе жилого дома №1 ул.Кравченко до жилого дома №1 по ул.Кравченко | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000748110) | от ТК 8-19 (ГРЭС) до жилого дома №1 по ул.Кравченко | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 8-19 (ГРЭС) до жилого дома №1 по ул.Кравченко | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 511,20 |
| 128 | г.Назарово, от ТК 16-14а-1, расположенной в районе жилого дома №92а по ул.30 лет ВЛКСМ, до жилого дома №92а по ул.30 лет ВЛКСМ | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000755350) | от ТК 16-14а-1 (ГРЭС) до жилого дома №92а по ул.30 лет ВЛКСМ | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 16-14а-1 (ГРЭС) до жилого дома №92а по ул.30 лет ВЛКСМ | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 91,29 |
| 206 | г.Назарово, от ТК 16-14а-4, расположенной в районе жилого дома №90 по ул.30 лет ВЛКСМ, до жилого дома №90 по ул.37 лет ВЛКСМ | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000755330) | от ТК 16-14а-4 (ГРЭС) до жилого дома №90 по ул.30 лет ВЛКСМ | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 16-14а-4 (ГРЭС) до жилого дома №90 по ул.30 лет ВЛКСМ | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 127,80 |
| 81 | г.Назарово, от ТК 14-6, расположенной в районе жилого дома №52 по ул.К.Маркса до жилого дома №52 по ул.К.Маркса | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000748480) | от ТК 14-6 (ГРЭС) до жилого дома №52 по ул.К.Маркса | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 14-6 (ГРЭС) до жилого дома №52 по ул.К.Маркса | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 229,52 |
| 155 | г.Назарово, от ТК 17-2, расположенной в районе жилого дома №1 по ул.Вокзальная до жилого дома №20 по ул.Вокзальная | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000860190) | от ТК 17-2 до жилых домов №№1,20 по ул.Вокзальная | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 17-2 до жилых домов №№1,20 по ул.Вокзальная | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 1 235,22 |
| 124 | г.Назарово, от ТК 11-10, расположенной в районе жилого дома №84 по ул.30 лет ВЛКСМ до жилого дома №84 по ул.30 лет ВЛКСМ, до жилого дома №45 по ул.Парковая | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000748450) | от ТК 11-10 (ГРЭС) до жилого дома №45 по ул.Парковая | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 11-10 (ГРЭС) до жилого дома №45 по ул.Парковая | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 967,62 |
| 117 | г.Назарово, от ТК 8-15-2, расположенной в районе жилого дома №38Б по ул.30 лет ВЛКСМ до жилых домов №36А, 36Б, 38А, 38Б по ул.30 лет ВЛКСМ | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000748680) | от жилого дома №38Б по ул.30 лет ВЛКСМ жилого дома №38А по ул.30 лет ВЛКСМ | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от жилого дома №38Б по ул.30 лет ВЛКСМ жилого дома №38А по ул.30 лет ВЛКСМ | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 502,07 |
|  |  |  | от жилого дома №38Б по ул.30 лет ВЛКСМ жилого дома №36А по ул.30 лет ВЛКСМ | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от жилого дома №38Б по ул.30 лет ВЛКСМ жилого дома №36А по ул.30 лет ВЛКСМ | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 894,60 |
|  |  |  | от ТК 8-15-2 до жилого дома №36Б по ул.30 лет ВЛКСМ | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 8-15-2 до жилого дома №36Б по ул.30 лет ВЛКСМ | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 976,98 |
| 14 | г.Назарово, от ТК 9-1-1, расположенной в районе жилого дома №84а по ул.Арбузова до жилого дома №84а по ул.Арбузова | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000748710) | От ТК 9-1-1 (ГРЭС) до жилого дома №84а по ул.Арбузова | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | От ТК 9-1-1 (ГРЭС) до жилого дома №84а по ул.Арбузова | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 237,34 |
| 17 | г.Назарово, от ТК 11-2, расположенной в районе жилого дома №88 по ул.Арбузова до жилого дома №88 по ул.Арбузова | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000748200) | От ТК 11-2 (ГРЭС) до жилого дома №88 по ул.Арбузова | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | От ТК 11-2 (ГРЭС) до жилого дома №88 по ул.Арбузова | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 547,71 |
| 22 | г.Назарово, от ТК 12-2, расположенной в районе жилого дома №96 по ул.Арбузова до жилого дома №96 по ул.Арбузова | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000748290) | От ТК 12-2 (ГРЭС) до жилого дома №96 по ул.Арбузова | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | От ТК 12-2 (ГРЭС) до жилого дома №96 по ул.Арбузова | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 237,34 |
| 2 | г.Назарово, от ТК 16-1А, расположенной в районе нежилого здания №112Б по ул.Арбузова до нежилых зданий №112Б,№112Г по ул.Арбузова | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000748250) | От ТК 16-1А (ГРЭС) до нежилого здания №112Б по ул.Арбузова | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | От ТК 16-1А (ГРЭС) до нежилого здания №112Б по ул.Арбузова | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 164,31 |
| 39 | г.Назарово, от ТК 16А, расположенной в районе жилого дома №112 по ул.Арбузова до жилого дома №112 по ул.Арбузова | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000748430) | От ТК 16А (ГРЭС) до жилого дома №112 по ул.Арбузова | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | От ТК 16А (ГРЭС) до жилого дома №112 по ул.Арбузова | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 410,78 |
| 41 | г.Назарово, от ТК 16А-2, расположенной в районе жилого дома №116 по ул.Арбузова до жилого дома №116 по ул.Арбузова, до нежилого здания №118а по ул.Арбузова | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000755730) | От ТК 16А-2 (ГРЭС) до нежилого здания №118а по ул.Арбузова | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | От ТК 16А-2 (ГРЭС) до нежилого здания №118а по ул.Арбузова | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 1 452,22 |
| 93 | г.Назарово, от ТК 16б-3-9а, расположенной в районе жилого дома №21, 8-й микрорайон до жилого дома №4, 8-й микрорайон | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000601460) | от ТК 16б-3-9а (ГРЭС) до жилого дома №4, 8-й микрорайон | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 16б-3-9а (ГРЭС) до жилого дома №4, 8-й микрорайон | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 1109,03 |
| 101 | г.Назарово, от ТК 16б-3, ТК 16б-4-1 расположенной в районе жилого дома №13, 8-й микрорайон до жилого дома №13, 8-й микрорайон | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000601420) | от ТК 16б-3-3 (ГРЭС) до жилого дома №13, 8-й микрорайон | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 16б-3-3 (ГРЭС) до жилого дома №13, 8-й микрорайон | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 223,26 |
|  |  |  | от ТК 16б-4-1 (ГРЭС) до жилого дома №13, 8-й микрорайон | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 16б-4-1 (ГРЭС) до жилого дома №13, 8-й микрорайон | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 459,03 |
| 86 | г.Назарово, от ТК 16б-3-8а, расположенной в районе нежилого здания №5а, 8-й микрорайон до нежилого здания №5а, 8-й микрорайон до жилого дома №5, 8-й микрорайон | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000756830) | от ТК 16б-3-8а (ГРЭС) до жилого дома №5, 8-й микрорайон | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 16б-3-8а (ГРЭС) до жилого дома №5, 8-й микрорайон | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 897,20 |
| 89 | г.Назарово, от ТК 16б-3-7а, расположенной в районе жилого дома №6, 8-й микрорайон до жилого дома №6, 8-й микрорайон | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000) | от ТК 16б-3-7а (ГРЭС) до жилого дома №6, 8-й микрорайон | Расположение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 16б-3-7а (ГРЭС) до жилого дома №6, 8-й микрорайон | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 104,33 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 21 869,55 |

2032-2037 годы

| Позиция в концесси онном соглаше нии | Адрес местонахождения | Характеристика участка |  |  |  | Наименование участка | Объем работ. Показатели | Вид работ, требуемое качество работ | Затраты без НДС, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 302 | г.Назарово, от ТК р020506, расположенной в районе жилого дома №9 по ул.Молодежная до жилого дома №9 по ул.Молодежная | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000756080) | От ТК 020506 до жилого дома №9 по ул. Молодёжная | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | От ТК 020506 до жилого дома №9 по ул. Молодёжная | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 117,37 |
| 183 | г.Назарово, от ТК 0124, расположенной в районе нежилого здания №14 по ул.Южной до жилых домов №№4,6,8 по ул.Котовского, до жилого дома №4 по ул.Тополинная, до жилых домов №3,4 по ул.Цветочная | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000860260) - очередь | от ТК 0124 (ГРЭС) до нежилого здания №14 по ул. Южная | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 0124 (ГРЭС) до нежилого здания №14 по ул. Южная | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 7 991,36 |
|  |  |  | от ТК до жилого дома №4 по ул.Котовского | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК до жилого дома №4 по ул.Котовского | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 130,41 |
|  |  |  | от ТК до жилого дома №6 по ул.Котовского | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК до жилого дома №6 по ул.Котовского | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 130,41 |
|  |  |  | от ТК до жилого дома №8 по ул.Котовского | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК до жилого дома №8 по ул.Котовского | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 208,65 |
|  |  |  | от ТК до жилого дома №4 по ул.Тополиная | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК до жилого дома №4 по ул.Тополиная | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 312,98 |
|  |  |  | от ТК до жилого дома №8 по ул.Тополиная | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК до жилого дома №8 по ул.Тополиная | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 312,98 |
|  |  |  | от ТК до жилого дома №3 по ул.Цветочная | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК до жилого дома №3 по ул.Цветочная | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 260,82 |
|  |  |  | от ТК до жилого дома №4 по ул.Цветочная | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК до жилого дома №4 по ул.Цветочная | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 260,82 |
| 178 | г.Назарово, от ТК 16-14а-12, расположенной в районе нежилого здания №1 по ул.Заречная, владение №10, до нежилого здания №1 по ул.Заречная, владение №10, до ТК16-14-13 | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000757270) | от ТК 16-14а-12 (ГРЭС) до ТК 16-14а-13 ул.Заречная, владение №10 | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 16-14а-12 (ГРЭС)доТК16-14а- 13 ул.Заречная, владение №10 | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 1 337,94 |
| 241 | г.Назарово, от ТК 11-6е, расположенной в районе нежилого здания №5 по ул.30 лет ВЛКСМ №72 | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000755250) | от ТК 11-6е (ГРЭС) до нежилого здания №5 по ул.30 лет ВЛКСМ №72 | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 11-6е (ГРЭС) до нежилого здания №5 по ул.30 лет ВЛКСМ №72 | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 534,67 |
| 117 | г.Назарово, от ТК 8-15-2, расположенной в районе жилого дома №38Б по ул.30 лет ВЛКСМ до жилых домов №36А, 36Б, 38А, 38Б по ул.30 лет ВЛКСМ | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000748680) | от ТК 8-15-2 до жилого дома №36Б по ул.30 лет ВЛКСМ | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 8-15-2 до жилого дома №36Б по ул. 30 лет ВЛКСМ | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 274,93 |
| 181 | г.Назарово, от ТК 4-2б, расположенной в районе нежилого здания №1 по ул.Суворова до жилых домов №№3,5 по ул.Суворова | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000860180) | от ТК 4-2б до жилых домов №№3,5 по ул.Суворова | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 4-2б до жилых домов №№3,5 по ул.Суворова | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 521,63 |
| 3 | г.Назарово, от ТК 6в, расположенной в районе жилого дома №69а по ул.Арбузова до жилых домов №69а,№71№73 по ул.Арбузова№69а,№71№73 по | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000755610) | От ТК 6в до жилых домов №69а по ул.Арбузова | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | От ТК 6в до жилых домов №69а по ул.Арбузова | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 260,82 |
|  |  |  | От ТК 6в до жилых домов №71 по ул.Арбузова | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | От ТК 6в до жилых домов №71 по ул.Арбузова | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 417,30 |
|  |  |  | От ТК 6в до жилых домов №73 по ул.Арбузова | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | От ТК 6в до жилых домов №73 по ул.Арбузова | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 1 069,34 |
| 96 | г.Назарово, от ТК 16б-3-9а, расположенной в районе жилого дома №21, 8-й микрорайон до жилого дома №21, 8-й микрорайон | Тепловая сеть (инвентарный номер 04:426:002:000601450) | от ТК 16б-3-9а (ГРЭС) до жилого дома №21, 8-й микрорайон | Располо жение трассы | Подземная прокладка в непроходных каналах | от ТК 16б-3-9а (ГРЭС) до жилого дома №21, 8-й микрорайон | Подземная прокладка в непроходных каналах | Реконструкция объектов. | 479,90 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 14622,31 |

# Приложение 7		.											Топливные балансы источников центрального теплоснабжения

## Таблица 1.		 Перспективные топливные балансы источников централизованного теплоснабжения

| Расчетный период | Современное состояние | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник | НГРЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на поризводство тепловой энергии, кгут/Гкал | 146,03 | 146,03 | 146,03 | 146,03 | 146,03 | 146,03 | 146,03 | 146,03 | 146,03 |
| Удельный расход натурального топлива на производство тепловой энергии, кгнт/Гкал | 314,55 | 314,55 | 314,55 | 314,55 | 314,55 | 314,55 | 314,55 | 314,55 | 314,55 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпущенную в сеть, кгут/Гкал | 177,90 | 177,90 | 177,90 | 177,90 | 177,90 | 177,90 | 177,90 | 177,90 | 177,90 |
| Удельный расход натурального топлива на производство тепловой энергии, кгнт/Гкал | 380,83 | 380,83 | 380,83 | 380,83 | 380,83 | 380,83 | 380,83 | 380,83 | 380,83 |

| Расчетный период | Современное состояние | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальный часовой расход условного топлива на поизводство тепловой энергии в зимний период, кгут/час | 44407,38 | 44871,95 | 46331,56 | 46983,45 | 49094,86 | 52218,9 | 53334,84 | 54609,86 | 57705,49 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива на производство тепловой энергии в зимний период, кгнт/час | 95653,91 | 96654,61 | 99798,61 | 101202,8 | 105750,8 | 112480 | 114883,8 | 117630,1 | 124298,2 |
| Максимальный часовой расход условного топливана поизводство тепловой энергии в переходный период период, кгут/час | 21135,12 | 21802,4 | 22772,11 | 23310,71 | 24488,32 | 25916,23 | 27615,78 | 29810,84 | 30665,93 |
| Максимальный часовой расход натурального топливана производство тепловой энергии в переходный период, кгнт/час | 45243,37 | 46671,81 | 48747,64 | 49900,6 | 52421,49 | 55478,18 | 59116,36 | 63815,25 | 65645,73 |

| Расчетный период | Современное состояние | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2027 | 01.01.2032 | 01.01.2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальный часовой расход условного топливана поизводство тепловой энергии в летний период, кгут/час | 4481,986 | 4694,627 | 4910,412 | 5011,02 | 5226,803 | 5359,977 | 6000,792 | 6535,195 | 6838,431 |
| Максимальный часовой расход натурального топливана производство тепловой энергии в летний период, кгнт/час | 9594,464 | 10049,66 | 10511,58 | 10726,95 | 11188,87 | 11473,96 | 12845,73 | 13989,71 | 14638,84 |
| Средне годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии, тут/год | 93834,58 | 95473,99 | 99284,9 | 100627,2 | 104976,3 | 107723,4 | 112341,7 | 118052,5 | 120700,1 |
| Средне годовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии, тнт/год | 202120,6 | 205651,9 | 213860,6 | 216752 | 226120 | 232037,2 | 241985,1 | 254286,2 | 259989,1 |