Российская  Федерация

Красноярский  край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.08.2019 			г. Назарово		№ 1159  -п

Об организации и проведении

экологической акции «День Чулыма 2019»

В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 7 Устава города Назарово, постановлением администрации   г. Назарово от 11.08.2004 № 1452-п «Об утверждении Положения об организации и проведении в г. Назарово массовых, культурно-просветительских, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий», в целях проведения экологических мероприятий, направленных на сохранение флоры и фауны реки Чулым, продвижения культуры добровольчества и волонтерства

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Отделу спорта и молодежной политики администрации города (Стариков), провести 06.09.2019 года экологическую акцию «День Чулыма 2019».

- Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий (приложение 1),  план проведения мероприятий (приложение 2), положение о проведении экологической акции «День Чулыма 2019» (приложение 3).

- Рекомендовать КГБУЗ «ССМП» (Карманова), при необходимости, организовать выезд бригады скорой медицинской помощи для оказания помощи гражданам в период проведения мероприятия.

- Опубликовать постановление в газете «Советское Причулымье» и разместить на официальном сайте администрации города Назарово в сети «Интернет».

- Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы города Н.В. Куклину.

Глава города                                                                                              С.И. Сухарев

Приложение  1

к постановлению

администрации города

от 23.08.2019 № 1159  -п

СОСТАВ

организационного комитета

по подготовке и проведению экологической акции «День Чулыма 2019»

| Курилович С.И. | - | председатель оргкомитета, первый заместитель главы города |
| --- | --- | --- |
| Куклина Н.В. | - | заместитель председателя оргкомитета, заместитель главы города |
| Стариков Л.Б. | - | секретарь оргкомитета, начальник отдела спорта и молодежной политики администрации города |
| Члены оргкомитета: |  |  |
| Гаврилова С.В. | - | руководитель УО администрации города |
| Думлер Е.В. | - | главный специалист общего отдела администрации города |
| Карманова И.А. | - | главный врач КГБУЗ «ССМП» (по согласованию) |
| Лебедева Л.В. |  | руководитель УСЗН г.Назарово администрации города |
| Леднева И.А. | - | директор МБУ «ММЦ «Бригантина», депутат городского Совета депутатов |
| Матвеев Н.В. | - | председатель экологического совета города |
| Голикова Л.В. | - | директор МБУ «КЦСОН» г.Назарово |
| Шахматов А.Г. | - | директор МКУ «Управление городским хозяйством» |

Приложение  2

к постановлению

администрации города

от 23.08.2019 № 1159  -п

ПЛАН

проведения мероприятий, посвященных проведению

| № п/п | Название мероприятий | Место проведения |  |  | Дата, время |  | Ответственный |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Анонсирование и освещение мероприятий в СМИ |  |  | с 19.08 по 05.09.2019 |  | Стариков Л.Б. Думлер Е.В. |  |
| 1.3. | Разработка сценария мероприятия |  |  | до 03.09. 2019 |  | Стариков Л.Б. |  |
| 1.4 | Проведение торжественного открытия экологической акции «День Чулыма 2019». | Берег реки Чулым |  | 06.09.2019 |  | Стариков Л.Б. |  |
| 1.5 | Обеспечение инвентарем | Берег реки Чулым |  | 06.09.2019 |  | Шахматов А.Г. |  |
| 1.6 | Обеспечение зоны питания участников | Берег реки Чулым |  | 06.09.2019 |  | Стариков Л.Б., Голикова Л.В. |  |
| 2. «День Чулыма 2019» дата проведения: 06.09.2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | # Открытие Акции на берегу реки Чулым на выезде из города (по улице Паромная) | # Берег реки Чулым | 13:00 |  |  | Леднева И.А. |  |
| 2.2 | # Работа интерактивных площадок |  | 13.00-15.00 |  |  | Стариков Л.Б. |  |
| 2.3 | # Инструктаж команд |  | 13:10-13:20 |  |  | Леднева И.А. |  |
| 2.4 | # Эко-квест |  | 13:20–14:30 |  |  | Леднева И.А. |  |
| 2.5 | # Обед |  | 14:30-14:45 |  |  | Стариков Л.Б. |  |
| 2.6 | # Подведение итогов. Награждение победителей. Закрытие Акции. |  | 14.45-15.00 |  |  | Леднева И.А. |  |
| 2.7 | # Погрузка и вывоз мусора |  | 15.00 |  |  | Шахматов А.Г. |  |

Приложение  3

к постановлению

администрации города

от 23.08.2019 № 1159  -п

# ПОЛОЖЕНИЕ

# о проведении экологической акции «День Чулыма 2019»

- Общие положения

  - Экологическая акция «День Чулыма 2019» (далее – Акция) – партнерский проект, объединяющий бизнес структуры, учреждения и общественные организации города, направленный на сохранение флоры и фауны реки Чулым, формирование бережного отношения жителей города Назарово к реке, продвижение культуры добровольчества и волонтерства, знакомство назаровцев с природой и историей своего региона.

  - Экологическая акция «День Чулыма 2019» проводится на берегу реки Чулым на выезде из города (по улице Паромная) 06 сентября 2019 года.

  - Общую организацию и координацию Акции осуществляют отдел спорта и молодежной политики города Назарово, при поддержке пресс-службы Ачинского глиноземного комбината и Центра социальных программ ОК РУСАЛ.

- Цели и задачи Акции

  - Основными целями Акции являются:

- Формирование осознанного и бережного отношения жителей города Назарово к окружающей среде;

- Воспитание культуры грамотного использования природных ресурсов;

- Продвижение культуры добровольчества;

- Развитие корпоративного волонтерства.

  - Основные задачи Акции:

- Раздельный сбор мусора на берегу реки Чулым;

- Проведение командообразующего мероприятия для волонтеров различных организаций;

- Благоустройство прибрежной территории;

- Организация Акции

  - Организаторами Акции является Организационный комитет Акции (Оргкомитет), который состоит из представителей бизнеса, власти и общественных организаций.

4.  Порядок проведения и условия участия в Акции

4.1. К участию в Акции приглашаются команды корпоративных волонтеров различных коммерческих, муниципальных и общественных организаций, а также любые инициативные группы готовые улучшать экологию города и с пользой проводить досуг. Число команд от одной организации не ограничено. Число участников одной команды составляет 5-10 человек. Идентификация команды приветствуется (брендированные майки, кепки и т.д.)

4.2. Акция включает в себя:

1. Конкурсные испытания для команд волонтеров:

- Эко-квест (уборка берега Чулыма с элементами игротехники)

2. Интерактивные площадки экологической тематики (фото-зона, мастер-классы).

4.3. Участникам необходимо представить в оргкомитет Акции заявку до 02 сентября 2019 года включительно.

4.4. Для участие команде необходимо заполнить и направить заявку.

Форма заявки:

- Название организации;

- Название команды;

- ФИО участников;

- Контактный телефон Капитана команды и электронную почту.

Все пункты заявки обязательны для заполнения.

# 5. Контактная информация

Отдел спорта и молодежной политики -  тел. 8(39155)5-10-93,

эл.почта: omp_nazarovo@mail.ru

- Регламент проведения Акции «День Чулыма 2019»

# 06 сентября 2019 (Пятница)

| 13:00 | # Открытие Акции на берегу реки Чулым на выезде из города (по улице Паромная) |
| --- | --- |
| 13.00-15.00 | # Работа интерактивных площадок |
| 13:10-13:20 | # Инструктаж команд |
| 13:20–14:30 | # Эко-квест |
| 14:30-14:45 | # Обед |
| 14.45-15.00 | # Подведение итогов. Награждение победителей. Закрытие Акции. |
| 15.00 | # Погрузка и вывоз мусора |

# 13.00-15.00 Работа локаций

# Список локаций, действующих на протяжении всей Акции:

- Фотозона.

- Фудкорт

- Детская площадка

- Мастер-классы

# 7. Краткое содержание и основные моменты правил соревнований.

7.1. Эко-квест (40 минут). Место проведения эко-квеста: берег реки Чулым на выезде из города (по улице Паромная).

7.2. Конкурс на самую интересную находку. Во время экологического квеста могут быть найдены интересные вещи. Жюри отберет наиболее интересные находки и вручит приз.

7.3. Конкурс в инстаграм. Задача команды сделать оригинальную фотографию на локациях, поставить хештеги #ДеньЧулыма2019 #названиекоманды_ДЧ2019 #экоквестНазарово. Победитель будет выбран с помощью жюри по оригинальности фотографии.