Российская  Федерация

Красноярский  край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.01 .2020			г.Назарово				№ 63-п

Об организации и проведении

Всероссийской массовой акции

"Лыжня России 2020"

На основании ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 7 Устава города Назарово, в целях организованного проведения Всероссийской массовой акции "Лыжня России 2020",ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Провести08-09 февраля 2020 года спортивно-массовые и культурные мероприятия, посвященные Всероссийской массовой акции "Лыжня России 2020" и открытию круглогодичной Спартакиады КФК 2020.

- Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий (приложение №1),организационный план проведения мероприятий (приложение №2), план мероприятий (приложение №3), положение о мероприятии (приложение №4).

- Рекомендовать МО МВД России «Назаровский» (Карзов) обеспечить охрану общественного порядка в период проведения мероприятий.

- Рекомендовать КГБУЗ «ССМП» (Карманова) обеспечить выезд автомобиля скорой медицинской помощи, в случае необходимостив период проведения мероприятий.

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Советское Причулымье» и разместить на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава города                                                                       	С.И. Сухарев

Приложение 1

к постановлению

администрации города

№63-п от «23» 01. 2020

СОСТАВ

организационного комитета

по подготовке и проведению мероприятиймассовой акции "Лыжня России 2020" и открытия Спартакиады КФК 2020.

| Курилович С.И. | - председатель оргкомитета,первый заместительглавы города; |
| --- | --- |
| Куклина Н.В. | - заместитель председателя оргкомитета, заместительглавы города; |
| Стариков Л.Б. | - секретарьоргкомитета, начальник отдела спорта и молодежной политики администрации города. |

Члены оргкомитета:

| Дивинец Ю.Г. Гурулев Н.Н. | -директор МАУ «СШ» г. Назарово; - начальник отдела культуры администрации города; |
| --- | --- |
| Лукьянов Е.П. | -директор МАУ «СШОР» г. Назарово; |
| Леднева И.А. | - директор МБУ "ММЦ "Бригантина" |

Приложение  2

к постановлению

администрации города

№63-п от «23» 01. 2020

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

проведения мероприятий

| № п/п | Название мероприятий | Место проведения | Дата, время | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия |  |  |  |  |
|  | Анонсирование и освещение мероприятий в СМИ |  | До 07.02.2020 | Аникина Н.С., Думлер Е.В. |
|  | Разработка, размещение афиш |  | До 01.02.2020 | Аникина Н.С. |
|  | Разработка сценария мероприятий |  | до 01.02. 2019 | Аникина Н.С.,Леднева И.А. |
|  | Проведение торжественногооткрытия мероприятия, культурная программа |  | 08.02.2020 | Аникина Н.С.,Леднева И.А. |
|  | Организация тематических фотозон |  | 08.02.2020 с 11.00 до 13.00 | МБУ "МЦ"Бригантина" Леднева И.А. |
|  | Медицинское сопровождение мероприятий |  | 08.02.2020 с 11.30 до 12.40 | МАУ "СШОР" г. Назарово |
|  | Приглашение коллективов физической культуры |  | до 05.02.2020 | Стариков Л.Б. |
|  | Организация горячего чая, буфет |  | 08.02.2020 | Макарова Т.А |
|  | Благоустройствотерритории парковки, проезда на лыжной базе |  | до 30.01.2020 | Матвеев Н.А., Лукьянов Е.П. |
|  | Подготовка лыжных трасс, обеспечение судейства (1000, 2000, 3000, 5000 метров), оформление стартового городка (баннер, разметка, флаги, пьдестал) |  | До 09.00 08.02.2020 | МАУ «СШОР» г. Назарово Лукьянов Е.П. |
|  | Выдача лыжного инвентаря в прокате |  | 08.02.2020 | МАУ «СШОР» г. Назарово Лукьянов Е.П. |
|  | Регистрация участников массовой лыжной гонки, выдача номеров |  | С 10.30-11.00 08.02.2020 | МАУ "СШОР" г. Назарово Лукьянов Е.П. Якушина М.В. |
|  | Подведение итогов мероприятия, секретариат |  | До 13.02.2020 | Стариков Л.Б., Якушина М.В. |
|  | Выдача сувенирной продукции на финише |  |  | МБУ "МЦ"Бригантина" Леднева И.А. |
|  | Организация участников мероприятия |  | До 08.02.2020 | Стариков Л.Б., Лукьянов Е.П., Дивинец Ю.Г., Гаврилова С.В. |

Приложение 3

к постановлению

администрации города

№63-п от «23» 01. 2020

ПЛАН

проведения мероприятий массовой акции "Лыжня России 2020" и Спартакиады КФК 08 февраля 2020.

| № п/п | Название мероприятий | Место проведения | Дата, время | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия08.02.2020 Суббота |  |  |  |  |
|  | Регистрация массовой акции "Лыжня России 2020", выдача лыжного инвентаря, согласно предварительным заявкам | Лыжная база МАУ "СШОР" г. Назарово 3 этаж | С 10.00 до 10.50 | Якушина М.В. Лукьянов Е.П., Алиев Е.М. |
|  | Построение колонны участников массовой акции "Лыжня России 2020 | Стартовый городок | С 10.50 до 11.00 | Лукьянов Е.П., Куделькин А.Н., |
|  | Церемония открытия Открытиекруглогодичной Спартакиады КФК | Стартовый городок | 11.00-11.10 | Леднева И.А. |
|  | Массовый старт лыжного забега детей (2010 г.р. и младше) на 1 км | Стартовый городок | 11.15 | Лукьянов Е.П., Куделькин А.Н. |
|  | Массовый старт лыжного забега женщин на 2 км (равнина) | Стартовый городок | 11.30 | Лукьянов Е.П., Куделькин А.Н. |
|  | Массовый старт лыжного забега мужчин на 3 км, 5 км (по выбору) | Стартовый городок | 11.50 | Лукьянов Е.П., Куделькин А.Н. |
|  | Выдача сувенирной продукции | На финише |  | Якушина М.В. |
|  | Работа тематических фотозон | Березовая роща | с 11.00 до 13.00 | Леднева И.А., |
|  | Работа медицинского работника | Стартовый городок | До 12.40 | Лукьянов Е.П., фельдшер МАУ "СШОР" г. Назарово |