Российская  Федерация

Красноярский  край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

16.04.2020                                       г. Назарово		                     № 141 -р

# О начале разработки программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Назарово на 2020-2037 годы»

На основании ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ                   «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», ст. 7 Устава города Назарово:

      - Отделу градостроительства (Ищенко) начать работу по разработке программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Назарово на 2020-2037 годы».

      - а 240ложить на Предложи

2.    Утвердить  план  мероприятий  по  разработке  и утверждению программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Назарово на 2020-2037 годы», согласно приложению № 1.

      - Утвердить состав рабочей группы по разработке программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Назарово на 2020-2037 годы», согласно приложению № 2.

      - Общему отделу администрации города (Забудская) настоящее распоряжение  разместить на официальном сайте администрации города Назарово в сети Интернет и опубликовать в газете «Советское Причулымье».

      - Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

      - Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на первого заместителя главы города С.И. Куриловича.

Глава  города                                                                                            С.И.Сухарев

Приложение № 1 к распоряжению

администрации города

от 16.04.2020 № 141 -р

План

мероприятий по разработке и утверждению программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Назарово на 2020-2037 годы»

| № этапа | Наименование мероприятия по разработке и утверждению программы «Комплексного развития социальной инфраструктуры города Назарово на 2020-2037 годы» | Сроки исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принятие администрацией города решения о разработке программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Назарово на 2020-2037 годы» | до 01.05.2020 | отдел градостроительства (Ищенко) |
| 2. | Сбор исходных данных для разработки проекта программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Назарово на 2020-2037 годы» | до 15.07.2020 | отдел градостроительства (Ищенко) |
| 3. | Разработка проекта программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Назарово на 2020-2037 годы» | до 15.09.2020 | отдел градостроительства (Ищенко) |
| 4. | Согласование с организациями города эксплуатирующих системы коммунальной инфраструктуры проекта программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Назарово на 2020-2037 годы» | до 25.09.2020 | отдел градостроительства (Ищенко) |
| 5. | Устранение замечаний, доработка проекта программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Назарово на 2020-2037 годы» | до 28.09.2020 | отдел градостроительства (Ищенко) |
| 6. | Подготовка проекта постановления о проведении публичных слушаний по проекту программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Назарово на 2020-2037 годы» | до 28.09.2020 | отдел градостроительства (Ищенко) |

| 7. | Публикация постановления о проведении публичных слушаний и проекта программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Назарово на 2020-2037 годы» | до 30.09.2020 | общий отдел (Забудская) |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. | Проведение публичных слушаний по проекту программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Назарово на 2020-2037 годы» | до 30.10.2020 | отдел градостроительства (Ищенко) |
| 9. | Публикация заключения по проекту программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Назарово на 2020-2037 годы» | до 11.11.2020 | общий отдел (Забудская) |
| 10. | Утверждение проекта программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Назарово на 2020-2037 годы» | до 18.11.2020 | отдел градостроительства (Ищенко) |
| 11. | Публикация программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Назарово на 2020-2037 годы» после утверждения | до 25.11.2020 | общий отдел (Забудская) |
| 12. | Размещение программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Назарово на 2020-2037 годы» в ГИСТП | до 25.12.2020 | отдел градостроительства (Ищенко) |

Приложение № 2 к распоряжению

администрации города

от16.04.2020 № 141- р

СОСТАВ

рабочей группы по подготовке программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Назарово на 2020-2037 годы»

| Председатель комиссии: |  |
| --- | --- |
| Курилович С.И. | первый заместитель главы города |
| Заместитель председателя комиссии: |  |
| Ищенко С.В. | начальник отдела градостроительства администрации города |
| Секретарь комиссии: |  |
| Барковская А.В. | специалист 1-й категории отдела градостроительства администрации города |
| Члены комиссии: |  |
| Сетов С.А. | начальник службы «Назаровомежрайгаз» - депутат Назаровского городского Совета депутатов (по согласованию) |
| Лукин С.М. | начальник цеха по эксплуатации и техническому обслуживанию тепловых сетей АО Назаровская ГРЭС (по согласованию) |
| Задирин В.В. | руководитель ООО «Тепло» (по согласованию) |
| Скударнов С.Б. | главный инженер ООО «Водоканал» (по согласованию) |
| Арне А.В. | начальник ООО «Эко -транспорт» (по согласованию) |
| Матвеев Н.В. | и.о. директора МКУ "Управление городским хозяйством" (по согласованию) |
| Лютенко И.И. | начальник отдела по собственности и землепользованию (по согласованию) |