Российская  Федерация

Красноярский  край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24.04.2020 г.                        	         г. Назарово		                               №  435 -п

О подготовке города Назарово к отопительному периоду 2020 – 2021 годов

В целях надежного, безаварийного функционирования инженерной инфраструктуры города Назарово в отопительный период 2020-2021 годов, на основании ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 7 Устава города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предприятиям жилищно-коммунального хозяйства города по окончании отопительного периода 2019-2020 годов приступить, в соответствии с согласованными администрацией города Назарово графиками, к подготовке города к отопительному периоду 2020-2021 годов.

2. Утвердить план общегородских мероприятий по подготовке города Назарово к отопительному периоду 2020-2021 годов (приложение № 1).

3. Утвердить состав оперативного штаба по подготовке города к отопительному периоду 2020-2021 годов (приложение № 2).

4. Оперативному штабу по подготовке города к отопительному периоду 2020-2021 годов (Н.В.Матвееву) обеспечить:

- координацию деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства, энергоснабжающих организаций по выполнению мероприятий по подготовке города к отопительному периоду 2020-2021 годов;

- осуществление межведомственного взаимодействия по выполнению мероприятий по подготовке города к отопительному периоду 2020-2021 годов, обеспечить проведение заседаний штаба еженедельно (понедельник в 10-00 часов);

- готовность муниципальных предприятий и других ведомств, обеспечивающих коммунальными ресурсами население и объекты социальной сферы, к работе в отопительный период.

5. Управляющим организациям довести до сведения жителей города посредством  информационных досок о предполагаемых объемах выполнения работ на многоквартирных домах при подготовке жилого фонда к отопительному периоду 2020-2021 годов.

6. Опубликовать постановление в газете «Советское Причулымье» и разместить на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

7. Контроль за организацией исполнения постановления оставляю за собой.

8. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Глава  города Назарово 		      	                                   С.И.Сухарев

Приложение № 1

к постановлению администрации

города Назарово

от 24.04.2020 № 435-п

План общегородских мероприятий по подготовке города Назарово

к отопительному периоду 2020-2021 годов

| № п/п | Наименование и виды работ | Ед.изм./кол-во | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия, выполняемые ООО «Тепло» |  |  |  |  |
|  | Реконструкция сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК6-9, расположенной в районе жилого дома № 89 по ул. Арбузова, до жилого дома № 89 по ул. Арбузова | 150 м, D 108 мм | август | ООО «Тепло» |
|  | Реконструкция сооружение «Тепловая сеть», расположенная по адресу: г.Назарово, от ТК 16-9, расположенной в районе жилого дома № 53 ул. Школьная, до жилого дома № 53 по ул. Школьная | 36 м, D 108 мм | Май-июнь | ООО «Тепло» |
|  | Реконструкция сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК 55-25, расположенной в районе жилого дома № 70 по ул. 30 лет ВЛКСМ до жилого дома № 70 по ул. 30 лет ВЛКСМ | 86 м, D 108 мм | август | ООО «Тепло» |
|  | Реконструкция сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК16-14а-10, расположенной в районе нежилого здания № 4 «А» по ул. Лесная, до нежилого здания № 4 «А», по ул. Лесная | 126 м, D 159 мм | Июнь-июль | ООО «Тепло» |
|  | Реконструкция сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от павильона расположенного в районе нежилого здания № 80, мик-н «Промышленный узел», вл. № 10 в том числе: от павильона до т.1 | 560 м, D 159 мм | Июль-август | ООО «Тепло» |
|  | Реконструкция сооружение «Тепловая сеть» п.Горняк ул. Донских от ТК7 до ТК7-3 | 208 м, D 133 мм 104 м, D 76 мм 104 м, D 57 мм | Июнь-июль | ООО «Тепло» |
|  | Реконструкция сооружение «Тепловая сеть» п.Горняк ул. Донских от ТК7-3 до ТК7-4 | 66 м, D 108 мм 33 м, D 40 мм 33 м, D 32 мм | Июнь-июль | ООО «Тепло» |
|  | Реконструкция сооружение «Тепловая сеть» п.Горняк ул. Донских от ТК7-4 до ТК7-6 | 52 м, D 89 мм 26 м, D 40 мм 26 м, D 32 мм | Июнь-август | ООО «Тепло» |
|  | Реконструкция сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК 13-16 (ГРЭС), расположенной в районе жилого дома № 71 по ул. 30 лет ВЛКСМ, до жилого дома № 71 по ул. 30 лет ВЛКСМ | 20 м, D 108 мм | август | ООО «Тепло» |
|  | Реконструкция сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК8-15-2, расположенной в районе жилого дома № 38 «Б», по ул. 30 лет ВЛКСМ, до жилого дома №, 38 «Б» по ул. 30 лет ВЛКСМ | 50 м, D 159 мм | Июль-август | ООО «Тепло» |
|  | Реконструкция сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК12-8, расположенной в районе жилого дома № 65 по ул.30 лет ВЛКСМ, до жилых домов № 61, 65 по ул. 30 лет ВЛКСМ | 40 м, D 89 мм | Май-июнь | ООО «Тепло» |
|  | Реконструкция сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК6-1-2, расположенной в районе жилого дома № 75Б по ул. Арбузова, до жилого дома№, 77Б по ул. Арбузова | 66 м, D 159 мм | Июль-август | ООО «Тепло» |
|  | Реконструкция сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК55-12, расположенной в районе жилого дома № 58 по ул.30 лет ВЛКСМ, до жилого дома, № 58. | 16 м, D 108 мм | август | ООО «Тепло» |
|  | Реконструкция сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК14-24-в, расположенной в районе жилого дома № 26, по ул. К. Маркса до жилого дома № 26, по ул. К.Маркса. | 7 м, D 89 мм | Май-июнь | ООО «Тепло» |
|  | Реконструкция сооружение «Тепловая сеть», расположенная по адресу: г.Назарово, от ТК15, расположенной в районе жилого дома № 44А ул. Карла Маркса до жилых домов № 44, | 68 м, D 89 мм | Июль-август | ООО «Тепло» |
| Мероприятия, выполняемые АО «Назаровская ГРЭС» |  |  |  |  |
|  | Проведение гидравлических испытаний по окончании отопительного периода 2019-2020 г., устранение выявленных повреждений |  | май-июнь | АО «Назаровская ГРЭС» |
|  | Проведение гидравлических испытаний перед началом отопительного периода 2020-2021г, устранение выявленных повреждений |  | август-сенябрь | АО «Назаровская ГРЭС» |
|  | Тек.ремонт.Замена участка внутриквартальной теплосети от тепловой камеры ТК Р020322 до ж.д. № 12-№ 16 по ул.Сельскохозяйственная | 220 п.м. | июнь | ЦОТС НГРЭС |
|  | Тек.ремонт .Замена участка внутриквартальной теплосети от тепловой камеры ТК 16-10 до ТК 16д (р-н ул.Школьная № 55-№ 59 | 350 п.м | июль | ЦОТС НГРЭС |
|  | Тек.ремонт .Замена участка внутриквартальной теплосети от тепловой камеры ТК Р02032802 до ж.д № 29 по ул.Ключевая (р-н ул.Ключевая №29-№36) | 356 п.м | август | ЦОТС НГРЭС |
|  | Замена участка внутриквартальной теплосети от тепловой камеры ТК 8-4а с проходом ТК 8-5 (р-н ул.30 лет ВЛКСМ № 27б-№ 25) | 111 п.м | июль | ПОДРЯД |
|  | Замена участка внутриквартальной теплосети от тепловой камеры ТК Р020322 до ж.д. № 12- № 16 по ул. Сельскохозяйственная | 220 п.м. | июнь | ЦОТС НГРЭС |
|  | Замена участка внутриквартальной теплосети от тепловой камеры ТК 16-10 до ТК 16д (р-н ул.Школьная № 55-№ 59 | 350 п.м. | июль | ЦОТС НГРЭС |
|  | Замена участка внутриквартальной теплосети от тепловой камеры ТК Р02032802 до ж.д № 29 по ул.Ключевая (р-н ул.Ключевая №29-№36) | 356 п.м. | август | ЦОТС НГРЭС |
| Мероприятия по подготовке жилого фонда к отопительному периоду 2018-2019 годов |  |  |  |  |
|  | Промывка системы центрального отопления и горячего водоснабжения гидравлическим способом | 350 ж.д. | май-август | ООО «Тепло плюс» ООО «Маяк», ООО «Причулымье», ООО «Орион», ООО «Стандарт», ООО «УК Регион-ЖКХ» |
|  | Проведение весеннего осмотра технического состояния жилых домов | 350ж.д. | апрель-май | ООО «Тепло плюс» ООО «Маяк», ООО «Причулымье», ООО «Орион», ООО «Стандарт», ООО «УК Регион-ЖКХ» |
|  | Подготовка жилых зданий к зимним условиям (замена или ремонт входных дверей, остекление и ремонт окон в местах общего пользования , закрытие подвальных проемов, утепление входных дверей в подвальное помещение | 350 ж.д. | май-август | ООО «Тепло плюс» ООО «Маяк», ООО «Причулымье», ООО «Орион», ООО «Стандарт», ООО «УК Регион-ЖКХ» |
|  | Замена или ремонт входных дверей | 13/46 дом/шт | июль-август | ООО «Тепло плюс» ООО «Маяк», ООО «Причулымье», ООО «Орион», ООО «Стандарт», ООО «УК Регион-ЖКХ» |
|  | Замена оконных проемов | 9/54 дом/шт | август-сентябрь | ООО «Маяк», ООО «Тепло плюс» ООО «Орион», ООО «УК Регион-ЖКХ» |
|  | Ремонт крылец у входа в подъезд | 14/50 дом/шт | май-август | ООО «Тепло плюс» ООО «Маяк», ООО «Орион», ООО «Стандарт», ООО «УК Регион-ЖКХ» |
|  | Теплоизоляция трубопроводов (подвалы) | 33/362 дом/м.п | апрель-август | ООО «Стандарт», ООО «УК Регион-ЖКХ» ООО «Причулымье», ООО «Маяк», ООО «Тепло плюс» ООО «Орион» |
|  | Ремонт цоколя | 15 дом | май-август | ООО «Стандарт», ООО «УК Регион-ЖКХ» ООО «Маяк», ООО «Тепло плюс» |
|  | Ремонт трубопроводов отопления | 8/584 дом/м.п. | май-август | ООО «Маяк», ООО «Причулымье», ООО «Стандарт», ООО «УК Регион-ЖКХ» ООО «Орион», ООО «Тепло плюс» |
|  | Монтаж терморегулятора на ВВП | 87 дом | май-сентябрь | ООО «Тепло плюс» ООО «Маяк», ООО «Орион», ООО «Стандарт», ООО «Причулымье» |
|  | Ремонт отмостки | 11 дом | май-сентябрь | ООО «Стандарт», ООО «УК Регион-ЖКХ» ООО «Орион», ООО «Маяк», ООО «Тепло плюс» |
|  | Смена запорной арматуры в подвале | 24 дом | май-сентябрь | ООО «Тепло плюс» ООО «Стандарт», ООО «УК Регион-ЖКХ» ООО «Орион», ООО «Маяк», |
|  | Замена трубопроводов ХВС, ГВС | 9/755 дом/м.п | май-август | ООО «Тепло плюс» ООО «Стандарт», ООО «УК Регион-ЖКХ» ООО «Орион», ООО «Маяк», ООО «Причулымье», |
|  | Ремонт швов стеновых панелей | 19/1083 дом/м.п | май-сентябрь | ООО «Маяк», ООО «Тепло плюс» ООО «УК Регион-ЖКХ» ООО «Орион», |
|  | Монтаж козырьков с водоотведением | 8/16 дом/шт | июнь-август | ООО «Тепло плюс» ООО «Маяк», ООО «Стандарт», |
|  | Ремонт подъездов | 9/12 дом/шт | май | ООО «Тепло плюс» |
|  | Ремонт водосточной системы дома | 5/180 дом/мп | май-август | ООО «Стандарт», ООО «Маяк», ООО «Тепло плюс» |
|  | Ремонт шиферной кровли с заменой железа | 3/150 дом/м | май-август | ООО «Тепло плюс» |
|  | Ремонт мягкой кровли | 8/1150 дом/м2 | май-июнь | ООО «Маяк», ООО «Тепло плюс» |
|  | Ремонт вентшахт | 2 дом | май-август | ООО «Тепло плюс» |
|  | Утепление чердака | 3 дом | август | ООО «Маяк», ООО «Стандарт», |
|  | Ремонт сходов в подвал | 4 дом | май-август | ООО «Маяк», ООО «УК Регион-ЖКХ» |
|  | Замена трубопроводов канализация | 250 п.м | май-август | ООО «Причулымье», ООО «Маяк», |
|  | Замена элеваторных узлов | 10 дом | май-август | ООО «Причулымье», |
|  | Ремонт подвальных окон | 10/100 дом/шт | июнь | ООО «Причулымье |
|  | Установка манометров | 80 шт | май-август | ООО «Причулымье |

Глава города Назарово						                               С.И.Сухарев

Приложение № 2

к постановлению администрации

города Назарово

от 24.04.2020 № 435-п

Состав

оперативного штаба по подготовке города Назарово

к отопительному периоду 2020-2021 годов

Курилович С.И.	- Первый заместитель главы города;

Матвеев Н.В.	- И.о.директора  МКУ «УГХ», заместитель председателя

оперативного штаба;

Каршакевич И.Л. - заместитель и.о.директора  МКУ «УГХ»,

секретарь оперативного штаба;

Члены оперативного штаба:

Представитель 		- гос.инспектор Енисейского управления «Ростехнадзор»

(по согласованию);

Коробицын Д.В		- начальник  ОНД и ПР по г.Назарово и Назаровскому району

г. Назарово и Назаровского района (по согласованию);

Представитель		- начальник территориального отдела Управления

Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Ачинске

(по согласованию);

Ищенко С.В..		- начальник  отдела  градостроительства  администрации

города;

Ворошилов О.А.		- директор АО «Назаровская ГРЭС» (по согласованию);

Шудро А.С.	          - начальник управления  ООО «Сибирская теплосбытовая    компания»	(по согласованию);

Задирин В.В.		- директор ООО «Тепло» (по согласованию);

Сенченко В.А.		- директор ООО «Причулымье» (по согласованию);

Астафьев А.В.                - директор ООО «Маяк» (по согласованию);

Гердт Е.Б.			- директор ООО «Тепло плюс» (по согласованию);

Тыжнов М.С.		- директор ООО «Орион» (по согласованию);

План работы

оперативного штаба по подготовке города Назарово

к отопительному сезону 2020-2021 годов

| Дата проведения штаба | Вопросы к рассмотрению | Участники оперативного штаба |
| --- | --- | --- |
| 18.05.2020 | Об итогах отопительного периода 2019-2020годов жилищно-коммунальных предприятий города и подготовке к отопительному периоду 2020-2021 годов | ООО «Тепло», ООО «Тепло плюс» ООО «Маяк», ООО «Причулымье», ООО «Орион», ООО «Стандарт», ООО «УК Регион-ЖКХ» |
| 25.05.2020 | О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства города к отопительному периоду 2020-2021 годов | ООО «Тепло», ООО «Тепло плюс» ООО «Маяк», ООО «Причулымье», ООО «Орион», ООО «Стандарт», ООО «УК Регион-ЖКХ» |
| 01.06.2020 | О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов здравоохранения города к отопительному периоду 2020-2021 годов | ООО «Тепло», ООО «Тепло плюс» ООО «Маяк», ООО «Причулымье», ООО «Орион», ООО «Стандарт», ООО «УК Регион-ЖКХ» КГБУЗ «Назаровская районная больница» |
| 08.06.2020 | О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов образования города к отопительному периоду 2020-2021 годов | ООО «Тепло», ООО «Тепло плюс» ООО «Маяк», ООО «Причулымье», ООО «Орион», ООО «Стандарт», ООО «УК Регион-ЖКХ» Управление образования |
| 15.06.2020 | О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов отдела культуры города к отопительному периоду 2020-2021 годов | ООО «Тепло», ООО «Тепло плюс» ООО «Маяк», ООО «Причулымье», ООО «Орион», ООО «Стандарт», ООО «УК Регион-ЖКХ» отдел культуры |
| 22.06.2020 | О ходе подготовки объектов жилищно-коммунальных предприятий города к отопительному периоду 2020-2021 годов | ООО «Тепло», ООО «Тепло плюс» ООО «Маяк», ООО «Причулымье», ООО «Орион», ООО «Стандарт», ООО «УК Регион-ЖКХ» АО «Назаровомежрайгаз» |
| 29.06.2020 | О ходе подготовки объектов жилищно-коммунальных предприятий города к отопительному периоду 2020-2021 годов | ООО «Тепло», ООО «Тепло плюс» ООО «Маяк», ООО «Причулымье», ООО «Орион», ООО «Стандарт», ООО «УК Регион-ЖКХ» АО «Назаровская ГРЭС» |
| 06.07.2020 | О ходе подготовки объектов жилищно-коммунальных предприятий города к отопительному периоду 2020-2021 годов | ООО «Тепло», ООО «Тепло плюс» ООО «Маяк», ООО «Причулымье», ООО «Орион», ООО «Стандарт», ООО «УК Регион-ЖКХ» |
| 13.07.2020 | О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и профессиональных учебных заведений города к отопительному периоду 2020-2021 годов | ООО «Тепло», ООО «Тепло плюс» ООО «Маяк», ООО «Причулымье», ООО «Орион», ООО «Стандарт», ООО «УК Регион-ЖКХ» НЭСТ, НСТ |
| 20.07.2020 | О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов здравоохранения города к отопительному периоду 2020-2021 годов | ООО «Тепло», ООО «Тепло плюс» ООО «Маяк», ООО «Причулымье», ООО «Орион», ООО «Стандарт», ООО «УК Регион-ЖКХ» КГБУЗ «Назаровская районная больница» |
| 27.07.2020 | О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов образования города к отопительному периоду 2020-2021 годов | ООО «Тепло», ООО «Тепло плюс» ООО «Маяк», ООО «Причулымье», ООО «Орион», ООО «Стандарт», ООО «УК Регион-ЖКХ» Управление образования» |
| 03.08.2020 | О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов отдела культуры города к отопительному периоду 2020-2021 годов | ООО «Тепло», ООО «Тепло плюс» ООО «Маяк», ООО «Причулымье», ООО «Орион», ООО «Стандарт», ООО «УК Регион-ЖКХ» отдел культуры |
| 10.08.2020 | О ходе подготовки объектов жилищно-коммунальных предприятий города к отопительному периоду 2020-2021 годов | ООО «Тепло», ООО «Тепло плюс» ООО «Маяк», ООО «Причулымье», ООО «Орион», ООО «Стандарт», ООО «УК Регион-ЖКХ» |
| 17.08.2020 | О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы города к отопительному периоду 2020-2021 годов. О подготовке запасов топлива. | ООО «Тепло», ООО «Тепло плюс» ООО «Маяк», ООО «Причулымье», ООО «Орион», ООО «Стандарт», ООО «УК Регион-ЖКХ» АО «Назаровская ГРЭС» |
| 31.08.2020 | О получении паспортов готовности жилого фонда, систем жизнеобеспечения к отопительному периоду 2020-2021 годов | ООО «Тепло», ООО «Тепло плюс» ООО «Маяк», ООО «Причулымье», ООО «Орион», ООО «Стандарт», ООО «УК Регион-ЖКХ» АО «Назаровская ГРЭС» |

Глава города Назарово						                              С.И.Сухарев