Российская  Федерация

Красноярский  край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19.02.2021                           г. Назарово		                  № 152-п

Об утверждении плана мероприятий

по росту доходов, оптимизации расходов,

совершенствованию долговой политики

города Назарово

В соответствии со ст.ст. 16,55 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 7,55 Устава города Назарово, в целях повышения качества управления бюджетным процессом, эффективности и результативности работы участников бюджетного процесса, а также выявления внутренних резервов увеличения доходов бюджета городского округа города Назарово, оптимизации расходов бюджета городского округа города Назарово и совершенствованию межбюджетных отношений и долговой политики  города  Назарово в 2021 году и плановом периоде 2022-2023 годы, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов, совершенствованию долговой политики города Назарово согласно приложению.

2.     Ответственным исполнителям до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, обеспечивать представление в финансовое управление администрации города отчеты о выполнении плана мероприятий.

3. Финансовому управлению администрации города Назарово (Удович С.А.):

3.1.  Обеспечить мониторинг сроков выполнения плана мероприятий;

3.2. Ежеквартально направлять информацию о выполнении плана мероприятий в министерство финансов Красноярского края.

- Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города – руководителя финансового управления администрации города Назарово С.А.Удович.

- Опубликовать постановление в газете «Советское Причулымье» и разместить на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

# Глава города                         С.И.Сухарев

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение к постановлению администрации города Назарово от 19 февраля 2021г. N 152-п |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов, совершенствованию долговой политики города Назарово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование мероприятий |  |  | Ответственный исполнитель |  |  | Срок реализации | Целевой показатель |  |  | Значение целевого показателя (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 год |  |  | 2022 год | 2023 год |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 | 9 |  |  |
| 1. Мероприятия по росту налоговых и неналоговых доходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Активизация работы органов местного самоуправления по сокращению недоимки в бюджет городского округа города Назарово по налогам и сборам, пеням и штрафам, неналоговым платежам: проведение заседаний комиссии по укреплению налоговой и платежной дисциплины |  |  | Заместитель главы города -руководитель финансового управления администрации города С.А.Удович |  |  | 2021-2023 | Увеличение доходов бюджета |  |  | 6000 |  |  | 6000 | 6000 |  |  |
| 1.2 |  | Активизация деятельности городской межведомственной комиссии по обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд с целью легализации заработной платы |  |  | Начальник отдела экономического развития администрации города Макарова Т.А. |  |  | 2021-2023 | Увеличение доходов бюджета |  |  | 30 |  |  | 30 | 30 |  |  |
| 1.3 |  | Провести анализ действующих ставок арендной платы за земельные участки |  |  | Заместитель главы города-руководитель финансового управления администрации города С.А.Удович Начальник отдела по собственности и землепользованию администрации города И.И.Лютенко |  |  | Апрель 2021 | Увеличение доходов бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Выявление бесхозяйного недвижимого имущества и принятие мер по обращению выявленного имущества в муниципальную собственность и установления направлений его эффективного использования |  |  | Начальник отдела по собственности и землепользованию администрации города И.И.Лютенко |  |  | 2021-2023 | Увеличение доходов бюджета |  |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  |
| 1.5 |  | Заключение договоров о размещении нестационарных торговых объектов, объектов размещение которых осуществляется без предоставления земельных участков |  |  | Начальник отдела по собственности и землепользованию администрации города И.И.Лютенко |  |  | 2021-2023 | Увеличение доходов бюджета |  |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  |
| 1.6 |  | Инвентаризация муниципального имущества, анализ его фактического состояния и использования. Подготовка предложений и принятие решений о продаже или передаче в аренду неиспользуемого имущества. Инвентаризация договоров безвозмездного пользования муниципального нежилого фонда для анализа целесообразности. |  |  | Начальник отдела по собственности и землепользованию администрации города И.И.Лютенко |  |  | 2021-2023 | Увеличение доходов бюджета |  |  | 1000 |  |  | 1000 | 1000 |  |  |
| 1.7 |  | Проведение претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по договорам социального найма муниципального имущества |  |  | Начальник отдела по собственности и землепользованию администрации города И.И.Лютенко Начальник юридического отдела администрации города Н.А.Никулин |  |  | 2021-2023 | Увеличение доходов бюджета |  |  | 1000 |  |  | 1000 | 1000 |  |  |
| 2. Мероприятия по оптимизации расходов бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Мероприятие 1 Оптимизация расходов на содержание сети муниципальных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | Увеличение доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (МБОУ СОШ №2, МБОУ СОШ №3, МБДОУ «Детский сад №24 «Колосок», МБОУ ДО «Дом школьника» ) |  |  | Руководитель управления образования администрации города С.В.Гаврилова |  |  | 2020-2022 | Сокращение расходов на текущее содержание учреждений |  |  | 2972,7 |  |  | 2983 |  | 2983 |  |  |
| 2.1.2. |  | Проведение централизованных закупок по продуктам питания в дошкольных образовательных организациях |  |  | Руководитель управления образования администрации города С.В.Гаврилова |  |  | 2020-2022 | Экономия бюджетных средств |  |  | 599 |  |  | 599 |  | 599 |  |  |
| 2.1.3. |  | Заключение договоров с организациями школьного питания на возмещение стоимости коммунальных расходов |  |  | Руководитель управления образования администрации города С.В.Гаврилова |  |  | 2021-2023 | Сокращение расходов на коммунальные услуги |  |  | 1046,8 |  |  | 1046,8 |  | 1046,8 |  |  |
| 2.1.4. |  | Увеличение доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности МАУ СШ |  |  | Директор МАУ СШ Ю.Г.Дивинец |  |  | 2021 | Сокращение расходов на текущее содержание учреждений |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5. |  | Экономия при использовании конкурентных способов закупок товаров, работ, услуг |  |  | Директор МАУ СШ Ю.Г.Дивинец |  |  | 2021 | Экономия бюджетных средств |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6. |  | Мероприятия по экономному и рациональному использованию потребителями всех видов тепло-, водоресурсов и электрической энергии МАУ СШ |  |  | Директор МАУ СШ Ю.Г.Дивинец |  |  | 2021 | Экономия расходов на коммунальные услуги |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7. |  | Экономия при использовании конкурентных способов закупок по расходам на дорожное хозяйство и благоустройство города (содержание автомобильных дорог, организация санитарного содержания территорий, содержание мест захоронений) |  |  | И.о.директора МКУ «УГХ» Н.В.Матвеев |  |  | 2021 | Экономия бюджетных средств |  |  | до 20% |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Мероприятие 2 Совершенствование качества управления финансами ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  | Проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств. Опубликование на официальном сайте в сети Интернет |  |  | Заместитель главы города-руководитель финансового управления администрации города С.А.Удович |  |  | 2021-2023 | повышение качества финансового управления, обеспечение внутреннего финансового аудита, снижение количества нарушений бюджетного законодательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | Мероприятие 3 Повышение эффективности деятельности сети муниципальных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 |  | Расчет нормативов затрат и доведение муниципальных заданий муниципальным учреждениям в соответствии с базовыми перечнями услуг(работ) |  |  | ГРБС |  |  | 2021-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  | Мероприятие 4 Повышение качества оказания муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 |  | Проведение финансового контроля за деятельностью муниципальных учреждений и подготовка предложений по повышению эффективности использования финансовых средств |  |  | Заместитель главы города-руководитель финансового управления администрации города С.А.Удович |  |  | В соответствии с утвержденным планом проверок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 |  | Организация и ведение внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита |  |  | ГРБС |  |  | По отдельному графику |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Мероприятия по сокращению муниципального долга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Соблюдение предельного размера дефицита бюджета, размера муниципального долга, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации |  |  | Заместитель главы города-руководитель финансового управления администрации города С.А.Удович |  |  | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |