Российская Федерация

Красноярский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.02.2021                                        г. Назарово                  		№ 157-п

# О начале разработки программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Назарово на 2021-2037 годы»

На основании ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ                   «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», ст. 7 Устава города Назарово:

- Отделу градостроительства (Ищенко) начать работу по разработке программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Назарово на 2021-2037 годы».

- Утвердить план мероприятий по разработке и утверждению программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Назарово на 2021-2037 годы», согласно приложению № 1.

- Утвердить состав рабочей группы по разработке программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Назарово на 2021-2037 годы», согласно приложению № 2.

- Общему отделу администрации города (Забудская) настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации города Назарово в сети Интернет и опубликовать в газете «Советское Причулымье».

- Постановление вступает в силу со дня его подписания.

- Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы города С.И. Куриловича.

Глава  города                                          С.И.Сухарев

Приложение № 1 к распоряжению

администрации города

от 20.02.2021 № 157-п

План

мероприятий по разработке и утверждению программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Назарово на 2021-2037 годы»

| № этапа | Наименование мероприятия по разработке и утверждению программы «Комплексного развития социальной инфраструктуры города Назарово на 2021-2037 годы» | Сроки исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принятие администрацией города решения о разработке программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Назарово на 2021-2037 годы» | до 01.05.2021 | отдел градостроительства (Ищенко) |
| 2. | Сбор исходных данных для разработки проекта программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Назарово на 2021-2037 годы» | до 10.05.2021 | отдел градостроительства (Ищенко) |
| 3. | Разработка проекта программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Назарово на 2021-2037 годы» | до 10.07.2021 | отдел градостроительства (Ищенко) |
| 4. | Согласование с организациями города эксплуатирующих системы коммунальной инфраструктуры проекта программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Назарово на 2021-2037 годы» | до 15.07.2021 | отдел градостроительства (Ищенко) |
| 5. | Устранение замечаний, доработка проекта программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Назарово на 2021-2037 годы» | до 20.07.2021 | отдел градостроительства (Ищенко) |
| 6. | Подготовка проекта постановления о проведении публичных слушаний по проекту программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Назарово на 2021-2037 годы» | до 23.07.2021 | отдел градостроительства (Ищенко) |
| 7. | Публикация постановления о проведении публичных слушаний и проекта программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Назарово на 2021-2037 годы» | до 28.07.2021 | общий отдел (Забудская) |
| 8. | Проведение публичных слушаний по проекту программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Назарово на 2021-2037 годы» | до 31.08.2021 | отдел градостроительства (Ищенко) |
| 9. | Публикация заключения по проекту программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Назарово на 2021-2037 годы» | до 08.09.2021 | общий отдел (Забудская) |
| 10. | Согласование на постоянной комиссии по промышленности, строительству и вопросам жизнеобеспечения Назаровского городского Совета депутатов проекта программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Назарово на 2021-2037 годы» | до 15.09.2021 | Назаровский городской Совет депутатов (Мартус) отдел градостроительства (Ищенко) |
| 11. | Утверждение проекта программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Назарово на 2021-2037 годы» решением Назаровского городского Совета депутатов в срок до 28.09.2021 (в соответствии с предписанием Службы по контролю в области градостроительной деятельности Красноярского края) | до 22.09.2021 | Назаровский городской Совет депутатов (Мартус) отдел градостроительства (Ищенко) |
| 12. | Публикация программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Назарово на 2021-2037 годы» после утверждения | до 05.10.2021 | общий отдел (Забудская) |
| 13. | Размещение программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Назарово на 2021-2037 годы» в ГИСТП | до 05.11.2021 | отдел градостроительства (Ищенко) |

Приложение № 2 к распоряжению

администрации города

от 20.02.2021 № 157-п

СОСТАВ

рабочей группы по подготовке программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Назарово на 2021-2037 годы»

| Председатель комиссии: |  |
| --- | --- |
| Курилович С.И. | первый заместитель главы города |
| Заместитель председателя комиссии: |  |
| Ищенко С.В. | начальник отдела градостроительства администрации города |
| Секретарь комиссии: |  |
| Стукалова И.В. | специалист 1-й категории отдела градостроительства администрации города |
| Члены комиссии: |  |
| Сетов С.А. | начальник службы «Назаровомежрайгаз» - депутат Назаровского городского Совета депутатов (по согласованию) |
| ЛукинС.М. | начальник цеха по тепловым сетямАО Назаровская ГРЭС (по согласованию) |
| Задирин В.В. | директор ООО «Тепло»(по согласованию) |
| Скударнов С.Б. | главный инженер производственного отделения по г. Назарово Государственного предприятия Красноярского края «Центр развития коммунального комплекса» (по согласованию) |
| Арне Е.А. | начальник Назаровского отделения ООО «Эко -транспорт»(по согласованию) |
| Матвеев Н.В. | # и.о. директора МКУ «Управление городским хозяйством» |
| Лютенко И.И. | начальник отдела по собственности и землепользованию |