Российская  Федерация

Красноярский  край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13.04.2021 г.                        	         г. Назарово		                          №  341 -п

О подготовке города Назарово к отопительному периоду 2021 – 2022 годов

В целях надежного, безаварийного функционирования инженерной инфраструктуры города Назарово в отопительный период 2020-2021 годов, на основании ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.7 Уставом города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предприятиям жилищно-коммунального хозяйства города по окончании отопительного периода 2020-2021 годов приступить, в соответствии с согласованными администрацией города Назарово графиками, к подготовке города к отопительному периоду 2021-2022 годов.

2. Утвердить план общегородских мероприятий по подготовке города Назарово к отопительному периоду 2021-2022 годов (приложение № 1).

3. Утвердить состав оперативного штаба по подготовке города к отопительному периоду 2021-2022 годов (приложение № 2).

4. Оперативному штабу по подготовке города к отопительному периоду 2021-2022 годов (С.И. Курилович) обеспечить:

- координацию деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства, энергоснабжающих организаций по выполнению мероприятий по подготовке города к отопительному периоду 2021-2022 годов;

- осуществление межведомственного взаимодействия по выполнению мероприятий по подготовке города к отопительному периоду 2021-2022 годов, обеспечить проведение заседаний штаба еженедельно (понедельник в 10-00 часов);

- готовность муниципальных предприятий и других ведомств, обеспечивающих коммунальными ресурсами население и объекты социальной сферы, к работе в отопительный период.

5. Управляющим организациям довести до сведения жителей города посредством  информационных досок о предполагаемых объемах выполнения работ на многоквартирных домах при подготовке жилого фонда к отопительному периоду 2021-2022 годов.

6. Опубликовать постановление в газете «Советское Причулымье» и разместить на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

7. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

8. Контроль за организацией исполнения постановления оставляю за собой.

Глава  города Назарово			      	                                        С.И.Сухарев

Приложение № 1

к постановлению администрации

города Назарово

от 13.04.2021 № 341-п

План общегородских мероприятий по подготовке города Назарово

к отопительному периоду 2021-2022 годов

| № п/п | Наименование и виды работ | Ед.изм./кол-во | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия, выполняемые ООО «Тепло» |  |  |  |  |
|  | Реконструкция сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК14-14, расположенной в районе жилого дома № 131а по ул. Арбузова, до жилого дома № 131а по ул. Арбузова | 50м | июнь | ООО «Тепло» |
|  | Реконструкция сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от павильона, расположенного в районе нежилого здания №80, микрорайон «Промышленный узел», вл.№10 до жилых домов №№1,2, нежилых зданий №№3,4 микрорайон «Промышленный узел», вл.10 «А» (от т.1 до т.2; от т.2 до т.3) | 420м | июль | ООО «Тепло» |
|  | Реконструкция сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК8-4-4б, расположенной в районе жилого дома № 4 по ул. Коминтерна, до жилых домов № 2,4 по ул. Коминтерна | 40м | май | ООО «Тепло» |
|  | Реконструкция сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК55-6, расположенной в районе жилого дома № 14 по ул. Труда, до жилогодома № 14 по ул. Труда | 14м | май | ООО «Тепло» |
|  | Реконструкция сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК11-4-17, расположенной в районе нежилого здания № 12 по ул. Мира, до жилого дома № 7 по ул. Мира | 35м | август | ООО «Тепло» |
|  | Реконструкция сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК11-5, расположенной в районе нежилого здания № 53 по ул. 30 лет ВЛКСМ, до нежилого здания № 53 по ул. 30 лет ВЛКСМ | 80м | июнь | ООО «Тепло» |
|  | Реконструкция сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК55-1а, расположенной в районе нежилого здания № 35А по ул. 30 лет ВЛКСМ, до нежилого здания № 35А по ул. 30 лет ВЛКСМ | 4м | май | ООО «Тепло» |
|  | Реконструкция сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК55-28, расположенной в районе жилого дома № 37 по ул. 30 лет ВЛКСМ, до жилого дома № 37 по ул. 30 лет ВЛКСМ | 20м | май | ООО «Тепло» |
|  | Реконструкция сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК55-34, расположенной в районе жилого дома № 16 по ул. Борисенко, до жилого дома № 16 по ул. Борисенко | 16м | май | ООО «Тепло» |
|  | Реконструкция сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК 9а до жилого дома по ул.Абрамова, № 2а | 14м | август | ООО «Тепло» |
|  | Реконструкция сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК 8 до жилого дома по ул.Абрамова,№ 2 | 72м | август | ООО «Тепло» |
|  | Реконструкция сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК 7 до жилого дома по ул.Абрамова, № 4 | 20м | август, сентябрь | ООО «Тепло» |
|  | Реконструкция сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК 6 до жилого дома по ул.Абрамова,№5 | 20м | август, сентябрь | ООО «Тепло» |
|  | Реконструкция сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК 6 до жилого дома по ул.Абрамова,№6 | 30м | август, сентябрь | ООО «Тепло» |
|  | Реконструкция сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК 5 до жилого дома по ул.Абрамова,№7 | 17м | август, сентябрь | ООО «Тепло» |
|  | Реконструкция сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК 5 до жилого дома по ул.Абрамова,№8 | 36м | август, сентябрь | ООО «Тепло» |
|  | Реконструкция сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК 5а до жилого дома по ул.Абрамова,№10 | 60м | май | ООО «Тепло» |
|  | Реконструкция сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК 5а до жилых домов по ул.Абрамова, №№ 5а, 7а | 47м | август, сентябрь | ООО «Тепло» |
|  | Реконструкция сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК 5б до жилого дома по ул.Абрамова,№11 | 38м | август, сентябрь | ООО «Тепло» |
|  | Реконструкция сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от жилого дома по ул.Абрамова, №11 до жилого дома по ул.Абрамова,№9 | 64м | август, сентябрь | ООО «Тепло» |
|  | Реконструкция сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК 5в до жилого дома по ул.Абрамова,№13 | 14м | август, сентябрь | ООО «Тепло» |
|  | Реконструкция сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК16-7, расположенной в районе нежилого здания № 31 по ул. К.Маркса, до нежилого здания № 75 по ул. 30 лет ВЛКСМ | 148м | июнь | ООО «Тепло» |
|  | Реконструкция сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК16-13-1, расположенной в районе нежилого здания № 77 по ул. 30 лет ВЛКСМ, до нежилого здания № 77 по ул. 30 лет ВЛКСМ | 140м | июнь | ООО «Тепло» |
|  | Реконструкция сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК9-1-4, расположенной в районе жилого дома № 14 по ул.Школьная, до жилого дома № 14 по ул. Школьная | 18м | август | ООО «Тепло» |
|  | Реконструкция сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК14-10, расположенной в районе жилого дома № 104 по ул.Арбузова, до жилого дома № 104 по ул. Арбузова | 56м | июль | ООО «Тепло» |
|  | Реконструкция сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК55-4, расположенной в районе жилого дома № 29 по ул.30 лет ВЛКСМ, до жилого дома № 29 по ул. 30 лет ВЛКСМ | 46м | май | ООО «Тепло» |
|  | Реконструкция сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК55-12, расположенной в районе жилого дома № 58 по ул.30 лет ВЛКСМ, до жилых домов № 58 по ул. 30 лет ВЛКСМ, №18 по ул.Труда | 10м | май | ООО «Тепло» |
|  | Реконструкция сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ГТК8-12 до ГТК8-13 | 80м | август | ООО «Тепло» |
|  | Реконструкция сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ГТК19 до ул.Радиальная, №3 | 226м | август | ООО «Тепло» |
| Мероприятия, выполняемые АО «Назаровская ГРЭС» |  |  |  |  |
|  | Проведение гидравлических испытаний по окончании отопительного периода 2020-2021 г., устранение выявленных повреждений |  | май-июнь | АО «Назаровская ГРЭС» |
|  | Проведение гидравлических испытаний перед началом отопительного периода 2021-2022г, устранение выявленных повреждений |  | август-сентябрь | АО «Назаровская ГРЭС» |
|  | Ремонт тепломеханического оборудования ГРЭС и внутристанционных трубопроводов |  | июль | КТЦ НГРЭС |
|  | Замена участка внутриквартальной теплосети от ТК 55-35 до ТК11-5г (р-н ул.30 лет ВЛКСМ, №51-№41) | 671п.м. | июль | АО «Назаровская ГРЭС» |
| Мероприятия по подготовке жилого фонда к отопительному периоду 2021-2022 годов |  |  |  |  |
|  | Промывка системы центрального отопления и горячего водоснабжения гидравлическим способом | 350 ж.д. | май-август | ООО «Тепло плюс» ООО «Маяк», ООО «Причулымье», ООО «Орион», ООО «Стандарт», ООО «УК Регион-ЖКХ» |
|  | Проведение весеннего осмотра технического состояния жилых домов | 350ж.д. | апрель-май | ООО «Тепло плюс» ООО «Маяк», ООО «Причулымье», ООО «Орион», ООО «Стандарт», ООО «УК Регион-ЖКХ» |
|  | Подготовка жилых зданий к зимним условиям (замена или ремонт входных дверей, остекление и ремонт окон в местах общего пользования , закрытие подвальных проемов, утепление входных дверей в подвальное помещение | 350 ж.д. | май-август | ООО «Тепло плюс» ООО «Маяк», ООО «Причулымье», ООО «Орион», ООО «Стандарт», ООО «УК Регион-ЖКХ» |

Глава города Назарово					                               С.И.Сухарев

Приложение № 2

к постановлению администрации

города Назарово

от 13.04.2021 №341-п

Состав

оперативного штаба по подготовке города Назарово

к отопительному периоду 2021-2022 годов

Курилович С.И.	- Первый заместитель главы города;

Матвеев Н.В.	- И.о.директора  МКУ «УГХ», заместитель председателя

оперативного штаба;

Курбатова Л.С. – главный специалист  МКУ «УГХ»,

секретарь оперативного штаба;

Члены оперативного штаба:

Представитель 	- гос.инспектор Енисейского управления «Ростехнадзор»

(по согласованию);

Коробицын Д.В	- начальник  ОНД и ПР по г.Назарово и Назаровскому району

г. Назарово и Назаровского района (по согласованию);

Представитель	- начальник территориального отдела Управления

Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Ачинске

(по согласованию);

Ищенко С.В..	- начальник  отдела  градостроительства  администрации

города;

Ворошилов О.А.	- директор АО «Назаровская ГРЭС» (по согласованию);

Шудро А.С 	- Начальник Управления теплосбытовой деятельности

Красноярского филиала по городу Назарово

ООО «Сибирская теплосбытовая компания»

(по согласованию);

Задирин В.В.	- директор ООО «Тепло» (по согласованию);

Сенченко В.А.	- директор ООО «Причулымье» (по согласованию);

Астафьев А.В.      - директор ООО «Маяк» (по согласованию);

Гердт Е.Б.		- директор ООО «Тепло плюс» (по согласованию);

Тыжнов М.С.	- директор ООО «Орион» (по согласованию);

План работы

оперативного штаба по подготовке города Назарово

к отопительному сезону 2021-2022 годов

| Дата проведения штаба | Вопросы к рассмотрению | Участники оперативного штаба |
| --- | --- | --- |
| 19.04.2021 | Об предварительных итогах отопительного периода 2020-2021годов жилищно-коммунальных предприятий города и подготовке к отопительному периоду 2021-2022 годов | ООО «Тепло», ООО «Тепло плюс» ООО «Маяк», ООО «Причулымье», ООО «Орион», ООО «Стандарт», ООО «УК Регион-ЖКХ» |
| 17.05.2021 | Об итогах отопительного периода 2020-2021годов жилищно-коммунальных предприятий города и подготовке к отопительному периоду 2021-2022 годов | ООО «Тепло», ООО «Тепло плюс» ООО «Маяк», ООО «Причулымье», ООО «Орион», ООО «Стандарт», ООО «УК Регион-ЖКХ» |
| 24.05.2021 | О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства города к отопительному периоду 2021-2022 годов | ООО «Тепло», ООО «Тепло плюс» ООО «Маяк», ООО «Причулымье», ООО «Орион», ООО «Стандарт», ООО «УК Регион-ЖКХ» |
| 31.05.2021 | О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов здравоохранения города к отопительному периоду 2021-2022 годов | ООО «Тепло», ООО «Тепло плюс» ООО «Маяк», ООО «Причулымье», ООО «Орион», ООО «Стандарт», ООО «УК Регион-ЖКХ» КГБУЗ «Назаровская районная больница» |
| 07.06.2021 | О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов образования города к отопительному периоду 2021-2022 годов | ООО «Тепло», ООО «Тепло плюс» ООО «Маяк», ООО «Причулымье», ООО «Орион», ООО «Стандарт», ООО «УК Регион-ЖКХ» Управление образования |
| 14.06.2021 | О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов отдела культуры города к отопительному периоду 2021-2022 годов | ООО «Тепло», ООО «Тепло плюс» ООО «Маяк», ООО «Причулымье», ООО «Орион», ООО «Стандарт», ООО «УК Регион-ЖКХ» отдел культуры |
| 21.06.2021 | О ходе подготовки объектов жилищно-коммунальных предприятий города к отопительному периоду 2021-2022 годов | ООО «Тепло», ООО «Тепло плюс» ООО «Маяк», ООО «Причулымье», ООО «Орион», ООО «Стандарт», ООО «УК Регион-ЖКХ» АО «Назаровомежрайгаз» |
| 28.06.2021 | О ходе подготовки объектов жилищно-коммунальных предприятий города к отопительному периоду 2021-2022 годов | ООО «Тепло», ООО «Тепло плюс» ООО «Маяк», ООО «Причулымье», ООО «Орион», ООО «Стандарт», ООО «УК Регион-ЖКХ» АО «Назаровская ГРЭС» |
| 05.07.2021 | О ходе подготовки объектов жилищно-коммунальных предприятий города к отопительному периоду 2021-2022 годов | ООО «Тепло», ООО «Тепло плюс» ООО «Маяк», ООО «Причулымье», ООО «Орион», ООО «Стандарт», ООО «УК Регион-ЖКХ» |
| 12.07.2021 | О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и профессиональных учебных заведений города к отопительному периоду 2021-2022 годов | ООО «Тепло», ООО «Тепло плюс» ООО «Маяк», ООО «Причулымье», ООО «Орион», ООО «Стандарт», ООО «УК Регион-ЖКХ» НЭСТ, НСТ |
| 29.07.2021 | О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов здравоохранения города к отопительному периоду 2021-2022 годов | ООО «Тепло», ООО «Тепло плюс» ООО «Маяк», ООО «Причулымье», ООО «Орион», ООО «Стандарт», ООО «УК Регион-ЖКХ» КГБУЗ «Назаровская районная больница» |
| 26.07.2021 | О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов образования города к отопительному периоду 2021-2022 годов | ООО «Тепло», ООО «Тепло плюс» ООО «Маяк», ООО «Причулымье», ООО «Орион», ООО «Стандарт», ООО «УК Регион-ЖКХ» Управление образования» |
| 02.08.2021 | О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов отдела культуры города к отопительному периоду 2021-2022 годов | ООО «Тепло», ООО «Тепло плюс» ООО «Маяк», ООО «Причулымье», ООО «Орион», ООО «Стандарт», ООО «УК Регион-ЖКХ» отдел культуры |
| 09.08.2021 | О ходе подготовки объектов жилищно-коммунальных предприятий города к отопительному периоду 2021-2022 годов | ООО «Тепло», ООО «Тепло плюс» ООО «Маяк», ООО «Причулымье», ООО «Орион», ООО «Стандарт», ООО «УК Регион-ЖКХ» |
| 16.08.2021 | О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы города к отопительному периоду 2021-2022 годов. О подготовке запасов топлива. | ООО «Тепло», ООО «Тепло плюс» ООО «Маяк», ООО «Причулымье», ООО «Орион», ООО «Стандарт», ООО «УК Регион-ЖКХ» АО «Назаровская ГРЭС» |
| 23.08.2021 | О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы города к отопительному периоду 2021-2022 годов. | ООО «Тепло», ООО «Тепло плюс» ООО «Маяк», ООО «Причулымье», ООО «Орион», ООО «Стандарт», ООО «УК Регион-ЖКХ» АО «Назаровская ГРЭС» |
| 30.08.2021 | О получении паспортов готовности жилого фонда, систем жизнеобеспечения к отопительному периоду 2021-2022 годов | ООО «Тепло», ООО «Тепло плюс» ООО «Маяк», ООО «Причулымье», ООО «Орион», ООО «Стандарт», ООО «УК Регион-ЖКХ» АО «Назаровская ГРЭС» |

Глава города Назарово					                              С.И.Сухарев