Российская  Федерация

Красноярский  край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.04.2021 

                 г.Назарово



№   396 -п
О подготовке муниципальных 
образовательных  организаций
к 2021 – 2022 учебному году

На основании ст. 16 Федерального Закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 7 Устава города, в целях организации подготовки муниципальных образовательных организаций к 2021 – 2022 учебному году,
ПОСТАНОВЛЯЮ:


1. Утвердить план мероприятий по подготовке муниципальных образовательных организаций  к 2021 – 2022 учебному году (приложение 1).

2. Создать муниципальный штаб по подготовке муниципальных образовательных организаций к 2021 – 2022 учебному году, утвердить его состав (приложение 2).
3. Утвердить план работы муниципального штаба (приложение 3).

4. Создать муниципальную комиссию по приемке муниципальных образовательных организаций  к 2021 – 2022 учебному году, утвердить ее состав (приложение 4).

5. Муниципальной комиссии по приемке муниципальных образовательных организаций (Куклина):

5.1. Провести приемку образовательных организаций к 2021 – 2022 учебному году согласно графику (приложение 5);

5.2. Направить до 20.08.2021 информацию об итогах работы муниципальной комиссии в министерство образования  Красноярского края.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Советское Причулымье» и разместить на официальном сайте администрации города в сети ИНТЕРНЕТ.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы  города Н.В.Куклину.
Глава города С.И. Сухарев

Приложение 1








к постановлению









администрации города








от   27.04.2021 №  396  -п


План мероприятий 
по подготовке муниципальных образовательных учреждений 

к началу 2021 – 2022 учебного года
	№ п /п
	 Мероприятие 
	Сроки исполнения
	ответственные

	1.
	Организационно – управленческие действия

	1.1.
	Заседания муниципального штаба по контролю за ходом подготовки муниципальных образовательных учреждений к 2021 – 2022 учебному году
	май – август 2021 года
	Руководитель управления образования Гаврилова С.В.

	1.2.
	Совещания руководителей образовательных учреждений по вопросам подготовки образовательных учреждений к началу учебного года. 
	май – июнь 2021 года
	Руководитель управления образования Гаврилова С.В.

	1.3.
	Сбор и анализ информации о комплектовании 1 – х , 10 – х классов
	февраль 2021 года
	Руководитель управления образования Гаврилова С.В.

	1.4.
	Сбор и анализ информации о предварительном распределении выпускников 9 – х классов
	май 2021 года
	Руководители муниципальных общеобразовательных организаций

	1.5.
	Комплектование 1 – х классов:

- отслеживание информации в БД КИАСУО о зачислении в ОО 
	апрель – август 2021 года
	Руководители муниципальных общеобразовательных организаций

	1.6.
	Заключение образовательными организациями договоров с издательствами на поставку учебной литературы, предоставление их в министерство образования Красноярского края
	до 28.05.2021
	Методист МКУ КЦ УО, Кузнецова И.В.
Руководители муниципальных общеобразовательных организаций

	1.7.
	Экспертиза в общеобразовательных учреждениях программ внеурочной деятельности, дополнительного образования.
	апрель 2021года
	Руководители муниципальных общеобразовательных организаций

	1.8.
	Организация и проведение акции «Помоги пойти учиться»
	15.08. – 

01.10.2021
	И.о. начальника отдела опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних - Афанасьева Т.В.

	1.9.
	Августовская конференция руководящих и педагогических работников муниципальной системы образования
	27.08.2021
	начальник информационного  отдела МКУ КЦ УО- Цветцых Н.Д.

	1.10.
	Выдача  учащимся учебников из фондов  школьных библиотек
	до 01.09.2021
	Руководители муниципальных общеобразовательных организаций

	1.11.
	Согласование в управлении образования тарификационных списков образовательных организаций
	до 05.07.2021
	Руководители муниципальных образовательных организаций

	1.12.
	Приобретение учебно – наглядного оборудования 
	до 17.08.2021
	Руководители муниципальных общеобразовательных организаций

	1.17.
	Обеспечение доступа к сети «Интернет»
	до 17.08.2021
	Руководители муниципальных общеобразовательных организаций

	1.18.
	Разработка организационно – распорядительных документов по безопасности (приказов о назначении должностных лиц, ответственных за безопасное состояние образовательных учреждений, инструкций по мерам безопасности, планов эвакуаций и др.)
	до 17.08.2021
	Руководители муниципальных образовательных организаций

	2.
	Пожарная безопасность

	2.1.
	Приобретение (замена, перезарядка) первичных средств пожаротушения
	до 17.08.2021
	Руководители муниципальных образовательных организаций

	2.2.
	Заключение договоров на техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре
	до 17.08.2021
	Руководители муниципальных образовательных организаций

	2.3
	Установка двери на лестничной клетке второго этажа
	до 

17.08.2021
	Директор МБОУ «СОШ №11» -Сутугин В.А.,



	2.4
	Монтаж автоматической пожарной сигнализации
	до 

17.08.2021
	Директор МБОУ «СОШ №11» -Сутугин В.А.,



	2.5.
	Огнезащитная обработка деревянных конструкций крыши, косоуров здания МБДОУ «Детский сад №20 «Росинка», МБДОУ «Детский сад №11 «Вишенка», МБДОУ «Детский сад №12 «Сибирячок», МБОУ «СОШ № 2», МБОУ «СОШ №3», Управление образования.
	до 17.08.2021
	Заведующая МБДОУ «Детский сад №12 «Сибирячок» Огородникова  Л.А., Заведующая МБДОУ «Детский сад №11 «Вишенка» Волобуева Н.А., Заведующая МБДОУ «Детский сад №20 «Росинка»- Ковалева И.В., 

Директор МБОУ «СОШ №2» -Пиппаринен А.С.,
Директор МБОУ «СОШ №3» - Петров Е.В.,

 Руководитель УО- Гаврилова С.В.

	2.6
	Проверка состояния огнезащитной обработки чердачной кровли


	до 17.08.2021
	Заведующая МБДОУ «Детский сад №20 «Росинка»- Ковалева И.В., Заведующая МБДОУ «Детский сад №5 «Аленка » -Воронцова Г.Г., Заведующая МБДОУ «Детский сад №9 «Калинка » -  Пахомова О.М., Заведующая МБДОУ «Детский сад №13 «Тополек » - Хребтенко Н.П., Заведующиая МБДОУ «Детский сад №26 «Теремок » -Черных В.В., Директор МБОУ «СОШ №1»  - 

Якутова Н.А.

	2.7
	Эксплуатационное испытание наружных эвакуационных лестниц

	до 17.08.2021
	Заведующая МБДОУ «Детский сад №20 «Росинка» Ковалева И.В.,
Заведующая МБДОУ «Детский сад №1 «Капитошка» Шуклина Г.В., Заведующая МБДОУ «Детский сад №23 «Катюша» -Мануйлова И.Д..

	
	Монтаж противопожарной двери на входе в подвальное помещение
	до 

17.08.2021 
	Директор МАОУ «СОШ №7» -Слепцова О.А.

	
	Монтаж перегородок с дверными блоками
	до

17.08.2021
	Директор МБОУ «СОШ №2» - Пиппаринен А.С.


	3.
	Санитарно – гигиенические требования

	3.1.
	Организация горячего питания,  в том числе обязательного горячего питания обучающихся начальной школы в  муниципальных общеобразовательных организациях
	С 01.09.2021
	Руководители муниципальных общеобразовательных организаций

	3.2.
	Прохождение медицинского осмотра персоналом
	по отдельному графику
	Руководители муниципальных образовательных учреждений

	3.3.
	Оборудование учебных кабинетов мебелью, соответствующей ростовозрастным особенностям учащихся
	до 17.08.2021
	Руководители муниципальных общеобразовательных организаций

	3.4.
	Выполнение мероприятий по обеспечению санитарного состояния и содержания помещений установленным требованиям
	до 17.08.2021
	Руководители муниципальных образовательных организаций

	3.5.
	Проведение санитарно – гигиенического обучения персонала
	до 17.08.2021
	Руководители муниципальных образовательных организаций

	4.
	Антитеррористическая безопасность 

	4.2.
	Организация охраны образовательных организаций 
	до 17.08.2021
	Руководители муниципальных образовательных организаций

	4.3.
	Организация пропускного режима в организации
	с 01.09.2021
	Руководители муниципальных образовательных учреждений

	4.4.
	Инструктажи с работниками о правилах поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций
	до 01.09.2021
	Руководители муниципальных образовательных учреждений

	4.5.
	Инструктаж с учащимися о правилах поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций
	с 01.09.2021
	Руководители муниципальных общеобразовательных организаций

	5.
	Ремонтные работы

	5.1.
	Проведение текущего ремонта муниципальных образовательных организаций 
	до 17.08.2021
	Руководители муниципальных образовательных организаций

	5.2.
	Промывка и опрессовка системы отопления
	до 17.08.2021
	Руководители муниципальных образовательных организаций

	5.3.
	Частичная замена оконных блоков  в рамках текущего ремонта МБОУ «СОШ №1», МБОУ «СОШ № 2», МБОУ «СОШ №3», МБОУ «СОШ №9» МБОУ «СОШ №11» МАОУ «СОШ № 7», МБОУ «СОШ №14»
	до 17.08.2021
	Директор МБОУ «СОШ №1» -Якутова Н.А.,
Директор МБОУ «СОШ №2»- Пиппаринен А.С.
Директор МБОУ «СОШ №3»- Петров Е.В.,
Директор МБОУ «СОШ №9»- Моисеенко О.В.,
Директор МБОУ «СОШ №11» - Сутугин В.А.,
Директор МАОУ «СОШ №7»- Слепцова О.А.,
Директор МБОУ «СОШ №14»- Цветцых В.Ф.


	5.5.
	Текущий ремонт покрытия пола в кабинете истории, кабинете технологии МБОУ «СОШ №3»
	до 17.08.2021
	Директор МБОУ «СОШ №3»- Петров Е.В.

	5.6.
	Приобретение и установка ограждения на отопительные приборы
	до 17.08.2021
	Директор МАОУ «Лицей №8»-Верц А.П.

	5.7
	Текущий ремонт покрытия пола в учебном кабинете № 6, обеденном зале  МБОУ «СОШ №11»
	
	Директор МБОУ «СОШ №11» -Сутугин В.А.,



	5.8
	Приобретение и монтаж приборов искусственного освещения  в учебном кабинете информатики
	
	Директор МБОУ «СОШ №11» -Сутугин В.А.,



	5.9.
	Приведение помещений Центров «Точка роста» МБОУ «СОШ №3», МАОУ «Лицей №8» в соответствие  требованиям типового дизайн- проекта
	до 17.08.2021
	Директор МБОУ «СОШ №3»- Петров Е.В.

Директор МАОУ «Лицей №8»-Верц А.П.

	
	Текущий ремонт складского помещения для хранения пищевых продуктов
	до 

17.08.2021
	Директор МБОУ «СОШ №3»- Петров Е.В.

	6.
	Обеспечение безопасности при организации перевозок детей на школьных автобусах

	6.1.
	Согласование маршрутов школьных автобусов
	До 01.09.2021
	Директор МБОУ «СОШ  №1»- Якутова Н.А.,
Директор МАОУ «СОШ  №7»- Слепцова О.А.,
Директор МБОУ «СОШ  №14»- Цветцых В.Ф.


Приложение 2








к постановлению









администрации города








от   27.04.2021 №  396  -п
Состав штаба по контролю за подготовкой муниципальных общеобразовательных учреждений к 2021 – 2022 учебному году
Сухарев С.И.
- глава города, руководитель штаба

Куклина Н.В. 

- заместитель главы города,





заместитель руководителя штаба

Огульян Г.В.
- специалист по охране труда МКУ КЦ УО, 
секретарь штаба

Члены штаба:

1.Бакарева Т.А.
- инспектор по пропаганде ОГИБДД 


МО МВД России «Назаровский» (по согласованию)

2.Гаврилова С.В. 
- руководитель управления образования администрации города

3.Гурулев Н.Н. 
- начальник отдела культуры администрации города

4.Коробицын Д.В. 
- начальник ОНД и ПР по г. Назарово и Назаровскому району, майор внутренней службы (по согласованию)

5.Матвеев Н.В.
- и.о. директора МКУ «Управление городским  хозяйством»
6.Милицын В.С.
- главный врач КГБУЗ «Назаровская районная больница» (по согласованию)
7.Стариков Л.Б.
- начальник отдела спорта и молодежной политики  администрации города

8.Удович С.А.
- заместитель главы города, руководитель финансового управления администрации города

9.Фомин А.И.
- начальник полиции МО МВД России «Назаровский» (по согласованию)
10.Чуркина Е.А.   
- заместитель председателя городского Совета депутатов (по согласованию)
Приложение 3








к постановлению









администрации города








от   27.04.2021 №  396  -п
План работы муниципального штаба по контролю за подготовкой образовательных учреждений к 2021 – 2022 учебному году
	Дата заседания штаба
	Вопросы, рассматриваемые на заседании штаба
	Ответственные

	25.05.2021
	О плане подготовки муниципальных образовательных учреждений к 2021 – 2022 учебному году

Об исполнении муниципальными образовательными учреждениями предписаний надзорных органов
	Руководитель управления образования - Гаврилова С.В.
Начальник отдела культуры и информационной политики - Гурулев Н.Н.
начальник отдела спорта, молодежной политики - Стариков Л.Б.
Начальник ОНД И ПР по г. Назарово и Назаровскому району Коробицын Д.В.

	08.06.2021
	О  подготовке муниципальных образовательных организаций  к новому учебному году
	Руководители  муниципальных образовательных организаций

	22.06.2021
	Об итогах выездной проверки хода подготовки образовательных  организаций к новому учебному году
	Заместитель главы города –Куклина Н.В.

	10.08.2021
	О готовности муниципальных образовательных учреждений к 2021– 2022 учебному году
	Руководитель управления образования - Гаврилова С.В.




Приложение 4








к постановлению









администрации города








от   27.04.2021 №  396  -п
Состав муниципальной комиссии по проведению приемки муниципальных образовательных учреждений к 2021 – 2022 учебному году

Куклина Н.В.
- заместитель главы  города, председатель комиссии

Гаврилова С.В.
- руководитель управления образования, 


заместитель председателя комиссии

Огульян Г.В.
- специалист по охране труда МКУ КЦ УО, секретарь комиссии

Члены комиссии:
1.Бакарева Т.А.
- инспектор по пропаганде ОГИБДД 


МО МВД России «Назаровский» (по согласованию)
2.Вершинская Т.С. 
- главный специалист по дошкольному образованию управления образования

3.Гаврилова Н.П.
- главный специалист отдела градостроительства администрации города
4.Ковалева С.В.
- председатель Назаровской территориальной 


(городской) организации профсоюза работников народного образования и науки РФ (по согласованию)

5.Коробицын Н.В.
начальник ОНД и ПР по г. Назарово и Назаровскому району, майор внутренней службы (по согласованию)

6.Кузнецова И.В.
- методист по библиотекам МКУ КЦ УО
7.Половкина Л.Д.
- заведующий детским отделением детской поликлиники КГБУЗ «НРБ» организации медицинской помощи детям в организованных организациях (по согласованию)
8.Смольников Е.В. 
- начальник ОВО по Назаровскому району филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Красноярскому краю  (по согласованию)

9.Азарова Л.Е.
- главный специалист отдела безопасности и мобилизационной работы администрации города

10.Шкуратова О.В.
- заместитель начальника ОУУП и ПДН – начальник ПДН МО МВД России «Назаровский» (по согласованию)

11.Шилов В.Л. 
- начальник ресурсного отдела МКУ КЦ УО

Приложение 5
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администрации города








от   27.04.2021 №  396  -п
График проведения приемки муниципальных образовательных организаций  г. Назарово к 2021 – 2022 учебному году
	№ п/п
	образовательная организация
	время проверки  образовательного учреждения муниципальной комиссией

	
	
17 августа 2021 года

	1
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 (ул. Московская, д. 11)
	8.15 - 9.00

	2
	МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 4         (ул. Московская, 2)
	9.00 – 9.45

	3
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11»
	9.45 – 10.30

	4
	МБДОУ «Детский сад № 13 «Тополек»
	10.30 – 11.15

	5
	МАУ  «СШ», стадион «Строитель»
	11.15– 11.30

	6
	МАДОУ «Детский сад № 6»(ул. К.Маркса, д.30А)
	11.30 – 12.00


	7
	МАДОУ «Детский сад № 6»(8 микрорайон, д.4А)
	12.00 –  14.00

	8
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 »
	14.00 - 15.00

	9
	МБДОУ «Детский сад № 23  «Катюша» (ул. Парковая д. 37)
	15.00 – 15.30

	10
	МБДОУ «Детский сад № 23 «Катюша» (ул.К.Маркса  д.60)
	15.30 – 16.30

	11
	МБОУ ДО «Дом школьника»
	16.30 – 17-00

	
	18 августа 2021 года

	1
	МБДОУ «Детский сад № 11 «Вишенка» (ул. Арбузова, 94а строение 1)
	8.15 - 9.00

	2
	МБДОУ «Детский сад № 11 «Вишенка»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (ул. Арбузова, д.58)


	9.00 – 9.30

	3
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» (ул. Вокзальная, д. 5а старшая школа)
	9.30 – 10.00

	4
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3»   (ул. Вокзальная, д.3а младшая  школа)
	10.00 – 10.30

	5
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3»   (ул. Кравченко, д.2)
	   10.30-11.00

	6
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» (старшая школа)
	11.00 - 11.30

	7
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» (младшая школа)
	11.30 - 12.00

	8
	МБОУ ДОД «Станция юных техников»
	12.00 - 12.30

	9
	МБДОУ «Детский сад № 20 «Росинка»
	12.30 – 14.00

	10
	МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №7»
	14.00 - 15.00

	11
	МБДОУ «Детский сад № 1 «Капитошка»
	15.00 – 15.45

	12
	МБДОУ «Детский сад № 26 «Теремок»
	15.45-16.30

	
	


19 августа 2021 года

	1
	МБДОУ «Детский сад № 5 «Аленка»
	8.15 - 9.15

	2
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14 »
	9.15 - 10.00

	3
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  9»
	10.00 - 11.00

	4
	МАОУ «Лицей № 8»  (младшая школа)
	11.00 - 11.30

	5
	МАОУ «Лицей № 8» (старшая школа)
	11.30 - 12.15

	6
	МБДОУ «Детский сад  №12  «Сибирячок »
	12.15 – 13.45

	7
	МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка» (ул. 30 Лет ВЛКСМ, 63А)
	13.45– 14.30

	8
	МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка» (ул. Борисенко, 4)
	   14.30 - 15.30

	9
	МБДОУ «Детский сад № 24 «Колосок»
	15.30 – 16.15

	10
	МБУ ДО «Назаровская школа искусств»
	16.15 – 16.45

	11
	МБУ ДО  «Детская художественная школа»

	16.45- 17.15

	
	20 августа 2021 года

	1
	МАУ «СШ»,  стадион им. В.М. Семенкова
	8.15 – 8.45

	2
	МАУ «СШ», стадион им. В.М. Семенкова «Зал силового троеборья»
	8.45 - 9.15

	3
	МАУ «СШ»,  «Зал бокса» (ул. Карла Маркса,21) 
	9.15 – 9.30

	4
	МАУ «СШ», ФСЦ «Лидер»
	9.30-10.00

	5
	МАУ «СШ», (поселок Горняк)
	10.00 - 10.45

	6
	МАУ «СШОР», «Зал «Энергия» (8 -й -  микрорайон)
	    10.45-11.00

	7
	МАУ «СШОР», «Зал борьбы», (ул. Парковая, 43а)
	   11.00-11.15

	8
	МАУ СШОР, «Лыжная база» (ул. К. Маркса, 64)
	11.15-12.00

	9
	МАУ «СШОР» «Зал борьбы», (ул. Арбузова, 112 Г)
	12.00- 12.15
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