Российская  Федерация

Красноярский  край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.06.2021                                          г. Назарово			                 № 551-п

О создании координационной

межведомственной рабочей группы

по проведению VII летней спартакиады

ветеранов спорта Красноярского края 2021 года

на территории города Назарово

На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 19 ст. 7 Устава города Назарово, в целях организованного проведения VII летней спартакиады ветеранов спорта Красноярского края 2021 года на территории города Назарово, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить состав координационной межведомственной рабочей группы по проведению VII летней спартакиады ветеранов спорта Красноярского края 2021 года на территории города Назарово, согласно приложению 1 к данному постановлению.

- Утвердить организационный план мероприятий координационной межведомственной рабочей группы по проведению VII летней спартакиады ветеранов спорта Красноярского края 2021 года на территории города Назарово, согласно приложению 2 к данному постановлению.

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Советское Причулымье» и разместить на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города Н.В. Куклину.

Глава города                                                                                       С.И. Сухарев

# Приложение 1

# к постановлению

# администрации города

# № 551-п от «11» 06. 2021

# СОСТАВ

# координационной межведомственной рабочей группы по проведению VII летней спартакиады ветеранов спорта Красноярского края 2021 года на территории города Назарово

| # Сухарев С.И. # Куклина Н.В. # Стариков Л.Б. | # - Глава города, председатель рабочей группы # - заместитель главы города, заместитель председателя рабочей группы # - начальник отдела спорта и молодежной политики администрации города, секретарь рабочей группы |
| --- | --- |

# Члены рабочей группы:

| Аникина Н.С. | - директор МБУ «МЦ» «Бригантина г. Назарово; |
| --- | --- |
| Гаврилова С.В. Горелкина Е.А. | - руководитель управления образования администрации города; - директор МУП «КШП»; |
| Гурулев Н.Н. Думлер Е.В. Дивинец Ю.Г. | - начальник отдела культуры администрации города; - заместитель начальника общего отдела администрации города; - директор МАУ «СШ» г. Назарово; |
| Карзов А.В. | - начальник МО МВД России «Назаровский» (по согласованию); |
| Лукьянов Е.П. | - директор МАУ «СШОР» г. Назарово; |
| Матвеев Н.В. Огородников Н.А. | - и.о. директора МКУ "Управление городским хозяйством" г. Назарово; - председатель совета по физической культуре и спорту г. Назарово |

# Удович С.А.                 -заместитель главы города –руководитель

# финансового управления администрации города

# Приложение 2 # к постановлению # администрации города # № 551-п от «11» 06. 2021

Организационный план мероприятий

# координационной межведомственной рабочей группы по подготовке и проведению VII летней спартакиады ветеранов спорта Красноярского края 2021 года на территории города Назарово (Далее – Спартакиада)

Дата проведения: 27-29 августа 2021 года.

Место проведения: г. Назарово

| № п/п | Мероприятие | Срок |  | Ответственный |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Организационное обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение заседаний рабочей группы | Еженедельно до 25.08.2021 |  | Куклина Н.В. Стариков Л.Б. |  |  |
| 1.2 | Организация контроля за реализацией мероприятий в соответствии с планом подготовки и проведения Спартакиады | В течение всего периода подготовки |  | Куклина Н.В. Стариков Л.Б. |  |  |
| 2.Финансовое обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Подготовка сметы расходов на проведение Спартакиады | До 20.06.2021 |  | Стариков Л.Б., Гурулев Н.Н., Федичкина О.Е. |  |  |
| 2.2 | Финансовое обеспечение | Июнь, июль |  | Удович С.А. |  |  |
| 3. Творческое обеспечение официальных церемоний Спартакиады (открытие, закрытие, церемонии награждения) |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение официальных церемоний открытия, закрытия | 28, 29.08.2021 |  | Стариков Л.Б., Гурулев Н.Н., Федичкина О.Е. |  |  |
| 3.2 | Работа наградной группы | 28, 29.08.2021 |  | Стариков Л.Б., Аникина Н.С. |  |  |
| 4. Организационное обеспечение работы ГСК, мандатной комиссии |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Обеспечение работы ГСК, мандатной комиссии | 27-29.08.2021 |  | Дивинец Ю.Г. |  |  |
| 4.2 | Обеспечение работы по страхованию участников Спартакиады | 27-29.08.2021 |  | Стариков Л.Б. |  |  |
| 4.3 | Организация мест отдыха оргкомитета, судей на местах проведения Спартакиады | 27-29.08.2021 |  | Дивинец Ю.Г. |  |  |
| 4.4 | Формирование состава судейской бригады по видам спорта от города Назарово | июнь |  | Стариков Л.Б., Дивинец Ю.Г. |  |  |
| 5.Организационное обеспечение участников |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Организация участия сборных команд по видам спорта | 27-29.08.2021 |  | Дивинец Ю.Г. |  |  |
| 6. Организационное обеспечение встречи делегаций |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Сопровождение представителей команд | До 20.02.2021 |  | Аникина Н.С. |  |  |
| 6.2 | Транспортное обеспечение, организация подвоза оргкомитета, гостей, судей | 27-29.08.2021 |  | Дивинец Ю.Г. Лукьянов Е.П. |  |  |
| 7. Организация питания и размещения |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Организация размещения команд | 26-29.08.2021 |  | Стариков Л.Б. |  |  |
| 7.2 | Организация размещения команд в СОЛ «Спутник» | 26-29.08.2021 |  | Гаврилова С.В. Лузин О.А. |  |  |
| 7.3 | Организация работы точек общественного питания в местах проведения соревнований | 27-29.08.2021 |  | Макарова Т.А. |  |  |
| 7.4 | Организация питания участников | 27-29.08.2021 |  | Горелкина Е.А. |  |  |
| 8. Предоставление объектов и благоустройство |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Устройство плоскостных объектов спорта СОК «Шахтер», ФСЦ «Лидер» | Согласно графику строительных работ |  | Стариков Л.Б., Дивинец Ю.Г. |  |  |
| 8.2 | Благоустройство, подготовка мест проведения соревнований, раздевальных и душевых помещений (по подведомственности), работа комендантских бригад во время проведения соревнований | До 20.08.2021 |  | Дивинец Ю.Г. |  | СОК «Строитель» (соревнования по мини-футболу) |
|  |  |  |  | Дивинец Ю.Г. |  | СОК «Горняк» (соревнования по полиатлону) |
|  |  |  |  | Дивинец Ю.Г. |  | ФСЦ «Лидер» (соревнования по стритболу, волейболу, шахматам, гиревому спорту; заседание ГСК, мандатная комиссия) |
|  |  |  |  | Дивинец Ю.Г. |  | СОК «Шахтер» (соревнования по н.теннису; проведение официальных церемоний) |
|  |  |  |  | Лукьянов Е.П. |  | Лыже-роллерная трасса (полиатлон) |
|  |  |  |  | Гаврилова С.В. Пиппаринен А.С. |  | МБОУ «СОШ №2» Игровой зал (соревнования по волейболу) |
|  |  |  |  | Гаврилова С.В. Моисеенко О.В. |  | МБОУ «СОШ №9» Игровые залы (соревнования по волейболу) |
| 8.3 | Подготовка стоянки для транспорта | До 20.08.2021 |  | Дивинец Ю.Г. Матвеев Н.В. |  |  |
| 8.4 | Организация уборки территории мест проведения Спартакиады, прилегающей территории | 27-29.08.2021 |  | Матвеев Н.В. |  |  |
| 8.5 | Ремонт мест размещения команд | До 20.08.2021 |  | Дивинец Ю.Г., Лукьянов Е.П. |  |  |
| 9.Обеспечение безопасности и медицинское сопровождение |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Согласование плана безопасности | До 01.08.2021 |  | Стариков Л.Б. |  |  |
| 9.2 | Заключение договоров на медицинское обслуживание | До 01.08.2021 |  | Дивинец Ю.Г., Милицын В.С. (по согласованию), Карманова И.А. (по согласованию) |  |  |
| 9.3 | Охрана общественного правопорядка, организация движения автотранспорта | 27-29.08.2021 |  | Карзов А.В. (по согласованию) |  |  |
| 9.4 | Обеспечение противопожарной безопасности при проведении проектов | 27-29.08.2021 |  | Юцкий П.Я. (по согласованию) |  |  |
| 9.5 | Организация коридора безопасности во время проведения официальных церемоний | 27-29.08.2021 |  | Карзов А.В. (по согласованию) Арефьев Б.Б. (по согласованию) |  |  |
| 10. Хозяйственно-техническое обеспечение Спартакиады |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Выдача спецодежды для тех.персонала | До 26.08.2021 |  | Дивинец Ю.Г. |  |  |
| 10.2 | Выдача формы для волонтеров | До 26.08.2021 |  | Аникина Н.С. |  |  |
| 10.3 | Выдача формы для спортивных сборных команд г. Назарово | До 26.08.2021 |  | Дивинец Ю.Г. |  |  |
| 10.4 | Организация работы волонтеров | 27-29.08.2021 |  | Аникина Н.С. |  | на мандатной комиссии и торжественной церемонии открытия, закрытия |
| 11. Привлечение зрителей |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Разработка Плана привлечения зрителей | До 26.08.2021 |  | Аникина Н.С. |  |  |
| 11.2 | Подготовка и направление писем в территории Западного территориального округа для формирования делегаций для участия в мероприятиях официальной церемонии открытия | До 01.08.2021 |  | Стариков Л.Б. |  |  |
| 12. Информационное обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Подготовка макета буклета программы, схемы размещения мест проведения Спартакиады | До 01.07.2021 | Стариков Л.Б., Аникина Н.С. |  |  |  |
| 12.2 | Информационное обеспечение (фотосъемка, он-лайн трансляция, прессрелизы, пострелизы, интервью со спортсменами, гостями) | 27-29.08.2021 | Аникина Н.С. |  |  |  |