Российская  Федерация

Красноярский  край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.02.2022		    	                    г. Назарово	    	  	    	     №95-п

Об организации и проведении

Всероссийской массовой акции

«Лыжня России 2022»

На основании ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 7 Устава города Назарово, в целях организованного проведения Всероссийской массовой акции «Лыжня России 2022», ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Провести 13 февраля 2022 года спортивно-массовые и культурные мероприятия, посвященные Всероссийской массовой акции «Лыжня России 2022» и открытию круглогодичной Спартакиады КФК 2022.

- Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий (приложение №1), организационный план проведения мероприятий (приложение №2), план мероприятий (приложение №3).

- Рекомендовать МО МВД России «Назаровский» (Карзов) обеспечить охрану общественного порядка в период проведения мероприятий.

- Рекомендовать КГБУЗ «ССМП» (Карманова) обеспечить выезд автомобиля скорой медицинской помощи, в случае необходимости в период проведения мероприятий.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города Н.В. Куклину.

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Советское Причулымье» и разместить на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

- Постановление вступает в силу со дня его подписания.

И. о. главы города                                                                                    С.И. Курилович

Приложение 1

к постановлению

администрации города

№95-п от «01» 02. 2022

СОСТАВ

организационного комитета

по подготовке и проведению мероприятий массовой акции "Лыжня России 2022" и открытия Спартакиады КФК 2022.

| Курилович С.И. | - председатель оргкомитета, и.о. главы города; |
| --- | --- |
| Куклина Н.В. | - заместитель председателя оргкомитета, заместитель главы города; |
| Стариков Л.Б. | - секретарь оргкомитета, начальник отдела спорта и молодежной политики администрации города. |

Члены оргкомитета:

| Аникина Н.С. | - директор МБУ «ММЦ "Бригантина»; |
| --- | --- |
| Дивинец Ю.Г. Лукьянов Е.П. Пименова Ю.А. Гурулев Н.Н. | - директор МАУ «СШ» г. Назарово; - директор МАУ «СШОР» г. Назарово; - заместитель начальника общего отдела администрации города; - начальник отдела культуры администрации города; |
| Шахматов А.Г. | - директор МКУ «УГХ». |

Приложение  2

к постановлению

администрации города                                                                                                                                                                                                      №95-п от «01» 02. 2022

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

проведения мероприятий

| № п/п | Название мероприятий | Место проведения | Дата, время | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия |  |  |  |  |
|  | Анонсирование и освещение мероприятий в СМИ |  | До 12.02.2022 | МБУ МЦ «Бригантина» Аникина Н.С., Пименова Ю.А. |
|  | Разработка, размещение афиш |  | До 08.02.2022 | МБУ МЦ «Бригантина» Аникина Н.С. |
|  | Разработка сценария мероприятий |  | до 08.02. 2022 | МБУ МЦ «Бригантина» Аникина Н.С. |
|  | Проведение торжественного открытия мероприятия, культурно-развлекательная программа | Парк «Березовая роща» | 13.02.2022 | МБУ МЦ «Бригантина» Аникина Н.С. |
|  | Организация тематических интерактивных площадок, фотозоны |  | 13.02.2022 с 13.00 до 14.00 | МБУ МЦ «Бригантина» Аникина Н.С. |
|  | Медицинское сопровождение мероприятий |  | 13.02.2022 с 14.00 до 15.00 | МАУ «СШОР» г. Назарово Лукьянов Е.П. |
|  | Приглашение коллективов физической культуры |  | до 09.02.2022 | Стариков Л.Б. |
|  | Организация горячего чая, буфет |  | 13.02.2022 | ИП Бондаренко |
|  | Благоустройство территории парковки, проезда на лыжной базе, возле сцены |  | до 09.02.2022 | МКУ «УГХ» Шахматов А.Г., МАУ «СШОР» г. Назарово Лукьянов Е.П. |
|  | Подготовка лыжных трасс, обеспечение судейства (1000, 2000, 3000, 5000 метров), оформление стартового городка (баннер, разметка, флаги) |  | До 10.00 13.02.2022 | МАУ «СШОР» г. Назарово Лукьянов Е.П. |
|  | Выдача лыжного инвентаря в прокате |  | 13.02.2022 | МАУ «СШОР» г. Назарово Лукьянов Е.П. |
|  | Электронная регистрация участников массовой лыжной гонки, выдача номеров |  | До 13.02.2022 | МБУ МЦ «Бригантина» Аникина Н.С. |
|  | Подведение итогов мероприятия, секретариат |  | До 13.02.2022 | Стариков Л.Б. |
|  | Выдача сувенирной продукции на финише |  |  | МБУ МЦ «Бригантина» Аникина Н.С. |
|  | Организация участников мероприятия |  | До 13.02.2022 | Стариков Л.Б., Лукьянов Е.П., Дивинец Ю.Г., Гаврилова С.В. |

Приложение 3

к постановлению

администрации города                                                                                                                                                                                                    №95-п от «01» 02. 2022

ПЛАН

проведения мероприятий массовой акции "Лыжня России 2022" и Спартакиады КФК,

13 февраля 2022

| № п/п | Название мероприятий | Место проведения | Дата, время | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия 13.02.2022 |  |  |  |  |  |
|  | Выдача лыжного инвентаря, согласно предварительным заявкам | Лыжная база МАУ "СШОР" г. Назарово 1 этаж | с 14.00 | МАУ «СШОР» г. Назарово Лукьянов Е.П. |
|  | Проведение торжественного открытия мероприятия Открытие круглогодичной Спартакиады КФК | Сцена Парка «Березовая роща» | 15.00 | МБУ МЦ «Бригантина» Аникина Н.С. |
|  | Массовый старт лыжного забега мужчин на 3 км | Стартовый городок | 15.10 | МАУ «СШОР» г. Назарово Лукьянов Е.П. |
|  | Массовый старт лыжного забега женщин на 2 км | Стартовый городок | 15.15 | МАУ «СШОР» г. Назарово Лукьянов Е.П. |
|  | Массовый старт лыжного забега детей (2012 г.р. и младше) на 1 км | Стартовый городок | 15.20 | МАУ «СШОР» г. Назарово Лукьянов Е.П. |
|  | Костюмированный забег на лыжах (юнармейцы) 1 км | Стартовый городок | 15.30 | МБУ МЦ «Бригантина» Аникина Н.С. |
|  | Выдача сувенирной продукции | На финише |  | МБУ МЦ «Бригантина» Аникина Н.С. |