Российская  Федерация

Красноярский  край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13.05.2022					г. Назарово			             №570-п

Об организации и проведении

Дней предпринимательства

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», муниципальной программой «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории города Назарово» на 2022и плановый период 2023-2024годов, утвержденной постановлением администрации города от 10.11.2021 № 1243-п (в редакции постановления от 04.02.2022 № 105-п), руководствуясь статьей 7 Устава города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить программу Дней предпринимательства согласно приложению 1.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению Дней предпринимательства согласно приложению 2.

3. Утвердить план организационных мероприятий по подготовке и проведению Дней предпринимательства согласно приложению 3.

4.  Утвердить Положение о проведении выставки-ярмарки товаропроизводителей согласно приложению 4.

5. Утвердить Положение о проведении конкурса детского рисунка «Предпринимательство глазами ребенка» согласно приложению 5.

6. Опубликовать настоящее постановление с приложениями в газете «Советское Причулымье» и разместить на сайте администрации города в сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города – руководителя финансового управления администрации города Удович С.А.

8. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Глава города                                                                                              В. Р. Саар

Приложение 1

к постановлению

администрации города Назарово

от 13.05.2022 №570-п

Программа Дней предпринимательства

| Дата, время | Наименование мероприятия | Участники | Место проведения |
| --- | --- | --- | --- |
| 18.05.2022- 25.05.2022 | Конкурс детского рисунка «Предпринимательство глазами ребенка» | дети до 12 лет | Подведение итогов конкурса 26.05.2022. |
| 23.05.2022-29.05.2022 | Участие во Всероссийском флэшмобе #Мыработаем | субъекты предпринимательства | Сеть интернет, информационные стенды |
| 23.05.2022-29.05.2022 | Фотовыставка деятельности субъектов предпринимательства | субъекты предпринимательства | Электронные стенды рядом с МКУ «МВЦ», на центральной площади, стенды п. Бор КДО «Энергетик» |
| 23.05.2022 12.00-15.00 | День открытых дверей для предпринимателей | субъекты предпринимательства, представители прокуратуры, ЦЗН, УСЗН, ОЗПП | Кабинет 101 администрации города Назарово |
| 24.05.2022 15.00 | Встреча в формате «Без галстуков» с главой города | субъекты предпринимательства, депутаты, заместители главы города | Администрация города |
| 25.05.2022 16.00 | Встреча представителей бизнеса с молодежным предпринимательством | Координаторы: специалисты ОЭР, МЦ «Бригантина». Студенты, школьники старших классов, субъекты предпринимательства | МЦ «Бригантина» |
| 23.05.2022-27.05.2022 согласно графика | Вебинары от центра «Мой бизнес» | субъекты предпринимательства | Онлайн |
| 26.05.2022 16.00-19.00 | Выставка – ярмарка товаропроизводителей. Торжественная часть, подведение итогов конкурса детского рисунка «Предпринимательство глазами ребенка» | субъекты предпринимательства | Общественное пространство «Березовая роща» две локации (промышленная и производственная) |
| 25.05.2022 согласно графика | Спортивные состязания по футболу, волейболу между командами предпринимателей и ОМСУ | субъекты предпринимательства, ОМСУ | СОК «Строитель» |

Приложение 2

к постановлению

администрации города

от   13.05.2022   № 570-п

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению

Дней предпринимательства

| Удович С.А. | Заместитель главы города-руководитель финансового управления администрации города Назарово, председатель оргкомитета |
| --- | --- |
| Федосеева О.В. | заместитель главы города, заместитель председателя оргкомитета |
| Логинова И.А. | главный специалист отдела экономического развития администрации города Назарово, секретарь оргкомитета |
| Члены оргкомитета: |  |
| Туник О.В. | заместитель главы города |
| Макарова Т.А. | начальник отдела экономического развития администрации города Назарово |
| Пименова Ю.А. | заместитель начальника общего отдела администрации города Назарово |
| Стариков Л.Б. | начальник отдела спорта и молодежной политики администрации города Назарово |
| Зенченко С.А. | и.о.начальника отдела культуры администрации города Назарово |
| Дивинец Ю.Г. | директор МАУ «СШ» г. Назарово Красноярского края (по согласованию) |
| Толстихин Д.А. | врио директора МБУ «УГХ» г.Назарово (по согласованию) |
| Лукьянов Е.П. | директор МАУ «СШОР» г. Назарово Красноярского края (по согласованию), депутат Назаровского городского Совета депутатов |
| Гаврилова С.В. | руководитель управления образования администрации города Назарово (по согласованию) |
| Гурулев Н.Н. Фельбуш С.Ф. | директор МКУ «ДХШ» г.Назарово (по согласованию) индивидуальный предприниматель (по согласованию) |

Приложение 3

к постановлению

администрации города

от   13.05.2022   № 570-п

План организационных мероприятий

по подготовке и проведению Дней предпринимательства

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Конкурс детского рисунка «Предпринимательство глазами ребенка» | до 13.00 25.05.2022 | Туник О.В. |
| 1.1. | Разработка положения о конкурсе | 13.05.2022 | Макарова Т.А. |
| 1.2. | Организация проведения конкурса в учреждения образования и доп. образования | 16.05.2022 - 25.05.2022 | Гаврилова С.В. Гурулев Н.Н. |
| 1.3. | Подведение итогов конкурса, определение победителей | 25.05.2022 14.00 | Члены конкурсной комиссии |
| 2. | Участие во Всероссийском флэш мобе #Мыработаем | 23.05.2022 - 29.05.2022 (не менее 10 раз в час) | Федосеева О.В. Логинова И.А. Пименова Ю.А. |
| 2.1. | Организация видео съемки сюжетов | 16.05.2022 - 22.05.2022 | Пименова Ю.А. Логинова И.А. |
| 2.2. | Размещение видеоролика на информационных стендах (универмаг) | 23.05.2022 | Логинова И.А. Пименова Ю.А. |
| 2.3. | Размещение видеоролика в СМИ, соц. сетях, на сайте администрации, мессенджерах | 23.05.2022 | Пименова Ю.А. |
| 3. | Фотовыставка деятельности субъектов предпринимательства | 23.05.2022 - 29.05.2022 | Логинова И.А. Зенченко С.А. |
| 3.1. | Организация фотосъемки | 16.05.2022 - 22.05.2022 | Пименова Ю.А. Логинова И.А. |
| 3.2. | Размещение фотовыставки на информационных стендах | 23.05.2022 | Логинова И.А. коррд. Мельникова Т.М. 1 Федичкина О.Е. 1 Стукалов С.В. 2 |
| 3.3 | Подготовка и размещение информации об участниках фотовыставки на сайте администрации |  | Пименова Ю.А. Логинова И.А. |
| 4. | День открытых дверей для предпринимателей | 23.05.2022 12.00 - 15.00 | Удович С.А. |
| 4.1. | Размещение информации о проведении мероприятия. Адресная работа с субъектами предпринимательства | 16.05.2022 17.05.2022 18.05.2022 19.05.2022 20.05.2022 21.05.2022 22.05.2022 | Пименова Ю.А. Логинова И.А. |
| 4.2. | Ведение предварительной записи |  | Логинова И.А. Суханова О.А. |
| 4.3. | Организация работы в каб. 101 | 23.05.2022 с 8.00 | Административно хозяйственная служба администрации (столы, стулья) Суханова О.А. |
| 4.4. | Ведение протокольной части |  | Логинова И.А. |
| 5. | Встреча в формате «Без галстуков» с главой города | 24.05.2022 15.00 | Федосеева О.В. Удович С.А. |
| 6. | Встреча представителей бизнеса с молодежным предпринимательством | 25.05.2022 16.00 | МЦ Бригантина Аникина Н.С. Логинова И.А |
| 7. | Вебинары от центра «Мой бизнес» | 23.05.2022 -27.05.2022 | Агентство поддержки предпринимательства Макарова Т.А. |
| 7.1. | Размещение графика проведения вебинаров в СМИ | 16.05.2022 -20.05.2022 | Пименова Ю.А. |
| 7.2. | Адресная рассылка информационных писем субъектам предпринимательства | 16.05.2022 -20.05.2022 | Логинова И.А. |
| 8. | Празднование дня предпринимательства | 26.05.2022 16.00 – 19.00 | Администрация города, МКУ «УГХ», МАУ «СШОР» |
| 8.1. | Подготовка территории общественного пространства «Березовая роща» к проведению выставки-ярмарки | 13.05.2022 -26.05.2022 | Толстихин Д.А. Лукьянов Е.П. |
| 8.2. | Организационная работа с субъектами предпринимательства, подготовка схемы размещения участников | 13.05.2022 26.05.2022 | Макарова Т.А. Суханова О.А. Логинова И.А |
| 8.3. | Подготовка и разработка сценарного плана торжественной части | 16.05.2022 - 25.05.2022 | Зенченко С.А. Стукалов С.В. |
| 8.4. | Проведение выставки – ярмарки товаропроизводителей | 26.05.2022 с 16.00 | Макарова Т.А Суханова О.А. Логинова И.А |
| 8.5. | Торжественная часть, награждение победителей конкурса детского рисунка «Предпринимательство глазами ребенка» | 26.05.2022 17.00 | Саар В.Р. Федосеева О.В. Удович С.А. |
| 9. | Соревнования по футболу между командами предпринимателей и ОМСУ | 25.05.2022 | Туник О.В. Стариков Л.Б. Дивинец Ю.Г. |
| 10. | Проведение организационного комитета по подготовке к проведению Дней предпринимательства | 16.05.2022 11.00 | Макарова Т.А. |
| 11. | Информационное сопровождение мероприятий посвященных дню предпринимательства (СМИ, соц. группы, телевидение, мессенджеры) | 16.05.2022 29.05.2022 | Пименова Ю.А. |
| 11.1. | Анонсирование мероприятий программы Дней предпринимательства | 16.05.2022- 20.05.2022 |  |
| 11.2. | Размещение результатов проведения дней предпринимательства и анонсов мероприятий предстоящего дня | 23.05.2022 24.05.2022 25.05.2022 26.05.2022 27.05.2022 |  |

а

Нао

Приложение 4

к постановлению

администрации города

от  13.05.2022  № 570-п

Положение

о проведении выставки -  ярмарки товаропроизводителей

1 Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения выставки - ярмарки посвященной Дню российского предпринимательства (далее – Ярмарка), в том числе сроки проведения, условия участия, критерии оценки, выявление победителей, объявление результатов, а также размер и форму поощрения.

В рамках Ярмарки состоится выставка товаров местных товаропроизводителей продовольственной и непродовольственной группы.

1.2. Организатором Ярмарки является администрация города Назарово.

2 Задачи мероприятия

2.1. Основными задачами являются:

- поддержка местных товаропроизводителей;

- активизация сбыта продукции, расширение и обновление ассортимента и улучшение качества товаров (работ, услуг);

- изучение спроса населения на основные продукты питания и товары народного потребления;

- развитие здоровой конкурентной среды.

3. Организация и проведение

3.1 Общее руководство подготовкой и проведением Ярмарки осуществляет оргкомитет согласно приложению 3.

3.2 Организационный комитет:

- осуществляет подготовку и проведение мероприятия;

- рассматривает заявки участников;

- осуществляет размещение участников;

- утверждает программу проведения торжественной части;

- обеспечивает оборудованными выставочными и торговыми местами;

- осуществляет контроль за уборкой территории по окончании мероприятия;

- осуществляет информационное обслуживание в сети Интернет и СМИ;

3.3 Комиссия по подведению итогов конкурсов:

- проводит регистрацию участников;

- готовит дипломы и подарки для церемонии награждения;

- участвует в церемонии награждения победителей.

4. Условия участия в выставке – ярмарке

4.1. В Ярмарке принимают участие все желающие, имеющие личные подсобные участки, сельскохозяйственные товаропроизводители, индивидуальные предприниматели, питомники и тепличные хозяйства, а также городские садовые общества, предприятия, учреждения города и района.

4.2. Для участия в Ярмарке необходимо в срок с 18.05.2022 по 23.05.2022 подать в отдел экономического развития администрации города Назарово заявку согласно приложению 1.

Заявки принимаются по адресу: г. Назарово, ул. К. Маркса, 19/1, кабинет 201, в рабочие дни с 08.00 до 17.00 или на адрес электронной почты adm.g.nazarovo@yandex.ru.Дополнительная информация по телефону 5-10-72.

4.3. Каждый участник самостоятельно привозит на ярмарку продукцию, организует и оформляет свое выставочное место, по возможности самостоятельно обеспечивает себя столами и торговым оборудованием.

4.4. Для выставочных и торговых мест приветствуется стилизованное оформление, фирменное название, фирменный знак, устная или письменная презентация, наличие бейджика, наклейки или карточки с ФИО участника.

4.5. Торговым предприятиям необходимо иметь фирменную одежду, вывеску с наименованием, ИНН, ОГРН, контактами.

4.6. На реализуемую продукцию животного происхождения участники должны иметь всю необходимую разрешительную документацию ветеринарного надзора.

4.7. Торговля продукцией производится в соответствии с действующим законодательством на территории РФ.

4.8. Участие в мероприятии бесплатное, торговое место предоставляется согласно заявке.

5. Финансирование

5.1. Оргкомитет составляет и утверждает смету расходов по проведению мероприятия согласно муниципальной программе «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории города Назарово», а также за счет иных источников в соответствии с действующим законодательством.

Приложение 1

к положению о проведении выставки -  ярмарки товаропроизводителей

Председателю организационного комитета

Удович С.А.

От ____________________ (индивидуального предпринимателя, юридического лица, гражданина)

____________________________

ИНН ____________________________

Юридический адрес (домашний адрес для ИП, граждан)

____________________________________________________________________________________

Телефон: ____________________________e-mail: ____________________________

Заявка

на участие в выставке – ярмарке товаропроизводителей

Прошу зарегистрировать ____________________________________________ в качестве участника универсальной выставки-ярмарки, дата проведения: 26 мая 2022 г., по адресу: г. Назарово, ул. К.Маркса, 64

Вид продукции ____________________________________________________

Количество оборудования __________________________________________

(прилавки, палатки, холодильники, столы и т.д.)

Дополнительная информация о Вашей деятельности для анонсирования

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

__________________ __________________ / ____________________________

Подпись Расшифровка подписи (Ф.И.О.)

Приложение 5

к постановлению

администрации города

от 13.05.2022  № 570-п

Положение

о проведении конкурса детского рисунка

«Предпринимательство глазами ребенка»

- Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения конкурса детского рисунка «Предпринимательство глазами ребенка» (далее – Конкурс).

1.2. Конкурс детского рисунка «Предпринимательство глазами ребенка» проводится среди детей школьного возраста (7 - 12 лет) - воспитанников образовательных учреждений города Назарово.

1.3. Организатором конкурса является отдел экономического развития администрации города Назарово.

- Цели и задачи Конкурса

2.1. Цели проведения Конкурса:

- популяризация образа предпринимателя;

- повышение и стимулирование познавательного интереса к предпринимательской деятельности.

2.2. Задачами Конкурса являются:

- развитие творческих способностей детей школьного возраста;

- развитие интереса к профессии предпринимателя;

- продвижение среди детей идеи предпринимательства и его социальной значимости.

3. Условия участия в конкурсе

3.1. Участие в конкурсе осуществляется на бесплатной основе.

3.2. Конкурс проводится в заочной форме.

3.3. Основное художественное требование к конкурсной работе участника (далее - конкурсная работа) - оригинальность мышления и эстетичность выполнения.

3.4. Конкурсные работы должны соответствовать одной из тем конкурса, указанных в Приложении 1 к настоящему Положению.

3.5. Конкурсные работы могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст) и исполнены в любой технике рисования (гуашь, акварель, пастель, масло, карандаши, фломастеры и т.д.).

Рисунок должен быть выполнен в цветном исполнении на бумаге (холсте) формата А4 (210мм х 290мм) и не более формата А3 (420мм х 580мм). Работа может содержать мотивирующий текст (слоган), отражающий призыв поддержки и развития малого предпринимательства

3.6. Конкурсные работы должны быть выполнены самостоятельно детьми школьного возраста (7-12 лет) без помощи взрослых.

3.7. Каждая конкурсная работа должна быть соответствующим образом оформлена, иметь этикетку в правом нижнем углу, содержащую необходимые сведения: Ф.И.О. автора рисунка, наименование  образовательного учреждения, контактный телефон, Ф.И.О. педагога.

3.8. Конкурсные работы принимаются в срок до 13.00 часов 25.05.2022 по адресу: г. Назарово, ул. Карла Маркса, 19/1, каб. 201, отдел экономического развития администрации города, тел. 8(39155)5-10-72.

3.9. Участник (родители, представители участника), подавая работу на Конкурс, подтверждает авторство рисунка и соглашается с тем, что она может быть опубликована в любых изданиях, показана любым способом на любых акциях и мероприятиях.

3.10. В конкурсе могут принимать участие дети, подавшие заявку согласно приложению 3 к настоящему положению.

### 4. Порядок работы комиссии и критерии определения победителей конкурса

4.1. С целью определения победителей конкурса организатором создается конкурсная комиссия по конкурсу детского рисунка «Предпринимательство глазами ребенка» среди детей школьного возраста города Назарово (далее - Комиссия), которая формируется из членов организационного комитета.

4.2. В компетенцию Комиссии входит:

а) рассмотрение конкурсных работ;

б) подведение итогов конкурса и определение победителей конкурса.

Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее половины ее членов (с учетом председателя, заместителя председателя и секретаря).

4.3. Победители конкурса определяются Комиссией с учетом критериев (каждый по 5-балльной шкале):

а) оригинальность исполнения;

б) творческий подход;

в) качество исполнения;

г) соответствие тематике конкурса.

Комиссия оценивает работы по оценочным листам согласно приложению 4 к настоящему Положению.

4.4. Победителями конкурса признаются участники, чьи конкурсные работы заняли I, II и III места по итогам оценки, набравшие наибольшее количество баллов (в порядке убывания).

Если участники набрали одинаковое количество баллов, разграничение мест победителей происходит по решению председателя Комиссии.

Подведение итогов конкурса осуществляется в двух возрастных группах: 7-9 лет, 10-12 лет.

4.5. Комиссия имеет право учреждать дополнительные номинации и награды.

4.6. Конкурсные работы, выполненные с нарушением требований настоящего положения, Комиссия имеет право не рассматривать.

4.7. Результаты конкурса отражаются в протоколе заседания Комиссии, который подписывается председателем и секретарем.

4.8. Победители конкурса награждаются подарками, дипломами и благодарностями.

4.9. Награждение участников конкурса состоится в День российского предпринимательства 26 мая 2022 года.

4.10. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующий в конкурсе, несет участник (коллектив участников), приславший данную работу на конкурс.

### Приложение 1
к Положению о проведении

### конкурса детского рисунка

### «Предпринимательство

### глазами ребенка»

Темы конкурса

«Если бы я открыл свое дело, то…»

Представь себе, чем бы ты занялся, если бы захотел открыть свое дело. Что нового ты хотел бы придумать? Какую пользу это занятие может принести тебе, твоей семье, твоему городу. Попробуй изобразить то, что ты считаешь главным в этом деле.

«Мой первый бизнес-план в картинках»

Любое дело начинается с идеи, а дальше важно продумать план действий. Поразмышляй о том, что нужно сделать, чтобы твоя мечта о своем деле сбылась. Какими будут твои действия, чему придется тебе научиться, кто будет тебе помогать?

«Портрет юного предпринимателя»

Представь себе и нарисуй портрет юного предпринимателя. Какой он: умный, добрый, активный, веселый, общительный, изобретательный, полный интересных идей или увлеченным только одним занятием? Можно ли догадаться по его одежде, чем он занимается, какое занятие интересно ему больше всего на свете? Похож ли он на твоего друга, подругу, соседа, тетю, дядю? А может быть, это ты сам?

### Приложение 2
к Положению о проведении

### конкурса детского рисунка

### «Предпринимательство

### глазами ребенка»

ФОРМА ЗАЯВКИ *

| Фамилия, имя, отчество (при наличии) участника |  |
| --- | --- |
| Наименование школы, в которой обучается участник |  |
| Класс, в котором обучается участник |  |
| Название работы |  |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии) Куратора (при наличии) |  |
| Номер телефона |  |
| Электронный адрес |  |
| Примечание |  |

Подтверждаю авторство рисунка и соглашаюсь с тем, что он может быть опубликован в любых изданиях, показан любым способом на любых акциях, проводимых Организаторами конкурса, как во время проведения Конкурса, так и после его окончания и не претендую на выплату авторского гонорара

Дата «___» ____________ 20___ г.

____________	 /__________________/

подпись		расшифровка

* Организатор обязуется использовать полученные данные только в целях исполнения Положения о Конкурсе

### Приложение 3
к Положению о проведении

### конкурса детского рисунка

### «Предпринимательство

### глазами ребенка»

Оценочный лист

Член Конкурсной комиссии:_____________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

Возрастная группа:________________

Работы оцениваются по каждому критерию отдельно, по пятибалльной шкале.

| № п/п | Фамилия, имя, отчество (при наличии) участника | Балл |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Оригинальность исполнения (0-5 баллов) | Творческий подход (0-5 баллов) | Качество исполнения (0-5 баллов) | Соответствие работы заявленной теме (0-5 баллов) |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

«___»________2022г.

_______________________

подпись