## Прил. 1
Приложение № 1 к постановлению администрации города Назарово от 08.06.2022 №696-п "О внесении изменений в постановление администрации города Назарово от 10.11.2021 №1240-п «Об утверждении муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы"
Приложение №2 к муниципальной программе
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности " на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов
№ п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель мероприятия | Срок |  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия нереализации мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)
|  |  | начала реализации | окончания реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Подпрограмма №1 «Развитие инженерного обеспечения микрорайонов города Назарово»
1.1 | Ремонт и содержание сетей уличного освещения | Администрация города Назарово | 01.01.2022г. 01.01.2023г. 01.01.2024г. | 31.12.2022г. 31.12.2023г. 31.12.2024г. | Обеспечение безопасной эксплуатации электрических инженерных сетей и повышение надежности функционирования объектов инженерной ин-фраструктуры и качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. Обеспечение бесперебойного освещения города. Предотвращение критического уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры | Рост физически устаревших установок наружного освещения города и сверхнормативного срока службы и высокий износ приведет к высоким эксплуатационным расходам, повышенной аварийности и дополнительному расходу электроэнергии на освещение. Не выполнение работ приведет к несоответствию заданным параметрам ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» (горение светильников на улицах города должно быть не менее 95%) | Целевой показатель 2 Снижение уровня износа износа коммунальной инфраструктуры. Целевой показатель 3 Доля рассмотренных обращений и жалоб граждан по вопросам предоставления жилищно-коммунальных услуг . Показатель результативности Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей.
1.2 | Оплата электроэнергии от наружного освещения улиц, скверов, на территории города Назарово, в том числе энергосервисный контракт | Администрация города Назарово | 01.01.2022г. 01.01.2023г. 01.01.2024г. | 31.12.2022г. 31.12.2023г. 31.12.2024г. | Своевременная оплата заэлектроэнергию от наружного освещения позволит обеспечить бесперебойное освещение города. | Не своевременная оплата за уличное освещение приведет к частичному отключению освещения города.
1.4 | Капитальный ремонт объектов водо- и теплоснабжения (софинансирование) | Администрация города Назарово | июнь 2017г. | октябрь 2017г. | Капитальный ремонт водопроводных и тепловых сетей позволит обеспечить безопасность условий жизнедеятельности населения города; повысить качество и надежность представленных услуг; увеличить продолжительность эксплуатации водопроводных и тепловых сетей; снизить воздействие негативных факторов на окружающую среду. | Приведет к повышенной аварийности, большим эксплуатационным расходам по устранению аварий.
1.3 | Энергосервисный контракт на выполнение мероприятий, направленных на энергосбере-жение и повышение энерге-тической эффективности использования электрической энер-гии при эксплуатации объектов уличного освещения города Назарово Красноярского края | Администрация города Назарово | 01.01.2022г. 01.01.2023г. 01.01.2024г. | 31.12.2022г. 31.12.2023г. 31.12.2024г. | Получение экономии за счет энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования энергоресурсов при эксплуатации объектов уличного освещения города Назарово | Увеличение оплаты за потребленную электроэнергию от уличного освещения города
1.4 | Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | Администрация города Назарово | 01.05. 2022г. 01.05. 2023г. 01.05. 2024г. | 30.11. 2022г. 30.11. 2023г. 30.11. 2024г. | Капитальный ремонт позволит обеспечить безопасность условий жизнедеятельности населения города; повысить качество и надежность представленных услуг; увеличить продолжительность эксплуатации инженерных сетей | Несвоевременный кап.ремонт инженерных сетей может привести к аварийной ситуации
1.5 | Монтаж сетей уличного освещения по ул. Трудовые резервы до остановки ул. Курчатова | Администрация города Назарово | 2022-04-11 | 2022-06-30 | Обеспечение безопасной эксплуатации электрических инженерных сетей и повышение надежности функционирования объектов инженерной ин-фраструктуры и качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. Обеспечение бесперебойного освещения города. Предотвращение критического уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры | Рост физически устаревших установок наружного освещения города и сверхнормативного срока службы и высокий износ приведет к высоким эксплуатационным расходам, повышенной аварийности и дополнительному расходу электроэнергии на освещение. Не выполнение работ приведет к несоответствию заданным параметрам ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» (горение светильников на улицах города должно быть не менее 95%)
1.6 | Работы по устройству участка наружных сетей водоснабжения с установкой ВРК по ул. Гагарина г. Назарово | Администрация города Назарово | 2022-06-01 | 2022-09-01 | Устройство сетей наружного водоснабжения позволит обеспечить безопасность условий жизнедеятель-ности населения города; повысить качество и надежность представленных услуг; увеличить продолжительность эксплуатации инженерных сетей | Несвоевременные работы по устройству сетей наружного водоснабжения можгут привести к аварийной ситуации
2 | Подпрограмма №2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Назарово»
3 | Подпрограмма №3 «Благоустроенный город Назарово»
3.1 | Посадка и содержание цветников на территории города Назарово | Администрация города Назарово | 01.05. 2022г. 01.05. 2023г. 01.05. 2024г. | 30.09.2022г. 30.09.2023г. 30.09 2024г. | Высадка рассады в цветники, содержание цветников, выкашивание клумб улучшит архитектурно-художественный облик города и мест отдыха граждан. | Ухудшение внешнего облика города и отсутствие благоустроенных мест отдыха граждан. | Показатель результативности Доля территории: площадей, парков, скверов, газонов, цветников, городских лесов, на которых выполняются работы по содержанию от общей площади зелёных насаждений
3.2 | Санитарная уборка территории города Назарово: текущее содержание городских площадей, газонов, парков и скверов | Администрация города Назарово | 01.01.2022г. 01.01.2023г. 01.01.2024г. | 31.12.2022г. 31.12.2023г. 31.12.2024г. | Выполние летне-зимнего содержания площадей , парков и скверов повысит чистоту городской атмосферы и позволит поддерживать архитектурно-художественный облик города на должном уровне. | Не исполнение "Правил благоустройства города Назарово", утвержденных решением городского Совета депутатов. Ухудшение внешнего облика города Назарово
3.3 | Содержание общественных пространств | Администрация города Назарово | 01.01.2022г. 01.01.2023г. 01.01.2024г. | 31.12.2022г. 31.12.2023г. 31.12.2024г. | Выполние летне-зимнего содержания общественных пространств повысит чистоту городской атмосферы и позволит поддерживать архитектурно-художественный облик города на должном уровне. | Не исполнение "Правил благоустройства города Назарово", утвержденных решением городского Совета депутатов. Ухудшение внешнего облика города Назарово
3.4 | Выполнение работ по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории города Назарово | Администрация города Назарово | 01.03.2022г. 01.03.2023г. 01.03.2024г. | 31.12.2022г. 31.12.2023г. 31.12.2024г. | Выполнение работ по отлову, содержанию, кастрации (стерилизации), эвтаназии безнадзорных животных обеспечит профилактику появления опасных для жизни животных в местах массового скопления граждан. | Не выполнение работ приведет к увеличению численности безнадзорных животных, что создаст опасные условия проживания на территории города.
3.5 | Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха и посещения населения | Администрация города Назарово | 01.04.2022г. 01.04.2023г. 01.04.2024г | 30.06.2022г. 30.06.2023г. 30.06.2024г. | Проведение акарицидных обработок, в том числе: город Назарово -10 га обеспечит профилактику появления опасных для жизни насекомых в местах массового скопления граждан | Не выполнение работ приведет к увеличению показателя численности клещей (на 1 км учета) на территории города и создаст крайне опасные для жизни условия пребывания в местах отдыха. | Показатель результативности Площадь территорий мест массового посещения и отдыха людей по проведению акарицидных обработок
3.6 | Организация и проведение акарицидных обработок территории 3-х городских кладбищ | Администрация города Назарово | 01.04.2021г. 01.04. 2022г. 01.04. 2023г | 01.06.2021г. 01.06. 2022г. 01.06.2023г. | Проведение акарицидных обработок территория 3-х кладбищ- 14 га обеспечит профилактику появления опасных для жизни насекомых в местах массового скопления граждан | Не выполнение работ приведет к увеличению показателя численности клещей (на 1 км учета) на территории города и создаст крайне опасные для жизни условия пребывания в местах отдыха.
3.7 | Содержание городских фонтанов | Администрация города Назарово | 01.06.2022г. 01.06.2023г. 01.06.2024г. | 30.09. 2022г. 30.09. 2023г. 30.09. 2024г. | Повышение чистоты городской атмосферы и поддержание архитектурно-художественного облика города на должном уровне. | Ухудшение внешнего облика города и отсутствие благоустроенных мест отдыха граждан. | Показатель результативности Удельный вес привлечения граждан к работам по благоустройству к общей численности занятого населения
3.7 | Вырубка сухих и аварийных деревьев на территории города Назарово | Администрация города Назарово | март 2017г. | декабрь 2017г. | Обеспечение безопасной эксплуатации электрических инженерных сетей. Обеспечение бесперебойного освещения города. | Увеличение аврийных ситуаций, связанных с отсутствием уличного освещения
3.9 | Оформление ледового городка: на территории детского парка , на площади пос. Бор, на центральной площади | Администрация города Назарово | октябрь 2017г. | декабрь 2017г. | Оформление ледового городка позволит придать праздничный вид городу. | Ухудшение внешнего облика города в Новогодние праздники
3.10 | Монтаж, обслуживание новогодней иллюминации на территории города Назарово | Администрация города Назарово | октябрь 2017г. | декабрь 2017г. | Монтаж новогодней иллюминации позволит придать праздничный вид городу. | Ухудшение внешнего облика города в Новогодние праздники
3.11 | Участие в конкурсе за чистоту и благоустройство (софинансирование МБ) | Администрация города Назарово | март 2017г. | декабрь 2017г. | Приведение в надлежащее состояние мест оддыха жителей города, поддержание архитектурно-художественного облика города на должном уровне | Ухудшение внешнего облика города и отсутствие благоуст-роенных мест отдыха граждан.
3.8 | Вырубка сухих и аварийных деревьев на территории города назарово | Администрация города Назарово | 01.03.2022г. 01.03.2023г. 01.03.2024г. | 31.12.2022г. 31.12.2023г. 31.12.2024г. | Произвести обрезку кроны деревьев, валка деревьев для обеспечения безопасной эксплуа-тации электрических инженерных сетей и бесперебойного освещения улиц города. | Обрыв проводов уличного освещения, замыкание.Ухудшение внешнего облика города | Показатель результативности Доля территории: площадей, парков, скверов, газонов, цветников, городских лесов, на которых выполняются работы по содержанию от общей площади зелёных насаждений
3.9 | Оформление городских площадок к новогодним праздникам | Администрация города Назарово | 01.10. 2022г. 01.10. 2023г. 01.10. 2024г. | 31.12.2022г. 31.12.2023г. 31.12.2024г. | Создание мест отдыха для жителей и праздничной атмосферы в городе в праздники | Ухудшение внешнего облика города | Показатель результативности Доля территории: площадей, парков, скверов, газонов, цветников, городских лесов, на которых выполняются работы по содержанию от общей площади зелёных насаждений
3.10 | Оформление города к Дню Победы 9 мая (покраска звезд) | Администрация города Назарово | 2022-04-11 | 2022-04-30 | Создание мест отдыха для жителей и праздничной атмосферы в городе в новогодние праздники | Ухудшение внешнего облика города
3.11 | Приобретение модульного объекта (звезда ) к Дню Победы | Администрация города Назарово | 2022-04-11 | 2022-04-25 | Создание мест отдыха для жителей и праздничной атмосферы в городе в новогодние праздники | Ухудшение внешнего облика города
3.12 | Ликвидация несанкционированных свалок | Администрация города Назарово | 01.04.2022г. 01.04.2023г. 01.04.2024г | 30.09.2022г. 30.09.2023г. 30.09 2024г. | Повышение чистоты городской атмосферы и поддержание архитектурно-художественного облика города на должном уровне. | Не исполнение "Правил благоустройства города Назарово", утвержденных решением городского Совета депутатов. Ухудшение внешнего облика города Назарово | Показатель результативности Доля территории: площадей, парков, скверов, газонов, цветников, городских лесов, на которых выполняются работы по содержанию от общей площади зелёных насаждений
3.13 | Обслуживание площадок сбора ТКО и прилегающей к ним территории | Администрация города Назарово | 01.01.2022г. 01.01.2023г. 01.01.2024г. | 31.12.2022г. 31.12.2023г. 31.12.2024г. | Повышение чистоты городской атмосферы и поддержание архитектурно-художественного облика города на должном уровне. | Не исполнение "Правил благоустройства города Назарово", утвержденных решением городского Совета депутатов. Ухудшение внешнего облика города Назарово
3.14 | Демонтаж новогодней иллюминации и деревянных горок | Администрация города Назарово | 10.01.2022г. | 31.01.2022г. | Повышение чистоты городской атмосферы и поддержание архитектурно-художественного облика города на должном уровне. | Ухудшение внешнего облика города | Показатель результативности Доля территории: площадей, парков, скверов, газонов, цветников, городских лесов, на которых выполняются работы по содержанию от общей площади зелёных насаждений
3.15 | Демонтаж искусственной ели на территории парка «Радуга детства» | Администрация города Назарово | 28.02.2022г. | 05.03.2022г. | Повышение чистоты городской атмосферы и поддержание архитектурно-художественного облика города на должном уровне. | Ухудшение внешнего облика города
3.16 | Благоустройство территории, прилегающей к центральному входу здания библиотеки МБУК "ЦБС" г. Назарово | Администрация города Назарово | 14.04.2022г. | 01.03.2022г. | Повышение чистоты городской атмосферы и поддержание архитектурно-художественного облика города на должном уровне. | Ухудшение внешнего облика города
3.17 | Проведение работ по чернению и пилению льда перед автомобильным мостом через реку Чулым на территории города Назарово | Администрация города Назарово | 05.04.2022г. | 07.04.2022г. | Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения города | Несвоевременные работы могут привести к подтоплению жилых домов, находящихся вблизи р. Чулым
3.18 | Текущее содержание мест захоронения | Администрация города Назарово | 01.01.2022г. 01.01.2023г. 01.01.2024г. | 31.12.2022г. 31.12.2023г. 31.12.2024г. | Работы по содержанию территории городского кладбища ул.Таежная, 21 «А»; ул.Осиновая №1 «Г» обеспечат содержание кладбищ в соответствии с санитарным нормами и как мера предупреждениия вандализма на кладбищах | Нарушение положения "Об организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения" приведет к возможному увеличению случаев вандализма на кладбищах, создаст препятствие доступа граждан к местам захоронений. | Показатель результативности Площадь территории городских кладбищ на которых выполняются работы по содержанию
3.19 | Оказание услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего, умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки на территории города Назарово | Администрация города Назарово | 01.01.2022г. 01.01.2023г. 01.01.2024г. | 31.12.2022г. 31.12.2023г. 31.12.2024г. | Оказываемые услуги должны соответствовать требованиям, предусмотренным Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» | Нарушение положения Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» | Показатель результативности Площадь территории городских кладбищ на которых выполняются работы по содержанию
3.20 | Обустройство и восстановление воинских захоронений | Администрация города Назарово | 01.05.2022г. | 31.11.2022г. | Выполнение работ по ремонту воинских захоронений в соответствии с санитарным нормами. | Нарушение положения "Об организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения" приведет к возможному увеличению случаев вандализма на кладбищах, создаст препятствие доступа граждан к местам захоронений. | Показатель результативности Площадь территории городских кладбищ на которых выполняются работы по содержанию
3.21 | Ремонт электроустановочных устройств на территории Мемориала ВОВ | Администрация города Назарово | 20.04.2022г. | 2022-04-30 | Обеспечение безопасной эксплуатации электроустановочных устройств. | Рост физически устаревших установок наружного освещения города и сверхнормативного срока службы и высокий износ приведет к высоким эксплуатационным расходам, повышенной аварийности.
3.22 | Благоустройство территории городского кладбища | Администрация города Назарово | 16.05.2022г. | 2022-06-30 | Работы по благоустройству территории городского кладбища ул.Осиновая №1 «Г» обеспечат содержание кладбищ в соответствии с санитарным нормами | Нарушение положения "Об организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения", создание препятствия доступа граждан к местам захоронений. | Показатель результативности Площадь территории городских кладбищ на которых выполняются работы по содержанию
3.23 | Обустройство минерализованных противопожарных полос, скашивание травы | Администрация города Назарово | 13.06.2022г. | 2022-10-30 | Выполнение противопожарных мероприятий | Несвоевременные работы могут привести к возгоранию жилых домов, находящихся на территории г. Назарово | Показатель результативности Площадь территории городских кладбищ на которых выполняются работы по содержанию
4 | Мероприятие 1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
4.1 | Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности МБУ "УГХ" | Администрация города Назарово | 01.01.2022г. 01.01.2023г. 01.01.2024г. | 31.12.2022г. 31.12.2023г. 31.12.2024г. | Обеспечение возможности исполнения функций муниципальными казенными учреждениями. | Отсутствие возможности выполнения задач и функций, возложенных на муниципальные казенные учреждения. | Целевой показатель 3 Доля рассмотренных обращений и жалоб граждан по вопросам предоставления жилищно-коммунальных услуг .
4.2 | Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности МКУ "СМК" | Администрация города Назарово | 01.01.2022г. 01.01.2023г. 01.01.2024г. | 31.12.2022г. 31.12.2023г. 31.12.2024г.
|  |  | январь 2020г. январь 2021г. январь 2022г. | декабрь 2020г. декабрь 2021г. декабрь 2022г.
5. | Мероприятие 2. Компенсация части расходов граждан на оплату коммунальных услуг с учетом показателя доступности коммунальных услуг | Администрация города Назарово | 01.01.2022г. 01.01.2023г. 01.01.2024г. | 31.12.2022г. 31.12.2023г. 31.12.2024г. | Своевременные расчеты с ресурсоснабжающими организациями; предоставление качественных коммунальных услуг населению города | Убытки управляющих организаций; наращивание долгов перед ресурсоснабжающими организациями. Снижение качества оказываемых коммунальных услуг. Снижение уровня сбора платежей с населения | Целевой показатель 1 Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства Показатель результативности Уровень возмещение населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам Показатель результативности Фактическая оплата населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей.
6 | Мероприятие 3. Разработка схемы теплоснабжения города Назарово | Администрация города Назарово | 01.01. 2022г. | 30.12. 2022г. | Схема теплоснабжения даст обоснование эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения города и ее развития с учётом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Отсутствие схемы теплоснабжения не позволит выполнить работы по проектированию и строительству новых тепловых источников и сетей | Целевой показатель 2 Снижение уровня износа износа коммунальной инфраструктуры. Целевой показатель 3 Доля рассмотренных обращений и жалоб граждан по вопросам предоставления жилищно-коммунальных услуг . Показатель результативности Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей.

## Прил. 2
Приложение №2 к постановлению администрации города Назарово от 08.06.2022 № 696-п "О внесении изменений в постановление администрации города Назарово от 10.11.2021 №1240-п «Об утверждении муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы"
Приложение №5 к муниципальной программе
Распределение
планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы | [11 empty] | 64122.1278
Тыс. рублей
№ п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации1
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | очередной финансовый год 2022 | первый год планового периода 2023 | второй год планового периода 2024 | итого на период | 53913.1278 | 51871.23 | 51871.23 | 157655.5878
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 |  | 14 | [7 empty] | 53965.9278
1 | Муниципальная программа | "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности " на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов | всего2, |  |  |  |  | 71122.1278 | 51871.23 | 51871.23 | 174864.5878 | [7 empty] | 157708.3878
|  |  | в том числе: | [8 empty] | 157655.5878
|  |  | Администрация города Назарово |  |  |  |  | 71122.1278 | 51871.23 | 51871.23 | 174864.5878
2 | Подпрограмма 1 | «Развитие инженерного обеспечения микрорайонов города Назарово» | всего |  |  |  |  | 33505.087 | 23384.9 | 23384.9 | 80274.887 | 32391.313 | 27870.612 | 27870.612 |  |  | 174414.5878
|  |  | Администрация города Назарово (соисполнитель МБУ "УГХ") |  |  |  |  | 33505.087 | 23384.9 | 23384.9 | 80274.887
3 | Мероприятие 1.1 | Ремонт и содержание сетей уличного освещения | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0503 | 0310045010 | 611 | 1702.488 | 1826.66 | 1826.66 | 5355.808 | 32873.015
4 | Мероприятие 1.2 | Оплата электроэнергии от наружного освещения улиц, скверов, на территории города Назарово | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0503 | 0310045010 | 611 | 7559.367 | 8746.08 | 8746.08 | 25051.527 |  | 22074.015 |  |  | 22074.015
5 | Мероприятие 1.3 | Энергосервисный контракт на выполнение мероприятий, направленных на энергосбере-жение и повышение энергетической эффек-тивности использования электрической энер-гии при эксплуатации объектов уличного освещения города Назарово Красноярского края | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0503 | 0310045010 | 611 | 12812.16 | 12812.16 | 12812.16 | 38436.48 |  |  | #VALUE!
29 |  |  | Администрация города Назарово, всего |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 162 | 0505 | 0310075720 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 162 | 0505 | 03100S5720 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Мероприятие 1.4 | Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | Администрация города Назарово, всего |  |  |  |  | 10799 | 0 | 0 | 10799 | [9 empty] | 32873.015
|  |  | Администрация города Назарово | 162 | 0502 | 03100S5710 | 612 | 9801 | 0 | 0 | 9801
|  |  | Администрация города Назарово | 162 | 0502 | 03100S5710 | 612 | 998 | 0 | 0 | 998 |  | -17209
10 |  |  | Администрация города Назарово, всего
|  |  | Администрация города Назарово | 162 | 0502 | 03100S5710 | 243
|  |  | Администрация города Назарово | 162 | 0502 | 03100S5710 | 243
11 |  |  | Администрация города Назарово, всего
|  |  | Администрация города Назарово | 162 | 0502 | 03100S5720 | 415
|  |  | Администрация города Назарово | 162 | 0502 | 03100S5720 | 415
6 | Мероприятие 1.4 |  | Администрация города Назарово, всего | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Администрация города Назарово | 162 | 0502 | 0310075710 | 243 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Администрация города Назарово | 162 | 0502 | 03100S5710 | 243 |  | 0 | 0 | 0
7 | Мероприятие 1.5 |  | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0503 | 0310045010 | 244 |  | 0 | 0 | 0
8 | Мероприятие 1.6 |  | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0503 | 0310045010 | 244 |  | 0 | 0 | 0
7 | Мероприятие 1.5 | Монтаж сетей уличного освещения по ул. Трудовые резервы до остановки ул. Курчатова | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0503 | 0310045010 | 611 | 124.172 | 0 | 0 | 124.172
8 | Мероприятие 1.6 | Работы по устройству участка наружных сетей водоснабжения с установкой ВРК по ул. Гагарина г. Назарово | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0503 | 0310045220 | 612 | 507.9 | 0 | 0 | 507.9
9 | Подпрограмма 2 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Назарово» | всего |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Администрация города Назарово (соисполнитель МБУ "УГХ") |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Подпрограмма 3 | «Благоустроенный город Назарово» | всего |  |  |  |  | 17650.238 | 10309.75 | 10309.75 | 38269.738 | 10317.298 | 10309.75 | 10309.75 | 30936.798
|  |  | Администрация города Назарово (соисполнитель МБУ "УГХ") |  |  |  |  | 17650.238 | 10309.75 | 10309.75 | 38269.738 | [9 empty] | 9032.425
11 | Задача 1. Организация озеленения территории города Назарово | [6 empty] | 754.578 | 762.2 | 762.2 | 2278.978 | собаки |  |  |  |  | 10309.75
12 | Мероприятие 3.1 | Посадка и содержание цветников на территории города Назарово | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0503 | 0330045030 | 611 | 754.578 | 762.2 | 762.2 | 2278.978 | всего | 914.4 | 921.3 | 7014.737
13 | Задача 2. Организация санитарного содержания территорий общего пользования города Назарово | [6 empty] | 15051.45 | 8197.55 | 8197.55 | 31446.55 | 111 | 53.1874 | 6.9 | 7314.737
14 | Мероприятие 3.2 | Санитарная уборка территории города Назарово: текущее содержание городских площадей, газонов, парков и скверов | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0503 | 0330045040 | 611 | 1270.465 | 1296.41 | 1296.41 | 3863.285 | 119 | 16.0626 |  | 7319.285
15 | Мероприятие 3.3 | Содержание общественных пространств | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0503 | 0330045041 | 611 | 3058.432 | 3605.09 | 3605.09 | 10268.612 | 244 | 845.15 |  | 7573.495
16 | Мероприятие 3.4 | Выполнение работ по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными на территории города Назарово | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0603 | 0330075180 | 611 | 921.3 | 914.4 | 914.4 | 2750.1 |  |  |  | 1876.85
17 | Мероприятие 3.5 | Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха и посещения населения | Администрация города Назарово, всего |  |  |  |  | 42.178 | 4.548 | 4.548 | 51.274
|  |  | Администрация города Назарово | 162 | 0503 | 03300S5550 | 611 | 37.63 | 0 | 0 | 37.63 | КБ
|  |  | Администрация города Назарово | 162 | 0503 | 03300S5550 | 611 | 0 | 4.548 | 4.548 | 9.096
|  |  | Администрация города Назарово | 162 | 0503 | 0330045210 | 611 | 4.548 | 0 | 0 | 4.548 |  |  | 64.55
16 | Мероприятие 3.5 | Организация и проведение акарицидных обработок территории 3-х городских кладбищ | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0503 | 03300S5550 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Мероприятие 3.6 | Организация и проведение акарицидных обработок территории 3-х городских кладбищ | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0503 | 0330045210 | 611 | 60.002 | 60.002 | 60.002 | 180.006 | [6 empty] | 1619.463
19 | Мероприятие 3.7 | Обслуживание и ремонт городских фонтанов | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0503 | 0330045040 | 611 | 280 | 280 | 280 | 840 |  | 26084.868
16 | Мероприятие 3.7 | Ремонт и содержание фонтана на территории "Зеленого базара" | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0503 | 0330045040 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Мероприятие 3.8 | Расконсервация, обслуживание, консервация фонтана на территории детского городка "Радуга детства" | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0503 | 0330045040 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Мероприятие 3.9 | Вырубка сухих и аварийных деревьев на территории города Назарово | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0503 | 0330045040 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Мероприятие 3.10 | Участие в конкурсе за чистоту и благоустройство (софинансирование МБ) | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0503 | 0330045040 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Мероприятие 3.8 | Вырубка сухих и аварийных деревьев на территории города назарово | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0503 | 0330045040 | 611 | 320 | 320 | 320 | 960
21 | Мероприятие 3.9 | Оформление городских площадок к новогодним праздникам | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0503 | 0330045130 | 611 | 354.16 | 1000 | 1000 | 2354.16
19 | Мероприятие 3.9 | Демонтаж новогодней иллюминации на территории г.Назарово | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0503 | 0330045130 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Мероприятие 3.10 | Демонтаж деревянных горок на территории г.Назарово | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0503 | 0330045130 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Мероприятие 3.10 | Ликвидация несанкционированных свалок | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0503 | 0330045210 | 611 | 400 | 250 | 250 | 900
22 | Мероприятие 3.11 | Ликвидация несанкционированных свалок | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0503 | 0330045210 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Мероприятие 3.11 | Оформление города к 9 мая (покраска звезд) | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0503 | 0330045210 | 611 | 70 | 20 | 20 | 110
24 | Мероприятие 3.12 | Приобретение модульного объекта (звезда ) к Дню Победы | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0503 | 0330045210 | 611 | 88 | 0 | 0 | 88
25 | Мероприятие 3.13 | Обслуживание площадок сбора ТКО и прилегающей к ним территории | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0503 | 0330045210 | 611 | 447.1 | 447.1 | 447.1 | 1341.3 |  |  | 977.102
26 | Мероприятие 3.14 | Демонтаж новогодней иллюминации и деревянных горок | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0503 | 0330045130 | 611 | 140 | 0 | 0 | 140
27 | Мероприятие 3.15 | Демонтаж искусственной ели на территории парка «Радуга детства» | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0503 | 0330045130 | 611 | 50 | 0 | 0 | 50
28 | Мероприятие 3.16 | Благоустройство территории, прилегающей к центральному входу здания библиотеки МБУК "ЦБС" г. Назарово | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0503 | 0330045210 | 611 | 272.813 | 0 | 0 | 272.813
29 | Мероприятие 3.17 | Проведение работ по чернению и пилению льда перед автомобильным мостом через реку Чулым на территории города Назарово | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0503 | 0330045210 | 611 | 250 | 0 | 0 | 250
30 | Мероприятие 3.18 | Ремонт электроустановочных устройств на территории Мемориала ВОВ | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0503 | 0330045210 | 611 | 27 | 0 | 0 | 27
31 | Мероприятие 3. | Обустройство минерализованных противопожарных полос, скашивание травы | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0503 | 0330077450 | 611 | 2000 | 0 | 0 | 2000
32 | Мероприятие 3. | Ликвидация несанкционированных свалок | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0503 | 0330077450 | 611 | 2500 | 0 | 0 | 2500
33 | Мероприятие 3. | Ликвидация несанкционированных свалок на территории городского кладбища | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0503 | 0330077450 | 611 | 2000 | 0 | 0 | 2000
34 | Мероприятие 3. | Вырубка сухих и аварийных деревьев | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0503 | 0330077450 | 611 | 500 | 0 | 0 | 500 | [8 empty] | 987.6524
35 | Задача 3. Содержание мест захоронения | [6 empty] | 1844.21 | 1350 | 1350 | 4544.21 | [8 empty] | 7367.7524
36 | Мероприятие 3.19 | Текущее содержание мест захоронения | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0503 | 0330045050 | 611 | 1290 | 1300 | 1300 | 3890
37 | Мероприятие 3.20 | Благоустройство территории городского кладбища | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0503 | 0330045050 | 611 | 250 | 0 | 0 | 250
38 | Мероприятие 3.21 | Оказание услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего, умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки на территории города Назарово | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0503 | 0330045050 | 611 | 50 | 50 | 50 | 150
39 | Мероприятие 3.22 | Обустройство и восстановление воинских захоронений | Администрация города Назарово, всего |  |  |  |  | 254.21 | 0 | 0 | 254.21 |  | 254.21
|  |  | Администрация города Назарово | 162 | 0503 | 03300L2990 | 612 | 162.4476 | 0 | 0 | 162.4476 | фб | 228.8 |  |  | 228.8
|  |  | Администрация города Назарово | 162 | 0503 | 03300L2990 | 612 | 66.3524 | 0 | 0 | 66.3524 | кб
|  |  | Администрация города Назарово | 162 | 0503 | 03300L2990 | 612 | 25.41 | 0 | 0 | 25.41 | мб
28 | Мероприятие 3.17 | Оказание услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего, умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки на территории города Назарово | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0503 | 0330045050 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.98
40 | Мероприятие 1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | всего |  |  |  |  | 13136.7028 | 11796.48 | 11796.48 | 36729.6628
|  |  | Администрация города Назарово (соисполнитель МБУ "УГХ", МКУ "СМК") |  |  |  |  | 13136.7028 | 11796.48 | 1649.09 | 36729.6628
41 | Мероприятие 1.1 | Обеспечение деятельности МБУ "УГХ" | Администрация города Назарово, всего |  |  |  |  | 11259.1128 | 10147.39 | 10147.39 | 31553.8928
|  |  | Администрация города Назарово | 162 | 0113 | 0390000810 | 611 | 10952.1328 | 10147.39 | 10147.39 | 31246.9128
|  |  | Администрация города Назарово | 162 | 0113 | 0390000810 | 612 | 306.98 | 0 | 0 | 306.98 | -1466.2228 |  |  |  |  | 48388
42 | Мероприятие 1.2 | Обеспечение деятельности МКУ "СМК" | Администрация города Назарово, всего |  |  |  |  | 1877.59 | 1649.09 | 1649.09 | 5175.77 | -158180.7128 |  | 111 | 6903.802 | всего 10021,39
|  |  | Администрация города Назарово | 162 | 0113 | 0390000810 | 111 | 1402.7197 | 1227.2197 | 1227.2197 | 3857.159 |  |  | 119 | 2084.948
|  |  | Администрация города Назарово | 162 | 0113 | 0390000810 | 119 | 423.6203 | 370.6203 | 370.6203 | 1164.861 |  |  | 244 | 439.6762
|  |  | Администрация города Назарово | 162 | 0113 | 0390000810 | 112 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 1.44 |  |  | 247 | 442.9038
|  |  | Администрация города Назарово | 162 | 0113 | 0390000810 | 244 | 50.77 | 50.77 | 50.77 | 152.31 |  |  | 112 | 0.06
43 | Мероприятие 2. | Компенсация части расходов граждан на оплату коммунальных услуг с учетом показателя доступности коммунальных услуг | всего | 162 | 0502 | 0390075700 | 811 | 6380.1 | 6380.1 | 6380.1 | 19140.3 | КБ |  | 853 | 150
|  |  | Администрация города Назарово (соисполнитель МКУ "УГХ") |  |  |  |  | 6380.1 | 6380.1 | 6380.1 | 19140.3
44 | Мероприятие 3. | Разработка схемы теплоснабжения города Назарово | всего | 162 | 0502 | 0390045060 | 244 | 450 | 0 | 0 | 450
|  |  | Администрация города Назарово (соисполнитель МКУ "УГХ") |  |  |  |  | 450 | 0 | 0 | 450

## Прил. 3
Приложение № 3 к постановлению администрации города Назарово от 08.06.2022 № 696-п "О внесении изменений в постановление администрации города Назарово от 10.11.2021 №1240-п «Об утверждении муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы"
Приложение №7 к муниципальной программе
Распределение
планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам и направлениям
расходования средств, в том числе в рамках адресной инвестиционной программы города
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности " на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов
тыс. рублей
№ п/п | Источники и направления финансирования | Объем финансирования
всего
|  |  | очередной финансовый год 2022 | первый год планового периода 2023 | второй год планового периода 2024 |  |  | 174702.1402
1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 |  |  | 174864.5878
1 | Всего по Программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов | 174864.5878 | 71122.1278 | 51871.23 | 51871.23 | 174864.5878 |  |  | 174864.5878
2 | По источникам финансирования: | [7 empty] | 135906.7578
3 | 1. Бюджет города | 135906.7578 | 46753.2978 | 44576.73 | 44576.73 | 46753.2978 |  | 35544.2 | 174864.5878
4 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 1630.072 | 1630.072 | 0 | 0
5 | расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10307.6
6 | 2. Краевой бюджет | 38795.3824 | 24206.3824 | 7294.5 | 7294.5
7 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 9801 | 9801 | 0 | 0
8 | 3. Федеральный бюджет | 162.4476 | 162.4476 | 0 | 0 |  |  | 24368.83
9 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 | 0 | 70959.6802
10 | 4. Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
11 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Подпрограмма №1 «Развитие инженерного обеспечения микрорайонов города Назарово» , всего | 80274.887 | 33505.087 | 23384.9 | 23384.9
13 | По источникам финансирования:
14 | 1. Бюджет города | 70473.887 | 23704.087 | 23384.9 | 23384.9 | 23072.015
15 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 1630.072 | 1630.072 | 0 | 0
16 | расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 2. Краевой бюджет | 9801 | 9801 | 0 | 0 | 8025.2824
18 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 9801 | 9801 | 0 | 0
19 | 3. Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
20 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 4. Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
22 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Подпрограмма №2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Назарово», всего | 0 | 0 | 0 | 0
24 | По источникам финансирования:
25 | 1. Бюджет города | 0 | 0 | 0 | 0
26 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 | 0
27 | расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 2. Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
29 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 3. Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
31 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 4. Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
33 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Подпрограмма №3 «Благоустроенный город Назарово», всего | 38269.738 | 17650.238 | 10309.75 | 10309.75 | 38269.738
35 | По источникам финансирования:
36 | 1. Бюджет города | 28253.208 | 9462.508 | 9395.35 | 9395.35
37 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 | 0
38 | расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 2. Краевой бюджет | 9854.0824 | 8025.2824 | 914.4 | 914.4
40 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 3. Федеральный бюджет | 162.4476 | 162.4476 | 0 | 0
42 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 4. Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
44 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Мероприятие 1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, всего | 36729.6628 | 13136.7028 | 11796.48 | 11796.48
45 | По источникам финансирования:
47 | 1. Бюджет города | 36729.6628 | 13136.7028 | 11796.48 | 11796.48 |  | 6934.568
48 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 | 0
49 | расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 2. Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 234.2561
51 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 3. Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
53 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 4. Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
55 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Мероприятие 2. Компенсация части расходов граждан на оплату коммунальных услуг с учетом показателя доступности коммунальных услуг, всего | 19140.3 | 6380.1 | 6380.1 | 6380.1
57 | По источникам финансирования:
58 | 1. Бюджет города | 0 | 0 | 0 | 0
59 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 | 0
60 | расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 2. Краевой бюджет | 19140.3 | 6380.1 | 6380.1 | 6380.1
62 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 3. Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
64 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 4. Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
66 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Мероприятие 3. Разработка схемы теплоснабжения города Назарово, всего | 450 | 450 | 0 | 0
68 | По источникам финансирования:
69 | 1. Бюджет города | 450 | 450 | 0 | 0
70 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 | 0
71 | расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 2. Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
73 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 3. Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
75 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 4. Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
77 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего | 2022 | 2023 | 2024