Российская Федерация

Красноярский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03.11. 2022	 		г. Назарово 		№1461-п

Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности в г. Назарово» на 2023 год и плановый период 2023-2024 годов

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», постановлением администрации города Назарово от 06.02.2020 № 131-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Назарово», распоряжением администрации города Назарово от 25.07.2022 №235-р  «Об утверждении перечня муниципальных программ города Назарово на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов», руководствуясь ст. ст. 7, 33 Устава города Назарово, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить муниципальную программу ««Профилактика правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности в г. Назарово» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление с приложениями в газете «Советское Причулымье» и разместить на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года, но не ранее дня его опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города О.В. Туник.

Глава города 								В.Р. Саар

Приложение к постановлению

от «03» 11. № 1461-п

Муниципальная программа

«Профилактика правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности в г. Назарово»

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы | Профилактика правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности в г. Назарово (далее - программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | администрация города Назарово |
| Соисполнители муниципальной программы | управление образования администрации города Назарово; МО МВД России «Назаровский»; отдел спорта и молодежной политики администрации города Назарово; отдел культуры администрации города Назарово; территориальное отделение КГКУ «Управление социальной защиты населения администрации по г.Назарово и Назаровскому району; КГБО СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Назаровский»»; МКУ «УГХ»; КГБУЗ «Назаровская районная больница»; Назаровский МФ ФКУ УИИ ГУФСИН России по Красноярскому краю; КГКУ «ЦЗН» города Назарово |
| Структура муниципальной программы, перечень подпрограмм, отдельных мероприятий (при наличии) | Подпрограммы: отсутствуют. Перечень мероприятий по предупреждению, профилактике правонарушений, укреплению общественного порядка и общественной безопасности в городе Назарово представлены в приложении 2 к программе. |
| Цель муниципальной программы | повышение эффективности профилактики правонарушений, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности |
| Задачи муниципальной программы | 1. Предупреждение совершения правонарушений. 2. Противодействие распространению наркомании и алкоголизма. 3. Предупреждение террористических и экстремистских проявлений |
| Этапы и сроки реализации | 2023 год и плановый период 2024-2025годы |
| Целевые индикаторы | перечень целевых показателей (индикаторов) представлен в приложении №1 к паспорту муниципальной программы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | объем финансирования на 2024-2025 годы (приложение № 3) за счет средств городского бюджета составляет 371 100 рублей, в том числе по годам: 2023 год – 123 700 рублей; 2024 год – 123 700 рублей; 2025 год – 123 700 рублей |

- Характеристика сферы реализации муниципальной программы в обоснование необходимости её разработки. Основные цели, задачи и сроки реализации муниципальной программы

Основанием для разработки муниципальной программы является Федеральный закон от 23.06.2016 № 182 - ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», Государственная региональная программа Красноярского края «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности»  от  12.01.2017 (с изм. от 20.08.2020 г.), постановление администрации города Назарово от 06.02.2020 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ города Назарово».

По итогам 9 месяцев 2022 года в сравнении с аналогичным периодом 2021 года общее число зарегистрированных в городе преступлений увеличилось на +8% и составило 529, снизилось количество тяжких и особо тяжких преступных посягательств на -4,5%. Снизилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними на -56,3% и составило 7 преступлений.

Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, увеличилось на +21,6% и составило 124 против 102, увеличилось на +23,2% количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления и составило 271 преступление против 220.

В структуре преступлений увеличилось число грабежей +42,9% (10 преступлений), краж +9,9% (188 преступление), изнасилований +100% (1 преступление).

Снизилось число преступлений, связанных с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью -14,3% и составило 6 преступлений, убийств на -71,4% и составило 2 преступления, поджогов на -100% и составило 0 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств -1,8% и составило 54 преступления.

На уровне прошлого года совершено разбойных нападений (2 преступления) и хулиганств (1 преступление).

По итогам 9 месяцев 2022 года в городе зарегистрирован рост числа преступлений, совершенных на улицах 14,3%, всего 104 преступления. В структуре уличной преступности увеличилось число грабежей +100% и составило 4 преступления, краж +38,7% и составило 43 преступления.

Современное состояние проблемы распространения наркомании характеризуется сохранением масштабов незаконного оборота и немедицинского потребления наркотиков опиоидной группы, стимуляторов амфетаминового ряда, лекарственных препаратов, обладающих психотропным воздействием, сопутствующим распространением ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов.

В течение 9 месяцев 2022 года правоохранительными органами выявлено 54 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков, что составляет 10,2% от общего количества выявленных преступлений, из незаконного оборота изъято 13,916 кг наркотиков.

Правоохранительными органами за 9 месяцев 2022 года проведена серьезная работа по борьбе с террористической угрозой. Террористических проявлений не допущено. Количество выявленных и пресеченных источников информации, распространявших экстремистские материалы, 9 месяцев 2022 года составило 0.

Профилактическую работу в соответствии с федеральным законодательством, законодательством края в пределах своей компетенции осуществляют территориальные органы федеральных органов государственной власти, органы государственной власти края, органы местного самоуправления края, учреждения.

В целях организации взаимодействия органов местного самоуправления и общественных объединений по вопросам профилактики правонарушений в городе Назарово постановлением№ 402-пот 11.03.2014 создана межведомственная комиссия по профилактике правонарушений.

В связи с вступлением силу с 02.07.2014 Федерального закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» у органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации появились полномочия по принятию нормативных правовых актов в сфере участия граждан в охране общественного порядка и обеспечению их исполнения.

Ежегодно органами внутренних дел в городе Назарово проводится мероприятия по охране общественного порядка, к которым планируется привлечение народных дружин. На сегодняшний день на территории муниципального образования города Назарово создана 1 добровольная народная дружина «Ратибор», которые в установленном порядке внесена в региональный реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности. Выдано 16 удостоверений народного дружинника.

Механизм реализации муниципальной программы позволит обеспечить комплексность и системность решения проблемы по профилактике правонарушений, обеспечению охраны общественного порядка и общественной безопасности, тем самым достичь всех целей, сформированных в ее рамках.

Прогнозируемыми последствиями реализации муниципальной программы будут являться повышение эффективности профилактической деятельности органов исполнительной власти края, снижение количества преступлений и правонарушений, и, как следствие, они приведут к снижению уровня преступности в крае.

Цель муниципальной программы - повышение эффективности профилактики правонарушений, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности

Для достижения заявленной цели необходимо решение следующих задач:

1. Предупреждение совершения правонарушений.

2. Противодействие распространению наркомании и алкоголизма.

3. Предупреждение террористических и экстремистских проявлений.

Реализация мероприятий программы рассчитана на 3-летний период с 2023 по 2025  годы.

- Перечень подпрограмм, краткое описание

мероприятий подпрограмм

Подпрограммы: отсутствуют.

Перечень мероприятий по предупреждению, профилактике правонарушений, укреплению общественного порядка и общественной безопасности в городе Назарово представлены в  приложении 2 к программе.

- Перечень нормативных правовых актов администрации

города, которые необходимо принять в целях реализации

мероприятий программы, подпрограммы

Раздел содержит основной перечень нормативных правовых актов в соответствующей сфере, необходимых для достижения цели и (или) конечных результатов муниципальной программы, с отражением основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов согласно приложению 4 к настоящему макету муниципальной программы.

- Прогноз конечных результатов программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, по профилактике правонарушений, укреплению общественного порядка и общественной безопасности на территории города Назарово

В результате реализации муниципальной  программы ожидается:

снижение уровня преступности (на общую численность населения) с 1,3 % в 2023 году до 1,2 %  в 2025 году;

сокращение количества зарегистрированных преступлений с 678  в 2022 году до 610 в 2025 году;

снижение количества преступлений, совершенных с применением оружия 
и взрывчатых веществ с 1 в 2023 году до 0 в 2025 году;

снижение количества лиц, ранее судимых и вновь совершивших преступления с 267 в 2023 году до 255 в 2025 году;

сохранение доли несовершеннолетних и молодежи в возрасте от 8 до 19 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанных категорий лиц (не менее 90 % 2025 );

увеличение числа больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 больных наркоманией среднегодового контингента)  с 6 в 2023 году до 8 в 2025 году;

увеличение числа больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 
2 лет (на 100 больных наркоманией среднегодового контингента) с 5 в 2023 году до 7 в 2025 году;

недопущение совершения на территории г. Назарово террористических актов;

сохранение системы мер по противодействию терроризму и экстремизму в образовательных учреждениях города в размере 100 % в 2025  году;

сохранение доли источников информации, распространявших экстремистские материалы, деятельность которых была пресечена, к общему количеству выявленных таких источников в размере 100 % в 2025 году.

- Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы с указанием главных распорядителей средств бюджета, а также по годам реализации программы

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограмм с указанием главных распорядителей средств городского бюджета, а также по годам реализации программы приведена в приложении №5 к настоящей программе.

- Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы с учетом источников финансирования, в том числе федерального, краевого и местного бюджетов, а также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия в разработке и реализации программы

Источником финансирования программы являются средства городского бюджета. Общий размер финансирования мероприятий настоящей программы  составляет 371 100             рублей, в том числе по годам:

- год -   123 700 рублей;

- год -   123 700  рублей;

- год -    123 700   рублей.

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы с учетом источников финансирования изложена в приложении № 3 к настоящей программе.

7.Контроль за ходом реализации муниципальной программы

Текущее управление и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет администрация города Назарово в лице заместителя главы города.

Ответственный исполнитель несёт ответственность за реализацию программы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение программы.

Ответственным исполнителем осуществляется:

- координация исполнения мероприятий программы, мониторинг их реализации;

- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий программы;

- подготовка отчетов (ежеквартальных, годового) о реализации программы;

Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля за ходом реализации мероприятий программы и за достижением конечных результатов осуществляется главными распорядителями бюджетных средств.

Ответственный исполнитель вправе запрашивать у соисполнителей программы необходимые документы и информацию, связанную с реализацией мероприятий подпрограммы, для рассмотрения и подготовки сводной информации.

Приложение № 1

к паспорту муниципальной программы города Назарово

«Профилактика правонарушений, укрепление общественного

порядка и общественной безопасности в г. Назарово»

на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам

| № п/п | Цели, задачи, показатели |  | Единица измерения | Вес показателя (индикатора) | Источник информации | 2023 год | 2024 год | 2025год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Цель – повышение эффективности профилактики правонарушений и преступлений, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень преступности (на общую численность населения) |  | % | 0,2 | МО МВД России "Назаровский" | 13,9 | 13 | 12,2 |
| 2 | Уровень криминальной активности (население в возрасте от 14 лет) |  | % | 0,15 | МО МВД России "Назаровский" | 13,43 | 12,5 | 11,6 |
|  |  | Задача 1. Предупреждение совершения правонарушений |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество зарегистрированных преступлений |  | единиц | 0,1 | МО МВД России «Назаровский» | 685 | 648 | 610 |
| 1.2 | Количество преступлений, совершенных с применением оружия и взрывчатых веществ |  | единиц | 0,03 | МО МВД России «Назаровский» | 1 | 0 | 0 |
| 1.3 | Количество лиц, ранее судимых и вновь совершивших преступления |  | человек | 0,03 | МО МВД России «Назаровский» | 273 | 267 | 260 |
|  |  | Задача 2. Противодействие распространению наркомании и алкоголизма |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Сохранение доли несовершеннолетних в возрасте от 8 до 19 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанных категорий лиц |  | % | 0,1 | Управление образования; отдел культуры; то КГКУ «УСЗН»; отдел спорт и молодежной политики; КГБУЗ «Назаровская РБ» , КГБУ СО «КЦСОН «Назаровский» | 85 | 87 | 90 |
| 2.2 | Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 больных наркоманией среднегодового контингента) |  | человек | 0,05 | КГБУЗ «Назаровская РБ» | 6 | 7 | 8 |
| 2.3 | Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 лет (на 100 больных наркоманией среднегодового контингента) |  | человек | 0,02 | КГБУЗ «Назаровская РБ» | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Задача 3. Предупреждение террористических и экстремистских проявлений |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество совершенных террористических актов |  | единиц | 0,2 | антитеррористическая комиссия | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Наличие системы мер по противодействию терроризму и экстремизму в образовательных учреждениях города |  | % | 0,1 | антитеррористическая комиссия | 100 | 100 | 100 |
| 3.3 | Доля источников информации, распространявших экстремистские материалы, деятельность которых была пресечена, к общему количеству выявленных таких источников |  | % | 0.02 | антитеррористическая комиссия | 100 | 100 | 100 |

Приложение 2

к муниципальной программе города Назарово

«Профилактика правонарушений, укрепление

общественного порядка и общественной

безопасности в г. Назарово»

на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

### Перечень мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель мероприятия, соисполнитель | Срок |  | Ожидаемый результат от реализации программного мероприятия (в натуральном выражении) | Последствия не реализации мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало реализации | Окончание реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| Задача 1. Предупреждение совершения правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Поощрение граждан, оказывающих органам внутренних дел города содействие в охране общественного порядка и борьбе с преступностью | Администрация города | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Ежегодное поощрение не менее 20 граждан. Вручение грамот в рамках, благодарственных писем за оказание органам внутренних дел города содействия в охране общественного порядка и борьбе с преступностью | Не выполнение муниципальной программы |  |
| 1.2 | Приобретение отличительной символики в виде жилетов для народных дружинников | Администрация города | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Ежегодное изготовление не менее 4 жилетов для народных дружинников. Всего изготовление не менее 12 жилетов для народных дружинников. Реализация полномочий исполнительной власти в сфере участия граждан в охране общественного порядка | Не выполнение муниципальной программы |  |
| 1.3 | Проведение профилактических мероприятий «Подросток», «Семья» и т.д., направленных на предупреждение безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних, пресечения жестокого обращения с детьми, подростками | Управление образования города Назарово, МО МВД России "Назаровский", территориальное отделение краевого государственного казенного учреждения «Управление социальной защиты населения» по г. Назарово и Назаровскому району Красноярского края | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Ежегодное участие не менее 20 подростков, 10 семей. Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними | Не выполнение муниципальной программы |  |
| 1.4 | Укрепление института семьи ( проведение мероприятий, отдых и оздоровление детей в летний период) | Управление образования города Назарово | 01.01.2023 | 31.12.2025 |  |  |  |
| 1.4.1 | Организация и проведение семейных мероприятий | Управление образования города | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Участие в мероприятиях не менее 10 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Не выполнение муниципальной программы |  |
| 1.4.2 | Организация отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных лагерях | Управление образования города | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Отдых и оздоровление в ЗОЛ «Спутник» МБОУ ДО «Дом школьника» 10 детей, состоящих на учете в КДН и ЗП | Не выполнение муниципальной программы | Организация отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных лагерях |
| 1.5 | Оказание адресной материальной помощи на оформление документов, удостоверяющих личность граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | Администрация города | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Оплата гос. пошлины за обмен и выдачу паспорта, не менее 10 шт. | Не выполнение муниципальной программы |  |
| 1.6 | Проведение городских акций: "Досуг", "Помоги пойти учиться", "Вместе защитим наших детей" | Управление образования города Назарово, отдел спорта и молодежной политики администрации г. Назарово, территориальное отделение краевого государственного казенного учреждения «Управление социальной защиты населения» по г. Назарово и Назаровскому району Красноярского края , КГКУ «ЦЗН» г. Назарово | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Ежегодно не менее 3-х акций с участием не менее 80% учащихся охваченных программами дополнительного образования. Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними | Не выполнение муниципальной программы |  |
| 1.7 | Проведение в образовательных учреждениях лекции по правовой тематике, профилактике распространения алкоголизма, наркомании и токсикомании в подростковой среде | МО МВД России "Назаровский", управление образования города Назарово, КГБУЗ «Назаровская районная больница» | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Ежегодное проведение не менее 3-х лекториев. Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетним, недопущение употребления несовершеннолетними наркотических веществ | Не выполнение муниципальной программы |  |
| 1.8 | Проведение акции для учащихся школ города «Большая перемена», Единого дня профессиональной ориентации обучающихся выпускных классов школ города «Выбираю рабочую профессию» | КГКУ «ЦЗН» администрации г. Назарово | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Ежегодное проведение 1 акции и Единого дня профориентации для учащихся города, не менее 80 % выпускников примут участие в мероприятиях. Организация профессиональной ориентации несовершеннолетних граждан, выпускников школ | Не выполнение муниципальной программы |  |
| 1.9 | Проведение Единого урока безопасности в сети Интернет | Управление образования города Назарово | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Ежегодное проведение не менее 1 урока с участием не менее 90% учащихся образовательных учреждений города. Профилактика предупреждения совершения обучающимися правонарушений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий | Не выполнение муниципальной программы |  |
| 1.10 | Организация информационно-просветительская работы среди родителей несовершеннолетних: - по формированию ценностей "ответственного родительства" и устойчивых моделей воспитания детей без применения насилия; - по вопросам защиты детей от жестокого обращения и насилия в семье; - о воздействии на детей вредоносной информации, поступающей через сеть Интернет | Управление образования города Назарово, КГБУЗ «Назаровская районная больница», МО МВД России "Назаровский"; КДН и ЗП | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Ежегодное проведение не менее 2-х городских тематических мероприятий для родителей (родительских собраний, лекториев, круглых столов и т.п.) с участием не менее 80% родителей учащихся. Профилактика детского суицида и оказание помощи семье в преодолении трудностей в воспитании и обучении детей, в расширении знаний родителей о возрастных особенностях своих детей, профилактика правонарушений | Не выполнение муниципальной программы |  |
| 1.11 | Освещение в средствах массовой информации межведомственного взаимодействия по вопросам профилактики преступности | МО МВД России "Назаровский" | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Не менее 4-х раз в год выступление в СМИ с информацией о мероприятиях профилактики преступности. Профилактика правонарушений, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности | Не выполнение муниципальной программы |  |
| 1.12 | Организация и проведение пресс- конференций (встреч с жителями города), интервью с участием представителей правоохранительных органов по вопросам борьбы с преступностью в городе Назарово | МО МВД России "Назаровский" | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Ежегодное проведение встреч с жителями города по вопросам борьбы с преступностью в городе Назарово. Профилактика правонарушений, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности | Не выполнение муниципальной программы |  |
| 1.13 | Организация и проведение профилактических мероприятий: -операция «Условник», - «Профилактика», «Ущерб», «Твой выбор», «Формальник» | МО МВД России "Назаровский", Назаровский МФ ФКУ УИИ ГУФСИН России по Красноярскому краю; | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Предупреждение и пресечение преступлений со стороны лиц, отбывающих наказание без изоляции от общества | Не выполнение муниципальной программы |  |
| 1.14 | Своевременное оформление общегражданских паспортов, учет и регистрация лиц, освободившихся из мест лишения свободы по месту пребывания и проживания | МО МВД России "Назаровский", Назаровский МФ ФКУ УИИ ГУФСИН России по Красноярскому краю; УСЗН администрации г. Назарово | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Профилактика и снижение уровня рецидивной преступности | Не выполнение муниципальной программы |  |
| Задача 2. Противодействие распространению наркомании и алкоголизма |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Конкурс профилактических видеороликов по противодействию распространения наркомании и алкоголизма в городе Назарово | Управление образования города Назарово, МО МВД России "Назаровский", отдел спорта и молодежной политики администрации города Назарово | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Ежегодно создано не менее 2 видеороликов и размещение в сети Интернет. Формирование в целевых группах неприязненного отношения к наркотикам и алкоголю, создание установок на здоровый образ жизни | Не выполнение муниципальной программы |  |
| 2.2 | Организация и проведение в соответствии с законодательством Российской Федерации межведомственных мероприятий по выявлению нелегальных производителей, подпольных цехов, фактов кустарного производства алкогольной продукции, незаконного хранения и реализации спирта, спиртосодержащей продукции | МО МВД России "Назаровский" | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Выявление и пресечение правонарушений и преступлений по фактам незаконного оборота алкогольной продукции, снижение уровня преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения. | Не выполнение муниципальной программы |  |
| 2.3 | Организация и проведение межведомственных рейдов по пресечению фактов реализации несовершеннолетним алкогольной продукции (вблизи образовательных учреждений, в местах массового отдыха) | МО МВД России "Назаровский", КДН и ЗП, управление образования города Назарово; отдел спорта и молодежной политики администрации города Назарово | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Ежегодное проведение не менее 4-х рейдов по городу. Выявление и пресечение фактов реализации алкогольной продукции несовершеннолетним, снижение уровня преступлений, совершаемых несовершеннолетними. | Не выполнение муниципальной программы |  |
| 2.4 | Информирование участников образовательного процесса о вреде наркотиков, табачных и алкогольных изделий через информационные стенды и сайты учреждений, мероприятия в образовательных учреждениях | Управление образования города Назарово, КГБУЗ "Назаровская районная больница", МО МВД России "Назаровский", КДН и ЗП; отдел спорта и молодежной политики администрации города Назарово | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Ежегодное проведение не менее 3-х профилактических мероприятий в каждом образовательном учреждении. Формирование в целевых группах неприязненного отношения к наркотикам и алкоголю, создание установок на здоровый образ жизни | Не выполнение муниципальной программы |  |
| 2.5 | Проведение социально-психологического тестирования среди обучающихся на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ | Управление образование города Назарово, КГБУЗ "Назаровская районная больница" | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Ежегодное в тестировании участвует не менее 80% несовершеннолетних в возрасте с 13 лет. Раннее выявление лиц, употребляющих наркотические средства и психотропные вещества | Не выполнение муниципальной программы |  |
| 2.6 | Организация и проведение межведомственных рейдов по выявлению и уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений | МБУ «УГХ»; МО МВД России "Назаровский", КДН и ЗП, управление образования города Назарово, КГБУЗ "Назаровская районная больница" | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Ежегодное 100% уничтожение выявленных дикорастущих посевов наркосодержащих растений | Не выполнение муниципальной программы |  |
| 2.7 | Организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни среди молодежи | Управление образования города Назарово; отдел спорта и молодежной политики администрации города Назарово; отдел культуры | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Ежегодно охват целевой аудитории не менее 100 человек. Формирование среди молодежи неприязненного отношения к наркотикам и алкоголю, создание установок на здоровый образ жизни | Не выполнение муниципальной программы |  |
| 2.8 | Проведение профилактической антинаркотической акции "Молодежь выбирает жизнь", приуроченной к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом | Управление образования города Назарово; отдел спорта и молодежной политики администрации города Назарово; отдел культуры | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Ежегодное привлечение не менее 150 несовершеннолетних и молодежи к профилактическим антинаркотическим акциям по пропаганде здорового образа жизни | Не выполнение муниципальной программы |  |
| Задача 3. Предупреждение террористических и экстремистских проявлений |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Конкурс по созданию профилактических видеороликов антитеррористической и антиэкстремистской направленности | Управление образования города Назарово, МО МВД России "Назаровский", отдел спорта и молодежной политики администрации города Назарово | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Ежегодно создано не менее 2 видеороликов и размещение их в сети Интернет. Формирование в целевых группах нетерпимого отношения к проявлениям терроризма | Не выполнение муниципальной программы |  |
| 3.2 | Проведение для обучающих мероприятий антитеррористической и антиэкстремистской направленности | МО МВД России "Назаровский" | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Ежегодное проведение круглых столов с общим числом участников не менее 60 человек в год. Формирование в целевых группах нетерпимого отношения к проявлениям терроризма | Не выполнение муниципальной программы |  |
| 3.3 | Проведение в рамках деятельности антитеррористической комиссии г. Назарово конкурса детского тематического рисунка «Скажи террору – НЕТ!» | Администрация города, управление образования города Назарово | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Ежегодно в конкурсе примут участие не менее 30 учащихся. Формирование через творчество у подростков нетерпимого отношения к проявлениям терроризма | Не выполнение муниципальной программы |  |
|  | Проведение городского мероприятия «Современные системы безопасности – Антитеррор», | Администрация города, МО МВД России "Назаровский" | 01.01.2023 | 31.12.2025 | проведение мероприятий по обучению граждан методам предупреждения угрозы террористического акта, минимизации и ликвидации последствий его проявлений, обмену опытом в сфере обеспечения антитеррористической безопасности предприятий, общества, личности. Внедрение новейших технических и интеллектуальных достижений, эффективных форм профилактических мероприятий, методов противодействия идеологии терроризма | Не выполнение муниципальной программы |  |

Приложение 3

к муниципальной программе города Назарово

«Профилактика правонарушений, укрепление

общественного порядка и общественной

безопасности в г. Назарово»

на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители |  | Оценка расходов (руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 г. | 2024г. | 2025 г. | итого на |
|  |  |  |  |  |  | период |
| Муниципальная | Профилактика правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности в г. Назарово | Всего: | 123700,0 | 123700,0 | 123700,0 | 371 100,0 |
| программа |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет* |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные |  |  |  |  |
|  |  | источники |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 123700,0 | 123700,0 | 123700,0 | 123700,0 |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |

Приложение 4

к муниципальной программе города Назарово

«Профилактика правонарушений, укрепление

общественного порядка и общественной

безопасности в г. Назарово»

на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

Распределение

планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы

| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (руб.) годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | очередной финансовый год 2023 | 2024 | 2025 | Итого на период |
| Муниципальная программа | «Профилактика правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности в г. Назарово» | всего расходные обязательства по программе |  |  |  |  | 123 700,0 | 123 700,0 | 123 700,0 | 371 100,0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация города | 162 |  |  |  | 21 800,0 | 21 800,0 | 21 800,0 | 66 300,0 |
|  |  | Управление образования администрации города Назарово | 078 |  |  |  | 79 900,0 | 79 900,0 | 79 900,0 | 239 100,00 |
|  |  | Отдел спорта и молодежной политики администрации города Назарово | 162 |  |  |  | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 6 000,0 |
|  |  | МБУ «УГХ» | 162 |  |  |  | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 60 000,0 |
| Задача 1 | Предупреждение совершения правонарушений. | всего |  |  |  |  | 101 000,0 | 101 000,0 | 101 000,0 | 303 000,0 |
|  |  | Администрация города | 162 |  |  |  | 21 800,0 | 21 800,0 | 21 800,0 | 65 400,0 |
|  |  | Управление образования администрации города Назарово | 078 |  |  |  | 79 200,0 | 79 200,0 | 79 200,0 | 237 600,0 |
| Мероприятие 1.1 | Поощрение граждан, оказывающих органам внутренних дел города содействие в охране общественного порядка и борьбе с преступностью | Администрация города | 162 | 0113 | 0290041010 | 244 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 14 400,00 |
| Мероприятие 1.2 | Приобретение отличительной символики в виде жилетов для народных дружинников | Администрация города | 162 | 0113 | 0290041010 | 244 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 6 000,00 |
| Мероприятие 1.3 | Проведение профилактических мероприятий «Подросток», «Семья» и т.д., направленных на предупреждение безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних, пресечения жестокого обращения с детьми, подростками | Управление образования города Назарово, МО МВД России "Назаровский", территориальное отделение краевого государственного казенного учреждения «Управление социальной защиты населения» по г. Назарово и Назаровскому району Красноярского края | 078 | 0709 | 0290041010 | 323 | 500 | 500 | 500 | 1500,00 |
| Мероприятие 1.4 | Укрепление института семьи (проведение мероприятий, отдых и оздоровление детей в летний период) | Управление образования города Назарово | 078 |  |  |  | 78 700,00 | 78 700,00 | 78 700,00 | 236100 |
| Мероприятие 1.4.1 | Организация и проведение семейных мероприятий | Управление образования города Назарово | 078 | 0709 | 0290041010 | 323 | 7120 | 7120 | 7120 | 7120 |
| Мероприятие 1.4.2 | Организация отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных лагерях | Управление образования города Назарово | 078 | 0709 | 0290041010 | 323 | 71580 | 71580 | 71580 | 71580 |
| Мероприятие 1.5 | Оказание адресной материальной помощи на оформление документов, удостоверяющих личность граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | Администрация города | 162 | 0113 | 0290041010 | 852 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 45 000,00 |
| Задача 2 | Противодействие распространению наркомании и алкоголизма. | всего |  |  |  |  | 22 500,0 | 22 500,0 | 22 500,0 | 67 500,0 |
|  |  | Управление образования администрации города Назарово | 078 | 0709 | 0290041010 | 323 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1500,0 |
|  |  | Отдел спорта и молодежной политики администрации города Назарово | 162 | 0113 | 0290041010 | 244 | 2 000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 6000,0 |
|  |  | МБУ «УГХ» | 162 | 0503 | 0290041010 | 611 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 60 000,0 |
| Мероприятие 2.1 | Конкурс профилактических видеороликов по противодействию распространения наркомании и алкоголизма в городе Назарово | Управление образования города Назарово, МО МВД России "Назаровский", отдел спорта и молодежной политики администрации города Назарово | 078 | 0709 | 0290041010 | 323 | 500 | 500 | 500 | 1500 |
| Мероприятие 2.6 | Организация и проведение межведомственных рейдов по выявлению и уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений | МБУ «УГХ»; МО МВД России "Назаровский", КДН и ЗП, управление образования города Назарово, КГБУЗ "Назаровская районная больница" | 162 | 0503 | 0290041010 | 244 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 60 000,00 |
| Мероприятие 2.7 | Проведение профилактической антинаркотической акции "Молодежь выбирает жизнь", приуроченной к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом | Управление образования города Назарово; отдел спорта и молодежной политики администрации города Назарово; отдел культуры | 162 | 0113 | 0290041010 | 244 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 6000,00 |
| Задача 3 | Предупреждение террористических и экстремистских проявлений | всего |  |  |  |  | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 |
|  |  | Управление образования администрации города Назарово | 078 | 0709 | 0290041010 | 323 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 |
| Мероприятие 3.1 | Конкурс по созданию профилактических видеороликов антитеррористической и антиэкстремистской направленности | Управление образования города Назарово, МО МВД России "Назаровский", отдел спорта и молодежной политики администрации города Назарово | 078 | 0709 | 0290041010 | 323 | 100 | 100 | 100 | 300 |
| Мероприятие 3.2 | Проведение в рамках деятельности антитеррористической комиссии г. Назарово конкурса детского тематического рисунка «Скажи террору – НЕТ!» | Администрация города, управление образования города Назарово | 078 | 0709 | 0290041010 | 323 | 100 | 100 | 100 | 300 |

Приложение 5

к муниципальной программе города Назарово

«Профилактика правонарушений, укрепление

общественного порядка и общественной

безопасности в г. Назарово»

на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

| ПЕРЕЧЕНЬ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нормативных актов администрации города, |  |  |  |  |  |  |
| которые необходимо принять в целях реализации мероприятий программы, подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование нормативного правового акта |  | Предмет регулирования, основное содержание | Ответственный исполнитель и соисполнители |  | Ожидаемые сроки принятия (год, квартал) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |