## Прил. 2
Приложение № 1
к постановлению администрации города Назарово
от 30.11.2022 № 1642-п
Приложение 2
к муниципальной программе
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы
№ п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель мероприятия | Срок |  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия нереализации мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)
|  |  | начала реализации | окончания реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Подпрограмма 1 Управление и распоряжение муниципальным имуществом города Назарово
1.1. | Техническая инвентаризация и кадастровые работы | Администрация города Назарово | 01.01.2022г. 01.01.2023г. 01.01.2024г. | 31.12.2022г. 31.12.2023г. 31.12.2024г. | Изготовление кадастровых паспортов на объекты недвижимости для дальнейшей регистрации на них права муниципальной собственности | Отсутствие кадастровых паспортов не позволит осуществить государственную регистрацию права собственности на муниципальные объекты недвижимости | Целевой показатель 1 Увеличение доли про инвентаризированных объектов муниципального имущества по отношению к общему количеству объектов муниципального имущества Показатель результативности Количество объектов муниципальной недвижимости, на которые изготовлена техническая документация и осуществлена государственная регистрация права муниципальной собственности на объекты (ежегодно)
1.2. | Обследование технического состояния строительных конструкций объектов недвижимости | Администрация города Назарово | 01.01.2022г. 01.01.2023г. 01.01.2024г. | 31.12.2022г. 31.12.2023г. 31.12.2024г. | Получение отчета о техническом состояния строительных конструкций объекта недвижимости | Обследование технического состояния строительных конструкций объектов недвижимости необходимо для принятия решения о дальнейшем использовании объекта
1.3. | Предоставление справок о зарегистрированных правах на объекты недвижимости и изготовление дубликатов договоров о приватизации жилья | Администрация города Назарово | 01.01.2022г. 01.01.2023г. 01.01.2024г. | 31.12.2022г. 31.12.2023г. 31.12.2024г. | Получение справок о зарегистрированных правах на объекты недвижимости и изготовление дубликатов договоров о приватизации жилья для оформления выморочного имущества | Отсутствие справок о зарегистрированных правах и дубликатов документов не позволит оформить выморочное имущество
1.4. | Определение рыночной стоимости объектов недвижимости | Администрация города Назарово | 01.01.2022г. 01.01.2023г. 01.01.2024г. | 31.12.2022г. 31.12.2023г. 31.12.2024г. | Получение отчетов о рыночной стоимости объектов недвижимости позволит сдать в аренду или продать свободное недвижимое имущество | По действующему законодательству без наличия отчета о рыночной стоимости объекта невозможно выставить на торги свободное недвижимое имущество на продажу или сдать в аренду | Целевой показатель 2 Доходы бюджета в виде поступлений от аренды муниципального имущества Целевой показатель 3 Доходы бюджета в виде поступлений от продажи муниципального имущества
1.5. | Расходы на текущие платежи по содержанию муниципального жилищного фонда | Администрация города Назарово | 01.01.2022г. 01.01.2023г. 01.01.2024г. | 31.12.2022г. 31.12.2023г. 31.12.2024г. | Ремонт жилых помещений, передача жилых помещений в наем | Невозможность сдачи в наем жилых помещений | Целевой показатель 4 Уменьшение количества пустующего жилищного фонда Показатель результативности Количество отремонтированных жилых помещений
1.6. | Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда (ремонт жилого помещения, установка счетчиков) | Администрация города Назарово, МБУ "УГХ" | 01.01.2022г. 01.01.2023г. 01.01.2024г. | 31.12.2022г. 31.12.2023г. 31.12.2024г. | Ремонт жилых помещений, установка счетчиков | Снижение качества оказываемых коммунальных услуг. Снижение уровня сбора платежей с населения.
1.7. | Ремонт и содержание муниципального имущества (взносы) | Администрация города Назарово | 01.01.2022г. 01.01.2023г. 01.01.2024г. | 31.12.2022г. 31.12.2023г. 31.12.2024г. | Своевременные расчеты с ресурсоснабжающими организациями, взносы по капитальному ремонту МКД | Наращивание долгов перед управляющими организациями, фондом капитального ремонта Снижение качества оказываемых коммунальных услуг.
2 | Подпрограмма 2 Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами города Назарово
2.1. | Выполнение кадастровых работ | Администрация города Назарово | 01.01.2022г. 01.01.2023г. 01.01.2024г. | 31.12.2022г. 31.12.2023г. 31.12.2024г. | Проведение кадастровых работ на земельные участки | По действующему законодательству без наличия кадастрового паспорта на земельный участок невозможно провести аукцион по продаже права аренды земельного участка | Целевой показатель 5 Доходы бюджета в виде поступлений от продажи земельных участков и продажи права аренды земельных участков, а также в результате приватизации муниципальных объектов Показатель результативности Количество земельных участков, на которых выполнены кадастровые работы (ежегодно) Показатель результативности Количество заключенных (действующих) договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, а также находящихся в собственности (ежегодно)
2.2. | Определение рыночной стоимости земельных участков | Администрация города Назарово | 01.01.2022г. 01.01.2023г. 01.01.2024г. | 31.12.2022г. 31.12.2023г. 31.12.2024г. | Получение отчетов о рыночной стоимости земельных участков позволит выставить их на продажу по аукциону | По действующему законодательству без наличия отчета о рыночной стоимости земельного участка невозможно провести аукцион по продаже права аренды земельных участков. | Целевой показатель 6 Доходы бюджета в виде поступлений от продажи земельных участков и продажи права аренды земельных участков, а также в результате приватизации муниципальных объектов. Показатель результативности Количество земельных участков, на которых проведена оценка независимой рыночной стоимости (ежегодно) Показатель результативности Количество заключенных договоров купли-продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, а также находящихся в муниципальной собственности (ежегодно)

## Прил. 5
Приложение №2
к постановлению администрации города Назарово
от 30.11.2022 № 1642-п
Приложение 5
к муниципальной программе
Распределение
планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы
Тыс. рублей
№ п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации1 |  |  |  | Расходы, годы
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Первый отчетный финансовый год 2014 | Второй отчетный финансовый год 2015 | Текущий финансовый год 2016 | Первый год планового периода 2017 | Офередной финансовый год 2022 | Первый год планового периода 2023 | Второй год планового периода 2024 | Итого на период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Муниципальная программа | "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов | Всего2 |  |  |  |  | 460.68 | 702.48 | 440.83 | 295 | 6057.4198 | 2710 | 2710 | 11477.4198
|  |  | Администрация города Назарово |  |  |  |  | 460.68 | 702.48 | 440.83 | 295 | 6057.4198 | 2710 | 2710 | 11477.4198
2 | Подпрограмма 1 | Управление и распоряжение муниципальным имуществом города Назарово | Всего | 162 |  |  | 244 | 176.6 | 589.08 | 222.39 | 195 | 5770.4198 | 2500 | 2500 | 10770.4198
|  |  | Администрация города Назарово, МБУ "УГХ" | 162 |  |  | 244 | 176.6 | 589.08 | 222.39 | 195 | 5770.4198 | 2500 | 2500 | 10770.4198
3 | Мероприятие 1.1 | Техническая инвентаризация и кадастровые работы | Администрация города Назарово | 162 | 0113 | 1210041410 | 244 | 0 | 464.28 | 137.44 | 110 | 109 | 200 | 200 | 509
4 | Мероприятие 1.2 | Абонемент на лицензионное обслуживание программных продуктов ПМ «БАРС-Аренда+Реестр» | Администрация города Назарово | 162 | 0113 | 1210041410 | 244 | 0 | 28.05 | 34.95 | 35 | 0 | 0 | 0
4 | Мероприятие 1.2 | Обследование технического состояния строительных конструкций объектов недвижимости | Администрация города Назарово | 162 | 0113 | 1210041410 | 244 |  |  |  |  | 73.56 | 0 | 0 | 73.56
5 | Мероприятие 1.3 | Предоставление справок о зарегистрированных правах на объекты недвижимости и изготовление дубликатов договоров о приватизации жилья | Администрация города Назарово | 162 | 0113 | 1210041410 | 244 |  |  |  |  | 4.57 | 0 | 0 | 4.57
6 | Мероприятие 1.4 | Определение рыночной стоимости объектов недвижимости | Администрация города Назарово | 162 | 0113 | 1210041410 | 244 | 165.92 | 96.75 | 50 | 50 | 111 | 100 | 100 | 311
7 | Мероприятие 1.5 | Изготовление акта обследования объекта недвижимости для снятия его с технического учета | Администрация города Назарово | 162 | 0113 | 1210041410 | 244 |  |  |  |  | 60 | 0 | 0 | 60
8 | Мероприятие 1.6 | Расходы на текущие платежи по содержанию муниципального жилищного фонда | Администрация города Назарово | 162 | 0501 | 1210045110 | 244 |  |  |  |  | 0 | 500 | 500 | 1000
9 | Мероприятие 1.7 | Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда (ремонт жилого помещения, установка счетчиков) | Администрация города Назарово | 162 | 0501 | 1210045110 | 244 |  |  |  |  | 3260.098 | 0 | 0 | 3260.098
|  |  | МБУ "УГХ" | 162 | 0501 | 1210045110 | 612 |  |  |  |  | 452.1918 | 0 | 0 | 452.1918
10 | Мероприятие 1.8 | Ремонт и содержание муниципального имущества (взносы) | Администрация города Назарово | 162 | 0501 | 1210045080 | 244 |  |  |  |  | 1700 | 1700 | 1700 | 5100
12 | Подпрограмма 2 | Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами города Назарово | Всего | 162 | 0412 | 1220044410 | 244 | 284.08 | 113.4 | 218.44 | 100 | 287 | 210 | 210 | 707
|  |  | Администрация города Назарово | 162 | 0412 | 1220044410 | 244 | 284.08 | 113.4 | 218.44 | 100 | 287 | 210 | 210 | 707
13 | Мероприятие 2.1 | Выполнение кадастровых работ | Администрация города Назарово | 162 | 0412 | 1220044410 | 244 | 220 | 102 | 178.44 | 60 | 251 | 110 | 110 | 471
14 | Мероприятие 2.2 | Определение рыночной стоимости объектов недвижимости | Администрация города Назарово | 162 | 0412 | 1220044410 | 244 | 64.08 | 11.4 | 40 | 40 | 36 | 100 | 100 | 236
1До присвоения кода бюджетной классификации указываются реквизиты нормативного правового акта о выделении средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.
2Здесь и далее в строке «всего» указываются расходы муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия), предусмотренные нормативными правовыми актами, в результате которых возникают расходные обязательства администрации города.
3Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию мероприятий подпрограмм.