## Прил. 2
Приложение №1 к постановлению администрации города Назарово от 22.03.2023 № 323-п "О внесении изменений в постановление администрации города Назарово от 03.11.2022 № 1472-п «Об утверждении муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы"
Приложение №2 к муниципальной программе
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности " на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов
№ п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель мероприятия | Срок |  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия нереализации мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)
|  |  | начала реализации | окончания реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Подпрограмма №1 «Развитие инженерного обеспечения микрорайонов города Назарово»
1.1 | Ремонт и содержание сетей уличного освещения | Администрация города Назарово | 01.01.2023г. 01.01.2024г. 01.01.2025г. | 31.12.2023г. 31.12.2024г. 31.12.2025г. | Обеспечение безопасной эксплуатации электрических инженерных сетей и повышение надежности функционирования объектов инженерной ин-фраструктуры и качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. Обеспечение бесперебойного освещения города. Предотвращение критического уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры | Рост физически устаревших установок наружного освещения города и сверхнормативного срока службы и высокий износ приведет к высоким эксплуатационным расходам, повышенной аварийности и дополнительному расходу электроэнергии на освещение. Не выполнение работ приведет к несоответствию заданным параметрам ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» (горение светильников на улицах города должно быть не менее 95%) | Целевой показатель 2 Снижение уровня износа износа коммунальной инфраструктуры. Целевой показатель 3 Доля рассмотренных обращений и жалоб граждан по вопросам предоставления жилищно-коммунальных услуг . Показатель результативности Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей.
1.2 | Оплата электроэнергии от наружного освещения улиц, скверов, на территории города Назарово, в том числе энергосервисный контракт | Администрация города Назарово | 01.01.2023г. 01.01.2024г. 01.01.2025г. | 31.12.2023г. 31.12.2024г. 31.12.2025г. | Своевременная оплата заэлектроэнергию от наружного освещения позволит обеспечить бесперебойное освещение города. | Не своевременная оплата за уличное освещение приведет к частичному отключению освещения города.
1.4 | Капитальный ремонт объектов водо- и теплоснабжения (софинансирование) | Администрация города Назарово | 01.01.2023г. 01.01.2024г. 01.01.2025г. | 31.12.2023г. 31.12.2024г. 31.12.2025г. | Капитальный ремонт водопроводных и тепловых сетей позволит обеспечить безопасность условий жизнедеятельности населения города; повысить качество и надежность представленных услуг; увеличить продолжительность эксплуатации водопроводных и тепловых сетей; снизить воздействие негативных факторов на окружающую среду. | Приведет к повышенной аварийности, большим эксплуатационным расходам по устранению аварий.
|  |  | 01.01.2023г. 01.01.2024г. 01.01.2025г. | 31.12.2023г. 31.12.2024г. 31.12.2025г.
1.3 | Энергосервисный контракт на выполнение мероприятий, направленных на энергосбере-жение и повышение энерге-тической эффективности использования электрической энер-гии при эксплуатации объектов уличного освещения города Назарово Красноярского края | Администрация города Назарово | 01.01.2023г. 01.01.2024г. 01.01.2025г. | 31.12.2023г. 31.12.2024г. 31.12.2025г. | Получение экономии за счет энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования энергоресурсов при эксплуатации объектов уличного освещения города Назарово | Увеличение оплаты за потребленную электроэнергию от уличного освещения города
1.4 | Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | Администрация города Назарово | 01.04. 2023г. 01.04. 2024г. 01.04. 2025г. | 30.11. 2023г. 30.11. 2024г. 30.11. 2025г. | Капитальный ремонт позволит обеспечить безопасность условий жизнедеятельности населения города; повысить качество и надежность представленных услуг; увеличить продолжительность эксплуатации инженерных сетей | Несвоевременный кап.ремонт инженерных сетей может привести к аварийной ситуации
1.5 | Осуществление осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств (ул. Фабричная, ул. Таежная) | Администрация города Назарово | 01.03. 2023г. | 30.12. 2023г. | Подключение энергопринимающих устройств юридических лиц к электрическим сетям по ул. Фабричная, ул. Таежная в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 г. № 861 . | Бездоговорное потребдение электроэнергии приведет к штрафным санкциям.
2 | Подпрограмма №2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Назарово»
3 | Подпрограмма №3 «Благоустроенный город Назарово»
3.1 | Посадка и содержание цветников на территории города Назарово | Администрация города Назарово | 01.05. 2023г. 01.05. 2024г. 01.05. 2025г. | 30.09. 2023г. 30.09. 2024г. 30.09. 2025г. | Высадка рассады в цветники, содержание цветников, выкашивание клумб улучшит архитектурно-художественный облик города и мест отдыха граждан. | Ухудшение внешнего облика города и отсутствие благоустроенных мест отдыха граждан. | Показатель результативности Доля территории: площадей, парков, скверов, газонов, цветников, городских лесов, на которых выполняются работы по содержанию от общей площади зелёных насаждений
3.1.1 | Поставка рассады олнолетних цветов | Администрация города Назарово | 01.05. 2023г. | 30.09. 2023г.
3.2 | Санитарная уборка территории города Назарово: текущее содержание городских площадей, газонов, парков и скверов | Администрация города Назарово | 01.01.2023г. 01.01.2024г. 01.01.2025г. | 31.12.2023г. 31.12.2024г. 31.12.2025г. | Выполние летне-зимнего содержания площадей , парков и скверов повысит чистоту городской атмосферы и позволит поддерживать архитектурно-художественный облик города на должном уровне. | Не исполнение "Правил благоустройства города Назарово", утвержденных решением городского Совета депутатов. Ухудшение внешнего облика города Назарово
3.3 | Содержание общественных пространств | Администрация города Назарово | 01.01.2023г. 01.01.2024г. 01.01.2025г. | 31.12.2023г. 31.12.2024г. 31.12.2025г.
3.4 | Выполнение работ по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории города Назарово | Администрация города Назарово | 01.03.2023г. 01.03.2024г. 01.03.2025г. | 31.12.2023г. 31.12.2024г. 31.12.2025г. | Выполнение работ по отлову, содержанию, кастрации (стерилизации), эвтаназии безнадзорных животных обеспечит профилактику появления опасных для жизни животных в местах массового скопления граждан. | Не выполнение работ приведет к увеличению численности безнадзорных животных, что создаст опасные условия проживания на территории города.
3.5 | Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха и посещения населения | Администрация города Назарово | 01.04. 2023г. 01.04. 2024г. 01.04. 2025г. | 30.06.2023г. 30.06.2024г. 30.06.2025г. | Проведение акарицидных обработок, в том числе: город Назарово -10 га обеспечит профилактику появления опасных для жизни насекомых в местах массового скопления граждан | Не выполнение работ приведет к увеличению показателя численности клещей (на 1 км учета) на территории города и создаст крайне опасные для жизни условия пребывания в местах отдыха. | Показатель результативности Площадь территорий мест массового посещения и отдыха людей по проведению акарицидных обработок
3.6 | Организация и проведение акарицидных обработок территории 3-х городских кладбищ | Администрация города Назарово | 01.04. 2023г. 01.04. 2024г. 01.04. 2025г. | 30.06.2023г. 30.06.2024г. 30.06.2025г. | Проведение акарицидных обработок территория 3-х кладбищ- 14 га обеспечит профилактику появления опасных для жизни насекомых в местах массового скопления граждан | Не выполнение работ приведет к увеличению показателя численности клещей (на 1 км учета) на территории города и создаст крайне опасные для жизни условия пребывания в местах отдыха.
3.7 | Содержание городских фонтанов | Администрация города Назарово | 01.06.2023г. 01.06.2024г. 01.06.2025г. | 30.09. 2023г. 30.09. 2024г. 30.09. 2025г. | Повышение чистоты городской атмосферы и поддержание архитектурно-художественного облика города на должном уровне. | Ухудшение внешнего облика города и отсутствие благоустроенных мест отдыха граждан. | Показатель результативности Удельный вес привлечения граждан к работам по благоустройству к общей численности занятого населения
3.7 | Вырубка сухих и аварийных деревьев на территории города Назарово | Администрация города Назарово | март 2017г. | декабрь 2017г. | Обеспечение безопасной эксплуатации электрических инженерных сетей. Обеспечение бесперебойного освещения города. | Увеличение аврийных ситуаций, связанных с отсутствием уличного освещения
3.9 | Оформление ледового городка: на территории детского парка , на площади пос. Бор, на центральной площади | Администрация города Назарово | октябрь 2017г. | декабрь 2017г. | Оформление ледового городка позволит придать праздничный вид городу. | Ухудшение внешнего облика города в Новогодние праздники
3.10 | Монтаж, обслуживание новогодней иллюминации на территории города Назарово | Администрация города Назарово | октябрь 2017г. | декабрь 2017г. | Монтаж новогодней иллюминации позволит придать праздничный вид городу. | Ухудшение внешнего облика города в Новогодние праздники
3.11 | Участие в конкурсе за чистоту и благоустройство (софинансирование МБ) | Администрация города Назарово | март 2017г. | декабрь 2017г. | Приведение в надлежащее состояние мест оддыха жителей города, поддержание архитектурно-художественного облика города на должном уровне | Ухудшение внешнего облика города и отсутствие благоуст-роенных мест отдыха граждан.
3.8 | Вырубка сухих и аварийных деревьев на территории города назарово | Администрация города Назарово | 01.03.2023г. 01.03.2024г. 01.03.2025г. | 31.12.2023г. 31.12.2024г. 31.12.2025г. | Произвести обрезку кроны деревьев, валка деревьев для обеспечения безопасной эксплуа-тации электрических инженерных сетей и бесперебойного освещения улиц города. | Обрыв проводов уличного освещения, замыкание.Ухудшение внешнего облика города | Показатель результативности Доля территории: площадей, парков, скверов, газонов, цветников, городских лесов, на которых выполняются работы по содержанию от общей площади зелёных насаждений
3.9 | Оформление городских площадок к новогодним праздникам | Администрация города Назарово | 01.10. 2023г. 01.10. 2024г. 01.10. 2025г. | 31.12.2023г. 31.12.2024г. 31.12.2025г. | Создание мест отдыха для жителей и праздничной атмосферы в городе в праздники | Ухудшение внешнего облика города | Показатель результативности Доля территории: площадей, парков, скверов, газонов, цветников, городских лесов, на которых выполняются работы по содержанию от общей площади зелёных насаждений
3.9.1 | Демонтаж новогодней иллюминации и новогодних елей | Администрация города Назарово | 25.01.2023г. | 20.02.2023г. | Повышение чистоты городской атмосферы и поддержание архитектурно-художественного облика города на должном уровне. | Ухудшение внешнего облика города
3.9.2 | Демонтаж деревянных горок | Администрация города Назарово | 25.01.2023г. | 20.02.2023г. | Повышение чистоты городской атмосферы и поддержание архитектурно-художественного облика города на должном уровне. | Ухудшение внешнего облика города
3.10 | Оформление города к Дню Победы 9 мая | Администрация города Назарово | 01.03.2023 г. 01.03.2024 г. 01.03.2025 г. | 30.04. 2023г. 30.04. 2024г. 30.04. 2025г. | Создание мест отдыха для жителей и праздничной атмосферы в городе в новогодние праздники | Ухудшение внешнего облика города
3.11 | Ликвидация несанкционированных свалок | Администрация города Назарово | 01.04.2023г. 01.04.2024г. 01.04.2025г | 30.09.2023г. 30.09.2024г. 30.09 2025г. | Повышение чистоты городской атмосферы и поддержание архитектурно-художественного облика города на должном уровне. | Не исполнение "Правил благоустройства города Назарово", утвержденных решением городского Совета депутатов. Ухудшение внешнего облика города Назарово | Показатель результативности Доля территории: площадей, парков, скверов, газонов, цветников, городских лесов, на которых выполняются работы по содержанию от общей площади зелёных насаждений
3.11.1 | Выполнение работ по приведению ул. Заречная, ул. Партизанская в районе домов 122, 124, 126, ул. Сушь-Заводская и прилегающие к ним территории в соответствие с требованиями Правил благоустройства города | Администрация города Назарово | 15.04.2023г. | 01.09.2023г.
3.12 | Обслуживание площадок сбора ТКО и прилегающей к ним территории | Администрация города Назарово | 01.01.2023г. 01.01.2024г. 01.01.2025г. | 31.12.2023г. 31.12.2024г. 31.12.2025г. | Повышение чистоты городской атмосферы и поддержание архитектурно-художественного облика города на должном уровне. | Не исполнение "Правил благоустройства города Назарово", утвержденных решением городского Совета депутатов. Ухудшение внешнего облика города Назарово
3.13 | Работы по установке и демонтажу деревянных столбов, деревянного подиума и сцены на праздник «Масленицы» | Администрация города Назарово | 20.02.2023г. | 07.03.2023г. | Создание мест отдыха для жителей и праздничной атмосферы в городе в праздники | Ухудшение внешнего облика города | Показатель результативности Доля территории: площадей, парков, скверов, газонов, цветников, городских лесов, на которых выполняются работы по содержанию от общей площади зелёных насаждений
3.14 | Услуги по инвентаризации зеленых насаждений на территории, расположенной по адресу: 662200, Красноярский край, г. Назарово, ул. Арбузова, 106 | Администрация города Назарово | 06.03.2023г. | 30.03.2023г. | Инвентаризационные работы позволят определить количество и состояние деревьев и кустарников , рекомендуемых на снос, составление заключения и рекомендаций по составу инвентаризационного плана | Неисполнении обязанностей по охране зеленого фонда, включающей в себя систему мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие зеленого фонда и необходимых для нормализации экологической обстановки и создания благоприятной окружающей среды.
3.15 | Поставка информационных композитных панелей для модульных конструкций | Администрация города Назарово | 10.03.2023г. | 19.03.2023г. | Создание мест отдыха для жителей и праздничной атмосферы в городе в праздники | Ухудшение внешнего облика города
3.16 | Текущее содержание мест захоронения | Администрация города Назарово | 01.01.2023г. 01.01.2024г. 01.01.2025г. | 31.12.2023г. 31.12.2024г. 31.12.2025г. | Работы по содержанию территории городского кладбища ул.Таежная, 21 «А»; ул.Осиновая №1 «Г» обеспечат содержание кладбищ в соответствии с санитарным нормами и как мера предупреждениия вандализма на кладбищах | Нарушение положения "Об организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения" приведет к возможному увеличению случаев вандализма на кладбищах, создаст препятствие доступа граждан к местам захоронений. | Показатель результативности Площадь территории городских кладбищ на которых выполняются работы по содержанию
3.17 | Оказание услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего, умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки на территории города Назарово | Администрация города Назарово | 01.01.2023г. 01.01.2024г. 01.01.2025г. | 31.12.2023г. 31.12.2024г. 31.12.2025г. | Оказываемые услуги должны соответствовать требованиям, предусмотренным Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» | Нарушение положения Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»
3.18 | Дополнительные работы по расширению городского кладбища | Администрация города Назарово | 2023-05-01 | 2023-08-30 | Работы по благоустройству территории городского кладбища ул.Осиновая №1 «Г» обеспечат содержание кладбищ в соответствии с санитарным нормами | Нарушение положения "Об организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения", создание препятствия доступа граждан к местам захоронений. | Показатель результативности Площадь территории городских кладбищ на которых выполняются работы по содержанию
4 | Мероприятие 1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
4.1 | Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности МБУ "УГХ" | Администрация города Назарово | 01.01.2023г. 01.01.2024г. 01.01.2025г. | 31.12.2023г. 31.12.2024г. 31.12.2025г. | Обеспечение возможности исполнения функций муниципальными казенными учреждениями. | Отсутствие возможности выполнения задач и функций, возложенных на муниципальные казенные учреждения. | Целевой показатель 3 Доля рассмотренных обращений и жалоб граждан по вопросам предоставления жилищно-коммунальных услуг .
4.2 | Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности МКУ "СМК" | Администрация города Назарово | 01.01.2023г. 01.01.2024г. 01.01.2025г. | 31.12.2023г. 31.12.2024г. 31.12.2025г.
|  |  | январь 2020г. январь 2021г. январь 2022г. | декабрь 2020г. декабрь 2021г. декабрь 2022г.
5. | Мероприятие 2. Компенсация части расходов граждан на оплату коммунальных услуг с учетом показателя доступности коммунальных услуг | Администрация города Назарово | 01.01.2023г. 01.01.2024г. 01.01.2025г. | 31.12.2023г. 31.12.2024г. 31.12.2025г. | Своевременные расчеты с ресурсоснабжающими организациями; предоставление качественных коммунальных услуг населению города | Убытки управляющих организаций; наращивание долгов перед ресурсоснабжающими организациями. Снижение качества оказываемых коммунальных услуг. Снижение уровня сбора платежей с населения | Целевой показатель 1 Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства Показатель результативности Уровень возмещение населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам Показатель результативности Фактическая оплата населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей.
6 | Мероприятие 3. Разработка схемы теплоснабжения города Назарово | Администрация города Назарово | 01.01. 2023г. | 30.12. 2023г. | Схема теплоснабжения даст обоснование эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения города и ее развития с учётом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Отсутствие схемы теплоснабжения не позволит выполнить работы по проектированию и строительству новых тепловых источников и сетей | Целевой показатель 2 Снижение уровня износа износа коммунальной инфраструктуры. Целевой показатель 3 Доля рассмотренных обращений и жалоб граждан по вопросам предоставления жилищно-коммунальных услуг . Показатель результативности Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей.

## Прил. 5 (2)
Приложение №2 к постановлению администрации города Назарово от 22.03.2023 № -п "О внесении изменений в постановление администрации города Назарово от 03.11.2022 № 1472-п «Об утверждении муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы"
Приложение №5 к муниципальной программе
Распределение
планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы
Тыс. рублей
№ п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации1
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | очередной финансовый год 2023 | первый год планового периода 2024 | второй год планового периода 2025 | итого на период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 |  | 14
1 | Муниципальная программа | "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности " на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов | всего2, |  |  |  |  | 58349.5717 | 59205.7455 | 59205.74 | 176761.0572 | 58230.2472 | 59205.7455 | 59205.74 | 176641.7327
в том числе:
|  |  | Администрация города Назарово |  |  |  |  | 58349.5717 | 59205.7455 | 59205.74 | 176761.0572
2 | Подпрограмма 1 | «Развитие инженерного обеспечения микрорайонов города Назарово» | всего |  |  |  |  | 22572.2271 | 23714.5 | 23714.5 | 70001.2271
|  |  | Администрация города Назарово (соисполнитель МБУ "УГХ") |  |  |  |  | 22572.2271 | 23714.5 | 23714.5 | 70001.2271
3 | Мероприятие 1.1 | Ремонт и содержание сетей уличного освещения | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0503 | 0310045010 | 611 | 1413.4281 | 2000 | 2000 | 5413.4281 | 21465.8364
4 | Мероприятие 1.2 | Оплата электроэнергии от наружного освещения улиц, скверов, на территории города Назарово | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0503 | 0310045010 | 611 | 7840.2483 | 7904.34 | 7904.34 | 23648.9283 | 21574.2271
5 | Мероприятие 1.3 | Энергосервисный контракт на выполнение мероприятий, направленных на энергосбере-жение и повышение энергетической эффек-тивности использования электрической энер-гии при эксплуатации объектов уличного освещения города Назарово Красноярского края | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0503 | 0310045010 | 611 | 12212.16 | 12812.16 | 12812.16 | 37836.48
29 |  |  | Администрация города Назарово, всего |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 162 | 0505 | 0310075720 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 162 | 0505 | 03100S5720 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Мероприятие 1.4 | Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | Администрация города Назарово, всего |  |  |  |  | 998 | 998 | 998 | 2994
|  |  | Администрация города Назарово | 162 | 0502 | 03100S5710 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Администрация города Назарово | 162 | 0502 | 03100S5710 | 612 | 998 | 998 | 998 | 2994
10 |  |  | Администрация города Назарово, всего
|  |  | Администрация города Назарово | 162 | 0502 | 03100S5710 | 243
|  |  | Администрация города Назарово | 162 | 0502 | 03100S5710 | 243
11 |  |  | Администрация города Назарово, всего
|  |  | Администрация города Назарово | 162 | 0502 | 03100S5720 | 415
|  |  | Администрация города Назарово | 162 | 0502 | 03100S5720 | 415
6 | Мероприятие 1.4 |  | Администрация города Назарово, всего | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Администрация города Назарово | 162 | 0502 | 0310075710 | 243 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Администрация города Назарово | 162 | 0502 | 03100S5710 | 243 |  | 0 | 0 | 0
7 | Мероприятие 1.5 |  | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0503 | 0310045010 | 244 |  | 0 | 0 | 0
8 | Мероприятие 1.6 |  | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0503 | 0310045010 | 244 |  | 0 | 0 | 0
| Мероприятие 1.5 | Осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств (ул. Фабричная, ул. Таежная) | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0503 | 0310045010 | 611 | 44.299 | 0 | 0 | 44.299
| Мероприятие 1.6 | Бездоговорное потребление электроэнергии | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0503 | 0310045010 | 611 | 64.0917 | 0 | 0 | 64.0917
7 | Подпрограмма 2 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Назарово» | всего |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Администрация города Назарово (соисполнитель МБУ "УГХ") |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Подпрограмма 3 | «Благоустроенный город Назарово» | всего |  |  |  |  | 12839.3927 | 13303.75 | 13303.75 | 39446.8927 | 12328.25 | 13303.75 |  | 13328.25
|  |  | Администрация города Назарово (соисполнитель МБУ "УГХ") |  |  |  |  | 12839.3927 | 13303.75 | 13303.75 | 39446.8927
9 | Задача 1. Организация озеленения территории города Назарово | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | собаки
10 | Мероприятие 3.1 | Посадка и содержание цветников на территории города Назарово | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0503 | 0330045041 | 611 | 470.2 | 1000 | 1000 | 2470.2
11 | Мероприятие 3.1.1 | Поставка рассады однолетних цветов | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0503 | 0330045041 | 611 | 529.8 | 0 | 0 | 529.8 | всего | 914.4
12 | Задача 2. Организация санитарного содержания территорий общего пользования города Назарово | [6 empty] | 9539.3927 | 10003.75 | 10003.75 | 29546.8927 | 111 | 53.1874
13 | Мероприятие 3.2 | Санитарная уборка территории города Назарово: текущее содержание городских площадей, газонов, парков и скверов | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0503 | 0330045040 | 611 | 1830.2 | 1830.2 | 1830.2 | 5490.6 | 119 | 16.0626 |  |  | 1367.25
14 | Мероприятие 3.3 | Содержание общественных пространств | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0503 | 0330045041 | 611 | 3808.8 | 3808.8 | 3808.8 | 11426.4 | 244 | 845.15
15 | Мероприятие 3.4 | Выполнение работ по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными на территории города Назарово | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0603 | 0330075180 | 611 | 994.7 | 970.2 | 970.2 | 2935.1
16 | Мероприятие 3.5 | Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха и посещения населения | Администрация города Назарово, всего |  |  |  |  | 40.9907 | 4.548 | 4.548 | 50.0867
|  |  | Администрация города Назарово | 162 | 0503 | 03300S5550 | 611 | 36.4427 | 0 | 0 | 36.4427 | КБ |  |  |  | 2450.2
|  |  | Администрация города Назарово | 162 | 0503 | 0330045210 | 611 | 4.548 | 4.548 | 4.548 | 13.644
16 | Мероприятие 3.5 | Организация и проведение акарицидных обработок территории 3-х городских кладбищ | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0503 | 03300S5550 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Мероприятие 3.6 | Организация и проведение акарицидных обработок территории 3-х городских кладбищ | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0503 | 0330045210 | 611 | 60.002 | 60.002 | 60.002 | 180.006
18 | Мероприятие 3.7 | Обслуживание и ремонт городских фонтанов | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0503 | 0330045040 | 611 | 280 | 280 | 280 | 840
16 | Мероприятие 3.7 | Ремонт и содержание фонтана на территории "Зеленого базара" | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0503 | 0330045040 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Мероприятие 3.8 | Расконсервация, обслуживание, консервация фонтана на территории детского городка "Радуга детства" | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0503 | 0330045040 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Мероприятие 3.9 | Вырубка сухих и аварийных деревьев на территории города Назарово | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0503 | 0330045040 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Мероприятие 3.10 | Участие в конкурсе за чистоту и благоустройство (софинансирование МБ) | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0503 | 0330045040 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Мероприятие 3.8 | Вырубка сухих и аварийных деревьев на территории города назарово | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0503 | 0330045040 | 611 | 340 | 340 | 340 | 1020
20 | Мероприятие 3.9 | Оформление городских площадок к новогодним праздникам | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0503 | 0330045130 | 611 | 268 | 1500 | 1500 | 3268 |  | 610.002
19 | Мероприятие 3.9 | Демонтаж новогодней иллюминации на территории г.Назарово | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0503 | 0330045130 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Мероприятие 3.10 | Демонтаж деревянных горок на территории г.Назарово | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0503 | 0330045130 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие 3.9.1. | Демонтаж новогодней иллюминации и новогодних елей | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0503 | 0330045130 | 611 | 132 | 0 | 0 | 132
| Мероприятие 3.9.2 | Демонтаж деревянных горок | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0503 | 0330045130 | 611 | 100 | 0 | 0 | 100
21 | Мероприятие 3.10 | Ликвидация несанкционированных свалок | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0503 | 0330045210 | 611 | 400 | 400 | 400 | 1200
22 | Мероприятие 3.11 | Ликвидация несанкционированных свалок | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0503 | 0330045210 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Мероприятие 3.10.1 | Выполнение работ по приведению ул. Заречная, ул. Партизанская в районе домов 122, 124, 126, ул. Сушь-Заводская и прилегающие к ним территории в соответствие с требованиями Правил благоустройства города | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0503 | 0330045210 | 611 | 92.7 | 0 | 0 | 92.7
23 | Мероприятие 3.11 | Оформление города к 9 мая | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0503 | 0330045210 | 611 | 150 | 150 | 150 | 450
24 | Мероприятие 3.12 | Обслуживание площадок сбора ТКО и прилегающей к ним территории | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0503 | 0330045210 | 611 | 660 | 660 | 660 | 1980
| Мероприятие 3.13 | Работы по установке и демонтажу деревянных столбов, деревянного подиума и сцены на праздник «Масленицы» | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0503 | 0330045210 | 612 | 201.3 | 0 | 0 | 201.3
| Мероприятие 3.14 | Услуги по инвентаризации зеленых насаждений на территории, расположенной по адресу: 662200, Красноярский край, г. Назарово, ул. Арбузова, 106 | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0503 | 0330045210 | 612 | 59.6 | 0 | 0 | 59.6
24 | Мероприятие 3.15 | Поставка информационных композитных панелей для модульных конструкций | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0503 | 0330045130 | 611 | 121.1 | 0 | 0 | 121.1
25 | Задача 3. Содержание мест захоронения | [6 empty] | 2300 | 2300 | 2300 | 6900
26 | Мероприятие 3.16 | Текущее содержание мест захоронения | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0503 | 0330045050 | 611 | 1360 | 1360 | 1360 | 4080
27 | Мероприятие 3.17 | Дополнительные работы по расширению городского кладбища | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0503 | 0330045050 | 611 | 890 | 890 | 890 | 2670
28 | Мероприятие 3.18 | Оказание услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего, умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки на территории города Назарово | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0503 | 0330045050 | 611 | 50 | 50 | 50 | 150
28 | Мероприятие 3.17 | Оказание услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего, умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки на территории города Назарово | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0503 | 0330045050 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3598
29 | Мероприятие 1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | всего |  |  |  |  | 18702.0518 | 18491.9955 | 18491.99 | 55686.0373 |  |  | 55686.0373
|  |  | Администрация города Назарово (соисполнитель МБУ "УГХ", МКУ "СМК") |  |  |  |  | 18702.0518 | 18491.9955 | 2504.5 | 55686.0373 |  | 16114.6701
30 | Мероприятие 1.1 | Обеспечение деятельности МБУ "УГХ" | Администрация города Назарово, всего |  |  |  |  | 16197.5518 | 15987.4955 | 15987.49 | 109.2415
|  |  | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0113 | 0390000810 | 611 | 82.8818 | 0 | 0 | 82.8818
|  |  | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0113 | 0390000810 | 611 | 16088.3103 | 15987.4955 | 15987.49 | 48063.2958 | 9.9131 | 17.3598 | 90.9
|  |  | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0113 | 0390000810 | 831 | 26.3598 | 0 | 0 | 26.3598
31 | Мероприятие 1.2 | Обеспечение деятельности МКУ "СМК" | Администрация города Назарово, всего |  |  |  |  | 2504.5 | 2504.5 | 2504.5 | 7513.5 |  |  | 111
|  |  | Администрация города Назарово | 162 | 0113 | 0390000810 | 111 | 1883.2562 | 1883.2562 | 1883.2562 | 5649.7687 |  |  | 119
|  |  | Администрация города Назарово | 162 | 0113 | 0390000810 | 119 | 568.7437 | 568.7437 | 568.7437 | 1706.2312 |  |  | 244
|  |  | Администрация города Назарово | 162 | 0113 | 0390000810 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 247
|  |  | Администрация города Назарово | 162 | 0113 | 0390000810 | 244 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 157.5 |  |  | 112
32 | Мероприятие 2. | Компенсация части расходов граждан на оплату коммунальных услуг с учетом показателя доступности коммунальных услуг | всего | 162 | 0502 | 0390075700 | 811 | 3695.5 | 3695.5 | 3695.5 | 11086.5
|  |  | Администрация города Назарово (соисполнитель МКУ "УГХ") |  |  |  |  | 3695.5 | 3695.5 | 3695.5 | 11086.5
33 | Мероприятие 3. | Разработка схемы теплоснабжения города Назарово | всего | 162 | 0502 | 0390045060 | 244 | 540.4 | 0 | 0 | 540.4 | КБ |  | 853
|  |  | Администрация города Назарово (соисполнитель МКУ "УГХ") |  |  |  |  | 540.4 | 0 | 0 | 540.4

## Прил. 7 (2)
Приложение №3 к постановлению администрации города Назарово от 22.03.2023 № 323-п "О внесении изменений в постановление администрации города Назарово от 03.11.2022 № 1472-п «Об утверждении муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов"
Приложение №7 к муниципальной программе
Распределение
планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам и направлениям
расходования средств, в том числе в рамках адресной инвестиционной программы города
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности " на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов
тыс. рублей
№ п/п | Источники и направления финансирования | Объем финансирования
всего
|  |  | очередной финансовый год 2023 | первый год планового периода 2024 | второй год планового периода 2025
1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8
1 | Всего по Программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов | 176761.0572 | 58349.5717 | 59205.7455 | 59205.74 | 176761.0572 |  |  | 176761.0572
2 | По источникам финансирования: | [7 empty] | 162620.1327
3 | 1. Бюджет города | 162620.1327 | 53540.0472 | 54540.0455 | 54540.04 | 54540.0455 |  | 35544.2 | 176761.0572
4 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 2994 | 998 | 998 | 998
5 | расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10307.6
6 | 2. Краевой бюджет | 14140.9245 | 4809.5245 | 4665.7 | 4665.7
7 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 3. Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4809.5245
9 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 | 0 | 58349.5717
10 | 4. Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
11 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Подпрограмма №1 «Развитие инженерного обеспечения микрорайонов города Назарово» , всего | 70001.2271 | 22572.2271 | 23714.5 | 23714.5
13 | По источникам финансирования:
14 | 1. Бюджет города | 70001.2271 | 22572.2271 | 23714.5 | 23714.5 | 22463.8364
15 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 2994 | 998 | 998 | 998
16 | расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 2. Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031.1427
18 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 3. Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
20 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 4. Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
22 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Подпрограмма №2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Назарово», всего | 0 | 0 | 0 | 0
24 | По источникам финансирования:
25 | 1. Бюджет города | 0 | 0 | 0 | 0
26 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 | 0
27 | расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 2. Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
29 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 3. Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
31 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 4. Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
33 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Подпрограмма №3 «Благоустроенный город Назарово», всего | 39446.8927 | 12839.3927 | 13303.75 | 13303.75 | 39446.8927
35 | По источникам финансирования:
36 | 1. Бюджет города | 36475.35 | 11808.25 | 12333.55 | 12333.55
37 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 | 0
38 | расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 2. Краевой бюджет | 2971.5427 | 1031.1427 | 970.2 | 970.2
40 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 3. Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
42 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 4. Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
44 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Мероприятие 1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, всего | 55686.0373 | 18702.0518 | 18491.9955 | 18491.99
45 | По источникам финансирования:
47 | 1. Бюджет города | 55603.1556 | 18619.1701 | 18491.9955 | 18491.99 |  | 6934.568
48 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 | 0
49 | расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 2. Краевой бюджет | 82.8818 | 82.8818 | 0 | 0 |  | 234.2561
51 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 3. Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
53 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 4. Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
55 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Мероприятие 2. Компенсация части расходов граждан на оплату коммунальных услуг с учетом показателя доступности коммунальных услуг, всего | 11086.5 | 3695.5 | 3695.5 | 3695.5
57 | По источникам финансирования:
58 | 1. Бюджет города | 0 | 0 | 0 | 0
59 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 | 0
60 | расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 2. Краевой бюджет | 11086.5 | 3695.5 | 3695.5 | 3695.5
62 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 3. Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
64 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 4. Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
66 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Мероприятие 3. Разработка схемы теплоснабжения города Назарово, всего | 540.4 | 540.4 | 0 | 0
68 | По источникам финансирования:
69 | 1. Бюджет города | 540.4 | 540.4 | 0 | 0
70 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 | 0
71 | расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 2. Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
73 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 3. Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
75 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 4. Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
77 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Мероприятие 3. Разработка схемы теплоснабжения города Назарово, всего | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
68 | По источникам финансирования:
69 | 1. Бюджет города | 0 | 0 | 0 | 0
70 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 | 0
71 | расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 2. Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
73 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 3. Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
75 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 4. Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
77 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего | 2022 | 2023 | 2024