## Прил. 2
Приложение №1 к постановлению администрации города Назарово от 10.05.2023 № 565-п "О внесении изменений в постановление администрации города Назарово от 03.11.2022 № 1468-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Назарово» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы"
Приложение №2 к муниципальной программе
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Назарово» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов
№ п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель мероприятия | Срок |  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия нереализации мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)
|  |  | начала реализации | окончания реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Подпрограмма №1 «Обеспечение безопасности дорожного движения в г.Назарово»
1.1 | Обустройство участков улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций для обеспечения безопасности дорожного движения | Администрация города Назарово | 01.05.2023г. 01.05. 2024г. 01.05.2025г. | 31.08.2023г. 31.08. 2024г. 31.08.2025г. | Замена и установка дорожно-знаковой информации, установка искусственного освещения, нанесение горизонтальной разметки, устройство искусственных неровностей с целью привлечением внимания, как водителей, так и пешеходов для снижения аварийности на дорогах. | Увеличение числа ДТП с участием как пешеходов, так и транспортных средств. Не соответствие эксплуатационного состояния автомобильных дорог требованиям ГОСТ Р 50597-93 | Целевой показатель 2 Количество обустроенных участков улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций для обеспечения безопасности дорожного движения (ежегодно)
1.2 | Обслуживание светофорных объектов | Администрация города Назарово | 01.01. 2023г. 01.01. 2024г. 01.01.2025г. | 31.12. 2023г. 31.12. 2024г. 31.12.2025г. | Контроль и регулирование движения транспортных потоков посредством автоматизированных систем управления дорожным движением, и как следствие - снижение вероятности возникновения дорожно-транспортных происшествий, уменьшение числа заторов, задержек в движении общественного транспорта. Ежегодно - обслуживание светофорных объектов в кол-ве 14 шт. | Несвоевременное обслуживание светофорных объектов приведет к: - опасным отказам работы (ложному появлению на светофоре разрешающего сигнала в конфликтующем направлении, горение сигналов в хаотичном порядке или с частотой, не удовлетворяющей режиму работы), что повысит число дорожно-транспортных происшествий; - сокращению срока службы светофорного объекта, и как следствие, увеличению расходов бюджетных средст по ремонту объекта либо его замене. -не соответствию эксплуатационного состояния автомобильных дорог требованиям ГОСТ Р 50597-93 (предписания ГИБДД) | Целевой показатель 1 Снижение социального риска (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тысяч населения)
1.3 | Мероприятия по предписаниям ГИБДД | Администрация города Назарово | 01.05.2023г. 01.05. 2024г. 01.05.2025г. | 31.08.2023г. 31.08. 2024г. 31.08.2025г. | Обновление дорожно-знаковой информации, установка пешеходных светофороа П-1 с целью выполнения предписания ОГИБДД МО России "Назаровский" | Увеличение числа ДТП с участием как пешеходов, так и транспортных средств. Не соответствие эксплуатационного состояния автомобильных дорог требованиям ГОСТ Р 50597-93 | Целевой показатель 1 Снижение социального риска (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тысяч населения) Показатель результативности Снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 пострадавших) | Вставить установку недостающих знаков
2 | Подпрограмма №2 "Развитие, модернизация и содержание улично -дорожной сети и искусственных сооружений города Назарово"
2.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений | Администрация города Назарово | 01.01. 2023г. 01.01. 2024г. 01.01.2025г. | 31.12. 2023г. 31.12. 2024г. 31.12.2025г. | Обеспечение стабильного функционирования улично-дорожной сети города; обеспечение безопасной эксплуатации инженерных сооружений за счет проведенных работ по содержанию городских дорог, заездов и внутриквартальных проездов (1 221 830,0 кв.м.), тротуаров (79 839,00 кв.м.), ливневой канализации (5 467,5 п.м., 95 к/колодцев) | Нарушение санитарного облика города и рост количества аварий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения. Не соответствие эксплуатационного состояния автомобильных дорог требованиям ГОСТ Р 50597-93, ВСН 24-88, ГОСТ 13508-74, ГОСТ 10807-78 | Целевой показатель 3 Уменьшение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям и их удельного веса в общей протяженности сети Показатель результативности Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по содержанию
2.2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с асфальтобетонным покрытием | Администрация города Назарово | 01.04.2023г. 01.04.2024г. 01.04.2025г. | 31.08.2023г. 31.08.2024г. 31.08.2025г. | Сохранение технико-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог; повышение пропускной способности автомобильных дорог; оптимизация дорожного движения; приведение дорог и дорожной инфраструктуры в состояние, отвечающее требованиям технических регламентов. В 2022г. планируется проведение ремонта 2 участков автомобильных дорог. | Разрушение дорожной инфраструктуры; потеря технико-эксплуатационных качеств дорожного покрытия; Повышение издержек пользователей автодорог. Не соответствие эксплуатационного состояния автомобильных дорог требованиям ГОСТ Р 50597-93 | Показатель результативности Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по ремонту и капитальному ремонту в общей протяженности сети (ежегодно)
3 | Подпрограмма №3 «Развитие транспортного комплекса города Назарово »
3.1 | Субсидии организациям автомобильного пассажирского транспорта города на компенсацию расходов, возникающих при оказании услуг по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом по городским автобусным маршрутам на территории г.Назарово | Администрация города Назарово | 01.01. 2023г. 01.01. 2024г. 01.01.2025г. | 31.12. 2023г. 31.12. 2024г. 31.12.2025г. | Обеспечение всех жителей города равными возможностями транспортного обслуживания. Выдача субсидий по 10-ти муниципальным маршрутам. | В результате невыплаты субсидий предприятия автомобильного пассажирского транспорта понесут убытки,что приведет к сокращению режима работы маршрутов, снижению качества предоставляемых услуг. Как следствие - нерегулярное сообщение в отдельных районах города и увеличение количества жалоб граждан на неудовлетворительную работу транспорта. | Целевой показатель 4 Увеличение транспортной подвижности населения (количество поездок по муниципальным автобусным маршрутам к среднегодовой численность постоянного городского населения). Целевой показатель 5 Увеличение объема субсидий на 1 км. протяженности субсидируемых муниципальных маршрутов (в расчете на кол-во рейсов) Показатель результативности Доля населения, не имеющего регулярного автобусного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа. Показатель результативности Регулярность пассажирских перевозок муниципальными маршрутами.
3.2 | Приобретение и установка автоматизированной информационной системы создания и использования цифрового архива данных по транспортному обслуживанию населения: АИС 220-ФЗ | Администрация города Назарово | 01.01. 2023г. 01.01. 2024г. 01.01.2025г. | 31.12. 2023г. 31.12. 2024г. 31.12.2025г. | Исполнение Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ: - сбор и анализ отчетности перевозчиков; - проверка отчетов перевозчиков по ГЛОНАСС; - информирование пассажиров о времени прибытия транспортных средств | Отсутствие АИС 220-ФЗ не позволяет в должной мере осуществлять контроль и учет за пассажирскими перевозками по субсидированным маршрутам. | Целевой показатель 4 Увеличение транспортной подвижности населения (количество поездок по муниципальным автобусным маршрутам к среднегодовой численность постоянного городского населения). Показатель результативности Регулярность пассажирских перевозок муниципальными маршрутами.

## Прил. 3
Приложение №2 к постановлению администрации города Назарово от 10.05.2023 № 565-п "О внесении изменений в постановление администрации города Назарово от 03.11.2022 № 1468-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Назарово» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы"
Приложение №3 к муниципальной программе
ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов администрации города,
которые необходимо принять в целях реализации мероприятий программы, подпрограммы «Развитие транспортной системы города Назарово» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов
№ п/п | Наименование нормативного правового акта | Предмет регулирования, основное содержание | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия (год, квартал)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Распоряжение администрации города Назарово | «О возложении функций заказчика на выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги в городе Назарово Красноярского края" | Администрация города Назарово | 2 квартал 2023 г.
2 | Распоряжение администрации города Назарово | «О возложении функций заказчика на «Обустройство участков улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций для обеспечения безопасности дорожного движения» | Администрация города Назарово | 2 квартал 2023 г.
3 | Постановление администрации города Назарово | "Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий организациям автомобильного пассажирского транспорта города на компенсацию расходов, возникаю- щих при оказании услуг по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом по городским автобусным маршрутам на территории г.Назарово в 2023 году" | Администрация города Назарово | 4 квартал 2022 г.

## Прил. 5
Приложение №3 к постановлению администрации города Назарово от 10.05.2023 № 565-п "О внесении изменений в постановление администрации города Назарово от 03.11.2022 № 1468-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Назарово» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы"
Приложение №5 к муниципальной программе
Распределение
планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы
Тыс. рублей
№ п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации1 |  |  |  | Расходы, годы
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | Очередной финансовый год 2023 | Первый год планового периода 2024 | Второй год планового периода 2025 | итого на период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 13 |  |  | 14
1 | Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы города Назарово» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов | всего2, | [5 empty] | 97854.74 | 84677.64 | 84677.64 | 267210.02 | 77061.64
|  |  | в том числе: | [10 empty] | 84677.64 | 84677.64 | 246416.92 |  | -20793.1
|  |  | Администрация города Назарово | [5 empty] | 97854.74 | 84677.64 | 84677.64 | 267210.02
2 | Подпрограмма 1 | «Обеспечение безопасности дорожного движения в г.Назарово» | всего | [5 empty] | 2591.4284 | 1500.86 | 1500.86 | 5593.1484
|  |  | Администрация города Назарово (соисполнитель МБУ "УГХ") | [5 empty] | 2591.4284 | 1500.86 | 1500.86 | 5593.1484 |  | 84677.64
6 | Мероприятие 1.4 | Обустройство пешеходных переходов (приобретение и установка дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» повышенной яркости (на желтом фоне) и нанесение дорожной разметки 1.14.1 («зебра») на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Назарово (6 пешеходных переходов) | Администрация города Назарово, всего | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Администрация города Назарово | 162 | 0409 | 0810074920 | 244 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Администрация города Назарово | 162 | 0409 | 08100S4920 | 244 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Мероприятие 1.1 | Замена и установка недостающей дорожно-знаковой информации | Администрация города Назарово, всего | [5 empty] | 0 | 50.86 | 50.86 | 101.72 | 1500.86
|  |  | Администрация города Назарово | 162 | 0409 | 081R310601 | 612 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Администрация города Назарово | 162 | 0409 | 081R310601 | 612 |  | 0 | 50.86 | 50.86 | 101.72 |  |  |  | #REF!
4 | Мероприятие 1.2 | Обслуживание светофорных объектов | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0409 | 0810044110 | 611 |  | 930 | 930 | 930 | 2790
5 | Мероприятие 1.3 | Мероприятия по предписаниям ГИБДД | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0409 | 0810044110 | 612 |  | 520 | 520 | 520 | 1560
6 | Мероприятие 1.4 | Обустройство участков улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций для обеспечения безопасности дорожного движения | Администрация города Назарово, всего | [5 empty] | 1141.4284 | 0 | 0 | 1141.4284
|  |  | Администрация города Назарово | 162 | 0409 | 081R374270 | 612 |  | 1129.9 | 0 | 0 | 1129.9 |  | 20793.1
|  |  | Администрация города Назарово | 162 | 0409 | 081R374270 | 612 |  | 11.5284 | 0 | 0 | 11.5284
13 | Мероприятие 1.11 | Мероприятия по предписаниям ГИБДД | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0409 | 0810044110 | 244 |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Мероприятие 1.9 |  | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0409 | 0810044110 | 244 |  |  |  |  | 0
14 | Мероприятие 1.12 |  | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0409 | 0810044110 | 244 |  |  |  |  | 0
7 | Подпрограмма 2 | «Развитие, модернизация и содержание улично-дорожной сети и искусственных сооружений в городе Назарово» | всего | [5 empty] | 59239.2516 | 45234.78 | 45234.78 | 149708.8116
|  |  | Администрация города Назарово (соисполнитель МБУ "УГХ") | [5 empty] | 59239.2516 | 45234.78 | 45234.78 | 149708.8116 |  |  |  |  | 61830.68
8 | Мероприятие 2.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений | Администрация города Назарово, всего | [5 empty] | 39226.0516 | 44884.78 | 44884.78 | 128995.6116 | 44884.78
|  |  | Администрация города Назарово | 162 | 0409 | 0820044210 | 611 |  | 39226.0516 | 44884.78 | 44884.78 | 128995.6116 | 7616
40 | Мероприятие 2.3 | Ремонт участка автомобильной дороги ул 30 лет ВЛКСМ (от Перекрестка ул. К. Маркса до Гастронома № 1) в городе Назарово Красноярского края | Администрация города Назарово, всего | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Администрация города Назарово | 162 | 0409 | 082007393Б | 244 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Администрация города Назарово | 162 | 0409 | 08200S393Б | 244 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Мероприятие 2.2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (за счет средств дорожного фонда Красноярского края) | Администрация города Назарово | [5 empty] | 20013.2 | 350 | 350 | 20713.2
|  |  | Администрация города Назарово | 162 | 0409 | 08200S5090 | 612 |  | 19663.2 | 0 | 0 | 19663.2
|  |  | Администрация города Назарово | 162 | 0409 | 08200S5090 | 612 |  | 350 | 350 | 350 | 1050
21 | Мероприятие 2.3 | Ремонт автомобильных дорог (ямочный ремонт) | Администрация города Назарово | 162 | 0409 | 0820044210 | 244 |  | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Мероприятие 2.3 | Ремонт дорог частного сектора | Администрация города Назарово | 162 | 0409 | 0820044210 | 244 |  | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Мероприятие 2.4 | Ремонт тротуаров по ул. Шоссейная | Администрация города Назарово | 162 | 0409 | 0820044210 | 244 |  | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Мероприятие 2.6 | Услуги по оценке качества дорожно-строительных материалов | Администрация города Назарово | 162 | 0409 | 0820044220 | 853 |  | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Мероприятие 2.7 | Ремонт люков колодцев на автомобильных дорогах г. Назарово | Администрация города Назарово | 162 | 0409 | 0820044210 | 244 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Подпрограмма 3 | «Развитие транспортного комплекса в г.Назарово» | всего | [5 empty] | 36024.06 | 37942 | 37942 | 111908.06 | 111908.06 | 111908.06 |  | 36024.06
|  |  | Администрация города Назарово (соисполнитель МБУ "УГХ") | [5 empty] | 36024.06 | 37942 | 37942 | 111908.06 | 29026 | 37642 | 37642 | 104310
12 | Мероприятие 3.1 | Субсидии организациям автомобильного пассажирского транспорта города на компенсацию расходов, возникающих при оказании услуг по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом по городским автобусным маршрутам на территории г.Назарово | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0408 | 0830044310 | 811 |  | 35664.0588 | 37641.9964 | 37641.9964 | 110948.0516
17 | Мероприятие 3.2 | Оказание услуг по организации и осуществлению регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории города Назарово Красноярского края | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0408 | 0830044320 | 244 |  | 0.0012 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0084 |  | 360.0012
17 | Мероприятие 3.3 | Приобретение и установка автоматизированной информационной системы создания и использования цифрового архива данных по транспортному обслуживанию населения: АИС 220-ФЗ | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0408 | 0830044320 | 612 |  | 360 | 300 | 300 | 960
18 | Мероприятие 3.3 | Приобретение и установка автоматизированной информационной системы создания и использования цифрового архива данных по транспортному обслуживанию населения: АИС 220-ФЗ | Администрация города Назарово, всего | 162 | 0408 | 0830044320 | 612 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18385.43
27 | [13 empty] | 110948.0516

## Прил. 7
Приложение №4 к постановлению администрации города Назарово от 10.05.2023 № 565-п "О внесении изменений в постановление администрации города Назарово от 03.11.2022 №1468-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Назарово» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы"
Приложение №7 к муниципальной программе
Распределение
планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам и направлениям
расходования средств, в том числе в рамках адресной инвестиционной программы города
«Развитие транспортной системы города Назарово» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов
Тыс. рублей
№ п/п | Источники и направления финансирования | Объем финансирования
всего
|  |  | Очередной финансовый год 2023 | Первый год планового периода 2024 | Второй год планового периода 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Всего по Программе «Развитие транспортной системы города Назарово» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов |  | 267210.02 | 97854.74 | 84677.64 | 84677.64 |  | 267210.02
По источникам финансирования:
1. | Бюджет города | 246416.92 | 77061.64 | 84677.64 | 84677.64 | 84677.64
1.1 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 113.2484 | 371.5284 | 350.86 | 350.86
1.2 | расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Краевой бюджет | 20793.1 | 20793.1 | 0 | 0
2.1 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 1129.9 | 1129.9 | 0 | 0
3. | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма №1 «Обеспечение безопасности дорожного движения в г.Назарово», всего |  | 5593.1484 | 2591.4284 | 1500.86 | 1500.86
По источникам финансирования:
1. | Бюджет города | 4463.2484 | 1461.5284 | 1500.86 | 1500.86
1.1 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 113.2484 | 11.5284 | 50.86 | 50.86
1.2 | расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями | 0 | 0 | 0 | 0 | 5593.1484
2. | Краевой бюджет | 1129.9 | 1129.9 | 0 | 0
2.1 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 1129.9 | 1129.9 | 0 | 0
3. | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма №2 "Развитие, модернизация и содержание улично -дорожной сети и искусственных сооружений города Назарово", всего |  | 149708.8116 | 59239.2516 | 45234.78 | 45234.78
По источникам финансирования:
1. | Бюджет города | 130045.6116 | 39576.0516 | 45234.78 | 45234.78
1.1 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Краевой бюджет | 19663.2 | 19663.2 | 0 | 0
2.1 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма №3 «Развитие транспортного комплекса города Назарово», всего |  | 111908.06 | 36024.06 | 37942 | 37942
По источникам финансирования:
1. | Бюджет города | 111908.06 | 36024.06 | 37942 | 37942
1.1 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0 | 360 | 300 | 300
1.2 | расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 2021 | 2022 | 2023