Российская  Федерация

Красноярский  край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21.07.2023 г. 		        г. Назарово				№ 911 -п

Об организации и проведении патриотического Форума

На основании ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст. 7 Устава города Назарово,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Управлению образования администрации города (Гаврилова) провести 29 августа 2023 года патриотический Форум.

2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению патриотического Форума (приложение 1), план проведения мероприятий (приложение 2).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Советское Причулымье» и разместить на официальном сайте администрации города Назарово в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города Е.А. Соломатову.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава города                                                                                     В.Р.Саар

Приложение  1

к постановлению

администрации города

№ 911-п от 21.07.2023

СОСТАВ

организационного комитета

по подготовке и проведению

патриотического Форума

| Соломатова Е.А. | - председатель оргкомитета, заместитель главы города; |
| --- | --- |
| Гаврилова С.В. | - заместитель председателя оргкомитета, руководитель управления образования администрации города Назарово; |
| Бормова Т.М. | - секретарь, старший методист МКУ «Комплексный центр обслуживания муниципальных учреждений управления образования" г. Назарово Красноярского края |

Члены оргкомитета:

| Стариков Л.Б. | - начальник отдела спорта и молодежной политики администрации города; |
| --- | --- |
| Зенченко С.А. | и.о. начальника отдела культуры администрации города; |
| Гололобова И.А. | - директор МБУК «ГДК» г. Назарово; |
| Семенкова Т.Г. | - заместитель директора МБУ «УГХ»; |
| Карзов А.В. | - начальник МО МВД России «Назаровский» (по согласованию); |
| Арефьев Б.Б. | - атаман, руководитель РОО РК «СТАНИЦА НАЗАРОВСКАЯ» (по согласованию); |
| Арефьев В.Б. | - руководитель отделения МОО «Федерация ЗОЖ» (по согласованию); |
| Вавилов В.В. | - президент МОДЮСО «КЛУБ КИКБОКСИНГА «ВИТЯЗЬ-СОЮЗ» Г. НАЗАРОВО (по согласованию); |
| Елкин А.В. | - председатель Общественной организации ветеранов локальных войн и военных конфликтов (по согласованию); |
| Козлова Г.А. | - директор КГКУ «НАЗАРОВСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ» (по согласованию); |
| Тихончук О.И. | - военный комиссар города Назарово и Назаровского района, гвардии подполковник запаса (по согласованию). |

Приложение  2

к постановлению

администрации города

№ 911-п от 21.07.2023

ПЛАН

проведения мероприятий

| № п/п | Название мероприятий |  | Место проведения |  | Дата, время |  | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Анонсирование и освещение мероприятий в СМИ |  |  | с 18 августа |  | Оршич А.В., Гаврилова С.В. |
|  |  | Проведение оргкомитета форума |  |  | до 10 августа |  | Соломатова Е.А. |
|  |  | Подготовка пригласительных писем |  |  | до 10 августа |  | Гаврилова С.В. |
|  |  | Разработка сценария |  |  | до 18 августа |  | Гаврилова С.В. |
|  |  | Подготовка помещений для проведения форума | ГДК |  | до 29 августа |  | Зенченко С.А. |
|  |  | Предоставление звуковой аппаратуры для проведения концерта патриотической песни | Площадь ГДК |  | 29 августа |  | Зенченко С.А. |
|  |  | Уборка территории, установка урн | Центральная городская площадь |  | 29 августа |  | Семенкова Т.Г. |
|  |  | Установка сцены | Центральная городская площадь |  | 29 августа |  | Семенкова Т.Г. |
|  |  | Перекрытие транспортного движения большегрузными машинами |  |  | 29 августа с 12.00 до 16.00 |  | Семенкова Т.Г. |
|  |  | Информирование пользователей об изменении маршрутов |  |  | 26-29 августа |  | Семенкова Т.Г. |
|  |  | Обеспечение правопорядка в месте проведения мероприятия |  |  | 29 августа с 12.00 до 16.00 |  | Карзов А.В. |
| 2. Форум 29 августа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Работа интерактивных площадок |  |  |  |  |  |
|  |  | Интерактивная площадка школьных музеев «Участники СВО среди нас» | Фойе ГДК |  | 29.08.2022, 12.00 – 16.00 |  | МАОУ «СОШ № 2 им. Г.Я. Борисенко», МБОУ «СОШ № 4» Гаврилова С.В. |
|  |  | Презентация «Книги Памяти г. Назарово и Назаровского района», «Презентация хода работы над 2 томом «Книга Памяти» | Фойе ГДК |  |  |  | Зенченко С.А. |
|  |  | Волонтёры #МЫВМЕСТЕ: письмо солдату | Фойе ГДК |  |  |  | МБУ «ММЦ «Бригантина» г. Назарово, Стариков Л.Б. |
|  |  | Волонтёры #МЫВМЕСТЕ: окопные свечи для участников СВО | Фойе ГДК |  |  |  | МАОУ «Гимназия №9» г. Назарово Гаврилова С.В. |
|  |  | Волонтёры #МЫВМЕСТЕ: сбор гуманитарной помощи военнослужащим, мобилизованным гражданам и их семьям | Фойе ГДК |  |  |  | МБУ «ММЦ «Бригантина» г. Назарово, Стариков Л.Б. |
|  |  | Презентация книги «Забыть наша память не может» | Фойе ГДК |  |  |  | МБОУ «Крутоярская СОШ» Гаврилова С.В. |
|  |  | Поисковые отряды Красноярского края (фотосушка, выставка экспонатов поискового отряда г. Назарово) | Фойе ГДК |  |  |  | МБУ «ММЦ «Бригантина» г. Назарово, Стариков Л.Б. |
|  |  | Исторические настольные игры | Фойе ГДК |  |  |  | МБОУ «СОШ № 4» г. Назарово, МАОУ «СОШ № 7» Гаврилова С.В. |
|  |  | Презентационная площадка детских общественных объединений (Юнармия, РДДМ, «Орлята России») | Фойе ГДК |  |  |  | МБОУ «СОШ № 3» г. Назарово МАОУ «Лицей №8» г. Назарово Гаврилова С.В. |
|  |  | Интерактивная площадка «Защитник» (площадка от представителей военно-патриотических клубов) | Дворовая территория перед центральным входом в ДК |  |  |  | МО «ДОСААФ России» г.Назарово Красноярского края, МАОУ «Гимназия №9» г. Назарово, Гаврилова С.В., |
|  |  | Интерактивная площадка «Лазертаг» | Дворовая территория перед центральным входом в ДК |  |  |  | МБУ «ММЦ «Бригантина» г. Назарово, Стариков Л.Б. |
|  |  | «PROТУРИЗМ» | Фойе ГДК |  |  |  | КГКУ «Детский дом», Козлова Г.А. |
|  |  | Площадка специализированных классов | Фойе ГДК |  |  |  | УО г. Назарово, Гаврилова С.В. |
|  |  | «К твоим истокам» (фотозона, тематическая выставка казачьей атрибутики) | Дворовая территория перед центральным входом в ДК |  |  |  | РОО РК «Станица Назаровская», Арефьев Б.Б. |
|  |  | Презентационная площадка ООВЛВ И ВК (Ветераны локальных войн) | Фойе ГДК |  |  |  | ООВЛВ И ВК, Елкин А. В. |
|  |  | Концерт патриотической песни | Дворовая территория перед центральным входом в ДК |  |  |  | Отдел культуры администрации г. Назарово, Зенченко С.А. Гаврилова С.В. |
|  |  | Выставка дошкольников с музейной педагогикой | Фойе ГДК |  |  |  | УО г. Назарово, Гаврилова С.В. |
|  |  | Площадка «Юные инспектора движения» | Площадь ГДК |  |  |  | МБОУ ДО «СЮТ» г. Назарово Гаврилова С.В. |
|  |  | Площадка «Дружины юных пожарных» | Площадь ГДК |  |  |  | МБОУ ДО «СЮТ» г. Назарово Гаврилова С.В. |
|  |  | Военная техника | Площадь ГДК |  |  |  | Отдел спорта и молодежной политики администрации города Стариков Л.Б. |
|  |  | Фотозона «Полевой лагерь» | Площадь ГДК |  |  |  | МБУ «ММЦ «Бригантина» г. Назарово, Стариков Л.Б.; Зенченко С.А. |
| 2. Основная часть |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Торжественное открытие «Патриотического форума» |  |  | Малый зал ГДК | 14.00 – 14.10 | УО г. Назарово, Гаврилова С.В. |  |
| 2.2. | «Роль казачества в воспитании молодежи» «К ИСТОКАМ» Арефьев Борис Борисович, Атаман Региональной общественной организации по развитию казачества «СТАНИЦА НАЗАРОВСКАЯ» |  |  | Малый зал ГДК | 14.10 – 15.00 | УО г. Назарово, Гаврилова С.В. |  |
|  | «Реализация проекта «Партизанская тропа» Стариков Лев Борисович, начальник отдела спорта и молодежной политики администрации города |  |  |  |  | Отдел спорта и молодежной политики администрации города Стариков Л.Б. |  |
|  | Об опыте реализации проекта «Забыть наша память не может» КРОО «Наше наследие», Пестрикова Людмила Артуровна, руководитель КРОО «Наше наследие» |  |  |  |  | УО г. Назарово, Гаврилова С.В. |  |
| 2.3 | Работа презентационных площадок: |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Секция 1 «Эффективные практики классных руководителей» |  |  | Малый зал ГДК | 15.00 – 17.00 | УО г. Назарово, Гаврилова С.В. |  |
| 2.3.2. | Секция 2 «Современные практики воспитания» |  |  | Холл ГДК | 15.00 – 17.00 | УО г. Назарово, Гаврилова С.В. |  |