Российская  Федерация

Красноярский  край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10.01.2024	                                     г. Назарово                                              № 01-п

О начале разработки проекта схемы

теплоснабжения города Назарово на 2025-2037 годы

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», ст.7 Устава города Назарово, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Отделу градостроительства (Гаврилова) начать работу по разработке проекта схемы теплоснабжения города на 2025-2037 годы.

- Утвердить план мероприятий по разработке и утверждению проекта схемы теплоснабжения города Назарово на 2025-2037 годы, согласно приложению 1.

- Утвердить состав рабочей группы по разработке проекта схемы теплоснабжения города на 2025-2037 годы, согласно приложению 2.

- Общему отделу администрации города (Турбова):

- опубликовать настоящее постановление с приложением в газете «Советское Причулымье» и разместить на официальном сайте администрации города Назарово в сети Интернет;

- в течение 3 рабочих дней со дня принятия постановления разместить на официальном сайте администрации города Назарово в сети Интернет уведомление о начале разработки проекта схемы теплоснабжения города Назарово на 2025-2037 годы, с указанием ссылки на страницу официального сайта, на которой размещена действующая схема теплоснабжения города Назарово на 2024 год.

- Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы города А.В. Гейнриха.

6. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава города                                                                                                 В.Р. Саар

Приложение 1 к постановлению

администрации города Назарово

от 10.01.2024 № 01-п

План

мероприятий по разработке и утверждению

проекта схемы теплоснабжения города на 2025-2037 годы

| № этапа | Наименование мероприятия по разработке и утверждению схемы теплоснабжения города | Сроки исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Принятие администрацией города решения о разработке проекта схемы теплоснабжения | ## до 10.01.2024 | ## отдел градостроительства (Гаврилова) |
|  | Размещение на официальном сайте уведомления о начале разработки проекта схемы теплоснабжения (+ указание на страницу, на которой размещена действующая схема теплоснабжения) | ## до 12.01.2024 | ## общий отдел (Турбова) |
|  | Подготовка запроса в министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края опредоставлении копий инвестиционных программ теплоснабжающих и теплосетевых организаций и информации: а) динамика утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов), по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации на территории соответствующего поселения, городского округа, города федерального значения за последние 3 года; б) структура цен (тарифов) в сфере теплоснабжения; в) размер платы за подключение к системе теплоснабжения и размер необходимой валовой выручки от осуществления указанной деятельности; г) размер платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей. | ## до 12.01.2024 | ## отдел градостроительства ## (Гаврилова) |
|  | Предоставление информации, указанной в п.3 настоящего плана мероприятий | ## 29.01.2024 | ## министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края |
|  | Разработка схемы теплоснабжения города, в т.ч. устранение замечаний, доработка проекта схемы | ## до 30.04.2024 | ## отдел градостроительства ## (Гаврилова) |
|  | - размещение проекта схемы теплоснабжения на официальном сайте; - опубликование сведений о размещении на официальном сайте и в средствах массовой информации; | ## до 08.05.2024 | ## общий отдел (Турбова) |
|  | - возвращение на доработку проекта схемы, в случае если поступивший проект не соответствует требованиям |  | отдел градостроительства (Гаврилова) |
|  | Сбор замечаний и предложений по проекту схемы теплоснабжения | ## до 24.05.2024 | ## отдел градостроительства ## (Гаврилова) |
|  | Принятие постановления о проведении публичных слушаний | ## до ## 24.05.2024 | ## отдел градостроительства ## (Гаврилова) |
|  | Размещение на официальном сайте замечаний и предложений | до 31.05.2024 | общий отдел (Турбова) |
|  | Размещение на официальном сайте уведомления о проведении публичных слушаний | до 03.06.2024 | общий отдел (Турбова) |
|  | Проведение публичных слушаний | до 18.06.2024 | ## отдел градостроительства (Гаврилова) |
|  | Подготовка, оформление и размещение протокола публичных слушаний | до 20.06.2024 | ## отдел градостроительства (Гаврилова) |
|  | Утверждение схемы теплоснабжения главой города | до 24.06.2024 | ## Отдел градостроительства (Гаврилова) |
|  | Размещение утвержденной схемы на официальном сайте | до 08.07.2024 | ## отдел градостроительства (Гаврилова) |
|  | Размещение на официальном сайте и официальных источниках опубликования информации о размещении на сайте схемы теплоснабжения | до 11.07.2024 | общий отдел (Турбова) |

Приложение 2 к постановлению

администрации города Назарово

от 10.01.2024 № 01-п

СОСТАВ

рабочей группы по подготовке проекта схемы теплоснабжения города

на 2025-2037 годы.

| Председатель комиссии: |  |
| --- | --- |
| Гейнрих А.В. | Первый заместитель главы города |
| Заместитель председателя комиссии: |  |
| Гаврилова Н.П. | начальник отдела градостроительства администрации города |
| Секретарь комиссии: |  |
| Малышева В.И. | специалист первой категории отдела градостроительства администрации города |
| Члены комиссии: |  |
| Морозов Д.И. | директор АО «Назаровская ГРЭС» (по согласованию) |
| Лукин С.М. | начальник цеха тепловых сетей АО «Назаровская ГРЭС» (по согласованию) |
| Задирин В.В. | директор ООО «Тепло» (по согласованию) |
| Першина Е.С. | начальник юридического отдела администрации города |
| Лютенко И.И. | начальник отдела по собственности и землепользованию администрации города |

Тыжнов М.С.	депутат Назаровского городского Совета депутатов   (по согласованию)