Сводный отчет

о реализации муниципальных программ

за  2015 год

Решением Назаровского городского Совета депутатов (далее – НГСД) от 15.12.2014 № 26-194  «Об утверждении бюджета г. Назарово на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы»  на  2015 год к финансированию за счет средств всех видов  бюджетов было принято  12 муниципальных программ (далее по тексту- МП) на сумму 1 011 059,70 тыс. руб., кроме того утверждены 2 муниципальные программы, реализуемые  за счет текущего финансирования.

Все муниципальные программы разработаны в соответствии с аналогичными государственными программами, утвержденными Правительством Красноярского края, отчеты о реализации МП в части целевых показателей  и показателей результативности представлены разработчиками в соответствии с  Порядком оценки эффективности реализации муниципальных  программ, утвержденным постановлением администрации города от 05.03.2015 № 389-п «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных  программ».

Фактическое финансирование  МП за 2015 год составило 979 166,49 тыс. руб. или 96,8 % от плана.

При этом необходимо отметить, что доходы городского бюджета составили  977 859 тыс. руб., при плане по доходам- 1 001 026,0 тыс. руб., (или 97,69%), фактические расходы бюджета города – 1 033 703,0 тыс.руб., при плановой величине расходов - 1 070 284,0 тыс.руб. Фактически дефицит бюджета составил 55 844 0тыс. руб., при плане – 69 258,0  тыс. руб.

1. Муниципальная программа  «Развитие образования города Назарово»

Орган ответственный за реализацию программы: управление образования администрации г.Назарово

Соисполнителями программы в 2015 году являлись:

- МКУ «Управление городским хозяйством»;

- администрация города Назарово (Управление по собственности и землепользованию; отдел спорта, туризма, молодежной политики).

Цель программы:

Обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и требованиям инновационного развития экономики.

В рамках муниципальной программы  реализовывались 4 подпрограммы:

- Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного и общего образования детей»;

- Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования детей»;

- Подпрограмма 3 «Поддержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»;

- Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования».

В структуре расходов управления образования наибольший удельный вес занимают расходы учреждений дошкольного образования - 60%,  на общеобразовательные учреждения и учреждений дополнительного образования приходится – 37% и 3% всех расходов содержание прочих учреждений, молодежная политика и оздоровление детей.

Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие образования города Назарово» в 2015 году предусмотрены плановые назначения в размере  637 911,60 тыс.руб., в том числе  бюджетом города  предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 608218,04 тыс. руб.

Исполнение муниципальной программы  составило 616 586,26 тыс.руб., это 97% к плановым назначениям, в том числе 587500,16 тыс. руб.-  средства бюджетов всех уровней.

Средства федерального бюджета исполнены на 100% (4 538,51 тыс.руб. при плане 4 538,51 тыс.руб.),  краевого бюджета на 99% (356 691,67 тыс.руб. при плане 358 619,76 тыс.руб.), муниципального бюджета на 92% (226 269,98 тыс.руб. при плане 245 059,77 тыс.руб.), внебюджетные средства исполнены на 98% (29 086,10 тыс.руб. при плане 29 29693,57  тыс.руб.).

Исполнение бюджетных ассигнований менее 100% сложилось:

- по муниципальному бюджету по причине отсутствия финансирования расходов, в связи со сложной экономической ситуацией в городе;

- по краевому бюджету в результате не исполнения мероприятий в рамках субсидий предусмотренных на:

- финансовую поддержку муниципальных учреждений, иных организаций, оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей;

- выплаты отдельным категориям работников муниципальных загородных оздоровительных лагерей, на оплату услуг по санитарно-эпидемиологической оценке обстановки в муниципальных загородных оздоровительных лагерях, оказанных на договорной основе. Неисполнение возникло по причине отсутствия финансирования МУП «Достоинство» (обусловлено блокировкой лицевого счета администрации города - исполнительный лист) и экономией средств по санитарно-эпидемиологической оценке обстановки в муниципальных загородных оздоровительных лагерях.

- исполнение субвенции предусмотренной на обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы произошло по причине образовавшейся экономии (не посещение учреждений детьми по причине болезни.).

- по внебюджетным источникам неисполнение произошло в части целевых средств от СУЭК в сумме 792,9 тыс.руб. (срок исполнения контракта до 01.03.2016 года), по причине не поступления родительской платы за присмотр и уход  в дошкольных образовательных учреждениях за декабрь 2015 года (Согласно законодательства РФ родительская плата должна взиматься за то количество дней, которое отходил воспитанник дошкольного учреждения. В результате квитанция за декабрь 2015 года по оплате за присмотр и уход выдана в январе 2016 года.).

В разрезе каждой подпрограммы финансовое обеспечение сложилось следующим образом:

Подпрограмма 1- плановые назначения составили  578 733,65 тыс.руб. Исполнение подпрограммы  составило 559 130,19 тыс.руб., это 97% к плану.

В том числе средства федерального бюджета исполнены на 100% (2 284,3 тыс.руб. при плане 2 284,3 тыс.руб.), краевого бюджета на 100% (340 171,9 тыс.руб. при плане 341 378,36 тыс.руб.), муниципального бюджета на 91% (187 587,9 тыс.руб. при плане 205 377,42 тыс.руб.), внебюджетные средства исполнены на 98% (29 086,10 тыс.руб. при плане 29 693,57 тыс.руб.).

Подпрограмма 2- плановые назначения составили  26 265,50 тыс.руб. Исполнение подпрограммы  составило 24 991,07 тыс.руб., это 95% к плану.

В том числе средства краевого бюджета на 94% (9 080,64 тыс.руб. при плане 9 692,12 тыс.руб.), муниципального бюджета на 96% (15 910,43 тыс.руб. при плане 16 573,38 тыс.руб.).

Подпрограмма 3- плановые назначения составили  9 321,51 тыс.руб. Исполнение подпрограммы  составило 9 212,96 тыс.руб., это 99% к плану.

В том числе средства федерального бюджета исполнены на 100% (2 254,21 тыс.руб. при плане 2 254,21 тыс.руб.), краевого бюджета на 98% (6 958,75 тыс.руб. при плане 7 067,30  тыс.руб.).

Подпрограмма 4- плановые назначения составили  23 590,94 тыс.руб. Исполнение подпрограммы  составило 23 252,03 тыс.руб., это 98% к плану.

В том числе средства краевого бюджета на 100% (480,39 тыс.руб. при плане 481,98 тыс.руб.), муниципального бюджета на 98% (22 771,65 тыс.руб. при плане 23 108,96 тыс.руб.).

По итогам 2015 года фактические сводные показатели муниципальных заданий превысили свои плановые значения за исключением показателя подпрограммы 1. Фактическая численность воспитанников дошкольных образовательных учреждений составила 2736 чел. при плане 2754 чел. Уменьшение связано со сменой места жительства воспитанников (другой город).

Оценка эффективности реализации программы

«Развитие образования города Назарово»

| № п/п | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы (О1) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (u) | Степень достижения целевых индикаторов Программы (О2) | Степень достижения показателей результативности Программы (О3) | Оитог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (616586,26+ 21325,35)/ 637 911,6 | 637 911,6-616 586,26 | N = 10, К1=68/68=1; К2=91/91=1; К3=1,36/1,36=1; К4=12/12=1; К5=92/92=1; К6=85/85=1; К7=20/20=1; К8=70/70=1; К9=30/30=1; К10=8/8=1. К= 10/10 | М1=68/68=1х 0,1; М2=91/91=1х 0,1; М3=1,36/1,36=1х0,1 М4=12/12=1х 0,1; М5=92/92=1х 0,1; М6=85/85=1х 0,1; М7=20/20=1х 0,1; М8=70/70=1х 0,1; М9=30/30=1х 0,1; М10=8/8=1х 0,1. 0,1*10 = 1 | 30,951*1*1,002 |
| 2 | О1=1- высокая | u = 21 325,35 (расходы, неисполненные в связи с недопоступлением средств в бюджет города (кредиторская задолженность) | О2=1- высокая | О3 = 1- высокая | Оитог = 1- высокая |

Итоговая оценка эффективности программы за 2015 год, рассчитанная в соответствии с постановлением администрации города от 05.03.2015 № 389-п «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных  программ» составила 1,0, эффективность реализации муниципальной программы признается  высокой.

Высокая  эффективность реализации муниципальной программы является основанием для включения Программы в перечень Программ на очередной финансовый год и плановый период.

2. Муниципальная программа «Система социальной защиты населения города Назарово»

Орган ответственный за реализацию программы: управление социальной защиты населения администрации г.Назарово.

Цели программы:

- полное и своевременное исполнение переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки населения;

- повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию.

Задачи муниципальной программы:

Задача 1. «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в т.ч. инвалидам»;

Задача 2. «Создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей»;

Задача 3. «Обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании»;

Задача 4. «Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания населения города Назарово».

Для достижения цели и решения задач Программы предполагается реализация пяти подпрограмм:

1. «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в том числе инвалидов, степени их социальной защищенности»;

2.  «Социальная поддержка семей, имеющих детей»;

3. «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»;

4. «Повышение качества и доступности социальных услуг населению».

Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований в 2015 году

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Система социальной защиты населения города Назарово»  в 2015 году бюджетом города предусмотрены плановые назначения в размере 51014,94. руб. (в том числе средства городского бюджета – 1914,46 тыс.руб.). Исполнение муниципальной программы  составило 50515,94 тыс. руб. (в том числе из бюджета города было выделено 1914,46 тыс. руб.), это  99,0%   к плановым назначениям (исполнение за  счет средств бюджета города - 100%).

В ходе реализации программы «Система социальной защиты населения

города Назарово» значения целевых индикаторов и показателей результативности в целом выполнены.

По подпрограмме 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищенности»:

- показатель 1.1 «Доля граждан, получающих регулярные денежные выплаты, от числа граждан, имеющих на них право» выполнен на 99,6% (план 100%), отклонение связано с заявительным характером выплаты, которые осуществляются по факту обращения граждан и оказываются с учетом постоянной регистрации по месту жительства. Пенсионеры силовых ведомств получают данные выплаты в своем ведомстве;

Выполнению целевого показателя способствовали проведение следующих мероприятий:

- выплата муниципальной пенсии за выслугу лет  в сумме 764,719 тыс. рублей (в 2015 году данную выплату получали 36 человек);

- предоставление дополнительных мер социальной поддержки пожилым гражданам на посещение общих отделений бань в сумме 218,762 тыс. рублей (в 2015 году данная выплата составила в среднем в месяц 256 помывок);

- организация и проведение социально значимых мероприятий общегородского значения в сумме 101,2 тыс. рублей (День Победы в Великой Отечественной войне, поздравление ветеранов Великой Отечественной войны с юбилейными днями рождения, начиная с 90-летия), из них соисполнителем выступало Управление образования города Назарово (баннеры и растяжки к 9 мая на сумму 14,32 тыс. рублей)

- показатель 1.2 «Удельный вес инвалидов, реализующих индивидуальные программы реабилитации в муниципальных учреждениях социального обслуживания, от общего числа инвалидов в городе» составил 35,2% (при плане 35,2% выполнение 100%).

В 2015 году в подпрограмму введены дополнительные мероприятия:

- установлены пандусы в  МБУ «Центр социальной помощи семье и детям», школах № 7 и  № 9.

- отремонтированы санитарно-гигиенические помещения в соответствии с требованиями для маломобильных групп в школе № 7 и № 9. (за счет средств ГП «Доступная среда»),

- мероприятие по установке в МБУ «ЦСО» электроподъемника и ремонт входной группы в связи с необходимостью длительной процедуры прохождения электронного аукциона не исполнено в 2015 году

По подпрограмме 2 «Социальная поддержка семей, имеющих детей»:

- показатель 2.1 «Удельный вес семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общей численности семей с детьми, имеющих на них право» составил 100% (план 100%);

- показатель 2.2 «Доля оздоровленных детей из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению городе» составил 77% (план 77%).

Осуществлен бесплатный провоз 58 детей до места нахождения лагеря и обратно. По данному мероприятию за счет смены способа доставки детей к месту отдыха и обратно возникла  экономия в размере 4,0 тыс. рублей. Доставки осуществлялась автобусом, а не железнодорожным транспортом.

Подпрограмма 3 « Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг:

- показатель 3.1 «удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общей численности граждан, проживающих на территории города и имеющих право на их получение» выполнен на 99,5%(план 99,8%), отклонение за счет закрытия выплаты должникам за жилищно-коммунальные услуги.

Показатель включает в себя осуществление за счет средств местного бюджета возмещение расходов на оплату жилья и коммунальных услуг Почетным гражданам города (14 человек). В 2015 году выплата в сумме 589,294 тыс. рублей направлена на поддержание и повышение уровня доходности получателей с особыми заслугами.

Подпрограмма 4 «Повышение качества доступности социальных услуг населению»:

- показатель 4.1 «удельный вес детей-инвалидов, проживающих в семьях, получивших реабилитационные услуги в муниципальном учреждении социального обслуживания населения, к общему  числу  детей-инвалидов, проживающих  на территории города» выполнен на 89,29% (план 100%). Отклонение возникло в связи с тем, что услуга, оказываемая МБУ «Центр социальной помощи семье и детям» носит заявительный характер и оказываются по факту обращения.

- показатель 4.2 «Охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания на дому (на 1000 пенсионеров)» составил 26,34% (план 25,6%). Отклонение связано с большим обращением чем планировалось;

- показатель 4.3 «Удельный вес обоснованных жалоб на качество предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения к общему количеству получателей данных услуг в календарном году» составил 0% (план не более 0,1%);

- показатель 4.4 «Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг  муниципальными учреждениями социального обслуживания населения» достигнут при плане не менее 90%, факт 100%.

- показатель 5.1 «Уровень исполнения субвенций на реализацию переданных полномочий» достигнут, при плане не менее 95%) факт составил 99%.

- показатель 5.2 «Уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления государственных и муниципальных  услуг в сфере социальной поддержки населения» достигнут и составил 100% (план не менее 90%);

- показатель 5.3 « Удельный вес обоснованных жалоб к числу граждан, которым предоставлены государственные  и муниципальные услуги по социальной поддержке в календарном году» достигнут, при  плане не более 0,1%, факт составил 0%.

Исполнение бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение управления социальной защиты населения администрации г.Назарово и подведомственных учреждений составило 100%, что положительно отразилось на выполнении вышеперечисленных показателей.

Эффективность реализации Программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы» признается высокой. (О1=1)

Эффективность реализации Программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов Программы» признается высокой. (О2=0,99).

Эффективность реализации Программы по критерию «Степень достижения показателей результативности Программы» признается высокой (О3=0,99).

Итоговая оценка эффективности реализации Программы за отчетный год составила (Оитог) 0,99. Эффективность программы признана высокой.

Результаты оценки эффективности о реализации муниципальной программы «Система социальной защиты населения города Назарово"

| № п/п | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы (O1) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (u) | Степень достижения целевых индикаторов Программы (O2) | Степень достижения показателей результативности Программы (O3) | Oитог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | фактический объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы + сумма бюджетных ассигнований, неисполненных по объективным причинам/ плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в отчетном году (51638,662+499,0/52137,640) | расчет значения u, в т. ч. бюджетные ассигнования, не исполненные по объективным причинам | О2=i=1NKiN, где:Ki – исполнение i целевого индикатора Программы за отчетный год; N – число целевых индикаторов Программы для индикаторов, не имеющих тенденции развития либо желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений: Ki=ПiфактПiплан; (95,4+100+101,1+100+100+89,3+102,9+100+100+100+100+100)/100/12 | О3=i=1NMi×Qi, где: Mi – исполнение i показателя результативности Программы за отчетный год; Qi – вес i показателя результативности Программы; N – число показателей результативности Программы Mi=NiфактNiплан (0,1+0,1+0,199+0,2+0,2+0,036 +0,02+0,02+0,03+0,03+0,03+0,03)*11,9/12 | Оитог=3O1×O2×O3 ∛ |
| 2 | 1 | 499,0 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |

Высокая  эффективность реализации муниципальной программы является основанием для включения Программы в перечень Программ на очередной финансовый год и плановый период.

3. Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

Орган ответственный за реализацию программы: администрация города Назарово,  соисполнителем программы является  МКУ «УГХ».

Основные цели Программы:

- Обеспечение населения города качественными жилищно-коммунальными услугами и повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения;

- Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности;

- Комплексное  решение вопросов  благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территорий города и для создания  комфортных и безопасных условий проживания населения города.

## Задачи Программы:

- Обеспечение безопасного функционирования энергообъектов и предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения;

- Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;

- Внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг;

- Обеспечение населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности;

- Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры;

- Организация озеленения территории города;

- Организация санитарного содержания территорий общего пользования города;

- Содержание мест захоронения;

## 9.      Обеспечение реализации муниципальной программы.

Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований в 2015 году

Объем утвержденного финансирования (бюджетных ассигнований) на 2015 г.: 115 780,47 тыс.руб.; в том числе средства местного бюджета 35 964,81 тыс.руб., средства краевого бюджета 79 815,66 тыс.руб. Исполнено мероприятий за 2015 г. на сумму  102 747,68 тыс. руб., профинансировано 113 623,23 тыс.руб. (с учетом расходов на обеспечение деятельности подведомственных учреждений и в т.ч.: кредиторская задолженность 2013-2014гг.: 12 199,29 тыс. руб.)

Из бюджета города фактическое финансирование составило 34404,33 тыс. руб. или 95,66% от плановой величины (план- 35964,81 тыс. руб.).

Бюджетные ассигнования в сумме 2157,24тыс.руб., относящиеся к неисполненным по объективным причинам, следующие:

- экономия бюджетных ассигнований за 2015 г. в результате проведения конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупки товаров, выполнении работ, оказании услуг: 207,47 тыс.руб.;

- расходы, неисполненные в связи с недопоступлением средств в бюджет города (кредиторская задолженность):1 497,76 тыс. руб.;

- экономия бюджетных ассигнований от расторжения контрактов при условии оказании услуг в полном объеме: возврат незаявленных финансовых средств УК по компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг в Краевой бюджет 393,30 тыс. руб.

-   экономия бюджетных ассигнований по оплате коммунальных услуг в результате теплых погодных условий (поставка тепловой энергии) и по мероприятиям энергосбережения - 58,71, тыс.руб.

Таким образом,  размер критерия «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы», рассчитанный в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных  программ, утвержденным постановлением администрации города от 05.03.2015 № 389-п «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных  программ»,  составил 1,0.

Целевые показатели и показатели результативности муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

Все мероприятия, предусмотренные  программой на 2015 год, выполнены в полном объеме, в том числе:

По подпрограмме «Развитие инженерного обеспечения микрорайонов города Назарово» с  целью реализации поставленных задач выполнены следующие мероприятия:

1) Ремонт и содержание сетей уличного освещения. Исполнено 3 134,81 тыс.руб., профинансировано 3 134,81 тыс.руб.

2)  Оплата электроэнергии от наружного освещения улиц, скверов, на территории города. Исполнено       10 662,08 тыс.руб., профинансировано 10 307,33 тыс.руб.

3)  Капитальный ремонт тепловой сети от ТК8-16 по ул.Кравченко, 2 (протяженность 526 м, диаметр 125мм). Исполнено 2 020,00 тыс.руб., профинансировано 2020,00 тыс.руб.

4) Капитальный ремонт напорного коллектора от КНС № 1 до камеры гашения напора (протяженность 442м, диаметр 400мм).  Исполнено 9 152,62 тыс.руб., профинансировано 9 152,62 тыс.руб.

5) Реконструкция блока воздуходувок городских очистных сооружений. Исполнено 13 064,35 тыс.руб., профинансировано 13 064,35 тыс.руб.

Погашена кредиторская задолженность:

1) Ремонт и содержание сетей уличного освещения (кред. задолженность 2014г.) 856,33 тыс.руб.

2) Оплата электроэнергии от наружного освещения улиц, скверов, на территории города. (кред. задолженность 2014г.) 440,49 тыс.руб.

3) Разработка ПСД на строительство сетей уличного освещения: ул.Арбузова (от ул.Революцион-ная до 1-го гаражного кооператива) (кред. задолж. 2013г.) 59,99 тыс.руб.

4) Капитальный ремонт водопровода п.СМП-268 (протяженность 1350м) (кред. задолженность 2014г.)  863,71тыс.руб.

5) Капитальный ремонт тепловой изоляции магистральной тепловой сети в направлении от пункта учета мкр.Березовая роща от (.) А до ЦТП пос.Горняк,ул.Донских,25 (кред. задолженность 2014 года)  1 531,68 тыс.руб.

6) Капитальный ремонт водовода №3 (Водовод №3 от НФС до Привокзального) (кред. задолженность 2014г.) 1 104,604 тыс.руб.

7)  Капитальный ремонт участка водопровода от ПУ-102 до ПУ-126 (кред.задолженность 2013г.) 94,65 тыс.руб.

8) Оплата государственной пошлины, процентов за пользование чужими денежными средствами 102,08 тыс.руб.

По подпрограмме «Благоустроенный город Назарово» с  целью реализации поставленных задач:

- Организация озеленения территории города;

- Организация санитарного содержания территорий общего пользования города;

- Содержание мест захоронения.

выполнены следующие мероприятия:

1) Посадка и содержание цветников на территории города Назарово. Исполнено 499,000 тыс.руб., профинансировано 499,00 тыс.руб.

2) Санитарная уборка территории города Назарово:  текущее содержание  городских площадей,  газонов, парков и скверов. Исполнено 1 815,21 тыс.руб., профинансировано  1 815,21 тыс.руб.

3) Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха и посещения населения. Исполнение 113,34 тыс.руб., финансирование 113,34 тыс.руб.

4) Выполнение работ по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными на территории города. Исполнено 600,53 тыс.руб., профинансировано 600,53 тыс.руб.

5) Оказание ветеринарных услуг по регулированию численности безнадзорных животных на территории города Назарово. Исполнено 60,0 тыс.руб., профинансировано 60,00 тыс.руб.

6) Оформление ледового городка: на  территории детского парка  (4 фигуры), на площади пос. Бор (4 фигуры). Исполнено 900,00 тыс.руб., профинансировано 0,00 тыс.руб.

7) Монтаж, обслуживание новогодней иллюминации на территории города Назарово. Исполнено 99,00 тыс.руб., профинансировано 0,00 тыс.руб.

8)  Текущий ремонт мемориала Назаровцам участникам ВОВ. Исполнено 99,000 тыс.руб., профинансировано 99,00 тыс.руб.

9) Текущее содержание мест захоронения. Исполнено 1 667,05 тыс.руб., профинансировано 1 667,05 тыс.руб.

10) Ремонт сквера имени М.Ладыниной. Исполнено 99,999 тыс.руб., профинансировано 99,999 тыс.руб.

11) Организация санитарного содержания территории общего пользования г.Назарово. Исполнено 502,25 тыс.руб., профинансировано 502,25 тыс.руб.

12) Демонтаж каркасных искусственных елей на территории Детского парка, площади пос. Бор. Исполнено 90,00 тыс.руб., профинансировано 90,00 тыс.руб.

13) Демонтаж новогодней иллюминации на территории города Назарово. Исполнено 50,00 тыс.руб., профинансировано 50,00 тыс.руб.

14) Дополнительные работы по строительству городского кладбища традиционного захоронения по адресу: Красноярский край, г. Назарово, ул. Осиновая, №1 "Г" (стр). Исполнено 500,00 тыс.руб., профинансировано 500,00 тыс.руб.

Погашена кредиторская задолженность:

1) Посадка и содержание цветников на территории города Назарово (кред.задолж. 2014г.) 575,73 тыс.руб.

2) Санитарная уборка территории города Назарово:  текущее содержание  городских площадей,  газонов, парков и скверов (кред. задолженность 2014г.) 1 307,09 тыс.руб.

3) Организация и проведение акарицидных обработок мест массового посещения людей, в том числе: территория садового общества «Энергетик» (7 га). (Кредит.задолжен. 2013 г., 2014г.) 64,06 тыс.руб.

4) Вырубка сухих и аварийных деревьев на территории города Назарово (осень) (кред.задолженность 2013г.) 87,15 тыс.руб.

5) Работы по монтажу, демонтажу  баннеров, флагштоков (кред.задолж. 2014г.) 90,00 тыс.руб.

6) Текущий ремонт памятника «В.И.Ленин» (кред.задолж. 2013г.) 132,89 тыс.руб.

7) Оказание ветеринарных услуг по регулированию численности безнадзорных животных на территории города Назарово (кред. задолж. 2014г.) 95,00 тыс.руб.

8) Монтаж, обслуживание новогодней иллюминации на территории города Назарово (Кред.задолжен. 2013г., 2014г.) 999,97 тыс.руб.

9) Оформление городских площадок к Новому году на территории города Назарово: Оформление ледового городка: центральная площадь, территория детского парка, площадь пос.Бор (17 фигур) (кред.задолж.2014) 1 567,96 тыс.руб.

10) Монтаж баннеров в количестве 6 шт. (кред.задолженность 2013 г.) 14,78 тыс.руб.

11) Ремонт лавок на территории центральной площади (кред.зад. 2013г.) 21,87тыс.руб.

12) Оформлению городских площадок к Новому году, в том числе: доставка, установка каркасных искусственных елей на территорию Детского парка, площадь пос. Бор (КЗ 2013) 298,98 тыс.руб.

13) Содержание городских фонтанов города Назарово: фонтан на площади в районе детского городка (кред.зад. 2013г.) 90,50 тыс.руб.

14) Строительство городского кладбища традиционного захоронения по адресу: Красноярский край, г.Назарово, ул.Осиновая, №1 «Г» (стр.) (кредит.задолж.2013г.) 1 488,66 тыс.руб.

15) Текущее содержание мест захоронения (Кред. задолженность  2014г.) 65,35 тыс.руб.

16) Оплата государственной пошлины, судебных расходов, процентов за пользование чужими денежными средствами 245,76 тыс.руб.

По подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Назарово» выполнены следующие мероприятия:

1) Приобретение энергосберегающих ламп в учреждениях бюджетной сферы. Исполнение 0,00 тыс.руб., профинансировано 0,00 тыс.руб.

Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений»:

Исполнено 6 622,70 тыс.руб., профинансировано 6 622,70 тыс.руб.

Мероприятие «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов»:

Исполнено 0,00 тыс.руб., профинансировано 0,00 тыс.руб.

Мероприятие «Компенсация части расходов граждан на оплату коммунальных услуг с учетом показателя доступности коммунальных услуг»:

Исполнено 51 025,74 тыс.руб., профинансировано 51 025,74 тыс.руб.

За 2015г. Программа оценивается, как высокоэффективная, итоговая оценка эффективности составила 1,00.

Оценка эффективности реализации программы  производилась по следующим критериям:

1. По критерию "Полнота и эффективность использования средств бюджета города на реализацию Программы" за 2015г.  эффективность реализации  программы оценивается как  высокая,  показатель составил 1,0.

2.  По критерию "Степень достижения целевых индикаторов Программы" за 2015г.  эффективность реализации  Программы оценивается как  высокая, показатель составил 1,00.

3. По критерию "Степень достижения показателей результативности Программы" за 2015г.  эффективность реализации  Программы оценивается как  высокая, показатель составил 0,99.

Высокая  эффективность реализации муниципальной программы является основанием для включения Программы в перечень Программ на очередной финансовый год и плановый период.

# 4. Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Назарово»

# Орган ответственный за реализацию программы -  отдел культуры администрации города Назарово. Соисполнителем программы является МКУ «Архив города Назарово».

# Основной целью Программы является создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения города Назарово.

Реализация Программы позволит расширить доступ населения к культурным ценностям, обеспечит поддержку всех форм творческой самореализации личности, широкое вовлечение граждан в культурную деятельность, активизирует процессы интеграции города  в краевое, общероссийское и мировое культурное пространство, создаст условия для дальнейшей модернизации деятельности муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры города Назарово.

Для достижения цели и решения задач Программы предполагается реализация шести подпрограмм.

Подпрограмма 1. «Развитие библиотечного дела в городе Назарово»

Целью подпрограммы является сохранение и эффективное использование культурного наследия города  Назарово.

Ожидаемые результаты:

- создание условий, обеспечивающих сохранность объектов культурного наследия, их рациональное использование и интеграцию в социально-экономическую и культурную жизнь города;

- обеспечение прав населения города на свободный доступ к информации, культурным ценностям;

- повышение уровня комплектования библиотечных фондов;

- повышение качества и доступности библиотечных услуг;

- расширение разнообразия библиотечных услуг;

- рост востребованности услуг библиотек у населения города.

Подпрограмма 2. «Развитие музейного дела в городе Назарово»

Целью подпрограммы является сохранение и эффективное использование культурного наследия города  Назарово.

Ожидаемые результаты:

- создание условий, обеспечивающих сохранность объектов культурного наследия, их рациональное использование и интеграцию в социально-экономическую и культурную жизнь города;

- обеспечение прав населения города на свободный доступ к информации, культурным ценностям;

- повышение уровня комплектования музейных фондов;

- повышение качества и доступности музейных услуг;

- расширение разнообразия музейных услуг;

- рост востребованности услуг музея у населения города.

Подпрограмма 3. «Искусство и народное творчество»

Целью подпрограммы является обеспечение доступа населения города Назарово к культурным благам и участию в культурной жизни.

Ожидаемые результаты:

- развитие исполнительского искусства города Назарово;

- сохранение традиционной народной культуры, содействие сохранению        и развитию народных художественных промыслов и ремесел;

- повышение качества и доступности культурно-досуговых услуг;

- рост вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность;

- увеличение муниципальной поддержки творческих инициатив населения, творческих союзов и организаций культуры города Назарово;

- повышение уровня проведения культурных мероприятий;

- развитие сотрудничества с другими городами Красноярского края, межрегионального и международного сотрудничества в сфере культуры.

Подпрограмма 4. «Развитие архивного дела в городе Назарово»

Целью подпрограммы является обеспечение сохранности документов Архивного фонда в муниципальном архиве города Назарово (далее – архив города).

Ожидаемые результаты:

обеспечение сохранности архивных документов, формирование на их основе автоматизированных информационных ресурсов, способствующих расширению доступа к архивной информации широкого круга пользователей 
и обеспечению их законных прав и интересов на получение ретроспективной информации.

Подпрограмма 5. «Развитие системы непрерывного предпрофессионального образования в области культуры города  Назарово»

Целью подпрограммы является создание условий для устойчивого развития отрасли «культура».

Ожидаемые результаты:

повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых учреждениями предпрофессионального образования в области культуры.

Подпрограмма 6. «Обеспечение эффективного управления в отрасли «культура» города  Назарово».

Целью подпрограммы является создание условий для устойчивого развития отрасли «культура».

Ожидаемые результаты:

- обеспечение эффективного управления кадровыми ресурсами в отрасли «культура»;

- повышение профессионального уровня работников, укрепление кадрового потенциала;

- создание условий для привлечения в отрасль «культура» высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов;

- повышение социального статуса и престижа творческих работников               и работников культуры;

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры                      и образовательных учреждений в области культуры, в том числе обеспечение безопасного и комфортного пребывания посетителей;

- повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры;

- формирование необходимой нормативно-правовой базы, направленной на развитие отрасли «культура»;

- повышение эффективности управления отраслью «культура», расходования бюджетных расходов, внедрение современных подходов бюджетного планирования;

- создание эффективной системы управления реализацией Программы, реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач;

- создание необходимых условий для активизации инновационной                           и инвестиционной деятельности в сфере культуры.

Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований в 2015 году

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в  городе Назарово» в 2015 году  предусмотрены плановые назначения в размере  94 434,98 тыс. руб. Фактическое финансирование Программы за 2015 год составило 89109,11 тыс. руб. или 94,36% от плана. 	При плане бюджетных ассигнований в сумме 84481,07 тыс. руб., фактические бюджетные  ассигнования составили  79851,45 тыс. руб. или 94,5%, в том числе:

бюджет города – 73515,10тыс. руб.,

федеральный и краевой бюджеты  – 6336,35 тыс. руб.

Объем внебюджетных средств, использованных на реализацию мероприятий Программы составил 9264,36 тыс. руб.

Таким образом,  размер критерия «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы», рассчитанный в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных  программ, утвержденным постановлением администрации города от 05.03.2015 № 389-п «Об утверждении Порядка оценки Порядка оценки эффективности реализации муниципальных  программ»,  составил 0,95

Целевые показатели и показатели результативности муниципальной программы «Развитие культуры в  городе Назарово»

В рамках выполнения задач Программы достигнуты следующие результаты:

- показатель 1 «Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры»  составил 101%. Плановое значение данного показателя составляло 101%. Выполнение показателя достигнуто за счет реализации следующих мероприятий:

Отделом культуры проведены брендовые мероприятие на территории г.Назарово, такие как:

Городской фестиваль хоровой и инструментальной музыки «Времён связующая нить».

Городской фестиваль православной духовной музыки и культуры «Рождественские звоны».

Краевой фестиваль казачьей песни «Слава тебе, Господи, что мы казаки!».

V Назаровский кинофорум отечественных фильмов имени Марины  Алексеевны Ладыниной. При участии киноактеров Российского кино. В рамках кинофорума была заложена 5 звезда на «Аллее звезд» в сквере имени М. Ладыниной.

Краевой фестиваль авторской песни памяти Высоцкого.

Краевой фестиваль духовой музыки «Чулымские фанфары».

Городской фестиваль гармонистов и фольклорных коллективов «Развернись гармонь по шире».

Город Назарово принял участие и стал дипломантом во Всероссийском конкурсе «Культурная столица малых городов России», в котором участвовали 65 субъектов РФ, 203 муниципальных образовании.

- показатель 2 «Количество экземпляров новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек, на 1000 жителей»  составил 63,1экз. Плановое значение данного показателя составляло 63,1экз. Выделение субсидий из «Фонда Михаила Прохорова».

- показатель 3 «Доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд» (создание электронных описей), в общем количестве дел, хранящихся в  муниципальном архиве города»  составил 100% . (при плане 100%).

# В рамках выполнения задачи  Подпрограммы 1 «Развитие библиотечного дела» достигнуты следующие результаты:

# - показатель 1 «Среднее число книговыдач в расчете на 1000 жителей»  составил 11008,8 экз. ( При плане 11008,8 экз.). Выполнение показателя достигнуто за счет выдачи переизданных «Фондом Михаила Прохорова» книг;

# - показатель 2  «количество пользователей общедоступных библиотек, на 1000 жителей»  составил 539,9 чел. Плановое значение данного показателя составляло 539,9 чел. Выполнение показателя достигнуто за счет реализации следующих мероприятий:

  - оперативное и качественное обеспечение свободы доступа  к источникам информации и создание комфортных условий для работы пользователей

  - реализация образовательных, информационных программ, проведение культурных акций.

- повышение читательской компетенции и профессиональной квалификации библиотечных кадров.

- формирование библиотечного фонда с учетом образовательных потребностей и культурных запросов населения;

- расширение контингента пользователей;

- создание каворкинг-пространства;

- совершенствование методов работы библиотек с различными категориями читателей.

# В рамках выполнения задачи  Подпрограммы 2 «Развитие музейного дела в городе Назарово» достигнуты следующие результаты:

# - показатель 1 «доля представленных (во всех формах) музейных предметов от общего количества предметов основного фонда»  составил 51,2 %. (при плане 51,2%). Выполнение показателя достигнуто за счет реализации следующих мероприятий:

- выставки приуроченные к знаменательным датам.  Такие масштабные выставки как «Жить надо с восторгом», «Они сражались за Родину» включали в себя более тысячи экспонатов, и более скромные, но не менее значимые – «путешествие в школу древней Руси»,  юбилейные даты Героев Советского Союза, значимых в истории города предприятий.

# - показатель 2  «увеличение посещаемости муниципального музея города Назаров»  составил 0,514 тыс. на 1 жит. Плановое значение данного показателя составляло 0,514 тыс. на 1 жит. Выполнение показателя достигнуто за счет:

- проведения ряда мероприятий  традиционно посвящённых воспитательно-патриотической работе.

- проведены мероприятия 70-летию Великой Победы,  70-летию освобождения лагеря "Освенцим", "Памяти жертв Холокоста" в сотрудничестве с В. Островской, прошедшей обучение в Израиле, имеющей сертификат на работу в этом направлении;

- проведены встречи в рамках V Назаровского кинофорума им. М. Ладыниной.

# В рамках выполнения задач  Подпрограммы 3 «Искусство и народное творчество» достигнуты следующие результаты:

# - показатель 1 «количество посетителей муниципальных учреждений клубного типа на 1000 жителей»  составил 3561,1 чел. ( при плане 3561,1 чел.). Выполнение показателя достигнуто за счет реализации следующих мероприятий:

- В КДЦ «Юбилейный» за счёт платных услуг приобретена новая переносная звуковая аппаратура для проведения городских уличных мероприятий.

- МБУК «КДО «Энергетик» г. Назарово произведен монтаж сценического оборудования, замена оконных блоков (Договор целевого пожертвования некоммерческой организации Фонд социально-экономической поддержки регионов «СУЭК-РЕГИОНАМ»).

# - показатель 2  «число участников клубных формирований на 1000 жителей»  составил 71,2 чел. Плановое значение данного показателя составляло 71,2 чел. В учреждениях культуры г. Назарово 134 клубных формирования самодеятельного народного творчества из них 19 коллективов имеют звание «Народный», «Образцовый», двум из них  звание было присвоено в 2015 году.

# - показатель 3  «число участников клубных формирований для детей в возрасте от 3 до 14 лет включительно на 1000 детей»  составил 30,14 чел. (Плановое значение 30,14 чел). В клубных формированиях самодеятельного народного творчества  учреждений культуры г. Назарово занимается 1842 ребенка.

# - показатель 4  «увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий»  составил 16,96%. (Плановое значение 16.96%). Выполнение показателя достигнуто за счет реализации следующих мероприятий:

- впервые в рамках Года литературы 3 ноября  в городе  Назарово прошла всероссийская акция «Ночь искусств». Одновременно на многих площадках были проведены интерактивные площадки, мастер-классы, выставки, встречи с писателями, просмотр фильмов,  и другие культурные мероприятия;

- в связи с приобретением цифрового кинооборудования возросла посещаемость на киносеансах в  МБУК «КДЦ «Юбилейный»,.

- проведение «Недели детского кино» на зимних и осенних, весенних каникулах, в том числе с использованием театрализации (показ мультфильмов в рамках программы «Фонда Михаила Прохорова»).

# В рамках выполнения задач  Подпрограммы 4 «Развитие архивного дела в городе Назарово" достигнуты следующие результаты:

# - показатель 1 «доля документов, хранящихся в нормативных условиях от общего числа документов архива города»  составил 80 %. (Плановое значение 80 %).

# - показатель 2 «доля оцифрованных названий фондов, переведенных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд»  составил 100 %. (Плановое значение 100 %0.

# В рамках выполнения задачи  Подпрограммы 5 «Развитие системы непрерывного предпрофессионального образования в области культуры города  Назарово», достигнуты следующие результаты:

# - показатель 1 «доля выпускников образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства города  Назарово, поступившие в образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования в области культуры»  составил 10 %. (Плановое значение 10 %). Выполнение показателя достигнуто за счет реализации следующих мероприятий:

- достижение высоких результатов конкурсах-фестивалях различного уровня  в которых участвовали обучающиеся школ дополнительного образования в области культуры.

# В рамках выполнения задачи  Подпрограммы 6 «Обеспечение эффективного управления в отрасли «культура» города  Назарово», достигнуты следующие результаты:

# - показатель 1 «Количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку»  составил 4 чел. (при плане 4 чел.) Выполнение показателя достигнуто за счет реализации следующих мероприятий:

- повышение квалификационного уровня муниципальных служащих Отдела культуры, является приоритетным направлением работы отдела.

# За счет финансовых средств учреждений культуры г. Назарово в 2015 году  была изготовлена и установлена пятая именная звезда на «Аллее звезд» в сквере им. М. Ладыниной.

# Бюджетных ассигнований на расходы капитального характера  в учреждениях культуры г. Назарово предусмотрено не было.

# III. Результаты реализации

Эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы» признается высокой. (О1=0,94)

Эффективность реализации Программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов Программы» признается высокой. (О2=1).

Эффективность реализации Программы по критерию «Степень достижения показателей результативности Программы» признается высокой (О3=1).

Итоговая оценка эффективности реализации Программы за отчетный год составила (О итог) 0,98. Оценка эффективности реализации Программы свидетельствует о том, что реализация Программы за отчетный год высокая.

Оценка эффективности Программы проведена в соответствии с постановлением администрации города Назарово 05.03.2015 №389-п «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ».

5. Муниципальная программа  «Развитии физической культуры и спорта в городе Назарово»

Разработчик программы: Отдел спорта администрации города Назарово.

Цель программы:

«Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом,  формирование цельной системы подготовки спортивного резерва».

Задачи муниципальной программы:

Задача 1. Обеспечение развития массовой физической культуры на территории города Назарово;

Задача 2. Обеспечение предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей  в области физической культуры и спорта на территории города Назарово.

Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований в 2015 году

Фактическое финансирование мероприятий Программы за 2015 год составило 67926,04 тыс. руб., в том числе по источникам:

бюджетные  ассигнования – 63889,09 тыс. руб., в том числе:

бюджет города – 55170,9 тыс. руб.,

краевой бюджет  – 8718,24 тыс. руб.,

внебюджетные средства – 4036,95 тыс. руб.

Планировались на 2015 год следующие расходы6 бюджетные ассигнования в сумме 65556,78, в том числе  финансирование из городского бюджета  – 56838,5 тыс. руб., из краевого бюджета – 8718,24 тыс. руб., из  внебюджетных источников – 3950,00 тыс. руб.

Размер критерия «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы», рассчитанный в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных  программ, утвержденным постановлением администрации города от 05.03.2015 № 389-п «Об утверждении Порядка оценки Порядка оценки эффективности реализации муниципальных  программ»,  с учетом бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам в сумме 1580,74 тыс. руб. (О1) составил 1,0.

Целевые показатели и показатели результативности муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в  городе Назарово»

Программа включает 2 подпрограммы, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели и решение программных задач:

1. «Развитие массовой физической культуры и спорта»

2. «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

Реализация мероприятий Программы  позволила  достичь в 2015 году следующих результатов:

Показатель «Численность занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей  физкультурно-спортивной направленности» выполнен в соответствии с планом ( с учетом корректировки) .  В городе расположены 2 спортивные школы, в которых занимаются 1676 чел. по 15 видам спорта, работает 35 штатных тренеров преподавателей.

Показатель «Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов» выполнен полностью и составил 87%.

Показатель «Доля граждан, систематически занимающихся физической  культурой и спортом, к общей численности населения» выполнен и составил 33,6%.

На территории города функционируют 4 фитнес - клуба, в которых работают 9 инструкторов, а также действуют 11 спортивных организаций.

В городе работает 14 детских садов, которые посещает 2850 детей. Все детские сады имеют спортивные залы и игровые площадки. С детьми работают 12 инструкторов ФК. Детские сады оснащены спортивным инвентарем на 70%.

В 10 школах города, с численностью обучающихся 5001 человек, работает 25 преподавателей физической культуры. Все учебные заведения имеют спортивные залы и площадки для проведения занятий, обеспеченность спортивным инвентарем составляет 80%.

Традиционно проводится спартакиада учащихся школ города по 11 видам спорта (осенний кросс, футбол, настольный теннис, шахматы, баскетбол, ОФП, семейные старты, лыжные гонки, волейбол, пионербол, «Шиповка юных», легкая атлетика, президентские состязания). Команды города участвую во всех видах спартакиады «Юный Олимпиец», соревнованиях «Школьной спортивной лиги», на территории города проходят зональные и финальные соревнования по лыжным гонкам, волейболу, баскетболу и др.

В городе стало традицией проведение декады ГТО, спортивно- массовых мероприятий посвященных профилактике наркомании и алкоголизма.

Учащиеся учебных заведений начального и среднего профессионального образования принимают участие в городских, краевых и Российских соревнованиях. Проводится городская годовая спартакиада учащихся НПО и СПО по 12 видам спорта. В спартакиаде ФСО «Юность России» команды юношей и девушек занимали первые и вторые места.

Все учебные заведения имеют спортивные залы и площадки. Отделом спорта совместно с военкоматом, МО «ДОСААФ РОССИИ», УО проводятся месячник патриотического воспитания молодежи, соревнования по военно-прикладным видам спорта, соревнования по гражданской обороне и средствам индивидуальной защиты, зимнему троеборью. Ежегодно проводятся военно-полевые сборы учащихся школ, училищ и техникумов с выездом в воинскую часть, спартакиада допризывной молодежи. Проводятся игры «Зарничка», «Зарница», «Победа», «Школа выживания Поляна Гронская». На территории города традиционно 2 раза в год во время призывной кампании проводится День призывника.

В спартакиаде допризывной молодежи участвуют команды школ и учебных заведений начального и среднего профессионального образования.  Спартакиада проводится по правилам краевой спартакиады молодежи. Исключение – плавание, в городе нет бассейна для проведения данного вида соревнований.

Команда города ежегодно участвует в краевой спартакиаде допризывной молодежи.

Показатель  подпрограммы 1 «Количество участников официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований, проводимых на территории города, официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований краевого уровня» составил 4300 чел., выполнен на 100%.

Информация о проведении спортивных мероприятий, лучших спортсменах регулярно появляется на страницах газет «Точное время», «Экран Информ», «Советское Причулымье», «Назаровский курьер». Информационные выпуски о спортивно-массовых мероприятиях проходят в эфире телеканалов города «ТРК-Причулымье», «Пирамида ТВ». Анонсы и итоги соревнований размещаются на интернет-порталах «Назарово онлайн», «Запад 24». На стадионе «Шахтер» расположен информационный стенд федерации футбола.

Во дворце спорта и в спортивных школах вывешены доски почета и уголки спортивной славы, а также информация о спортивной жизни школ.

В городе проводится спартакиада среди трудовых коллективов предприятий, организаций и учреждений города. В соревнованиях активно принимают участие команды ОАО «Разрез Назаровский», ТГК-13 «Назаровская ГРЭС», ОАО ВС «ЗМК», ООО «ТРЭЖ», ООО «Назаровский водоканал», «Управления образования», «ЦРБ» и др.

Штатные инструктора по ФКиС работают на двух предприятиях: ОАО «Назаровская ГРЭС» и ОАО «Разрез Назаровский». На 5 предприятиях города активно в вопросах популяризации здорового образа жизни, развития массового спорта действуют профсоюзные организации. Первый этап спартакиады проходит среди работников предприятия. Финансирование первого этапа за счет средств предприятий и организаций. Городская Спартакиада проводится за счет средств выделенных на физическую культуру и спорт администрации города.

Городской календарный план формируется на основании планов спортивных школ, федераций с учетом традиционных соревнований и мероприятий. За 2015 год план выполнен на 100%.

На территории города в 2015 году прошел ряд крупных спортивных мероприятий: Кубок Красноярского края, Кубок и первенство СФО, Первенство Красноярского края по кикбоксингу, Первенства края по мини футболу среди разных возрастов, Первенство Красноярского края среди команд 3 группы. Большой популярностью пользуется турнир на призы главы города по футболу, турнир по боксу «Новогодний приз», которые собирают большое количество любителей спорта со всего Красноярского края, Кемеровской области, Хакасии, Тувы. В 2015 году в городе проводилось спортивное мероприятие среди людей с ограниченными возможностями здоровья «Зональный фестиваль адаптивного спорта» Западной группы городов и районов Красноярского края.

Базовыми видами спорта для города являются вольная борьба, бокс, лыжные гонки, биатлон, футбол, пауэрлифтинг, кикбоксинг.

В городе работают 7 клубов по месту жительства: клуб кикбоксинга «Витязь-Союз», клуб традиционного каратэ «Витязь» и клуб по месту жительства «Сибиряк» с образованием юридического лица. 4 клуба созданы по программе «От массовости к мастерству»

Среди населения активно ведут свою работу федерации по футболу, бодибилдингу и бодифитнесу, хоккею, рыболовному спорту.

В 10 образовательных школах города работают спортивно-оздоровительные клубы, в которых занимаются как учащиеся, так и жители микрорайонов.

На базе МАУ ДО «ДЮСШ» создан «Центр адаптивного спорта», в котором занимается 47 человека с ограниченными возможностями. В 2015 году прошла 5 летняя городская спартакиада людей с ограниченными. Стало традиционным проведения дней открытых дверей «Центра адаптивного спорта», с целью привлечения к занятиям физической культурой большего количества инвалидов проводятся «Дни здоровья» Традиционно представители принимают участие в краевых, городских соревнованиях среди инвалидов. Всего специалистов работающих с инвалидами 8 человек.

Показатель  подпрограммы 1  «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения»  выполнен полностью и составил 4,9%.

Показатель подпрограммы 1 «Численность населения систематически занимающихся физкультурой и спортом» составил 15380 чел, отклонение от запланированной величины составило 5% (817 чел).

Показатель подпрограммы 2 «Количество специалистов, обучающихся на курсах повышения квалификации и семинарах» достигнут и составил 8 чел. В спортивных школах не хватает тренеров по игровым видам спорта. Специалисты периодически повышают свою квалификацию на курсах.

Работа специалистов отдела способствует созданию общественных организаций, специалисты оказывают поддержку и консультативную помощь, как при создании организаций, так и в  организации работы и участию в грантовых программах.

Эффективность реализации Программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов Программы» признается высокой. (О2=0,995).

Эффективность реализации Программы по критерию «Степень достижения показателей результативности Программы» признается высокой (О3=0,996).

Итоговая оценка эффективности реализации Программы «Развитие физической культуры и спорта в  городе Назарово» за отчетный год составила (Оитог) 1,0. Эффективность программы признана высокой.

Высокая  эффективность реализации муниципальной программы является основанием для включения Программы в перечень Программ на очередной финансовый год и плановый период.

6. Муниципальная программа «Молодежь города Назарово в XXI веке»

Орган ответственный за реализацию программы – администрация города (отдел спорта, специалисты по делам молодежи администрации города Назарово).

Соисполнители Программы:  Управление образования администрации города Назарово, комиссия по делам несовершеннолетних  и защите их прав города Назарово,  КГБУ «Центр занятости населения», МБУ  «ММЦ «Бригантина» г. Назарово».

Цель программы:

Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития города Назарово.

Задачи муниципальной программы:

- Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи города Назарово;

- Создание условий для  дальнейшего развития и совершенствования системы  патриотического воспитания;

- Муниципальная поддержка в решении жилищной  проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении  жилищных условий.

Программа включает 3 подпрограммы, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели и решение программных задач:

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи города Назарово в социальную практику»;

Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи города Назарово»;

Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей в городе Назарово».

Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований в 2015 году

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Молодежь города Назарово в XXI веке»  в 2015 году  предусмотрены бюджетные  ассигнования  в размере 15831,45 тыс. руб., в том числе за счет средств городского бюджета –8487,49 тыс. руб., краевого бюджета – 5684,78 тыс. руб. и 1659,18 тыс. руб.- федерального бюджета.  С учетом внебюджетных средств планировалось выполнить мероприятий программы на сумму 21632,30 тыс. руб.

Фактическое финансирование мероприятий Программы за 2015 год за счет всех видов бюджета составило 15325,86 тыс. руб., в том числе:

бюджет города – 7983,19 тыс. руб. (или 94,05% от плановой величины);

краевой бюджет  – 5683,50 тыс. руб. (или 99,98% от плановой величины);

федеральный бюджет - 1659,18 тыс. руб. (или 100,0% от плановой величины).

С учетом внебюджетных средств было выполнено мероприятий на сумму 20530,68 тыс. руб. (или 94,91% от запланированной величины).

Таким образом,  размер критерия «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы», рассчитанный в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных  программ, утвержденным постановлением администрации города от 05.03.2015 № 389-п «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных  программ» с учетом 504,3 тыс. руб.бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам, (О1) составил 1,0 (15325,86+504,3)/15831,45).

Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный  2015 год

В рамках задачи 1 «Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи города Назарово» достигнуты следующие результаты:

показатель «Доля молодежи, проживающей в городе Назарово, получившей информационные услуги» достигнут, при плановом значении 28,61 % факт составил 28,61%. Выполнение показателя произошло за счет реализации следующих мероприятий:

- публикации в течение года статей и заметок в социальной сети "Вконтакте» и иных социальных сетях.

- издательство молодежных журналов "Let’s go" и ТОС-информ;

- размещение фотоотчетов (о мероприятиях) в социальных сетях;

- оказание консультационных услуг, в том числе по телефону "Доверие";

- лекций  и иная деятельность.

показатель «Количество рабочих мест для несовершеннолетних граждан, проживающих в городе Назарово» составил 759 единиц, при плановых значение 539 единиц. Перевыполнение показателя достигнуто за счет выделения дополнительных краевых средств на увеличение количества мест в строй-отрядах на 220 ед.

показатель «Количество созданных рабочих мест для студентов и обучающихся в государственных образовательных учреждениях профессионального образования на территории города Назарово» составил 130 единиц. Плановое значение данного показателя составляло 130 единиц. Выполнение показателя достигнуто в полном объеме за счет привлечения новых работодателей для обеспечения дополнительных рабочих мест;

показатель «Количество несовершеннолетних граждан, проживающих в городе Назарово, принявших участие в профильных палаточных лагерях»  составил 69 единиц. Плановое значение данного показателя составляло 69 единиц. Выполнение показателя достигнуто в полном объеме за счет привлечения молодежи к участию в профильных лагерях, регулярному информированию об их деятельности, организации полного сопровождения молодежи.

В рамках задачи 2 «Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания» достигнуты следующие результаты:

показатель  «Удельный вес молодых граждан, проживающих в городе Назарово, вовлеченных в изучение истории Отечества, краеведческую деятельность, в их общей численности» при плане 1,2% был достигнут. Выполнение показателя способствовала систематической деятельности штаба флагманской программы «Историческая память», а также использования новых форм работы (фото-квесты, краеведческие квесты);

показатель  «Удельный вес молодых граждан, проживающих в городе Назарово, являющихся членами или участниками патриотических объединений города, участниками клубов патриотического воспитания муниципальных учреждений города, прошедших подготовку к военной службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, в их общей численности» при плане 1.8% достигнут. Выполнение показателя связано с работой военно-патриотического объединения «патриот-экстрим», которое осуществляет свою деятельность на базе МБУ «ММЦ «Бригантина» г.Назарово. Участие команды г.Назарово в отборочном этапе военно-патриотической игры «Сибирский щит», организация и проведение соревнований по гражданской обороне среди учебных заведений;

показатель  «Удельный вес молодых граждан, проживающих в городе Назарово, вовлеченных в добровольческую деятельность, в их общей численности»  выполнен и составил 1,7%. Выполнение показателя достигнуто в полном объеме за счет проведения регулярных сетевых акций на улицах города, работы координационного совета, который осуществляет свою деятельность на базе «МБУ «ММЦ «Бригантина».

В рамках задачи 3 «Муниципальная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий» достигнуты следующие результаты:

показатель  «доля молодых семей, улучшивших жилищные  условия за счет полученных социальных выплат, к общему количеству молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий (нарастающим итогом)»  составил 14 %. Плановое значение данного показателя составляло 20 %. Невыполнение показателя связано с тем, что плановые показатели принятых на учет семей, были ниже фактических в связи с выросшим интересом молодых семей к данной программе, а так же количество врученных свидетельств на получение социальной выплаты, в ходе реализации программы фактически уменьшилось с 9-и планируемых до 3-х в связи с уменьшением доли софинансирования местным бюджетом, целевой показатель доли молодых семей, улучшивших жилищные условия снизился на 6% (с 20% до 14%);

показатель  «доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на приобретение или строительство жилья и реализовавших свое право  на улучшение жилищных условий за счет средств  социальной выплаты, в общем количестве молодых  семей, получивших свидетельства о выделении социальной выплаты на приобретение или строительство жилья, - претендентов на получение социальной выплаты в текущем году на конец планируемого года» составил 100 %. Плановое значение данного показателя составляло 88,2 %. Перевыполнение показателя связано с тем, что количество выданных свидетельств уменьшилось, все три семьи успели реализовать свои права до декабря 2015 года, что позволило выполнить реализацию прав по выданным свидетельствам на 100% .

Оценка выполнения сводных показателей муниципальных заданий на оказание услуг.

Услуга «Оказание бесплатной медико-психологической, юридической помощи молодежи в том числе: консультационные услуги, в том числе по телефону «Доверие», лекции, иная деятельность, не являющаяся муниципальными услугами социальных служб». Количество молодых людей, получивших консультативную помощь, в том числе:

- по телефону «Доверие» составило 100,22%, показатель исполнен, увеличение обращений в связи с проведённой информационной компанией для молодёжи города о телефоне «Доверие» и из-за увеличения стрессовых и конфликтных ситуаций в межличностных отношениях в осенний период.

- по вопросам выбора профессии составило 100,00%, показатель исполнен полностью, увеличение обусловлено заинтересованностью молодёжи данным вопросом, в связи с организацией трудового воспитания несовершеннолетних граждан в летний период.

- по вопросам трудоустройства и трудового законодательства составило 99,95%, увеличение обусловлено заинтересованностью молодёжи данным вопросом, в связи с организацией трудового воспитания несовершеннолетних граждан в летний период.

- по вопросам психологической и юридической помощи для молодых граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации составило 100,08% и составляет 1863 шт., увеличение обусловлено обращением из-за стрессовых и конфликтных ситуаций в межличностных отношениях в летне-осенний период.

Количество групповых лекций составило 121 штук, что составляет 102,6%, увеличение незначительное, обусловленное планом работы на 4 квартал.

Работа «Организация досуга молодежи в том числе организация и проведение конкурсов, фестивалей, выставок, тренингов, благотворительных акций, культурно-досуговых, военно-патриотических, информационно-рекламных, спортивно-туристических, оздоровительных и развлекательных мероприятий» характеризуется следующими показателями:

-проведение конкурсов, фестивалей – 30 шт. (120,00%), количество конкурсов и фестивалей соответствует плану работы на 4 квартал;

-  проведение выставок, в том числе фотовыставок - 6 шт. (300,00%), показатель выполнен на 300% , большее количество обусловлено востребованностью мероприятия среди молодёжи;

- проведение тренингов – 25 шт. (100,00%) показатель исполнен согласно плана проведения тренингов во 4 квартале;

- проведение благотворительных акций –41шт. (102,5%);

- проведение культурно - досуговых, военно-патриотических, информационно-рекламных и развлекательных мероприятий – 78 шт. (98,73%), незначительное уменьшение обусловлено планом работы на 4 квартал;

- проведение спортивно-туристических и оздоровительных мероприятий – 32 шт. (100,0%).

Работа «Организация молодежных объединений, клубов, студий, исходя из потребности молодежи» проводилась по следующему направлению: организация молодежных объединений, клубов, студий, исходя из потребности молодежи – 21 шт. Выполнение показателя достигнуто в полном объеме (100%).

Муниципальные работы по показателям, характеризующим объем, выполнены на 100%, увеличение незначительное. Муниципальное задание по показателям, характеризующим объем, в целом выполнено.

Эффективность реализации Программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы» признается среднее (О1=1,0).

Эффективность реализации Программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов Программы» признается высокой. (О2=1,0).

Эффективность реализации Программы по критерию «Степень достижения показателей результативности Программы» признается высокой (О3=1,0).

Итоговая оценка эффективности реализации Программы за отчетный год составила (Оитог) 1,0. Эффективность программы признана высокой.

Высокая  эффективность реализации муниципальной программы является основанием для включения Программы в перечень Программ на очередной финансовый год и плановый период.

7. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства  на территории города Назарово»

Орган ответственный за реализацию программы – администрация города (отдел экономики и поддержки предпринимательства).

Цель Программы - создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории города Назарово. Программа не имеет подпрограмм.

Мероприятиями Программы являются:

- Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

- Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

- Информационно-консультационная и образовательная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований в 2015 году

Объем утвержденного финансирования (бюджетных ассигнований) на 2015 год составил  4845,00  тыс. руб.,  в том числе средства местного бюджета 600,00  тыс. руб., средства краевого и федерального  бюджетов- 4245,00  тыс. руб.

Профинансировано фактически  мероприятий Программы на сумму 4845,00 тыс. руб. (100,0%).

Объем финансирования Программы за счет средств бюджета города скорректирован в 2015 году с учетом кредиторской задолженности 2014 года в сумме 376,45 тыс.рублей, которая была погашена в июне 2015 года. Остаток средств в сумме 223,55 тыс.руб. был направлен на оказание финансовой поддержки субъектам предпринимательства.

В 2015 году получили финансовую поддержку 12 субъектов малого и среднего предпринимательства (план – 9 СМСП), при этом средства местного, краевого и федерального бюджетов освоены в полном объеме.

Таким образом, размер критерия «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы», рассчитанный в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных  программ, утвержденным постановлением администрации города от 05.03.2015 № 389-п «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных  программ», составил 1,0.

Целевые показатели и показатели результативности муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства  на территории города Назарово»

В результате реализации мероприятий Программы запланированные значения целевых индикаторов и показателей результативности Программы в 2015 году достигнуты, а именно:

увеличение оборота малых и средних предприятий (с учетом микропредприятий), занимающихся обрабатывающим производством (факт и план составил 1,7 млн.руб);

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку (факт 12 ед. при плане 9 ед.);

количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства (факт 45 ед. при плане 51 ед.);

количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства (факт 134 ед. при плане 125 ед.);

объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства (факт 15,8 млн.руб. при плане 11,0 млн.руб.);

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших имущественную поддержку (факт 21 ед. при плане 20  ед.);

количество консультаций, организованных Центром «одно окно» (факт 21 ед. при плане 20 ед.);

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших образовательную  поддержку (факт 17 ед. при плане 15 ед.).

Размер критериев «Степень достижения целевых индикаторов Программы» и «Степень достижения показателей результативности Программы», рассчитанных в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных  программ, утвержденным постановлением администрации города от 05.03.2015 № 389-п «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных  программ»  составил по 1,0 (О2=1,0, О3=1,0).

Эффективность реализации Программы в 2015 году признается высокой, так как итоговая оценка составила 1,0 (О3=1,0).

Высокая  эффективность реализации муниципальной программы является основанием для включения Программы в перечень Программ на очередной финансовый год и плановый период.

8. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы  города Назарово»

Ответственный исполнитель программы: Администрация города Назарово, соисполнителями программы являются  Управление образования города Назарово и  МКУ «УГХ».

Основные цели Программы:

- Повышение комплексной  безопасности дорожного движения;

- Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры включая обеспечение сохранности, модернизацию и развитие сети автомобильных дорог города;

- Повышение доступности транспортных услуг для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения в транспортных услугах.

Задачи Программы:

## 1. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий;

## 2.  Обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении;

## 3. Выполнение текущих регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

## 4. Выполнение работ по плановому нормативному ремонту  автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

## 5.  Снижение влияния дорожных условий на безопасность дорожного движения;

## 6.  Повышение качества выполняемых дорожных работ;

7. Развитие рынка транспортных услуг города и повышение эффективности его функционирования.

Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований в 2015 году

# Общий объем утвержденного финансирования программы с 2014 по 2017 г.г. составляет  171 713,15914 тыс. рублей, из них:

# Объем утвержденного финансирования (бюджетных ассигнований) на 2015 г.: 57 442,73 тыс.руб.; в том числе средства местного бюджета 36 336,88 тыс.руб., средства краевого бюджета 21 105,85 тыс.руб. Исполнено мероприятий за 2015 г.  на сумму  46 506,32 тыс. руб., профинансировано 55 921,61 тыс.руб. (в т.ч.: кредиторская задолженность 2013-2014гг.: 10909,78 тыс. руб.; судебные расходы на оплату государственной пошлины и проценты за пользование чужими деньгами в размере 26,6 тыс. руб.).

Бюджетные ассигнования, неисполненные по объективным причинам, составили:

- расходы, неисполненные в связи с недопоступлением средств в бюджет города (кредиторская задолженность): 1521,12 тыс. руб.

Таким образом,  размер критерия «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы», рассчитанный в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных  программ, утвержденным постановлением администрации города от 05.03.2015 № 389-п «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных  программ»,  составил 1,0 (О1=1,0).

Целевые показатели и показатели результативности муниципальной программы

За  2015 год заключены муниципальные контракты на следующие мероприятия, предусмотренные  программой, в том числе:

По подпрограмме «Обеспечение безопасности дорожного движения в г.Назарово»:

1) Обслуживание светофорных объектов в кол-ве 13 шт. Исполнено 730,00 тыс.руб., профинансировано 730,00 тыс. руб.

2) Приобретение и установка дорожных знаков (1.23 «Дети» на плёнке алмазного типа) на участках автодорог местного значения города Назарово вблизи детского учреждения (школы), на проезжей части которых возможно появление детей  (2 участка).  Исполнено 56,16 тыс.руб., профинансировано 56,16 тыс. руб.

3) Устройство ограждений для упорядочения движения пешеходов – перекресток ул.К.Маркса - ул.Школьная. Исполнено 163,34 тыс.руб., профинансировано 163,34 тыс. руб.

4) Обустройство искусственных дорожных неровностей  – ул.Чехова (район военкомата). Исполнено 70,00 тыс.руб., профинансировано 70,00 тыс. руб.

Погашена кредиторская задолженность 2013-2014 годов по следующим мероприятиям:

1) Обслуживание светофорных объектов в кол-ве 13 шт. (кред. задолженность 2013, 2014 годов) на сумму 524,76 тыс.руб.

2) Обустройство искусственных дорожных неровностей в количестве 3 шт. (ул. Школьная,  СОШ № 8; ул. Школьная,  СОШ № 7; ул. Борисенко, 17 СОШ № 2) (кред.задолж. 2013г.) 160,98 тыс.руб.

3) Устройство ограждений для упорядочения движения пешеходов (кред. задолженность 2014 г.) 166,89 тыс. руб.

4) Нанесение горизонтальной дорожной разметки на улично-дорожную сеть города (кред. задолженность 2013 г.) 200,00 тыс. руб.

5) Разработка проекта организации дорожного движения автомобильной дороги общего пользования местного значения: от автодороги «Ачинск-Ужур-Троицкое» до каменного карьера, Плотина – ГРЭС на сумму  90,00 тыс. руб.

6) Приобретение и установка светофорного объекта на светоизлучающих диодах (со звуковой сигнализацией и табло обратного отсчета времени) на плотине Назаровской ГРЭС (с получением технических условий на технологическое присоединение) (кред. задолженн. 2013г.) 191,63 тыс. руб.

7) Приобретению и установке на светофорные объекты  табло обратного отсчета времени и звуковой сигнализации (4 светофорных объекта) (кред. задолженн. 2013г.) 329,51 тыс.руб.

8) Приобретение и установка дорожно-знаковой информации  на улично-дорожной сети города (согласно «Проекту организации дорожного движения») в количестве 70 шт. (кредит. задолж. 2013г.) 231,29 тыс.руб.

9) Оплата судебных расходов, оплата неустойки, процентов за пользование деньгами 26,63 тыс.руб.

По подпрограмме «Развитие,  модернизация и содержание улично-дорожной сети и искусственных сооружений города Назарово» были выполнены следующие мероприятия:

1) Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений (протяженность городских дорог, заездов и внутриквартальных проездов (1 176 478,5 кв.м.), тротуаров (78 459 кв.м.), ливневой канализации (5 467,5 п.м., 95 к/колодцев). Исполнено 27 663,62 тыс.руб., профинансировано 27 663,62 тыс. руб.

2) Ремонт участка автомобильной дороги ул. 30 лет ВЛКСМ  (от  перекрестка ул. Чехова до перекрестка ул. К. Маркса) в городе Назарово Красноярского края, протяжённостью 450 м. Исполнено 12 043,74 тыс.руб., профинансировано 12 043,74 тыс. руб.

Погашена кредиторская задолженность 2013-2014 годов по таким мероприятиям, как:

1) Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений (кред. задолженность 2014 г.) 5 021,24 тыс.руб.

2) Выполнение работ по установке остановочного павильона: ул. Советская четная сторона, район соцзащиты; ул. Советская нечетная сторона, район соцзащиты; ул.Дальняя; ул. Арбузова четная сторона, район здания №62 (кред. задолженность 2013 г.) 400,00 тыс.руб.

3) Выполнение работ   по устройству парковки на 20 маш/мест район здания  МУК «Городской Дворец культуры» детский городок), площадью 733,5 кв.м (кред. задолж. 2013 г.) 542,11 тыс.руб.

По подпрограмме «Развитие транспортного комплекса города Назарово»  предусматривалось выделение субсидии организациям автомобильного пассажирского транспорта города на компенсацию расходов, возникающих при оказании услуг по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом по городским автобусным маршрутам на территории г.Назарово. Исполнено 5 779,46316 тыс.руб., профинансировано 4 258,34 тыс. руб.

Погашена кредиторская задолженность 2014 года по следующим мероприятиям:

- Субсидии организациям автомобильного пассажирского транспорта города на компенсацию расходов, возникающих при оказании услуг по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом по городским автобусным маршрутам на территории г.Назарово (кредиторская задолженность 2014 года) 3 051,37 тыс.руб.

- Оценка эффективности реализации программы за  2015 год

За 2015г. Программа оценивается, как высокоэффективная, итоговая оценка эффективности составила 0,98.

Оценка эффективности реализации программы  производилась по следующим критериям:

1. По критерию "Полнота и эффективность использования средств бюджета города на реализацию Программы" за 2015г.  эффективность реализации  программы оценивается как  высокая,  показатель составил 1,0.

2. По критерию "Степень достижения целевых показателей Программы" за 2015г.  эффективность реализации  Программы оценивается как  высокая, показатель составил 0,97.

3. По критерию "Степень достижения показателей результативности Программы" за 2015г.  эффективность реализации  Программы оценивается как  высокая, показатель составил 0,97.

Эффективность реализации Программы «Развитие транспортной системы  города Назарово»  оценивается как высокая.

Высокая  эффективность реализации муниципальной программы является основанием для включения Программы в перечень Программ на очередной финансовый год и плановый период.

9. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»

Ответственный исполнитель муниципальной программы - финансовое управление администрации города Назарово (далее – финансовое управление).

Цель муниципальной программы - обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Назарово, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами города Назарово.

Задачи муниципальной программы:

1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Назарово, повышение качества управления муниципальными финансами.

2. Эффективное управление муниципальным долгом.

3. Укрепление собственной доходной базы города Назарово.

4. Осуществление в пределах компетенции финансового контроля за соблюдением законодательства в финансово-бюджетной сфере.

Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований в 2015 году

Фактическое финансирование мероприятий Программы за 2015 год составило 5239,86  тыс. руб. или 99,5% от плановых назначений (5266,60 тыс. руб.). Бюджетные ассигнования, относящиеся к неисполненным по объективным причинам- экономия по фонду оплаты труда –  26,8 тыс. руб.

Таким образом, размер критерия «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы», рассчитанный в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных  программ, утвержденным постановлением администрации города от 05.03.2015 № 389-п «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных  программ», (О1) составил 1,0.

Целевые показатели и показатели результативности муниципальной программы «Управление муниципальными финансами»

Результатами реализации муниципальной программы являются следующие:

- Рост объема налоговых и неналоговых доходов бюджета города в общем объеме доходов  бюджета;

- Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами;

- Отсутствие выплат из бюджета города сумм, связанных с несвоевременным исполнением долговых обязательств;

- Повышение доли расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ города Назарово;

- Своевременное составление проекта бюджета и отчета об исполнении  бюджета города;

- Непревышение размера дефицита бюджета к общему годовому объему доходов выше уровня, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации.

В рамках задачи «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Назарово, повышение качества управления муниципальными финансами» достигнуты следующие результаты:

- Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета города в общем объеме доходов бюджета города составила 32% . Плановое значение данного показателя составляло 26%.  Перевыполнение данного показателя достигнуто в результате снижения общей суммы доходов бюджета по сравнению с 2014 годом (2015г. -  977 859,42 тыс. руб., 2014 г. – 1428086 тыс. руб.)  по причине снижения суммы субвенций, субсидий из краевого бюджета.

- Доля дефицита местного бюджета без учета финансовой помощи, в % от  общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или)  поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений составила 17,1%, превышая предельно допустимое значение 10% в связи с тем, что при исполнении бюджета возникла необходимость в получении бюджетных кредитов в общей сумме 65 млн.руб. В соответствии ст. 7 Федерального закона от 09.04.2009 N 58-ФЗ (ред. от 30.09.2015) "О внесении изменений в Бюджетный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"  до 1 января 2017 года в случае утверждения  решением о бюджете в составе источников финансирования дефицита бюджета разницы между полученными и погашенными муниципальным образованием  бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету  другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, дефицит бюджета может превысить ограничения, установленные пунктами 2 и 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в пределах указанной разницы.

- Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета города составляет в 2015 году 94,7%. Плановый показатель составляет не менее 85%.

- Отсутствует просроченная кредиторская задолженность по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами, что соответствует плановому показателю.

- Обеспечение исполнения расходных обязательств города (за исключением безвозмездных поступлений) составляет 94%. Плановый показатель составляет не менее 95%. Исполнение данного показателя не в полном объеме объясняется неисполнением доходной части бюджета.

- В 2015 году обеспечено 100%  публикации в сети Интернет информации о системе управления муниципальными финансами города Назарово.

# В рамках задачи «Эффективное управление муниципальным долгом» достигнуты следующие результаты:

# 1. Объем муниципального  внутреннего долга по состоянию на конец  отчетного периода составляет 65000 тыс. руб., в связи с получением из краевого бюджета бюджетных кредитов.

# 2. Отношение объема муниципального долга к объему доходов бюджета города (без учета объема безвозмездных поступлений) превышает плановый показатель в связи с получением из краевого бюджета  бюджетных кредитов.

# 3. Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета города составляет менее 1%.

# В рамках задачи «Укрепление собственной доходной базы города Назарово» достигнуты следующие результаты:

# 1. Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов за отчетный период от первоначального плана составляет 9,1%, плановый показатель составляет не более 6%. Превышение допустимого значения произошло по причине:

- снижения поступлений по налогу на прибыль организаций по следующим причинам:

- АО «Назаровская ГРЭС» в 2013 года было оплачено авансовых платежей в сумме 12 255,5 тыс. руб.,  в 2014 году был осуществлен возврат налога в сумме 4 929,1 тыс. руб., в  2015 году осуществили возврат налога в сумме 7 303,5 тыс. руб.

- ОАО "Фирма Энергозащита" филиал "Назаровский завод  ТИиК" осуществили возврат налога в 2015 году в сумме  397,6 тыс. руб. в 2014 году от данного предприятия поступило налога в сумме 1 476 тыс. руб. ( снижение объемов производства, увеличение расходов )

- снижение платежей АО «Разрез Назаровский» в 2015 году (2 879,4 тыс. руб.) по сравнению с 2014 годом (6 489,9 тыс.руб.) (снижение объемов добычи, увеличение расходов) ;

- Снижения поступлений по административным штрафам ООО «СК Лидер» перечислены из доходов бюджета  удержанные незаконно в 2014 году суммы денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства о контрактной системе в сумме 6 849, 54 тыс. руб.

2.  Проведение заседаний комиссии по укреплению налоговой и платежной дисциплины предусмотрены в количестве 12, фактически проведено 23 заседания. В результате в городской бюджет поступило налоговых и неналоговых платежей 13659,81 тыс. руб.

В рамках задачи «Осуществление в пределах компетенции финансового контроля за соблюдением законодательства в финансово-бюджетной сфере» достигнуты следующие результаты:

| 1. Проведение мониторинга качества управления муниципальными финансами главных распорядителей бюджетных средств за 2015 год будет проведено до 01.04.2016 года, поэтому данный показатель не учитывается. Сводная таблица результатов проведенной оценки эффективности реализации МП "Управление муниципальными финансами " в 2015 г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Согласно расчетных данных итоговая оценка эффективности реализации программы за отчетный период признается средней. |  |  |  |  |  |
| № пп | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы (О1) | Суммы бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (u) | Степень достижения целевых индикаторов Программы (О2) | Степень достижения результативности Программы (О3) | О итог |  |
| 1. | Расчет значения О1 О1= 5239,86+26,74/ 5266,6 | u= 10,6+16,14= 26,74, где 10,6 - кредиторская задолженность, 16,14 - экономия бюджетных ассигнований от расторжения муниципальных контрактов на оказание услуг для муниципальных нужд при условии оказания услуг в полном объеме | N=11 К1=32/26=1,23; К2=10/17,1=0,58; К3=94,7/85=1,1; К4= 1; К5=94/95=0,99; К6=100/100=1; К7=0/65000=0; К8=1/19,5=0,05; К9=1/1=1; К10=6/9,1=0,7 К11=23/12=1,9 ∑=9,55 9,01/11 | М1=1,23*0,08=0,1; М2=0,58*0,08=0,05; М3=1,1*0,08=0,09; М4=1*0,08=0,08; М5=0,99*0,08=0,08; М6=1*0,08=0,08; М7=0*0,08=0; М8=0,05*0,08=0,004; М9= 1*0,08=0,08; М10= 0,7*0,04= 0,03; М11= 1,9*0,08= 0,15 |  |  |
| 2. | 1 | 26,74 | 0,87 | 0,74 | 0,86 |  |

Средняя  эффективность реализации муниципальной программы является основанием для включения Программы в перечень Программ на очередной финансовый год и плановый период.

10. Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово»

Ответственный исполнитель муниципальной программы- администрация города (отдел градостроительства). Соисполнителем по данной Программе является МКУ «УГХ».

Цель муниципальной программы: повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории города Назарово.

Задачи муниципальной программы: создание условий для увеличения объемов ввода жилья; обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Программа содержит две подпрограммы:

- подпрограмма № 1. «Стимулирование жилищного строительства на территории города Назарово»;

- подпрограмма № 2 «Переселение граждан из аварийного  жилищного фонда в городе Назарово».

Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований в 2015 году

Согласно утвержденным бюджетным ассигнованиям, финансирование программы в 2015г. не предусмотрено. В течение года корректировка бюджета в части увеличения бюджетных ассигнований на реализацию Программы не производилась

Таким образом,  размер критерия «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы», рассчитанный в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных  программ, утвержденным постановлением администрации города от 05.03.2015 № 389-п «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных  программ»,  составил 1,0 (О1=1,0).

Целевые показатели и показатели результативности муниципальной программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово»

В результате реализации подпрограммы «Стимулирование жилищного строительства на территории города Назарово» плановый показатель результативности по разработке проектов планировок и межевания территории в целях установления границ земельных участков для строительства жилья (плановое значение на начало года - 1 проект, плановое значение, согласно последней редакции МП – 0 проектов) откорректирован, так как предоставляемой субсидии  из средств краевого бюджета  в сумме 637,3 тыс. руб.  было недостаточно для реализации мероприятия по разработке запланированного проекта планировки и межевания на  территории г. Назарово, и, как следствие, участие в конкурсе на разработку и подготовку генеральных планов, проектов планировки и межевания земельных участков для жилищного строительства, формирование и постановку земельных участков на кадастровый учет муниципального образования г.Назарово в 2015г. не заявлено (объективная причина). Плановое значение (расчетное) показателя результативности  за 2015 считается достигнутым.

Значение показателя результативности по  вводу жилья откорректировано, в связи с отсутствием ввода многоквартирных жилых домов, в соответствии с данными прогноза социально-экономического развития г. Назарово на 2015 год  и плановый период 2016-2018гг. (Мониторинг СЭР. Раздел 12 - Строительство, п.12.4.2)  (т.е. плановые значения откорректированы на основании последнего, за анализируемый период, прогнозно-планового документа). За 2015г.введено в эксплуатацию 55  индивидуальных жилых дома, общей площадью 6324,1 кв. метров (плановое значение, согласно последней редакции МП :  5000 кв. метров). Уточненные данные по ИЖС о вводе в эксплуатацию с Росреестра поступили в январе 2016г. Плановое значение показателя результативности за 2015г. достигнуто.

В 2015 году количество земельных участков, сформированных и предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей, составило 165 участков (плановое значение на начало года: 50 земельных участков; плановое значение, согласно последней редакции МП: 165 участков). Плановое значение показателя результативности за 2015 г. достигнуто.

Из них 12 участков, площадью 1,35 га. обеспечены коммунальной и транспортной инфраструктурой (плановое значение на начало года:  17 участков, площадью 1,7 га; плановое значение, согласно последней редакции МП: 12 участков, 1,35 га.). Прогнозирование пропорционального соотношения  данных типов участков является ориентировочным, так как  выбор земельного участка полностью зависит от предпочтений многодетной семьи. Плановые значения показателей результативности за 2015г. достигнуты.

Реализация подпрограммы «Переселение граждан из аварийного  жилищного фонда в городе Назарово» в 2015 году не предусмотрена. Показатели результативности по подпрограмме установлены в значении «0», и расчётно считаются достигнутыми (для исключения искусственного занижения оценки эффективности по критерию «Степень достижения показателей результативности Программы», в соответствии с назначенными весовыми критериями к показателям).

Не смотря на то, что по критерию "Полнота и эффективность использования средств бюджета города на реализацию Программы" за 2015г.  оценка не производится, ввиду отсутствия утвержденных бюджетных ассигнований, оценка эффективности реализации Программы  производилась по двум критериям:

1. По критерию  "Степень достижения целевых показателей Программы" за 2015г.  эффективность реализации  программы оценивается как  высокая, показатель составил 1,0.

2. По критерию  "Степень достижения показателей результативности Программы" за 2015г. эффективность реализации  программы оценивается как  высокая, показатель составил 1,0.

Оценка по 2-м критериям обусловлена наличием не требующих финансирования мероприятий, но направленных на достижение Цели Программы: «повышения доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории города Назарово:

-  Мониторинг ввода объектов ИЖС (работа отдела градостроительства  по выдачи разрешений на строительство и разрешений на ввод в эксплуатацию);

- Предоставление земельных участков, для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей.

Запланированные на 2015г.  целевые показатели и показатели результативности  Программы достигнуты. Проведенная в 2015г.  подготовительная работа (создана рабочая группа по реализации IV этапа переселения граждан из аварийного жилищного фонда, подготовлен план переселения домов, признанных аварийными и пр.)  позволит реализовать IV этапа переселения в 2016-2017  годах   и  достичь  главной цели Программы - повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории города Назарово.

Размер критериев «Степень достижения целевых индикаторов Программы» и «Степень достижения показателей результативности Программы», рассчитанный в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных  программ, утвержденным постановлением администрации города от 05.03.2015 № 389-п «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных  программ» составил 1,0 (О2=1,0; О3=1,0)

Эффективность реализации Программы в 2015 году признается высокой, так как итоговая оценка составила 1,0 (Оитог=1,0).

Высокая  эффективность реализации муниципальной программы является основанием для включения Программы в перечень Программ на очередной финансовый год и плановый период.

11. Муниципальная программа «Защита населения и территории города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Ответственный исполнитель программы - Администрации города (отдел безопасности и мобилизационной работы), соисполнителем является МКУ «ЕДДС».

Цель программы создание эффективной системы защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Задачи программы:

1. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе Назарово.

## 2. Обеспечение безопасности населения города Назарово на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий.

Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований в 2015 году

Плановый объем финансирования мероприятий программы составлял на 2015 год 1886,80 тыс. руб. за счет средств бюджета города.

Фактически мероприятия Программы были профинансированы из городского бюджета на 1830,16 тыс. руб. или 97,0%, сумма бюджетных ассигнований, неисполненных по объективным причинам составила  56,64 тыс.руб. (кредиторская задолженность по оплате страховых взносов за декабрь и расходов по услугам связи за декабрь, расчеты произведены  в январе 2016г.).

Таким образом, размер критерия «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы», рассчитанный в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных  программ, утвержденным постановлением администрации города от 05.03.2015 № 389-п «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных  программ», составил 1,0 (О1=1,0).

Целевые показатели и показатели результативности муниципальной программы «Защита населения и территории города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей результативности отражены в таблице

| Муниципальная программа "Защита населения и территории города Назарово от ЧС природного и техногенного характера" |  |
| --- | --- |
| Целевой показатель 1 Снижение числа погибших на территории города от ЧС | За период 2009-2011гг. число погибших на территории города от ЧС составило 2 чел. За 12 месяцев 2015 года. ЧС на территории города не зарегистрированы. Плановое значение целевого показателя за 12 месяцев 2015 г. достигнуто (не превышает плановое). |
| Целевой показатель 2 Снижение числа погибших при пожарах бытового характера | За период 2009-2011гг. число погибших на территории города при пожарах бытового характера составило 17 чел. За 12 месяцев 2015 года- 6 чел. В большинстве случаев отсутствие элементарных бытовых условий проживания явилось объективной предпосылкой роста количества пожаров, связанных с нарушением правил эксплуатации электрооборудования и печного отопления, бытовых нагревательных приборов и неосторожным обращением с огнем, (нередко этому способствовала бытовая неустроенность и асоциальный образ жизни). Плановое значение целевого показателя за 12 месяцев не достигнуто (превышает плановое значение). |
| Целевой показатель 3 Охват населения города возможностью оповещения от ЧС | Всё население города полностью обеспеченно возможностью оповещения от ЧС. Плановое значение целевого показателя за 12 месяцев 2015г. достигнуто. |
| Подпрограмма 1 "Предупреждение, спасение, помощь населению города в ЧС " |  |
| Количество объектов подключенных к сети (прямые каналы связи) | Финансирование на выполнение мероприятия на 2015г. не запланировано и как следствие произведена корректировка показателя результативности в конце отчетного года. Плановое значение (расчетное) показателя результативности за 2015г. считается достигнутым. |
| Снижение числа пострадавших от ЧС | За период 2009-2011гг. число пострадавших на территории города от ЧС составило 2. чел. За 12 месяцев 2015г. пострадавших на территории города от ЧС нет. Плановое значение показателя результативности достигнуто (не превышает плановое). |
| Повышение эффективности проведения профилактических мероприятий | За 12 месяцев 2015 г. совершено 234 обхода с целью проведения профилактических мероприятий по предупреждению пожаров. За 12 месяцев 2015г.: пострадало от пожаров бытового характера-9 чел. Распечатаны и вручены жителям частного сектора 1830 памяток пожарной безопасности. Плановое значение показателя результативности достигнуто (не превышает плановое). |
| Прикрытие населения города всеми видами пожарной охраны | На территории города действуют следующие виды пожарной охраны: федеральная- ПСЧ-12,126 и частная - ООО "ПЧ-107" Вся численность населения города обеспеченна данными видами пожарной охраны. Плановое значение показателя результативности достигнуто. |
| Охват населения обучением по противопожарной безопасности | В четвертом квартале обучение по противопожарной безопасности прошли 800 чел. За 12 месяцев 2015г. обучено 1800 человек. Плановое значение показателя результативности не достигнуто. |
| Прикрытие населения от пожаров | Вся численность населения города под прикрытием от пожаров. Фактическое значение показателя ниже планового в связи со снижением численности городского населения (откорректировано по данным Красноярскстата). Плановое значение показателя результативности достигнуто. |
| Снижение числа травмированных при пожарах бытового характера | За период 2009-2011гг. число травмированных при пожарах бытового характера на территории города составило 21. чел. За 12 месяцев 2015г. -9 чел. Плановое значение показателя результативности не достигнуто (превышает плановое). |
| Охват населения города, оповещаемого с помощью АСЦО ГО края | В зоне неоповещения проживает 2,5 тыс. чел. (пос. Механизации и Горняк) Плановое значение показателя результативности достигнуто. |
| Охват подготовкой должностных лиц и специалистов ГО органа местного самоуправления, организаций | В 2015 году 3 человека подлежат подготовке, в 1-2 кварталах поданы заявки. В 3 квартале прошли обучение 2 должностных лиц органа местного самоуправления: в 4 квартале обучение прошел 1 чел. Плановое значение показателя результативности достигнуто. |
| Подпрограмма 2 "Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности населения города " |  |
| Снижение времени оперативного реагирования обработки поступающих сообщений и заявлений | Телефоны оперативной связи не установлены в виду отсутствия финансирования. Плановое значение показателя результативности не достигнуто. |
| Охват населения города технологией отправки/получения запросов о прогнозе и статусе ЧС | Статья по оплате СМС сообщений запланирована к финансированию в 2015г. и как следствие произведена корректировка показателя результативности в конце отчетного года. Плановое значение (расчетное) показателя результативности за 2015г. считается достигнутым. |

В составе результатов реализации мер правового регулирования представлены принятые в 2015г. постановления администрации города с целью:

- организации взаимодействия при возникновении чрезвычайных ситуаций на территории города (утвержден порядок сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий  от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города; разработаны схемы взаимодействия сил и средств при выполнении работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и локального уровня).

- организации городского звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций города (утверждено положение о городском звене территориальной подсистемы единой государственной системы  предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; утвержден перечень муниципальных учреждений и предприятий города, иных организаций и общественных объединений, входящих в состав городского звена ТП РСЧС).

- создания пунктов временного размещения населения, пострадавшего при чрезвычайных ситуациях природного или техногенного характера (утвержден перечень учреждений, на базе которых создаются пункты временного размещения населения; утверждены функциональные обязанности должностных лиц пунктов временного размещения населения).

Размер критериев «Степень достижения целевых индикаторов Программы» и «Степень достижения показателей результативности Программы», рассчитанный в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных  программ, утвержденным постановлением администрации города от 05.03.2015 № 389-п «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных  программ» составил 0,97 и 0,89, соответственно (О2=0,97; О3=0,89)

Эффективность реализации Программы в 2015 году признается высокой, так как итоговая оценка составила 0,95 (Оитог=0,95).

Высокая  эффективность реализации муниципальной программы является основанием для включения Программы в перечень Программ на очередной финансовый год и плановый период.

12. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»

Ответственный исполнитель программы - администрация города Назарово (отдел по собственности и землепользованию).

Цель Программы: Развитие системы управления и эффективного использования муниципальной собственностью и земельными ресурсами, направленной  на укрепление доходной базы бюджета муниципального образования.

## Задачи Программы:

- Совершенствование системы учета объектов муниципального имущества;

- Обеспечение эффективности управления  муниципальным имуществом и формирование его  оптимального состава, структуры и повышения доходов от его использования;

- Совершенствование системы учета земельных участков на территории города;

- Создание эффективной системы использования земель муниципального образования и повышения доходов от их использования;

- Повышение претензионно-исковой работы по взиманию задолженности за аренду муниципального имущества и земельных участков.

Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований в 2015 году

Плановый объем финансирования мероприятий программы составлял на 2015 год 735,82 тыс. руб.за счет средств бюджета города.

Фактически мероприятия Программы были профинансированы из городского бюджета на 624,19 тыс. руб. или 84,8% от плановых назначений.

Бюджетные ассигнования, неисполненным по объективным причинам за 2015г.:

- расходы, неисполненные в связи с недопоступлением средств в бюджет города (кредиторская задолженность): 72,00 тыс. руб.

Таким образом, размер критерия «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы», рассчитанный в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных  программ, утвержденным постановлением администрации города от 05.03.2015 № 389-п «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных  программ», составил 0,95 (О1=0,95 = (624,19+72,0)/735,82).

Целевые показатели и показатели результативности муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»

Мероприятия, предусмотренные  программой на 2015год:

По подпрограмме «Управление и распоряжение  муниципальным имуществом города Назарово» с  целью реализации поставленных задач  выполнены следующие мероприятия:

- На техническую инвентаризацию и кадастровые работы на 2015 год было запланировано 491,05 тыс. руб., из которых:

-  90,59 тыс. руб. на изготовление кадастровых паспортов на 6 объектов;

-400,46 тыс. руб. на оплату ранее выполненных работ ООО «Сибирский кадастровый центр» по решению Арбитражного суда Красноярского края №А33-2381/2015.

Фактически по данному мероприятию профинансировано 451,44 тыс. руб., из которых;

-  90,59 тыс. руб. на изготовление кадастровых паспортов на 6 объектов;

-360,85 тыс. руб. на оплату ранее выполненных работ ООО «Сибирский кадастровый центр» по решению Арбитражного суда Красноярского края №А33-2381/2015.

- На абонемент за лицензионное обслуживание ПК «БАРС-Аренда» «БАРС-Реестр» было запланировано 28,05 тыс. руб. на 2 рабочих места и фактическое финансирование составило 28,05 тыс.руб. на 2 рабочих места;

- На определение рыночной стоимости объектов недвижимости на 2015 год было запланировано 96,75 тыс.руб. на 11 объектов, фактически профинансировано 96,74 тыс.руб.на 11 объектов.

- На изготовление справок о правах на объекты недвижимого имуществана 2015 год было запланировано1,20 тыс. руб. на 1 справку, фактически профинансировано 1,19 тыс. руб. на 1 справку.

По подпрограмме ««Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами города Назарово» с  целью реализации поставленных задач:

- Совершенствование системы учета земельных участков на территории города;

- Создание эффективной системы использования земель муниципального образования и повышения доходов от их использования задолженности за аренду  земельных ресурсов.

выполнены следующие мероприятия:

1)  «Выполнение кадастровых работ» на 2015 год было запланировано 107,37 тыс. руб., из которых:

- 72,0 тыс. руб. на изготовление кадастровых паспортов по10земельным участкам;

- 35,37 тыс. руб. на оплату ранее выполненных работ ООО «АРТЕЛЬ» по решению Арбитражного суда Красноярского края №А33-1848/2015.

Фактически по данному мероприятию профинансировано 35,37 тыс. руб. на оплату ранее выполненных работ ООО «АРТЕЛЬ».

2) Определение рыночной стоимости объектов недвижимости на сумму 11,4 тыс. руб.(работы выполнены и профинансированы полностью).

Оценка эффективности реализации программы в 2015 году:

За 2015г. Программа оценивается, как высокоэффективная, итоговая оценка эффективности составила 0,91.

По критерию "Степень достижения целевых показателей Программы" за 2015г.  эффективность реализации  Программы оцениваетсякак  высокая, показатель составил 1,0.

По критерию "Степень достижения показателей результативности Программы" за 2015г.  эффективность реализации  Программы оценивается как  высокая, показатель составил 0,8.

В составе результатов реализации мер правового регулирования представлены принятые в 2015г.:

решения Назаровский городской Совет депутатов по вопросам арендной платы за землю в городе Назарово и определении значений коэффициентов К1, К2 и К3; по изменению прогнозного плана приватизации муниципального имущества города Назарово на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы;о передаче имущества из муниципальной собственности города Назарово в государственную собственность Красноярского края.

постановления администрации города с целью  проведения аукционов по продаже муниципального имущества и  открытых конкурсов на право заключения договоров аренды

Эффективность реализации Программы в 2015 году признается высокой, так как итоговая оценка составила 0,91 (Оитог=0,91).

Высокая  эффективность реализации муниципальной программы является основанием для включения Программы в перечень Программ на очередной финансовый год и плановый период.

Постановлением администрации города от 30.10.2013 № 2121-п в перечень муниципальных программ, подлежащих реализации в период с 2014 года включены еще две программы, мероприятия по которым реализуются за счет текущего финансирования:  муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в г. Назарово» и  муниципальная программа  «Профилактика и противодействие коррупции в  городе Назарово».

Ответственный исполнитель по этим муниципальным программам- администрация города (отдел экономики и поддержки предпринимательства и юридический отдел, соответственно).

13. Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в г. Назарово»

Цель муниципальной программы «Улучшения условий и охраны труда в г. Назарово - улучшение условий и охраны труда в целях снижения профессиональных рисков работников организаций, расположенных на территории города Назарово.

Задачи муниципальной программы «Улучшения условий и охраны труда в г. Назарово»:

- содействие непрерывной подготовке работников по охране труда на основе современных технологий обучения;

- информационное обеспечение и пропаганда охраны труда;

совершенствование системы управления охраной труда;

- повышение эффективности государственного надзора и контроля за охраной труда.

Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований в 2015 году

Учитывая, что мероприятия программы финансировались как текущие расходы городского бюджета (заработная плата специалиста ОЭиПП) , размер критерия «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы», рассчитанный в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных  программ, утвержденным постановлением администрации города от 05.03.2015 № 389-п «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных  программ», составил 1,0 (О1= 1,0) .

Целевые показатели и показатели результативности муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в г. Назарово»

Целевые показатели  Программы:

- численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более (плановый показатель на  2015 год – 4 чел.).  В 2015 году 4 человека пострадали в результате несчастного случая.

- удельная численность погибших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих (0,05 человек). В 2015 году произошло 3 несчастных случая на производстве со смертельным исходом, показатель равен 0,26 (3/11,533).  Показатель невыполнен.

Показатели результативности Программы:

- удельный вес рабочих мест, на которых по результатам специальной оценки условий труда  установлены вредные и опасные условия труда (план - менее 50% от общего количества рабочих мест в городе Назарово), - 48,6%, показатель выполнен;

- удельный вес работников, занятых на рабочих местах по результатам специальной оценки условий труда (план - более  70% от общего количества занятых в экономике города Назарово) - 69,1 показатель частично выполнен;

- удельный вес руководителей и специалистов организаций города, прошедших обучение и проверку знаний требований охраны труда (100%);

- удельный вес работников, охваченных периодическими медицинскими осмотрами (100%);

- удельный вес работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, обеспеченных средствами индивидуальной защиты и обезвреживающими средствами индивидуальной защиты (при плановом показателе в 100%, факт на уровне 94,3%).

По критерию  "Степень достижения целевых показателей Программы" за 2015г.  эффективность реализации  программы оценивается как удовлетворительная, показатель составил 0,7 (О2=0,7).

По критерию  "Степень достижения показателей результативности Программы" за 2015г.  эффективность реализации  программы оценивается как  удовлетворительная, показатель составил 0,76 (О3=0,76).

Эффективность реализации Программы в 2015 году признается средней, так как итоговая оценка составила 0,81 (Оитог=0,81).

Средняя  эффективность реализации муниципальной программы является основанием для включения Программы в перечень Программ на очередной финансовый год и плановый период.

14. Муниципальная программа  «Профилактика и противодействие коррупции в  городе Назарово»

Основной целью Программы является устранение причин и условий, которые могут являться предпосылками коррупции в органах местного самоуправления, Избирательной комиссии муниципального образования города Назарово, муниципальных предприятиях и учреждениях.

Задачи Программы:

обеспечение организационных основ противодействия коррупции;

организация исполнения законодательных актов и управленческих решений в области противодействия коррупции, создание условий, затрудняющих возможность коррупционного поведения.

Исполнители Программы: Администрация города Назарово, Назаровский городской Совет депутатов, Избирательная комиссия муниципального образования города Назарово (в период осуществления полномочий), муниципальные предприятия и учреждения.

Мероприятия Программы, включая анализ обращений граждан и организаций на наличие информации о фактах коррупции, рассмотрение предложений о совершенствовании работы в области противодействия коррупции, анализ проведенных проверок соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, организация и проведение семинаров по вопросам противодействия коррупции с  муниципальными служащими, в том числе с участием правоохранительных органов, выполнены в полном объеме в рамках полномочий специалистов юридического отдела.

Учитывая, что мероприятия программы финансировались как текущие расходы городского бюджета (заработная плата специалистов юридического отдела), размер критерия «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы», рассчитанный в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных  программ, утвержденным постановлением администрации города от 05.03.2015 № 389-п «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных  программ», составил 1,0

По критерию  "Степень достижения целевых показателей Программы" за 2015г.  эффективность реализации  программы оценивается как высокая, показатель составил 1,0 (О2=1,0).

По критерию  "Степень достижения показателей результативности Программы" за 2015г.  эффективность реализации  программы оценивается как  высокая, показатель составил 1,0 (О3=1,0).

Эффективность реализации Программы в 2015 году признается высокой, так как итоговая оценка составила 1,0 (Оитог=1,0).

Высокая  эффективность реализации муниципальной программы является основанием для включения Программы в перечень Программ на очередной финансовый год и плановый период.

Начальник ОЭиПП			   		                          Г.П. Казанцева