Сводный отчет

о реализации муниципальных программ

за  2016 год

Решением Назаровского городского Совета депутатов (далее – НГСД) от 16.12.2015 № 34- 355 «Об утверждении бюджета г. Назарово на 2016 год и плановый период 2017-2018 годы»  на  2016 год к финансированию за счет средств всех видов  бюджетов было принято  12 муниципальных программ (далее по тексту- МП) на сумму 1 258 334,89 тыс. руб., кроме того утверждены 2 муниципальные программы, реализуемые  за счет текущего финансирования, корректировкой бюджета в последнем чтении было предусмотрено финансирование муниципальных программ уже в сумме 1 217 355,88 тыс. руб.

Все муниципальные программы разработаны в соответствии с аналогичными государственными программами, утвержденными Правительством Красноярского края, отчеты о реализации МП в части целевых показателей  и показателей результативности представлены разработчиками в соответствии с  Порядком оценки эффективности реализации муниципальных  программ, утвержденным постановлением администрации города от 05.03.2015 № 389-п «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных  программ».

Фактическое финансирование  МП за 2016 год составило 1 131 313,30 тыс. руб. или 92,9 % от плана с учетом корректировки.

При этом необходимо отметить, что доходы городского бюджета составили 1 246 813,00 тыс. руб., при плане по доходам- 1 270 734,00 тыс. руб., (или 98,1%), фактические расходы бюджета города – 1 185 606,00 тыс.руб., при плановой величине расходов - 1 274 148,0 тыс.руб. Фактически профицит  бюджета составил 61 207,00 тыс. руб., при плановом дефиците - 3414,00 тыс. руб.

1. Муниципальная программа  «Развитие образования города Назарово»

Орган ответственный за реализацию программы: управление образования администрации города Назарово.

Соисполнителями программы в 2016 году являлись:

- Управление социальной защиты населения города Назарово

- МКУ «Управление городским хозяйством»;

- администрация города Назарово (отдел по собственности и землепользованию администрации города Назарово)

Цель программы:

Обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и требованиям инновационного развития экономики.

В рамках муниципальной программы  реализовывались 4 подпрограммы:

- Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного и общего образования детей»;

- Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования детей»;

- Подпрограмма 3 «Поддержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»;

- Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования».

В структуре расходов управления образования наибольший удельный вес занимают расходы учреждений дошкольного образования - 60%,  на общеобразовательные учреждения и учреждений дополнительного образования приходится – 37% и 3% всех расходов содержание прочих учреждений, молодежная политика и оздоровление детей.

Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие образования города Назарово» в 2016 году предусмотрены плановые назначения в размере  654 678,05  тыс.руб., в том числе  бюджетом города  предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 620 398,69 тыс. руб.

Исполнение муниципальной программы  составило 640 692,14 тыс.руб., это 97,9% к плановым назначениям, в том числе 604 622,5  тыс. руб.-  средства бюджетов всех уровней (или 97,45%).

Средства краевого бюджета исполнены на 99,13% (404 300,78  тыс.руб. при плане 407 834,81 тыс.руб.), муниципального бюджета на 94,24%          (200 321,72 тыс.руб. при плане 212 563,88  тыс.руб.), внебюджетные средства исполнены на 105,2% (36 069,64  тыс.руб. при плане 34 279,36  тыс.руб.).

Исполнение бюджетных ассигнований менее 100% сложилось:

- по муниципальному бюджету по причине отсутствия финансирования расходов, в связи со сложной экономической ситуацией в городе.

В разрезе каждой подпрограммы финансовое обеспечение сложилось следующим образом:

Подпрограмма 1 - плановые назначения составили  598 259,50 тыс.руб. Исполнение подпрограммы  составило 586 170,06 тыс.руб., это 98% к плану.

В том числе средства краевого бюджета на 99% (390 579,30 тыс.руб. при плане 393 831,62 тыс.руб.), муниципального бюджета на 94% (159 521,12 тыс.руб. при плане 170 148,51 тыс.руб.), внебюджетные средства исполнены на 105% (36 069,64 тыс.руб. при плане 34 279,36 тыс.руб.).

Подпрограмма 2 - плановые назначения составили  25 222,85 тыс.руб. Исполнение подпрограммы  составило 23 999,64 тыс.руб., это 95% к плану.

В том числе средства краевого бюджета на 96% (7 019,19 тыс.руб. при плане 7 286,74  тыс.руб.), муниципального бюджета на 95% (16 980,45 тыс.руб. при плане 17 936,10 тыс.руб.).

Подпрограмма 3 - плановые назначения составили  6 693,61 тыс.руб. Исполнение подпрограммы  составило 6 679,45 тыс.руб., это 100% к плану.

В том числе средства краевого бюджета на 100% (6 679,45 тыс.руб. при плане 6 693,61  тыс.руб.).

Подпрограмма 4 - плановые назначения составили  24 502,10 тыс.руб. Исполнение подпрограммы  составило 23 842,98 тыс.руб., это 97% к плану.

В том числе средства краевого бюджета на 100% (22,84 тыс.руб. при плане 22,84  тыс.руб.), муниципального бюджета на 97% (23 820,15 тыс.руб. при плане 24 479,26 тыс.руб.).

Оценка эффективности реализации программы

«Развитие образования города Назарово»

| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы (О1) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (u) | Степень достижения целевых индикаторов Программы (О2) | Степень достижения показателей результативности Программы (О3) | О итог = 3√(O1*O2*O3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (640692,14+13985,91) /654678,05 | 654 678,05 – 640 692,14 | К1=70/70=1; | М1=95/95; М1хQ1=1х 0,2; М2=1,49/1,49; М2хQ2=1х0,1; М3=12/12; М2хQ2 =1х 0,1; М4=93/93; М2хQ2=1х 0,1; М5=86/86; М2хQ2=1х 0,1; М6=23/23; М2хQ2=1х 0,1; М7=70,5/70,5; М2хQ2=1х 0,1; М8=26/26; М2хQ2=1х 0,1; М9=4/3; М2хQ2=1,33х0,1. |  |
| О1=1 | u = 13 985,91 тыс.руб. | О2=1 | О3 = 1 | Оитог = 1 |
| эффективность реализации программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы» признается высокой | (расходы, неисполненные в связи с недопоступлением средств в бюджет города (кредиторская задолженность) | эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов Программы» признается высокой | эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения показателей результативности Программы» признается высокой | эффективность реализации программы признается высокой |

Итоговая оценка эффективности программы за 2016 год, рассчитанная в соответствии с постановлением администрации города от 05.03.2015  №389-п «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных  программ» составила 1,0, эффективность реализации муниципальной программы признается  высокой.

Высокая  эффективность реализации муниципальной программы является основанием для включения Программы в перечень Программ на очередной финансовый год и плановый период.

2. Муниципальная программа «Система социальной защиты населения города Назарово»

Орган ответственный за реализацию программы: управление социальной защиты населения администрации г.Назарово.

Цели программы:

- полное и своевременное исполнение переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки населения;

- повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию.

Задачи муниципальной программы:

Задача 1. «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в т.ч. инвалидам»;

Задача 2. «Создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей»;

Задача 3. «Обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании»;

Задача 4. «Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания населения города Назарово».

Для достижения цели и решения задач Программы предполагается реализация пяти подпрограмм:

1. «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в том числе инвалидов, степени их социальной защищенности»;

2.  «Социальная поддержка семей, имеющих детей»;

3. «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»;

4. «Повышение качества и доступности социальных услуг населению».

Для достижения целей Программы:

I.   Повышение эффективности мер социальной поддержки граждан за счет усиления адресного оказания социальной помощи

II. Повышение качества и  доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию

в отчетном периоде осуществлялись программные мероприятия в рамках следующих задач:

- «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищенности»

- «Создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей»

- «Обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании»

- «Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания населения города Назарово.

Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований в 2016 году

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Система социальной защиты населения города Назарово» в 2016 году бюджетом города предусмотрены плановые назначения в размере 49 908,43 руб. (в том числе средства городского бюджета – 1802,18 тыс.руб.). Исполнение муниципальной программы  составило 49 897,638  тыс. руб. (в том числе из бюджета города было выделено 1 802,18  тыс. руб.), это  99,81%   к плановым назначениям (исполнение за  счет средств бюджета города - 100%).

В ходе реализации программы «Система социальной защиты населения

города Назарово» значения целевых индикаторов и показателей результативности в целом выполнены (приложение 1).

По подпрограмме 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищенности»:

- показатель 1.1 «Доля граждан, получающих регулярные денежные выплаты, от числа граждан, имеющих на них право» выполнен на 100% (план 100%),

Выполнению целевого показателя способствовали проведение следующих мероприятий:

- выплата муниципальной пенсии за выслугу лет  в сумме 746,604 тыс. рублей (в 2016 году данную выплату получали 37 человек);

- предоставление дополнительных мер социальной поддержки пожилым гражданам на посещение общих отделений бань в сумме 72,581 тыс. рублей (в 2016 году данная выплата составила в среднем за месяц 23 получателям);

- организация и проведение социально значимых мероприятий общегородского значения в сумме 82,6 тыс. рублей (День Победы в Великой Отечественной войне, поздравление ветеранов Великой Отечественной войны с юбилейными днями рождения, начиная с 90-летия);

- показатель 1.2 «Удельный вес инвалидов, реализующих индивидуальные программы реабилитации в муниципальных учреждениях социального обслуживания, от общего числа инвалидов в городе» составил 19,0% (при плане 19,1% выполнение 100%).

В 2016 году в подпрограмму введено дополнительное мероприятие по ремонту входной группы и установки электроподъемника в МБУ «ЦСО», которое исполнено на 100 % .

По подпрограмме 2 «Социальная поддержка семей, имеющих детей»:

- показатель 2.1 «Удельный вес семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общей численности семей с детьми, имеющих на них право» составил 99,4% (план 100%), отклонение возникло в результате приостановления выплат до подтверждения доходов получателей;

- показатель 2.2 «Доля оздоровленных детей из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению городе» составил 74% (план 64%).

Осуществлен бесплатный провоз 98 детей до места нахождения лагеря и обратно.

По данному мероприятию возникло отклонение за счет:

- выделения дополнительных путевок в декабре (рост доли оздоровленных детей);

- отказа граждан от предоставленных путевок (снижение количества нуждающихся).

Подпрограмма 3 « Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг:

- показатель 3.1 «удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общей численности граждан, проживающих на территории города и имеющих право на их получение» выполнен на 85,7%(план 85,7%).

Показатель включает в себя осуществление за счет средств местного бюджета возмещение расходов на оплату жилья и коммунальных услуг Почетным гражданам города (12 человек). В 2016 году выплата в сумме 500,397 тыс. рублей направлена на поддержание и повышение уровня доходности получателей с особыми заслугами.

Подпрограмма 4 «Повышение качества доступности социальных услуг населению»:

- показатель 4.1 «удельный вес детей-инвалидов, проживающих в семьях, получивших реабилитационные услуги в муниципальном учреждении социального обслуживания населения, к общему  числу  детей-инвалидов, проживающих  на территории города» выполнен на 100% (план 100%).

- показатель 4.2 «Охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания на дому (на 1000 пенсионеров)» составил 27,64% (план 27,64%).

- показатель 4.3 «Удельный вес обоснованных жалоб на качество предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения к общему количеству получателей данных услуг в календарном году» составил 0% (план не более 0,1%);

- показатель 4.4 «Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг  муниципальными учреждениями социального обслуживания населения» достигнут при плане не менее 90%, факт 100%.

- показатель 5.1 «Уровень исполнения субвенций на реализацию переданных полномочий» достигнут, при плане не менее 95% факт составил 99,8%.

- показатель 5.2 «Уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления государственных и муниципальных  услуг в сфере социальной поддержки населения» достигнут и составил 100% (план не менее 90%);

- показатель 5.3 « Удельный вес обоснованных жалоб к числу граждан, которым предоставлены государственные  и муниципальные услуги по социальной поддержке в календарном году» достигнут, при  плане не более 0,1%, факт составил 0%.

Исполнение бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение управления социальной защиты населения администрации г.Назарово в сумме 16953,3 тыс.руб. и подведомственным учреждениям в сумме 29671,45 тыс.рублей, составило 99,8%. что положительно отразилось на выполнении вышеперечисленных показателей.

Сводные показатели по муниципальному заданию выполнены полностью (жалобы со стороны потребителей услуг и предписания надзорных органов отсутствуют).

Количество получателей услуг исполнено в соответствии с планом (4284).

В целом бюджетные ассигнования предусмотренные на реализацию муниципальной программы исполнены на 99,8%.

Эффективность реализации Программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы» признается высокой. (О1=1)

Эффективность реализации Программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов Программы» признается высокой. (О2=1).

Эффективность реализации Программы по критерию «Степень достижения показателей результативности Программы» признается высокой (О3=0,998).

Итоговая оценка эффективности реализации Программы за отчетный год составила (Оитог) 1,0. Эффективность программы признана высокой.

Результаты оценки эффективности о реализации муниципальной программы «Система социальной защиты населения города Назарово»

| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы (О1) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (u) | Степень достижения целевых индикаторов Программы (О2) | Степень достижения показателей результативности Программы (О3) | О итог = 3√(O1*O2*O3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (49897,638+95,8)/49993,438 | 49993,438-49897,638 | К1=(99/99+100/100+16836/16834)/3; | М1=100/100; М1хQ1=1х 0,1; М2=19/19,1; М2хQ2=1х0,1; М3=99,4/100; М2хQ2 =1х 0,2; М4=74/64; М2хQ2=1х 0,2; М5=85,7/85,7; М2хQ2=1х 0,2; М6=100/100; М2хQ2=1х 0,04; М7=27,64/27,64; М2хQ2=1х 0,02; М8=100/100; М2хQ2=1х 0,02; М9=100/100; М2хQ2=1 х 0,03. М10=100/100; М2хQ2=1 х 0,03. М11=100/100; М2хQ2=1 х 0,03. М12=100/100; М2хQ2=1 х 0,03. | 3√(1*1*0,998) |
| О1=1 | u = 95,8 тыс.руб. | О2=1 | О3 = 0,998 | Оитог = 1 |
| эффективность реализации программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы» признается высокой | (расходы, неисполненные в связи с недопоступлением средств в бюджет города (кредиторская задолженность) | эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов Программы» признается высокой | эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения показателей результативности Программы» признается высокой | эффективность реализации программы признается высокой |

Высокая  эффективность реализации муниципальной программы является основанием для включения Программы в перечень Программ на очередной финансовый год и плановый период.

3. Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

Орган ответственный за реализацию программы: администрация города Назарово,  соисполнителем программы является  МКУ «УГХ».

Основные цели Программы:

- Обеспечение населения города качественными жилищно-коммунальными услугами и повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения;

- Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности;

- -  Комплексное  решение вопросов  благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территорий города и для создания  комфортных и безопасных условий проживания населения города.

- Задачи Программы:

- Обеспечение безопасного функционирования энергообъектов и предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения;

- Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;

- Внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг;

- Обеспечение населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности;

- Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры;

- Организация озеленения территории города;

- Организация санитарного содержания территорий общего пользования города;

- Содержание мест захоронения;

- 9.  Обеспечение реализации муниципальной программы.

В рамках муниципальной программы  реализовывались 
3 подпрограммы и  предусмотрено  4 отдельных Мероприятия:

1. «Развитие инженерного обеспечения микрорайонов города Назарово»

2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Назарово»

3.  «Благоустроенный город Назарово»

Отдельные Мероприятия:

1. Обеспечение деятельности МКУ «УГХ».

2. Обеспечение деятельности МКУ «СМК».

3. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.

4.Компенсация выпадающих доходов.

Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований в 2016 году

Объем утвержденного финансирования (бюджетных ассигнований) на 2016 г.: 68 187,71591 тыс.руб.; в том числе средства местного бюджета 32 881,37624 тыс.руб., средства краевого бюджета 35 306,3397 тыс.руб. Исполнено мероприятий за 1-4 квартал 2016 г. на сумму 60964,17536 тыс. руб., профинансировано 63 782,98337 тыс.руб. (с учетом расходов на обеспечение деятельности подведомственных учреждений и в т.ч.: кредиторская задолженность 2014-2015гг.: 4112,14664 тыс. руб.).

В целом за 2016 год исполнение бюджетных ассигнований от плана составило 93,54% (не исполнено отдельное мероприятие 2 «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов»).

Бюджетные ассигнования, неисполненным по объективным причинам:

Расходы, неисполненные в связи с недопоступлением средств в бюджет города (кредиторская задолженность):

- ремонт и содержание сетей уличного освещения 253,420 тыс. руб.

-по оплате электроэнергии от наружного освещения улиц, скверов, на территории города 605,384 тыс. руб.

-вырубка сухих и аварийных деревьев на территории города 89,95 тыс. руб.

- благоустройство территории (установка аншлагов, разбор жилого дома) 113,95 тыс. руб.

-обеспечение деятельности (оказание услуг)  подведомственных учреждений 230,63363 тыс. руб.

Экономия бюджетных ассигнований по оплате коммунальных услуг и заработной платы:

- поставка тепловой энергии  99,98819 тыс.руб. (в результате теплых погодных условий)

- услуги водоснабжения и водоотведения 10,6972 (в связи с загруженностью фонтанов менее, чем на 100%)

- услуги связи 4,65578 тыс.руб.

- зар.плата 40,36648 тыс.руб.

- налоги  13,87095 тыс.руб.

Экономия бюджетных ассигнований в результате проведения конкурентных способов определения поставщиков:

- капитальный ремонт участка водопровода от ВК-166 до ВК-176 по ул. 30 лет ВЛКСМ 53,25 тыс. руб.

- реконструкция водовода №1 от НФС до хлебозавода (участок от ВК-7 до ВК-12): 17,4225 тыс. руб.

- выполнение работ по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными: 0,32912 тыс. руб.

Экономия бюджетных ассигнований от расторжения контрактов при условии оказании услуг в полном объеме:

-по оплате электроэнергии от наружного освещения улиц, скверов, на территории города 502,87680 тыс. руб.

- возврат незаявленных финансовых средств УК по компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг в Краевой бюджет 1017,99 тыс. руб.

Таким образом,  размер критерия «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы», рассчитанный в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных  программ, утвержденным постановлением администрации города от 05.03.2015 № 389-п «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных  программ»,  составил 0,98.

В ходе реализации программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» значения целевых показателей и показателей результативности выполнены на 93% и 92% соответственно:

Целевой показатель 1:  «Доля убыточных организаций  ЖКХ» (плановое значение в 2016г.: 0%). Всего осуществляет деятельность 5  организаций жилищно-коммунального комплекса (без учета УК), согласно ФСН Форме №22-ЖКХ (реформа). По состоянию на 31.12.2016 одна организация ЖКХ (МУП "КБО") являлась убыточной. Определением Арбитражного суда Красноярского края от 09.08.2016 №А33-15642/2016 МУП "КБО" признано банкротом. Целевой показатель исполнен на 80% от планового значения.

Целевой показатель 2: «Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры» (плановое значение в 2016г.: 75%) Уровень износа коммунальной инфраструктуры  за январь-декабрь 2016 г.  составил 67,67%, рассчитан как среднеарифметическое:

- уровень износа инж. сетей ОАО «Назаровская ГРЭС» составляет 61%

- уровень износа инж. сетей ООО «Тепло» составляет 46%;

- уровень износа инж. сетей ООО «Водоканал»  составляет: сети канализации-72%, водопроводные сети 63%;

- уровень износа электросетей составляет: сети уличного освещения - 99%, эл.сети до потребителей (данные МРСК) -65%.

Фактическое значение целевого показателя  за 2016г. достигнуто (перевыполнено -  ниже утвержденного на 2016г. планового значения). Целевой показатель считается  исполненным на 100% от планового значения.

Целевой показатель 3:  «Доля рассмотренных обращений и жалоб граждан по вопросам предоставления ЖКУ (ежегодно)» (плановое значение в 2016г.: 100%). За период с января по декабрь 2016 г. все обращения и жалобы рассмотрены в полном объеме. Фактическое значение целевого показателя  за 1-4 квартал 2016г. достигнуто утвержденного на 2016г. планового значения.

Показатели результативности Программы:

«Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей: теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение» (плановое значение в 2016г.: 1; 24,8; 07 ед. на 100 км. инженерных сетей соответственно). За период с января по декабрь 2016г. на сетях теплоснабжения и водоотведения  не произошло ни одной аварии. На сетях водоснабжения произошло 27  аварий. Показатель аварийности  27*100/148,9=18,13. Фактическое значение показателя результативности   за 2016г. не превышает утвержденного на 2016г. планового значения, и  считается  исполненным на 100%. Источник информации: ООО «Водоканал», ресурсоснабжающие организации, Управляющие компании.

- «Объем ремонта  инженерных сетей» (плановое значение в 2016г.: 4800 пог. м.) За 2016 год  отремонтировано  4933 м. инженерных сетей, в т.ч. тепловых- 3221м, водопроводных- 702м, канализационных - 0м, сети уличного освещения 1010 м. Фактическое значение показателя  результативности за 2016г. достигнуто утвержденного на 2016г. планового значения, и  считается  исполненным на 100%.

- «Уровень возмещение населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам» (плановое значение в 2016г.:98,9%) За январь - декабрь 2016 года составил  97,6% (расчет: 868 935 101- 20 708 047,67)/868 935 101*100)

- Начислено (предъявлено) жилищно-коммунальных платежей населению на сумму  868 935 101 руб.

-Поступило денежных средств на компенсацию выпадающих доходов организациям ЖКХ  на сумму 20 708 047,67 руб., оплачено 19 690 061,15руб. (возврат 1017986,52 руб.). Предусмотрено бюджетных ассигнований на компенсацию выпадающих доходов организациям ЖКХ в 1-4 квартале   на сумму 20 708 047,67 руб. Показатель результативности  исполнен на 98,7% от планового значения.

- «Фактическая оплата населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей» (плановое значение в 2016г.:98%) составила
789 644 800 руб. или  92,9%. Начислено к оплате за минусом выпадающих доходов 849544 400 руб. Показатель результативности  исполнен на 94,9% от планового значения.

- «Увеличение доли населения, обеспеченного услугами водоснабжения (в т.ч. посредством ВРК)  и питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности  от общей численности населения города» (плановое значение в 2016г.:95%). Среднегодовая численность постоянного городского населения согласно оценки на 2016г. составит 50456 чел.  На конец 4 квартала работы по подключению  к водоснабжению частного сектора (в т.ч. установке ВРК)  произведены 498 чел. Доля населения, не обеспеченного питьевой водой составила  3,28%. Фактическое значение показателя  результативности за 1-4 квартал 2016г. достигнуто утвержденного на 2016г. планового значения и  считается  исполненным на 100%. Источник информации: ООО «Водоканал».

- «Экономия электроэнергии в учреждениях бюджетной сферы (по отношению к аналогичному периоду прошлого года)»
(плановое значение в 2016г.:2%) За 1-4кв. 2016г. экономия составила 1,14%.  Потребление электроэнергии учреждениями бюджетной сферы за  1-4кв. 2015 года составило 4976,02 тыс.кВт; за 1-4кв. 2016 г. 4919,4 тыс.кВт. Показатель результативности  исполнен на 56,9% от планового значения.

- «Увеличение доли объемов энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД- с использованием  коллективных (общедомовых) приборов учета) в общем объеме энергоресурсов, потребляемых на территории города»
(плановое значение в 2016г.: 100%;50,95%;60,04%  соответственно).

На конец 4 кв. 2016г. расчеты по приборам учета составили:

- электроэнергия 100%;

- тепловая энергия 51,58%;

- водоснабжение 62,98%.

Фактическое значение показателя  результативности за  2016г. достигнуто утвержденного на 2016г. планового значения. Показатель результативности  исполнен на 100 % от планового значения.

- «Доля площади цветников, парков, скверов, городских лесов, включенных в техническое задание по содержанию   от общей площади зелёных насаждений» (плановое значение в 2016г.: 9,93%) Общая площадь зеленых насаждений 3 194 000 кв.м. Общая площадь цветников, парков, скверов, газонов, включенных в технич. задание,  летний период - 317 284 кв.м, зимний период – 7 500кв.м.   Доля площади цветников, парков, скверов, газонов, включенных в технич. задание, от общей площади зеленых насаждений составляет в 4кв. 2016 г.: 9,93%. Показатель результативности  исполнен на 100 % от планового значения.

- «Выполнение работ по санитарной уборке территории города Назарово, в соответствии с техническим заданием» (плановое значение в 2016г.: 100%). Выполняется 100% объема работ согласно технического задания. Показатель результативности  исполнен на 100 % от планового значения.

- «Выполнение работ по проведению акарицидных обработок мест массового посещения людей в соответствии с техническим заданием»
(плановое значение в 2016г.: 100%). За 4кв. 2016 г. выполнено 100% объема работ согласно технического задания. Показатель результативности  исполнен на 100 % от планового значения.

- «Удельный вес  привлечения граждан к работам по благоустройству к общей численности занятого населения» составил 2,41% (плановое значение в 2016г.: 3,5%). Привлечение граждан во время проведения двухмесячника по благоустройству 2016г.:  460 чел., общая численность занятого населения.

2016г. (оценка) -19 053 чел. Плановое значение показателя  результативности за  2016 г. не достигнуто. Показатель результативности  исполнен на 68,8 % от планового значения.

- «Содержание мест захоронения в соответствии с техническим заданием» (плановое значение в 2016г.: 100%).  Выполняется 100% объема работ согласно технического задания. Показатель результативности  исполнен на 100 % от планового значения.

Все предусмотренные на 2016 год мероприятия подпрограмм, выполнены в полном объеме (не исполнено отдельное мероприятие № 2 «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов»), в том числе:

По подпрограмме «Развитие инженерного обеспечения микрорайонов города Назарово» с  целью реализации поставленных задач выполнены следующие мероприятия:

1) Ремонт и содержание сетей уличного освещения. Исполнено 2 767,50 тыс.руб., профинансировано 2 514,08 тыс.руб. (образовалась кредиторская задолженность в размере  253,420 тыс.руб.)

2)  Оплата электроэнергии от наружного освещения улиц, скверов, на территории города. Исполнено   11 861,17079 тыс.руб., профинансировано 11 255,78679 тыс.руб. (образовалась кредиторская задолженность  в размере 605,384 тыс.руб.)

3) Реконструкция водовода №1 от НФС до хлебозавода (участок от ВК-7 до ВК-12). Мероприятие исполнено  и профинансировано на сумму 3 467,0775 тыс.руб.

4) Капитальный ремонт участка водопровода от ВК-166 до ВК-176 по ул. 30 лет ВЛКСМ. Мероприятие исполнено  и профинансировано 10 596,750 тыс.руб.

5) Капитальный ремонт сетей уличного освещения  ул.Арбузова, ул.К.Маркса в г.Назарово. Мероприятие исполнено  и профинансировано на сумму  200,03161 тыс.руб.

6) Ремонт опор уличного освещения по ул.30 лет ВЛКСМ, ул.Борисенко, ул.Южная в г.Назарово. Мероприятие исполнено  и профинансировано на сумму 85,582 тыс.руб.

7) Вырубка сухих и аварийных деревьев на территории города Назарово Исполнено 89,95 тыс.руб., но не профинансировано. (кредиторская задолженность в размере 89,95 тыс.руб.)

8) Ремонт уличного освещения сквера им.М.Ладыниной. Мероприятие исполнено  и профинансировано на сумму 52,349 тыс.руб.

Погашена кредиторская задолженность:

1) Оплата электроэнергии от наружного освещения улиц, скверов, на территории города. (кред. задолженность 2015г.) 526,19581 тыс.руб.

2) Капитальный ремонт тепловой  сети от пункта учета мкр. Березовая роща до ЦТП п. Горняк (протяженность 1 368м, диаметр 325мм) (исполнительный лист) 1859,5141тыс.руб.

3) Уплата неустойки 67,67505тыс.руб.

По подпрограмме «Благоустроенный город Назарово» с  целью реализации поставленных задач:

- Организация озеленения территории города;

- Организация санитарного содержания территорий общего пользования города;

- Содержание мест захоронения.

выполнены следующие мероприятия:

1)  Посадка и содержание  цветников на территории города Назарово. Мероприятие исполнено  и профинансировано на сумму 249,00 тыс.руб.

2) Санитарная уборка территории города Назарово:  текущее содержание  городских площадей,  газонов, парков и скверов. Мероприятие исполнено  и профинансировано на сумму 2177,3169 тыс.руб.

3) Выполнение работ по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными на территории города Назарово. Мероприятие исполнено  и профинансировано на сумму 601,07088 тыс.руб.

4) Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха людей. Мероприятие исполнено  и профинансировано на сумму 49,280 тыс.руб.

5) Содержание городских фонтанов: на территории детского городка «Радуга детства», на центральной площади, на территории «Зеленого базара". Мероприятие исполнено  и профинансировано на сумму 280,00 тыс.руб.

6) Оформление ледового городка: на  территории детского парка  (4 фигуры), на площади пос. Бор (4 фигуры). Мероприятие исполнено  и профинансировано на сумму 396,472 тыс.руб.

7) Текущий ремонт мемориала Назаровцам участникам ВОВ. Мероприятие исполнено  и профинансировано на сумму 60,00 тыс.руб.

8) Демонтаж новогодней иллюминации на территории города Назарово. Мероприятие исполнено  и профинансировано на сумму 41,00 тыс.руб.

9) Установка светодиодных деревьев и фигур на территории Центральной площади г.Назарово. Мероприятие исполнено  и профинансировано на сумму 78,1  тыс.руб.

10) Работы по украшению новогодней ели в пос. Бор. Мероприятие исполнено  и профинансировано на сумму 32,0  тыс.руб.

11) Монтаж новогодней иллюминации на территории детского городка. Мероприятие исполнено  и профинансировано на сумму 99,9  тыс.руб.

12) Поставка новогодних игрушек для каркасной ели. Мероприятие исполнено  и профинансировано на сумму 25,0 тыс.руб.

13) Изготовление и установка уличных аншлагов. Исполнено 14,0 тыс.руб., но не профинансировано (кредиторская задолженность в сумме 14,0 тыс.руб.)

14) Установка деревянных горок на территории города Назарово. Мероприятие исполнено  и профинансировано на сумму 99,968  тыс.руб.

15) Устройство снежных горок на территории города Назарово. Мероприятие исполнено  и профинансировано на сумму 81,10   тыс.руб.

16)  Разборка жилого дома по ул. Озерная, 12. Исполнено 99,950 тыс.руб., но не  профинансировано (кредиторская задолженность 99,950 тыс.руб.).

17) Поставка и установка скамеек на территории города Назарово. Мероприятие исполнено  и профинансировано на сумму 176,0  тыс.руб.

18) Текущее содержание мест захоронения. Мероприятие исполнено  и профинансировано на сумму 1 232,40 тыс.руб.

Погашена кредиторская задолженность:

1) Оформление городских площадок к Новому году на территории города Назарово: доставка,  установка каркасных искусственных елей (территория Детского парка) 99,998 тыс.руб.

2) Оформление городских площадок к Новому году на территории города Назарово: доставка,  установка каркасных искусственных елей (площадь п.Бор) 99,999 тыс.руб.

3) Оплата государственной пошлины, судебных расходов, процентов за пользование чужими денежными средствами 36,93618 тыс.руб.

4) Оформление ледового городка: на  территории детского парка  (4 фигуры), на площади пос. Бор (4 фигуры) (кред.задолж. 2015) 900,00 тыс.руб.

5) Монтаж, обслуживание новогодней иллюминации на территории города Назарово (кред.задолж. 2015г.) 99,00 тыс.руб.

По подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Назарово» выполнены следующие мероприятия: приобретение энергосберегающих ламп в учреждениях бюджетной сферы. Исполнение 0,00 тыс.руб., профинансировано 0,00 тыс.руб.

Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений»: исполнено 6361,15 тыс.руб., профинансировано 6 130,5119 тыс.руб. (кредиторская задолженность 230,63363 тыс.руб.).

Мероприятие «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов»: исполнено 422,8285 тыс.руб., профинансировано по исполнительному листу Архив 422,8285 тыс.руб. Взносы на капитальный ремонт в 2016 году не производились.

Мероприятие «Компенсация части расходов граждан на оплату коммунальных услуг с учетом показателя доступности коммунальных услуг»: мероприятие исполнено  и профинансировано на сумму 19 690,06115 тыс.руб.

За 2016г. Программа оценивается, как высокоэффективная, итоговая оценка эффективности составила 0,95.

Оценка эффективности реализации программы  производилась по следующим критериям:

- По критерию "Полнота и эффективность использования средств бюджета города на реализацию Программы" за 2015г.  эффективность реализации  программы оценивается как  высокая,  показатель составил 0,98.

- По критерию "Степень достижения целевых индикаторов Программы" за 2015г.  эффективность реализации  Программы оценивается как  высокая, показатель составил 0,93.

- По критерию "Степень достижения показателей результативности Программы" за 2015г.  эффективность реализации  Программы оценивается как  высокая, показатель составил 0,92.

Эффективность реализации Программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»  оценивается как высокая.

Высокая   эффективность реализации муниципальной программы является основанием для включения Программы в перечень Программ на очередной финансовый год и плановый период.

Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»  в 1-4 квартале  2016 года позволила  выполнить работы по содержанию территории площадей, парков, скверов и газонов, по текущему содержанию городского кладбища, по ремонту и содержанию инженерных сетей и  уличного освещения.

В 2017 г. при реализации Программы:

- проработать мероприятия Подпрограммы 2.  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Назарово» (реализуемой в 2016 году формально) либо внести изменения по исключению подпрограммы из муниципальной программы.

-    неукоснительно соблюдать требования жилищного кодекса в части  обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов.

- 4. Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Назарово»

- Орган ответственный за реализацию программы -  отдел культуры администрации города Назарово. Соисполнителем программы является МКУ «Архив города Назарово».

- Основной целью Программы является создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения города Назарово.

Реализация Программы позволит расширить доступ населения к культурным ценностям, обеспечит поддержку всех форм творческой самореализации личности, широкое вовлечение граждан в культурную деятельность, активизирует процессы интеграции города  в краевое, общероссийское и мировое культурное пространство, создаст условия для дальнейшей модернизации деятельности муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры города Назарово.

Для достижения цели Программы: создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения   города  Назарово в отчетном периоде осуществлялись программные мероприятия в рамках следующих задач:

1. Сохранение и эффективное использование культурного наследия города.

2. Обеспечение доступа населения города к культурным благам и участию в культурной  жизни.

3. Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в городе Назарово.

1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые  за  2016 год

- Реализация программных мероприятий за 2016 год обеспечила выполнение плановых показателей по основным позициям, что свидетельствует о достигнутых позитивных изменениях и выполнении определенных Программой задач.

В рамках выполнения задач Программы достигнуты следующие результаты:

показатель 1 «Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры»  составил 115,6%. Плановое значение на текущий год данного показателя составляет 108,7%. Выполнение показателя достигнуто за счет реализации следующих мероприятий:

Отделом культуры проведены брендовые мероприятие на территории г.Назарово, такие как:

Городской фестиваль хоровой и инструментальной музыки «Времён связующая нить».

Городской фестиваль православной духовной музыки и культуры «Рождественские звоны».

Краевой фестиваль авторской песни памяти Высоцкого.

Городской фестиваль гармонистов и фольклорных коллективов «Разверни гармонь по шире».

Назаровский кинофорум отечественных фильмов имени М.А. Ладыниной.

Краевой фестиваль казачьей песни «Сибирская станица».

Городской фестиваль детского любительского творчества «Золотой цыпленок».

Городской фестиваль эстрадной песни «Маленькие звездочки».

Городской фестиваль хореографических коллективов «Танцующая весна»

Городской конкурс чтецов «Ожившая строка».

Всероссийские акции: «Ночь искусств», «Ночь кино», «Ночь в музее», «Ночь в библиотеки».

На базе МБУК «ГДК» прошел «Открытый кубок Красноярского края по бодибилдингу, бодифитнесу и фитнес-бикини».

Успешно проведен цикл мероприятий в рамках школьных лагерей и цикл новогодних программ.

показатель 2 «Количество экземпляров новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек, на 1000 жителей»  составил 61,1 экз. Плановое значение на 2016 год данного показателя составляет 59,8 экз.

показатель 3 «Доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд» (создание электронных описей), в общем количестве дел, хранящихся в  муниципальном архиве города»  составил 100% . (при плане 100%).

Оценка выполнения муниципальными учреждениями муниципального задания по показателям, характеризующим качество муниципальной  услуги (далее Оценка1) К1 = 132,%.  Интерпретация Оценки1 ≥ 100%, следовательно муниципальное задание по данному показателю выполнено.

Оценка выполнения муниципальными учреждениями муниципального задания по показателям, характеризующим объем муниципальной услуги (в натуральных показателях), (далее Оценка2) К2 = 216,5%. Интерпретация 	Оценки2 ≥  100%, следовательно муниципальное задание по данному показателю выполнено.

Итоговая оценка выполнения муниципальными  учреждениями муниципального задания, ОЦ итоговая = 174,2 %.  Интерпретация итоговой Оценки ≥ 100%, следовательно, муниципальное задание выполнено.

Оценка выполнения муниципальными  учреждениями муниципального задания проведена в соответствии с постановлением администрации города Назарово 26.02.2014 №249-п «Об утверждении порядка, методики оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета города Назарово».

Эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы" признается высокой. (О1=1)

Эффективность реализации Программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов Программы» признается высокой. (О2=0,98).

Эффективность реализации Программы по критерию «Степень достижения показателей результативности Программы» признается высокой (О3=1).

Итоговая оценка эффективности реализации Программы за отчетный год составила (Оитог) 0,99. Оценка эффективности реализации Программы свидетельствует о том, что реализация Программы за отчетный год высокая.

Оценка эффективности Программы проведена в соответствии с постановлением администрации города Назарово 05.03.2015 №389-п «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ».

- II. Результаты реализации мероприятий в разрезе подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы.

- В рамках выполнения задачи  Подпрограммы 1 «Развитие библиотечного дела» достигнуты следующие результаты:

- показатель 1  «количество пользователей общедоступных библиотек, на 1000 жителей»  составило 544,4 чел. Плановое значение данного показателя на 2016 год – 539,6 чел.

- показатель 2 «Среднее число книговыдач  на 1000 жителей»  составил 11089,7 экз. (При плане на 2016 год - 11056,8 экз.).

- Выполнение показателя достигнуто за счет реализации следующих мероприятий:

- оперативное и качественное обеспечение свободы доступа  к источникам информации и создание комфортных условий для работы пользователей;

- реализация образовательных, информационных программ, проведение культурных акций;

- повышение читательской компетенции и профессиональной квалификации библиотечных кадров;

- формирование библиотечного фонда с учетом образовательных потребностей и культурных запросов населения;

- совершенствование методов работы библиотек с различными категориями читателей.

- В рамках выполнения задачи  Подпрограммы 2 «Развитие музейного дела в городе Назарово» достигнуты следующие результаты:

- показатель 1 «увеличение посещаемости муниципального музея города Назарово»  составил 0,536 тыс. на 1 жит. Плановое значение данного показателя на 2016 год составляет 0,514 тыс. на 1 жит.

- Выполнение показателя достигнуто за счет:

- проведения ряда мероприятий традиционно посвященных воспитательно-патриотической работе.

- проведения встречи в рамках VI Назаровского кинофорума им. М.А. Ладыниной.

- показатель 2 «доля представленных (во всех формах) музейных предметов от общего количества предметов основного фонда»  составил 52,3 %. (при плане на 2016 год - 51,2%).

- Выполнение показателя достигнуто за счет:

- выставки приуроченные к знаменательным датам.  Такие масштабные выставки как «Жить надо с восторгом», «Они сражались за Родину» включали в себя более тысячи экспонатов, и более скромные, но не менее значимые – «путешествие в школу древней Руси»,  юбилейные даты Героев Советского Союза, значимых в истории города предприятий.

- В рамках выполнения задач  Подпрограммы 3 «Развитие архивного дела в городе Назарово» достигнуты следующие результаты:

- показатель 1 «доля документов, хранящихся в нормативных условиях от общего числа документов архива города»  составил 94 % (плановое значение 80 %).

- показатель 2 «доля оцифрованных названий фондов, переведенных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд»  составил 100 % (плановое значение 100 %).

- В рамках выполнения задач  Подпрограммы 4 «Искусство и народное творчество» достигнуты следующие результаты:

- - показатель 1 «количество посетителей муниципальных учреждений клубного типа на 1000 жителей»  составил 3150 чел. (при плане на 2016 год 3238 чел.).

- - показатель 2  «число участников клубных формирований на 1000 жителей»  составил 71,68 чел. Плановое значение данного показателя - 71,5 чел.

- - показатель 3  «число участников клубных формирований для детей в возрасте  до 14 лет включительно на 1000 детей»  составил 30,23 чел. (Плановое значение – 51,0 чел).

- В рамках выполнения задачи  Подпрограммы 5 «Развитие системы непрерывного предпрофессионального образования в области культуры города  Назарово», достигнуты следующие результаты:

- - показатель 1 «доля выпускников образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства города  Назарово, поступившие в образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования в области культуры»  составило 11 %. (Плановое значение 10 %). Выполнение показателя достигнуто.

- В рамках выполнения задачи  Подпрограммы 6 «Обеспечение эффективного управления в отрасли «культура» города  Назарово», достигнуты следующие результаты:

- - показатель 1 «Количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку»  составил 4 чел. (при плане на 2016 год 4 чел.)

- Выполнение показателя достигнуто за счет реализации следующих мероприятий:

- -повышение квалификационного уровня муниципальных служащих Отдела культуры, является приоритетным направлением работы отдела.

- За счет финансовых средств учреждений культуры г. Назарово в 2016 году  была изготовлена и установлена пятая именная звезда на «Аллее звезд» в сквере им. М. Ладыниной.

- Бюджетных ассигнований на расходы капитального характера  в учреждениях культуры г. Назарово предусмотрено не было.

5. Муниципальная программа  «Развитии физической культуры и спорта в городе Назарово»

Разработчик программы: Отдел спорта администрации города Назарово.

Цель программы: Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом,  формирование цельной системы подготовки спортивного резерва.

Задачи муниципальной программы:

Задача 1. Обеспечение развития массовой физической культуры на территории города Назарово;

Задача 2. Обеспечение предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей  в области физической культуры и спорта на территории города Назарово.

Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований в 2016 году

Фактическое финансирование мероприятий Программы за 2016 год составило 64909,2 тыс. руб., в том числе по источникам:

бюджетные  ассигнования – 61792,5 тыс. руб., в том числе:

бюджет города – 59233,3 тыс. руб.,

краевой бюджет  – 2559,2 тыс. руб.,

внебюджетные средства – 3116,7 тыс. руб.

Планировались на 2016 год следующие расходы: бюджетные ассигнования в сумме 67707,7 тыс. руб., в том числе  финансирование из городского бюджета  – 62020,7 тыс. руб., из краевого бюджета – 2559,2 тыс. руб., из  внебюджетных источников – 3127,8 тыс. руб.

Размер критерия «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы», рассчитанный в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных  программ, утвержденным постановлением администрации города от 05.03.2015 № 389-п «Об утверждении Порядка оценки Порядка оценки эффективности реализации муниципальных  программ»,  с учетом бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам в сумме 2798,49 тыс. руб. (О1) составил 1,0.

Целевые показатели и показатели результативности муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в  городе Назарово»

Программа включает 2 подпрограммы, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели и решение программных задач:

1. «Развитие массовой физической культуры и спорта»

2. «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

Реализация мероприятий Программы  позволила  достичь в 2016 году следующих результатов:

Показатель «Численность занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей  физкультурно-спортивной направленности» перевыполнен.

В городе расположены 2 спортивные школы, в которых занимаются 1722 чел. (при плане 1676 чел.) по 15 видам спорта, работает 35 штатных тренеров преподавателей.

В спортивных школах не хватает тренеров по игровым видам спорта. Специалисты периодически повышают свою квалификацию на курсах.

Показатель «Количество специалистов, обучающихся на курсах повышения квалификации и семинарах» достигнут, составил 8 чел. В спортивных школах не хватает тренеров по игровым видам спорта. Специалисты периодически повышают свою квалификацию на курсах.

Отдел способствует созданию общественных организаций, оказывает поддержку и консультативную помощь, как при создании организаций, организации работы и участие в грантовых программах.

В городе действуют следующие спортивные организации:

- Городская федерация футбола (юридически зарегистрированная)

- Федерация хоккея города Назарово (юридически зарегистрированная)

- Федерация бодибилдинга, фитнеса и бодифитнеса (юридически зарегистрированная)

- Местная общественная организация «Клуб кикбоксинга «Витязь-Союз» (юридически зарегистрированная)

- Местная общественная детско-юношеская спортивная организация «Клуб традиционного карате «Витязь» (юридически зарегистрированная)

- Городская федерация бокса (юридически зарегистрированная)

- Филиал краевой федераций по служебному собаководству

- Клуб по месту жительства «Сибиряк»

- Клуб автогонок «АвтоНазар»

- Филиал региональной общественной организации по Красноярскому краю «Клуб закаливания и зимнего плавания «Гарантия здоровья»

- Филиал региональной общественной спортивной организации «Федерация рыболовного спорта Красноярского края»

- Работают 4 клуба по месту жительства («Чемпион», «Твой мир», «Атлант», «Вымпел»)  в микрорайонах города.

Отдел спорта активно работает со всеми спортивными организациями города, оказывает содействие и поддержку.

В городе работает 14 детских садов, которые посещает 2362 детей. Все детские сады имеют спортивные залы и игровые площадки. С детьми работают 12 инструкторов ФК. Детские сады оснащены спортивным инвентарем на 70%.

В городе 10 школ, в которых обучается 5039 человек. Все школы имеют спортивные залы и площадки для проведения занятий. Работает 25 преподавателей                                                                                                                                                                                                                                                        физической культуры. Школы обеспечены спортивным инвентарем на 80 %. Спортивная база некоторых школ требует ремонта. Ежегодно перед началом учебного года проводится комиссионная приемка сооружений.

Традиционно проводится спартакиада учащихся школ города по 11 видам спорта (осенний кросс, футбол, настольный теннис, шахматы, баскетбол, ОФП, семейные старты, лыжные гонки, волейбол, пионербол, «Шиповка юных», легкая атлетика, президентские состязания). Команды города участвую во всех видах спартакиады «Юный Олимпиец», соревнованиях «Школьной спортивной лиги», на территории города проходят зональные и финальные соревнования по лыжным гонкам, волейболу, баскетболу и др.

В городе стало традицией проведение декады ГТО, спортивно- массовых мероприятий посвященных профилактике наркомании и алкоголизма.

Показатель «Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов» перевыполнен составил 94,27% при плане 87%.

Учащиеся учебных заведений начального и среднего профессионального образования принимают участие в городских, краевых и Российских соревнованиях. Проводится городская годовая спартакиада учащихся НПО и СПО по 12 видам спорта. В спартакиаде ФСО «Юность России» команды юношей и девушек занимали первые и вторые места.

Все учебные заведения имеют спортивные залы и площадки.

Отделом спорта совместно с военкоматом, МО «ДОСААФ РОССИИ», УО проводятся месячник патриотического воспитания молодежи, соревнования по военно-прикладным видам спорта, соревнования по гражданской обороне и средствам индивидуальной защиты, зимнему троеборью. Ежегодно проводятся военно-полевые сборы учащихся школ, училищ и техникумов с выездом в воинскую часть, спартакиада допризывной молодежи. Проводятся игры «Зарничка», «Зарница», «Победа», «Школа выживания Поляна Гронская». На территории города традиционно 2 раза в год во время призывной кампании проводится День призывника.

В спартакиаде допризывной молодежи участвуют команды школ и учебных заведений начального и среднего профессионального образования.  Спартакиада проводится по правилам краевой спартакиады молодежи. Исключение – плавание, в городе нет бассейна для проведения данного вида соревнований.

Команда города ежегодно участвует в краевой спартакиаде допризывной молодежи.

В городе проводится спартакиада среди трудовых коллективов предприятий, организаций и учреждений города. В соревнованиях активно принимают участие команды ОАО «Разрез Назаровский», ТГК-13 «Назаровская ГРЭС», ОАО ВС «ЗМК», ООО «ТРЭЖ», ООО «Назаровский водоканал», «Управления образования», «ЦРБ» и др.

Штатные инструктора по ФКиС работают на двух предприятиях: ОАО «Назаровская ГРЭС» и ОАО «Разрез Назаровский». На 5 предприятиях города активно в вопросах популяризации здорового образа жизни, развития массового спорта действуют профсоюзные организации. Первый этап спартакиады проходит среди работников предприятия. Финансирование первого этапа за счет средств предприятий и организаций. Городская Спартакиада проводится за счет средств выделенных на физическую культуру и спорт администрации города.

Показатель «Доля граждан, систематически занимающихся физической  культурой и спортом, к общей численности населения» выполнен на 31,8%, при плане 33,6%

Показатель «Численность населения систематически занимающихся физкультурой и спортом» составил 16043 чел, отклонение от запланированной величины составило 0,95% (154 чел)

Городской календарный план формируется на основании планов спортивных школ, федераций с учетом традиционных соревнований и мероприятий. За 2016 год план выполнен на 100%.

На территории города в 2016 году прошел ряд крупных спортивных мероприятий: Кубок Красноярского края, Кубок и первенство СФО, Первенство Красноярского края по кикбоксингу, Первенства края по мини футболу среди разных возрастов, Первенство Красноярского края среди команд 3 группы. Большой популярностью пользуется турнир на призы главы города по футболу, турнир по боксу «Новогодний приз», которые собирают большое количество любителей спорта со всего Красноярского края, Кемеровской области, Хакасии, Тувы. В 2016 году в городе проводилось спортивное мероприятие среди людей с ограниченными возможностями здоровья «Зональный фестиваль адаптивного спорта» Западной группы городов и районов Красноярского края.

Базовыми видами спорта для города являются вольная борьба, бокс, лыжные гонки, биатлон, футбол, пауэрлифтинг, кикбоксинг.

В городе работают 7 клубов по месту жительства: клуб кикбоксинга «Витязь-Союз», клуб традиционного каратэ «Витязь» и клуб по месту жительства «Сибиряк» с образованием юридического лица 4 клуба созданы по программе «От массовости к мастерству»

Среди населения активно ведут свою работу федерации по футболу, бодибилдингу и бодифитнесу, хоккею, рыболовному спорту.

В 10 образовательных школах города работают спортивно-оздоровительные клубы, в которых занимаются как учащиеся, так и жители микрорайонов.

Показатель  «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения»  выполнен полностью и составил 7,4%.

В 2016 году в городе проводилось спортивное мероприятие среди людей с ограниченными возможностями здоровья «Зональный фестиваль адаптивного спорта» Западной группы городов и районов Красноярского края. Стало традиционным проведения дней открытых дверей, с целью привлечения к занятиям физической культурой большего количества инвалидов проводятся «Дни здоровья» Традиционно представители принимают участие в краевых, городских соревнованиях среди инвалидов. Всего специалистов работающих с инвалидами 8 человек.

В 2016 году получен сертификат соответствия на объект: Спортивное ядро, расположенный по адресу: Красноярский край, г. Назарово, ул. Южная, вл. 1, соор. 3.

В городе нет врачебно-физкультурного диспансера или кабинета. В МАУ ДО «ДЮСШ» и МАУ ДО «СДЮСШОР» работают штатные врачи и медицинские сестры, которые осуществляют контроль за занимающимися. На всех занимающихся заведены социальные паспорта и паспорта здоровья. В 2016 году осмотр детей занимающихся в спортивных школах осуществлял Краевой врачебно-физкультурный диспансер. В течение недели проводилось обследование занимающихся города, района. Выездной осмотр среди инвалидов проводил врач-классификатор «Центра адаптивного спорта» г. Красноярск.

Показатель «Количество участников официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований, проводимых на территории города, официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований краевого уровня» составил 4400 чел., перевыполнен.

Информация о проведении спортивных мероприятий, лучших спортсменах регулярно появляется на страницах газет «Точное время», «Экран Информ», «Советское Причулымье», «Назаровский курьер». Информационные выпуски о спортивно-массовых мероприятиях проходят в эфире телеканалов города «ТРК-Причулымье», «Пирамида ТВ». Анонсы и итоги соревнований размещаются на интернет-порталах «Назарово онлайн», «Запад 24». На стадионе «Шахтер» расположен информационный стенд федерации футбола.

Во дворце спорта и в спортивных школах вывешены доски почета и уголки спортивной славы, а также информация о спортивной жизни школ.

На территории города нет предприятий, занимающихся изготовлением товаров спортивного назначения.

Показатель  «Удельный вес занимающихся в группах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства, а также имеющих разряды и звания по игровым видам спорта к общему числу занимающихся в организациях физкультурно-спортивной направленности» составил 1,97% (выполнение плана на 77%).

Показатель «Количество спортивных сооружений в городе» остается неизменным и составляет 89 объектов.

Основной проблемой остается неполное и несвоевременное финансирование, недостаточное обеспечение спортивным инвентарем, отсутствие квалифицированных тренеров по игровым видам спорта.

На территории города необходимо строительство физкультурно-спортивного центра. Из 10 залов спортивных школ 7 являются приспособленными. Общая площадь спортивных залов города составляет 10000 квадратных метров. Согласно методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта (распоряжение Правительства РФ от 19.10.1999 №1683-Р) потребность города в спортивных залах составляет 185000 квадратных метров. Проект строительства физкультурно-спортивного центра в городе Назарово получил положительное заключение государственной экспертизы.

Из существующих в городе плавательных бассейнов два требуют капитального ремонта.

Работа специалистов отдела способствует созданию общественных организаций, специалисты оказывают поддержку и консультативную помощь, как при создании организаций, так и в  организации работы и участию в грантовых программах.

Эффективность реализации Программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов Программы» признается высокой. (О2=1).

Эффективность реализации Программы по критерию «Степень достижения показателей результативности Программы» признается высокой (О3=0,96).

Итоговая оценка эффективности реализации Программы «Развитие физической культуры и спорта в  городе Назарово» за отчетный год составила (Оитог) 0,99. Эффективность программы признана высокой.

Высокая  эффективность реализации муниципальной программы является основанием для включения Программы в перечень Программ на очередной финансовый год и плановый период.

6. Муниципальная программа «Молодежь города Назарово в XXI веке»

Орган ответственный за реализацию программы – администрация города (отдел спорта, специалисты по делам молодежи администрации города Назарово).

Соисполнители Программы:  Управление образования администрации города Назарово, комиссия по делам несовершеннолетних  и защите их прав города Назарово,  КГБУ «Центр занятости населения», МБУ  «ММЦ «Бригантина» г. Назарово».

Цель программы:

Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития города Назарово.

Задачи муниципальной программы:

- Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи города Назарово;

- Создание условий для  дальнейшего развития и совершенствования системы  патриотического воспитания;

3. Муниципальная поддержка в решении жилищной  проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении  жилищных условий.

Программа включает 3 подпрограммы, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели и решение программных задач:

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи города Назарово в социальную практику»;

Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи города Назарово»;

Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей в городе Назарово».

Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований в 2016 году

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Молодежь города Назарово в XXI веке» в 2016 году  предусмотрены бюджетные  ассигнования  в размере 18714,6 тыс. руб., в том числе за счет средств городского бюджета – 7469,2 тыс. руб., краевого бюджета – 2226,6 тыс. руб. и 1577,45 тыс. руб.- федерального бюджета.  С учетом внебюджетных средств планировалось выполнить мероприятия программы на сумму 7385,04 тыс. руб.

Фактическое финансирование мероприятий Программы за 2016 год за счет всех видов бюджета составило 18 382,5 тыс. руб., в том числе:

бюджет города - 7 199,4  тыс. руб. (или 96,4% от плановой величины);

краевой бюджет - 2222,6 тыс. руб. (или 99,8% от плановой величины);

федеральный бюджет - 1577,45 тыс. руб. (или 100,0% от плановой величины).

С учетом внебюджетных средств было выполнено мероприятий на сумму 7328,5 тыс. руб. (или 99,23% от запланированной величины).

Таким образом,  размер критерия «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы»  (О1), рассчитанный в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных  программ, утвержденным постановлением администрации города от 05.03.2015 №389-п «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных  программ» с учетом 330,4 тыс. руб. бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам.

составил 1,0 (18382,53510+330,4)/18712,94059

Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2016 год:

В рамках задачи 1 «Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи города Назарово» достигнуты следующие результаты:

показатель результативности 1 «Доля молодежи, проживающей в городе Назарово, получившей информационные услуги» достигнут, при плановом значении 35,1 % факт составил 36,18%. Перевыполнение показателя произошло за счет активного сотрудничества со СМИ, работы пресс службы молодежного центра, а также реализации следующих мероприятий:

- публикации в течение года статей и заметок в социальной сети "Вконтакте» и иных социальных сетях.

- издательство молодежных журналов "Let’s go" и ТОС-информ;

- размещение фотоотчетов (о мероприятиях) в социальных сетях;

- оказание консультационных услуг, в том числе по телефону "Доверие";

- лекций  и иная деятельность.

показатель результативности 2 «Количество рабочих мест для несовершеннолетних граждан, проживающих в городе Назарово» составил 418 единиц, при плановых значение 414 единиц. Перевыполнение показателя достигнуто за счет выделения дополнительных краевых средств на увеличение количества мест в строй-отрядах на 4 ед.

показатель результативности 3 «Количество студентов временно трудоустроенных в каникулярный период» при плановом значение данного показателя 60 единиц., выполнено на  100%.

показатель результативности 4 «Количество несовершеннолетних граждан, проживающих в городе Назарово, принявших участие в профильных палаточных лагерях»  при плановом значение данного показателя 52 единицы, выполнено на 100%. Выполнению показателя способствовало привлечение молодежи к участию в профильных лагерях, регулярному информированию об их деятельности, организации полного сопровождения молодежи.

В рамках задачи 2 «Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания» достигнуты следующие результаты:

показатель результативности 5 «Удельный вес молодых граждан, проживающих в городе Назарово, вовлеченных в изучение истории Отечества, краеведческую деятельность, в их общей численности» при плане 1,4% был достигнут. Выполнение показателя способствовала систематической деятельности штаба флагманской программы «Историческая память», а также использования новых форм работы (фото-квесты, краеведческие квесты);

показатель результативности 6 «Удельный вес молодых граждан, проживающих в городе Назарово, являющихся членами или участниками патриотических объединений города, участниками клубов патриотического воспитания муниципальных учреждений города, прошедших подготовку к военной службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, в их общей численности» при плане 1,8% достигнут. Выполнение показателя связано с работой военно-патриотического объединения «патриот-экстрим», которое осуществляет свою деятельность на базе МБУ «ММЦ «Бригантина» г.Назарово. Участие команды г.Назарово в отборочном этапе военно-патриотической игры «Сибирский щит», организация и проведение соревнований по гражданской обороне среди учебных заведений;

показатель результативности 7 «Удельный вес молодых граждан, проживающих в городе Назарово, вовлеченных в добровольческую деятельность, в их общей численности»  выполнен.

В рамках задачи 3 «Муниципальная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий» достигнуты следующие результаты:

показатель результативности 8 «Молодые семьи, получившие социальную выплату (нарастающим итогом)»  выполнен на 100%, все 48 семей получили выплаты. Выполнение показателя связано со своевременным подтверждением молодыми семьями своей платежеспособности и со сбором необходимой документации для выделения социальной выплаты;

показатель результативности 9 «Доля молодых семей, реализовавших свои права по выданным свидетельствам к количеству получивших свидетельства о выделении социальных выплат (нарастающим итогом)» составил 100%.  Выполнение показателя связано с тем, что свидетельства были выданы в мае месяце, что в свою очередь поспособствовало реализации полученной социальной выплаты молодыми семьями в установленный программой срок 7 месяцев, и на конец отчетного года показатель выполнен в полном объеме.

2. Оценка выполнения сводных показателей муниципальных заданий на оказание услуг.

Наименование муниципальной работы:

- Организация мероприятий направленных на профилактику асоциального, деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении.:

- количество мероприятий консультационной направленности – показатель выполнен на 100,1%:

- количество тренингов – 100%;

- количество круглых столов – 100%;

- количество информационных опросов – 107,7%, увеличение показателя обусловлено необходимостью мониторинга качества работы предоставляемой МЦ для молодежи и дополнительного выявления ее потребностей.

- Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы талантливой и инициативной молодежи, создание условий самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков молодежи:

- проведение конкурсов, фестивалей – 100%;

- проведение выставок, в том числе фотовыставок и фотоквестов – 100%;

- проведение культурно-досуговых мероприятий – 107,1%, увеличение показателя обусловлено увеличением мероприятий на муниципальном уровне согласно краевого календаря мероприятий краевых Флагманских Программ;

- проведение мероприятий Робототехника и НТТМ – 100%;

- проведение школ проектной грамотности –100%;

- сопровождение реализации проектов – 152% увеличение проектов обусловлено активным вовлечением подростков и молодежи в социальную практику.

- Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи.

- проведение военно-патриотических мероприятий, семинаров, акций, слетов, игр, круглых столов и др. – 104%, увеличение показателя обусловлено  разъединением Флагманской Программы «Историческая память» на Флагманские Программы «АВПК» и «Волонтеры Победы», а так же открытием нового направления на базе МЦ «Бригантина» «Поискового отряда им. И. Гужеленко», а так же проведением дополнительных мероприятий Флагманских Программ на муниципальном уровне.

- Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни:

- проведение мероприятий, акций тренингов, мастер-классов по предпринимательской деятельности – 150%, обусловлено успешным  развитием Флагманской Программой «Ты предприниматель» на территории г. Назарово, вовлечением большего количества молодежи в муниципальный штаб, а так же приобретением игры «Денежный поток», и увеличением  количества мероприятий в связи с потребностью молодежи;

- проведение мероприятий, акций, тренингов, мастер-классов по добровольческой деятельности – 117,2%, увеличение показателя обусловлено открытием новой Флагманской Программы «Команда 2019» и проведением дополнительных мероприятий Флагманских программ на муниципальном уровне;

- проведение мероприятий, акций, тренингов, мастер-классов направленных на формирование ЗОЖ – 136,4 % увеличение показателя обусловлено успешным развитием Флагманской Программы на территории МО, увеличением количества направлений в рамках МШ в связи с потребностью молодежи, а так же проведением дополнительных акций, тренингов рекомендуемых к проведению в МО краевой Флагманской Программой.

- Организация досуга детей, подростков и молодежи:

  - проведение организационно-рекламных, досуговых мероприятий, акций и др. для подростков и молодежи – 100%;

  - проведение досуговых мероприятий, акций и др. для подростков и молодежи – 114,3%, увеличение показателя обусловлено увеличением мероприятий на муниципальном уровне согласно краевого календаря мероприятий краевых Флагманских Программ.

Результаты оценки эффективности о реализации муниципальной программы «Молодежь города Назарово в XXI веке» за 2016 год

| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы (О1) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (u) | Степень достижения целевых индикаторов Программы (О2) | Степень достижения показателей результативности Программы (О3) | О итог = 3√(O1*O2*O3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (18382,53510+330,4)/18712,94059 | 18712,94059-18382,5351 | (41/30+24,82/24,72+38,45/38,44)/3 | М1=36,18/35,1; М1хQ1=1х 0,08 М2=418/414; М2хQ2=1х0,08 М3=60/60; М2хQ2 =1х 0,08; М4=52/52; М2хQ2=1х 0,08; М5=1,4/1,4; М2хQ2=1х 0,2; М6=1,8/1,8; М2хQ2=1х 0,2; М7=1,8/1,7; М2хQ2=1х 0,08; М8=48/48; М2хQ2=1х 0,06; М9=100/100; М2хQ2=1х 0,14.. |  |
| О1=1 | u = 330,4 тыс.руб. | О2=1 | О3 = 1 | Оитог = 1 |
| эффективность реализации программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы» признается высокой | (расходы, неисполненные в связи с недопоступлением средств в бюджет города (кредиторская задолженность) | эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов Программы» признается высокой | эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения показателей результативности Программы» признается высокой | эффективность реализации программы признается высокой |

Итоговая оценка эффективности реализации Программы за отчетный год составила (Оитог) 1,0. Эффективность программы признана высокой.

Высокая  эффективность реализации муниципальной программы является основанием для включения Программы в перечень Программ на очередной финансовый год и плановый период.

7. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства  на территории города Назарово»

Орган ответственный за реализацию программы – администрация города (отдел экономики и поддержки предпринимательства).

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Назарово» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации города от 09.10.2013 № 1982-п (в последней редакции от 09.12.2016 № 1855-п).

Основная цель Программы: создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства в городе Назарово.

Задачами Программы являются:

увеличение вклада субъектов малого и среднего предпринимательства  в экономику города;

повышение уровня предпринимательской грамотности.

Для решения поставленных задач Программой предусмотрены следующие мероприятия:

1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

2. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

3. Информационно-консультационная и образовательная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований в 2016 году

Плановый объем финансирования на реализацию мероприятий Программы в 2016 году 2010,0 тыс.руб., из них 600,0 тыс.руб. - средства местного бюджета, 1410,0 тыс.руб. – средства  краевого бюджета.

Финансовая поддержка.

Запланировано на реализацию мероприятия в 2016 году 1950,9 тыс.рублей бюджетных средств, из них 540,9 тыс.руб. -  средства местного бюджета, 1410,0 тыс.руб. - средства краевого бюджета. Средства бюджетов всех уровней освоены в полном объеме.

Имущественная поддержка.

Данный вид поддержки не предполагает финансовых затрат. Оказывается в виде предоставления в аренду муниципальных помещений для осуществления предпринимательской деятельности, а также реализации объектов муниципальной собственности в соответствии с прогнозным планом приватизации. На 31.12.2016 с субъектами предпринимательства заключено 18 договоров аренды муниципального имущества, реализовано 3 объекта муниципальной собственности, таким образом, в 2016 году оказана имущественная поддержка 21 субъекту малого и среднего предпринимательства (план – 20 СМСП).

Информационно-консультационная и образовательная поддержка.

В 2016 году направлено на данный вид поддержки 59,1 тыс.рублей., из них 10,0 тыс.руб. – на информационную поддержку (публикации в СМИ), 49,1 тыс.руб. – на образовательную поддержку. Обучено основам предпринимательской грамотности 22 человека. Количество обратившихся за консультацией по различным вопросам составило 98 человек.

По бюджетным ассигнованиям Программа выполнена в полном объеме (показатель O1 = 1,0).

Целевые показатели и показатели результативности муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства  на территории города Назарово»

В результате реализации мероприятий Программы запланированные значения целевых индикаторов и показателей результативности Программы в 2015 году достигнуты, а именно:

увеличение оборота малых и средних предприятий (с учетом микропредприятий), занимающихся обрабатывающим производством - 1,9 млрд.руб. (при годовом плане 1,8 млрд.руб);

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку (нарастающим итогом) - 18 ед. (годовой план - 15 ед.);

количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства (нарастающим итогом) - 69 ед. (годовой план - 72 ед.);

количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства (нарастающим итогом) - 219 ед. (годовой план - 190 ед.);

объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства (нарастающим итогом) – 22,7 млн.руб. (годовой план - 18,0 млн.руб.);

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших имущественную поддержку - 21 ед. (годовой план - 20  ед.);

количество консультаций, организованных Центром «одно окно» - 98 ед. (годовой план - 70 ед.);

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших образовательную  поддержку - 22 ед. (годовой план - 15 ед.).

Степень достижения целевых индикаторов (O2) и показателей результативности Программы (O3) равны единице. Эффективность реализации программы оценена как высокая (Oитог=1,0).

8. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы  города Назарово»

Ответственный исполнитель программы: администрация города Назарово, соисполнителями программы являются  Управление образования города Назарово и  МКУ «УГХ».

Основные цели Программы:

- Повышение комплексной  безопасности дорожного движения;

- Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры включая обеспечение сохранности, модернизацию и развитие сети автомобильных дорог города;

- Повышение доступности транспортных услуг для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения в транспортных услугах.

Задачи Программы:

- 1. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий;

- 2.  Обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении;

- 3. Выполнение текущих регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

- 4. Выполнение работ по плановому нормативному ремонту  автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

- 5.  Снижение влияния дорожных условий на безопасность дорожного движения;

- 6.  Повышение качества выполняемых дорожных работ;

7. Развитие рынка транспортных услуг города и повышение эффективности его функционирования.

В рамках муниципальной программы  реализовывались 
3 подпрограммы:

- Обеспечение безопасности дорожного движения в г. Назарово.

- Развитие, модернизация и содержание улично-дорожной сети и искусственных сооружений в городе Назарово.

- Развитие транспортного комплекса города Назарово.

Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований в 2016 году

Объем утвержденного финансирования (бюджетных ассигнований) на 2016 г.: 58 758,02513 тыс.руб.; в том числе средства местного бюджета 35 181,82513 тыс.руб., средства краевого бюджета 23 576,20 тыс.руб. Исполнено мероприятий за 1-4 квартал 2016 г.  на сумму  57307,5122 тыс. руб., профинансировано 57 401,750,78 тыс.руб. (в т.ч.: кредиторская задолженность 2015г.: 1087,58614 тыс. руб.)

В целом за 2016 год исполнение бюджетных ассигнований от плана составило 97,69%

Бюджетные ассигнования, неисполненным по объективным причинам:

Расходы, неисполненные в связи с недопоступлением средств в бюджет города:

- кредиторская задолженность по выплате субсидий на компенсацию расходов, возникающих при оказании услуг по перевозкам пассажиров 993,34754 тыс. руб.;

Экономия бюджетных ассигнований в результате проведения конкурентных способов определения поставщиков:

- обустройство пешеходных переходов  и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 11,62  тыс. руб.

Экономия бюджетных ассигнований при уточнении сумм муниципальных контрактов (при условии оказания услуг в полном объеме):

- выплата субсидий на компенсацию расходов, возникающих при оказании услуг по перевозкам пассажиров 0,62578 тыс. руб.;

Объем бюджетных ассигнований муниципального  дорожного фонда 350,68523  тыс. руб.

Таким образом,  размер критерия «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы», рассчитанный в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных  программ, утвержденным постановлением администрации города от 05.03.2015 № 389-п «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных  программ»,  составил 1,0.

В ходе реализации программы «Развитие транспортной системы  города Назарово» значения целевых показателей и показателей результативности выполнены на 78% и 87% соответственно:

По подпрограмме  "Обеспечение безопасности дорожного движения в  г. Назарово"

Целевой показатель 1:  «Снижение числа погибших в ДТП» (плановое значение в 2016г.: погибших в ДТП не более 2 чел.) За период январь-декабрь 2016 года  погибших  в  ДТП 4 чел. За 2016 год значительно возросло количество дорожных аварий (со смертельным исходом) с участием пешеходов, пересекающих проезжую часть в неположенном месте. В связи с этим ОГИБДД МО МВД России «Назаровский» проведена серия широкомасштабных информационно-пропагандистских социальных кампаний и акций, направленных на формирование устойчивых навыков законопослушного поведения на дорогах как водителей, так и пешеходов. Внедрение эффективных схем безопасного движения в местах расположения образовательных, культурно-оздоровительных и других объектов массового посещения людей. Особое  внимание уделяется пропаганде  специальной одежды со светоотражающими элементами. Под постоянным контролем ДПС находятся аварийно опасные участки дорог города. Фактическое значение целевого показателя  за  2016г. не достигнуто (превышает утвержденное на 2016г. плановое значение).

Целевой показатель 2: «Снижение социального риска» (плановое значение в 2016г.: не более 3,94 погибших в ДТП на 100 тысяч населения). Среднегодовая численность постоянного городского населения согласно оценки на 2016г. составит 50 456 чел.  Для расчета фактического значения  ЦП применяется уточненное значение численности населения, последнего, за анализируемый период, прогнозно-планового документа. За 2016 год число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тысяч населения составило 7,93. Фактическое значение целевого показателя за 2016г. не  достигнуто (превышает утвержденное на 2016г. плановое значение) по причине увеличения ДТП со смертельным исходом.

Целевой показатель 3:  «Снижение транспортного риска» (плановое значение в 2016г.: не более 0,65 погибших в ДТП на 10 тысяч транспортных средств) За 2016 г.: погибших 4 чел., количество  автотранспорта в городе,  согласно оценочных данных, составит  28 489  ед. Таким образом, число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств составляет 1,4.  Фактическое значение целевого показателя  за 2016г. не достигнуто (превышает утвержденное на 2016г. плановое значение).

Целевой показатель 4:  «Количество детских учреждений (школ), вблизи которых участки автомобильных дорог местного значения оборудованы (поведена замена) дорожными знаками» (плановое значение в 2016г.: 
6 школ). В 2016 г. установлены  дорожные знаки 5.19.1 (в кол-ве 20шт.) и 5.19.2 (в кол-ве 20шт.) «Пешеходный переход» повышенной яркости (на желтом фоне), нанесена  дорожная разметка 1.14.1 («зебра»)  на 10-ти пешеходных переходах вблизи  9 детских учреждений. Фактическое значение целевого показателя  за 1-4 квартал 2016г. достигнуто утвержденного на 2016г. планового значения.

Показатель результативности Подпрограммы:

- «Снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий» (плановое значение в 2016г.: не более 4 погибших в ДТП на 100 пострадавших). В 2016 году  в ДТП пострадало 51 чел., погибло 4 чел. Таким образом , число погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 пострадавших составило 7,8. Фактическое значение  показателя  результативности  за  2016г. не достигнуто (превышает утвержденное на 2016г. плановое значение), и  считается  исполненным только  на 51%.

По подпрограмме  "Развитие,  модернизация и содержание улично-дорожной сети и искусственных сооружений города Назарово"

Целевой показатель 5: «Уменьшение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного  значения, не отвечающих нормативным требованиям и их удельного веса в общей протяженности сети» (плановое значение в 2016г.: 10,896 км. /5,43%) Общая протяженность автомобильных дорог 200,796 км. По состоянию на 31 декабря 2016 г. в администрации города Назарово не выполнены мероприятия по паспортизации улично-дорожной сети. Комиссионно в 2012г.  был проведен визуальный осмотр улично-дорожной сети города и установлен перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям:  дорога на новое кладбище от ул.Осиновая 0,35км; дорога, отходящая от 20км+400м слева автодороги Ачинск-Ужур-Троицкое 1,6км; ул.30 лет ВЛКСМ 3,8км; ул.Автомобилистов 1,4км; ул.30 лет ВЛКСМ-СПТУ-62 2,14км; ул.Березовая роща 1км; ул.Кузнечная 0,871км; ул.К.Маркса 1,585км; ул.Чехова 1,5км. Всего 14,246км. Удельный вес в общей протяженности 8,3%.

2013г.: Выполнен ремонт автомобильной дороги ул.Чехова. Всего  протяженность дорог, не соответствующих требованиям, 12,746км. Удельный вес в общей протяженности 6,5%.

2014г.: Выполнен ремонт автомобильной дороги ул.30 лет ВЛКСМ 0,850км. Всего  протяженность дорог, не соответствующих требованиям, 11,896км. Удельный вес в общей протяженности 6,1%.

Плановое значение целевого показателя  достигнуто.

2015г.: Выполнен ремонт автомобильной дороги ул.30 лет ВЛКСМ 0,450км. Всего  протяженность дорог, не соответствующих требованиям, 11,446км. Удельный вес в общей протяженности 5,7%.

В 2016 г. выполнены работы по ремонту участка автомобильной дороги ул.30 лет ВЛКСМ 0,60 км. После выполнения работ протяженность дорог, не соответствующих требованиям: 11,446км - 0,60=10,846км. Удельный вес в общей протяженности составил 5,4%.

Фактическое значение целевого показателя  за 2016г. достигнуто утвержденного на 2016 г. планового значения, и показатель считается  исполненным на 100%.

Показатели результативности Подпрограммы:

- «Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по содержанию» (плановое значение в 2016г.: 200,796  км./100%).

В 2016г. общая протяженность автомобильных дорог составила  200,796км. Работы по содержанию выполняются на всей протяженности дорог 100%. Показатель результативности  исполнен на 100% от планового значения.

- «Уменьшение количества мостов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения с неудовлетворительными транспортно-эксплуатационными характеристиками и их доли в общем количестве мостов» (плановое значение в 2016г.: не более 1 моста. /16,67%). В городе Назарово 6 автомобильных мостов. Один мост с неудовлетворительными транспортно-эксплуатационными характеристиками (на автодороге Ачинск-Ужур-Троицкое). Доля в общем кол-ве мостов составляет 16,7%. Таким образом, фактическое расчетное значение показателя  результативности  за 2016г. достигнуто (не превышает утвержденное на 2016г. плановое значение), и считается  исполненным на 100%.

- «Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по ремонту и капитальному ремонту в общей протяженности сети». (плановое значение в 2016г.: 0,27%).  В 2016 г. выполнен ремонт  автомобильной дороги ул.30 лет ВЛКСМ 0,60км, что составляет 0,30% от общей протяженности автомобильных дорог. Показатель результативности  исполнен на 100% от планового значения.

По подпрограмме  "Развитие,  модернизация и содержание улично-дорожной сети и искусственных сооружений города Назарово"

Целевой показатель 6: «Увеличение транспортной подвижности населения» (плановое значение в 2016г.: 23,75 поездок/чел.) За 2016г. было осуществлено  1221847 поездок по муниципальным  автобусным маршрутам. Среднегодовая численность постоянного городского населения на 2016 г.    составила (оценка) 50456 чел.  Транспортная подвижность населения за 2016 г. составила 24,22. поездок/чел. Показатель результативности  исполнен на 100% от планового значения.

Целевой показатель 7: «Увеличение объема субсидий на 1 км протяженности субсидируемых муниципальных маршрутов  (в расчете на кол-во рейсов)» (плановое значение в 2016г.: 11,822 руб./км.) В 2016г. объем субсидий на 1 км составил 11,948 руб. Показатель результативности  исполнен на 100% от планового значения.

Показатели результативности Подпрограммы:

- «Доля населения, не имеющего регулярного автобусного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа» (плановое значение в 2016г.:0%). Потребность населения города в городских и междугородних перевозках обеспечена в полном объеме за счет автобусных перевозок. Показатель результативности  исполнен на 100% от планового значения.

- «Регулярность пассажирских перевозок муниципальными маршрутами» в 2016 г. составила 100%. Фактическое значение показателя  результативности за 2016г. достигнуто утвержденного планового значения.

За 2016 год заключены муниципальные контракты на следующие мероприятия, предусмотренные  программой, в том числе:

По подпрограмме «Обеспечение безопасности дорожного движения в г.Назарово»:

1) Обслуживание светофорных объектов в кол-ве 13 шт. Мероприятие исполнено  и профинансировано на сумму 723,6999 тыс.руб.

2) Обустройство пешеходных переходов (приобретение и установка дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» повышенной яркости (на желтом фоне) и нанесение дорожной разметки 1.14.1 («зебра») на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Назарово (6 пешеходных переходов). Мероприятие исполнено  и профинансировано на сумму 267,7442 тыс.руб.

3) Обустройство искусственных дорожных неровностей:  2016 г. – ул.К.Маркса (район телеграфа). Мероприятие исполнено и профинансировано на сумму 80,00 тыс.руб.

4) Разработка проекта организации дорожного движения "Плотина НГРЭС-АЗС "Прометей". Мероприятие исполнено  и профинансировано на сумму 81,00 тыс.руб.

5) Устройство ограждений для упорядочения движения пешеходов: 2016 г. - район магазина "Весна". Мероприятие исполнено  и профинансировано на сумму 162,7 тыс.руб.

По подпрограмме «Развитие,  модернизация и содержание улично-дорожной сети и искусственных сооружений города Назарово»:

2) Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений. Мероприятие исполнено  и профинансировано на сумму 35 014,70 тыс. руб.

3) Ремонт участка автомобильной дороги ул. 30 лет ВЛКСМ (от  Перекрестка ул.  К. Маркса  до Гастронома № 1)  в городе Назарово Красноярского края. Мероприятие исполнено  и профинансировано на сумму 12 452,880 тыс.руб.

По подпрограмме «Развитие транспортного комплекса города Назарово»:

3) Субсидии организациям автомобильного пассажирского транспорта города на компенсацию расходов, возникающих при оказании услуг по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом по городским автобусным маршрутам на территории г.Назарово. Исполнено 8 524,78808 тыс.руб., профинансировано 7 531,44054 тыс. руб. (кредиторская задолженность 993,34754  тыс.руб.)

Погашена кредиторская задолженность 2015 года по следующим мероприятиям:

- Субсидии организациям автомобильного пассажирского транспорта города на компенсацию расходов, возникающих при оказании услуг по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом по городским автобусным маршрутам на территории г.Назарово (кредиторская задолженность 2015 года) 1 087,58614тыс.руб.

За 2016г. Программа оценивается, как среднеэффективная, итоговая оценка эффективности составила 0,88.

Оценка эффективности реализации программы  производилась по следующим критериям:

- По критерию "Полнота и эффективность использования средств бюджета города на реализацию Программы" за 2016г.  эффективность реализации  программы оценивается как  высокая,  показатель составил 1,0.

- По критерию "Степень достижения целевых показателей Программы" за 2016г.  эффективность реализации  Программы оценивается как  удовлетворительная, показатель составил 0,78.

- По критерию "Степень достижения показателей результативности Программы" за 2016г.  эффективность реализации  Программы оценивается как  средняя, показатель составил 0,87.

Эффективность реализации Программы «Развитие транспортной системы  города Назарово»  оценивается как средняя.

Средняя  эффективность реализации муниципальной программы является основанием для включения Программы в перечень Программ на очередной финансовый год и плановый период.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы  города Назарово» за 2016 г. позволила выполнить работы по содержанию и ремонту улично-дорожной сети, обслуживанию объектов дорожного хозяйства, устройству и установке структурных элементов объектов дорожного хозяйства и технических средств организации дорожного движения. Выделение субсидий организациям автомобильного пассажирского транспорта города на компенсацию расходов, возникающих при оказании услуг по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом по городским автобусным маршрута, обеспечивает регулярность пассажирских перевозок муниципальными маршрутами, повышает доступность транспортных услуг и удовлетворяет потребности населения в транспортных услугах.

В совокупности все это  привело к созданию условий для повышения качества, комфортности жизни населения в части транспортного обеспечения и повышения уровня безопасности дорожного движения на улицах города Назарово.

Серьезной проблемой является увеличение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий с 2 до 4 смертельных случаев (в абсолютном выражении)   в 2015-2016 гг. соответственно. Тенденция роста смертности на дорогах  по вине пешеходов обуславливает необходимость разработать более действенные способы информационно-пропагандистских социальных кампаний и акций, направленных на формирование устойчивых навыков законопослушного поведения на дорогах пешеходов всех возрастных групп.

9. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»

Ответственный исполнитель муниципальной программы - финансовое управление администрации города Назарово (далее – финансовое управление).

Цель муниципальной программы - обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Назарово, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами города Назарово.

Задачи муниципальной программы:

1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Назарово, повышение качества управления муниципальными финансами.

2. Эффективное управление муниципальным долгом.

3. Укрепление собственной доходной базы города Назарово.

4. Осуществление в пределах компетенции финансового контроля за соблюдением законодательства в финансово-бюджетной сфере.

Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

В рамках задачи «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Назарово, повышение качества управления муниципальными финансами» достигнуты следующие результаты:

- Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета города составляет в 2016 году 95,4%. Плановый показатель составляет не менее 95%.

- Доля дефицита местного бюджета без учета финансовой помощи, в % от  общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или)  поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений не превышает предельно допустимое значение 10% в связи с тем, что при исполнении бюджета возник профицит в сумме 61,2 млн. руб.

- В 2016 году обеспечено 100%  публикации в сети Интернет информации о системе управления муниципальными финансами города Назарово.

- В рамках задачи «Эффективное управление муниципальным долгом» достигнуты следующие результаты:

- Отношение объема муниципального долга к объему доходов бюджета города (без учета объема безвозмездных поступлений) превышает плановый показатель в связи с получением из краевого бюджета  бюджетных кредитов.

- Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета города составляет менее 1%.

- В рамках задачи «Укрепление собственной доходной базы города Назарово» достигнуты следующие результаты:

- Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов за отчетный период от первоначального плана составляет 16,4 %, плановый показатель составляет не более 6%. Превышение допустимого значения произошло по причине:

- снижения кадастровой стоимости земельных участков и соответственно поступления арендной платы и земельного налога   АО «Назаровская ГРЭС» (в 2015 году поступило 23179,8 тыс. руб. арендной платы ,земельного налога  10216 тыс. руб., в 2016 6299,2 тыс. руб. арендной платы за землю, земельный налог не поступал)

- Решением Назаровского городского Совета депутатов от 15.06.2015 № 31-334 «Об утверждении положения об арендной плате за землю в городе Назарово и определении значений коэффициентов К1, К2 и К3, применяемых при определении арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена» приняты значения коэффициента, учитывающего вид разрешенного использования земельного участка, применяемого при определении арендной платы со снижением в два раза к ранее действующим коэффициентам. Вследствие чего снизилось годовое начисление арендной платы по всем плательщикам. По состоянию на 01.01.2016 годовое начисление арендной платы составляло 26483,64 тыс. руб. (без учета АО «Назаровская ГРЭС»), на 01.01.2017 18138,64 тыс. руб.

- Проведение заседаний комиссии по укреплению налоговой и платежной дисциплины предусмотрены в количестве 12, фактически проведено 30 заседания. В результате в городской бюджет поступило налоговых и неналоговых платежей 8136,9 тыс. руб.

В рамках задачи «Осуществление в пределах компетенции финансового контроля за соблюдением законодательства в финансово-бюджетной сфере» достигнуты следующие результаты:

- Проведение мониторинга качества управления муниципальными финансами главных распорядителей бюджетных средств за 2016 год будет проведено до 01.04.2017 года, поэтому данный показатель не учитывается.

Результаты реализации мер правового регулирования.

В 2016 году запланированные меры правового регулирования реализованы в срок.

Оценка результатов реализации мер правового регулирования представлена в приложении №6.

Результаты использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Финансовое управление выполняет координирующую роль при реализации программы. Соисполнителей по программе нет.

Ассигнования на реализацию программы выделены  за счет местного и краевого бюджета и только на обеспечение деятельности финансового управления.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2016 году составил на 01.01.2017 5749,87 тыс. руб., кассовое исполнение  – 5638,39 тыс. руб.

Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований в 2016 году

Фактическое финансирование мероприятий Программы за 2016 год составило 5638,39  тыс. руб. или 98,1% от плановых назначений (5749,87 тыс. руб.). Бюджетные ассигнования, относящиеся к неисполненным по объективным причинам – кредиторская задолженность –  111,48 тыс. руб.

Таким образом, размер критерия «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы», рассчитанный в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных  программ, утвержденным постановлением администрации города от 05.03.2015 № 389-п «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных  программ», (О1) составил 1,0.

Сводная таблица результатов проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами " в 2016 году

| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы (О1) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (u) | Степень достижения целевых индикаторов Программы (О2) | Степень достижения показателей результативности Программы (О3) | О итог = 3√(O1*O2*O3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (5638,39+111,48)/ 5749,87 | 49993,438-49897,638 | N=7 К1=95,4/95=1; К2=10/10=1; К3=100/1000=1; К4= 1/18,4=0,05; К5=1/1=1; К6=6/16,4=0,4; К7=30/12=2,5; ∑=6,95 6.95/7 | М1=1*0,2=0,2; М2=1*0,1=0,1; М3=1*0,1=0,1; М4=0,05*0,1=0,005; М5=1*0,1=0,1; М6=0,4*0,1=0,04; М7=2,5*0,1=0,25; | 3√(1*0,99*0,795) |
| О1=1 | u= 111,48 - кредиторская задолженность | О2=0,99 | О3 = 0,795 | Оитог = 0,92 |
| эффективность реализации программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы» признается высокой | (расходы, неисполненные в связи с недопоступлением средств в бюджет города (кредиторская задолженность) | эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов Программы» признается высокой | эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения показателей результативности Программы» признается удовлетворительной | эффективность реализации программы признается высокой |

Средняя  эффективность реализации муниципальной программы является основанием для включения Программы в перечень Программ на очередной финансовый год и плановый период.

10. Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово»

Ответственный исполнитель муниципальной программы- администрация города (отдел градостроительства). Соисполнителем по данной Программе является МКУ «УГХ».

Цель муниципальной программы: повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории города Назарово.

Задачи муниципальной программы: создание условий для увеличения объемов ввода жилья; обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Программа содержит две подпрограммы:

- подпрограмма № 1. «Стимулирование жилищного строительства на территории города Назарово»;

- подпрограмма № 2 «Переселение граждан из аварийного  жилищного фонда в городе Назарово».

Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований в 2016 году

Объем утвержденного финансирования (бюджетных ассигнований) на 2016 г.: 241963,48 тыс.руб.; в том числе средства фонда ЖКХ 51591,96 тыс. руб., средства краевого бюджета 187680,17 тыс.руб. местного бюджета 2691,35 тыс.руб. Профинансировано всего 185427,68 тыс.руб. В целом за 2016 год кассовое исполнение бюджетных ассигнований от утвержденной бюджетной росписи составило 76,63 % или 61,56 % от первоначального утвержденного  плана на 1 января 2016г.

Бюджетные ассигнования, неисполненным по объективным причинам:

Так как реализация мероприятий (в рамках III этапа Программы) по переселению запланирована на 2016-2017 годы, неиспользованная сумма бюджетной росписи в сумме 45251,43 тыс. руб.  является переходящей на 2017 год;

Планируемые бюджетные  ассигнования на  покупку 21–го жилого помещения на вторичном рынке (в рамках IV этапа Программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда):

- приобретение жилых помещений для переселения граждан, проживающих в жилых домах города Назарово, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в сумме 11232,164 тыс. руб.

Экономия бюджетных ассигнований при уточнении сумм муниципальных контрактов (при условии оказания услуг в полном объеме):

- актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования города Назарово  в сумме 52,20 тыс. руб.

Таким образом,  размер критерия «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы», рассчитанный в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных  программ, утвержденным постановлением администрации города от 05.03.2015 № 389-п «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных  программ»,  составил 1,0.

В ходе реализации программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово» значения целевых показателей и показателей результативности выполнены на 100% и 85% соответственно:

По подпрограмме  «Стимулирование жилищного строительства на территории города Назарово»

Целевой показатель 1:  «Доля земельных участков обеспеченных проектами планировки и межевания территорий для жилищного строительства от общей потребности». Выполнение мероприятия по обеспечению земельных участков проектами планировки на 2016 год не запланировано и установлено на уровне прошлого год, но расчётно считается достигнутым (для исключения арифметического занижения оценки эффективности по критерию «Степень достижения целевых показателей Программы»).

Целевой показатель 2: «Доля земельных участков, предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей, обеспеченных коммунальной и транспортной инфраструктурой (ежегодно)» Выполнение мероприятия на 2016 год не запланировано, но расчётно считается достигнутым (для исключения арифметического занижения оценки эффективности по критерию «Степень достижения целевых показателей Программы»).

Показатели результативности Подпрограммы:

- «Годовой объем ввода жилья» (плановое значение в 2016г.: 6804,1 кв.м.)

Плановый показатель ввода жилья откорректирован в соответствии с данными прогноза социально-экономического развития г. Назарово на 2016 год  (Мониторинг СЭР. Раздел 12 - Строительство, п.12.4.2)  (последнего, за анализируемый период, прогнозно-планового документа).

На 2016 год  был запланирован ввод жилого дома в микрорайоне "Заречный", № 5 -1804,1 кв.м., ИЖС-5000, 0 кв.м.  по факту в 2016г. ввод жилья ИЖС составляет 1953,7 кв.м., из них 158,1 кв.м. по выданным разрешениям, 1795,6 кв.м. по данным Росреестра.

В динамике  последних лет и за 2016 год,  физическим лицам выдано разрешительной документации на строительство не ниже уровня прошлых лет. Снижение ввода ИЖС  за 2016 год обусловлено:

- увеличением периода строительства жилищных объектов  физическими лицами с  момента  получения разрешительной документации до ввода объекта ИЖС в эксплуатацию;

-  жилой дом в микрорайоне "Заречный", № 5 не введен в эксплуатацию.

Показатель результативности  исполнен лишь на 29% от планового значения.

- «Количество земельных участков, сформированных и поставленных на кадастровый учет, предоставляемых для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей» (плановое значение в 2016г.: 50 земельных участков). За 2016г. предоставлено для ИЖС 66  земельных участков (услуга носит заявительный характер). Показатель результативности  считается исполненным на 100% от планового значения.

По подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Назарово»

Целевой показатель 3:  «Доля аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда». Плановое значение целевого показателя установлено на уровне прошлого года, снос аварийного жилья не производился, но расчётно считается достигнутым (для исключения арифметического занижения оценки эффективности по критерию «Степень достижения целевых показателей Программы»).

Показатели результативности Подпрограммы:

- «Объем общей площади жилья построенного (приобретенного) в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда» (плановое значение в 2016г.: 2035,93 кв.м.). В 2016г. приобретены 30 жилых помещений в рамках III этапа и 2 жилых помещения в рамках IV этапа Программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Фактическое (расчетное - 30 жил. помещений) значение показателя результативности за  2016г. достигнуто. Уменьшение площади рамках III этапа  произошло в результате проведенного аукциона на приобретение помещений. Исполнение показателя результативности принимается равным 100% от планового значения.

- «Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда в городе Назарово»(плановое значение в 2016г.: 0 человек). По Программе переселение граждан запланировано на 2017 год в количестве 276 человек, из них 76 человека переселены из аварийного жилого фонда уже в 2016 году. Исполнение показателя результативности принимается равным 100% от планового значения.

За период 2016 года заключены муниципальные контракты на следующие мероприятия, предусмотренные  Программой, в том числе:

По подпрограмме 1 Подпрограмма 1 «Стимулирование жилищного строительства на территории города Назарово»:

Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования (генерального плана и правил землепользования и застройки  города Назарово) на сумму 1900,0 тыс. руб. в том числе средства краевого бюджета 1710,0 тыс. руб., средства местного бюджета 190,0 тыс. руб. Мероприятие профинансировано на сумму 1900,0 тыс. руб.

По подпрограмме 2 «Переселение граждан из аварийного  жилищного фонда в  городе Назарово»:

Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность путем участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на сумму 150845,100 тыс. руб., в том числе средства фонда ЖКХ 47516,606 тыс. руб., средства краевого бюджета 101412,680 тыс. руб., средства местного бюджета 1913,712 тыс. руб. Мероприятие профинансировано на сумму 105591,568 в том числе средства фонда ЖКХ 47516,606 тыс. руб., средства краевого бюджета 56161,250 тыс. руб., средства местного бюджета 1913,712 тыс. руб. Средства краевого бюджета в размере 45251,43 тыс. руб. являются переходящими на следующий год, что предусмотрено муниципальным контрактом.

32 контракта на приобретение жилых помещений для переселения граждан  из аварийного жилищного фонда на сумму 77936, 1138 тыс. руб. в том числе средства фонда ЖКХ  992,4491 тыс. руб., средства краевого бюджета 76356,03 тыс. руб., средства местного бюджета 587,636 тыс. руб. Мероприятие профинансировано на сумму 77936, 1138  тыс. руб.

За 2016г. Программа оценивается в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных  программ, утвержденным постановлением администрации города от 05.03.2015 № 389-п «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных  программ» как высокоэффективная, итоговая оценка эффективности составила 0,92.

Оценка эффективности реализации программы  производилась по следующим критериям:

- По критерию "Полнота и эффективность использования средств бюджета города на реализацию Программы" за 2016г.  эффективность реализации  программы оценивается как  высокая,  показатель составил 1,0.

- По критерию "Степень достижения целевых показателей Программы" за 2016г.  эффективность реализации  Программы оценивается как высокая, показатель составил 1,0.

- По критерию "Степень достижения показателей результативности Программы" за 2016г.  эффективность реализации  Программы оценивается как  средняя, показатель составил 0,85.

Эффективность реализации Программы в 2016 году признается высокой, так как итоговая оценка составила 0,92.

Высокая  эффективность реализации муниципальной программы является основанием для включения Программы в перечень Программ на очередной финансовый год и плановый период.

11. Муниципальная программа «Защита населения и территории города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Ответственный исполнитель программы - Администрации города (отдел безопасности и мобилизационной работы), соисполнителем является МКУ «ЕДДС».

Цель программы создание эффективной системы защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Задачи программы:

1. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе Назарово.

- 2. Обеспечение безопасности населения города Назарово на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий.

Программа содержит две подпрограммы:

«Предупреждение, спасение, помощь населению города  в чрезвычайных ситуациях»;

«Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности населения города».

Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований в 2016 году

Общий объем утвержденного финансирования программы с 2014 по 2018 г.г. составляет  9807,051 тыс. рублей, из них: объем утвержденного финансирования средств местного бюджета (бюджетных ассигнований) на 2016г.: 2373,75  тыс.руб. Профинансировано за 2016 г.  на сумму  2323,63 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования, неисполненные по объективным причинам:

- кредиторская задолженность в размере 50,12 тыс.руб. (оплата страховых взносов за декабрь  произведена  в январе 2017г.).

Таким образом, размер критерия «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы», рассчитанный в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных  программ, утвержденным постановлением администрации города от 05.03.2015 № 389-п «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных  программ», составил 1,0.

В ходе реализации программы «Защита населения и территории города Назарово от ЧС природного и техногенного характера» значения целевых показателей и показателей результативности выполнены на 94% и 97% соответственно:

Целевой показатель 1: «Снижение числа погибших на территории города от ЧС» (плановое значение в 2016г.:отсутствие погибших при ЧС). За 12 месяцев 2016г. ЧС на территории города не зарегистрированы. Целевой показатель исполнен на 100% от планового значения.

Целевой показатель 2: «Снижение числа погибших при пожарах  бытового характера» (плановое значение в 2016г.: не выше 83,3% от среднего показателя 2009-2011 гг.). За период 2009-2011гг. число погибших  на территории города  при пожарах бытового характера составило  17 чел.,  за 12 месяцев  2016г.: 8 чел.  В большинстве случаев отсутствие элементарных бытовых условий проживания явилось объективной предпосылкой роста количества пожаров, связанных с нарушением правил эксплуатации электрооборудования и печного отопления, бытовых нагревательных приборов и неосторожным обращением с огнем, (нередко этому способствовала бытовая неустроенность и асоциальный образ жизни).  Фактическое значение целевого показателя  за 12 месяцев  2016г. не достигнуто (превышает утвержденное на 2016г. плановое значение)

Целевой показатель 3: «Охват населения города возможностью оповещения от ЧС» (плановое значение в 2016г.: 100%  от общей численности населения). Всё население города полностью охвачено  оповещением о ЧС. Плановое значение целевого показателя за 12  месяцев 2016г. достигнуто.

Показатели результативности:

| Подпрограмма 1 "Предупреждение, спасение, помощь населению города в ЧС " |  |
| --- | --- |
| Количество объектов подключенных к сети (прямые каналы связи) Плановое значение в 2016г.: 0 ед. | Финансовые ассигнования на выполнение мероприятия в 2016г. не предусмотрены, значение показателя откорректированы. |
| Снижение числа пострадавших от ЧС Плановое значение в 2016г.: 0 чел. | За период 2009-2011гг. число пострадавших на территории города от ЧС составило 2. чел. За 12 месяцев 2016г. пострадавших на территории города от ЧС нет. Фактическое значение показателя результативности за 12 месяцев 2016г. достигнуто (не превышает утвержденное на 2016г. плановое значение). |
| Повышение эффективности проведения профилактических мероприятий Плановое значение в 2016г.: 0,12 соотношение количества погибших и травмированных от пожаров бытового характера к общему количеству патрулирований | За 4 квартале 2016 г. совершено 22 обхода с целью проведения профилактических мероприятий по предупреждению пожаров (всего за 2016 год 196 обходов). За 12 месяцев 2016 г.: пострадало (травмировано) от пожаров бытового характера- 4 чел., погибло 8 чел. За 4 кв. 2016г. распечатаны и вручены жителям частного сектора 120 памяток пожарной безопасности (всего за 2016 год 620 памяток). Плановое значения составляющих показателя результативности: при 90 патрулирований количество пострадавших (травмированных и погибших) не должно превышать 11 человек. Фактически проведено 196 патрулирований, число пострадавших 12 чел. Таким образом эффективность запланированных мероприятий оказалась в 2 раза ниже предусмотренной планом. Фактическое значение показателя результативности за 12 месяцев 2016г. не достигнуто. |
| Прикрытие населения города всеми видами пожарной охраны Плановое значение в 2016г.: 100% | На территории города действуют следующие виды пожарной охраны: федеральная- ПСЧ-12,126 и частная - ООО "ПЧ-107" Вся численность населения города обеспеченна данными видами пожарной охраны. Фактическое значение показателя результативности за 12 месяцев 2016г. достигнуто (не превышает утвержденное на 2016г. плановое значение). |
| Охват населения обучением по противопожарной безопасности Плановое значение в 2016г.: 4,99 тыс. чел. | В четвертом квартале обучение по противопожарной безопасности прошли 320 чел. (всего за 2016 год 4990 человек). В пожароопасный период службами города ведется активная работа, обучением охвачено население города, работники предприятий, учреждений города, учащийся общеобразовательных учреждений, посредством проведения занятий, распространения памяток, буклетов, ознакомления с протоколами Губернатора края о лесопожарной обстановке, о взаимодействии с КГАУ" Лесопожарнымй центр", проведения инструктажей о соблюдении правил пожарной безопасности, о введении на территории края особого противопожарного режима. Фактическое значение показателя результативности за 2016г. достигнуто. |
| Снижение числа травмированных при пожарах бытового характера Плановое значение в 2016г.: 85,7% от среднего показателя 2009-2011 гг. | За период 2009-2011гг. число травмированных при пожарах бытового характера на территории города составило 21 чел. За 12 месяцев 2016г. - 4 чел. Фактическое значение целевого показателя за 12 месяцев 2016г. достигнуто (не превышает утвержденное на 2016г. плановое значение). |
| Охват населения города, оповещаемого с помощью АСЦО ГО края Плановое значение в 2016г.: 100% от общей численности населения | Все население города охвачено оповещением о ЧС. Передача сигналов оповещения до населения осуществляется по средствам радио- и телевизионного вещания, запуска электросирен, по каналам электросвязи и абонентских телефонных линий, доведение информации до населения отдаленных районов города осуществляется с привлечением автомобилей, оснащенных громкоговорящей связью. |
| Охват подготовкой должностных лиц и специалистов ГО органа местного самоуправления Плановое значение в 2016г.: 100% от подлежащих подготовке | В 2016 году обучены все подлежащие подготовке 8 должностных лиц (специалистов) органа местного самоуправления. Плановое значение показателя результативности достигнуто. |
| Подпрограмма 2 "Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности населения города " |  |
| Доля отработанных сообщений и заявлений в ЕДДС в общем объеме поступающих обращений. Плановое значение в 2016г.: 100% | За 12 месяцев 2016 МКУ "ЕДДС" поступило и отработано 51 786 сообщений и заявлений. Доля отработанных сообщений и заявлений в МКУ "ЕДДС" от общего объема поступивших обращений за 12 месяцев 2016г. составило 100%. Плановое значение показателя результативности достигнуто. |
| Охват населения города технологией отправки/получения запросов о прогнозе и статусе ЧС Плановое значение в 2016г.: 100% от общей численности населения | Население города информируется о прогнозе и статусе ЧС по средствам теле- и радиовещания, путем размещения информации о неблагоприятных погодных явлениях, также с направлением информации на эл.адреса предприятий, организаций города. Плановое значение показателя результативности достигнуто. |
| Изготовление (приобретение) и распространение тематической печатной и видеопродукции в области ГО, защиты от ЧС, антиэкстремистской и антитеррористической литературы. Плановое значение в 2016г.: 1250 экз. | За 12 месяцев 2016г. Осуществлено распространение тематической печатной продукции в области ГО, защиты от ЧС, антитеррористической продукции в общем количестве 1250 экземпляров. Плановое значение (расчетное) показателя результативности достигнуто. |

Выводы об оценке эффективности реализации муниципальной программы и результаты ее расчетов проведены в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации города Назарово от 05.03.2015 №389-п.

За 2016г. Программа оценивается, как высокоэффективная, итоговая оценка эффективности составила 0,97.

Оценка эффективности реализации программы  производилась по следующим критериям:

- По критерию «Полнота и эффективность использования средств бюджета города на реализацию Программы» за 2016г.  эффективность реализации  программы оценивается как  высокая,  показатель составил 1,0.

- По критерию «Степень достижения целевых показателей Программы» за 2016г.  эффективность реализации  Программы оценивается как  высокая, показатель составил 0,94.

- По критерию «Степень достижения показателей результативности Программы» за 2016г.  эффективность реализации  Программы оценивается как  высокая, показатель составил 0,97

Результаты использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы в разрезе подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы

По подпрограмме «Предупреждение, спасение, помощь населению города  в чрезвычайных ситуациях» предусмотрено использование бюджетных ассигнований городского бюджета в размере 2368,75 тыс. руб. За  2016 год использовано бюджетных ассигнований городского бюджета в размере 2318,63 тыс. руб. процент исполнения 97,88 %, отклонение от плана составило -50,12 тыс. руб.

В ходе реализации муниципальной  программы «Защита населения и территории города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» с целью оказания помощи населению в чрезвычайных ситуациях в городе, а так же решения поставленных задач Программы  осуществляет деятельность МКУ «ЕДДС».

Основные направления деятельности учреждения:

- прием сообщений  от населения и организаций, а также от других источников информации о  происшествиях, несущих информацию об угрозе или факте возникновения ЧС природного, техногенного или биолого-социального характера;

- проверка достоверности поступившей информации, доведение ее до дежурно-диспетчерских служб (далее ДДС) организаций, в компетенцию которых входит реагирование на принятие сообщения;

- обеспечение оперативной связи с наиболее важными объектами и взаимодействующими службами;

- сбор от взаимодействующих ДДС объектов и доведение до них информации об угрозе или факте возникновения ЧС, сложившейся обстановке и действиях сил и средств по ликвидации ЧС;

- обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС);

- обеспечение мероприятий по профилактике пожаров;

- обеспечение мероприятий по гражданской обороне (далее – ГО)

-в режиме повседневной деятельности ежесуточно осуществляется уточнение сил и средств

муниципальных звеньев территориальной подсистемы  РСЧС с докладом в ЦУКС ГУ МЧС по Красноярскому краю;

- осуществляется подготовка ежесуточных  докладов по оперативной обстановке для руководства муниципального образования – г.Назарово и МКУ «УГХ»;

- в целях предупреждения перехода ландшафтных пожаров на населенные пункты отработаны 167 термически активных точек;

-проведено 94 тренировки по вводным на чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера;

-обеспечено проведение 475 ведомственных видео-селекторных совещаний, 5 федеральных по АПК «Безопасный город», 7 тематических с участием Губернатора  и членов Правительства Красноярского края;

-ежемесячно осуществлялась корректировка 92 паспортов территории и объектов муниципального образования.

По подпрограмме «Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности населения города» предусмотрено использование бюджетных ассигнований городского бюджета в размере 5,0 тысяч рублей, на изготовление памяток по противодействию терроризму. За  2016 год использовано бюджетных ассигнований городского бюджета в размере 5,0 тыс. руб. процент исполнения 100,0 %. В 2016 году  изготовлено 30 плакатов "Действия при обнаружении взрывного устройства", с размещением в местах массового пребывания людей. Осуществлено распространение тематической печатной продукции в области ГО, защиты от ЧС, антитеррористической продукции, в общем количестве 1250 экз.

С  целью реализации поставленных задач из резервного фонда администрации города Назарово, который составляет 300,00 тыс. руб.  в  2016 году использовано 133,04 тыс. руб. для оплаты транспортных расходов при проведении  мероприятий по предупреждению ЧС и минимизации ущерба от паводковых вод и 99,00 тыс. руб. для проведения работ и выдачи заключения по обследованию строительных конструкций жилого дома, находящегося в аварийном состоянии.

Результаты реализации мер правового регулирования

В составе результатов реализации мер правового регулирования представлены принятые в 2016г. постановления администрации города с целью:

- организации взаимодействия в паводковый период  на территории города (утверждена противопаводковая комиссия, план предупредительных противопаводковых мероприятий по обеспечению безопасности населения города, сохранности материальных ценностей на паводковый период, назначены отвественные лица администрации города для ведения мониторинга уровня воды в реках Чулым и Ададым, организовано круглосуточное дежурство согласно графика, в целях предупреждения чрезвычаной ситуации, обусловленной весенним паводком.);

- обеспечение безопасности людей на водных объктах (установлен запрет на  купание в акваториях рек Чулым и Ададым, в целях предупреждения несчастных случаев на водоемах, учитывая их непригодность для купания, размещены информационные знаки о запрещении купания,  организованы  рейды и патрулирования несанкционированных мест отдыха на водных объектах.);

- организация обеспечения и  принятия соответствующих мер по пожарной безопасности (утверждены планы мероприятий по обеспечению пожарной безопасности  в весенне-летний и осенне-зимний пожароопасные периоды, с информированием населения  о соблюдении правил пожарной безопасности).

При реализации в 2016г.  муниципальной программы «Защита населения и территории города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» включены к финансированию  не  все предусмотренные в программе мероприятия (отсутствие финансовых средств местного бюджета).

Снижение итоговой оценки эффективности реализации Программы в большей степени вызвано неисполнением показателей результативности: возросло число погибших  при пожарах бытового характера (превышен средний показатель 2009-2011г.г.).

Основными объективными предпосылками роста числа  погибших при пожаре,  являлось  не соблюдения элементарных правил пожарной безопасности, нарушения правил эксплуатации  электроприборов и печного отопления, неосторожное обращения с огнем, нередко этому способствовала  бытовая неустроенность и асоциальный образ жизни травмированных и погибших при пожарах.

Высокая  эффективность реализации муниципальной программы является основанием для включения Программы в перечень Программ на очередной финансовый год и плановый период.

12. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»

Ответственный исполнитель программы - администрация города Назарово (отдел по собственности и землепользованию).

Цель Программы: Развитие системы управления и эффективного использования муниципальной собственностью и земельными ресурсами, направленной  на укрепление доходной базы бюджета муниципального образования.

- Задачи Программы:

- Совершенствование системы учета объектов муниципального имущества;

- Обеспечение эффективности управления  муниципальным имуществом и формирование его  оптимального состава, структуры и повышения доходов от его использования;

- Совершенствование системы учета земельных участков на территории города;

- Создание эффективной системы использования земель муниципального образования и повышения доходов от их использования;

- Повышение претензионно-исковой работы по взиманию задолженности за аренду муниципального имущества и земельных участков.

Для достижения цели и решения задач Программы предполагается реализация двух подпрограмм:

1. «Управление и распоряжение  муниципальным имуществом города Назарово»;

2. «Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами города Назарово».

Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований в 2016 году

Объем утвержденного финансирования средства местного бюджета (бюджетных ассигнований) на 2016 г.: 635,59 тыс.руб. Реализация предусмотренных к финансированию мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» в 2016 г. осуществлена на 100%:

-по подпрограмме «Управление и распоряжение муниципальным имуществом города Назарово»  запланировано 465,59 тыс.руб., профинансировано 465,58 тыс. руб. на оплату:

- по подпрограмме «Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами города Назарово» запланировано 170,0 тыс.руб., профинансировано 170,0 тыс. руб.

Таким образом, размер критерия «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы», рассчитанный в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных  программ, утвержденным постановлением администрации города от 05.03.2015 № 389-п «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных  программ», составил 1,0.

В ходе реализации программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» значения целевых показателей и показателей результативности выполнены на 73% и 88% соответственно:

По подпрограмме  "Управление и распоряжение  муниципальным имуществом города Назарово"

Целевой показатель 1: «Увеличение доли проинвентаризированных объектов муниципального имущества по отношению к общему количеству объектов  муниципального имущества» (плановое значение в 2016г.: 52% или 1145 объектов). По состоянию на 01.01.2017 доля проинвентаризированных объектов муниципального имущества составила 53% или 1172  объекта по отношению к общему количеству объектов  муниципального имущества (2191 объекта). За 2016 года 3 объекта приватизировано, 2 объекта (нежилые помещения аптеки и оптики) переданы  в государственную собственность Красноярского края, 8 объектов (воздушные и кабельные линии электропередачи) принято из государственной собственности Красноярского края. Целевой показатель исполнен на 100% от планового значения.

Целевой показатель 2: «Доходы бюджета в виде поступлений от аренды муниципального имущества» (плановое значение в 2016г.: 1 600 тыс. руб.). За 2016г. доходы бюджета в виде поступлений от аренды муниципального имущества составили 2 815,47 тыс. руб., в т.ч.:

- от аренды имущества, составляющего казну города 2 800,56 тыс.руб.;

- от аренды имущества, находящегося в оперативном управлении казенных учреждений 17,91 тыс.руб.

Фактическое значение целевого показателя  за 2016г. достигнуто утвержденного планового значения, показатель считается исполненным на 100%.

Целевой показатель 3:  «Доходы бюджета в виде поступлений от продажи муниципального имущества» (плановое значение в 2016г.: 13 800 тыс. руб.). За 2016г. доходы бюджета в виде поступлений от продажи муниципального имущества составили  1 908,38 тыс.руб. На официальном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru в 2016 году были размещены извещения на продажу пяти объектов муниципальной собственности, однако фактически по аукциону было приватизировано только три объекта.

Фактическое значение целевого показателя  за 2016г. не достигнуто утвержденного на 2016г. планового значения. Целевой показатель исполнен на 14% от планового значения.

Показатели результативности Подпрограммы:

- «Количество объектов муниципальной недвижимости, на которые изготовлена техническая документация и осуществлена государственная регистрация права муниципальной собственности на объекты» (план на 2016г.: 15 объектов). За 2016 г. на 38 объектов муниципальной недвижимости изготовлена техническая документация и осуществлена государственная регистрация права муниципальной собственности на следующие объекты:                                                                                                             - нежилое здание клуб "Мир" по адресу: г. Назарово, ул. Мира, д. 2;                                              - нежилое помещение по адресу: г. Назарово, ул. 30 лет ВЛКСМ, № 67 "А", пом. 22 "А";

- нежилое помещение по адресу: г. Назарово, ул. Ленина, д. 4 "А", пом. 1;

- здание охраны по адресу: г. Назарово, ул. Советская, № 10;

- здание котельной по адресу: г. Назарово, мкр. СМП-268, д. 1В;

-автостоянка для муниципальных нужд по адресу: г. Назарово, ул. Советская, №10;

- помещение по адресу: г. Назарово, ул. К.Маркса, № 18, пом. 95;                                                           - 7 зданий МУП "Назаровский хлеб" по адресу: г. Назарово, ул. Арбузова, №69;

- 24 объекта недвижимого имущества по водоснабжению и водоотведению.

Исполнение показателя результативности принимается равным 100% от планового значения.

- «Количество объектов муниципального имущества, предоставленных в порядке приватизации (ежегодно)» (план на 2016г.: 8 объектов). За 2016 в порядке приватизации посредством аукциона предоставлено три объекта муниципального имущества, расположенные по адресу:

- нежилое помещение по адресу: г.Назарово, ул. Арбузова, д. 86 "А", стр. 1, пом. 21;

- нежилое помещение по адресу: г. Назарово, ул. Советская, д. 12, пом. 76;

- нежилое помещение по адресу: г. Назарово, ул. Советская, д. 12, пом. 73.

Исполнение показателя результативности составляет 38% от планового значения.

- «Количество объектов  муниципальной недвижимости, на которые  изготовлены справки о правах на объекты недвижимого имущества, необходимые для государственной регистрации муниципального права на объекты (ежегодно)» (план на 2016г.: 15 объектов). За 2016 г. получено 37 справок о правах на объекты недвижимого имущества, необходимые для государственной регистрации муниципального права на объекты.  Исполнение показателя результативности принимается равным 100% от планового значения.

- «Количество исковых заявлений (претензионных писем) о взыскании задолженности по арендной плате за муниципальное имущество (ежегодно)» (план на 2016г.: 2 исковых заявлений /претензионных писем). За 2016 год направлено 2 претензионных письма. Фактическое значение показателя результативности  за 2016г. достигнуто планового значения, утвержденного на 2016г.

По подпрограмме «Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами города Назарово»

Целевой показатель 4: «Доходы бюджета в виде поступлений от арендной платы за землю» (плановое значение в 2016г.: 39919,34 тыс. руб.). За 2016 г. в бюджет города поступило 21 143,09 тыс. руб. от арендной платы за землю. Невыполнение плана произошло из-за произведенной корректировки арендных платежей в сторону уменьшения по решению суда, не в полном объеме поступили платежи от ОАО "ПО "Красноярский завод комбайнов", не взыскана задолженность по исполнительным листам с ООО "НЗЖБК".    Целевой показатель исполнен на 53% от планового значения.

Целевой показатель 5: «Доходы бюджета в виде поступлений от продажи земельных участков и продажи права аренды земельных участков, а также в результате приватизации муниципальных объектов» (плановое значение в 2016г.: 1 600 тыс. руб.). За 2016 г. в бюджет города поступило 1 841,10 тыс. руб. от продажи земельных участков (в том числе в результате приватизации муниципальных объектов в сумме 202,93 тыс. руб.). Целевой показатель исполнен на 100% от планового значения.

Показатели результативности Подпрограммы:

- «Количество земельных участков, на которых  выполнены кадастровые работы (ежегодно)» (план на 2016г.: 109 участков). За  2016 г. в отношении 111 земельных участков проведены кадастровые работы. Исполнение показателя результативности принимается равным 100% от планового значения.

- «Количество земельных участков, на которых  проведена оценка  независимой рыночной стоимости (ежегодно)» (план на 2016г.: 5 участков). За 2016 г. проведена оценка независимой рыночной стоимости  на 6 земельных участков. Исполнение показателя результативности принимается равным 100% от планового значения.

- «Количество заключенных договоров купли-продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, а также находящихся в муниципальной  собственности (ежегодно)» (план на 2016г.: 50 договоров). За  2016 г. заключено 77 договоров купли-продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, а также находящихся в муниципальной  собственности. Исполнение показателя результативности принимается равным 100% от планового значения.

- «Количество заключенных (действующих) договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, а также находящихся в собственности  (ежегодно)» (план на 2016г.: 50 договоров). За 2016 г. заключено 65 договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, а также находящихся в муниципальной собственности. Исполнение показателя результативности принимается равным 100% от планового значения.

- «Количество исковых заявлений о взыскании задолженности по арендной плате за земельные участки (ежегодно)» (план на 2016г.: 
20 исковых заявлений). За 2016 г. подано 20 исковых заявлений о взыскании задолженности по арендной плате за земельные участки. Показатель результативности  исполнен на 100% от планового значения.

Таким образом, отсутствие заявок на участие в аукционе по приобретению 2-х объектов  муниципального имущества и произведенная корректировка арендных платежей за землю в сторону уменьшения (по решению суда) привели к тому, что за 2016г. доходы бюджета в виде поступлений от аренды и продажи муниципального имущества  и земельных участков и продажи права аренды земельных участков, а также в результате приватизации муниципальных объектов снизились на 29 208,30 тыс. руб. и составили 27 711,04 тыс. руб. (48,7% к уточненному плану  и 54,7% от первоначально утвержденного плана).

В реестр программы «Барс» по начислению арендной платы за землю внесены 900 договоров аренды, заключенных с физическими и юридическими  лицами.

В 2017г. будет продолжена и усилена работа по снижению задолженности по налоговым и неналоговым доходам в судебном порядке и путем проведения заседаний комиссии по укреплению налоговой и платежной дисциплины.

За  1-4 квартал  2016 г. были заключены муниципальные контракты на мероприятия, предусмотренные  программой, в том числе:

По подпрограмме «Управление и распоряжение  муниципальным имуществом города Назарово» с  целью реализации поставленных задач:

- Совершенствование системы учета объектов муниципального имущества;

- Обеспечение эффективности управления  муниципальным имуществом и формирование его  оптимального состава, структуры и повышения доходов от его использования;

- Повышение претензионно-исковой работы по взиманию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество.

выполнены следующие мероприятия:

- На техническую инвентаризацию и кадастровые работы на 2016 год было запланировано 177,44 тыс. руб. на изготовление кадастровых паспортов на 12 объектов, фактически профинансировано 177,44 тыс. руб., на 12 объектов изготовлены  кадастровые паспорта.

- На абонемент на лицензионное обслуживание ПК «БАРС-Аренда» «БАРС-Реестр»на 2016 год было запланировано 34,95 тыс. руб. на 2 рабочих места. Фактическое финансирование осуществлено полностью  на сумму 34,95 тыс. руб. на 2 рабочих места;

- На определение рыночной стоимости объектов недвижимости на 2016 год запланировано 197,0 тыс. руб. на 108 объектов, фактически профинансировано 197,0 тыс. руб. на 108 объектов;

- На изготовление справок о правах на объекты недвижимого имущества на 2016 год было запланировано 10,68 тыс. руб. на 9 объектов, фактически профинансировано 10,68 тыс. руб., изготовлены справки на 9 объектов;

- На изготовление технического заключения на 2016 год было запланировано 35,0 тыс. руб. на 4 объекта, фактически профинансировано 35,0 тыс. руб., подготовлены технические заключения на 4 объекта;

- На изготовление акта обследования объекта недвижимости для снятия его с технического учета было запланировано 10,52 тыс. руб. на 3 объекта, фактически профинансировано 10,51 тыс. руб.,  подготовлены акты  обследования на 3 объекта.

По подпрограмме ««Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами города Назарово» с  целью реализации поставленных задач:

- Совершенствование системы учета земельных участков на территории города;

- Создание эффективной системы использования земель муниципального образования и повышения доходов от их использования задолженности за аренду  земельных ресурсов;

- Повышение претензионно-исковой работы по взиманию задолженности за аренду земельных участков.

выполнено следующее мероприятие:

1) по мероприятию «Выполнение кадастровых работ» на 2016 год было запланировано 95,00 тыс. руб., из которых:

- 23,0 тыс. на изготовление кадастровых паспортов по 2 земельным участкам;

- 72,0 тыс. руб. на оплату кредиторской задолженности перед ООО "Гипрозем", возникшей в 2015 году.

Фактически по данному мероприятию профинансирована кредиторская задолженность за 2015г. в размере 72,0 тыс. руб. и 23,0 тыс. на изготовление кадастровых паспортов по 2 земельным участкам.

2) по мероприятию «Определение рыночной стоимости объектов недвижимости» на 2016 год запланировано 52,0 тыс. руб. на 10 земельных участков, фактически профинансировано 52,0 тыс. руб. на 10 земельных участков;

3) На комплекс услуг "ТехноКад-Муниципалитет" по тарифному пакету "Муниципалитет-Профи" на 2016 год было запланировано 23,0 тыс. руб. на 1 рабочее место. Финансирование осуществлено полностью  на сумму 23,0 тыс. руб. на 1 рабочее место.

В составе результатов реализации мер правового регулирования представлены принятые в 2016г.:

- Решение Назаровского городского Совета депутатов от 17.02.2016 № 35-362 "Об утверждении Положения о приватизации объектов муниципальной собственности города Назарово";

- Решение Назаровского городского Совета депутатов от 30.03.2016 № 36-369 "Об утверждении положения об арендной плате за землю в городе Назарово и определении значений коэффициентов К1, К2 и К3, применяемых при определении арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена";

- Решение Назаровского городского Совета депутатов от 02.11.2016 № 40-388 "О внесении изменений в решение Назаровского городского Совета депутатов Красноярского края от 30.03.2016 № 36-369 «Об утверждении положения об арендной плате за землю в городе Назарово и определении значений коэффициентов К1, К2 и К3, применяемых при определении арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена»;

- Решение Назаровского городского Совета депутатов от 02.11.2016 № 40-389 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества города Назарово на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы»;

- Решение Назаровского городского Совета депутатов от 02.11.2016 № 40-386 "О внесении изменений в решение Назаровского городского Совета депутатов от 02.12.2015 года № 34-351 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества города Назарово на 2016 год и плановый период 2017-2018 годы»";

- Постановление администрации города Назарово № 291-п от 14.03.2016 "О проведении аукциона по продаже муниципального имущества";

- Постановление администрации города Назарово № 291-п от 14.03.2016 "О проведении аукциона по продаже муниципального имущества";

- Постановление администрации города Назарово № 966-п от 22.05.2016 "О проведении аукциона по продаже муниципального имущества";

- Постановление администрации города Назарово № 816-п от 08.06.2016 "О проведении открытого конкурса на право заключения договора аренды";

- Решение Назаровского городского Совета депутатов от 29.06.2016 № 38-381 "О передаче недвижимого имущества из муниципальной собственности города Назарово в государственную собственность Красноярского края";

- Решение Назаровского городского Совета депутатов от 28.12.2016 № 41-407 "Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью города Назарово".

Выводы об оценке эффективности реализации муниципальной программы и результаты ее расчетов проведены в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации города Назарово 
от 05.03.2015 №389-п.

За 2016г. Программа оценивается, как среднеэффективная, итоговая оценка эффективности составила 0,86.

Оценка эффективности реализации программы  производилась по следующим критериям:

- По критерию "Полнота и эффективность использования средств бюджета города на реализацию Программы" за 2016г.  эффективность реализации  программы оценивается как  высокая,  показатель составил 1,0.

- По критерию "Степень достижения целевых индикаторов Программы" за 2016г.  эффективность реализации  Программы оценивается как  удовлетворительная, показатель составил 0,73.

- По критерию "Степень достижения показателей результативности Программы" за 2016г.  эффективность реализации  Программы оценивается как  средняя, показатель составил 0,88.

Эффективность реализации Программы в 2016 году признается средней, так как итоговая оценка составила 0,86.

средняя  эффективность реализации муниципальной программы является основанием для включения Программы в перечень Программ на очередной финансовый год и плановый период.

Постановлением администрации города от 30.10.2013 № 2121-п в перечень муниципальных программ, подлежащих реализации в период с 2014 года включены еще две программы, мероприятия по которым реализуются за счет текущего финансирования:  муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в г. Назарово» и  муниципальная программа  «Профилактика и противодействие коррупции в  городе Назарово».

Ответственный исполнитель по этим муниципальным программам- администрация города (отдел экономики и поддержки предпринимательства и юридический отдел, соответственно).

13. Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в    г. Назарово»

Цель муниципальной программы «Улучшения условий и охраны труда в г. Назарово - улучшение условий и охраны труда в целях снижения профессиональных рисков работников организаций, расположенных на территории города Назарово.

Задачи муниципальной программы «Улучшения условий и охраны труда в г. Назарово»:

- содействие непрерывной подготовке работников по охране труда на основе современных технологий обучения;

- информационное обеспечение и пропаганда охраны труда;

совершенствование системы управления охраной труда;

- повышение эффективности государственного надзора и контроля за охраной труда.

Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований в 2016 году

Учитывая, что мероприятия программы финансировались как текущие расходы городского бюджета (заработная плата специалиста ОЭиПП) , размер критерия «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы», рассчитанный в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных  программ, утвержденным постановлением администрации города от 05.03.2015 № 389-п «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных  программ», составил 1,0 (О1= 1,0) .

Целевые показатели и показатели результативности муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в г. Назарово»

Целевые показатели  Программы:

- численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более (плановый показатель на  2016 год – 4 чел.).  В 2016 году 4 человека пострадали в результате несчастного случая.

- удельная численность погибших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих.

В 2016 году произошло 2 несчастных случая на производстве со смертельным исходом, показатель равен 0,175 (2/11401).

Показатели результативности Программы:

- удельный вес рабочих мест, на которых по результатам специальной оценки условий труда  установлены вредные и опасные условия труда (план - менее 50% от общего количества рабочих мест в городе Назарово), - 48,3%, показатель выполнен;

- удельный вес работников, занятых на рабочих местах по результатам специальной оценки условий труда (план - более  70% от общего количества занятых в экономике города Назарово) - 69,2 показатель частично выполнен;

- удельный вес руководителей и специалистов организаций города, прошедших обучение и проверку знаний требований охраны труда (100%);

- удельный вес работников, охваченных периодическими медицинскими осмотрами (100%);

- удельный вес работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, обеспеченных средствами индивидуальной защиты и обезвреживающими средствами индивидуальной защиты (при плановом показателе в 100%, факт на уровне 94,2%).

По критерию  "Степень достижения целевых показателей Программы" за 2016г.  эффективность реализации  программы оценивается как удовлетворительная, показатель составил 0,8 (О2=0,8).

По критерию  "Степень достижения показателей результативности Программы" за 2016г.  эффективность реализации  программы оценивается как  удовлетворительная, показатель составил 0,77 (О3=0,77).

Эффективность реализации Программы в 2016 году признается средней, так как итоговая оценка составила 0,82 (Оитог=0,82).

Средняя  эффективность реализации муниципальной программы является основанием для включения Программы в перечень Программ на очередной финансовый год и плановый период.

14. Муниципальная программа  «Профилактика и противодействие коррупции в  городе Назарово»

Основной целью Программы является устранение причин и условий, которые могут являться предпосылками коррупции в органах местного самоуправления, Избирательной комиссии муниципального образования города Назарово, муниципальных предприятиях и учреждениях.

Задачи Программы:

обеспечение организационных основ противодействия коррупции;

организация исполнения законодательных актов и управленческих решений в области противодействия коррупции, создание условий, затрудняющих возможность коррупционного поведения.

Исполнители Программы: Администрация города Назарово, Назаровский городской Совет депутатов, Избирательная комиссия муниципального образования города Назарово (в период осуществления полномочий), муниципальные предприятия и учреждения.

Мероприятия Программы, включая анализ обращений граждан и организаций на наличие информации о фактах коррупции, рассмотрение предложений о совершенствовании работы в области противодействия коррупции, анализ проведенных проверок соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, организация и проведение семинаров по вопросам противодействия коррупции с  муниципальными служащими, в том числе с участием правоохранительных органов, выполнены в полном объеме в рамках полномочий специалистов юридического отдела.

Учитывая, что мероприятия программы финансировались как текущие расходы городского бюджета (заработная плата специалистов юридического отдела), размер критерия «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы», рассчитанный в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных  программ, утвержденным постановлением администрации города от 05.03.2015 № 389-п «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных  программ», составил 1,0.

По критерию  «Степень достижения целевых показателей Программы» за 2016г.  эффективность реализации  программы оценивается как высокая, показатель составил 1,0 (О2=1,0).

По критерию  «Степень достижения показателей результативности Программы» за 2016 год  эффективность реализации  программы оценивается как  высокая, показатель составил 1,0 (О3=1,0).

Эффективность реализации Программы в 2016 году признается высокой, так как итоговая оценка составила 1,0 (Оитог=1,0).

Высокая  эффективность реализации муниципальной программы является основанием для включения Программы в перечень Программ на очередной финансовый год и плановый период.

И.о.начальника ОЭиПП			   		                 О.А. Суханова

Без учета оплаченных сумм  по кредиторской задолженности прошлых лет, судебным расходам по уплате государственной пошлины и уплате неустойки, процентам за пользование чужими деньгами.

Информация ОГИБДД МО МВД России «Назаровский».