Сводный отчет о реализации муниципальных программ за  2017 год

Решением Назаровского городского Совета депутатов (далее – НГСД) от 14.12.2016 № 41- 403 «Об утверждении бюджета г. Назарово на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы»  на  2017 год к финансированию за счет средств бюджетов всех уровней было принято  15 муниципальных программ (далее по тексту- МП) на сумму 976 528,6 тыс. руб., в том числе 2 муниципальные программы, реализуемые за счет текущего финансирования. Скорректированный бюджет в последнем чтении предусматривал финансирование муниципальных программ в сумме  1 169 346,04 тыс. руб.

Все муниципальные программы разработаны в соответствии с аналогичными государственными программами, утвержденными Правительством Красноярского края, отчеты о реализации МП в части целевых показателей  и показателей результативности представлены разработчиками в соответствии с  Порядком оценки эффективности реализации муниципальных  программ, утвержденным постановлением администрации города от 05.03.2015 № 389-п «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных  программ».

Фактическое финансирование  МП за 2017 год составило 1 137 832,68 тыс. руб. или 97,3 % от плана.

При этом необходимо отметить, что доходы городского бюджета составили 1 126 140,00 тыс. руб. при плане по доходам - 1 141 031,00 тыс. руб. (или 98,7%), фактические расходы бюджета города – 1 182 146,00 тыс.руб., при плановой величине расходов - 1 214 404,0 тыс.руб. Фактически дефицит  бюджета составил 56 006,00 тыс. руб., при запланированном показателе - 3414,00 тыс. руб.

1. Муниципальная программа  «Развитие образования города Назарово»

Орган ответственный за реализацию программы: управление образования администрации города Назарово.

Соисполнителями программы в 2017 году являлись:

- Управление социальной защиты населения города Назарово

- МКУ «Управление городским хозяйством»;

- администрация города Назарово (отдел по собственности и землепользованию администрации города Назарово)

Цель программы:

Обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и требованиям инновационного развития экономики.

В рамках муниципальной программы  реализовывались 4 подпрограммы:

- Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного и общего образования детей»;

- Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования детей»;

- Подпрограмма 3 «Поддержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»;

- Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования».

В структуре расходов управления образования наибольший удельный вес занимают расходы учреждений дошкольного образования - 60%,  на общеобразовательные учреждения и учреждений дополнительного образования приходится – 37% и 3% всех расходов содержание прочих учреждений, молодежная политика и оздоровление детей.

Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие образования города Назарово» в 2017 году предусмотрены плановые назначения в размере  701 085,79164  тыс.руб., в том числе  бюджетом города  предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 661 577,92164 тыс.руб.

Исполнение муниципальной программы  составило 693 855,33095  тыс.руб., это 99,9% к плановым назначениям, в том числе 654 190,46855  тыс. руб.-  средства бюджетов всех уровней (или 98,9%).

Средства краевого бюджета исполнены на 99,68  % (448 911,37930  тыс.руб. при плане 450 333,50921  тыс.руб.), муниципального бюджета на 97,13  %          (202 211,13787  тыс.руб. при плане 208 176,46105  тыс.руб.), внебюджетные средства исполнены на 100,40  % (39 664,86240  тыс.руб. при плане 39 507,87000  тыс.руб.).

Исполнение бюджетных ассигнований менее 100% сложилось:

- по муниципальному бюджету по причине отсутствия финансирования расходов, в связи со сложной экономической ситуацией в городе.

В разрезе каждой подпрограммы финансовое обеспечение сложилось следующим образом:

Подпрограмма 1 - плановые назначения составили  622 884,4 тыс.руб. Исполнение подпрограммы  составило 617 183,4 тыс.руб., это 99% к плану.

В том числе средства краевого бюджета на 100% (419 997,6 тыс.руб. при плане 420 301,4 тыс.руб.), муниципального бюджета на 96,6% (157 520,9 тыс.руб. при плане 163 075,1 тыс.руб.), внебюджетные средства исполнены на 100,4% (39 664,86 тыс.руб. при плане 39 507,87  тыс.руб.).

Подпрограмма 2 - плановые назначения составили  31 274,46 тыс.руб. Исполнение подпрограммы  составило 29 928,27 тыс.руб., это 96% к плану.

В том числе средства краевого бюджета на 90,4% (10 453,13 тыс.руб. при плане 11 567,52  тыс.руб.), муниципального бюджета на 98,8% (19 475,15 тыс.руб. при плане 19 706,94 тыс.руб.).

Подпрограмма 3 - плановые назначения составили  21 355,93 тыс.руб. Исполнение подпрограммы  составило 21 352,02 тыс.руб., это 100% к плану.

В том числе средства краевого бюджета на 100% (18 284,07 тыс.руб. при плане 18 287,98  тыс.руб.), федерального бюджета на 100% (3 067,95 тыс.руб. при плане 3 067,95  тыс.руб.).

Подпрограмма 4 - плановые назначения составили  25 571,04 тыс.руб. Исполнение подпрограммы  составило 25 391,63 тыс.руб., это 99,3% к плану.

В том числе средства краевого бюджета на 100% (176,58 тыс.руб. при плане 176,58  тыс.руб.), муниципального бюджета на 99,3% (25 215,05 тыс.руб. при плане 25 394,46 тыс.руб.).

Оценка эффективности реализации программы

«Развитие образования города Назарово»

| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы (О1) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (u) | Степень достижения целевых индикаторов Программы (О2) | Степень достижения показателей результативности Программы (О3) | О итог = 3√(O1*O2*O3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (693 855,33095+7230,46069)/701085,79164 | 701 085,79164-693 855,33091 | К1=70,5/70,5 =1; 1 | М1=73/73; М1хQ1=1х 0,2; М2=1,29/1,29; М2хQ2=1х0,1; М3=15,6/15,6; М2хQ2 =1х 0,1; М4=93/93; М2хQ2=1х 0,1; М5=87/87; М2хQ2=1х 0,1; М6=15/15; М2хQ2=1х 0,1; М7=70,5/70,5; М2хQ2=1х 0,1; М8=27/27; М2хQ2=1х 0,1; М9=15,7/15,7; М2хQ2=1 х 0,1. |  |
| О1=1- эффективность реализации программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы» признается высокой | u = 7 230,46069 тыс.руб. (расходы, неисполненные в связи с недопоступлением доходов в бюджет города ) | О2=1 эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов Программы» признается высокой | О3 = 1 -эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения показателей результативности Программы» признается высокой | Оитог = 1 - эффективность реализации программы признается высокой |

Итоговая оценка эффективности программы за 2017 год составила 1, эффективность реализации муниципальной программы признается  высокой.

Высокая  эффективность реализации муниципальной программы является основанием для включения Программы в перечень Программ на очередной финансовый год и плановый период.

2. Муниципальная программа «Система социальной защиты населения города Назарово»

Орган ответственный за реализацию программы: управление социальной защиты населения администрации г.Назарово.

Цели программы:

- полное и своевременное исполнение переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки населения;

- повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию.

Задачи муниципальной программы:

Задача 1. «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в т.ч. инвалидам»;

Задача 2. «Создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей»;

Задача 3. «Обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании»;

Задача 4. «Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания населения города Назарово».

Для достижения цели и решения задач Программы предполагается реализация пяти подпрограмм:

1. «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в том числе инвалидов, степени их социальной защищенности»;

2.  «Социальная поддержка семей, имеющих детей»;

3. «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»;

4. «Повышение качества и доступности социальных услуг населению».

Для достижения целей Программы:

I.   Повышение эффективности мер социальной поддержки граждан за счет усиления адресного оказания социальной помощи.

II. Повышение качества и  доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию.

в отчетном периоде осуществлялись программные мероприятия в рамках следующих задач:

- «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищенности».

- «Создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей».

- «Обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании».

- «Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания населения города Назарово.

Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований в 2017 году

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Система социальной защиты населения города Назарово» в 2016 году бюджетом города предусмотрены плановые назначения в размере 49 908,43 руб. (в том числе средства городского бюджета – 1802,18 тыс. руб.). Исполнение муниципальной программы  составило 49 897,638  тыс. руб. (в том числе из бюджета города было выделено 1 802,18  тыс. руб.), это  99,81%   к плановым назначениям (исполнение за  счет средств бюджета города - 100%).

В ходе реализации программы «Система социальной защиты населения

города Назарово» значения целевых индикаторов и показателей результативности в целом выполнены (приложение 1).

По подпрограмме 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищенности»:

- показатель 1.1 «Доля граждан, получающих регулярные денежные выплаты, от числа граждан, имеющих на них право» выполнен на 100% (план 100%),

Выполнению целевого показателя способствовали проведение следующих мероприятий:

- выплата муниципальной пенсии за выслугу лет  в сумме 656,5 тыс. рублей (в 2017 году данную выплату получали 36человек);

- предоставление дополнительных мер социальной поддержки пожилым гражданам на посещение общих отделений бань в сумме 70,7 тыс. рублей (в 2017 году данная выплата составила в среднем за месяц 20 получателям);

- организация и проведение социально значимых мероприятий общегородского значения в сумме 84,9 тыс. рублей (День Победы в Великой Отечественной войне, поздравление ветеранов Великой Отечественной войны с юбилейными днями рождения, начиная с 90-летия);

- показатель 1.2 «Удельный вес инвалидов, реализующих индивидуальные программы реабилитации в муниципальных учреждениях социального обслуживания, от общего числа инвалидов в городе» составил 19,0% (при плане 19,0% выполнение 100%).

По подпрограмме 2 «Социальная поддержка семей, имеющих детей»:

- показатель 2.1 «Удельный вес семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общей численности семей с детьми, имеющих на них право» составил 99 (план 99%);

- показатель 2.2 «Доля оздоровленных детей из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению городе» составил 71% (план 75%).

Осуществлен бесплатный провоз 76 детей до места нахождения лагеря и обратно.

По данному мероприятию отклонение возникло за счет увеличения нуждающихся в путевках (планировалось 195 человек нуждающихся, встали на очередь 206 человек.)

Подпрограмма 3 « Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг:

- показатель 3.1 «удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общей численности граждан, проживающих на территории города и имеющих право на их получение» выполнен на 100% (план 100%).

Показатель включает в себя осуществление за счет средств местного бюджета возмещение расходов на оплату жилья и коммунальных услуг Почетным гражданам города (12 человек). В 2017 году выплата в сумме 472,1 тыс. рублей направлена на поддержание и повышение уровня доходности получателей с особыми заслугами.

Подпрограмма 4 «Повышение качества доступности социальных услуг населению»:

- показатель 4.1 «удельный вес детей-инвалидов, проживающих в семьях, получивших реабилитационные услуги в муниципальном учреждении социального обслуживания населения, к общему  числу  детей-инвалидов, проживающих  на территории города» выполнен на 100% (план 100%).

- показатель 4.2 «Охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания на дому (на 1000 пенсионеров)» составил 23,9% (план 23,9%).

- показатель 4.3 «Удельный вес обоснованных жалоб на качество предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения к общему количеству получателей данных услуг в календарном году» составил 0% (план не более 0,1%);

- показатель 4.4 «Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг  муниципальными учреждениями социального обслуживания населения» достигнут при плане не менее 90%, факт 100%.

- показатель 5.1 «Уровень исполнения субвенций на реализацию переданных полномочий» достигнут, при плане не менее 95% факт составил 99,8%.

- показатель 5.2 «Уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления государственных и муниципальных  услуг в сфере социальной поддержки населения» достигнут и составил 100% (план не менее 90%);

- показатель 5.3 «Удельный вес обоснованных жалоб к числу граждан, которым предоставлены государственные  и муниципальные услуги по социальной поддержке в календарном году» достигнут, при  плане не более 0,1%, факт составил 0%.

Исполнение бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение управления социальной защиты населения администрации г.Назарово в сумме 17907,3 тыс.руб. и подведомственным учреждениям в сумме 34348,6 тыс.рублей, составило 99,8%. что положительно отразилось на выполнении вышеперечисленных показателей.

Сводные показатели по муниципальному заданию выполнены полностью (жалобы со стороны потребителей услуг и предписания надзорных органов отсутствуют).

Количество получателей услуг исполнено больше(4536) утвержденного планом (4397).

В целом бюджетные ассигнования предусмотренные на реализацию муниципальной программы исполнены на 99,8%.

Эффективность реализации Программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы» признается высокой. (О1=1)

Эффективность реализации Программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов Программы» признается высокой. (О2=1).

Эффективность реализации Программы по критерию «Степень достижения показателей результативности Программы» признается высокой (О3=0,989).

Итоговая оценка эффективности реализации Программы за отчетный год признана высокой (Оитог=0,996).

Результаты оценки эффективности о реализации муниципальной программы «Система социальной защиты населения города Назарово»

| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы (О1) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (u) | Степень достижения целевых индикаторов Программы (О2) | Степень достижения показателей результативности Программы (О3) | Оитог3 = √(О1*О2*О3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (54784,51+35,85) /54820,365 | 54820,365-54784,51 | К1=(99/99+100/100+20723/20723)/3; | М1=99/99; М1хQ1=1х 0,1; | 3√(1*1*0,989) |
|  |  |  | М2=19/19; М2хQ2=1х0,1; |  |
|  |  |  | М3=99/99; М2хQ2 =1х 0,2; |  |
|  |  |  | М4=71/75; М2хQ2=0,9467х 0,2; |  |
|  |  |  | М5=100/100; М2хQ2=1х 0,2; |  |
|  |  |  | М6=100/100; М2хQ2=1х 0,04; |  |
|  |  |  | М7=23,9/23,9; М2хQ2=1х 0,02; |  |
|  |  |  | М8=100/100; М2хQ2=1х 0,02; |  |
|  |  |  | М9=100/100; М2хQ2=1 х 0,03. |  |
|  |  |  | М10=100/100; М2хQ2=1 х 0,03. |  |
|  |  |  | М11=100/100; М2хQ2=1 х 0,03. |  |
|  |  |  | М12=100/100; М2хQ2=1 х 0,03. |  |
| О1=1 | u = 35,85 тыс.руб. | О2=1 | О3 = 0,989 | Оитог = 0,996 |
| эффективность реализации программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы» признается высокой | (расходы, неисполненные в связи с недопоступлением средств в бюджет города (кредиторская задолженность) | эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов Программы» признается высокой | эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения показателей результативности Программы» признается высокой | эффективность реализации программы признается высокой |

Высокая  эффективность реализации муниципальной программы является основанием для включения Программы в перечень Программ на очередной финансовый год и плановый период.

3. Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

Орган ответственный за реализацию программы: администрация города Назарово,  соисполнителем программы является  МКУ «УГХ».

Основные цели Программы:

- обеспечение населения города качественными жилищно-коммунальными услугами и повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения;

-формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности;

- -комплексное  решение вопросов  благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территорий города и для создания  комфортных и безопасных условий проживания населения города;

- -обеспечение населения города качественными жилищно-коммунальными услугами;

- -реализация механизмов непосредственного участия общественности, граждан, заинтересованных лиц в совершенствовании системы  благоустройства территорий города.

- Задачи Программы:

- Обеспечение безопасного функционирования энергообъектов и предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения;

- Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;

- Внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг;

- Обеспечение населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности;

- Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры;

- Организация озеленения территории города;

- Организация санитарного содержания территорий общего пользования города;

- Содержание мест захоронения;

- Повышение уровня благоустройства дворовых территорий  и  мест массового пребывания населения города.

- Содействие вовлечению заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города.

- Обеспечение реализации муниципальной программы.

В рамках муниципальной программы реализовывались 
4 подпрограммы и  предусмотрено  7 отдельных мероприятий:

1.   «Развитие инженерного обеспечения микрорайонов города Назарово».

2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Назарово».

3. «Благоустроенный город Назарово».

4. «Формирование комфортной городской среды».

Отдельные мероприятия:

1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений.

2.   Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.

3.   Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда.

4. Выполнение инженерно  изыскательских, проектных работ на капитальный ремонт многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу: г. Назарово, ул. Арбузова, №86, строение № 1 (до 2007 года - корпус 1).

5.   Оплата пени, неустойки по ООО "СтройКом".

6.   Разборка жилого дома по ул. Озерная, 12 (КЗ 2016 г.).

7.  Компенсация части расходов граждан на оплату коммунальных услуг с учетом показателя доступности коммунальных услуг.

Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований в 2017 году

Объем утвержденного финансирования согласно постановления администрации от 08.11.2016 №1689-п (в редакции постановления администрации от 29.12.2017 №1795-п)  на 2017 г.: 102 107,49674 тыс.руб.;                  в том числе средства местного бюджета 33 794,39395 тыс.руб., средства краевого бюджета 55 093,40279 тыс.руб., средства федерального бюджета 13 219,70 тыс.руб. Исполнено мероприятий 1-4 квартал 2017 г. на сумму  82 050,70803 тыс. руб., профинансировано 83 042,24413 тыс.руб. (с учетом расходов на обеспечение деятельности подведомственных учреждений и в т.ч.: кредиторская задолженность 2016г.: 1 644,75676 тыс. руб.)

В целом за 2017 год исполнение бюджетных ассигнований от плана составило 81,33% (в результате экономии бюджетных ассигнований   и  возврата незаявленных финансовых средств УК по компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг в Краевой бюджет).

Бюджетные ассигнования, неисполненным по объективным причинам (19065,20261 тыс. руб.):

Расходы, неисполненные в связи с недопоступлением средств в бюджет города (кредиторская задолженность):

-по оплате электроэнергии от наружного освещения улиц, скверов, на территории города 603,04242 тыс. руб.

-обеспечение деятельности (оказание услуг)  подведомственных учреждений 50,17824 тыс. руб.

Экономия бюджетных ассигнований по оплате коммунальных услуг и заработной платы:

- поставка тепловой энергии, услуги водоснабжения и водоотведения, услуги связи 42,16487 тыс.руб.

- бензин 36,9645 тыс.руб.

- зар.плата и страховые взносы 106,93628тыс.руб.

Экономия бюджетных ассигнований в результате проведения конкурентных способов определения поставщиков:

- капитальный ремонт участка напорного коллектора от КНС №1 - 346,68625 тыс. руб.

- выполнение работ по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными: 0,818 тыс. руб.

- организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха и посещения населения 0,02 тыс.руб.

Экономия бюджетных ассигнований от расторжения контрактов при условии оказании услуг в полном объеме:

-по оплате электроэнергии от наружного освещения улиц, скверов, на территории города 98,9609 тыс. руб.

- возврат незаявленных финансовых средств УК по компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг в Краевой бюджет 16251,101 тыс. руб.

Расходы, неисполненные по причине не заключения муниципального контракта в 2017 году:

- Выполнение инженерно  изыскательских, проектных работ на капитальный ремонт многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу: г. Назарово, ул. Арбузова, №86, строение № 1 (до 2007 года - корпус 1) - 1 528,33015 тыс.руб.

Таким образом,  размер критерия «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы», рассчитанный в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных  программ, утвержденным постановлением администрации города от 05.03.2015 № 389-п «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных  программ»,  составил 1,0.

В ходе реализации программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» степень выполнения  целевых показателей и показателей результативности  составила 99%:

Целевой показатель 1:  «Доля убыточных организаций  ЖКХ» (плановое значение в 2017г.: 0%). Всего осуществляет деятельность 8 организаций жилищно-коммунального комплекса (без учета УК), согласно ФСН Форме№22-ЖКХ (реформа).  По состоянию на 31.12.2017 убыточные организации ЖКХ  отсутствуют. Целевой показатель исполнен на 100% от планового значения (фактическое значение целевого показателя  за   2017г.   не превышает планового значения).

Целевой показатель 2: «Уровень износа коммунальной инфраструктуры муниципальной формы собственности» (плановое значение в 2017г.: 51,6%). Уровень износа коммунальной инфраструктуры за 2017 г. рассчитан как среднеарифметическое и составляет 52,94%:

- уровень износа инж. сетей ООО «Тепло» составляет 60,81%;

- уровень износа инж. сетей ООО «Водоканал»  составляет: сети канализации-47%, водопроводные сети 51%

Фактическое значение целевого показателя  за 2017г. не  достигнуто (выше утвержденного на 2017г. планового значения). Целевой показатель  исполнен на 97,5% от планового значения.

Целевой показатель 3:  «Доля рассмотренных обращений и жалоб граждан по вопросам предоставления ЖКУ (ежегодно)» (плановое значение в 2017г.: 100%). За период с января по декабрь 2017 г. все обращения и жалобы рассмотрены в полном объеме. Фактическое значение целевого показателя  за 1-4 квартал 2017г. достигнуто утвержденного на 2017г. планового значения.

Целевой показатель 4: «Количество  благоустроенных дворовых территорий  (ежегодно)» (плановое значение в 2017г.:  27 дворов). Выполнены работы по благоустройству 27 дворовых территорий многоквартирных домов.    Фактическое значение целевого показателя  за  2017г. достигнуто утвержденного на 2017г. планового значения.

Целевой показатель 5: «Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования  (ежегодно)» (плановое значение в 2017г.:                  1 общественная территория). Выполнены работы по благоустройству                       центральной площади города. Фактическое значение целевого показателя  за   2017г. достигнуто утвержденного на 2017г. планового значения.

Показатели результативности Программы:

- «Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей: теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение» (плановое значение в 2017г.: 0; 16,9; 0 ед. на 100 км. тепло-, водо-, канализационных сетей соответственно). За период с января по декабрь 2017г. на сетях теплоснабжения и водоотведения  не произошло ни одной аварии. На сетях водоснабжения произошло 28 аварий. Показатель аварийности  28*100/159,3=17,6. Фактическое значение  интегрального показателя аварийности инженерных сетей  не  достигнуто утвержденного на 2017г. планового значения (из-за  увеличения аварийности на сетях водоснабжения). Источник информации: ООО «Водоканал», ресурсоснабжающие организации, Управляющие компании.

- «Объем ремонта  инженерных сетей» (плановое значение в 2017г.: 4422 пог. м.).  За январь-декабрь 2017 год  отремонтировано  6852 м. инженерных сетей, в т.ч. тепловых- 4752 м, водопроводных- 290 м, канализационных -760м, сетей уличного освещения - 1050 м. Фактическое значение показателя  результативности за 2017г. достигнуто утвержденного на 2017г. планового значения, и  считается  исполненным на 100%.

- «Уровень возмещение населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам» (плановое значение в 2017г.:98,7%) За январь - декабрь 2017 года составил  97,7% (расчет: (866 275,498- 20 005,199)/866 275,498*100)

- Начислено (предъявлено) жилищно-коммунальных платежей населению на сумму  866 275,498 тыс. руб.

- Поступило денежных средств на компенсацию выпадающих доходов организациям ЖКХ  на сумму 20 005,199 руб., оплачено 19 272,198 руб.

Предусмотрено бюджетных ассигнований на компенсацию выпадающих доходов организациям ЖКХ в 1-4 квартале   на сумму 36256,3 тыс.руб.

Расчетное фактическое значение показателя  результативности за  2017г. не достигнуто утвержденного на 2017г. планового значения. Показатель результативности  исполнен на 98,98% от планового значения.

- «Фактическая оплата населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей» (плановое значение в 2017г.: 94%) составила       838 054,0 тыс.руб. или  98,9%. Начислено к оплате за минусом выпадающих доходов 847 003,3 тыс.руб. Показатель результативности  исполнен на 100% от планового значения.

- «Увеличение доли населения, обеспеченного услугами водоснабжения (в т.ч. посредством ВРК)  и питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности  от общей численности населения города» (плановое значение в 2017г.:97,15%). Среднегодовая численность постоянного городского населения согласно оценки на 2017г. составит 50279 чел.

На конец 4 квартала работы по подключению  к водоснабжению частного сектора (в т.ч. установке ВРК) произведены 342 чел. Доля населения, не обеспеченного питьевой водой  составила   (1657-342)*100 /50279=2,62%. Фактическое значение показателя  результативности за  2017г. достигнуто утвержденного на 2017г. планового значения и  считается  исполненным на 100%. Источник информации: ООО «Водоканал».

- «Экономия электроэнергии в учреждениях бюджетной сферы (по отношению к аналогичному периоду прошлого года)»
(плановое значение в 2017г.: 3,5%).  За 2017г. экономия составила 2,9%. Потребление электроэнергии учреждениями бюджетной сферы за  2016 года составило 5 443,14 тыс.кВт,  за  2017 г. 5 283,59 тыс.кВт. Показатель результативности  исполнен на 83,8% от планового значения.

- «Увеличение доли объемов энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД- с использованием  коллективных (общедомовых) приборов учета) в общем объеме энергоресурсов, потребляемых на территории города»
(плановое значение в 2017г.: 100%; 76,81%; 47,89% соответственно).

На конец 4 кв. 2017г. расчеты по приборам учета составили:

- электроэнергия 100%;

- тепловая энергия 76,81% (всего МКД 332 домов, установлено 255 приборов);

- водоснабжение 55,72% (всего МКД 332 домов, установлено 185 приборов).

Фактическое значение показателя  результативности (интегральное) за  2017г.  достигнуто  утвержденного на 2017г. планового значения. Показатель результативности  исполнен на 100 % от планового значения.

- «Доля площади цветников, парков, скверов, городских лесов, включенных в техническое задание по содержанию   от общей площади зелёных насаждений» (плановое значение в 2017г.: 11,91%). Общая площадь зеленых насаждений  3 194 000 кв.м. Общая площадь цветников, парков, скверов, газонов, включенных в технич. задание,  летний период - 380 730 кв.м, зимний период – 7 500кв.м.  Доля площади цветников, парков, скверов, газонов, включенных в технич. задание, от общей площади зеленых насаждений составляет за  2017 г.: 11,92%. Показатель результативности  исполнен на 100 % от планового значения.

- «Выполнение работ по санитарной уборке территории города Назарово, в соответствии с техническим заданием» (плановое значение в 2017г.: 100%). Выполняется 100% объема работ согласно технического задания. Показатель результативности  исполнен на 100 % от планового значения.

- «Выполнение работ по проведению акарицидных обработок мест массового посещения людей в соответствии с техническим заданием»
(плановое значение в 2017г.: 100%). За 2017 г. выполнено 100% объема работ согласно технического задания. Показатель результативности  исполнен на 100 % от планового значения.

- «Удельный вес  привлечения граждан к работам по благоустройству к общей численности занятого населения» составил 2,41% (плановое значение в 2017г.: 2,41%). Привлечение граждан во время проведения двухмесячника по благоустройству 2017г.:  422 чел., общая численность занятого населения.

2017г. (оценка) -17 634 чел. Плановое значение показателя  результативности за  2017 г. не достигнуто. Показатель результативности  исполнен на 99,8 % от планового значения.

- «Содержание мест захоронения в соответствии с техническим заданием» (плановое значение в 2017г.: 100%).  Выполняется 100% объема работ согласно технического задания. Показатель результативности  исполнен на 100 % от планового значения.

- «Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве» (ежегодно) (плановое значение в 2017г.: 5,26%).

По состоянию на декабрь 2017г. 19 общественных территорий соответствующего функционального назначения нуждаются в благоустройстве. За 2017 год была благоустроена 1 общественная территория (центральная площадь). Плановое значение показателя  результативности за   2017 г. достигнуто.

- «Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве» (ежегодно). (плановое значение в 2017г.: 20,77%). В г.Назарово 355 МКД, из них 255 благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов. В 2017 г. было благоустроенно 27 дворовых территорий. Плановое значение показателя  результативности за   2017 г. достигнуто.

- «Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования» (плановое значение 2017г.: 38 352 кв.м.). Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования по состоянию на декабрь 2017 г. составляет 38 352,0 кв.м. (8 общественных территорий).   Плановое значение показателя  результативности за 2017 г. достигнуто.

- «Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения г.Назарово  проживающего в МКД)» (плановое знач. 2017г.: 70,3%). Плановое значение показателя  результативности за 2017 г. достигнуто

За 2017 года были заключены муниципальные контракты на мероприятия, предусмотренные  программой, в том числе:

По подпрограмме «Развитие инженерного обеспечения микрорайонов города Назарово» с  целью реализации поставленных задач:

- обеспечение безопасного функционирования энергообъектов и предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения;

-   развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда города;

-   внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг;

- обеспечение населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности.

Выполнены следующие мероприятия:

1)   Ремонт и содержание сетей уличного освещения. Исполнено 2611,7848 тыс.руб., профинансировано 2611,7848 тыс.руб. (кредиторская задолженность 0,00 тыс.руб.).

2)  Оплата электроэнергии от наружного освещения улиц, скверов, на территории города. Исполнено 12 870,48548 тыс.руб., профинансировано 12 267,44306 тыс.руб. (кредиторская задолженность 603,04242 тыс.руб.).

3)   Ремонт опор уличного освещения, расположенных по адресу: г.Назарово, ул.Советская, 12; ул.Чехова, 2. Исполнено 49,350 тыс.руб., профинансировано 49,350 тыс.руб. (кредиторская задолженность 0,00 тыс.руб.).

4) Капитальный ремонт участка напорного коллектора от КНС №1. Исполнено 8 743,31375 тыс.руб., профинансировано 8 743,31375 тыс.руб. (кредиторская задолженность 0,00 тыс.руб.).

5)  Замена ламп уличного освещения на автомобильных дорогах города Назарово. Исполнено 99,00 тыс.руб., профинансировано 99,00 тыс.руб. (кредиторская задолженность 0,00 тыс.руб.).

Погашена кредиторская задолженность:

1) Оплата электроэнергии от наружного освещения улиц, скверов, на территории города. (кред. задолженность 2016г.) 609,60177 тыс.руб.

2) Ремонт и содержание сетей уличного освещения. (кред.задолженность 2016 г. -  253,420 тыс.руб.).

3) Проценты за пользование чужими денежными средствами. Государственная пошлина. Исполнительный лист ООО "СтройДекорМеталл" 284,45275 тыс.руб.

4) Вырубка сухих и аварийных деревьев на территории города Назарово. (кред. задолженность 2016 г. -  89,950 тыс.руб.).

По подпрограмме «Благоустроенный город Назарово» с  целью реализации поставленных задач:

- организация озеленения территории города;

- организация санитарного содержания территорий общего пользования города;

- содержание мест захоронения.

выполнены следующие мероприятия:

1) Санитарная уборка территории города Назарово:  текущее содержание  городских площадей,  газонов, парков и скверов. Исполнено 2 198,300 тыс.руб., профинансировано  2 198,300 тыс.руб. (кред.задолженность 0,00 тыс.руб.).

2) Текущее содержание мест захоронения. Исполнено 1 232,40 тыс.руб., профинансировано 1 232,40 тыс.руб. (кред. задолж. 0,00 тыс.руб.)

3) Посадка и содержание цветников на территории города Назарово. Исполнено 499,00 тыс.руб., профинансировано 499,00 тыс.руб. (кредиторская задолженность 0,00 тыс.руб.).

4) Выполнение работ по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными на территории города Назарово. Исполнено 600,582 тыс.руб., профинансировано 600,582 тыс.руб. (кред. задолж. 0,00 тыс.руб.).

5) Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха и посещения населения. Исполнено 49,280 тыс.руб., профинансировано 49,280 тыс.руб. (кред. задолж. 0,00 тыс.руб.).

6) Обслуживание фонтана на центральной площади. Исполнено 98,00 тыс.руб., профинансировано 98,00 тыс.руб. (кред. задолж. 0,00 тыс.руб.).

7) Ремонт и содержание фонтана на территории "Зеленого базара". Исполнено 83,00 тыс.руб., профинансировано 83,00 тыс.руб. (кред. задолж. 0,00 тыс.руб.).

8) Расконсервация, обслуживание, консервация фонтана на территории детского городка "Радуга детства". Исполнено 99,00 тыс.руб., профинансировано 99,00 тыс.руб. (кред. задолж. 0,00 тыс.руб.).

9) Текущий ремонт мемориала Назаровцам участникам ВОВ. Исполнено 50,00 тыс.руб., профинансировано 50,00 тыс.руб. (кред. задолж. 0,00 тыс.руб.).

10) Ликвидация дикорастущих трав с наркотическими свойствами. Исполнено 20,00 тыс.руб., профинансировано 20,00 тыс.руб. (кред. задолж. 0,00 тыс.руб.).

11) Ремонт бордюрного камня на центральной площади города, расположенной по адресу: Красноярский край, г.Назарово, ул.К.Маркса, сооружение №21В. Исполнено 90,00 тыс.руб., профинансировано 90,00 тыс.руб. (кред. задолж. 0,00 тыс.руб.).

12) Оформление ледового городка: на  территории детского парка,  пос. Бор, Центральной площади в городе Назарово. Исполнено 522,300 тыс.руб., профинансировано 522,300 тыс.руб. (кред. задолж. 0,00 тыс.руб.).

13) Монтаж новогодней иллюминации на территории детского городка. Исполнено 99,900 тыс.руб., профинансировано 99,900 тыс.руб. (кред. задолж. 0,00 тыс.руб.).

14) Работы по украшению новогодней ели в пос. Бор. Исполнено 80,00 тыс.руб., профинансировано 80,00 тыс.руб. (кред. задолж. 0,00 тыс.руб.).

15) Установка и ремонт светодиодных деревьев и фигур на территории Центральной площади г.Назарово. Исполнено 78,10 тыс.руб., профинансировано 78,10 тыс.руб. (кред. задолж. 0,00 тыс.руб.).

16) Работы по изготовлению, монтажу, обслуживанию деревянных горок на территории детского городка. Исполнено 99,900 тыс.руб., профинансировано 99,900 тыс.руб. (кред. задолж. 0,00 тыс.руб.).

17) Установка деревянных горок на территории площади пос.Бор. Исполнено 89,800 тыс.руб., профинансировано 89,800 тыс.руб. (кред. задолж. 0,00 тыс.руб.).

18) Оформление новогодними гирляндами елей в районе здания городской администрации г.Назарово. Исполнено 30,00 тыс.руб., профинансировано 30,00 тыс.руб. (кред. задолж. 0,00 тыс.руб.).

19) Демонтаж новогодней иллюминации. Исполнено 50,00 тыс.руб., профинансировано 50,00 тыс.руб. (кред. задолж. 0,00 тыс.руб.).

20) Ремонт памятника В.И.Ленину. Исполнено 20,00 тыс.руб., профинансировано 20,00 тыс.руб. (кред. задолж. 0,00 тыс.руб.).

21) Дополнительные работы по строительству городского кладбища традиционного захоронения по адресу: Красноярский край, г. Назарово, ул. Осиновая, №1 "Г" (стр). Исполнено 500,00 тыс.руб., профинансировано 500,00 тыс.руб. (кред. задолж. 0,00 тыс.руб.).

Погашена кредиторская задолженность:

1)  Изготовление аншлагов (кред.задолж. 2016 г. – 14,0 тыс.руб.).

2) Содержание городских фонтанов. Оплата по мировому соглашению за 2014 год  - 148,00 тыс.руб.

По подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Назарово» выполнены следующие мероприятия:

1) Замена ламп накаливания на энергосберегающие в учреждениях бюджетной сферы. Исполнение 0,00 тыс.руб., профинансировано 0,00 тыс.руб.

По подпрограмме «Формирование комфортной городской среды»  выполнены следующие мероприятия:

1) Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. Исполнение 15 086,875 тыс.руб., профинансировано 15 086,875 тыс.руб. (кред. задолж. 0,00 тыс.руб.).

2) Благоустройство центральной площади города, расположенной по адресу Красноярский край, город Назарово, ул. К.Маркса, сооружение № 21В. Исполнение 4 338,98742 тыс.руб., профинансировано 4 338,98742 тыс.руб. (кред. задолж. 0,00 тыс.руб.).

3) Ремонт наружного освещения центральной площади города, расположенной по адресу Красноярский край, город Назарово, ул. К.Маркса, сооружение № 21В. Исполнение 1 828,976 тыс.руб., профинансировано 1 828,976 тыс.руб. (кред. задолж. 0,00 тыс.руб.).

4) Ремонт памятника В.И.Ленину на центральной площади города, расположенной по адресу: Красноярский край, город Назарово, ул. К.Маркса, сооружение №21В. Исполнение 1 375,42358 тыс.руб., профинансировано 1 375,42358 тыс.руб. (кред. задолж. 0,00 тыс.руб.).

Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений»:

Исполнено 6 555,51125 тыс.руб., профинансировано 6 505,33301 тыс.руб. (кред.задолж. 50,17824 тыс.руб.).

Погашена кредиторская задолженность:

1) Обеспечение деятельности МКУ «УГХ» кред.задолж. 2016 г. 48,14974 тыс.руб.

Мероприятие «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов»:

Исполнено 843,47225 тыс.руб., профинансировано 843,47225 тыс.руб.

Мероприятие  «Выполнение инженерно  изыскательских, проектных работ на капитальный ремонт многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу: г. Назарово, ул. Арбузова, №86, строение № 1 (до 2007 года - корпус 1)»

Исполнено 1 052,76750 тыс.руб., профинансировано 1 052,76750 тыс.руб. (кред. задолж. 0,00 тыс.руб.).

Мероприятие. Оплата пени, неустойки по ООО "СтройКом"

Профинансировано 97,2325 тыс.руб.

Мероприятие. Разборка жилого дома по ул. Озерная, 12 (КЗ 2016 г.)

Профинансировано 99,95 тыс.руб.

Мероприятие «Компенсация части расходов граждан на оплату коммунальных услуг с учетом показателя доступности коммунальных услуг»:

Исполнено 20 005,199 тыс.руб., профинансировано 20 005,199 тыс.руб.

За 2017г. Программа оценивается, как высокоэффективная, итоговая оценка эффективности составила 0,99.

Оценка эффективности реализации программы  производилась по следующим критериям:

- По критерию "Полнота и эффективность использования средств бюджета города на реализацию Программы" за 2017г.  эффективность реализации  программы оценивается как  высокая,  показатель составил 1,0.

- По критерию "Степень достижения целевых индикаторов Программы" за 2017г.  эффективность реализации  Программы оценивается как  высокая, показатель составил 0,99.

- По критерию "Степень достижения показателей результативности Программы" за 2017г.  эффективность реализации  Программы оценивается как  высокая, показатель составил 0,99.

Эффективность реализации Программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»  оценивается как высокая.

Высокая   эффективность реализации муниципальной программы является основанием для включения Программы в перечень Программ на очередной финансовый год и плановый период.

Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»  в 1-4 квартале  2017 года позволила  выполнить работы по содержанию территории площадей, парков, скверов и газонов, по текущему содержанию городского кладбища, по ремонту и содержанию инженерных сетей и  уличного освещения.

В 2018 г. при реализации Программы:

- проработать мероприятия Подпрограммы 2.  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Назарово» (реализуемой в 2017 году формально) либо внести изменения по исключению подпрограммы из муниципальной программы.

-  неукоснительно соблюдать требования жилищного кодекса в части  обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов.

- реализация подпрограммы 4 «Формирование комфортной городской среды» будет осуществляться в рамках отдельной муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории города Назарово»  на 2018-2022 годы.

- 4. Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Назарово»

- Орган ответственный за реализацию программы -  отдел культуры администрации города Назарово. Соисполнителем программы является МКУ «Архив города Назарово».

- Основной целью Программы является создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения города Назарово.

Реализация Программы позволит расширить доступ населения к культурным ценностям, обеспечит поддержку всех форм творческой самореализации личности, широкое вовлечение граждан в культурную деятельность, активизирует процессы интеграции города  в краевое, общероссийское и мировое культурное пространство, создаст условия для дальнейшей модернизации деятельности муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры города Назарово.

Для достижения цели Программы: создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения   города  Назарово в отчетном периоде осуществлялись программные мероприятия в рамках следующих задач:

1. Сохранение и эффективное использование культурного наследия города.

2. Обеспечение доступа населения города к культурным благам и участию в культурной  жизни.

3. Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в городе Назарово.

Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований в 2017 году

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в городе Назарово» в 2017 году  предусмотрены бюджетные  ассигнования  в размере 100 330,63898 тыс. руб., в том числе за счет средств городского бюджета – 88617,52531 тыс. руб., краевого бюджета – 11708,21367 тыс. руб. и  4,90000 тыс. руб.  –  федерального бюджета.  С учетом внебюджетных средств планировалось выполнить мероприятия программы на сумму 11040,63200 тыс. руб.

Фактическое финансирование мероприятий Программы за 2017 год за счет всех видов бюджета составило 98 554,93270 тыс. руб., в том числе:

бюджет города - 86 841,82509 тыс. руб. (или 98% от плановой величины);

краевой бюджет - 11 708,20761 тыс. руб. (или 100% от плановой величины);

федеральный бюджет – 4,9 тыс. руб. (или 100,0% от плановой величины).

С учетом внебюджетных средств было выполнено мероприятий на сумму 10 668,97204 (или 96,6% от запланированной величины).

1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые  за  2017 год

- Реализация программных мероприятий за 2017 год обеспечила выполнение плановых показателей по основным позициям, что свидетельствует о достигнутых позитивных изменениях и выполнении определенных Программой задач.

В рамках выполнения задач Программы достигнуты следующие результаты:

показатель 1 «Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры» составил 99,3%. Плановое значение на текущий год данного показателя составляет 109,9%. Выполнение показателя не достигнуто, в связи с трудной финансовой ситуацией сложившейся в городе Назарово, что повлекло снижение количества посетителей на мероприятиях на платной основе.

Отделом культуры проведены брендовые мероприятие на территории г.Назарово, такие как:

Городской фестиваль хоровой и инструментальной музыки «Времён связующая нить».

Городской фестиваль православной духовной музыки и культуры «Рождественские звоны».

Краевой фестиваль авторской песни памяти Высоцкого.

Городской фестиваль гармонистов и фольклорных коллективов «Разверни гармонь по шире».

Назаровский кинофорум отечественных фильмов имени М.А. Ладыниной.

Краевой фестиваль казачьей песни «Сибирская станица».

Городской фестиваль детского любительского творчества «Золотой цыпленок».

Городской фестиваль эстрадной песни «Маленькие звездочки».

Городской фестиваль хореографических коллективов «Танцующая весна»

Городской конкурс чтецов «Ожившая строка».

Всероссийские акции: «Ночь искусств», «Ночь кино», «Ночь в музее», «Ночь в библиотеки».

Успешно проведен цикл мероприятий в рамках школьных лагерей и цикл новогодних программ.

показатель 2 «Количество экземпляров новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек, на 1000 жителей» составил 44 экз. при плановом значение показателя 37,9 экз.

показатель 3 «Доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд» (создание электронных описей), в общем количестве дел, хранящихся в муниципальном архиве города» составил 67,7%. (при плане 67,7%).

Оценка выполнения муниципальными учреждениями муниципального задания по показателям, характеризующим качество муниципальной услуги (далее Оценка 1) К1 = 97,5%. Интерпретация Оценки1 90%-К1-100% следовательно муниципальное задание по муниципальной услуге в целом выполнено.

Оценка выполнения муниципальными учреждениями муниципального задания по показателям, характеризующим объем муниципальной услуги (в натуральных показателях), (далее Оценка 2) К2 = 100,6%. Интерпретация Оценки 2 ≥ 100%, следовательно муниципальное задание по муниципальной услуге выполнено.

Итоговая оценка выполнения муниципальными учреждениями муниципального задания, ОЦ итоговая = 111,1%. Интерпретация итоговой Оценки ≥ 100%, следовательно, муниципальное задание выполнено.

Оценка выполнения муниципальными учреждениями муниципального задания проведена в соответствии с постановлением администрации города Назарово 26.02.2014 №249-п «Об утверждении порядка, методики оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета города Назарово».

Эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы" признается высокой. (О1=1).

Эффективность реализации Программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов Программы» признается высокой. (О2=0,97).

Эффективность реализации Программы по критерию «Степень достижения показателей результативности Программы» признается высокой (О3=1).

Итоговая оценка эффективности реализации Программы за отчетный год составила Оитог = 0,99. Оценка эффективности реализации Программы свидетельствует о том, что реализация Программы за отчетный год высокая.

Оценка эффективности реализации программы

«Развитие культуры в городе Назарово»

| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы (О1) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (u) | Степень достижения целевых индикаторов Программы (О2) | Степень достижения показателей результативности Программы (О3) | Оитог |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | u = 2147,37 |  |  |  |
| (109233,90474+2147,37)/111371,27098 | 111371,27098-109233,90474 | К1=99,3/109,3 | М1=549,4/548,3; М1хQ1=1х 0,1 |  |
|  |  | К2=37,9/44 | М2=11190,2/11189,7; М2хQ2=1х0,09; |  |
|  |  | К3=37,7/37,7 | М3=0,541/0,522; М2хQ2 =1х 0,09; |  |
|  |  | (0,9+1+1)/3 | М4=52,4/52; М2хQ2=1х 0,09; |  |
|  |  |  | М5=94/94; М2хQ2=1х 0,09; |  |
|  |  |  | М6=100/100; М2хQ2=1х 0,09; |  |
|  |  |  | М7=3350/3329; М2хQ2=1х 0,09; |  |
|  |  |  | М8=72,32/72,32; М2хQ2=1х 0,09; |  |
|  |  |  | М9=25,79/25,79; М2хQ2=1 х 0,09. |  |
|  |  |  | М10=10/10; М2хQ2=1х 0,09; |  |
|  |  |  | М11=4/4; М2хQ2=1х 0,09. |  |
| О1=1 | u = 2147,37 тыс.руб. | О2=0,97 | О3 = 1 | Оитог = 0,99 |
| эффективность реализации программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы» признается высокой | (расходы, неисполненные в связи с недопоступлением средств в бюджет города (кредиторская задолженность) | эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов Программы» признается высокой | эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения показателей результативности Программы» признается высокой | эффективность реализации программы признается высокой |

- Результаты реализации мероприятий в разрезе подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы.

- В рамках выполнения задачи Подпрограммы 1 «Развитие библиотечного дела» достигнуты следующие результаты:

- показатель 1 «количество пользователей общедоступных библиотек, на 1000 жителей» составило 549,4 чел. Плановое значение данного показателя – 548,3 чел.

- показатель 2 «Среднее число книговыдач на 1000 жителей» составил 11190,2 экз. (при плане – 11189,7 экз.).

- Выполнение показателя достигнуто за счет реализации следующих мероприятий:

- - оперативное и качественное обеспечение свободы доступа к источникам информации и создание комфортных условий для работы пользователей;

- - реализация образовательных, информационных программ, проведение культурных акций;

- - повышение читательской компетенции и профессиональной квалификации библиотечных кадров;

- - формирование библиотечного фонда с учетом образовательных потребностей и культурных запросов населения;

- - совершенствование методов работы библиотек с различными категориями читателей.

- В рамках выполнения задачи Подпрограммы 2 «Развитие музейного дела в городе Назарово» достигнуты следующие результаты:

- показатель 1 «увеличение посещаемости муниципального музея города Назарово» составил 0,541 тыс. на 1 жит. Плановое значение данного показателя на 2017 год составляло 0,522 тыс. на 1 жит.

- Выполнение показателя достигнуто за счет:

- - проведения ряда мероприятий традиционно посвященных воспитательно-патриотической работе;

- - проведения встречи в рамках Назаровского кинофорума им. М.А. Ладыниной;

- показатель 2 «доля представленных (во всех формах) музейных предметов от общего количества предметов основного фонда»  составил 52,4%. (при плане на 2017 год - 51,0%).

- Выполнение показателя достигнуто за счет проведения выставок, приуроченных к знаменательным датам.  Такие масштабные выставки как «Жить надо с восторгом», «Они сражались за Родину» включали в себя более тысячи экспонатов, и более скромные, но не менее значимые – «путешествие в школу древней Руси», юбилейные даты Героев Советского Союза, значимых в истории города предприятий.

- В рамках выполнения задач  Подпрограммы 3 «Развитие архивного дела в городе Назарово» достигнуты следующие результаты:

- показатель 1 «доля документов, хранящихся в нормативных условиях от общего числа документов архива города»  составил 94%. (Плановое значение 94%).

- показатель 2 «доля оцифрованных названий фондов, переведенных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд»  составил 100%. (Плановое значение 100%).

- В рамках выполнения задач  Подпрограммы 4 «Искусство и народное творчество» достигнуты следующие результаты:

- показатель 1 «количество посетителей муниципальных учреждений клубного типа на 1000 жителей» составил 3350 чел. (при плане на 2017 год 3329 чел.).

- показатель 2 «число участников клубных формирований на 1000 жителей» составил 72,32 чел. Плановое значение данного показателя – 72,32 чел.

- показатель 3 «число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно на 1000 детей»  составил 25,79 чел. (Плановое значение – 25,79 чел).

- В рамках выполнения задачи  Подпрограммы 5 «Развитие системы непрерывного предпрофессионального образования в области культуры города Назарово», достигнуты следующие результаты:

- показатель 1 «доля выпускников образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства города  Назарово, поступившие в образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования в области культуры»  составило 10%. (плановое значение 10%). Выполнение показателя достигнуто.

- В рамках выполнения задачи  Подпрограммы 6 «Обеспечение эффективного управления в отрасли «культура» города  Назарово», достигнуты следующие результаты:

- показатель 1 «Количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку»  составил 4 чел. (при плане на 2017 год 4 чел.).

- Выполнение показателя достигнуто за счет реализации следующих мероприятий:

- -повышение квалификационного уровня муниципальных служащих Отдела культуры, является приоритетным направлением работы отдела.

- За счет финансовых средств учреждений культуры г. Назарово в 2017 году была изготовлена и установлена шестая именная звезда на «Аллее звезд» в сквере им. М. Ладыниной.

В 2017 году произведен ремонт полов, потолка в диско зале и замена оконных блоков в спортивном зале КДО «Энергетик» (Договор целевого пожертвования некоммерческой организации Фонд социально-экономической поддержки регионов «СУЭК-РЕГИОНАМ») на сумму 1 млн. руб., 50 специалистов учреждений культуры прошли курсы повышения квалификации.

В 2017 году завершено комплектование большого зала ДШИ, детская школа искусств оснащена оборудованием большого зала (кресла, одежда сцены, звуковое оборудование) на сумму 7500,00 тыс. руб., приобретены музыкальные инструменты для обучающихся.

Бюджетных ассигнований на расходы капитального характера в учреждениях культуры г. Назарово предусмотрено не было.

5. Муниципальная программа  «Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово»

Разработчик программы: Отдел спорта администрации города Назарово.

Цель программы: Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом,  формирование цельной системы подготовки спортивного резерва.

Задачи муниципальной программы:

Задача 1. Обеспечение развития массовой физической культуры на территории города Назарово;

Задача 2. Обеспечение предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей  в области физической культуры и спорта на территории города Назарово.

Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований в 2017 году

Фактическое финансирование мероприятий Программы за 2017 год составило 78012,89953тыс. руб., в том числе по источникам:

бюджетные  ассигнования – 74162,58374тыс. руб., в том числе:

бюджет города – 63554,11658 тыс. руб.,

краевой бюджет  – 5410,41716  тыс. руб.,

федеральный бюджет - 5198,05000 тыс. руб.,

внебюджетные средства – 3850,31579 тыс. руб.

Планировались на 2017 год следующие расходы: бюджетные ассигнования в сумме 74310,96037 тыс. руб., в том числе  финансирование из городского бюджета  – 63702,49321 тыс. руб., из  внебюджетных источников – 3877,11455 тыс. руб.

Целевые показатели и показатели результативности муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в  городе Назарово»

Программа включает 2 подпрограммы, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели и решение программных задач:

1. «Развитие массовой физической культуры и спорта»

2. «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

Реализация мероприятий Программы  позволила  достичь в 2017 году следующих результатов:

Показатель «Численность занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей  физкультурно-спортивной направленности» выполнен на 89,4%.

В городе расположены 2 спортивные школы, в которых занимаются 1540 чел. (при плане 1722 чел.) по 14 видам спорта, работает 46 штатных тренеров преподавателей.

В спортивных школах не хватает тренеров по игровым видам спорта. Специалисты периодически повышают свою квалификацию на курсах.

Показатель «Количество специалистов, обучающихся на курсах повышения квалификации и семинарах» достигнут, составило 14 чел. В спортивных школах не хватает тренеров по игровым видам спорта. Специалисты периодически повышают свою квалификацию на курсах.

Отдел способствует созданию общественных организаций, оказывает поддержку и консультативную помощь, как при создании организаций, организации работы и участие в грантовых программах.

В городе действуют следующие спортивные организации:

- Городская федерация футбола (юридически зарегистрированная)

- Федерация хоккея города Назарово (юридически зарегистрированная)

- Федерация бодибилдинга, фитнеса и бодифитнеса (юридически зарегистрированная)

- Местная общественная организация «Клуб кикбоксинга «Витязь-Союз» (юридически зарегистрированная)

- Местная общественная детско-юношеская спортивная организация «Клуб традиционного карате «Витязь» (юридически зарегистрированная)

- Городская федерация бокса (юридически зарегистрированная)

- Филиал краевой федераций по служебному собаководству

- Клуб по месту жительства «Сибиряк»

- Клуб автогонок «АвтоНазар»

- Филиал региональной общественной организации по Красноярскому краю «Клуб закаливания и зимнего плавания «Гарантия здоровья»

- Филиал региональной общественной спортивной организации «Федерация рыболовного спорта Красноярского края»

- Работают 4 клуба по месту жительства («Чемпион», «Твой мир», «Атлант», «Вымпел»)  в микрорайонах города.

Отдел спорта активно работает со всеми спортивными организациями города, оказывает содействие и поддержку.

На территории города  Назарово находятся 14 организаций дошкольного образования, 10 муниципальных общеобразовательных организаций и 1 краевая образовательная коррекционная школа.

В дошкольных образовательных организациях на 31.12.2017 г. обучается 2814 воспитанника, которые вовлечены в занятия физкультурно-оздоровительной направленности. С детьми работают 14 инструкторов ФК. Четыре детских сада оказывают платные образовательные услуги физкультурно-спортивной направленности. В них занимается 279 воспитанников по следующим направлениям: спортивная аэробика, мини-футбол, кружки «Здоровячок» (общая физическая подготовка) и «Спортландия» (занятия на детских спортивных тренажёрах).

В муниципальных общеобразовательных организациях обучаются 5328 учащихся, 5316 из которых посещают занятия по физической культуре и спорту (оставшиеся 12 человек состоят на очно-заочной форме обучения). Из общего количества обучающихся - 189 детей с особыми образовательными потребностями (80 детей-инвалидов, 109 учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 24 из них обучаются на дому). Все эти дети обучаются по адаптированным образовательным программам. Реализация адаптированных образовательных программ осуществляется как в рамках деятельности специальной медицинской группы (31 обучающийся), так и интегрируется в урок физической культуры (158 обучающихся).

Во всех муниципальных школах действуют физкультурно-спортивные клубы, в которых занимаются 2097 учащихся. В краевой коррекционной школе обучается 149 человек, которые посещают занятия по физкультуре, во внеурочное время занятия по ОФП посещают 29 человек.

Показатель «Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов» выполнен на 93% при плане 95,2%.

Учащиеся учебных заведений начального и среднего профессионального образования принимают участие в городских, краевых и Российских соревнованиях. Проводится городская годовая спартакиада КФК. В спартакиаде ФСО «Юность России» команды юношей и девушек занимали первые и вторые места.

Все учебные заведения имеют спортивные залы и площадки.

Отделом спорта совместно с военкоматом, МО «ДОСААФ РОССИИ», УО проводятся месячник патриотического воспитания молодежи, соревнования по военно-прикладным видам спорта, соревнования по гражданской обороне и средствам индивидуальной защиты, зимнему троеборью. Ежегодно проводятся военно-полевые сборы учащихся школ, училищ и техникумов с выездом в воинскую часть, спартакиада допризывной молодежи. Проводятся игры «Зарничка», «Зарница», «Победа», «Школа выживания Поляна Гронская». На территории города традиционно 2 раза в год во время призывной кампании проводится День призывника.

В спартакиаде допризывной молодежи участвуют команды школ и учебных заведений начального и среднего профессионального образования.  Спартакиада проводится по правилам краевой спартакиады молодежи. Исключение – плавание, в городе нет бассейна для проведения данного вида соревнований.

Команда города ежегодно участвует в краевой спартакиаде допризывной молодежи.

В городе проводится спартакиада среди трудовых коллективов предприятий, организаций и учреждений города. В соревнованиях активно принимают участие команды ОАО «Разрез Назаровский», ТГК-13 «Назаровская ГРЭС», ОАО ВС «ЗМК», «Управления образования», «ЦРБ» и др.

Штатные инструктора по ФКиС работают на двух предприятиях: ОАО «Назаровская ГРЭС» и ОАО «Разрез Назаровский». На 5 предприятиях города активно в вопросах популяризации здорового образа жизни, развития массового спорта действуют профсоюзные организации. Первый этап спартакиады проходит среди работников предприятия. Финансирование первого этапа за счет средств предприятий и организаций. Городская Спартакиада проводится за счет средств выделенных на физическую культуру и спорт администрации города.

Показатель «Доля граждан, систематически занимающихся физической  культурой и спортом, к общей численности населения» выполнен на 36,17%, при плане 36,7%

Показатель «Численность населения систематически занимающихся физкультурой и спортом» составил 16995 чел, при плане 17536 чел.

Городской календарный план формируется на основании планов спортивных школ, федераций с учетом традиционных соревнований и мероприятий. За 2017 год план выполнен на 100%.

На территории города в 2017 году прошел ряд крупных спортивных мероприятий: Кубок Красноярского края, Кубок и первенство СФО, Первенство Красноярского края по кикбоксингу, Первенства края по мини футболу среди разных возрастов, Первенство Красноярского края среди команд 3 группы. Большой популярностью пользуется турнир на призы главы города по футболу, турнир по боксу «Новогодний приз», которые собирают большое количество любителей спорта со всего Красноярского края, Кемеровской области, Хакасии, Тувы. В 2017 году в городе проводилось спортивное мероприятие среди людей с ограниченными возможностями здоровья «Зональный фестиваль адаптивного спорта» Западной группы городов и районов Красноярского края.

Базовыми видами спорта для города являются вольная борьба, бокс, лыжные гонки, биатлон, футбол, пауэрлифтинг, кикбоксинг.

В городе работают 7 клубов по месту жительства: клуб кикбоксинга «Витязь-Союз», клуб традиционного каратэ «Витязь» и клуб по месту жительства «Сибиряк» с образованием юридического лица 4 клуба созданы по программе «От массовости к мастерству»

Среди населения активно ведут свою работу федерации по футболу, бодибилдингу и бодифитнесу, хоккею, рыболовному спорту.

В 10 образовательных школах города работают спортивно-оздоровительные клубы, в которых занимаются как учащиеся, так и жители микрорайонов.

Показатель  «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения»  перевыполнен и составил 13,2% (при плане 5%).

В 2017 году в городе проводилось спортивное мероприятие среди людей с ограниченными возможностями здоровья «Зональный фестиваль адаптивного спорта» Западной группы городов и районов Красноярского края. Стало традиционным проведения дней открытых дверей, с целью привлечения к занятиям физической культурой большего количества инвалидов проводятся «Дни здоровья» Традиционно представители принимают участие в краевых, городских соревнованиях среди инвалидов. Всего специалистов работающих с инвалидами 8 человек.

Показатель «Количество участников официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований, проводимых на территории города, официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований краевого уровня» составил 4400 чел., при плане 4500 чел.

Информация о проведении спортивных мероприятий, лучших спортсменах регулярно освещается на страницах газет «Точное время», «Экран Информ», «Советское Причулымье», «Назаровский курьер». Информационные выпуски о спортивно-массовых мероприятиях проходят в эфире телеканалов города «ТРК-Причулымье», «Пирамида ТВ». Анонсы и итоги соревнований размещаются на интернет-порталах «Назарово онлайн», «Запад 24». На стадионе «Шахтер» расположен информационный стенд федерации футбола.

Во дворце спорта и в спортивных школах вывешены доски почета и уголки спортивной славы, а также информация о спортивной жизни школ.

На территории города нет предприятий, занимающихся изготовлением товаров спортивного назначения.

Показатель  «Удельный вес занимающихся в группах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства, а также имеющих разряды и звания по игровым видам спорта к общему числу занимающихся в организациях физкультурно-спортивной направленности» составил 2,21% Показатель «Количество спортивных сооружений в городе» остается неизменным и составляет 89 объектов».

Показатель «Количество спортсменов сборной края» составило 89 чел., при плане 58 чел.

Основной проблемой остается неполное и несвоевременное финансирование, недостаточное обеспечение спортивным инвентарем, отсутствие квалифицированных тренеров по игровым видам спорта.

Эффективность реализации Программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов Программы» признается высокой. (О2=1).

Эффективность реализации Программы по критерию «Степень достижения показателей результативности Программы» признается высокой (О3=0,96).

Итоговая оценка эффективности реализации Программы «Развитие физической культуры и спорта в  городе Назарово» за отчетный год составила (Оитог) 0,97. Эффективность программы признана высокой.

Высокая  эффективность реализации муниципальной программы является основанием для включения Программы в перечень Программ на очередной финансовый год и плановый период.

6. Муниципальная программа «Молодежь города Назарово в XXI веке»

Орган ответственный за реализацию программы – администрация города (отдел спорта, специалисты по делам молодежи администрации города Назарово).

Соисполнители Программы:  Управление образования администрации города Назарово, комиссия по делам несовершеннолетних  и защите их прав города Назарово,  КГБУ «Центр занятости населения», МБУ  «ММЦ «Бригантина» г. Назарово».

Цель программы:

Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития города Назарово.

Задачи муниципальной программы:

- Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи города Назарово;

- Создание условий для  дальнейшего развития и совершенствования системы  патриотического воспитания;

3. Муниципальная поддержка в решении жилищной  проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении  жилищных условий.

Программа включает 3 подпрограммы, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели и решение программных задач:

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи города Назарово в социальную практику»;

Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи города Назарово»;

Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей в городе Назарово».

Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований в 2017 году

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Молодежь города Назарово в XXI веке» в 2017 году  предусмотрены бюджетные  ассигнования  в размере 11391,68 тыс. руб., в том числе за счет средств

городского бюджета – 8 108,93134 тыс. руб.,

краевого бюджета – 2 784,81396 тыс. руб.

федерального бюджета –  432,93710 тыс. руб.

С учетом внебюджетных средств планировалось выполнить мероприятия программы на сумму 8 464,60680 тыс. руб.

Фактическое финансирование мероприятий Программы за 2017 год за счет всех видов бюджета составило 19 427,32547 тыс. руб., в том числе:

бюджет города – 7 894,11480 тыс. руб. (или 97,4% от плановой величины);

краевой бюджет – 2 819,72503 тыс. руб. (или 99,6% от плановой величины);

федеральный бюджет – 386,40103 тыс. руб. (или 100,0% от плановой величины).

С учетом внебюджетных средств было выполнено мероприятий на сумму 19 427,32547  тыс. руб. (или 97,8% от запланированной величины).

Таким образом,  размер критерия «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы»  (О1), с учетом 428,96373 тыс. руб. бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам составил 1,0 (19427,32547+428,96373)/19856,28920

Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2017 год:

В рамках задачи 1 «Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи города Назарово» достигнуты следующие результаты:

показатель результативности 1 «Доля молодежи, проживающей в городе Назарово, получившей информационные услуги» достигнут, при плановом значении 37,61% факт составил 37,67%. Перевыполнение показателя произошло за счет активного сотрудничества со СМИ, работы пресс службы молодежного центра, а также реализации следующих мероприятий:

- публикации в течение года статей и заметок в социальной сети "Вконтакте» и иных социальных сетях.

- издательство молодежных журналов "Let’s go" и ТОС-информ;

- размещение фотоотчетов (о мероприятиях) в социальных сетях;

- оказание консультационных услуг, в том числе по телефону "Доверие";

- лекций  и иная деятельность.

показатель результативности 2 «Количество рабочих мест для несовершеннолетних граждан, проживающих в городе Назарово» составил 418 единиц, при плановых значение 414 единиц. Перевыполнение показателя достигнуто за счет выделения дополнительных краевых средств на увеличение количества мест в строй-отрядах на 4 ед.

показатель результативности 3 «Количество студентов временно трудоустроенных в каникулярный период» при плановом значение данного показателя 60 чел. составил 127 чел., перевыполнению способствовало  увеличением спроса и заинтересованности студентов в трудоустройстве, а также благодаря активной агитационной кампании.

показатель результативности 4 «Количество несовершеннолетних граждан, проживающих в городе Назарово, принявших участие в профильных палаточных лагерях»  при плановом значение данного показателя 54 единицы, перевыполнено и составило 57 чел. Выполнению показателя способствовало участие делегации в составе 9 школьников в МЛДД "Алтай".

В рамках задачи 2 «Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания» достигнуты следующие результаты:

показатель результативности 5 «Удельный вес молодых граждан, проживающих в городе Назарово, вовлеченных в изучение истории Отечества, краеведческую деятельность, в их общей численности» при плане 1,5% был достигнут. Выполнение показателя способствовала систематической деятельности штаба флагманской программы «Историческая память», а также использования новых форм работы (фото-квесты, краеведческие квесты);

показатель результативности 6 «Удельный вес молодых граждан, проживающих в городе Назарово, являющихся членами или участниками патриотических объединений города, участниками клубов патриотического воспитания муниципальных учреждений города, прошедших подготовку к военной службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, в их общей численности» при плане 1,9% достигнут. Выполнение показателя связано с работой военно-патриотического объединения «патриот-экстрим», которое осуществляет свою деятельность на базе МБУ «ММЦ «Бригантина» г.Назарово. Участие команды г.Назарово в отборочном этапе военно-патриотической игры «Сибирский щит», организация и проведение соревнований по гражданской обороне среди учебных заведений;

показатель результативности 7 «Удельный вес молодых граждан, проживающих в городе Назарово, вовлеченных в добровольческую деятельность, в их общей численности»  выполнен.

В рамках задачи 3 «Муниципальная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий» достигнуты следующие результаты:

показатель результативности 8 «Молодые семьи, получившие социальную выплату (нарастающим итогом)»  выполнен на 100%, все 48 семей получили выплаты. Выполнение показателя связано со своевременным подтверждением молодыми семьями своей платежеспособности и со сбором необходимой документации для выделения социальной выплаты;

показатель результативности 9 «Доля молодых семей, реализовавших свои права по выданным свидетельствам к количеству получивших свидетельства о выделении социальных выплат (нарастающим итогом)» составил 98%.  По результатам конкурсного отбора на участие муниципального образования в краевой программе "Обеспечение жильем молодых семей в Красноярском крае" было выделено денежных средств из краевого и федерального бюджета на 2 семьи.

2. Оценка выполнения сводных показателей муниципальных заданий на оказание услуг.

Показатели, характеризующие качество муниципальных работ.

Наименование муниципальной работы:

1.Организация мероприятий направленных на профилактику асоциального, деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении.

  - Количество мероприятий консультационной направленности – 100 % показатель выполнен на 100%;

  - Количество тренингов –100 % количество тренингов проведено в соответствии с планом работы на 2017 год;

  - Количество круглых столов – 100%количество круглых столов проведено в соответствии с планом работы на 2017 год;

  - Количество информационных опросов – 100% количество информационных опросов в соответствии с планом работ на 2017 год.

2. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы талантливой и инициативной молодежи, создание условий самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков молодежи.

2.1 Проведение конкурсов, фестивалей –100% проведение конкурсов, фестивалей проведено в соответствии с планом работ 2017 год;

2.2 Проведение выставок, в том числе фотовыставок и фотоквестов –100% проведение выставок, в том числе фотовыставок и фотоквестов проведено в соответствии с планом работ на 4 квартал;

2.3 Проведение культурно-досуговых мероприятий –100% проведение культурно-досуговых мероприятий в соответствии с планом работ на 2017 год;

2.4 Проведение мероприятий Робототехника и НТТМ –100% проведение мероприятий робототехника и НТТМ проведено в соответствии с планом работ 2017 год;

2.5 Проведение школ проектной грамотности –100% проведение школ проектной грамотности проведено в соответствии с планом работ на 2017 год;

2.6 Сопровождение реализации проектов – 110% увеличение показателя обусловлено активным вовлечением подростков и молодежи в социальную практику.

3. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи.

3.1 проведение военно-патриотических мероприятий, семинаров, акций, слетов, игр, круглых столов и др – 100%  проведение военно-патриотических мероприятий, семинаров, акций, слетов, игр, круглых столов и др в соответствии с планом работ на 2017 год.

4. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни.

4.1 Проведение мероприятий, акций тренингов, мастер-классов по предпринимательской деятельности – 100% в соответствии с планом работ на 2017 год;

4.2 Проведение мероприятий, акций, тренингов, мастер-классов по добровольческой деятельности –100% в соответствии с планом работ на 2017 год;

4.3 Проведение мероприятий, акций, тренингов, мастер-классов направленных на формирование ЗОЖ –100% в соответствии с планом работ на 2017 год.

5. Организация досуга детей, подростков и молодежи.

5.1 проведение организационно-рекламных, досуговых мероприятий, акций и др. для подростков и молодежи – 100% проведение организационно-рекламных, досуговых мероприятий, акций и др. для подростков и молодежи проведено в соответствии с планом работ на 2017 год;

5.2 Проведение досуговых мероприятий, акций и др. для подростков и молодежи – 100 % проведение досуговых мероприятий, акций и др. для подростков и молодежи в соответствии с планом работ на 2017 год.

Муниципальные работы по показателям, характеризующим объем, выполнены на 100%, увеличение незначительное. Муниципальное задание по показателям, характеризующим объем, в целом выполнено.

Результаты оценки эффективности о реализации муниципальной программы «Молодежь города Назарово в XXI веке» за 2016 год

| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы (О1) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (u) | Степень достижения целевых индикаторов Программы (О2) | Степень достижения показателей результативности Программы (О3) | О итог = 3√(O1*O2*O3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (19427,32547+429,0)/19856,28920 | 19856,28920-19427,32547 | (41/30+24,82/24,72+38,45/38,44)/3 | М1=37,67/37,61; М1хQ1=1х 0,08. М2=426/330; М2хQ2=1х0,08. М3=127/60; М2хQ2 =1х 0,08;. М4=57/54; М2хQ2=1х 0,08;. М5=1,5/1,5; М2хQ2=1х 0,2;. М6=1,9/1,9; М2хQ2=1х 0,2;. М7=1,9/1,9; М2хQ2=1х 0,08;. М8=50/51; М2хQ2=0,9х 0,06;. М9=66,7/100; М2хQ2=1х 0,14... |  |
| О1=1 | u = 429 тыс.руб. | О2=1 | О3 = 1 | Оитог = 1 |
| эффективность реализации программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы» признается высокой | (расходы, неисполненные в связи с недопоступлением средств в бюджет города (кредиторская задолженность) | эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов Программы» признается высокой | эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения показателей результативности Программы» признается высокой | эффективность реализации программы признается высокой |

Итоговая оценка эффективности реализации Программы за отчетный год составила (Оитог) 1,0. Эффективность программы признана высокой.

Высокая  эффективность реализации муниципальной программы является основанием для включения Программы в перечень Программ на очередной финансовый год и плановый период.

7. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства  на территории города Назарово»

Орган ответственный за реализацию программы – администрация города (отдел экономики и поддержки предпринимательства).

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Назарово» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации города от 08.11.2016 № 1697-п (в последней редакции от 21.11.2017 № 1587-п).

Основная цель Программы: создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в городе Назарово.

Задачами Программы являются:

повышение доступности финансовых и материальных ресурсов  для субъектов малого и среднего предпринимательства;

повышение уровня предпринимательской грамотности и доступности информационно-консультационных ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Для решения поставленных задач Программой предусмотрены следующие мероприятия:

1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

2. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

3. Информационно-консультационная и образовательная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований в 2017 году

Плановый объем финансирования на реализацию мероприятий Программы в 2017 году 1600,0 тыс.руб., из них 600,0 тыс.руб. - средства местного бюджета, 1000,0 тыс.руб. – средства  краевого бюджета.

Финансовая поддержка.

Запланировано на реализацию мероприятия в 2017 году 1573,6 тыс.рублей бюджетных средств, из них 573,6 тыс.руб. -  средства местного бюджета, 1000,0 тыс.руб. - средства краевого бюджета. Средства бюджетов всех уровней освоены в полном объеме.

Имущественная поддержка.

Данный вид поддержки не предполагает финансовых затрат. Оказывается в виде предоставления в аренду муниципальных помещений для осуществления предпринимательской деятельности, а также реализации объектов муниципальной собственности в соответствии с прогнозным планом приватизации. На 31.12.2017 с субъектами предпринимательства заключено 13 договоров аренды муниципального имущества, реализовано 3 объекта муниципальной собственности, Таким образом, в 2017 году оказана имущественная поддержка 16 субъектам малого и среднего предпринимательства при запланированном годовом показателе 15 единиц.

Информационно-консультационная и образовательная поддержка.

В 2017 году направлено на данный вид поддержки 26,4 тыс.рублей, из них 10,3 тыс.руб. – на изготовление информационных буклетов «Реализация муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Назарово»  в количестве 100 шт., 16,1 тыс.руб. – на публикации в СМИ НПА и иной информации, касающейся предпринимательской деятельности.

Обучено основам предпринимательской грамотности 15 человек, что соответствует годовому плановому показателю.

Количество обратившихся за консультациями по различным вопросам составило 104 человека (годовой плановый показатель – 70 чел.).

По бюджетным ассигнованиям Программа выполнена в полном объеме (показатель O1 = 1,0).

Целевые показатели и показатели результативности муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства  на территории города Назарово»

В результате реализации мероприятий Программы запланированные значения целевых индикаторов и показателей результативности в 2017 году достигнуты, а именно:

число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10000 человек населения (факт – 269,7 ед., что соответствует годовому плановому показателю);

доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций   (факт 38,51% при годовом плане 38,06%).

Значения показателей результативности Программы за 2017 год:

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку (факт 5 ед. при годовом плане 4 ед.);

количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства (факт 11 ед. при годовом плане 9 ед.);

количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства (факт 45 ед. при годовом плане 40 ед.);

объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства (факт 7,3 млн.руб. при годовом плане 5,5 млн.руб.);

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших имущественную поддержку (факт 16 ед. при плане 15  ед.);

количество консультаций, организованных Центром «одно окно» (факт 104 ед. при годовом плане 70 ед.);

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших образовательную  поддержку (факт 15 ед., что соответствует годовому плановому показателю).

Степень достижения целевых индикаторов (O2) и показателей результативности Программы (O3) равны единице. Эффективность реализации программы оценена как высокая (Oитог=1,0).

8. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы  города Назарово»

Ответственный исполнитель программы: администрация города Назарово, соисполнителями программы являются  Управление образования города Назарово и  МКУ «УГХ».

Основные цели Программы:

- Повышение комплексной  безопасности дорожного движения;

- Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры включая обеспечение сохранности, модернизацию и развитие сети автомобильных дорог города;

- Повышение доступности транспортных услуг для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения в транспортных услугах.

Задачи Программы:

- 1. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий;

- 2. Обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении;

- 3. Выполнение текущих регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

- 4.  Выполнение работ по плановому нормативному ремонту  автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

- 5. Снижение влияния дорожных условий на безопасность дорожного движения;

- 6.  Повышение качества выполняемых дорожных работ;

7.  Развитие рынка транспортных услуг города и повышение эффективности его функционирования.

В рамках муниципальной программы  реализовывались 
3 подпрограммы:

- Обеспечение безопасности дорожного движения в г. Назарово.

- Развитие, модернизация и содержание улично-дорожной сети и искусственных сооружений в городе Назарово.

- Развитие транспортного комплекса города Назарово.

Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований в 2017 году

- Объем утвержденного финансирования согласно постановления администрации от 08.11.2016 №1688-п (в редакции постановления администрации 04.12.2017 №1645-п) на 2017 г.: 72 368,01133 тыс.руб.; в том числе средства местного бюджета 34 720,31133 тыс.руб., средства краевого бюджета 37 647,70 тыс.руб. Исполнено мероприятий за 2017 г.  на сумму  71 374,51409 тыс. руб., профинансировано 70 281,89487 тыс.руб. (в т.ч.: кредиторская задолженность 2016г.: 993,34754 тыс. руб.).

В целом за 2017 год исполнение бюджетных ассигнований от плана составило 97,12%

Бюджетные ассигнования, неисполненным по объективным причинам:

- экономия бюджетных ассигнований в результате проведения конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупки товаров, выполнении работ, оказании услуг – 1 601,98416 тыс.руб. (от плана установленного на 1 января 2017года согласно постановления администрации от 08.11.2016 №1688-п  или 1 551,12416 согласно сводной бюджетной росписи на 31.03.2017);

- экономия по субсидиям организациям автомобильного пассажирского транспорта города на компенсацию расходов, возникающих при оказании услуг по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом по городским автобусным маршрутам на территории г.Назарово 0,1497 тыс.руб.

- расходы, неисполненные в связи с недопоступлением средств в бюджет города (кредиторская задолженность):  2 085,96676 тыс. руб., в том числе:

- кредиторская задолженность по мероприятию "Устройство ограждений для упорядочения движения пешеходов: ул. 30 лет ВЛКСМ (район поликлиники), перекресток ул. 30 лет ВЛКСМ -К.Маркса, ул.Арбузова (район гастронома №9), ул.Арбузова (район павильона «Березка»)"  802,91533 тыс. руб.;

- кредиторская задолженность по мероприятию "Обслуживание светофорных объектов" 55,062 тыс.руб.;

- кредиторская задолженность по мероприятию "Обустройство искусственных дорожных неровностей: ул.30 лет ВЛКСМ (район ж.дома №100-№85)" 99,990 тыс.руб.;

- кредиторская задолженность по мероприятию "Установка дорожных знаков 5.19.1,  5.19.2, 1.23" 86,95216 тыс.руб.;

- кредиторская задолженность по мероприятию "Ремонт светофорного объекта в районе здания №94 по ул.30 лет ВЛКСМ" 9,055 тыс.руб.;

- кредиторская задолженность по мероприятию "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений" 1 031,99227 тыс.руб.

Таким образом,  размер критерия «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы», рассчитанный в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных  программ, утвержденным постановлением администрации города от 05.03.2015 № 389-п «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных  программ»,  составил 1,0.

В ходе реализации программы «Развитие транспортной системы  города Назарово» значения целевых показателей и показателей результативности выполнены на 100%:

По подпрограмме  "Обеспечение безопасности дорожного движения в  г. Назарово"

Целевой показатель 1:  «Снижение числа погибших в ДТП» (плановое значение в 2017г.: погибших в ДТП не более 4 чел.).  За период январь-декабрь 2017 года на территории г. Назарово и Назаровского района в ДТП погибло 7 человек, при этом на территории города не зарегистрировано ДТП  со смертельным исходом . Среднегодовая численность постоянного городского населения согласно оценки на 2017г. составит 50279 чел. Для расчета фактического значения  ЦП применяется уточненное значение численности населения, последнего, за анализируемый период, прогнозно-планового документа. Фактическое значение целевого показателя  за 2017г. достигнуто (не превышает утвержденное на 2017г. плановое значение).

Целевой показатель 2:  «Количество участков автомобильных дорог местного значения оборудованных (поведена замена) дорожными знаками 1.23 «Дети», дорожными знаками 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» повышенной яркости (на желтом фоне) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Назарово» (плановое значение в 2017г.: 13 участков). Дорожные знаки 1.23 «Дети», дорожные знаки 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» повышенной яркости (на желтом фоне) установлены на 13-ти участках автомобильных дорог, вблизи МБДОУ д/с №7 «Одуванчик»; МБОУ СОШ №7; МБОУ СОШ №8; МБОУ СОШ №11, МБДОУ д/с «Тополек», Назаровской специальной коррекционной общеобразовательной школы; МБОУ СОШ №3; МБДОУ д/с «Теремок»; МБДОУ д/с «Росинка"; МБОУ СОШ №4; МБДОУ д/с «Солнышко»; детская поликлиника. Фактическое значение целевого показателя  за 1-4 квартал 2017г. достигнуто утвержденного на 2017г. планового значения.

Показатель результативности Подпрограммы:

- «Снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий» (плановое значение в 2017г.: не более 6 погибших в ДТП на 100 пострадавших). В 2017 году  в ДТП пострадало 30 чел., погибших нет. Фактическое значение  показателя  результативности  за  2017г. достигнуто (не превышает утвержденное на 2017г. плановое значение), и  считается  исполненным только  на 100%.

По подпрограмме  "Развитие,  модернизация и содержание улично-дорожной сети и искусственных сооружений города Назарово"

Целевой показатель 3: «Уменьшение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного  значения, не отвечающих нормативным требованиям и их удельного веса в общей протяженности сети» (плановое значение в 2017г.: 8,938 км./4,5%) Общая протяженность автомобильных дорог 200,796 км. По состоянию на 31 декабря 2017 г. в администрации города Назарово не выполнены мероприятия по паспортизации улично-дорожной сети. Комиссионно был проведен визуальный осмотр улично-дорожной сети города и установлен перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям.

В 2015г. выполнен ремонт автомобильной дороги ул.30 лет ВЛКСМ 0,450км. Всего  протяженность дорог, не соответствующих требованиям, 11,446км. Удельный вес в общей протяженности 5,7%.

В 2016 г. выполнены работы по ремонту участка автомобильной дороги ул.30 лет ВЛКСМ 0,60 км. После выполнения работ протяженность дорог, не соответствующих требованиям: 11,446км - 0,60=10,846км. Удельный вес в общей протяженности составил 5,4%.

В 2017 г. выполнен ремонт автомобильной дороги ул. К.Маркса (от перекрестка ул.30 лет ВЛКСМ до ПАО «Ростелеком»); ул.Лебяжья (от ул.Старица Береговая до ул.Арбузова); ул. Старица Береговая (от а/д «Ачинск-Ужур-Троицкое» до ул.Лебяжья), ул. 30 лет ВЛКСМ (проезд между ж/домами №82 и №84 к детскому отделению ЦРБ), 8 микрорайон (проезд между ж/домами №8 и №9)-1,908км. После выполнения работ протяженность дорог, не соответствующих требованиям: 10,846км-1,908=8,938км. Удельный вес в общей протяженности составляет  не более 4,45%.

Фактическое значение целевого показателя  за 2017г. достигнуто утвержденного на 2017 г. планового значения, и показатель считается  исполненным на 100%.

Показатели результативности Подпрограммы:

- «Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по содержанию» (плановое значение в 2017г.: 200,796  км./100%).

В 2017г. общая протяженность автомобильных дорог составила  200,796км. Работы по содержанию выполняются на всей протяженности дорог 100%. Показатель результативности  исполнен на 100% от планового значения.

- «Уменьшение количества мостов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения с неудовлетворительными транспортно-эксплуатационными характеристиками и их доли в общем количестве мостов» (плановое значение в 2017г.: не более 1 моста. /16,67%). В городе Назарово 6 автомобильных мостов. Один мост с неудовлетворительными транспортно-эксплуатационными характеристиками (на автодороге Ачинск-Ужур-Троицкое). Доля в общем количествеве мостов составляет 16,7%. Таким образом, фактическое расчетное значение показателя  результативности  за 2017г. достигнуто (не превышает утвержденное на 2017г. плановое значение), и считается  исполненным на 100%.

- «Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по ремонту и капитальному ремонту в общей протяженности сети». (плановое значение в 2017г.: 0,95%).  В 2017 г. выполнен ремонт автомобильной дороги ул. К.Маркса (от перекрестка ул.30 лет ВЛКСМ до ПАО «Ростелеком»); ул.Лебяжья (от ул.Старица Береговая до ул.Арбузова); ул. Старица Береговая (от а/д «Ачинск-Ужур-Троицкое» до ул.Лебяжья), ул. 30 лет ВЛКСМ (проезд между ж/домами №82 и №84 к детскому отделению ЦРБ), 8 микрорайон (проезд между ж/домами №8 и №9)  - 1,908км. Показатель результативности  исполнен на 100% от планового значения.

По подпрограмме  "Развитие,  модернизация и содержание улично-дорожной сети и искусственных сооружений города Назарово"

Целевой показатель 4: «Увеличение транспортной подвижности населения» (плановое значение в 2017г.: 22,38 поездок/чел.). За 2017г. было осуществлено  1125239 поездок по муниципальным  автобусным маршрутам. Среднегодовая численность постоянного городского населения на 2017 г.    составила (оценка) 50456 чел.  Транспортная подвижность населения за 2017г. составила 22,38. поездок/чел. Частично снижение показателя  в сравнении с предыдущим годом объясняется ежегодной убылью  среднегодовой численности  населения Показатель результативности  исполнен на 100% от планового значения.

Целевой показатель 5: «Увеличение объема субсидий на 1 км протяженности субсидируемых муниципальных маршрутов  (в расчете на количество рейсов)» (плановое значение в 2017г.: 11,573 руб./км.) В 2017г. объем субсидий на 1 км составил 11,573 руб. Показатель результативности  исполнен на 100% от планового значения.

Показатели результативности Подпрограммы:

- «Доля населения, не имеющего регулярного автобусного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа» (плановое значение в 2017г.:0%). Потребность населения города в городских и междугородних перевозках обеспечена в полном объеме за счет автобусных перевозок. Показатель результативности  исполнен на 100% от планового значения.

- «Регулярность пассажирских перевозок муниципальными маршрутами» в 2017 г. составила 100%. Отклонений от установленного режима движения маршрутными диспетчерами не выявлено. Жалоб пассажиров на нарушение регулярности автобусного сообщения по муниципальным маршрутам за 2017г. не поступало. Фактическое значение показателя  результативности за 2017г. достигнуто утвержденного планового значения.

За 2017 год заключены муниципальные контракты на следующие мероприятия, предусмотренные  программой, в том числе:

По подпрограмме «Обеспечение безопасности дорожного движения в г.Назарово»:

1) Обслуживание светофорных объектов в количестве 13 шт. Исполнено 585,76584 тыс.руб., профинансировано 530,70384 тыс. руб.(кредиторская задолженность составляет 55,062 тыс.руб.).

2) Установка приборов учета на светофорные объекты (предписание ПАО "Красноярскэнергосбыт"). Исполнено 278,00 тыс.руб., профинансировано 278,00 тыс. руб. (кредиторская задолженность составляет 0,00 тыс.руб.)

3) Замена и установка недостающей дорожно-знаковой информации. Исполнено 305,160 тыс.руб., профинансировано 305,160 тыс. руб. (кредиторской задолженности нет).

4)  Устройство остановочного пункта по ул. Китайкиной. Исполнено 450,00 тыс.руб., профинансировано 450,00 тыс. руб. (кредиторской задолженности нет).

5)  Обустройство искусственных дорожных неровностей:  ул.Южная, пос.Строителей; ул.30 лет ВЛКСМ (район маг. «Лагуна»), ул.Чехова (район ж/д №2Б); ул.Борисенко (район д/с «Росинка»). Исполнено 316,681 тыс.руб., профинансировано 316,681 тыс. руб. (кредиторской задолженности нет).

6) Устройство ограждений для упорядочения движения пешеходов: 2017 г.: ул. 30 лет ВЛКСМ (район поликлиники), перекресток ул. 30 лет ВЛКСМ -К.Маркса, ул.Арбузова (район гастронома №9), ул.Арбузова (район павильона «Березка»). Исполнено 1 002,93033 тыс.руб., профинансировано 200,0150 тыс. руб. (кредиторская задолженность составляет 802,91533 тыс.руб.).

7) Обустройство искусственных дорожных неровностей: ул.30 лет ВЛКСМ (район ж.дома №100-№85). Исполнено 99,990 тыс.руб., профинансировано 0,00 тыс. руб. (кредиторская задолженность составляет 99,990 тыс.руб.).

8) Установка остановочных павильонов по ул. 30 лет ВЛКСМ, район д. 75, д. 39. Исполнено 99,985 тыс.руб., профинансировано 99,985 тыс. руб. (кредиторской задолженности нет).

9) Установка дорожных знаков 5.19.1,  5.19.2, 1.23. Исполнено 86,95216 тыс.руб., профинансировано 0,00 тыс. руб. (кредиторская задолженность составляет 86,95216 тыс.руб.).

10)  Ремонт светофорного объекта в районе здания №94 по ул.30 лет ВЛКСМ. Исполнено 9,055 тыс.руб., профинансировано 0,00 тыс. руб. (кредиторская задолженность составляет 9,055 тыс.руб.).

11) Установка остановочных павильонов по ул. Коммунальная, район Назаровской ГРЭС. Исполнено 83,27908 тыс.руб., профинансировано 83,27908 тыс. руб. (кредиторской задолженности нет).

По подпрограмме «Развитие,  модернизация и содержание улично-дорожной сети и искусственных сооружений города Назарово»:

1) Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений. Исполнено 33 824,507 тыс.руб., профинансировано 32 792,51473 тыс. руб.(кредиторская задолженность составляет 1 031,99227 тыс.руб., в т.ч. средства краевого бюджета – 0,00 тыс.руб., средства местного бюджета – 1 031,99227 тыс.руб.)

2) Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с решениями Губернатора Красноярского края, Правительства Красноярского края: ремонт автомобильной дороги ул. К.Маркса (от перекрестка ул.30 лет ВЛКСМ до ПАО «Ростелеком»); ул.Лебяжья (от ул.Старица Береговая до ул.Арбузова); ул. Старица Береговая (от а/д «Ачинск-Ужур-Троицкое» до ул.Лебяжья). Исполнено 23 672,250 тыс.руб., профинансировано 23 672,250 тыс. руб. (кредиторской задолженности нет).

3) Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с решениями Губернатора Красноярского края, Правительства Красноярского края: ремонт автомобильной дороги ул. 30 лет ВЛКСМ (проезд между ж/домами №82 и №84 к детскому отделению ЦРБ); 8 микрорайон (проезд между ж/домами №8 и №9). Исполнено 1 377,750 тыс.руб., профинансировано 1 377,750 тыс. руб. (кредиторской задолженности нет).

4) Устройство парковочных мест в районе школ №7, №14, №1. Исполнено 994,70592тыс.руб., профинансировано 994,70592 тыс. руб. (кредиторской задолженности нет).

По подпрограмме «Развитие транспортного комплекса города Назарово»:

1) Субсидии организациям автомобильного пассажирского транспорта города на компенсацию расходов, возникающих при оказании услуг по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом по городским автобусным маршрутам на территории г.Назарово. Исполнено 8187,50276 тыс.руб., профинансировано 8187,50276 тыс. руб. (кредиторской задолженности нет).

Погашена кредиторская задолженность 2016 года по следующим мероприятиям:

- Субсидии организациям автомобильного пассажирского транспорта города на компенсацию расходов, возникающих при оказании услуг по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом по городским автобусным маршрутам на территории г.Назарово  993,34754 тыс.руб.

За 2017г. Программа оценивается, как высокоэффективная, итоговая оценка эффективности составила 1,0.

Оценка эффективности реализации программы  производилась по следующим критериям:

- По критерию "Полнота и эффективность использования средств бюджета города на реализацию Программы" за 2017г.  эффективность реализации  программы оценивается как  высокая,  показатель составил 1,0.

- По критерию "Степень достижения целевых показателей Программы" за 2017г.  эффективность реализации  Программы оценивается как  высокая, показатель составил 1,0.

- По критерию "Степень достижения показателей результативности Программы" за 2017г.  эффективность реализации  Программы оценивается как высокая, показатель составил 1,0.

Эффективность реализации Программы «Развитие транспортной системы  города Назарово»  оценивается как высокая.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы  города Назарово» за 2017 г. позволила выполнить работы по содержанию и ремонту улично-дорожной сети, обслуживанию объектов дорожного хозяйства, устройству и установке структурных элементов объектов дорожного хозяйства и технических средств организации дорожного движения.

Выделение субсидий организациям автомобильного пассажирского транспорта города на компенсацию расходов, возникающих при оказании услуг по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом по городским автобусным маршрута, обеспечивает регулярность пассажирских перевозок муниципальными маршрутами, повышает доступность транспортных услуг и удовлетворяет потребности населения в транспортных услугах.

В совокупности все это  привело к созданию условий для повышения качества, комфортности жизни населения в части транспортного обеспечения и повышения уровня безопасности дорожного движения на улицах города Назарово.

Положительная динамика прослеживается в снижении  тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий с 4 до 0 смертельных случаев (в абсолютном выражении)  в 2016-2017 гг. соответственно. Существенное влияние на снижение смертности в ДТП оказали проводимые ГИБДД, совместно с учреждениями образования и родительской общественностью, информационно-пропагандистские социальные кампании и акции, направленных на формирование устойчивых навыков законопослушного поведения на дорогах пешеходов всех возрастных групп.

9. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»

Ответственный исполнитель муниципальной программы - финансовое управление администрации города Назарово (далее – финансовое управление).

Цель муниципальной программы - обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Назарово, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами города Назарово.

Задачи муниципальной программы:

1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Назарово, повышение качества управления муниципальными финансами.

2. Эффективное управление муниципальным долгом.

3. Укрепление собственной доходной базы города Назарово.

4. Осуществление в пределах компетенции финансового контроля за соблюдением законодательства в финансово-бюджетной сфере.

Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

В рамках задачи «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Назарово, повышение качества управления муниципальными финансами» достигнуты следующие результаты:

- Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета города составляет в 2017 году 96,25%. Плановый показатель составляет не менее 95%.

- Доля дефицита местного бюджета без учета финансовой помощи, в % от  общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или)  поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений не превышает предельно допустимое значение 10% 18,4 млн. руб.

- В 2017 году обеспечено 100%  публикации в сети Интернет информации о системе управления муниципальными финансами города Назарово.

- В рамках задачи «Эффективное управление муниципальным долгом» достигнуты следующие результаты:

- Отношение объема муниципального долга к объему доходов бюджета города (без учета объема безвозмездных поступлений) не превышает допустимый предел.

- Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета города составляет менее 1%.

- В рамках задачи «Укрепление собственной доходной базы города Назарово» достигнуты следующие результаты:

- Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов за отчетный период от первоначального плана составляет 3,5 %, плановый показатель составляет не более 6%.

- Проведение заседаний комиссии по укреплению налоговой и платежной дисциплины предусмотрены в количестве 12, фактически проведено 19 заседаний. В результате в городской бюджет поступило налоговых и неналоговых платежей 29441,1 тыс. руб.

В рамках задачи «Осуществление в пределах компетенции финансового контроля за соблюдением законодательства в финансово-бюджетной сфере» достигнуты следующие результаты:

- Проведение мониторинга качества управления муниципальными финансами главных распорядителей бюджетных средств за 2016 год  проведено до 01.04.2017 года. Качество мониторинга   управления финансами главных распорядителей бюджетных средств города Назарово

составило 77 баллов, при плановых 90.

Результаты реализации мер правового регулирования

В 2017 году запланированные меры правового регулирования реализованы в срок.

Результаты использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы

Финансовое управление выполняет координирующую роль при реализации программы. Соисполнителей по программе нет.

Ассигнования на реализацию программы выделены  за счет местного   бюджета и только на обеспечение деятельности финансового управления.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2017 году составил на 01.01.2018 5717,92 тыс. руб., кассовое исполнение  – 5627,07 тыс. руб.

Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований в 2017 году

Фактическое финансирование мероприятий Программы за 2017 год составило 5627,07  тыс. руб. или 98,4% от плановых назначений (5717,92 тыс. руб.). Бюджетные ассигнования, относящиеся к неисполненным по объективным причинам – кредиторская задолженность –  55,8 тыс. руб.

Таким образом, размер критерия «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы», рассчитанный в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных  программ, утвержденным постановлением администрации города от 05.03.2015 № 389-п «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных  программ», (О1) составил 0,99.

Сводная таблица результатов проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами " в 2017 году

| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы (О1) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (u) | Степень достижения целевых индикаторов Программы (О2) | Степень достижения показателей результативности Программы (О3) | О итог = 3√(O1*O2*O3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет значения О1 О1= 5627,07+55,8/ 5717,92 | 55,8 тыс. руб. (4,5 тыс. руб. кредиторская задолженность; Экономия по оплате труда - 51,3 тыс. руб.) | N=9 К1=96,25/95=1,01=1; К2=10/5,4=1,85=1; К3=100/100=1; К4= 100/16,1=6,2=1; К5=1/1=1; К6=6/3,5=1,7=1; К7=19/12=1,6=1; К8=100/100=1; К9= 77/90=0,9; ∑=8,9 8,9/9 | М1=1*0,2=0,2; М2=1*0,1=0,1; М3=1*0,1=0,1; М4=1*0,1=0,1; М5=1*0,1=0,1; М6=1*0,1=0,1; М7=1*0,1=0,1; М8= 1*0,1=0,1; М9= 0,9*0,1=0,09 | 3√(0,99*0,99*0,99) |
| О1=0,99 | u= 55,8 | О2=0,99 | О3 = 0,99 | Оитог = 0,99 |
| эффективность реализации программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы» признается высокой |  | эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов Программы» признается высокой | эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения показателей результативности Программы» признается высокой | эффективность реализации программы признается высокой |

Высокая  эффективность реализации муниципальной программы является основанием для включения Программы в перечень Программ на очередной финансовый год и плановый период.

10. Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово»

Ответственный исполнитель муниципальной программы- администрация города (отдел градостроительства). Соисполнителем по данной Программе является МКУ «УГХ».

Цель муниципальной программы: повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории города Назарово.

Задачи муниципальной программы: создание условий для увеличения объемов ввода жилья; обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Программа содержит две подпрограммы:

- подпрограмма № 1. «Стимулирование жилищного строительства на территории города Назарово»;

- подпрограмма № 2 «Переселение граждан из аварийного  жилищного фонда в городе Назарово».

Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований в 2017 году

Общий объем утвержденного финансирования программы на 2017 год, согласно постановлению администрации города от 29.12.2017 № 1789-п, составляет  80493,553 тыс. руб.: в том числе средства фонда содействия реформированию ЖКХ 34350,02 тыс. руб., средства краевого бюджета 45251,43 тыс.руб., местного бюджета 892,1 тыс.руб. За 2017 год мероприятия профинансированы в полном объеме и кассовое исполнение бюджетных ассигнований от утвержденной бюджетной росписи составило 100%.        Бюджетные ассигнования, неисполненным по объективным причинам:

- актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования города Назарово экономия в сумме 13,0 тыс. руб.

- переселение граждан из аварийного жилого фонда экономия в размере 47830,18 тыс. руб., в том числе краевой бюджет 6581,94 тыс. руб. и Фонд содействия реформированию ЖКХ 41248,25 тыс. руб.

Таким образом,  размер критерия «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы», рассчитанный в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных  программ, утвержденным постановлением администрации города от 05.03.2015 № 389-п «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных  программ»,  составил 1,0.

В ходе реализации программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово» значения целевых показателей и показателей результативности выполнены на 100% и 90% соответственно:

По подпрограмме  «Стимулирование жилищного строительства на территории города Назарово»

Целевой показатель 1:  «Доля земельных участков обеспеченных проектами планировки и межевания территорий для жилищного строительства от общей потребности». Выполнение мероприятия по обеспечению земельных участков проектами планировки на 2017 год не запланировано и установлено на уровне прошлого год, но расчётно считается достигнутым (для исключения арифметического занижения оценки эффективности по критерию «Степень достижения целевых показателей Программы»).

Целевой показатель 2: «Доля земельных участков, предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей, обеспеченных коммунальной и транспортной инфраструктурой (ежегодно)» Выполнение мероприятия на 2017 год не запланировано, но расчётно считается достигнутым (для исключения арифметического занижения оценки эффективности по критерию «Степень достижения целевых показателей Программы»).

Показатели результативности Подпрограммы:

- «Годовой объем ввода жилья» (плановое значение в 2017г.: 6804,1 кв.м.)

Плановый показатель ввода жилья откорректирован в соответствии с данными прогноза социально-экономического развития г. Назарово на 2017 год  (Мониторинг СЭР. Раздел 12 - Строительство, п.12.4.2)  (последнего, за анализируемый период, прогнозно-планового документа).

На 2017 год запланирован ввод жилого дома в микрорайоне "Заречный", № 5 -1804,1 кв.м., ИЖС-5000,0 кв.м.  Ввод жилья ИЖС по данным Росреестра составляет 3340,0 кв.м.

В динамике  последних лет и за 2017 год,  физическим лицам выдано разрешительной документации  на строительство, не ниже уровня соответствующих периодов прошлых лет. Снижение ввода ИЖС  за 2017 год обусловлено увеличением периода строительства жилищных объектов  физическими лицами с  момента  получения разрешительной документации до ввода объекта ИЖС в эксплуатацию.

- увеличением периода строительства жилищных объектов  физическими лицами с  момента  получения разрешительной документации до ввода объекта ИЖС в эксплуатацию;

-  жилой дом в микрорайоне "Заречный", № 5 не введен в эксплуатацию.

Показатель результативности  исполнен лишь на 49% от планового значения.

- «Количество земельных участков, сформированных и поставленных на кадастровый учет, предоставляемых для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей» (плановое значение в 2017г.: 33 земельных участков). За 2017г. предоставлено для ИЖС 33  земельных участков (услуга носит заявительный характер). Показатель результативности  считается исполненным на 100% от планового значения.

По подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Назарово»

Целевой показатель 3:  «Доля аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда». Плановое значение целевого показателя установлено на уровне прошлого года, снос аварийного жилья не производился, но расчётно считается достигнутым (для исключения арифметического занижения оценки эффективности по критерию «Степень достижения целевых показателей Программы»).

Показатели результативности Подпрограммы:

- «Объем общей площади жилья построенного (приобретенного) в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда» (плановое значение в 2017г.: 5556,2 кв.м.). В рамках IV этапа Программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2017 году приобретено 95 помещений площадью 5556,2 кв.м., что больше планового значения, утвержденного на начало года. Увеличение площади связано с тем, что приобретаемая площадь определяется по результатам аукционов. Исполнение показателя результативности принимается равным 100% от планового значения.

- «Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда в городе Назарово» (плановое значение в 2017г.: 202 человек). В рамках IV этапа Программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2017 году количество переселенных граждан составляет 202 человека, что больше планового значения,  установленного на начало года. Увеличение связано с уточнением данных по количеству граждан. Исполнение показателя результативности принимается равным 100% от планового значения.

За период 2017 года заключены муниципальные контракты на следующие мероприятия, предусмотренные  Программой, в том числе:

По подпрограмме 1 Подпрограмма 1 "Стимулирование жилищного строительства на территории города Назарово":

Внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования (генерального плана и правил землепользования и застройки  города Назарово) на сумму 890,0 тыс. руб. Мероприятие профинансировано в полном объеме на сумму 890,0 тыс. руб.

По подпрограмме 2 «Переселение граждан из аварийного  жилищного фонда в  городе Назарово»:

21 контракт на приобретение жилых помещений для переселения граждан  из аварийного жилищного фонда из средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на сумму 34350,023 тыс. руб. Мероприятие профинансировано в полном объеме на сумму 34350,023 тыс.руб.

По муниципальному контракту на приобретение жилых помещений в муниципальную собственность путем участия в долевом строительстве многоквартирного дома, профинансирована сумма средств краевого бюджета в размере 45251,43 тыс. руб., местного бюджета в размере 2,1 тыс.руб.

Остальные средства (экономия в результате заключения муниципальных контрактов) в размере 47830,18 тыс. руб. в том числе краевой бюджет 6581,94 тыс. руб. и Фонд содействия реформированию ЖКХ 41248,25 тыс. руб., подлежат возврату.

За 2017г. Программа оценивается в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных  программ, утвержденным постановлением администрации города от 05.03.2015 № 389-п «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных  программ» как высокоэффективная, итоговая оценка эффективности составила 0,95.

Оценка эффективности реализации программы  производилась по следующим критериям:

- По критерию "Полнота и эффективность использования средств бюджета города на реализацию Программы" за 2017г.  эффективность реализации  программы оценивается как  высокая,  показатель составил 1,0.

- По критерию "Степень достижения целевых показателей Программы" за 2017г.  эффективность реализации  Программы оценивается как высокая, показатель составил 1,0.

- По критерию "Степень достижения показателей результативности Программы" за 2017г.  эффективность реализации  Программы оценивается как  высокая, показатель составил 0,90.

Эффективность реализации Программы в 2017 году признается высокой, так как итоговая оценка составила 0,95.

Высокая  эффективность реализации муниципальной программы является основанием для включения Программы в перечень Программ на очередной финансовый год и плановый период.

11. Муниципальная программа «Защита населения и территории города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Ответственный исполнитель программы - Администрации города (отдел безопасности и мобилизационной работы), соисполнителем является МКУ «ЕДДС».

Цель программы создание эффективной системы защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Задачи программы:

1. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе Назарово.

- 2. Обеспечение безопасности населения города Назарово на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий.

Программа содержит две подпрограммы:

«Предупреждение, спасение, помощь населению города  в чрезвычайных ситуациях»;

«Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности населения города».

Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований в 2017 году

Объем утвержденного финансирования согласно постановления администрации от 08.11.2017 №1494-п  на 2017 г.: 4589,02 тыс.руб.; в том числе средства местного бюджета 2313,02  тыс.руб., средства краевого бюджета 2276,00 тыс.руб. Профинансировано за 2017 г.  на сумму  3993,08 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования, неисполненные по объективным причинам:

- 516,97 тыс. руб. расходы произведены в соответствии с финансированием за 2017 год.

Таким образом, размер критерия «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы», рассчитанный в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных  программ, утвержденным постановлением администрации города от 05.03.2015 № 389-п «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных  программ», составил 1,0.

В ходе реализации программы «Защита населения и территории города Назарово от ЧС природного и техногенного характера» значения целевых показателей и показателей результативности выполнены на 93% и 99% соответственно:

Целевой показатель 1: «Снижение числа погибших на территории города от ЧС» (плановое значение в 2017г.: отсутствие погибших при ЧС). За 12 месяцев 2017г. ЧС на территории города не зарегистрированы. Целевой показатель исполнен на 100% от планового значения.

Целевой показатель 2: «Снижение числа погибших при пожарах  бытового характера» (плановое значение в 2017г.: не выше 80% от среднего показателя 2014-2016 гг.). За период 2014-2016гг. число погибших  на территории города  при пожарах бытового характера составило  15 чел. За 12 месяцев 2017г. погибло   5 чел.  В большинстве случаев отсутствие элементарных бытовых условий проживания явилось объективной предпосылкой роста количества пожаров, связанных с нарушением правил эксплуатации электрооборудования и печного отопления, бытовых нагревательных приборов и неосторожным обращением с огнем, (нередко этому способствовала бытовая неустроенность и асоциальный образ жизни). Фактическое значение целевого показателя  за 12 месяцев  2017г. не достигнуто (превышает утвержденное на 2017г. плановое значение)

Целевой показатель 3: «Охват населения города возможностью оповещения от ЧС» (плановое значение в 2017г.: 100%  от общей численности населения). Всё население города полностью охвачено  оповещением о ЧС. Плановое значение целевого показателя за 12  месяцев 2017г. достигнуто.

Показатели результативности:

| Подпрограмма 1 "Предупреждение, спасение, помощь населению города в ЧС " |  |
| --- | --- |
| Количество объектов подключенных к сети (прямые каналы связи) Плановое значение в 2017г.: 0 ед. | Финансовые ассигнования на выполнение мероприятия в 2017г. не предусмотрены. |
| Снижение числа пострадавших от ЧС Плановое значение в 2017г.: 0 чел. | За 12 месяцев 2017г. на территории города ЧС не зарегистрированы, пострадавших на территории города от ЧС нет. Плановое значение показателя достигнуто (фактическое расчётное значение показателя результативности за 12 месяцев 2017г. не превышает утвержденное на 2017г. плановое значение). |
| Повышение эффективности проведения профилактических мероприятий Плановое значение в 2017г.: 0,04 соотношение количества погибших и травмированных от пожаров бытового характера к общему количеству патрулирований | В четвертом квартале 2017 г. совершено 45 обходов, с целью проведения профилактических мероприятий по предупреждению пожаров. За 12 месяцев 2017 г.: пострадавших (травмированных) от пожаров бытового характера 2 чел., погибло 5 чел. В четвертом квартале 2017г. распечатаны и вручены жителям частного сектора 120 памяток пожарной безопасности. Плановое значения составляющих показателя результативности на 2017 г. установлено в следующем соотношении: при 200 патрулирований количество пострадавших (травмированных и погибших) не должно превышать 7 человек. Фактически за 12 месяцев проведено 230 патрулирований, число пострадавших 7 чел. Таким образом, эффективность запланированных мероприятий на 13% ниже уровня предусмотренного планом (большее количество проведенных патрульных мероприятий не дало эффекта снижения случаев возгораний, приведших к меньшему запланированного числу погибших и травмированных при пожарах). Плановое значение показателя результативности не достигнуто (фактическое расчётное значение показателя результативности за 12 месяцев 2017г. ниже утвержденного на 2017г. планового значения, что в данном случае оценивается как отрицательная динамика). |
| Прикрытие населения города всеми видами пожарной охраны Плановое значение в 2017г.: 100% | На территории города действуют следующие виды пожарной охраны: федеральная- ПСЧ-12,126 и частная - ООО "ПЧ-107" Вся численность населения города обеспеченна данными видами пожарной охраны. Плановое значение целевого показателя результативности достигнуто. |
| Охват населения обучением по противопожарной безопасности Плановое значение в 2017г.: 5,0 тыс. чел. | В четвертом квартале 2017 обучение по противопожарной безопасности прошли 450 чел., за 12 месяцев 6550 чел. В пожароопасный период службами города ведется активная работа по профилактике бытовых и природных пожаров, обучением будет охвачено население города, работники предприятий, учреждений города, учащийся общеобразовательных учреждений, посредством проведения занятий, распространения памяток, буклетов, ознакомления с протоколами Губернатора края о лесопожарной обстановке, о взаимодействии с КГАУ" Лесопожарнымй центр", проведения инструктажей о соблюдении правил пожарной безопасности, о введении на территории края особого противопожарного режима и режима «Чрезвычайная ситуация» в связи со сложной обстановкой с пожарами. Фактическое значение показателя результативности за 12 месяцев 2017г. достигнуто (выше утвержденного на 2017г. планового значения). |
| Снижение числа травмированных при пожарах бытового характера Плановое значение в 2017г.: 80,0% от среднего показателя 2014-2016 гг. | За период 2014-2016гг. число травмированных при пожарах бытового характера на территории города составило 14 чел. За 12 месяцев 2017г. число травмированных при пожарах бытового характера на территории города 2 чел. Плановое значение показателя достигнуто (фактическое расчётное значение показателя результативности за 12 месяцев 2017г. не превышает утвержденное на 2017г. плановое значение). |
| Охват населения города, оповещаемого с помощью АСЦО ГО края Плановое значение в 2017г.: 100% от общей численности населения | Все население города охвачено оповещением о ЧС. Передача сигналов оповещения до населения осуществляется по средствам радио- и телевизионного вещания, запуска электросирен, по каналам электросвязи и абонентских телефонных линий, доведение информации до населения отдаленных районов города осуществляется с привлечением автомобилей, оснащенных громкоговорящей связью. Плановое значение показателя результативности достигнуто. |
| Охват подготовкой должностных лиц и специалистов ГО органа местного самоуправления Плановое значение в 2017г.: 100% от подлежащих подготовке | В 2017 году обучены все подлежащие подготовке 33 должностных лица (специалистов) органа местного самоуправления на выездном обучении в г.Назарово преподавателями КГКОУ ДПО "УМЦ по ГО,ЧС и ПО Красноярского края" Плановое значение показателя за 2017г. результативности достигнуто. |
| Подпрограмма 2 "Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности населения города " |  |
| Доля отработанных сообщений и заявлений в ЕДДС в общем объеме поступающих обращений. Плановое значение в 2017г.: 100% | За 12 месяцев 2017 МКУ "ЕДДС" поступило и отработано 59 127 сообщения и заявления. Доля отработанных сообщений и заявлений в МКУ "ЕДДС" от общего объема поступивших обращений за первый квартал в 2017г. составило 100%. Плановое значение показателя результативности достигнуто. |
| Охват населения города технологией отправки/получения запросов о прогнозе и статусе ЧС Плановое значение в 2017г.: 100% от общей численности населения | Население города информируется о прогнозе и статусе ЧС по средствам теле- и радиовещания, путем размещения информации о неблагоприятных погодных явлениях, также с направлением информации на эл.адреса предприятий, организаций города. Плановое значение показателя результативности достигнуто. |
| Изготовление (приобретение) и распространение тематической печатной и видеопродукции в области ГО, защиты от ЧС, антиэкстремистской и антитеррористической литературы. Плановое значение в 2017г.: 1350 экз. | За 12 месяцев 2017г. осуществлено распространение тематической печатной продукции в области ГО, защиты от ЧС, антитеррористической продукции, в общем количестве 1370 экземпляров. Плановое значение показателя результативности достигнуто. |

Выводы об оценке эффективности реализации муниципальной программы и результаты ее расчетов проведены в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации города Назарово от 05.03.2015 №389-п.

За 2017 г. Программа оценивается, как высокоэффективная, итоговая оценка эффективности составила  0,97.

Оценка эффективности реализации программы  производилась по следующим критериям:

- По критерию "Полнота и эффективность использования средств бюджета города на реализацию Программы" за 2017г.  эффективность реализации  программы оценивается как  высокая,  показатель составил 1,0.

- По критерию "Степень достижения целевых показателей Программы" за 2017г.  эффективность реализации  Программы оценивается как  высокая, показатель составил 0,93.

- По критерию "Степень достижения показателей результативности Программы" за 2017г.  эффективность реализации  Программы оценивается как  высокая, показатель составил 0,99.

Результаты использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы в разрезе подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы

По подпрограмме «Предупреждение, спасение, помощь населению города  в чрезвычайных ситуациях» предусмотрено использование бюджетных ассигнований городского бюджета в размере 4584,02 тыс. руб. За 12 месяцев 2017 года использовано бюджетных ассигнований городского бюджета в размере 3988,08 тыс. руб. процент исполнения 88,52 %, отклонение от плана составило – 516,97 тыс. руб. расходы произведены в соответствии с финансированием за 2017 год, краевого бюджета в размере 1838,29 тыс. руб. процент исполнения 88,77%, расходы произведены в соответствии с принятыми обязательствами за  2017г.

В ходе реализации муниципальной  программы «Защита населения и территории города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» с целью оказания помощи населению в чрезвычайных ситуациях в городе, а так же решения поставленных задач Программы  осуществляет деятельность МКУ «ЕДДС».

Основные направления деятельности учреждения:

- прием сообщений  от населения и организаций, а также от других источников информации о  происшествиях, несущих информацию об угрозе или факте возникновения ЧС природного, техногенного или биолого-социального характера;

- проверка достоверности поступившей информации, доведение ее до дежурно-диспетчерских служб (далее ДДС) организаций, в компетенцию которых входит реагирование на принятие сообщения;

- обеспечение оперативной связи с наиболее важными объектами и взаимодействующими службами;

- сбор от взаимодействующих ДДС объектов и доведение до них информации об угрозе или факте возникновения ЧС, сложившейся обстановке и действиях сил и средств по ликвидации ЧС;

- обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС);

- обеспечение мероприятий по профилактике пожаров;

- обеспечение мероприятий по гражданской обороне (далее – ГО)

-в режиме повседневной деятельности ежесуточно осуществляется уточнение сил и средств

муниципальных звеньев территориальной подсистемы  РСЧС с докладом в ЦУКС ГУ МЧС по Красноярскому краю;

-осуществлялось 59 127 реагирований по заявлением и сообщениям, обеспечивалась подготовка ежесуточных  докладов по оперативной обстановке для руководства муниципального образования – г.Назарово и МКУ «УГХ»;

- в целях предупреждения перехода ландшафтных пожаров на населенные пункты отработана 54 термически активных точек;

-проведено 42 тренировки по планам ГУ МЧС России по Красноярскому краю, СРЦ и 29 тренировок по вводным на чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера;

-обеспечено проведение 317 видео-селекторов с ГУ МЧС по Красноярскому краю, 18 видео-селекторов с Сибирским Региональным центром МЧС России и  12 по планам Губернатора и Правительства Красноярского края;

-ежемесячно осуществлялась корректировка 210 паспортов территории и объектов муниципального образования.

По подпрограмме «Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности населения города» предусмотрено использование бюджетных ассигнований городского бюджета в размере 5,0 тысяч рублей, на изготовление памяток по противодействию терроризму. За  2017 год использовано бюджетных ассигнований городского бюджета в размере 5,0 тыс. руб. процент исполнения 100,0 %. В 2017 году  изготовлено 50 плакатов "Антитеррористическая безопасность, с размещением в местах массового пребывания людей. Осуществлено распространение тематической печатной продукции в области ГО, защиты от ЧС, антитеррористической продукции, в общем количестве 1370 экз.

- С  целью реализации поставленных задач из резервного фонда администрации города Назарово, который составляет 300,00 тыс. руб.  в  2017 году использовано 183,9 тыс. руб. для оплаты  услуг в целях предупреждения ЧС и минимизации ущерба при проведении  земляных и электромонтажных работ по замене кабеля электроснабжения, обеспечивающий электроснабжением  здания:

- МБДОУ «Детский сад №11 «Вишенка», расположенный по адресу: г.Назарово, ул. Арбузова, стр. 94 «А», владение №1;

- управления образования  администрации г.Назарово, расположенное по адресу: г.Назарово, ул. Арбузова, стр. 94 «А», владение №2.

- Результаты реализации мер правового регулирования

- В составе результатов реализации мер правового регулирования представлены принятые в 2017г. постановления администрации города с целью:

- Организации взаимодействия в паводковый период  на территории города (утверждена противопаводковая комиссия, план предупредительных противопаводковых мероприятий по обеспечению безопасности населения города, сохранности материальных ценностей на паводковый период).

- Организации обеспечения и  принятия соответствующих мер по пожарной безопасности (утверждены планы мероприятий по обеспечению пожарной безопасности  в весенне-летний и осенне-зимний пожароопасные периоды, с информированием населения  о соблюдении правил пожарной безопасности).

- Организации безопасности людей на водных объектах (установлен запрет на  купание в акваториях рек Чулым и Ададым, в целях предупреждения несчастных случаев на водоемах, учитывая их непригодность для купания, размещены информационные знаки о запрещении купания,  организованы  рейды и патрулирования несанкционированных мест отдыха на водных объектах; установлен запрет  выезда автотранспорта  и иных технических средств, не приспособленных  для движения по воде, льду, в целях предупреждения несчастных случаев на водоемах, учитывая отсутствие  оборудованных ледовых переправ).

- При реализации в 2017г.  муниципальной программы «Защита населения и территории города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» включены к финансированию  не  все предусмотренные в программе мероприятия (отсутствие финансовых средств местного бюджета).

- Снижение итоговой оценки эффективности реализации Программы в большей степени вызвано неисполнением показателей результативности: возросло число погибших  при пожарах бытового характера (не снижен средний показатель 2014-2016гг.).

- Основными объективными предпосылками роста числа  погибших при пожаре,  являлось  не соблюдения элементарных правил пожарной безопасности, нарушения правил эксплуатации  электроприборов и печного отопления, неосторожное обращения с огнем, нередко этому способствовала  бытовая неустроенность и асоциальный образ жизни травмированных и погибших при пожарах.

- Высокая  эффективность реализации муниципальной программы является основанием для включения Программы в перечень Программ на очередной финансовый год и плановый период.

12. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»

Ответственный исполнитель программы - администрация города Назарово (отдел по собственности и землепользованию).

Цель Программы: Развитие системы управления и эффективного использования муниципальной собственностью и земельными ресурсами, направленной  на укрепление доходной базы бюджета муниципального образования.

- Задачи Программы:

- Совершенствование системы учета объектов муниципального имущества;

- Обеспечение эффективности управления  муниципальным имуществом и формирование его  оптимального состава, структуры и повышения доходов от его использования;

- Совершенствование системы учета земельных участков на территории города;

- Создание эффективной системы использования земель муниципального образования и повышения доходов от их использования;

- Повышение претензионно-исковой работы по взиманию задолженности за аренду муниципального имущества и земельных участков.

Для достижения цели и решения задач Программы предполагается реализация двух подпрограмм:

1. «Управление и распоряжение  муниципальным имуществом города Назарово»;

2. «Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами города Назарово».

Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований в 2017 году

- Общий объем утвержденного финансирования программы с 2017 и плановый период 2018-2019 г.г., согласно постановлению администрации города от 08.11.2016 № 1690-п и внесенным изменениям согласно постановлениям: от 17.02.2017 № 218-п и от 20.04.2017 № 597-п,  составляет  1 110,00 тыс. рублей, из них:

Объем утвержденного финансирования средства местного бюджета (бюджетных ассигнований) на 2017 г.: 510,00 тыс.руб. За 2017 год исполнение бюджетных ассигнований от плана составило 100,0%.

Таким образом, размер критерия «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы», рассчитанный в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных  программ, утвержденным постановлением администрации города от 05.03.2015 № 389-п «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных  программ», составил 1,0.

В ходе реализации программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» значения целевых показателей и показателей результативности выполнены на 100% и 86% соответственно:

По подпрограмме  "Управление и распоряжение  муниципальным имуществом города Назарово"

Целевой показатель 1: «Увеличение доли проинвентаризированных объектов муниципального имущества по отношению к общему количеству объектов  муниципального имущества» (плановое значение в 2017г.: 54% или 1179 объектов). По состоянию на 01.01.2018 доля проинвентаризированных объектов муниципального имущества составила 54% или 1179  объекта по отношению к общему количеству объектов  муниципального имущества (2188 объекта).

За 2017 г. проведена инвентаризация 7 объектов:

- нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Назарово, ул. Кравченко, д. 1, пом. 78;

- нежилое здание, расположенное по адресу: г. Назарово, ул. Полиграфистов, д. 20;

- нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Назарово, ул. Арбузова, д. 85А, пом. 57;

- здание гаража, расположенное по адресу: г. Назарово, ул. К. Маркса, № 19 "В";

- нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Назарово, ул. Школьная, д. 2, пом. 61;

- цех тонкомера, расположенный по адресу: г. Назарово, 22-й микрорайон, вл. 1, зд. 7;

- 1 объект недвижимого имущества по водоотведению.

За 2017 год 2 объекта приватизировано, 1 нежилое помещение исключено из реестра муниципальной собственности города Назарово по Решению Назаровского городского суда Красноярского края от 18.01.2017 по гражданскому делу № 2-61/2017.

Целевой показатель исполнен на 100% от планового значения.

Целевой показатель 2: «Доходы бюджета в виде поступлений от аренды муниципального имущества» (плановое значение в 2017г.: 3 029,9 тыс. руб.). За 2017г. доходы бюджета в виде поступлений от аренды муниципального имущества составили 3 067,56 тыс. руб., в т.ч.:

- от аренды имущества, составляющего казну города 2 939,14 тыс. руб.;

- от аренды имущества, находящегося в оперативном управлении казенных учреждений 128,42 тыс.руб. Фактическое значение целевого показателя  за 2017г. достигнуто утвержденного планового значения, показатель считается исполненным на 100%.

Целевой показатель 3:  «Доходы бюджета в виде поступлений от продажи муниципального имущества» (плановое значение в 2017г.: 1 723,77 тыс. руб.). За 2017 г. доходы бюджета в виде поступлений от продажи муниципального имущества составили  1 723,77 тыс.руб. Фактическое значение целевого показателя  за 2017г.  достигнуто утвержденного на 2017г. планового значения. Целевой показатель исполнен на 100% от планового значения.

Показатели результативности Подпрограммы:

- «Количество объектов муниципальной недвижимости, на которые изготовлена техническая документация и осуществлена государственная регистрация права муниципальной собственности на объекты» (план на 2017г.: 7 объектов). За 2017 г.  на 7 объектов муниципальной недвижимости изготовлена техническая документация и осуществлена государственная регистрация права муниципальной собственности. Исполнение показателя результативности принимается равным 100% от планового значения.

- «Количество объектов муниципального имущества, предоставленных в порядке приватизации (ежегодно)» (план на 2017г.: 7 объектов).

За 2017 г. в порядке приватизации посредством аукциона предоставлено два объекта муниципального имущества, расположенные по адресу:

- нежилое помещение по адресу: г. Назарово, ул. Советская, д. 12, пом. 72;                                                                        - нежилое помещение по адресу: г. Назарово, ул. Гуськова, д. 8 "А", пом. 14.

Кроме того, в 26.12.2017 состоялся аукцион по продаже нежилого здания бани по адресу: Красноярский край, г. Назарово, ул. Южная, № 5 "Б". Договор купли-продажи данного объекта заключен уже в 2018 году. Исполнение показателя результативности составляет 29% от планового значения.

- «Количество объектов  муниципальной недвижимости, на которые  изготовлены справки о правах на объекты недвижимого имущества, необходимые для государственной регистрации муниципального права на объекты (ежегодно)» (план на 2017г.: 7 объектов). За 2017 г. получено 7 справок о правах на объекты недвижимого имущества, необходимые для государственной регистрации муниципального права на объекты.   Исполнение показателя результативности принимается равным 100% от планового значения.

- «Количество исковых заявлений (претензионных писем) о взыскании задолженности по арендной плате за муниципальное имущество (ежегодно)» (план на 2017г.: 2 исковых заявлений /претензионных писем). За 2017 направлено 2 претензионных письма должникам и поданы исковые заявления по взысканию задолженности в Арбитражный суд Красноярского края. В ноябре 2017 года Арбитражный суд удовлетворил данные иски и за период ноябрь-декабрь 2017 года от должников в бюджет города поступила задолженность в размере 46,3 тыс. руб. Фактическое значение показателя результативности  за 2017г. достигнуто планового значения, утвержденного на 2017г.

По подпрограмме «Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами города Назарово»

Целевой показатель 4: «Доходы бюджета в виде поступлений от арендной платы за землю» (плановое значение в 2017г.: 36495,2 тыс. руб.). За 2017 г. в бюджет города поступило 36 725,14 тыс. руб. от арендной платы за землю.                                                                                                                                                                                           Целевой показатель исполнен на 100% от планового значения.

Целевой показатель 5: «Доходы бюджета в виде поступлений от продажи земельных участков и продажи права аренды земельных участков, а также в результате приватизации муниципальных объектов» (плановое значение в 2017г.: 3 526,24 тыс. руб.). За 2017 г. в бюджет города поступило 3 753,30 тыс. руб. от продажи земельных участков.

Целевой показатель исполнен на 100% от планового значения.

Показатели результативности Подпрограммы:

- «Количество земельных участков, на которых  выполнены кадастровые работы (ежегодно)» (план на 2017г.: 125 участков). За  квартал 2017 г. в отношении  130 земельных участков проведены кадастровые работы. Исполнение показателя результативности принимается равным 100% от планового значения.

- «Количество земельных участков, на которых  проведена оценка  независимой рыночной стоимости (ежегодно)» (план на 2017г.: 14 участков). За 2017 г. проведена оценка независимой рыночной стоимости на  17 земельных участков. Исполнение показателя результативности принимается равным 100% от планового значения.

- «Количество заключенных договоров купли-продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, а также находящихся в муниципальной  собственности (ежегодно)» (план на 2017г.: 81 договоров). За  2017 г. заключено 81 договоров купли-продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, а также находящихся в муниципальной  собственности. Исполнение показателя результативности принимается равным 100% от планового значения.

- «Количество заключенных (действующих) договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, а также находящихся в собственности  (ежегодно)» (план на 2017г.: 50 договоров). За 2017 г. заключено 80 договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, а также находящихся в муниципальной собственности. Исполнение показателя результативности принимается равным 100% от планового значения.

- «Количество исковых заявлений о взыскании задолженности по арендной плате за земельные участки (ежегодно)» (план на 2017г.: 
20 исковых заявлений). За 2017 г. подано 20 исковых заявлений о взыскании задолженности по арендной плате за земельные участки. Показатель результативности  исполнен на 100% от планового значения.

Таким образом, реализация предусмотренных к финансированию мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» в 2017 г. осуществлена на 100%:

- по подпрограмме «Управление и распоряжение муниципальным имуществом города Назарово»  запланировано 300,00 тыс. руб., профинансировано 299,90 тыс. руб.

- по подпрограмме «Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами города Назарово» запланировано 210,0 тыс. руб., профинансировано 210,0 тыс. руб.

В реестр программы «Барс» по начислению арендной платы за землю внесены 1665 договоров аренды, заключенных с физическими и юридическими  лицами.

В 2018г. будет продолжена и усилена работа по снижению задолженности по налоговым и неналоговым доходам в судебном порядке и путем проведения заседаний комиссии по укреплению налоговой и платежной дисциплины.

За  1-4 квартал  2017 г. были заключены муниципальные контракты на мероприятия, предусмотренные  программой, в том числе:

По подпрограмме «Управление и распоряжение  муниципальным имуществом города Назарово» с  целью реализации поставленных задач:

- Совершенствование системы учета объектов муниципального имущества;

- Обеспечение эффективности управления  муниципальным имуществом и формирование его  оптимального состава, структуры и повышения доходов от его использования;

- Повышение претензионно-исковой работы по взиманию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество.

выполнены следующие мероприятия:

- На техническую инвентаризацию и кадастровые работы на  2017 год запланировано 58,30 тыс. руб. на 7 объектов недвижимости, фактически профинансировано за  2017 г. – 58,29 тыс. руб. на 7 объектов;

- На определение рыночной стоимости объектов недвижимости на  2017 год запланировано 169,9 тыс. руб. на 68 объекта, фактически профинансировано за  2017 г. – 169,9 тыс. руб. на 68 объектов;

- На изготовление технического заключения на  2017 год запланировано 59,8 тыс. руб. на 4 объекта, фактически профинансировано за  2017 г. – 59,8 тыс. руб. на 4 объектов;

- На изготовление акта обследования объекта недвижимости для снятия его с технического учета на  2017 год запланировано 12,0 тыс. руб. на 4 объекта, фактически профинансировано за  2017 г. – 12,0 тыс. руб. на 4 объектов.

По подпрограмме ««Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами города Назарово» с  целью реализации поставленных задач:

- Совершенствование системы учета земельных участков на территории города;

- Создание эффективной системы использования земель муниципального образования и повышения доходов от их использования задолженности за аренду  земельных ресурсов;

- Повышение претензионно-исковой работы по взиманию задолженности за аренду земельных участков.

- выполнено следующее мероприятие:

1) по мероприятию «Выполнение кадастровых работ» на 2017 год было запланировано 112,47 тыс. руб., фактически профинансировано 112,47 тыс.руб. на изготовление кадастровых паспортов по 6 земельным участкам;

2) по мероприятию «Определение рыночной стоимости объектов недвижимости» на 2017 год запланировано 93,53 тыс. руб., фактически профинансировано 93,53 тыс. руб. на 17 земельных участков;

3) по мероприятию «Вынесение точек в натуру с составлением акта полевого контроля» на 2017 год запланировано 4,0 тыс. руб., фактически профинансировано 4,0 тыс. руб. на 4 земельных участка.

В составе результатов реализации мер правового регулирования представлены принятые в 2017г.:

- Решение Назаровского городского Совета депутатов от 06.03.2017 № 42-413 "О внесении изменений в решение Назаровского городского Совета депутатов от 02.11.2016 № 40-389 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества города Назарово на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы»". В прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2017 год включено 13 объектов недвижимого имущества;

- Решение Назаровского городского Совета депутатов от 06.09.2017 № 47-437 «О внесении изменений в решение Назаровского городского Совета депутатов от 02.11.2016 № 40-389 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества города Назарово на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы». Из прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2017 год исключено 5 объектов недвижимого имущества;

- Решение Назаровского городского Совета депутатов от 29.11.2017 № 5-18 "О внесении изменений в решение Назаровского городского Совета депутатов от 02.11.2016 года № 40-389 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества города Назарово на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы». В прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2017 год включено 7 объектов недвижимого имущества;

- Постановление администрации города Назарово № 333-п от 14.03.2017 "О проведении аукциона по продаже муниципального имущества". На основании проведения аукциона по договору купли-продажи № 1 от 22.05.2017 проданы нежилые помещения по адресам: ул. Советская, д. 12, пом. 72, ул. Гуськова, д. 8 "А", пом. 14;

- Постановление администрации города Назарово № 1409-п от 18.10.2017 "О проведении аукциона на право заключения договора аренды". На основании проведения аукциона заключен договор аренды помещения, находящегося в казне города Назарово № 6 от 24.11.2017 на нежилое помещение по адресу: Красноярский край, г. Назарово, ул. Борисенко, д. 11, пом. 45;

- Решение Назаровского городского Совета депутатов от 08.11.2017 № 3-11 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества города Назарово на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы». В прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2018 год включено 5 объектов недвижимого имущества, на 2019 год - 2 объекта недвижимого имущества, на 2020 год - 2 объекта недвижимого имущества;

- Решение Назаровского городского Совета депутатов от 13.06.2017 № 46-427 "О внесении изменений в решение Назаровского городского Совета депутатов Красноярского края от 30.03.2016 № 36-369 «Об утверждении положения об арендной плате за землю в городе Назарово и определении значений коэффициентов К1, К2 и К3, применяемых при определении арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена»". Приведение НПА в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- Решение Назаровского городского Совета депутатов от 13.06.2017 № 46-431 «О передаче недвижимого имущества из муниципальной собственности города Назарово в государственную собственность Красноярского края». До момента принятия решения Агентством по управлению государственным имуществом Красноярского края о принятии имущества в государственную собственность Красноярского края на нежилое помещение по адресу: Красноярский край, ул. К.Маркса, д. 18, пом. 95 заключен договор безвозмездного пользования нежилым помещением № 1 от 01.07.2017;

Выводы об оценке эффективности реализации муниципальной программы и результаты ее расчетов проведены в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации города Назарово от 05.03.2015 №389-п.

За 2017г. Программа оценивается, как высокоэффективная, итоговая оценка эффективности составила 0,95.

Оценка эффективности реализации программы  производилась по следующим критериям:

- По критерию "Полнота и эффективность использования средств бюджета города на реализацию Программы" за 2017г.  эффективность реализации  программы оценивается как  высокая,  показатель составил 1,0.

- По критерию "Степень достижения целевых индикаторов Программы" за 2017г.  эффективность реализации  Программы оценивается как  удовлетворительная, показатель составил 1,0.

- По критерию "Степень достижения показателей результативности Программы" за 2017г.  эффективность реализации  Программы оценивается как  средняя, показатель составил 0,86.

Эффективность реализации Программы в 2017 году признается высокой, так как итоговая оценка составила 0,95.

Высокая   эффективность реализации муниципальной программы является основанием для включения Программы в перечень Программ на очередной финансовый год и плановый период.

13. Муниципальная программа «Содействие развитию гражданского общества в городе Назарово»

Для достижения цели Программы: «Содействие развитию гражданского общества в городе Назарово» в отчетном периоде осуществлялись программные мероприятия в рамках следующих задач:

- Оказание организационной поддержки СО НКО с целью развития механизмов предоставления социальных услуг населению и решения социально-экономических проблем в городе Назарово;

- Содействие взаимодействию органов местного самоуправления города Назарово в сфере поддержки и развития институтов гражданского общества.

1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

В рамках задачи 1 «Оказание организационной поддержки СО НКО с целью развития механизмов предоставления социальных услуг населению и решения социально-экономических проблем в городе Назарово» достигнуты следующие результаты:

показатель результативности 1 «Количество жителей, получивших социальную поддержку от деятельности СО НКО» достигнут, при плановом значении 1500 человек факт составил 1500 человек. Выполнению показателя способствовала реализация проектов, которые получили поддержку в следующих грантовых конкурсах: «Территория Русала» (2 проекта), «Русал. Помогать просто» (6 проектов), «Фонд Прохорова» (1 проект), «Краевой молодежный форум» (2 проекта), «Google. Вдали от столиц» (1 проект).

показатель результативности 2 «Количество проектов СО НКО, получивших финансовую поддержку» составил 10 единиц, при плановых значении 11 единиц («Территория Русала» (2 проекта), «Русал. Помогать просто» (6 проектов), «Фонд Прохорова» (1 проект), «Краевой молодежный форум» (2 проекта). Перевыполнение показателя достигнуто за счет поддержки 1 проекта грантовой программы «Фонд Прохорова» .

показатель результативности 3 «Количество общественных объединений, СО НКО, взаимодействующих с органами местного самоуправления  в решении социальных задач» составил 6 единиц. Плановое значение данного показателя составляло 5 единиц. Перевыполнение показателя достигнуто в связи с началом работы с 9.01.2017г. «Ресурсного центра поддержки общественных инициатив г.Назарово» на базе МБУ «ММЦ «Бригантина» г.Назарово».

В рамках задачи 2 «Содействие взаимодействию органов местного самоуправления города Назарово в сфере поддержки и развития институтов гражданского общества» достигнуты следующие результаты:

показатель результативности 4 «Количество материалов по гражданской тематике, размещенных в средствах массовой информации» при плане 10 единиц был достигнут. Выполнению показателя способствовала систематическая активная работа со средствами массовой информации.

Результаты оценки эффективности о реализации муниципальной программы «Содействие развитию гражданского общества в городе Назарово»

| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы (О1) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (u) | Степень достижения целевых индикаторов Программы (О2) | Степень достижения показателей результативности Программы (О3) | О итог = 3√(O1*O2*O3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (499,67669+180,3)/680,00 | 680,00-499,67669 | (1/1+12/11+587/580)/3 | М1=1500/1500; М1хQ1=1х 0,25. М2=11/10; М2хQ2=1х0,25. М3=6/5; М3хQ3 =1х 0,25. М4=10/10; М4хQ4=1х 0,25. М1=1500/1500; М1хQ1=1х 0,25. М2=11/10; М2хQ2=1х0,25. М3=6/5; М3хQ3 =1х 0,25. М4=10/10; М4хQ4=1х 0,25. М1=1500/1500; М1хQ1=1х 0,25.. |  |
| О1=1 | u = 429 тыс.руб. | О2=1 | О3 = 1 | Оитог = 1 |
| эффективность реализации программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы» признается высокой | (расходы, неисполненные в связи с недопоступлением средств в бюджет города (кредиторская задолженность) | эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов Программы» признается высокой | эффективность реализации программы по критерию «Степень достижения показателей результативности Программы» признается высокой | эффективность реализации программы признается высокой |

Постановлением администрации города от 30.10.2013 № 2121-п в перечень муниципальных программ, подлежащих реализации в период с 2014 года включены еще две программы, мероприятия по которым реализуются за счет текущего финансирования:  муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в г. Назарово» и  муниципальная программа  «Профилактика и противодействие коррупции в  городе Назарово».

Ответственный исполнитель по этим муниципальным программам- администрация города (отдел экономики и поддержки предпринимательства и юридический отдел, соответственно).

14. Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в    г. Назарово»

Цель муниципальной программы «Улучшения условий и охраны труда в г. Назарово - улучшение условий и охраны труда в целях снижения профессиональных рисков работников организаций, расположенных на территории города Назарово.

Задачи муниципальной программы «Улучшения условий и охраны труда в г. Назарово»:

- содействие непрерывной подготовке работников по охране труда на основе современных технологий обучения;

- информационное обеспечение и пропаганда охраны труда;

совершенствование системы управления охраной труда;

- повышение эффективности государственного надзора и контроля за охраной труда.

Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований в 2017 году

Учитывая, что мероприятия программы финансировались как текущие расходы городского бюджета (заработная плата специалиста ОЭР), размер критерия «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы», рассчитанный в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных  программ, утвержденным постановлением администрации города от 05.03.2015 № 389-п «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных  программ», составил 1,0 (О1= 1,0) .

Целевые показатели и показатели результативности муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в г. Назарово»

Целевые показатели  Программы:

- численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более (плановый показатель на  2017 год – 2 чел.).  В 2017 году 2 человека пострадали в результате несчастного случая.

- удельная численность погибших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих.

В 2017 году произошел 1 несчастный случай на производстве со смертельным исходом, показатель равен 0,001 (1/13950).

Показатели результативности Программы:

- удельный вес рабочих мест, на которых по результатам специальной оценки условий труда  установлены вредные и опасные условия труда (план - менее 50% от общего количества рабочих мест в городе Назарово), - 43,0%, показатель выполнен;

- удельный вес работников, занятых на рабочих местах по результатам специальной оценки условий труда (план - более  70% от общего количества занятых в экономике города Назарово) - 69,1 показатель частично выполнен;

- удельный вес руководителей и специалистов организаций города, прошедших обучение и проверку знаний требований охраны труда (100%);

- удельный вес работников, охваченных периодическими медицинскими осмотрами (100%);

- удельный вес работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, обеспеченных средствами индивидуальной защиты и обезвреживающими средствами индивидуальной защиты (при плановом показателе ниже 50%, факт на уровне 43%).

По критерию  "Степень достижения целевых показателей Программы" за 2017г.  эффективность реализации  программы оценивается как удовлетворительная, показатель составил 0,85 (О2=0,85).

По критерию  "Степень достижения показателей результативности Программы" за 2017г.  эффективность реализации  программы оценивается как  удовлетворительная, показатель составил 0,77 (О3=0,77).

Эффективность реализации Программы в 2017 году признается средней, так как итоговая оценка составила 0,84 (Оитог=0,84).

Средняя  эффективность реализации муниципальной программы является основанием для включения Программы в перечень Программ на очередной финансовый год и плановый период.

15. Муниципальная программа  «Профилактика и противодействие коррупции в  городе Назарово»

Основной целью Программы является устранение причин и условий, которые могут являться предпосылками коррупции в органах местного самоуправления, Избирательной комиссии муниципального образования города Назарово, муниципальных предприятиях и учреждениях.

Задачи Программы:

обеспечение организационных основ противодействия коррупции;

организация исполнения законодательных актов и управленческих решений в области противодействия коррупции, создание условий, затрудняющих возможность коррупционного поведения.

Исполнители Программы: Администрация города Назарово, Назаровский городской Совет депутатов, Избирательная комиссия муниципального образования города Назарово (в период осуществления полномочий), муниципальные предприятия и учреждения.

Мероприятия Программы, включая анализ обращений граждан и организаций на наличие информации о фактах коррупции, рассмотрение предложений о совершенствовании работы в области противодействия коррупции, анализ проведенных проверок соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, организация и проведение семинаров по вопросам противодействия коррупции с  муниципальными служащими, в том числе с участием правоохранительных органов, выполнены в полном объеме в рамках полномочий специалистов юридического отдела.

Учитывая, что мероприятия программы финансировались как текущие расходы городского бюджета (заработная плата специалистов юридического отдела), размер критерия «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы», рассчитанный в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных  программ, утвержденным постановлением администрации города от 05.03.2015 № 389-п «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных  программ», составил 1,0.

По критерию  «Степень достижения целевых показателей Программы» за 2017г.  эффективность реализации  программы оценивается как высокая, показатель составил 1,0 (О2=1,0).

По критерию  «Степень достижения показателей результативности Программы» за 2017 год  эффективность реализации  программы оценивается как  высокая, показатель составил 1,0 (О3=1,0).

Эффективность реализации Программы в 2017 году признается высокой, так как итоговая оценка составила 1,0 (Оитог=1,0).

Высокая  эффективность реализации муниципальной программы является основанием для включения Программы в перечень Программ на очередной финансовый год и плановый период.

И.о. начальника отдела

экономического развития			   		                О.А. Суханова

Без учета оплаченных сумм  по кредиторской задолженности прошлых лет, судебным расходам по уплате государственной пошлины и уплате неустойки, процентам за пользование чужими деньгами.

Информация ОГИБДД  МО МВД России «Назаровский».