ОЖИДАНИЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ в 2018 году и ПЕРСПЕКТИВЫ   на 2019 год

В план 2018 года вошло 13 многоквартирных домов, на общую сумму ремонта - 57 378,9 тыс. руб. По ним на данный момент сложилась  следующая  ситуация:

а) на 3-х домах выполнены работы:

- на 2-х домах – по ремонту крыши – ул.  Клубная, д. 3 (1099,4 тыс. руб.) и ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 83 ( 4901,6 тыс. руб.). Выполнял работы Назаровский  подрядчик ООО «Стройдом – АНИ».

- на многоквартирном доме по адресу: ул. Карла Маркса, д. 44 А - выполнены работы на системе горячего водоснабжения и отопления на сумму 2578,7 тыс. руб. Работу проводил Шарыповский подрядчик ООО «Строй Вектор». Работы были начаты после окончания отопительного периода, по графику должны быть выполнены до 15 августа, но фактически были приняты 27 июня 2018 г. По заключению комиссии работы выполнены качественно.

б) на 3-х домах ведутся работы.

На 2-х домах ремонт крыши выполняет  также Назаровский подрядчик ООО «ПРОМЖИЛСТРОЙ» - это дома по адресу 30 лет ВЛКСМ 89 (1429,4 тыс. руб.) и 30 лет ВЛКСМ 93 (5401,1 тыс. руб.). Работы по этим домам планируется закончить в июле 2018 года.

На третьем многоквартирном  доме  ведется ремонт фасада по адресу 30 лет ВЛКСМ-104, прием работ планируется в конце июля, на данный момент выполнено работ на 80 %.

в) На 2-х многоквартирных домах по адресу – 30 лет ВЛКСМ дом 38 – ремонт фасада и Арбузова дом 69 А – ремонт крыши, объявлены торги по выбору подрядчика на выполнение ремонтных работ.

г) По 4-м многоквартирным домам работает Региональный оператор по изготовлению  ПСД:

мкр Промышленный узел, д.10А стр.2  (утепление и ремонт фасада),

ул 30 лет ВЛКСМ, д. 47  и  30 лет ВЛКСМ, д. 49 (ремонт крыши),

ул Арбузова, д. 87 (работы по лифтам).

д) По многоквартирному дому 30 лет ВЛКСМ, д.36 – приостановлено изготовление ПСД в связи с рассмотрением вопроса о признании дома  аварийным.

Постановлением администрации города Назарово № 469-п от 24.04.2018 года по предложению Регионального оператора утвержден план на 2019 год. В план ремонта вошло 16 многоквартирных домов, которые находятся на общем счете Регионального оператора на сумму 80 178,3 тыс. руб. и 3 дома на сумму 1900,5 тыс. руб.,  которые находятся на спецсчетах.

| № п/п | Адрес многоквартирного дома (населенный пункт, улица, номер дома) | Вид ремонта, включаемый в краткосрочный план |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул. Борисенко, д. 11 | ремонт крыши (рулонная) |
| 2 | ул. Вокзальная, д. 1А | ГВС + ХВС |
| 3 | ул. Клубная, д. 5 | ремонт крыши |
| 4 | ул. Мира, д. 13А | ремонт крыши |
| 5 | ул. Новокомсомольская, д. 15 | ГВС + ХВС |
| 6 | ул. Новокомсомольская, д. 17 | ремонт крыши |
| 7 | ул. Озерная, д. 2 | ремонт крыши |
| 8 | ул. Советская, д. 12 | ремонт крыши |
|  |  | лифты |
| 9 | ул. Черняховского, д. 6А | ремонт крыши |
| 10 | ул. Чехова, д. 14 | ремонт крыши |
| 11 | ул. Чехова, д. 18 | ремонт крыши |
| 12 | ул. Чехова, д. 4 | ремонт крыши |
| 13 | ул. Чехова, д. 8 | ремонт крыши |
| 14 | ул. Арбузова, д. 87 | Ремонт электроснабжения и установка коллективных ПУ и УУ |
| 15 | ул. К Маркса , д. 50 | Ремонт системы отопления |
|  |  | Ремонт системы ГВС |
| 16 | ул. Школьная, д. 55 | Ремонт системы отопления |
| 17 | ул. Арбузова, д. 100 А | ХВС |
| 18 | ул. Арбузова, д. 125 А | ХВС |
| 19 | ул. Чехова, д. 7 А | водоотведение |

Администрация  города