Сводная оценка выполнения муниципального задания за 1 квартал 2018г.

В сфере образования.

Управлением образования администрации г.Назарово в 2018 г. утверждены муниципальные задания для двадцати четырех учреждений, из них: 9 общеобразовательных учреждений, 13 дошкольных образовательных учреждений и 2 учреждения дополнительного образования. Для каждого учреждения рассчитаны и установлены показатели качества услуг (работ), а также показатели объема оказываемых услуг (выполняемых работ).

В соответствии общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами), также в соответствии с региональным перечнем муниципальных услуг (работ) муниципальные общеобразовательные организации, подведомственные управлению образования администрации г.Назарово, получили муниципальные задания на следующие услуги (работы):

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;

- реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;

- реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;

- реализация дополнительных общеобразовательных программ;

- присмотр и уход;

- предоставление питания;

- организация отдыха детей и молодежи;

- организация и осуществление транспортного обслуживания учащихся  образовательных организаций.

Оценка выполнения муниципального задания за 1 квартал

| Наименование образовательной организации | Количество услуг, предусмотренных муниципальным заданием (шт.) | Количество невыполненных услуг образовательной организацией |  | Сводная оценка выполнения учреждениями муниципального задания (%)* | Отметка о выполнении муниципального задания ("+" выполнено, в целом выполнено; "-" не выполнено) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество, шт. | % выполнения |  |  |
| МБОУ ДО "ДШ | 2 | 2 | 0; 60,7 | 30,4 | - |
| МБОУ ДО "СЮТ" | 2 | 2 | 16,7; 52,4 | 34,6 | - |
| МБДОУ "Детский сад № 5 "Аленка" | 2 |  |  | 99,2 | + |
| МАДОУ "Детский сад № 6" | 2 |  |  | 100,1 | + |
| МБДОУ "Детский сад № 7 "Одуванчик" | 2 |  |  | 97,0 | + |
| МБДОУ "Детский сад № 11 "Вишенка" | 2 |  |  | 100,3 | + |
| МБДОУ "Детский сад № 18 "Солнышко" | 2 |  |  | 96,5 | + |
| МБДОУ "Детский сад № 20 "Росинка" | 2 |  |  | 100,2 | + |
| МБДОУ "Детский сад № 26 "Теремок" | 2 |  |  | 100,3 | + |
| МБДОУ "Детский сад № 24 "Колосок" | 2 |  |  | 99,0 | + |
| МБДОУ "Детский сад № 13 "Тополек" | 2 |  |  | 100,8 | + |
| МБДОУ "Детский сад № 12 "Сибирячок" | 2 |  |  | 98,3 | + |
| МБДОУ "Детский сад № 23 "Катюша" | 2 |  |  | 99,1 | + |
| МБДОУ "Детский сад № 1 "Капитошка" | 2 |  |  | 99,5 | + |
| МАДОУ "Детский сад № 9 "Калинка" | 2 |  |  | 98,7 | + |
| МБОУ СОШ № 1 | 9 | 3 | 66,7; 0; 66,7 | 81,2 | - |
| МБОУ СОШ № 2 | 9 | 2 | 16,7; 49,2 | 85,8 | - |
| МБОУ СОШ № 3 | 9 | 3 | 86,2; 16,7; 66,7 | 83,9 | - |
| МБОУ СОШ № 4 | 9 | 2 | 0; 54,7 | 81,4 | - |
| МАОУ СОШ № 7 | 10 | 3 | 0; 52,2; 58,5 | 81,2 | - |
| МАОУ Лицей № 8 | 9 | 2 | 16,7; 66,7 | 86,5 | - |
| МБОУ СОШ № 9 | 9 | 2 | 16,7; 50,2 | 83,4 | - |
| МБОУ СОШ № 11 | 7 | 2 | 16,7; 60,6 | 79,1 | - |
| МБОУ СОШ № 14 | 10 | 4 | 87,7; 16,7; 58,0; 63,5 | 80,3 | - |

По  МБОУ ДО ДШ и МБОУ ДО СЮТ не выполнена услуга «Организация отдыха детей и молодежи», т.к. это услуга запланирована на 2 квартал текущего года. Исполнение данной услуги планируется по завершению года.

МБОУ СОШ №1 – Выполение услуги «Предоставление питания» составило 66,7%по причине уменьшения числа детей из семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума.

Неисполнение услуги "Реализация основных общеобразовательных программ среднего  общего образования" (образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) обусловлено отсутствием выявленных нарушений в результате проверки, осуществленной  в 2017г. Рособрнадзором (СОШ № 3), а также отсутствием проводимых проверок (СОШ № 14).

Реализация муниципальной услуги "Организация отдыха детей и молодежи" запланирована на 2 квартал 2018г.в связи с чем исполнение услуги за 1 квартал по школам составило  16,7%  либо 0% (СОШ № 1, СОШ № 2,  СОШ № 3,   СОШ № 4,  СОШ № 7, МАОУ Лицей № 8, СОШ № 9,   СОШ № 11, СОШ № 14 ).

Исполнение услуг: "Реализация дополнительных общеразвивающих программ" и "Организация и осуществление транспортного обслуживания учащихся образовательных организаций" (% (СОШ № 1, СОШ № 2,  СОШ № 3,   СОШ № 4,  СОШ № 7, МАОУ Лицей № 8, СОШ № 9,   СОШ № 11, СОШ № 14 ) - планируется по завершению года.

Руководителям образовательных организаций, выполнившим муниципальное задание за 1 квартал 2018 года не в полном объеме, указано на необходимость проанализировать причины сложившейся ситуации и обеспечить исполнение муниципального задания по итогам 2018 года в полном объеме.

По итогам оценки муниципального задания за 1 квартал 2018 года проведено совещание с руководителями образовательных организаций на предмет обсуждения причин неисполнения в полном объеме муниципального задания по отдельным показателям, а также по вопросу повышения качества предоставляемых муниципальных услуг в рамках муниципального задания – 2018 года.

МБУ «ММЦ»Бригантина». Работы выполнены  в соответствии с планом работ на 1квартал 2018 года.

МБУ «КЦСО». Итоговая оценка выполнения муниципального задания за 1 квартал 2018 составила 71,9%. Это связано с тем, что основная доля получателей социальных услуг приходится на начало года, дальнейшее обращение за получением социальных услуг по желанию осуществляется неоднократно. По итогам 1 полугодия будут внесены изменения в муниципальное задание по отдельным показателям объема и качества.

МАУ «СШ». Выполнение муниципального задания по показателям, характеризующие качество и объем муниципальной услуги (работы) выполнены по следующим услугам и работам:

-спортивная подготовка по олимпийским видам спорта;

-спортивная подготовка по спорту слепых;

-спортивная подготовка по спорту лиц с поражение ОДО;

-спортивная подготовка на спортивно-оздоровительном этапе;

-организация и обеспечение подготовки спортивного резерва.

Выполнение данных показателей связано с укомплектованием всех групп согласно плана комплектования и муниципального задания.

Не выполнены следующие услуги и работы:

-спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта;

Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку в спортивных соревнованиях;

Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту жительства граждан;

-проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО;

-организация и проведение официальных спортивных мероприятий;

-обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях.

Данные услуги(работы) не выполнены по причине того, что все перечисленные показатели рассчитаны на весь год, а отчет предоставлен за первый квартал 2018 года.

МАУ «СШОР». Выполнение муниципального задания по показателям, характеризующие качество и объем муниципальной услуги (работы) выполнены по следующим услугам и работам:

-Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва.

Не выполнены следующие услуги и работы:

-спортивная подготовка по олимпийским видам спорта;

-спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта;

-обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях.

Данные услуги (работы) не выполнены по причине того, что учебный год заканчивается 31 мая (нет перехода с одного этапа на другой); показатели рассчитаны на весь год, а отчет предоставлен за первый квартал 2018 года.

Учреждения культуры

МБУК «МВЦ». Муниципальное задание выполнено в соответствии с планом на 1 квартал 2018г.

МБУК «ЦБС». В целом муниципальное задание выполнено в соответствии с планом на 1 квартал 2018г.

Клубная система (МБУК «ГДК», МБУК «КДО Энергетик», МБУК «КДЦ «Юбилейный»). Анализ выполнения муниципального задания показал неправильное планирование плановых показателей качества и объема предоставляемых услуг (работ), что привело к не выполнению услуги показ концертов (организация показа) и концертных программ в МБУК «КДЦ «Юбилейный». По другим услугам (работам) реальные показатели качества и объема достигают от 236,2% до 2976,2 % выполнения. В целом муниципальное задание по данным учреждениям выполнено в соответствии с планом на 1 квартал.

Дополнительное образование в сфере культуры ( МБУ ДО «ДШИ», МБУ ДО «ДХШ»). Муниципальное задание данными учреждениями выполнено в соответствии с планом на 1 квартал 2018г.

По итогам проведения мониторинга отчетов о выполнении муниципального задания за 1 квартал 2018 года директорам учреждений культуры рекомендовано провести анализ показателей качества и объема предоставляемых услуг (работ) и внести соответствующие изменения в плановые показатели муниципальных заданий на 2018 и плановый период 2019-2020 гг.